REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

LETNO POROČILO 2007 O IZVAJANJU ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2004-2006

Cilj: 1

Strukturni skladi: ESRR, ESS, EKUJS, FIUR

Programsko obdobje: 2004-2006

CCI št.: 2003 SI 16 1 DO 001-K(2004) 2122

MAJ 2008

KAZALO LETNEGA POROČILA 2007

1	UVOD	9

2	EPD IN RAZVOJ REPUBLIKE SLOVENIJE	10

2.1	SOCIALNO-EKONOMSKO STANJE	10

2.2	DOLOČBE GLEDE IZVAJANJA EPD	15

2.3	USKLAJENOST Z DRUGIMI PROGRAMI	16

2.4	SKLADNOST S SEKTORSKIMI, REGIONALNIMI, NACIONALNIMI IN EVROPSKIMI POLITIKAMI	21

2.4.1	Skladnost z nacionalnimi politikami	21

2.4.2	Skladnost z evropskimi politikami	23

2.4.3	Skladnost z regionalno politiko	25

2.4.4	Skladnost s sektorskimi politikami	26

2.4.5	Skladnost s politikami skupnosti	29

3	UPRAVLJANJE PROGRAMA	37

3.1	NADZORNI ODBOR	37

3.2	SISTEM SPREMLJANJA	37

3.3	VREDNOTENJE	39

3.4	METODOLOGIJA IN MERILA ZA IZBIRO PROJEKTOV	42

3.5	INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI	43

4	IZVAJANJE	44

4.1	RAVEN URESNIČITVE PROGRAMA IN NAPREDEK PO PREDNOSTNIH NALOGAH IN UKREPIH	44

4.1.1	Prednostna naloga št. 1: SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA SEKTORJA IN KONKURENČNOSTI	44

4.1.1.1	Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja	46

4.1.1.2	Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij	51

4.1.1.3	Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo	55

4.1.1.4	Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve	60

4.1.2	Prednostna naloga št. 2: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN ZAPOSLOVANJE	70

4.1.2.1	Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela	75

4.1.2.2	Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja	78

4.1.2.3	Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje	81

4.1.2.4	Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti	86

4.1.3	Prednostna naloga št. 3: PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA	92

4.1.3.1	Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov	98

4.1.3.2	Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva	101

4.1.3.3	Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu	104

4.1.3.4	Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov	107

4.1.3.5	Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov	110

4.1.3.6	Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov	114

4.1.3.7	Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje	116

4.1.4	Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ	119

4.1.4.1	Ukrep 4.1: Tehnična pomoč – komponenta ESRR	121

4.1.4.2	Ukrep 4.2: Tehnična pomoč – komponenta ESS	130

4.1.5	HORIZONTALNE PREDNOSTNE NALOGE	136

4.1.5.1	Enake možnosti	136

4.1.5.2	Trajnostni razvoj	139

4.1.5.3	Informacijska družba	140

4.1.5.4	Regionalni vidik	142

5	FINANČNO UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE POMOČI	146

5.1	FINANČNO UPRAVLJANJE	146

5.2	FINANČNO IZVAJANJE	147

5.2.1	Finančni napredek	147

6	NADZORNA AKTIVNOST	150

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Sklepi 6. seje NO EPD za programsko obdobje 2004-2006	162

Priloga 2: Razvojni programi in področja (izpis iz ISARR-SP po Uredbi 438/2001)	164

Priloga 3: Tabela državnih pomoči	170

Priloga 4: Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za vse strukturne sklade	173

Priloga 5: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za leto 2007	176

Priloga 6: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za leto 2007 - kumulativa 2004-2007	179

Priloga 7: Pregled realizacije EPD 2004-2006 na ravni PN do 31.12.2007 (v 000 EUR)	182

Priloga 8: Pomembnejša izobraževanja v letu 2007	184

Priloga 9: Izvedene revizije UNP in poročila, izdana v letu 2007	186

Priloga 10: Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 glede na razpožljivost podatkov v letih 2005 in 2006	187

Priloga 11: Pravne podlage, viri in povezave na internetne strani	188

Seznam kratic

AKTRP	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

APZ	Aktivna politika zaposlovanja

ARR	Javna agencija RS za regionalni razvoj

BDP	Bruto domači proizvod

BDV	Bruto dodana vrednost

CO	Center odličnosti

DEK	Direktorat za elektronske komunikacije (MG)

DID	Direktorat za informacijsko družbo

DRP	Državni razvojni program RS 2001-2006

DZ RS                  Državni zbor Republike Slovenije

ECTS 	European Credit Transfer System (Evropski prenosni kreditni sistem)

EIB	Evropska investicijska banka

EK	Evropska komisija

EKUJS	Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni

Oddelek

EMU                    Ekonomska in monetarna unija

EPD	Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006

ERM II	Mehanizem deviznih tečajev

ESR	Evropsko računsko sodišče

ESB                      Evropski sklad za begunce

ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS	Evropski socialni sklad

ESZ	Evropska strategija zaposlovanja

EU	Evropska unija

EUR                     evro

FIUR	Finančni inštrument za usmerjanje ribištva

FTE	Ekvivalent polnega delovnega časa

HPN                     Horizontalna prednostna naloga

ID	Informacijska družba

IKT	Informacijska in komunikacijska tehnologija

INIO	Informal Network of ESF Information Officers

IMD                     Institute for Management Development

ISARR-SP	Referenčni informacijski sistem za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD

IS-PA	Informacijski sistem »Paying Authority« (Plačilnega organa)

ISU	Izvedbena struktura ukrepa

JAPTI                   Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije

JSRSPS	Javni sklad RS za podjetništvo (preje Slovenski podjetniški sklad)

KGZS                  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KU	Končni upravičenec

LDN	Letni delovni načrt

MAP	Modul za analizo podatkov ISARR-SP

MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje

državnega proračuna

MG	Ministrstvo za gospodarstvo

MID	Ministrstvo za informacijsko družbo

MJU	Ministrstvo za javno upravo

MK	Ministrstvo za kulturo

MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MMC                   Multimedijski center

MzP 	Ministrstvo za promet

MODINIS 	finančne spodbude za program e-Evropa

MOP                    Ministrstvo za okolje in prostor

MSO	Medresorska skupina za informiranje in obveščanje o strukturnih

skladih in Kohezijskem skladu

MSP	Mala in srednje velika podjetja

MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo in šport

MVP	Modul za vnos podatkov ISARR-SP

MVZT	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

NAP	Nacionalni akcijski program zaposlovanja

NO	Nadzorni odbor za izvajanje EPD

NPP	Nosilec proračunske postavke

NPVO	Nacionalni program varstva okolja

NPK 	Nacionalne poklicne kvalifikacije

NVO                    Nevladne organizacije

NPZap	Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006

NRP	Načrt razvojnih programov

NRRP                	Nacionalni raziskovalni razvojni program

OAO	Program odprave administrativnih ovir

OLAP	Izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov  ISARR-SP

OMC                    Odprta metoda koordinacije (Open Method of Coordination)

OMD	Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

OP RR	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

OS	Območne službe (Zavoda za zaposlovanje RS)

OU	Organ upravljanja za strukturne sklade

PCMG	Pospeševalni center za malo gospodarstvo

PD	Programsko dopolnilo RS za obdobje 2004-2006

PN                        Prednostna naloga

PO	Plačilni organ za strukturne sklade

PPS	Program pobude skupnosti

PRP                      Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo

PS	Programski svet

PS	Pobuda Skupnosti

PT	Posredniško telo

PU	Prednostna usmeritev

PUM                   	Projektno učenje za mlajše odrasle

ReNRRP 	Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006-2010

ReNPEMZM      	Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških

RP                        Razvojno partnerstvo / Razvojna prioriteta

RRA	Regionalna razvojna agencija

RRD	Raziskovalno razvojna dejavnost

RRI	Razvoj raziskovalne infrastrukture

RRP                      Razvojno raziskovalni projekti

RS	Republika Slovenija

RSRS	Računsko sodišče RS

SFC	»Structural Funds Common System« - Skupna baza podatkov EK za strukturne sklade

SGRS	Strategija gospodarskega razvoja Slovenije

SIT                       Slovenski tolar

SKM	Standardi kupne moči

SKOP	Slovenski kmetijski okoljski program

SKP	Skupna kmetijska politika (CAP)

SMTK                  Sektorji trgovinske klasifikacije

SPRS                    Strategija prostorskega razvoja Slovenije

SRRS	Strategija regionalnega razvoja Slovenije

SRS	Strategija razvoja Slovenije

SRSID                  Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi

SS	Strukturni skladi

SURS	Statistični urad RS

SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

SVR 	Služba Vlade RS za razvoj

TP	Tehnična pomoč

TIPO	Agencija RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije

TPL                      Tehnološki park Ljubljana

TR	Trajnostni razvoj

UMAR	Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

UNP	Urad RS za nadzor proračuna

Ur.l. RS	Uradni list Republike Slovenije

URSCL                Uprava RS za civilno letalstvo

UVI	Urad Vlade za informiranje

VRS                     Vlada Republike Slovenije

ZIPRS	Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije

ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje

ZZP	Zahtevek za povračilo

ZZZPB 	Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

# UVOD

Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 predstavlja celosten prikaz izvajanja strukturnih skladov v letu 2007 ter skupni primerjalni prikaz izvajanja strukturnih skladov od začetka izvajanja projektov/programov maja 2004.

Od kar je Slovenija vstopila v EU leta 2004, je upravičena do črpanja evropskih sredstev, kar tudi dobro izkorišča – konec leta 2007 je bilo porabljenih že okrog 94 % sredstev strukturnih skladov, medtem ko bodo do konca programskega obdobja 2004-2006, predvidoma porabljena vsa razpoložljiva sredstva.

Rezultati kažejo, da je bilo dosedanje delo na področju izvajanja strukturnih skladov uspešno. V zahtevnem obdobju izvajanja, ki ga zaznamuje skupni cilj držav članic: čim hitrejši razvoj, se je Slovenija dobro znašla in v letu 2007 na vseh skladih v okviru EPD 2004-2006 tudi izpolnila pravilo »n+2«.

Kljub uspešnemu črpanju sredstev v preteklih letih, pa je bilo potrebno sprejeti še dodatne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev kot so krajši in hitrejši postopki pri spreminjanju izvedbenih struktur ukrepov, dodelitev povečanih pravic porabe na področja, kjer so bili projekti pripravljeni in sposobni hitre in učinkovite izvedbe, učinkovito spremljanje izvajanja in obveščanja javnosti, kakor tudi stalno investiranje v administrativno usposobljenost za črpanje sredstev. S prenosom funkcij PT za ESRR in ESS na OU, je bila odpravljena raven koordinacije, kar je v letu 2007 bistveno prispevalo k odzivnosti, učinkovitosti in transparentnosti sistema in se je izkazalo kot pozitiven ukrep pri izvajanju.

REALIZACIJA IZVAJANJA GLEDE NA CELOTNA RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA EPD: konec leta 2004 – konec leta 2005 – konec leta 2006 – konec leta 2007

- razpisanih 372 mio EUR ali 111,2 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 57,7%; leta 2005: 88,0%; leta 2006: 110,3%);

- dodeljenih s sklepi PS oz. s programi 367 mio EUR ali 109,8 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 36,4%; leta 2005: 77,6%; leta 2006: 114,3%);

- podpisanih pogodb za 345 mio EUR ali 103,1 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 10,5%; leta 2005: 58,0%; leta 2006: 104,5%);

- izplačanih v kumulativi iz proračuna (SLO in EU del) 313 mio EUR ali 93,6 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 6,8%; leta 2005: 29,7%; leta 2006: 68,9%);

- zahtevkov za povračilo, posredovanih na plačilni organ (EU del), za 191 mio EUR ali 80,3 % razpoložljivih sredstev (EU del), opredeljenih z EPD (leta 2004: 0; leta 2005: 19,9%; leta 2006: 59,4%)

Z veliko gotovostjo lahko zagotovimo, da je evropski denar pravilno porabljen. Do sedaj so bile namreč opravljene številne revizije na vseh skladih, tudi naknadne revizije za preverjanje učinkovitega izpolnjevanja priporočil, oblikovanih na podlagi revizij sistema na začetku programskega obdobja, in nadaljnje revizije za preverjanje izdatkov po posameznih projektih. Na področju ESRR in kohezijskega sklada je Slovenija s strani Evropske komisije dobila mnenje brez pridržka glede delovanja sistemov upravljanja in nadzora. Zaradi tega je Evropska komisija 12. februarja 2008 v Bruslju s Slovenijo podpisala t.i. pogodbo zaupanja o sodelovanju pri revizijah in kontrolah. S tem Evropska komisija Sloveniji posreduje spodbudno sporočilo, da oblike pomoči ESRR in kohezijskega sklada v RS vključujejo nizko raven tveganja ter da so organi, ki so vključeni v izvajanje kohezijske politike v RS, doslej korektno in uspešno opravljali svoje naloge na področju kohezijske politike. Navedeno pomeni tudi vzpodbudo za nadaljnje izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 in še dodatno zavezo za izpopolnitev sistema upravljanja in nadzora še za ESS.

# EPD IN RAZVOJ REPUBLIKE SLOVENIJE

## SOCIALNO-EKONOMSKO STANJE

Strategija razvoja Slovenije, ki jo je sprejela Vlada RS 23. 6. 2005, si je za enega od temeljnih ciljev postavila povečanje konkurenčnosti gospodarstva in hitrejšo gospodarsko rast, ki jo je spremljala stabilizacija gospodarstva pred uvedbo evra, delno pa tudi že posamezne strukturne reforme. Na področju družbenega razvojnega cilja moderne socialne države in večje zaposlenosti so trendi ugodni. Glede na stopnjo razvitosti Slovenije pa so za povečanje gospodarske rasti pomembna tudi visoka vlaganja v infrastrukturo na področju prometa, zlasti železnic, pa tudi vlaganja v izobraževalno in informacijsko infrastrukturo.

Podrobnejša predstavitev kazalnikov razvoja Slovenije temelji na opredelitvi strateških razvojnih prioritet:

- razvojna prioriteta: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast

S 1. januarjem 2007 je Slovenija kot prva od novih članic EU prevzela evro. S tem je bil uresničen ključni kratkoročni cilj makroekonomskih politik vlade in Banke Slovenije. Uvedba Evra je potekala uspešno. Ohranjanje cenovne stabilnosti ostaja pomemben cilj ekonomskih politik, saj je ključnega pomena za ohranjanje in izboljševanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V letu 2007 je bila povprečna inflacija 5,6 % in je bila precej višja v primerjavi z letom 2006, ko je znašala 2,8 % in letom 2005, ko je dosegla najnižjo raven po osamosvojitvi in je znašala 2,3 %. Pritisk na cene življenjskih potrebščin se je začel izrazito povečevati sredi leta predvsem kot posledica znatnega dviga cen nafte in podražitve osnovnih surovin ter hrane na svetovnih trgih, kar je vplivalo na izrazit skok domačih cen hrane in tekočih goriv. Pri tem so se ta gibanja, ki so jim bila sicer izpostavljena vsa svetovna gospodarstva, v Sloveniji odrazila v večji meri, saj so učinke zunanjih dejavnikov še poudarili nekateri notranji strukturni dejavniki. Pospešek rasti cen storitev je bil lani precej manjši; deloma je bil povezan tudi z učinki uvedbe Evra na inflacijo v začetku leta, ki so se najbolj odrazili na rasti cen gostinskih in nekaterih ostalih vrst storitev. Ob takšnih gibanjih so ukrepi ključnih makroekonomskih politik v letu 2007 ostali naravnani k omejevanju inflacijskih pritiskov.

Slovensko gospodarstvo se postopno približuje povprečni razvitosti Evropske unije, kar je osrednji gospodarski cilj SRS. BDP na prebivalca (BDP) po kupni moči je v letu 2006 dosegel 80,4 % v primerjavi z EU-15 106,3 % (EU-25 je 100). Cilj SRS je s pospešeno rastjo produktivnosti in zaposlenosti doseči povprečno razvitost EU do leta 2013.

V letu 2007 je rast plač ostala umirjena, pri čemer so se neto plače zaradi sprememb v dohodninski zakonodaji povečale bolj kot bruto plače. Bruto plača na zaposlenega se je v letu 2007 povečala nominalno za 5,9 % in realno za 2,2 %. Za nominalno rastjo produktivnosti dela (7,2 %) je bruto plača na zaposlenega zaostala za 1 odstotno točko. Rast neto plač je bila lani zaradi sprememb v dohodnini za 2 odstotni točki višja od rasti bruto plač.

V letu 2007 je stopnja rasti izvoza proizvodov in storitev znašala 13,0 % in se je glede na preteklo leto nekoliko pospešila. Rast izvoza proizvodov je v letu 2006 namreč znašala 10,5 %, v letu 2005 pa 12,5 %; k upadu je takrat največ prispevala zelo visoka rast izvoza cestnih vozil (35 % nominalno), krepila pa se je tudi rast izvoza v nove članice EU. Uvoz proizvodov in storitev se je realno povečal za 7,0 %, precej manj kot v letu prej (13,4 %), kar je povezano predvsem z upočasnitvijo rasti investicij v opremo in stroje in nižjo rastjo dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, kar je vplivalo na nižjo rast uvoza vmesnih proizvodov. Stopnja rasti uvoza proizvodov in storitev je v letu 2007 znašala 14,1 %.

V letu 2007 se je v razmerah ugodne mednarodne konjunkture visoka gospodarska rast iz leta 2006 (5,7 %) še pospešila in je bila najvišja po osamosvojitvi (6,1 %). Poleg konjunkturnih razlogov so na gospodarsko rast ugodno vplivali tudi učinki sprejetih reform, zlasti na davčnem področju. Glavna dejavnika rasti sta bila izvoz blaga in storitev (13-odstotna realna rast) in visoka domača investicijska aktivnost (realna rast investicij v osnovna sredstva je bila 17,2-odstotna). Predvsem v drugi polovici leta je na rast izvoza pozitivno vplivala tudi pospešena rast izvoza cestnih vozil, krepil se je tudi prispevek izvoza medicinskih in farmacevtskih izdelkov, rast izvoza ostalih proizvodov pa se je proti koncu leta umirjala. Investicijska dejavnost je bila lani najintenzivnejša v zadnjih letih; krepila jo je pospešena gradnja infrastrukture, močno so se okrepile tudi druge gradbene investicije. Ugodna poslovna pričakovanja pa so še naprej spodbujala rast investicij v opremo in stroje ter širjenje proizvodnih zmogljivosti. Rast državne in zasebne potrošnje (1,4 % oz. 3,1 %) se je v primerjavi z letom 2006 umirila, zlasti nizka je bila v prvi polovici leta, nato pa se je nekoliko pospešila, kar so pri potrošnji gospodinjstev že nakazovali tudi nekateri kratkoročni kazalniki. Na uvozni strani sta k visoki rasti prispevala uvoz proizvodov vmesne porabe ter opreme in strojev, povezan z rastjo izvoza in investicij, ter uvoz cestnih vozil. Med posameznimi dejavnostmi so h gospodarski rasti največji delež prispevali predelovalne dejavnosti in gradbeništvo, konjunktura v obeh pa je ugodno vplivala tudi na visoko rast nekaterih tržnih storitev.

- razvojna prioriteta: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost so se do leta 2005 glede na zastavljene cilje povečevali prepočasi. V letih 2002 in 2003, ko se je Slovenija odločala za cilj 3 % BDP za raziskave in razvoj do leta 2010, so bili uradni podatki o doseženih deležih izdatkov za raziskave in razvoj v BDP precej višji od objave zadnjih uradnih statističnih podatkov, objavljenih v letu 2006. V letih 2004 in 2005 so se izdatki za raziskave in razvoj v primerjavi z BDP sicer nekoliko povečali (na 1,49 % BDP v letu 2005), vendar so bili še vedno nižji kot pred letom 2003 (2002:1,52 % BDP).

Na področju dostopa do informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene uporabe dosega Slovenija v zadnjih treh letih precejšen napredek. Po uporabi interneta med prebivalstvom v starosti od 16 do 74, ki je v prvem četrtletju 2006 presegla polovico prebivalstva, je Slovenija za povprečjem EU zaostajala samo za tri odstotne točke, medtem ko je EU-25 presegla po deležu gospodinjstev z dostopom do interneta. V letu 2007 je bilo tako izvedenih več projektov za vključitev prebivalstva v uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in e-storitev. Močno se je povečal tudi delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom (34 % v prvem četrtletju 2006: EU-25 32 %), kar povezujemo s povečanjem konkurence med ponudniki širokopasovnega dostopa, ki se je kazala v večji ponudbi teh storitev in njihovih nižjih cenah. Poleg tega se je močno povečala dostopnost e-uprave (65 % osnovnih javnih storitev je na voljo na popolnoma elektronski način; EU-25: 50 %).

Izobrazbena sestava odraslega prebivalstva se v Sloveniji iz leta v leto postopno izboljšuje. Delež prebivalstva s terciarno izobrazbo se je v obdobju 2003-2006 močno povečal in približal povprečju EU-25. Boljša izobrazba praviloma povečuje zaposlitvene možnosti posameznika, saj so stopnje zaposlenosti terciarno izobraženih višje kot pri nižje in srednje izobraženih.

Vključenost prebivalstva v vseživljenjsko učenje, ki je pomemben dejavnik izboljševanja kakovosti človeških virov in prilagodljivosti trga dela, je razmeroma visoka (SLO 2005: 15 %, EU-25 2005: 10,1 %). Kljub visoki vključenosti pa ostajata pomembna problema skromna vključenost starejših in manj izobraženih. V začetku leta 2007 je bila v javno obravnavo predložena celovita strategija vseživljenjskega učenja, s katero naj bi vsem zagotovili možnost za celovit razvoj njihovih zmožnosti.

- razvojna prioriteta: Učinkovita in cenejša država

Vlada RS je januarja 2006 ustanovila Službo Vlade RS za razvoj, ki je pristojna za usklajevanje in spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije ter opravlja naloge, ki se nanašajo na gospodarske in socialne reforme ter razvoj. V letu 2007 so se izvajali številni ukrepi v zvezi z povečanjem učinkovitosti države. Služba za razvoj je prevzela nalogo spremljanja izvajanja razvojnih politik vlade in usklajenost njihovega izvajanja ter nalogo skrbnika enotne evidence razvojnih politik vlade.

Na področju kakovosti regulacije in poenostavitve zakonodaje sta bila sprejeta Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir ter osnovna metodologija za pripravo izjave o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti. Vzpostavljen je bil tudi portal elektronskih storitev javne uprave, ki na enem mestu združuje obrazce ustanov javne uprave. Vsem institucijam javnega sektorja je na voljo brezplačna uporaba sistema za elektronsko vročanje dokumentov državljanom. Podprto je elektronsko plačevanje taks in drugih stroškov spletnih storitev, ki ga lahko uporabljajo vse institucije javnega sektorja in vsi državljani.

Elektronska izmenjava podatkov med centralnim registrom prebivalstva in drugimi ustanovami se je izredno povečala. Tehnološko sta združena poslovni in sodni register. Izdelane so bile tudi metodološke podlage za prvo vzpostavitev registra nepremičnin.

V letu 2006 je bila sprejeta strategija e-uprave do leta 2010, katere poudarek je na zadovoljstvu uporabnikov, racionalizaciji poslovanja uprave in sodobnih elektronskih storitvah. Izvajajo se tudi meritve uspešnosti e-uprave.

Ukrepi so omogočili prihranke tako na strani države kot na strani potrošnikov. K izboljšanju poslovnega okolja je pripomoglo tudi nadaljnje zmanjšanje sodnih zaostankov in trajanja postopkov, še vedno pa se ne izboljšujejo razmere na področju izvršbe, ki je pomembno za gospodarstvo in na katerem se napredek pričakuje po informatizaciji postopkov.

Državne pomoči v Sloveniji so v zadnjih dveh letih v primerjavi s preteklimi leti občutno nižje. Delež državnih pomoči v BDP se je tako v letu 2005 prvič znižal pod 1 %, v letu 2006 pa se je še nekoliko znižal (0,93 odstotka BDP). Pri državnih pomočeh, izraženih kot delež v BDP, je v daljšem časovnem obdobju opazno zmanjševanje, saj se je delež od leta 1997, ko je znašal 2,76 %, v primerjavi z letom 2006, ko je znašal 0,93 %, zmanjšal za trikrat. V skladu s smernicami v EU se pomoči preusmerjajo iz posebnih sektorjev k horizontalnim ciljem, ki manj vplivajo na izkrivljanje konkurence in spodbujajo razvoj gospodarstva.

Delež odhodkov sektorja država v BDP je v letu 2007 znašal 43,3 % BDP, delež prihodkov sektorja država v BDP pa 42,8 %.

- razvojna prioriteta: Moderna socialna država in večja zaposlenost

Razmere in gibanja na trgu dela so sorazmerno ugodne. Stopnja zaposlenosti prebivalstva 15-64 let se je v letih 2005 in 2006 povečala, kar se nadaljuje tudi v prvi polovici leta 2007 in pomeni približevanje ciljni 70-odstotni stopnji zaposlenosti. V letu 2006 je stopnja zaposlenosti znašala 66,6 % in je bila že tretje leto zapored nad povprečjem EU-25. V primerjavi s povprečjem EU-25 je v Sloveniji visok delež zaposlenih žensk (v letu 2006: 61,8 %), ki že presega lizbonski cilj. Stopnja brezposelnosti žensk je v letu 2006 rahlo narasla (s 7 % na 7,2 % v 2006), stopnja brezposelnosti moških se je v primerjavi z letom 2005 (6,1 %) zelo znižala (na 4,9 %), obe stopnji pa sta pod povprečjem EU-25.

Stopnja zaposlenosti v starosti 55–64 let, kjer je lizbonski cilj 50 % povprečne stopnje zaposlenosti starejših do leta 2010, je v Sloveniji problematično nizka. V letu 2005 se je povečala na 30,8 % (EU-25: 42,5%), v drugem četrtletju 2006 pa na 33,5 %. Kljub temu se postopoma popravlja, na kar vplivajo učinki pokojninske reforme in staranje generacij, ki so se predčasno upokojile. S 30,7 % v letu 2005 se je namreč povišala na 32,6 % v 2006, kar je manj od povprečja EU (43,6 %) v tem istem letu. Stopnja zaposlenosti starejših žensk se je v letu 2006 dvignila na 21 % (2005: 18,5 %).

Stopnja zaposlenosti mladih (15-24 let) se v Sloveniji počasi povečuje, je pa še vedno nižja od povprečja EU. Stopnja, ki  je bila v Sloveniji v obdobju 2001-2003 okrog 30 %, se je do leta 2006 povečala na 35 % (EU-25: 37,3 %). Stopnja brezposelnosti mladih do 25 let v Sloveniji v letu 2006 je znašala 13,9 % in je v primerjavi s povprečjem EU-25 (16 %) precej nižja. Za povečanje zaposljivosti mladih in spodbujanje lažjega prehoda z izobraževalnega procesa na trg dela so bili v preteklih letih sprejeti pomembni ukrepi, od prenove visokega šolstva s poudarkom na bolonjski deklaraciji do uvedbe zakonskih olajšav v letu 2006 za delodajalce, ki zaposlijo mlade. Ukrepi za spodbujanje zaposljivosti in zaposlovanja mladih pa se izvajajo tudi prek strukturnih skladov.

Zaposlenost v Sloveniji se zadnji dve leti povečuje zaradi povečane rasti števila formalno delovno aktivnih, še naprej pa se povečuje tudi število neformalno delovno aktivnih. Visoka gospodarska aktivnost je v letu 2007 ugodno vplivala na razmere na trgu dela. Rast zaposlenosti po metodologiji nacionalnih računov je bila 2,7-odstotna. Po dejavnostih se je zaposlenost najbolj povišala v gradbeništvu (10,8 %), prometu (6,4 %) in v poslovnih storitvah (6,3 %), prvič po letu 2001 pa tudi v predelovalnih dejavnostih (0,7 %). Že tretje leto zapored se je povečalo zaposlovanje tujcev, najbolj v gradbeništvu; njihov prirast je predstavljal okoli dve petini lanskega povečanja povprečnega števila formalno delovno aktivnih.

Ob manjših prilivih v brezposelnost je v letu 2007 precej upadlo število brezposelnih. Stopnja anketne brezposelnosti je v letu 2006 znašala 6 % in je bila v primerjavi s predhodnim letom nižja za 0,5 odstotne točke. Stopnja brezposelnosti žensk v letu 2006 je rahlo narasla (s 7 % na 7,2 % v 2006), stopnja brezposelnosti moških se je v primerjavi z letom 2005 (6,1 %) zelo znižala (na 4,9 %), obe stopnji pa sta pod povprečjem EU-25. Čeprav se stanje izboljšuje, sta ključna problema na trgu dela še vedno nizka stopnja zaposlenosti starejših in visok delež dolgotrajno brezposelnih v skupni brezposelnosti (v letu 2006 je stopnja dolgotrajne brezposelnosti znašala 2,9 %), povečuje pa se tudi problem zaposlovanja terciarno izobraženih (predvsem družboslovnih usmeritev). Stopnja registrirane brezposelnosti se je od leta 2005 naprej prav tako zniževala. V letu 2006 je znašala 9,4 %, v letu 2007 pa 7,7 %. Mednarodno primerljiva anketna stopnja brezposelnosti je v Sloveniji še naprej nižja od povprečja EU in na ravni povprečja držav OECD.

Programi povečevanja zaposljivosti brezposelnih in zaposlenih so pomemben del ukrepov zviševanja zaposlenosti. V letu 2006 so bili sprejeti pomembni ukrepi na davčnem in socialnem področju, ki bodo povečali pripravljenost ljudi za sprejemanje dela in spodbudili podjetja k večjemu zaposlovanju.

- razvojna prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

Napredek je bil dosežen na področju gospodarjenja s prostorom. Sprejet je bil nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki poenostavlja nekatere postopke priprave prostorskih aktov. Kot podlaga za izvedbo ukrepov aktivne zemljiške politike bo lahko uporabljen tudi register nepremičnin, ki bo predvidoma vzpostavljen v letu 2008.

Slovenija ima relativno visoko energetsko intenzivnost; po zadnjem mednarodno primerljivem podatku je v letu 2004 za enako ustvarjeno vrednost BDP porabila za 60,7 % več energije, kot je v povprečju porabijo države članice EU, vendar manj od EU-10. Sprejeti so bili številni ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti s pomočjo subvencij gospodinjstvom za uporabo energetsko učinkovitih naprav za ogrevanje in posojil za spodbujanje energetske učinkovitosti. V pripravi so spremembe Zakona o varstvu okolja, med katerimi bo tudi uvedba sklada tveganega kapitala za tovrstne naložbe. V okoljske tehnologije se vlaga tudi prek Eko-sklada (ugodna posojila) in sofinanciranja dejavnosti učinkovite rabe energije ter pospeševanja uporabe obnovljivih virov energije.

Izpusti toplogrednih plinov so se v letu 2005 znova povečali. Slovenija se je s kjotskim sporazumom zavezala za 8 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v obdobju 2008-2012, vendar so se izpusti po zmanjšanju v letu 2003 znova povečali (v 2004 za 1,6 %, v letu 2005 za 2 %). V letu 2006 je bil sprejet Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012. S sprejetjem Operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževanja zunanjega zraka v januarju 2007 je Slovenija izpolnila obveznosti za uresničevanje okoljskih ciljev Direktive 2001/81/ES.

## DOLOČBE GLEDE IZVAJANJA EPD

Vse odobrene pravice za prevzem obveznosti (committment appropriation - CA) so bile prvotno dodeljene RS z Odločbo Komisije 18/VI/2004 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI št. 2003 SI 16 1 DO 001 – K(2004) 2122 in so na ravni ukrepov indikativno pretvorjene v plačila (payment appropriations - PA) na podlagi napovedi ministrstev po letih, do vključno 2008, v okviru t.i. »evidenčnih projektov«. Evidenčne projekte je na predlog organa upravljanja sprejela in potrdila Vlada RS aprila 2004 in s tem dala zeleno luč za črpanje EU sredstev.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 – ZIPRS0708 (Ur.l. RS, št. 126/06) določa ureditev porabe sredstev za strukturno in kohezijsko politiko v RS za leto 2007 in 2008.

Konec leta 2005 je Slovenija pripravila predlog spremembe in dopolnitve EPD. Predlog je bil potrjen na seji NO za EPD 16. decembra 2005 in na seji Vlade RS 22. decembra 2005 (sklep Vlade RS št. 54402-10/2005/5). Slovenija je spremenila EPD zaradi prenosa funkcij PT za ESRR in ESS na organ upravljanja. 8. avgusta 2006 je bila sprememba EPD uradno potrjena z Odločbo Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003 SI 16 1 DO 001 (št. 3083-3/2003-445). Spremembe EPD se nanašajo na poglavje 6. »Izvedbena določila« in popravki finančnega okvirja za FIUR. Predlagane spremembe bodo prispevale k učinkovitejšemu izvajanju EPD za programsko obdobje 2004-2006 zlasti s poenostavitvijo izvedbe in posledično postopkov porabe sredstev strukturne politike v RS.

Z vladno Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS 07/06) so določeni postopki, pristojnosti in odgovornosti ter medsebojna razmerja institucij, vključenih v izvajanje EPD, z namenom optimalnega koriščenja sredstev SS.

1. marca 2006 je stopil v veljavo Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESRR na OU in Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESS na OU s kadrovskimi in materialnimi posledicami na OU – SVLR. Funkcije MKGP kot PT pa ostajajo enake.

## USKLAJENOST Z DRUGIMI PROGRAMI

PROGRAM POBUDE SKUPNOSTI EQUAL (PPS EQUAL)

PPS EQUAL, ki je del uradne odločitve EK o dodelitvi sredstev za program v vsaki državi članici in je tudi osnova za izvedbo aktivnosti, ki jih podpira PPS EQUAL v Sloveniji v programskem obdobju 2004-2006, je EK potrdila z Odločbo (K(2004)2744) 7.7.2004. OU za PPS EQUAL je MDDSZ, Direktorat za trg dela in zaposlovanje. PPS EQUAL za Slovenijo temelji tako na Evropski strategiji zaposlovanja in Skupnem procesu vključevanja, kot tudi na Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, Državnem razvojnem programu RS 2001-2006 in zlasti na Nacionalnem programu razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006.

V okviru PPS EQUAL je zagotovljena usklajenost z nacionalnimi politikami in politikami Skupnosti, kakor tudi z operacijami ESS v okviru Cilja 1 EPD. Izbrane teme programa EQUAL dopolnjujejo ukrepe ESS s pomočjo osredotočanja na iskanje inovativnih načinov boja proti diskriminaciji in neenakosti na trgu dela. Glede na strategijo in naštete cilje se PPS EQUAL se ukvarja z vzroki diskriminacije, neenakosti in izključenosti, s potrebami najbolj prikrajšanih ljudi na trgu dela, tako brezposelnih, neaktivnih in zaposlenih, z iskanjem inovativnih načinov in instrumentov, ter izkorišča transnacionalno sodelovanje, zato ne prihaja do podvajanj, temveč gre za razvoj novih programov socialnega vključevanja in zaposlovanja za najbolj ranljive skupine vsake družbe na trgu dela.

Poleg Cilja 1 EPD ima PPS EQUAL stične in presečne točke prav tako z drugimi evropskimi programi, instrumenti in ukrepi, ki presegajo področje trga dela. PPS EQUAL pa se po drugi strani predvsem osredotoča na trg dela in socialno vključenost, zaradi česar dopolnjuje naslednje programe: (i) Cilj 1 EPD; (ii) Pobudo skupnosti INTERREG III; (iii) program LEONARDO in (iv) Evropski sklad za begunce (ESB).

PPS EQUAL je delno sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada (75%) in delno iz sredstev MDDSZ (25%) RS. V letu 2007 je bilo izbranim 20 RP izplačanih skupaj 768.364,44 EUR. Na EK je bilo posredovanih zahtevkov za izplačilo v višini 2.181.096,84 EUR, kar pomeni, da so bila vsa sredstva, predvidena za porabo v tem letu izkoriščena (pravilo o porabi sredstev n+2).Projekti so se izvajali v skladu z projektnimi načrti. Izvajanje projektov RP se je zaključilo z dnem 28. oktobra 2007.

Glede na višino finančnih sredstev, ki jih je Slovenija prejela s strani EU za PPS EQUAL, in glede na relativno kratko programsko obdobje, se je MDDSZ omejilo na štiri od devetih ukrepov in sicer na Ukrep 1 (Zaposljivost), Ukrep 5 (Prilagodljivost), Ukrep 8 (Enake možnosti) in Ukrep 9 (Iskalci azila). V okviru ukrepov so bili doseženi pomembni rezultati:

Vzpostavil se je sistem podeljevanja certifikatov za »Družini prijazno podjetje«, kjer so bili podeljeni certifikati 32 podjetjem/organizacijam s skupno več kot 20.000 zaposlenimi. V okviru zaposlovanju drugih prikrajšanih oseb se je izvedel program izobraževanja in usposabljanja osebnega asistenta. Oblikovali so se programi za delo z Romi in izdelali učni načrti za izobraževanje romskih mentorjev. V rednih radijskih oddajah so se širile informacije o izbranih temah s področja izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja. Razvil se je model individualnega pristopa k nudenju pomoči brezposelni osebi v procesu iskanja zaposlitve. Oblikoval se je model vodenja svetovalnega procesa na področju zaposlovanja uporabnikov drog. Izdelal se je (re)integracijski program za žrtve trgovine z ljudmi ne glede na strukturo žrtev (spol, itd.). Potekali so tečaji o sistemu zaposlovanja v Sloveniji za prosilce za azil.

OU PPS EQUAL (MDDSZ) je v letu 2007 v Sloveniji organiziral dva dogodka, namenjena RP in širši zainteresirani javnosti z namenom nacionalnega tematskega mreženja v okviru pobude Skupnosti EQUAL. Oktobra 2007 je bila v Sloveniji izvedena tudi zaključna konferenca. Namen konference je bil predstaviti produkte dvajsetih RP, ki so v okviru PPS EQUAL izvajali svoje projekte, ter njihovo povezovanje s ključnimi akterji s področij, ki jih zajema PPS EQUAL v Sloveniji.

Rezultati RP so predstavljeni v Zborniku PPS EQUAL, ki je dosegljiv na spletni strani MDDSZ:http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/equal_zbornik07.pdf. Kratka predstavitev rezultatov je bila objavljena v mednarodni reviji The Parliament Magazine, številka 258, 10.12.2007).

Glavni subjekti in akterji Pobude EQUAL so bile najrazličnejše organizacije in podjetja, ki so sestavljala razvojna partnerstva. Rezultati dokazujejo, da so bili v okviru razvojnih partnerstev doseženi marsikateri inovativni dosežki, ki bodo v bodoče krojili boljše in enakopravnejše možnosti na trgu delovne sile. Pri njihovi izvedbi so se povezovale številne inštitucije kot tudi mnogi posamezniki, ki so s svojim strokovnim delom prispevali k uspehu programa. Izvedba projektov je bila zahtevna, saj je zahtevala visoko stopnjo znanja, veliko energije, potrpežljivosti in timskega dela. Podrobnejša vsebinska evalvacija projektov ter možni načini vključevanja rezultatov v prakse in politike bo izvedena v letu 2008. PPS EQUAL se bo zaključil konec leta 2008.

Uspešni projekti, ki so se zaključili v okviru PPS EQUAL, bodo imeli možnost nadaljevanja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov (2007-2013).

Program Pobude Skupnosti (PPS) INTERREG IIIA

PPS INTERREG IIIA je usmerjen v čezmejno sodelovanje med regijami, ki imajo skupno državno mejo. Namen programov v okviru te pobude (PPS) je spodbujanje konkurenčnosti, dinamičnega razvoja in odpiranja delovnih mest, krepitev uravnoteženega regionalnega razvoja ter odpravljanje obstoječih socialno-kulturnih ovir in posledic obrobnega položaja obmejnih regij. PPS je razdeljena na 3 programe čezmejnega sodelovanja. V okviru vseh 3 programov je razpoložljivih 23,45 mio EUR (v vrednost ni vključena tehnična pomoč). KU so neprofitne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo v javnem ali splošno koristnem interesu. Prijavitelj mora imeti najmanj enega čezmejnega partnerja iz upravičenega območja in mora izkazati čezmejni vpliv projektnih aktivnosti.

Ker se programi INTERREG IIIA osredotočajo zlasti na čezmejno razsežnost gospodarskega razvoja, razvoja človeških virov in trga dela, se pričakujejo skupni sinergijski učinki, ki se dopolnjujejo s prednostnimi nalogami EPD. Ukrepi PPS in EPD se ne prekrivajo, ker so dejavnosti programov INTERREG tesno povezane s čezmejno razsežnostjo.

SOSEDSKI PROGRAM  (SP) Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006

V okviru Sosedskega programa Slovenija-Madžarska-Hrvaška se izvajata dve prednostni nalogi (PN), in sicer PN 1: Gospodarska in socialna kohezija ter razvoj človeških virov in PN 2: Trajnostni razvoj. PN SP so usklajene s PN EPD in  dopolnjujejo glavni program strukturne politike. Ukrepi SP in EPD se ne prekrivajo, saj je v središču trilateralnega programa krepitev dejavnosti v sodelovanju z državami partnericami v obmejnih regijah, EPD pa podpira dejavnosti, povezane s horizontalnimi ukrepi na državni ravni. PN 1 SP podpira 1. PN EPD – Spodbujanje proizvodnega sektorja in konkurenčnosti – in 2. PN EPD – Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje. Organ upravljanja (OU) je SVLR.

V okviru 1. javnega razpisa je bilo 57 % pogodbeno vezanih sredstev, preostanek sredstev pa je bil namenjen 2. javnemu razpisu. V letu 2007 je bilo podpisanih 33 pogodb o sofinanciranju za projekte, ki so bili izbrani v okviru 2. javnega razpisa.

PPS INTERREG IIIA Slovenija - Avstrija 2000-2006

OU PPS Slovenija-Avstrija je avstrijski OU. V okviru PPS INTERREG IIIA Slovenija - Avstrija se izvajajo tri PN, in sicer: PN 1: Gospodarsko sodelovanje, PN 2: Človeški viri in regionalno sodelovanje ter PN 3: Trajnostni prostorski razvoj.

Prvi dve PN programa podpirata v EPD 1. PN: Spodbujanje proizvodnega sektorja in konkurenčnosti, 2. PN: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje ter 3. PN: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Do 31.12.2006 je bilo v okviru dveh javnih razpisov razpisanih 100 % sredstev oziroma 6,74 mio EUR. 1. javni razpis je bil objavljen 2.7.2004 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 15.9.2004, 2. javni razpis pa je bil objavljen 15.4.2005 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 30.6.2005. V okviru teh dveh javnih razpisov je bilo do konca leta 2006 pogodbeno vezanih 90 % razpoložljivih sredstev.

PPS INTERREG IIIA Slovenija - Italija 2000-2006

OU PPS Slovenija-Italija je italijanska Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Slovenija je v okviru PPS INTERREG IIIA Slovenija – Italija v ospredje postavila PN 1: Trajnostni razvoj čezmejnega območja in PN 2: Gospodarsko sodelovanje.  V okviru PN 1 se izvaja tudi ukrep 1.1 – Varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora, katerega aktivnosti EPD neposredno ne podpira, vendar pa bo izvajanje tega ukrepa prispevalo in zagotovilo sinergije z aktivnostmi, ki jih podpira 1. PN EPD, kar še zlasti velja za ovrednotenje naravnih vrednot in kulturne dediščine ter njunega vključevanja v razvoj turističnih destinacij.

V okviru PN 2 se izvajata dva ukrepa, in sicer: ukrep 2.2 – Čezmejno sodelovanje na področju turizma in ukrep 2.3 Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju. Oba ukrepa sta usklajena s 1. PN EPD. Ukrep 2.2 je v skladu z ukrepom EPD Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, medtem ko je ukrep 2.3 skladen z ukrepi 3. PN EPD, ki izboljšujejo postopke in trženje kmetijskih proizvodov, diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so povezane s kmetijstvom ter trženjem kakovostnih kmetijskih in prehrambenih proizvodov.

Do 31.12.2007 je bilo v okviru dveh javnih razpisov razpisanih 100 % sredstev oziroma 5,73 mio EUR. 1. javni razpis je bil objavljen 3.9.2004 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 3.11.2004, drugi javni razpis pa je bil objavljen 15.4.2005 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 15.6.2005. V okviru teh dveh javnih razpisov je bilo do konca leta 2007 pogodbeno vezanih 100 % razpoložljivih sredstev.

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA ZA REPUBLIKO SLOVENIJO 2004-2006

Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur.l. RS, št. 116/04 in 45/06) (PRP 2004-2006) je osnova za izvajanje ukrepov razvoja podeželja v obdobju 2004-2006, ki tvorijo drugi steber Skupne kmetijske politike. Osnovni cilj programa je podpreti dosledno izvajanje razvojne politike na podeželju ter povezovanje različnih sektorjev, na način trajnostne rasti kakovosti življenja in dela ljudi v podeželskih območjih ob hkratnem dolgoročnem in uravnoteženem izboljšanju vseh treh komponent razvoja: ekonomske, socialne in okoljske. PRP 2004-2006 prispeva k zmanjševanju regionalnih razlik med urbanimi središči ter podeželskimi območji, navezuje pa se tudi na druge sektorje - predvsem na regionalno in okoljsko politiko.

Ukrepi PRP 2004-2006, ki so sofinancirani iz Jamstvenega oddelka EKUJS, se dopolnjujejo z ukrepi 3. PN EPD, ki so sofinancirani s strani Usmerjevalnega oddelka EKUJS. Ukrepi Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter njihovi pričakovani učinki, ki se izvajajo v okviru 3. PN EPD sovpadajo in se nadgrajujejo predvsem z ukrepi 2. PN PRP 2004-2006, ki ima za cilj izboljšati ekonomsko in socialno strukturo v kmetijstvu. Ukrepi 3. PN EPD in ukrepi PRP 2004-2006 se ne prekrivajo in ne podvajajo.

PN in ukrepi PRP 2004-2006 so:

PN 1 - sonaraven razvoj kmetijstva in podeželja:

  - izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep OMD, ki vključuje hribovska in gorska območja, druga območja z omejenimi dejavniki in območja s posebnimi omejitvami), ki so namenjena izravnavi stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, posredno pa zagotavljajo obdelanost in trajno poseljenost kulturne krajine;

  - kmetijsko okoljski ukrepi (ukrepi SKOP), katerih namen je uvajanje kmetijske pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov in varuje zdravje ljudi ter zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov. Odražajo se v zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanju zavarovanih območij.

PN 2 - ekonomsko in socialno prestrukturiranje kmetijstva:

  - zgodnje upokojevanje, ki je namenjeno izboljšanju starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in socialnega statusa starejših kmetov, ki se odločijo za prenos kmetijskega gospodarstva na mlajše kmete oziroma pospešiti strukturne in organizacijske spremembe na kmetijah;

  - podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih, ki predstavlja pomoč za izvajanje oziroma prilagajanje kmetijskih gospodarstev EU standardom na področju varstva okolja, zdravstvenega varstva rastlin ter varstva pri delu;

  - tehnična pomoč, ki je namenjena predvsem pripravi za programiranje in izvajanje ukrepov PRP 2004-2006 ter vzdrževanju in posodabljanju podatkovnih baz, postavitvi pilotnih projektov, študij, strokovnemu delu za pripravo in izvedbo ukrepov, spremljanja, vrednotenja, kontroli in izboljšanju ter optimizaciji nadaljnjega izvajanja ukrepov PRP 2004-2006, promociji PRP 2004-2006, osveščanju in informiranju javnosti, sodelovanju z nevladnimi organizacijami, zaposlovanju za potrebe PRP 2004-2006 ter nabavi strojne, programske in druge opreme.

Za izvajanje vseh ukrepov PRP 2004-2006 je kot plačilna agencija odgovorna ARTRP, ki je zadolžena tudi za administrativne kontrole in kontrole na kraju samem. Stalno spremljanje ukrepov PRP 2004-2006 je v pristojnosti MKGP, ki ga izvaja na podlagi s strani ARTRP zbranih podatkov.

Naloge OU PRP 2004-2006 izvaja Sektor za sonaravno kmetijstvo na MKGP, ki je zadolžen predvsem za učinkovito in korektno sodelovanje pri spremljanju izvajanja PRP 2004-2006, za poročanje nadzornemu odboru in organom EK ter za organizacijo vrednotenja izvajanja PRP 2004-2006. Spremljanje uspešnosti in kakovosti izvajanja ukrepov PRP 2004-2006 pa je v pristojnosti NO, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev in vladnih služb, javnih agencij, ekonomskih in socialnih partnerjev ter nevladnih organizacij.

UKREPI V NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007-2013

V programskem obdobju 2007-2013 se bosta ukrep OMD in ukrep kmetijsko okoljskih plačil izvajala v okviru ukrepov 2. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (PRP 2007-2013). V programskem obdobju 2007-2013 se bosta ukrep OMD in ukrep kmetijsko okoljskih plačil financirala iz javnih sredstev, pri čemer se bo do 80 % sredstev sofinanciralo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), vsaj 20 % pa iz proračuna Republike Slovenije.

Skladno s predpisi ES, se bo ukrep OMD v letih 2007-2009 izvajal na podlagi razvrstitve območij in diferenciacije plačil, ki sta določeni v PRP 2004-2006. V letih 2010-2013 pa se bodo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in izravnalna plačila za te namene določila na podlagi usmeritev EK za to obdobje.

V okviru kmetijsko okoljskih plačil se bosta v letih 2007-2013 izvajali dve shemi plačil in sicer: shema ukrepov SKOP iz PRP 2004-2006 v letih 2007-2010, to je do izteka petletnih obveznosti ter ukrep kmetijsko okoljskih plačil (podukrepi KOP) iz PRP 2007-2013 v letih 2007-2013. Glede na navedeni dve shemi kmetijsko okoljskih plačil so se morali upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v petletno izvajanje ukrepov SKOP, v letu 2007 opredeliti, ali želijo nadaljevati z ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 (obstoječimi obveznostmi) oziroma ukrepe SKOP nadomestiti s podukrepi KOP iz PRP 2007-2013 ter pričeti z novimi petletnimi obveznostmi. V shemo KOP so se v letu 2007 lahko vključili tudi novi upravičenci.

## SKLADNOST S SEKTORSKIMI, REGIONALNIMI, NACIONALNIMI IN EVROPSKIMI POLITIKAMI

### Skladnost z nacionalnimi politikami

Izvajanje programov, financiranih iz evropskih SS v letu 2007, je bilo skladno z nacionalnimi, evropskimi, sektorskimi in regionalnimi politikami.

UKREPI EKONOMSKIH IN SOCIALNIH REFORM

Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, ki je bil sprejet na Vladi RS 3.11.2005, zajema predlog nabora ukrepov za izvrševanje SRS.

V prvem letu izvajanja reform so bili sprejeti pomembni ukrepi na davčnem in socialnem področju, ki so povečali pripravljenost ljudi za sprejemanje dela in spodbudili podjetja k večjemu zaposlovanju in vlaganju v razvoj. Že konec leta 2005 je bil sprejet zakon, s katerim se postopno odpravlja davek na izplačane plače, ki deluje izrazito distorzijsko in omejuje zlasti zaposlovanje visoko kvalificiranih strokovnjakov. Uvedba cedularne obdavčitve leta 2005, oziroma obdavčitev dividend, obresti in kapitalskih dobičkov z dokončnim davkom v višini 20%, je imela za cilj zmanjšati obdavčitev in posledično preprečiti selitev kapitala v druge države.

Jeseni 2006 je Vlada RS sprejela predlog sprememb pri davku od dohodka pravnih oseb, s katerim se je stopnja davka postopno znižala s 25 na 20 odstotkov, ohranjena pa je široka olajšava za raziskave in razvoj, kar bo oboje spodbudilo večja vlaganja podjetij v razvoj. Hkrati je Vlada RS predlagala tudi precejšnje znižanje progresivnosti dohodnine, kar bo povečalo spodbude za aktivnost visoko kvalificiranih oseb. Ocenjuje se, da naj bi bila zaradi teh ukrepov gospodarska rast v letu 2007 višja za 0,3 odstotne točke, dolgoročni učinek pa bo odvisen predvsem od kakovosti zasebnih naložb in dejanskega povečanja zaposlenosti. V letu 2007 je bila v Sloveniji dejansko dosežena najvišja gospodarska rast od leta 2001 in sicer 6,1 %.

Pomembni novi ukrepi so bili sprejeti tudi na področju raziskav in razvoja. Na podlagi sprejetega nacionalnega programa se izvajajo ukrepi za povečanje števila raziskovalcev, ki delujejo v poslovnem sektorju oziroma za njihovo prehajanje iz javnega v poslovni sektor, povečuje se delež financiranja aplikativnih in razvojnih raziskav, spodbuja se delovanje posrednikov znanja med raziskovalnimi institucijami in podjetji, podpira se ustanavljanje novih visokošolskih zavodov. Predvideni znesek javnih sredstev za raziskave in razvoj v državnem proračunu se povečuje, za doseganje zastavljenega cilja pa bo potrebno v naslednjih letih nameniti še dodatna sredstva. Pri tem je pomembna tudi olajšava za raziskave in razvoj pri davku od dohodka pravnih oseb, ki pomeni posredno proračunsko financiranje zasebnih izdatkov za raziskave in razvoj. Na področju izobraževanja pa je za gospodarstvo pomembna predvsem prenova višjega strokovnega ter srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja.

Vlada RS je na seji, 25. januarja 2007 sprejela Akcijski načrt e-uprave do leta 2010. Načrt je skupaj s pripadajočimi postopki, orodji in metodologijami najpomembnejši mehanizem za urejeno izvajanje strategije SEP-2010 (Strategije e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010), ki je bila sprejeta 20. aprila 2006 na seji Vlade RS. Vlada RS si prizadeva tudi za oblikovanje spodbudnejšega poslovnega okolja za podjetja. Sprejet je bil Program odpravljanja administrativnih ovir ter predpisana metodologija izjave o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti, ki mora biti priložena vsakemu predlogu predpisa in je prvi korak k celoviti presoji vpliva regulacije. Napredek je bil dosežen tudi pri zmanjševanju sodnih zaostankov. Pri mrežnih dejavnostih se je konkurenca opazno povečala predvsem v telekomunikacijah. V letu 2008 se načrtuje aktivnosti za uspešno delovanje trga električne energije po liberalizaciji prodaje gospodinjstvom sredi leta 2007. Glede na stopnjo razvitosti Slovenije pa so za povečanje gospodarske rasti pomembna tudi visoka vlaganja v infrastrukturo na področju prometa, zlasti železnic, pa tudi vlaganja v izobraževalno in informacijsko infrastrukturo. Tudi na teh področjih Slovenija računa na podporo sredstev EU in večjo vlogo javno-zasebnega partnerstva.

Uvedba Evra v letu 2007

Strukturne reforme potekajo v stabilnem makroekonomskem okviru. Ustreznost makro ekonomskih politik je potrdila tudi odločitev o sprejemu Slovenije v evrsko območje z začetkom leta 2007. Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije sta v januarju 2005 sprejeli 'Načrt uvedbe evra', ki ga je vlada potrdila na seji 3.2.2005. V 'Načrtu uvedbe evra' je ena izmed prednostnih nalog tudi informiranje javnosti. Slovenija je od novembra 2005 izpolnjevala pogoje za prevzem evra, kar sta potrdili tudi EK in Evropska centralna banka. EK je 16. maja 2006 pozitivno ocenila pripravljenost Slovenije na uvedbo skupne evropske valute evro. Tako je Republika Slovenija evro uvedla s 1. januarjem 2007.

REFORME NA PODROČJU TRGA DELA IN SISTEMOV SOCIALNE ZAŠČITE

Namen reform na področju  trga dela in sistemov socialne zaščite je bil ustvariti okolje, ki bo ljudi spodbujalo k aktivnosti, v katerem bodo delo lažje in hitreje našli in v katerem bodo uživali primerno raven socialne zaščite, hkrati pa bodo sistemi oblikovani tako, da bodo omogočali hitrejše prilagajanja pravnih subjektov spremembam v gospodarskem okolju, omogočali konkurenčnost gospodarstva in dolgoročno vzdržnost sistemov socialne zaščite. Reforme na tem področju so bile naravnane na štiri med seboj povezana področja in naj bi zagotovile prilagodljivejši trg dela in večjo zaposlenost, bolj pravičen in motivacijski sistem socialnih transferjev, spremembe in dopolnitve pokojninskega sistema ter bolj kakovostno in učinkovito zdravstvo.

Čeprav izvajanje ukrepov s področja socialnih reform ne poteka povsem v skladu s časovnico, je na splošno možno oceniti, da je delo na tem področju zelo intenzivno. Delno so pomembne zakonske spremembe s tega področja že sprejete, delno pa so še v postopku priprave. Tako so bile sprejete spremembe Zakona o zaposlovanja in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakona o socialnem varstvu in Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki pomenijo več možnosti za lastno aktivnost in pridobitev dela, hkrati pa tudi večjo obveznost biti aktiven v primerih, ko posameznik nima dovolj sredstev za preživetje. Večjim možnostim za pridobitev dela sta namenjena Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in Načrt izvedbe programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008 ter sprejete spremembe Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Za povečanje zaposljivosti mladih in spodbujanje lažjega prehoda iz izobraževanja na trg dela so bili v preteklih letih sprejeti pomembni ukrepi, kot so med drugim tudi prenova visokega šolstva s poudarkom na bolonjski deklaraciji, ustanovitev Sklada za razvoj kadrov in štipendiranje ter sprejetje Zakona o štipendiranju.

Ne glede na to, da bo za uresničitev nekaterih reformnih ukrepov zaradi njihove zahtevnosti potrebno več časa od prvotno predvidenega, je bila v letu 2007 uresničena glavnina predvidenih ukrepov, pri čemer pa je treba upoštevati dejstvo, da bodo na podlagi usklajevanja s socialnimi partnerji in upoštevanja predlogov strokovne javnosti rešitve delno odstopale od prvotno predlaganih. Največji zastoji so na področjih prilagoditve sistemov zdravstva in pokojninskega zavarovanja, kjer delo zaostaja za prvotno predvideno dinamiko.

### Skladnost z evropskimi politikami

PROGRAM REFORM ZA IZVAJANJE LIZBONSKE STRATEGIJE V SLOVENIJI

Vlada RS je na začetku leta 2005 sprejela Sklep o sprejetju stališč Vlade RS do Lizbonskega akcijskega načrta, ki vsebuje Lizbonski program in priporočila državam članicam za vključitev v njihove nacionalne programe, s katerim je EK predlagala prenovo Lizbonske strategije s poudarkom na ustvarjanju poslovnega okolja, ki je primerno za investicije in razvoj novih podjetij (konkurenčnost, zakonodaja), na znanju in inovacijah za rast ter na ustvarjanju novih in bolj kakovostnih delovnih mest (Nacionalni akcijski program zaposlovanja za deset ključnih področij predvideva podrobnejše cilje, dokument »10 fiches«). Na področju upravljanja Lizbonske strategije pa je predlog usmerjen v poenostavitev procesov koordinacije z novimi akcijskimi programi (načrti), z določitvijo odgovornih oseb za nacionalno izvajanje strategije ter poenostavljenim poročanjem z jasno postavljenimi cilji. Namen poenostavitve procesov koordinacije ekonomske politike je v integraciji in večjem poudarku na Lizbonski strategiji.

Na podlagi sprejetih Stališč Slovenije glede uresničevanja Lizbonske strategije je Vlada RS v oktobru 2005 sprejela Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji. Ukrepi za uresničevanje Lizbonske strategije v Sloveniji temeljijo na prednostnih razvojnih nalogah SRS in zajemajo vse integrirane smernice za rast in zaposlovanje ter tudi odgovarjajo na priporočila EU Sloveniji. Povezave med ukrepi, smernicami in priporočili obeh dokumentov in ukrepov na ravni EPD je mogoče iskati zlasti na vsebinski ravni PN konkurenčnosti gospodarstva, spodbujanja raziskovalno razvojne dejavnosti ter zaposlovanja, povečanja ponudbe na trgu dela in posodobitve sistemov socialne varnosti. Prav tako pa je mogoče iskati povezavo z EPD na ravni ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, tako z vidika varstva okolja oziroma horizontalnega kriterija okoljske komponente trajnostnega razvoja, kot tudi na ravni regionalnega razvoja.

V oktobru 2007 je bilo izdano Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji. Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji je drugi letni pregled spremljanja uresničevanja prednostnih nalog, ukrepov in ciljev programa reform, sprejetega oktobra 2005. Poročilo je strukturirano po prednostnih nalogah, določenih v Strategiji razvoja Slovenije in povzetih v Programu reform za izvajanje lizbonske strategije. Ukrepi so podprti tudi z ustreznim sofinanciranjem s sredstvi EU. Junija 2007 je Evropska komisija potrdila Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013, ki opredeljuje generalno strategijo države za doseganje hitrejše konvergence, vključuje prednostne naloge, okvirno letno dodelitev sredstev in seznam operativnih programov.

Izvajanje reform za uresničevanje Lizbonske strategije je v Sloveniji vpeto v celovit strateški razvojni okvir. SRS iz leta 2005 je postavila glavne razvojne cilje, ki so skladni s cilji Lizbonske strategije, ter PN za njihovo uresničevanje. Konkretni ukrepi za izvedbo strategije so predstavljeni v Okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji (sprejeto na seji Vlade RS, 03.11.2005) in Komunikacijske strategije v podporo izvedbi Strategije razvoja Slovenije in reformam za obdobje 2006-2007 (sprejeto na seji Vlade RS, 16.3.2006). Posamezni koraki so predmet dogovarjanja s socialnimi partnerji pri pogajanjih o novem socialnem sporazumu in se politično usklajujejo v okviru Partnerstva za razvoj. Pri tem kot cilj razvoja ne izpostavljamo le ekonomskega bogastva, temveč celovito povečevanje blaginje oziroma izboljšanje kakovosti življenja ljudi ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja.

### Skladnost z regionalno politiko

Regionalna politika uresničuje SGRS iz leta 2001 in SRS iz leta 2005, katere cilj je zaustavitev naraščanja regionalnih razvojnih razlik in preusmeritev trenda v pospešeno gospodarsko rast tudi v bolj odmaknjenih regijah, ki se soočajo z največjimi razvojnimi problemi. SRS iz leta 2005 obravnava skladnejši regionalni razvoj v okviru 5. RP Doseganje trajnostnega razvoja, ki predvideva ustanovitev pokrajin s pristojnostmi in sredstvi za spodbujanje lastnega razvoja, oblikovanje inovativnih razvojnih regij ter spodbujanje regionalnega gospodarstva s tehnološkimi parki in podjetniškimi inkubatorji, oblikovanje regionalne razvejane mreže terciarnega in vseživljenjskega izobraževanja ter krepitev regionalnih partnerstev za razvoj informacijske družbe. V letu 2005 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 93/05), ki na novo določa cilje, načela in organiziranost za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. Zakonske spremembe so bile časovno usklajene z vključevanjem Slovenije v sistem SS EU, poleg tega pa omogočajo tudi način vključevanja regionalnih razvojnih programov v programske dokumente EU, zagotavljanje skladnosti metodologije in vrednotenja z navodili in načeli kohezijske politike EU so osnova za določanje državnih razvojnih prioritet in obsega sredstev za realizacijo programskih dokumentov EU. Prostorsko usmerjen pristop pri dodeljevanju sredstev je prilagojen posameznim politikam, s čimer je dosežen kompromis med učinkovitostjo Slovenije kot celote ter doseganjem notranje kohezije.

Slovenija je v EPD uravnotežen regionalni razvoj opredelila kot enega izmed osrednjih ciljev, določila je, da bodo imele najmanj razvite A in B regije dostop do indikativne alokacije 60 % razpoložljivih sredstev EU. Skupine regij A, B, C in D so določene z Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 44/01). Sredstva SS so zato usmerjena v zagotavljanje učinkovite pomoči predvsem tistim območjem, ki se soočajo z zniževanjem konkurenčnosti, povečano brezposelnostjo ter odseljevanjem prebivalstva.

### Skladnost s sektorskimi politikami

Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006-2010

Državni zbor RS je decembra 2005 sprejel Resolucijo o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (ReNRRP), ki je osrednji razvojni dokument Slovenije za področje raziskav in razvoja. Najširše cilje in usmeritve v zvezi s tem področjem iz nacionalnih strateških dokumentov ReNRRP operacionalizira v celovit nabor podciljev in ukrepov za njihovo izvedbo. Nacionalni razvojni in raziskovalni program pomeni nadgradnjo obstoječih razvojnih strategij na tem področju in je osnova za akcijski program »znanje in inovacije za rast« v okviru prenovljene Lizbonske strategije.

Glede na izdatke za raziskave in razvoj se Slovenija z 1,5 % v BDP uvršča nekoliko pod povprečje držav EU. V skladu z doseganjem Barcelonskega cilja je v ReNRRP predvideno povečanje deleža za raziskave in razvoj v BDP na 3 % do leta 2010, predvideno pa je tudi izboljšanje učinkovitosti vlaganj v raziskave in razvoj ter kakovost dosežkov, ki jih bo mogoče ocenjevati na osnovi doseganja merljivih ciljev. Glede na to, da je bila situacija v Sloveniji v času, ko je bil postavljen cilj vlaganj v raziskave in razvoj v višini 3 % BDP, nekoliko drugačna, je možno, da tega cilja do leta 2010 ne bomo dosegli, vendar bomo usmerili vse napore v njegovo čimprejšnjo uresničitev.

Slovenija se po številu znanstvenih objav uvršča nad povprečje EU-27, vendar tradicionalno zaostaja po deležu visoko citiranih objav. Število patentov v zadnjih letih narašča, vendar še vedno zaostaja za povprečjem EU. Slovenija je bila vrsto let neuspešna pri učinkovitosti izrabe sredstev, določanju prednostnih nalog in uporabi izsledkov raziskovalno-razvojne dejavnosti za hitrejši gospodarski in družbeni razvoj. Predvsem pa je bilo skrb vzbujajoče stanje pri uporabi znanja za nove izdelke in storitve, saj je bila inovacijsko inovativnih le petina podjetij, kar nas je uvrščalo med zadnje države EU.

Ključni cilji, ki jih zasleduje NRRP, so skladni s cilji EPD za 2004-2006 in so usmerjeni v doseganje specifičnih ciljev na ravni 1. in 2. PN EPD. Aktivnosti PN EPD: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti so tako usmerjene v spodbujanje večjega raziskovalnega in razvojnega ter inovacijskega sodelovanja med podjetji in javno raziskovalno sfero ter posredniki znanja, povečevanje vlaganj v aplikativne raziskave in razvoj na prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, učinkovitejši prenos znanja v produkte, storitve in procese z visoko dodano vrednostjo ter povečanje visokotehnoloških in inovativnih podjetij. Področja, ki kažejo največji potencial za povečanje gospodarske konkurenčnosti in produktivnosti, so predvsem IKT, novi (napredni) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije, kompleksni sistemi in inovativne tehnologije ter tehnologije za trajnostno gospodarstvo (energijske in okoljevarstvene tehnologije). Na navedenih področjih se že vzpostavljajo nove institucije (grozdi, tehnološke mreže, raziskovalni CO), ki so hkrati opredeljena kot upravičena področja izvajanja aktivnosti ukrepa 1.1 Spodbujanje inovacijskega okolja na ravni 1. PN.

Poleg pospeševanja vseživljenjskega učenja in prenosa znanja na področje šolstva in kulture v okviru druge PN EPD Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje pa je cilj Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa tudi zasledovanje horizontalnih ciljev EPD, in sicer zagotavljanje enakih možnosti za raziskovalce in raziskovalke ter spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških v raziskovalnih dejavnostih. Poleg tega program obravnava tudi doseganje ustrezne ravni etičnosti, predvsem v povezavi z ekološko ozaveščenostjo, kar je v skladu s horizontalno prioriteto trajnostnega razvoja na ravni EPD 2004-2006. V povezavi s širšim okoljem program obravnava zlasti sistemsko financiranje in nadaljnji razvoj profesionalnih institucij – nevladnih organizacij – centrov za promocijo znanosti, h kateremu naj bi prispevala tudi poenostavitev administrativnih postopkov pri pridobivanju in izvajanju projektov, financiranih iz strukturnih skladov.

Pomembni sklopi iz ReNRRP so vključeni v načrte in dokumente za črpanje sredstev iz strukturnih skladov EU v novi finančni perspektivi.

Strategije Slovenskega turizma 2002-2006 in 2007-2011

Turistična politika temelji na temeljnih strateških ciljih Strategije Slovenskega turizma 2002-2006, s cilji povečati globalno konkurenčnost turističnega gospodarstva in povečati obseg sedanje turistične dejavnosti. Glavna področja ukrepov in aktivnosti turistične politike so posredno in neposredno povezani z izvajanjem EPD v programskem obdobju 2004-2006.

Investicijska politika se v celoti izvaja v okviru EPD, in sicer v okviru ukrepov 1.2  Spodbujanje razvoja turističnih destinacij ter v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne investicije. Ukrepi turistične politike so bili na tem mestu usmerjeni v sofinanciranje investicij s področja turistične infrastrukture in v podporo projektom, ki znatno prispevajo k zastavljenim ciljem EPD, v zagotavljanje pogojev za izvedbo investicij v turistične atrakcije z identifikacijo in odpravljanjem kritičnih točk za izvedbo načrtovanih investicijskih projektov ter v izboljšanje finančnega okolja za naložbe v turizem. Predvidena je nadgraditev mehanizmov, vzpostavljenih v letu 2005, in sicer s sofinanciranjem turističnih investicij manjših vrednosti preko instrumentov SPS, s kombinacijo sredstev državnega proračuna in sredstev ESRR na podlagi EPD v okviru Ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo. Na ta način je predvidena dograditev finančnega okolja za MSP. Predvideno izboljšanje finančnega okolja za naložbe v turizem pa je tudi na področju sofinanciranja naložb v turistične zmogljivosti in rekreacijske površine na kmetijah, ki je neposredno povezano z EPD – ukrepom 3.3 Diverzifikacija kmetijske dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu.

Specifični cilji Turistične politike so posredno povezani tudi s cilji horizontalnih prednostnih nalog EPD. Načrtovane aktivnosti v okviru ukrepa Spodbujanje razvoja turističnih destinacij so usmerjene v ekološko ureditev in posodobitev hotelov, v razvoj drugih obstoječih programov ekološkega managementa plaž in marin ter v oblikovanje sistema indikatorjev trajnostnega razvoja in modela konkurenčnosti slovenskega turizma. Z aktivnim vključevanjem nevladnih organizacij, še zlasti Turistične zveze Slovenije, turistična politika prispeva k promociji in trženju slovenskega turizma ter k razvoju človeških virov. Pomembno vlogo ima tudi znanje in izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih na vseh področjih turizma.

Ocena rezultatov poslovanja turistične dejavnosti v letu 2006 kaže, da sledijo zastavljenim strateškim ciljem, zlasti na področju deviznega priliva, ki beleži 4 % rast glede na leto 2005, k zagonu investicijskega cikla v turizmu pa so v veliki meri prispevali tudi trije javni razpisi MG za razvoj turističnih destinacij, izvedeni v letih  2004, 2005 in 2006. V letu 2006  je bil eden izmed ukrepov turistične politike tudi priprava in sprejem nove strategije razvoja turizma. Z letom 2007 se tako pričenja novo petletno strateško obdobje, za katero je MG na podlagi 5. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04) pripravilo nov strateški dokument kot temeljni dokument načrtovanja razvoja turizma na nacionalni ravni. Nov strateški dokument nosi naziv Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 .

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006

MG je sprejelo Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006. Naveden program je bil sprejet na Komisiji za državne pomoči ter je bil potrjen kot shema za dodeljevanje državnih pomoči. Program določa cilje in prioritete za obdobje 2002-2006, namene ter pogoje in kriterije za dodeljevanje državnih pomoči podjetjem.

Ukrepi so zastavljeni v štirih programskih sklopih in so v skladu s sprejetimi cilji in usmeritvami DRP. Program se izvaja na principu priprav strateških usmeritev programov v okviru MG in v okviru izvajalskih institucij: Javnega sklada RS za podjetništvo (JSRSPS prej Slovenski podjetniški sklad) in JAPTI-ja.

JSRSPS je ena od nacionalnih institucij za izvajanje podporne politike MSP, predvsem za ukrepe finančne podpore in spodbujanja z neposrednimi spodbudami investicij v razvoj.

JAPTI je javna agencija, ki se je ustanovila s sklepom Vlade RS, objavljenim v Ur. l. RS, št. 73/2005 1.8.2005; z omenjenim sklepom se je PCMG preoblikoval v JAPTI. Z naknadno pridružitvijo organa v sestavi MG TIPO (1.1.2006) je bila zaključena pravna oblika in naloge JAPTI. Naloga JAPTI je izvajanje razvojnih ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva.

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013 je Vlada RS sprejela na 81. seji, dne 6.7.2006.

Program ukrepov temelji na štirih osnovnih stebrih (poglavjih), ki so med seboj povezani v celoto: (1) Spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, (2) Znanje za gospodarstvo, (3) Razvoj in inovacije v gospodarstvu in (4) Spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri.

Program ukrepov bo izvajalo Ministrstvo za gospodarstvo oziroma izbrane javne agencije in javni skladi.  V izvajanje programa bodo vključene tudi drugi izvajalci tako na nacionalni kot lokalni ravni.

### Skladnost s politikami skupnosti

V skladu z 2. točko 37. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih, mora letno poročilo vključevati tudi informacijo o ukrepih uvedenih za zagotavljanje združljivosti s politikami Skupnosti. 12. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 poudarja pomembnost združljivosti med ukrepi, ki so financirani iz strukturnih skladov ali tistimi, ki prejemajo pomoč iz Evropske investicijske banke (EIB) oziroma kakega drugega finančnega instrumenta in politikami Skupnosti, vključno s pravili o konkurenci, oddaji javnih naročil, varstvu in izboljšavah okolja, odpravi neenakosti in spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami.

Med letom 2007 so bili vsi udeleženci dolžni zagotavljati izpolnjevanje 12. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih.

HORIZONTALNI CILJI IN UKREPI

Razmere in gibanja na trgu dela so bila v letu 2007 sorazmerno ugodni. Stopnja zaposlenosti prebivalstva od 15-64 let se je že v letih 2005 in 2006 povečala, kar se je nadaljevalo tudi v prvi polovici leta 2007, kar je pomenilo približevanje ciljni 70 % stopnji zaposlenosti. Čeprav se stanje izboljšuje, sta ključna problema na trgu dela še vedno nizka stopnja zaposlenosti starejših in visok delež dolgotrajno brezposelnih v skupni brezposelnosti, povečuje pa se tudi problem zaposlovanja terciarno izobraženih (predvsem družboslovnih usmeritev).

Programi povečevanja zaposljivosti brezposelnih in zaposlenih so pomemben del ukrepov zviševanja zaposlenosti. Program aktivne politike zaposlovanja vsebuje štiri ukrepe s posameznimi dejavnostmi, ki so osnovna področja za natančnejše programe poseganja na trg dela. Program APZ je v letu 2007 pripravljen za daljše obdobje – zajema ukrepe za obdobje 2007–2013 in izvedbeni načrt za leti 2007 in 2008.

Glavni ukrepi so:

- svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve;

- usposabljanje in izobraževanje;

- spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja; ter

- programi za povečevanje socialne vključenosti, dodatno eksperimentalni program.

Glede na ključne strukturne probleme na trgu dela so bili ukrepi za povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb in zaposlenih v letu 2007 med drugim usmerjeni v:

-  krepitev in razvoj strokovnosti ter usposobljenosti za doseganje večje zaposljivosti posameznikov;

- spodbujanje brezposelnih oseb za iskanje in sprejemanje dela z intenzivnejšim svetovanjem in spodbujanjem za doseganje kakovostnih kariernih usmeritev;

- programe izobraževanja in usposabljanja brezposelnih oseb in zaposlenih, s čimer se bo zagotavljalo hitrejše zmanjševanje vrzeli med povpraševanjem delodajalcev in ponudbo na trgu dela;

- uvajanje prenovljenega sistema štipendiranja za mlade;

- spodbujanje novega zaposlovanja ter aktiviranja in spodbujanja strokovnjakov za iskanje in prepoznavanje podjetniških zmogljivosti;

- vzpostavitev prožnejšega trga dela ter uvajanje prožnih oblik zaposlitve;

- razvoj posebnih storitev za zaposlovanje in spodbude za zaposlitev v zasebnem in javnem sektorju ter

- spodbujanje regijske in področne mobilnosti.

Spodbujanje zaposlovanja mladih

Stopnja zaposlenosti mladih (15–24) v Sloveniji se počasi povečuje, je pa še vedno nižja od povprečja EU. Stopnja, ki je bila v Sloveniji v obdobju 2001–2003 okrog 30 %, se je do leta 2006 povečala na 35 % (EU-25: 37,3 %). Stopnja brezposelnosti mladih do 25 let v Sloveniji v letu 2006 je znašala 13,9 % in je v primerjavi s povprečjem EU-25 (17,1 %) ter EU-15 (16 %) precej nižja. Število brezposelnih mladih se je od začetka leta 2007 do 1.1.2008 zmanjšalo iz 15.228 oseb na 11.233 oseb, delež v strukturi brezposelnih pa se je v istem obdobju znižal iz 18,9 % na 16,4 %.

Za povečanje zaposljivosti mladih in spodbujanje lažjega prehoda z izobraževalnega procesa na trg dela so bili v preteklih letih sprejeti pomembni ukrepi. Prenova visokega šolstva s poudarkom na bolonjski deklaraciji je pomemben korak naprej za povečanje zaposljivosti mladih, s prenovo pa naj bi se tudi skrajšal čas študija in povečala uspešnost študentov. V juliju 2007 je bil sprejet Zakon o štipendiranju, s katerim želi Slovenija dodatno spodbujati zaposljivost glede na potrebe trga dela in gospodarstva, povečati število štipendistov, spodbujati socialno šibkejše otroke za šolanje in študij, zmanjšati obseg dela dijakov in študentov ter s tem vplivati na skrajšanje dobe šolanja oziroma študija, spodbujati vpise na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost.

Ukrepi za spodbujanje zaposljivosti in zaposlovanja mladih se izvajajo tudi prek strukturnih skladov in ukrepa Usposabljanje in izobraževanje, ob tem pa zelo pomembno vlogo igra tudi Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), ki si je na tem področju zastavil pomembne cilje. V okviru programa Aktivna politika zaposlovanja in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 je Slovenija predvidela možnost za izvajanje posebnih ukrepov, ki bi mlade spodbudili k večji zaposlenosti in usposobljenosti. Velik poudarek je namenjen programom vključevanja na trg dela za mlade v skladu s smernicami Evropskega pakta za mlade. Problem zaposlovanja mladih zahteva celovit pristop in kombinacijo različnih ukrepov, zato se predvideva priprava projekta (strategije) za izboljšanje stanja na tem področju.

Aktivno staranje in ukrepi za reševanje problematike zaposlovanja starejših

Dvigovanje stopnje zaposlenosti starejših (55–64 let) je v Sloveniji ena od prednostnih nalog trga dela. V pripravi je tudi strategija aktivnega staranja, ki naj bi bila dokončana do konca leta 2008. Najpomembnejši cilj strategije aktivnega staranja je približevanje lizbonskemu cilju 50-odstotne povprečne stopnje zaposlenosti starejših (55–64 let) do leta 2010. Za ciljem precej zaostajamo, saj je stopnja zaposlenosti te starostne skupine trenutno ca. 33 %, pa tudi delež v te skupine v strukturi brezposelnih narašča (iz 28 % na 32,6 % v letu 2007).

Skladno z aktivno politiko zaposlovanja se izvajajo številni ukrepi, ki so sofinancirani z Evropskim socialnim skladom. Glavna cilja ukrepov sta povečanje stopnje zaposlenosti in povečanje zaposljivosti starejših oseb. Dejavnosti vsebujejo spodbujanje novega zaposlovanja starejših in povračilo prispevkov delodajalcem, ki zaposlijo brezposelno osebo, ki je starejša od 55 let in je več kot 12 mesecev prijavljena pri ZRSZ, ali brezposelno osebo, prijavljeno na ZRSZ, ki je starejša od 55 let in ima suficitarni poklic. Cilj ukrepa je povečati stopnjo zaposlenosti starejših oseb, drugi cilj je povečati zaposljivost oseb iz ciljne skupine.

Enake možnosti spolov

Slovenija je v letu 2005 sprejela Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005–2013, za njeno izvedbo pa je bil v aprilu 2006 sprejet Periodični načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2006–2007. Periodični načrt opredeljuje potrebna sredstva za izvedbo nalog in dejavnosti, časovne roke ter način za njihovo izvedbo.

V okviru ukrepov za višjo zastopanost žensk v programih aktivne politike zaposlovanja in posebnih programov za spodbujanje zaposlovanja žensk se je v preteklem letu uresničeval Projekt pomoči pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk, ki je največji odobreni projekt za to področje. Usmerjen je v zaposlovanje pri nepridobitnih delodajalcih, ki v večini primerov niso sposobni v celoti sami financirati novih zaposlitev, da bi bilo zadovoljeno povpraševanje po socialnih in drugih nepridobitnih (javnih) storitvah, ki jih na trgu ni moč dobiti in so značilne za t. i. socialna podjetja ter nevladne in nepridobitne organizacije. V prihodnje se predvidene nove dejavnosti za spodbujanje zaposlovanja mlajših brezposelnih žensk, saj se je delež brezposelnih žensk med starejšimi brezposelnimi znižala zelo pod povprečje, mladih brezposelnih žensk pa je okoli 75 %.

Usklajenost med poklicnim in zasebnim življenjem

K usklajevanju poklicnega in družinskega življenja največ prispevajo prožne oblike zaposlovanja in dela ter druge oblike pomoči mladim staršem (delo za krajši delovni čas, delitev delovnih mest, delo od doma, sodelovanje zaposlenih pri načrtovanju urnika, pomoč pri varstvu otrok itd.). Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih omogoča usklajenost med poklicnim in zasebnim življenjem. Med novostmi je pomembna predvsem akcija »Družini prijazno podjetje«, sofinancirana s sredstvi EQUAL. K večji prožnosti zaposlovanja prispevajo nekatere nove pravice, ki so bile uveljavljene ob sprejetju zakona maja 2006, še zlasti pravice deljene porabe dopusta za nego in varstvo otroka med očetom in materjo otroka skladno z njunim dogovorom oziroma plačila prispevkov do sorazmernega dela minimalne plače do dopolnjenega šestega leta starosti mlajšega otroka. Lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja omogoča tudi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih, saj zagotavlja možnost porabe letnega dopusta med šolskimi počitnicami.

Aktivni in zaščitni ukrepi za nezaposlene in neaktivne ter ustvarjanje novih delovnih mest

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti v letu 2006 se je s 3,1 % v letu 2005 znižala na 2,9 %, kar je nedvomno posledica ustreznih ukrepov in je pod povprečjem EU-25 (2006: 3,6 %). Težje zaposljive osebe so se v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ) vključevale v dejavnosti splošnega svetovanja in obveščanja, poklicne usmeritve in pomoč pri zaposlitvi, ki so intenzivne oblike pomoči posamezniku pri iskanju zaposlitve. Pri neposrednem ustvarjanju novih delovnih mest se opravljajo tudi javna dela, namenjena socialni in delovni vključenosti najtežje zaposljivih oseb. Vlaganje v usposabljanje delavcev z nižjo izobrazbo je bil dodatni cilj ZRSZ za leto 2007.

Za prilagajanje delovne sile aktualnim potrebam na trgu dela so dejavnosti usmerjene v usposabljanje in izobraževanje brezposelnih in zaposlenih, pri čemer se posebej spodbuja vključevanje v programe izobraževanja oziroma usposabljanja za deficitarne poklice. Osebe se vključujejo v preventivne programe poklicne usmeritve zaradi odpravljanja strukturnih neskladij na trgu dela ter preprečevanja (dolgotrajne) brezposelnosti.

Preprečevanje diskriminacije na trgu dela

Pri Uradu za enake možnosti od leta 2003 deluje zagovornica enakih možnosti žensk in moških, od leta 2005 pa še zagovornica načela enakosti. Namen je odkrivati diskriminacijo in ozaveščanje splošne javnosti, odkrivati potencialne žrtve in kršilce. V letu 2006 je bilo obravnavanih skupaj 43 primerov domnevne diskriminacije, do 1. julija 2007 pa 32 primerov.

Urad za enake možnosti na podlagi Periodičnega načrta v letu 2007 izvaja te dejavnosti:

- svetovanje osebam, ki so neenako obravnavane na podlagi spola po brezplačni telefonski liniji;

- obravnava primere domnevne diskriminacije pri zagovornici enakih možnosti žensk in moških ter zagovornici načela enakosti ter

- organizira posvete, skrbi za obveščanje, ozaveščanje.

V novembru 2006 je bil tudi sprejet temeljni Zakon o romski skupnosti, ki med drugim ureja zaposlovanje Romov. Zakon po načelu »pozitivne diskriminacije« zagotavlja Romom kot posebni etnični skupini posebno varstvo.

Položaj invalidov na trgu dela

Zaposlovanje invalidov se je v Sloveniji v zadnjih letih urejalo s programi aktivne politike zaposlovanja ter z zaposlovanjem invalidov v socialni ekonomiji (socialno podjetništvo), invalidskih podjetjih. Po oceni je konec leta 2006 znašal delež delovno aktivnih invalidov v delovno aktivnem prebivalstvu 6,6 %, stopnja brezposelnosti invalidov pa je znašala 17 % (77 % vseh brezposelnih invalidov ima status delovnega invalida). V letu 2006 je začel veljati nov Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Na njegovi podlagi so se začeli ustanavljati zaposlitveni centri za zaščitno zaposlovanje težjih invalidov in omogočilo se je podporno zaposlovanje invalidov v običajnem delovnem okolju. S tem so se odprle nove možnosti za zaposlovanje invalidov, ki so do zdaj ostajali zunaj sistema zaposlovanja zaradi velikih težav in ovir pri zaposlovanju.

Kvotni sistem zaposlovanja invalidov je zaživel v letu 2006. Uvedel je redno spremljanje zaposlenih invalidov po dejavnostih in delodajalcih in na tem temelječih spodbudah/finančnih obremenitvah za delodajalce. Učinki so pozitivni, saj je bilo v letu 2006 zaposlenih kar 48 % več invalidov kot v letu 2005, podobno kaže tudi v prvih petih mesecih leta 2007.

Posredovanje na trgu dela, delovanje in posodabljanje ZRSZ in agencije

ZRSZ zagotavlja individualno in skupinsko obravnavo (obveščanje, svetovanje) brezposelnih zaradi čim hitrejše neposredne vključitve v zaposlitev oziroma dvig zaposlitvenih možnosti s pomočjo programov zaposlovanja.

Zelo pomembna podpora dejavnosti posredovanja zaposlitev in posodobitvi storitev ZRSZ so nove storitve, razvite v projektu »Nove oblike posredovanja storitev ZRSZ«. Za brezposelne osebe so pripravili (naročanje potrdil iz evidenc ZRSZ), za delodajalce (posredovanje potreb po delavcih, posredovanje zakonsko predpisanih podatkov o avtorskih delih, letni načrti zaposlovanja, razpisi kadrovskih štipendij), za izvajalce programov zaposlovanja pa(izmenjava podatkov z izvajalci javnih del, izmenjava podatkov z vključenimi v program Izobraževanje in usposabljanje delavcev).

ZRSZ je aprila 2005 začel zagotavljati dodatne elektronske storitve za brezposelne osebe, delodajalce ter izvajalce programov zaposlovanja. Posodobitev je zagotovila tudi druge elektronske storitve za učinkovitejšo posredovanje pri zaposlitvah (npr. uporaba SMS, elektronskih sporočil). Končujeta se tudi nova spletna programa za zbiranje življenjepisov iskalcev zaposlitve in potreb po delavcih, ki omogočata interaktivno povezavo. V tem okviru so razvite tudi ustrezne spletne storitve. Pri posredovanju zaposlitev ZRSZ tudi zagotavlja in izpopolnjuje preglednost informacij o prostih delovnih mestih z njihovim vključevanjem v širše storitve za pomoč pri iskanju dela tudi z vključevanjem po sistemu EURES. ZRSZ je z usposabljanjem ter spodbujanjem svetovalcev za uspešno delo uvedel številne novosti pri obravnavi strank na podlagi prenovljene doktrine dela z brezposelnimi. Pomemben podatek pri modernizaciji dela ZRSZ je zmanjšanje števila brezposelnih oseb na svetovalca zaposlitve, kar omogoča bolj kakovostno delo z brezposelnimi. Še v letu 2006 je bilo 273 brezposelnih na svetovalca, v letu 2007 je to število upadlo na ca. 210 brezposelnih na svetovalca zaposlitve.

Za dvig učinkovitosti pri posredovanju zaposlitev ZRSZ sodeluje tudi z zasebnimi agencijami za posredovanje zaposlitev skladno s pogoji in navodili, ki jih je sprejelo pristojno ministrstvo. V ta namen je v letu 2006 ZRSZ sklenil posebne pogodbe z 21 agencijami. V letu 2007 se je krepilo sodelovanje z agencijami, tako da bodo vsi novi koncesionarji seznanjeni z možnostjo in pogoji za sklenitev pogodbe z ZRSZ, dopolnjeni bodo informacije na spletni strani ter njihov pretok.

Odpravljanje ovir za mobilnost delavcev po Evropi

V preteklem obdobju so bili pri odpravljanju ovir za mobilnost delavcev po Evropi doseženi pomembni uspehi in sprejete naloge do konca leta 2007. S sprejetimi spremembami Zakona o zaposlovanju in delu tujcev so bile odpravljene nepotrebne administrativne ovire pri zaposlovanju tujcev ter dodano posebno poglavje, ki ureja zaposlovanje državljanov EU, EGP in Švice. Vlada RS je po posvetovanju s socialnimi partnerji in analizi stanja na slovenskem trgu dela maja 2006 sprejela sklep o ukinitvi uveljavljanja načela vzajemnosti pri prostem gibanju delavcev, kar pomeni, da je zaposlovanje državljanov EU v Sloveniji prosto. To velja tudi za Bolgarijo in Romunijo, ki sta 1. januarja 2007 vstopili v EU.

Delo na črno

V decembru leta 2006 je bil dopolnjen Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki ureja dejavnosti, ki jih je po naši zakonodaji mogoče opravljati zakonito, zakon pa ne posega na tista področja, ki jih pod nobenim pogojem ni mogoče zakonito opravljati oziroma izvajati. Zakonska sprememba omogoča kratkotrajno in brezplačno opravljanje dela družinskih članov podjetnika oziroma lastnika gospodarske družbe oziroma zasebnega zavoda. Pomembna zakonska novost je tudi institut malega dela, ki daje pravno podlago osebam, ki niso v delovnem razmerju s polnim delovnim časom, ki ne opravljajo samostojne dejavnosti in ne prejemajo pokojnine, da lahko opravljajo »malo delo«. Malo delo lahko traja največ 20 ur tedensko in ne več kot 40 ur mesečno, plačilo zanj pa ne presega polovice minimalne plače po zakonu.

Prizadevanja za zmanjševanje obsega dela in zaposlovanja na črno so podprta z ustreznimi zakonskimi spremembami (dopolnitve Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter leta 2005 sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu) ter v letu 2006 tudi z davčno reformo.

Spodbujanje prožnosti, prilagodljivosti in mobilnosti na trgu dela

Prilagodljivost trga dela, merjena z razširjenostjo začasnih in delnih zaposlitev v skupni zaposlenosti, se je v letu 2006 povečala, kar pomeni nadaljevanje gibanj v zadnjih desetih letih. Delež začasnih zaposlitev v skupnem številu zaposlenih se v Sloveniji povečuje hitreje kot v povprečju EU-25 in je nad evropskim povprečjem. V Sloveniji obstaja izrazito starostno ločevanje trga dela, ki je bistveno prilagodljivejši, ko gre za mlade.

Ob spremembah delovnih razmerij se uresničuje varna prožnost, ki ga kot model povzema evropska politika zaposlovanja. Za njeno uresničitev so bile nujne tudi spremembe v delovnopravni zakonodaji. V predlogu novele Zakona o delovnih razmerjih, ki jo je Vlada RS sprejela julija 2007, so predlagane učinkovitejše rešitve, ki bi uravnoteženo zagotavljale ustrezno varnost zaposlitve in spodbujale notranjo prožnost zaposlenih ter prožnost in prilagodljivost na trgu dela. Večja prožnost, uvedena s spremembami Zakona o delovnih razmerjih, je podprta z intenzivnejšimi vlaganji v usposabljanje ter izobraževanje kot temeljni pogoj za konkurenčnost in večjo storilnost posameznika na trgu dela (Javno finančni sklad za razvoj kadrov in štipendije). Najpomembnejše spremembe, ki bodo omogočile postopno reformo trga dela, so zagotavljanje večje notranje prilagodljivosti zaposlitve z možnostjo zaposlovanja za vrsto dela, širitev pravnih podlag za uporabo prilagodljivih oblik zaposlovanja, jasnejšo in učinkovitejšo ureditev izvedbe odpovedi pogodbe o zaposlitvi skupaj s skrajšanjem odpovednih rokov in ureditvijo pravice do odpravnine ob zagotovitvi nadaljevanja zaposlitve pri drugem delodajalcu ter dodatne spodbude za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja spodbudi brezposelne osebe, jim omogoča, da se navdušijo za delo, nadomestijo manjkajoče znanje, veščine, izkušnje, pa tudi zaposlitev, ter prilagajanje večji prožnosti trga dela. Brezposelne osebe dobijo dodatek za dejavnost in dodatek za prevoz. Zato ob vključitvi v daljše programe osebe ne prejemajo denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči. V letu 2007 se je začelo uresničevati tudi spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči.

Zdravje in varnost pri delu

Nacionalni program varnosti in zdravja pri delu je bil sprejet decembra 2003, trenutno se pripravlja medresorsko usklajen program dejavnosti in ukrepov za njegovo izvajanje. Z ukrepi se želi doseči, da bosta varnost in zdravje pri delu postala sestavni del gospodarstva in prispevala k socialni pravičnosti in vključenosti. Pripravljene so bile praktične delavnice za ocenjevanje tveganja pri delu s kemikalijami, organizirane so bile predstavitvene kampanje za varno delo v gradbeništvu in hrupu na delovnih mestih. V letu 2007 je potekala kampanja »Naredite si breme lažje« in natečaj za priznanje podjetjem dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2007.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Trajnostni razvoj predstavlja osnovno izhodišče vseh splošnih strateških in izvedbenih dokumentov RS (SGRS, SPRS, DRP), podrobneje pa je obravnavan v Nacionalnem programu varstva okolja. NPVO je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, njegov cilj pa je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program opredeljuje cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja ter prednostne naloge in ukrepe za dosego teh ciljev. Vsebine varstva okolja so vključene tudi v SPRS in v načrtovanje prostorskega razvoja z drugimi prostorskimi akti.

Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja je vključena v EPD posredno, to je preko nabora okoljskih meril za vrednotenje projektov ter določanja prioritet tistim vsebinam, ki imajo pozitiven okoljski vpliv. Skozi izvajanje EPD se udejanjajo tudi prostorsko razvojni cilji, to je uporaba prostorskih potencialov za povečevanje konkurenčnosti države in večanje blaginje državljanov, zagotavljanje kvalitetnega bivalnega in delovnega okolja ter racionalna raba prostora. Za projekte, sofinancirane iz EU skladov, se mora izvesti presoja vplivov na okolje v skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. V Sloveniji veljata Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04) in Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04), ki urejata postopek celovite presoje s postopkom presoje sprejemljivosti vplivov planov na zavarovana območja, postopek presoje vplivov na okolje, posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena območja. Poleg tega se pri izboru projektov 1. PN uporablja Navodilo za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja, ki podaja izhodišča za ocenjevanje projektov v skladu z osnovnimi cilji NPVO.

Na področju vzgoje in izobraževanja je dolgoročni cilj okoljska vzgoja. Udeležba javnosti pri povečevanju okoljske zavesti pa se izvaja predvsem skozi delovanje nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri organizaciji okoljskih kampanj za dvig ozaveščenosti ter spodbud za spremembo vzorca potrošnje dobrin po načelih trajnosti.

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Področje razvoja informacijske družbe je Vlada RS v obdobju 2001 do 2006 opredelila kot HPN. Spomladi 2003 je Vlada RS oblikovala Strategijo RS v informacijski družbi za obdobje 2003-2006, ki je sledila Akcijskim načrtom eEurope 2002 in eEurope 2003+. Na tej osnovi je vlada  pripravila vrsto ukrepov financiranih iz domačega proračuna: javno dostopne točke, e-poslovanje, e-uprava, e-vsebine, Ciljni raziskovalni program, vzpodbude za IKT sektor iz naslova Evropskih komunitarnih programov: eVsebine, IDA, eTEN, Varnejši internet, MODINIS (finančne spodbude za program e-Evropa) ter iz naslova pred-pristopne pomoči v programu Phare Ekonomsko socialna kohezija: vseživljenjsko učenje, računalniško opismenjevanje brezposelnih.

S spremembo organiziranosti Vlade RS v letu 2004 je bil v Sloveniji MID kot samostojno ministrstvo ukinjeno, pri čemer je področje informacijske infrastrukture prešlo v pristojnost Direktorata za elektronske komunikacije (DEK) na MG, razvoj storitev e-uprave je z nalogami Centra Vlade RS za informatiko prešel na novoustanovljeno MJU, področje informacij javnega značaja sta prevzela MJU (zakonodaja) in Urad informacijskega pooblaščenca (nadzor nad izvajanjem zakona), razvoj informacijske družbe na drugih področjih (razvoj e-storitev in e-vsebin, zagotavljanje e-vključenosti, podpora RR na področju IKT, itd.) in njeno koordinacijo pa je prevzel DID na MVZT.

Za obdobje 2006-2013 opredeljuje okvir nadaljnjega razvoja informacijske družbe predvsem SRS v obdobju 2006-2013, sprejeta v letu 2005, ki opredeljuje povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjanjem uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v učenje, izobraževanje, usposabljanje ter raziskave in razvoj« kot enega od nacionalnih razvojnih ciljev za to obdobje. Hkrati se problematika informacijske družbe implicitno nanaša na vse ključne razvojne prioritete ter na njih temelječe reformne ukrepe, ki so opredeljeni v Okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji.

V letu 2007 je Vlada RS sprejela Strategijo razvoja informacijske družbe RS (si2010), ki jo je pripravil DID na MVZT v sodelovanju z ostalimi ministrstvi. Strategija si2010 se navezuje na strategijo razvoja informacijske družbe EU – i2010, ki opredeljuje okvir razvoja informacijske družbe v Sloveniji v naslednjih letih. Cilj je pospešiti nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplival na dvig inovativnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe. Eden glavnih instrumentov izvajanja strategije predstavljajo aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru strukturnih skladov v novi finančni perspektivi. Zato je za naslednjo perspektivo predvidenih kar nekaj vertikalnih usmeritev, s katerimi bodo pospešili razvoj tako na področju izgradnje komunikacijske infrastrukture, kot tudi na področju razvoja e-storitev in e-vsebin. Posebna pozornost bo tudi namenjena informacijsko podhranjenim področjem, kot sta recimo zdravstvo in pravosodje.

Po stanju informacijske družbe sodi Slovenija v vrh držav članic EU. V prvem četrtletju 2007 je imelo dostop do interneta 58 % gospodinjstev, to je za 4 odstotne točke več kot v enakem obdobju 2006. Vedno več gospodinjstev dostopa do interneta prek širokopasovne povezave, v prvem četrtletju 2007 je bilo že 44 % takih gospodinjstev, to je za 10 odstotnih točk več kot v enakem obdobju lanskega leta. Internet je v prvem četrtletju 2007 uporabljalo 56 % vseh oseb v starosti od 10 do 74 let (redni uporabniki interneta), dnevnih uporabnikov interneta je bilo 40 %.

Slovenija je bila v letu 2007 pohvaljena s strani Evropske komisije za svoje dobro delo na področju e-države. Dobila je zelo dobre ocene in si z Malto deli 2. mesto kot državljanom in podjetjem najbolj prijazna e-država. MJU je dobilo posebno priznanje za primer dobre prakse »ePractice.eu Good Practice label«. Priznanje je prejelo za primer oblikovanja Programa odprave administrativnih ovir (OAO) s pomočjo razvoja novega informacijskega sistema, ki podpira program OAO. Posebno priznanje za primer dobre prakse za leto 2007 je ministrstvo prejelo na podlagi priporočila konzorcija European e-Government Awards 2007. K temu uspehu je v veliki meri prispeval usmerjen strateški razvoj e-uprave na podlagi Strategije e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 (krajše SEP-2004), Strategije e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010 (krajše SEP-2010) in Strategije elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi (SEPLS). Zaostanek na področju razvoja lokalne e-uprave bo državna uprava, skupaj z lokalno samoupravo, zmanjšala z aktivnejšo vlogo pri uresničevanju Akcijskega načrta strategije elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti (AN-SEPLS).

# UPRAVLJANJE PROGRAMA

## NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor za EPD za programsko obdobje 2004-2006 je v letu 2007 - v skladu z določili Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih - spremljal izvajanje EPD. V letu 2007 je bila organizirana 6. seja NO EPD 2004-2006, ki je bila 13. junija 2007 v Novi Gorici.

Na 6. redni seji 13. junija 2007 v Novi Gorici je NO potrdil Letno poročilo 2006 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006, Potrdile so se spremembe PD, Priloga 2: Merila za izbor projektov/programov, financiranih iz sredstev strukturnih skladov v okviru EPD 2004-2006, ki jih je predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo in Priloga 1: Podrobnejši kazalniki za spremljanje izvajanja programskega dopolnila RS 2004-2006, ki jih je predlagalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

28. junija 2007 je OU po pooblastilu NO posredoval Letno poročilo za leto 2006 EK. Na poslano poročilo je OU s strani EK prejel pripombe 1. oktobra 2007 (dopis št. 3083-10/2007- 17) in je 5. novembra 2007 poslal odgovor (dopis št. 3083-10/2007-18), v katerem so bile pripombe pojasnjene. Službe Komisije so Letno poročilo 2006 pozitivno ocenile, saj je OU posredoval zahtevane dodatne informacije in pojasnila, ki so bila obravnavana na formalnem letnem sestanku z EK 5. decembra 2007 v Ljubljani v skladu s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih.

Prav tako je OU 28. junija 2007 posredoval EK Obvestilo o prilagoditvi PD, ki je bilo potrjeno na 6. redni seji 13.6.2007 (dopis št. 3083-8/2007-4). EK je dne 13.11.2007 poslala potrdilo sprememb in prilagoditev PD (2003SI161DO001 Single Programming Document Slovenia – modified Programme Complement – št. 3083-10/2007-19).

Podrobneje so aktivnosti NO opisane v Prilogi 1: Sklepi 6. seje NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 13. junija 2007 v Novi Gorici.

## SISTEM SPREMLJANJA

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Smernicah Organa upravljanja za spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni in podprt z informacijskim sistemom (ISARR-SP), ki omogoča spremljanje izvajanja kohezijske politike s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in čim hitrejše odzivnosti na morebitne zaznane težave.

ISARR-SP, predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje na ravni programov in projektov, pri čemer slednji v primeru 2. PN in 3. PN predstavljajo agregacijo pogodb na ravni instrumentov. Delovanje sistema ISARR-SP še vedno temelji na principu centralnega vnosa podatkov in izpisov poročil na SVLR, razen v primeru 3. PN  in delno 2. PN (MDDSZ) kjer KU neposredno (on-line) izvaja vnose podatkov ter PO, ki del certifikacije zahtevkov za povračilo in zahtevkov za plačilo izvaja ravno tako neposredno (on-line) na sistemu ISARR-SP.

V letu 2007 je ISARR-SP za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;

- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;

- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;

- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);

- vnos doseženih ciljev in aktivnosti;

- podporo izvajanju vračil;

- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;

- uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika v okviru 2. PN iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;

- vnos, registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo;

- vnos in potrditev zahtevka za plačilo EU;

- izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA);

- izpis mesečnega finančnega poročila in druge izpise preko modula za statusno poročanje;

- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP).

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji določa, da bo za zbiranje in spremljanje podatkov o izvedenih aktivnostih ESS deloval poseben ESF modul. V letu 2006 so stekle aktivnosti za vzpostavitev ESF modula v okviru sistema ISARR-SP (šesti modul). V okviru prve faze, ki je bila izvedena v letu 2007 je bilo  v sistemu ISARR-SP zgrajeno novo podatkovno skladišče za potrebe ESS, izdelane potrebne nadgradnje za uporabo podatkov v modulu za analizo podatkov (MAP) ter vzpostavljena povezava in redni elektronski prenos podatkov med informacijskim sistemom ZRSZ APZ.net in informacijskim sistemom ISARR-SP.

Izvedena je bila I. faza modula za vnos podatkov (MVP) v spletni tehnologiji. Z izgradnjo MVP je omogočen vnos potrebnih podatkov tudi ostalim institucijam, ki so vključene v izvajanje ESS in ne zagotavljajo potrebnih podatkov v elektronski obliki iz svojih informacijskih sistemov. V okviru MVP je vzpostavljena on-line povezava s centralnim registrom prebivalstva e-CRP.

V okviru informacijskega sistema ISARR-SP je bil zaključen prehod na valuto EUR in izvedena nadgradnja podatkovnega modela in nujne prilagoditve za spremljanje razvojnih programov v obdobju 2007-2013. V letu 2007 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR-SP v triletnem obdobju, s čimer bo vzpostavljeno ustrezno okolje za nemoteno delovanje in decentralizacijo uporabe sistema ISARR-SP v finančni perspektivi 2007-2013.

## VREDNOTENJE

Vrednotenje učinkov sofinanciranih dejavnosti je eden od obveznih elementov, ki jih določa Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, ki je sestavljeno iz predhodnega, vmesnega ter naknadnega vrednotenja.

V letu 2005 je bila imenovana posebna Projektna skupina OU za strukturne in Kohezijski sklad za področje vrednotenja. V sklopu te skupine je bil pripravljen in na NO 7. junija 2005 potrjen Načrt vrednotenja za EPD 2004-2006. Načrt vrednotenja povzema ugotovitev iz EPD, da upoštevajoč kratko programsko obdobje 2004-2006, za nove države članice ni obvezna. Ne glede na to, se je Slovenija v partnerstvu z EK zavezala v EPD, da bo opravila »tematsko vrednotenje manjšega obsega, da oceni vpliv izbranih aktivnosti/ukrepov glede na zastavljene cilje in analizira učinke na specifične strukturne probleme«.

V letu 2005 je OU preko TP naročil študijo »Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU«. Poročilo, ki ga je pripravil neodvisni zunanji izvajalec in je bilo v pomoč OU pri pripravi metodologije za oceno potrebnega obsega dodatnih pravic porabe ter določitvi področij, kamor je smiselno usmeriti dodatna sredstva.

20. januarja 2006 je OU po predhodnem usklajevanju resornih ministrstev z neodvisnim zunanjim izvajalcem, na internetnih straneh objavil Poročilo »Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU«. Poročilo zajema tako vsebinsko vrednotenje kot vrednotenje izvajalskega sistema in za vsakega od ukrepov podaja priporočila za nadaljnji razvoj.

Podrobnejši pregled potrjenih projektov študij in vrednotenj se nahaja v sklopih B) študije in vrednotenja v poglavjih 4.1.4.1 Tehnična pomoč – komponenta ESRR in 4.1.4.2 – komponenta ESS. Na tem mestu so še enkrat naštete vse študije in vrednotenja financirane iz TP:

A)	Študije in vrednotenja– komponenta ESRR – 1. PN:

V letu 2007 je so bile izvedene in plačane naslednje aktivnosti na področju vrednotenj:

Za ukrep 1.3 (Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo) se je izvedlo vrednotenje oziroma študija za vavčersko svetovanje, ki je vsebovala dva dela: a) evalvacija učinkovitosti in uporabnosti programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja in b) priprava ukrepov in modela nadgradnje programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja.

Za instrumenta 1.4.2 in 1.4.3 skupaj z ukrepom 1.1 se je začela izvajati študija vrednotenja celovitega projekta CO, v katerem so zajeta poglavja doseganja ciljev v obdobju 2004-2007 ter priprav izhodišč in oblikovanja ciljev CO za naslednjo finančno perspektivo. Izdelana so bila konceptualna in metodološka izhodišča, zbrani primeri dobrih praks, določen je bil širši nabor kazalnikov, razdelana metodologija za poročanje o doseženih rezultatih ter zbrani podatki za namene mednarodne evalvacije, ki bo izvedena v l. 2008.

Izvedlo se je Predhodno vrednotenje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, vključno z  strateško presojo vplivov na okolje ter Predhodno vrednotenje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013, vključno s strateško presojo vplivov na okolje.

Ostale izvedene študije so bile:

- Študija izvedljivosti za projekte instrumenta 1.4.4 EPD,

- Izdelava strokovnih podlag za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme v prostor,

- Študija za inovacijsko-oblikovalski center za oblačilno industrijo in MSP,

- Študija za razvoj kompetentnega centra za turizem in gostinstvo,

- Recenziji predloga scenarija celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-tehničnega in prometno-ekonomskega vidika, ki podaja oceno izdelave in nekatera konkretna priporočila prvotni študiji in podaja nekatera odprta tehnična in vsebinska vprašanja,

- Recenzija študije celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-tehničnega in prostorskega vidika ki podaja oceno izdelave in nekatera konkretna priporočila prvotni študiji in podaja nekatera odprta tehnična in vsebinska vprašanja.

- Študija s področja socialnega podjetništva, katere namen je bilo preverjene potreb, izdelava metodologije, izvedba usposabljanja in identifikacija in zagotovitev strokovne pomoči potencialnim projektom na področju socialnega podjetništva, saj je to področje v Sloveniji novo in nerazvito,

- Izvedla se je tudi II. in III. faza Vrednotenja investicijskih programov ukrepa 1.2 EPD, ki je zajemalo ocenjevanje investicijskih programov prijaviteljev na javni razpis v okviru ukrepa 1.2 s strani zunanjih ocenjevalcev ter pripravo odgovorov na pritožbe in morebitne tožbe.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Vrednotenje EPD je predvideno po zaključku pomoči.

- Študije in vrednotenja – komponenta ESS – 2. PN:

V letu 2007 sta bili v okviru MDDSZ izvedeni 2 raziskavi.

Raziskava »Merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev Evropskega socialnega sklada» s storitvami končnega upravičenca (Zavoda RS za zaposlovanje) je bila namenjena predvsem ugotavljanju (ne)zadovoljstva končnih upravičencev ESS sredstev, identifikaciji vzrokov za (ne)zadovoljstvo ter pripravi predlogov oz. usmeritev za uvedbo ukrepov, ki bi prispevali k zboljšanju sistema upravljanja. Zaključki in priporočila izvajalcev raziskave kažejo na to, da so glavni vir informacij o programih svetovalke oziroma delavke na zavodu RS za zaposlovanje ter da so udeleženci programov (brezposelne osebe) z načinom, razumljivostjo in količino pridobljenih informacij v splošnem zadovoljni. Kljub temu bi bilo potrebno način podajanja informacij nekoliko poenostaviti (npr. uvedba brezplačne telefonske linije ipd.). Med predlogi prevladuje še potreba po izpopolnjevanju strokovnega znanja svetovalk in svetovalcev, zaposlenih na Zavodu, ter potreba po izboljšanju njihovega odnosa do strank. V ta namen izvajalci raziskave predlagajo dodatno šolanje (izobraževanje) zaposlenih ter izvedbo »skritega« testiranja strokovnega znanja in prijaznosti zaposlenih, ki bi omogočila natančen in nepristranski vpogled v kakovost dela ZRSZ. Priporočila izvajalcev raziskave bodo upoštevana v okviru projekta modernizacije ZRSZ, ki se bo izvajal v okviru nove finančne perspektive.

Izvedla se je tudi študija »Vključevanje mladih na trg dela«, katere cilj je analiza vključevanja mladih na trg dela oziroma analiza položaja mladih na prehodu iz izobraževanja na trg dela.   Zaključke raziskave podajajo priporočila ekonomski politiki zaposlovanja mladih: 1. izboljšati povezavo med izobraževanjem in trgom dela za zmanjšanje brezposelnosti mladih; 2. uvedba ukrepov, katerih cilj je država blaginje in aktivno politika zaposlovanja, kar zahteva registracijo brezposelnih mladih na javnih centrih zaposlovanja z namenom intervencije v zgodnji fazi brezposelnosti; 3. odstranitev ovir pri zaposlovanju mladih (znižanje dajatev, denarne pomoči delodajalcem…); 4. povečati geografsko mobilnost mladih delavcev; 5. poudarjati pomen človeškega kapitala in dodatnega usposabljanja 6. odmik reforme politike trga dela od subvencioniranih programov zaposlovanja k aktivni politiki zaposlovanja mladih in pomenu vseživljenjskega učenja; 7. praktično usposabljanje mladih kot del formalnega izobraževanja že v času šolanja; 8.  oblikovanju boljšega dialoga na nacionalni, regionalni in lokalni ravni med delodajalci in izobraževalnimi institucijami, povečanje vloge delavskih združenj pri sooblikovanju kombiniranih programov izobraževanja in usposabljanja; 9. uvajanje javno-zasebnega partnerstva kot agencij za vzpodbujanje zaposlovanja mladi. V sklopu raziskave sta bila izvedena tudi mednarodna Konferenca in seminar Zaposlovanje mladih (Ljubljana, 13. - 14. december 2007).

V EPD 2004-2006 so bili s sredstvi ESS v okviru MVTZ sofinancirani projekti s področja visokega šolstva, ki so se ukvarjali s strokovnimi podlagami za bolonjsko prenovo študijskih programov. Šlo je za vzpostavljanje sistemov in struktur, ki bodo podprli strategijo vseživljenjskega učenja in vzpostavili vejo prožnost ponudbe izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga dela. Ugotovitve vrednotenj izvedenih projektov so bile predstavljene v zaključnih poročilih za vseh 43 izvedenih pogodb in se predvsem nanašajo na sprejete metodologije, ki jih je treba no upoštevati pri oblikovanju novih bolonjskih programov. Glavni dosežki vrednotenj so: modularna sestava študijskih programov, uvajanje izbirnosti v programih na principu modularnosti, uvedba ECTS kreditnega sistema, oblikovanje kompetenc profilov diplomantov.

Aktivnosti v NFP 2007-2013 bodo usmerjene v implementacijo bolonjskega procesa ter zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, kar pomeni podpreti postopke akreditiranja  prenovljenih programov, da bodo v študijskem letu 2009/2010 razpisani  le bolonjski študijski programi, preko katerih se želi doseči večjo učinkovitost študija in racionalnejšo rabo javnih sredstev kot tudi zagotavljati enake možnosti študija vsem študentom. Še posebej pomembna je vzpostavitev stalnega sistema vrednotenja visokošolskih inštitucij kot njihovih programov, kar se bo izvajajo skozi ekspertni sistem institucionalnih in programskih evalvacij.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Vrednotenje EPD je predvideno po zaključku pomoči.

Študije in vrednotenja 3. PN – EKUJS  in FIUR

V letu 2007 so se izvajale naslednje aktivnosti:

Pripravila se je ocena učinkovitosti komunikacijske akcije »Ne izbirajte na slepo« (ukrep 3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov) o zaščiti posebnih slovenskih kmetijskih pridelkov s simboli kakovosti v okviru »Predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti – Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov kakovosti«.

Izdelala se je okoljska študije za predhodno vrednotenje z namenom preučitve okoljskih parametrov za ukrepe, ki so vključeni v OP za Evropski ribiški sklad, Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa razvoja podeželja 2007-2013 in posegov v naravo na varovanih območjih ter Priprava študije za izobraževanje LAS in izhodišča za izvedbo ukrepov 3. in 4. osi PRP 2007-2013.

## METODOLOGIJA IN MERILA ZA IZBIRO PROJEKTOV

V skladu z dosedanjimi izkušnjami pri črpanju sredstev strukturnih skladov Slovenija ugotavlja, da je izboljšanje izvajanja strukturnih skladov mogoče doseči s poenostavitvami sistema. Z odpravo ravni koordinacije, ki jo je izvedla Slovenija v letu 2006, ko je prenesla funkcijo PT za ESRR in ESS na OU, (funkcije MKGP kot PT ostajajo enake) je odpravljena ena stopnica v hierarhiji odločanja in izvajanja, kar prispeva k bolj učinkovitemu in hitrejšemu delu, saj je tako vzpostavljena neposredna povezava med OU in NPP, kar pa zagotavlja aktivnejšo upravljanje strukturnih skladov na ravni posameznih instrumentov.

Na osnovi določil Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturnih skladov v RS, v skladu z Navodilom nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-2006, ki ga je pripravil OU in merili za izbor projektov/programov potrjenih na NO, NPP/PT pripravijo predlog ISU, ki ga potrdijo PS OU/PT.

Skladno z dosedanjimi izkušnjami je OU v letu 2007 predlagal poenostavitev postopkov pri potrjevanju predlogov ISU na PS za 1. PN in 2. PN:

- z namenom pospešiti postopke pri delu PS so člani PS ESRR na seji dne 23.2.2007 pooblastili predsednika PS ESRR, da v njihovem imenu opravlja naloge v delu, ki se nanašajo na: potrjevanje sprememb matičnih in finančnih podatkov na posameznih projektih in potrjevanje sprememb vsebinskega in finančnega dela ISU;

- člani PS ESS pa so na seji dne 22.5.2007 (sprememba, zaradi poenotenja dela obeh PS, 18.10.2007) pooblastili predsednika PS ESS, da v njihovem imenu opravlja naloge v delu, ki se nanašajo na: potrjevanje sprememb ISU vsebinske narave in finančne narave, potrjevanje liste izbranih projektov oz. izvajalcev izvedenih javnih razpisov, po potrebi pa lahko predsednik za potrjevanje pomembnih vsebinskih sprememb skliče tudi redno sejo PS ESS.

Na osnovi ISU, skladne z EPD, PD, HPN in proračunom, OU izda ugotovitev/sklep o izpolnjevanju pogojev za izvajanje ukrepa. S to ugotovitvijo/sklepom OU dovoli uporabo sredstev za namene, ki so navedeni v ISU.

V skladu z določili Uredbe (V. poglavje: Izbor in potrjevanje projektov) izbor izvajalcev izvaja KU glede na vrsto instrumenta, OU pa spremlja izvajanje preko:

- pregleda in odobritve izvedbenih struktur ukrepov, zagotavljanja skladnosti predloga izvedbene strukture ukrepa z EPD, PD, HPN in proračunom ter spremljanja podatkov na ravni instrumenta v sistemu ISARR-SP;

- četrtletnih in letnih poročil, ki jih posredujejo NPP/PT;

- prejemanja poročil o nepravilnostih s strani NPP/PT in PO;

- priprave in posredovanja načrta za razdelitev sredstev strukturne politike MF za celotni EPD in sicer za celotno obdobje izvajanja EPD po letih, po NPP, po glavnih programih in proračunskih postavkah oziroma na način kot ga določi MF;

- NO.

## INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Informiranje in obveščanje javnosti je podrobneje opisano v poglavju 4.1.4 Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ.

# IZVAJANJE

## RAVEN URESNIČITVE PROGRAMA IN NAPREDEK PO PREDNOSTNIH NALOGAH IN UKREPIH

### Prednostna naloga št. 1: SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA SEKTORJA IN KONKURENČNOSTI

1. PN EPD za obdobje 2004-2006 za katero so namenjena sredstva ESRR Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti je osredotočena na ključne dejavnike, ki prispevajo k večji uspešnosti pri doseganju nacionalne in regionalne gospodarske rasti, določanju konkurenčne prednosti podjetij, ki delujejo na trgu in se zato soočajo z: globalno konkurenco, zahtevami uresničevanja ciljev dviga konkurenčnosti, izboljšanjem stopnje inovativnosti in tehnološke zahtevnosti proizvodnih procesov in proizvodov, povečanjem fleksibilnosti in učinkovitejše organiziranosti podjetij ter razvoja podjetništva, spodbujanjem naložb in razvoja vodstvenih zmogljivosti.

Specifični cilji se uresničujejo skozi štiri ukrepe na ravni PN, in sicer:

- Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, ki ga izvajata MG in MVZT,

- Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, ki ga izvaja MG,

- Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo, ki ga izvaja MG,

- Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve, ki ga izvajajo MG, MVZT, MŠŠ, MK in MzP.

Tabela 1: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN do 31.12.2007

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih projektov 2004-20064 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 1.1 | 34.464 | 100,0 | 44.621 | 129,5 | 45.542 | 132,1 | 45.599 | 132,3 | 43.836 | 127,2 | 30.311 | 117,3 | 28 |
| Ukrep 1.2 | 34.464 | 100,0 | 44.883 | 130,2 | 44.412 | 128,9 | 44.743 | 129,8 | 43.324 | 125,7 | 30.666 | 118,6 | 36 |
| Ukrep 1.3 | 25.848 | 100,0 | 40.812 | 157,9 | 40.807 | 157,9 | 40.801 | 157,8 | 39.359 | 152,3 | 17.320 | 89,3 | 4* |
| Ukrep 1.4 | 79.669 | 100,0 | 83.937 | 105,4 | 63.619 | 79,9 | 62.464 | 78,4 | 61.135 | 76,7 | 45.598 | 78,4 | 73 |
| Skupaj PN 1 | 174.445 | 100,0 | 214.253 | 122,8 | 194.381 | 111,4 | 193.606 | 111,0 | 187.654 | 107,6 | 123.895 | 95,9 | 141 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ : delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² : podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba 4 : Za projekt se šteje celoviti projekt na ukrepu 1.1, ki je lahko skupek več prijaviteljev (ni pa nujno, lahko je samo en) za izgradnjo tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, centrov odličnosti,  tehnoloških mrež in skupin podjetij oz. center odličnosti pri MVZT. Število projektov ni enako številu pogodb (saj je na enem celovitem projektu več pogodb prijaviteljev). V primeru ukrepa 1.3 je projekt razpis oziroma instrument.

* število instrumentov.

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 48,0 mio EUR v okviru 1. PN.

Na ravni ukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij dejavnosti, v katerih je prevladujoči izvedbeni instrument javni razpis, v ukrepu 1.4 je prevladujoči izvedbeni instrument javno naročilo.

Do konca leta 2007 je bilo na ravni 1. PN:

- razpisanih 214 mio EUR ali 122,8 % razpoložljivih sredstev (leta 2006: 121,6%, leta 2005: 96,4%, leta 2004: 67,0%)

- dodeljenih s sklepi PS oz. s programi 194 mio EUR ali 111,4 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 120,6%, leta 2005: 91,3%, leta 2004: 51,2%)

- podpisanih pogodb za 194 mio EUR ali 111,0 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 115,4%, leta 2005: 64,4%, leta 2004: 12,7%)

- v kumulativi iz proračuna izplačanih (SLO in EU del) 188 mio EUR ali 107,6 % razpoložljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2006: 84,5%, leta 2005: 35,4%, leta 2004 6,7%)

- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ 124 mio EUR (EU del) oz. 95,9 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 83,5%, leta 2005: 29,7%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ)

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Podrobna analiza izvajanja ob zaključevanju EPD 2004-2006 kaže, da je bil interes vlagateljev za vlaganje sredstev v naložbe v okviru 1 PN drugačen od načrtovanega ob načrtovanju programa. Na ukrepih 1.1, 1.2 in 1.4 je bilo zaznati večje povpraševanje in večje število vlagateljev ter prejemnikov sredstev. Pri ukrepih 1.4 in 1.3 pa se izkazuje nižja poraba sredstev kot je prejeta višina pravic porabe. Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna sredstva, odobrena z EPD 2004-2006, v letu 2008 načrtujemo prerazporeditev sredstev med zgoraj omenjenimi ukrepi znotraj prve prednostne naloge.

Napredek pri izvajanju celotne PN je bil očiten in se je uresničeval v smeri zastavljenih ciljev.

Napredek pri izvajanju 1. PN

| Kazalniki | Ciljna vrednost | Rezultati glede na izvajanje do konca leta 2006 | Rezultati glede na izvajanje do konca leta 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |  |
| Število ustvarjenih novih neto delovnih mest | 2200 | n.p.* | n.p.* |
| Rezultat: |  |  |  |
| Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest | 3500 | n.p.* | n.p.* |
| Število podpornih ustanov za inovacije** | 45 | 73 | 77 |
| Sredstva (sofinanciranje), predvidena v zasebnem sektorju | 136 mio EUR | 429,1 mio EUR (potrjeno na PS) | 343 mio EUR (realizirano do 31.12.2007) |
| Učinek: |  |  |  |
| Število podprtih naložbenih projektov (ukrepi 1.1, 1.2 in 1.4)*** | 95 (2008) | 136*** | 137 |
| Število MSP, ki dobivajo pomoč (ukrep 1.3) | Min 800 na leto, od tega: | 5.882 | 5.913 |
| - Št. potrjenih kuponov - vavčerjev MSP (malih in srednjih podjetij) | Min 500 na leto | 5.448 skupaj v letih 2004-2006 | 5.448 skupaj v letih 2004-2006 |
| - Št. podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP | Min 300 na leto | 434 skupaj v letih 2004-2006 | 465 skupaj v letih 2004-2007 |

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

** Število podpornih ustanov za inovacije je število vseh prijaviteljev RR ustanov (ne pa privatnega sektorja) na projektih ukrepa 1.1.

*** Število podprtih naložbenih projektov je število vseh sofinanciranih projektov na ukrepih 1.1 (vključno s centri odličnosti), 1.2 in 1.4, razen 4 instrumentov na 1.3.

Analiza instrumentov na ukrepu 1.3 in na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v Prilogi 10.

Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v vmesnem obdobju izvajanja EPD lahko sklepamo le o smeri napredka pri uresničevanju ciljev 1. PN. Medtem, ko za kazalnike še ni razpoložljivih podatkov, saj projekti še niso zaključeni oz. bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa, saj jih ne moremo ovrednotiti, ne da bi analizirali vpliv (predhodna študija).

#### Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja

Finančno izvajanje

Tabela 2: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.1 do 31.12.2007

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 1.1 | 34.464 | 100,0 | 44.621 | 129,5 | 45.542 | 132,1 | 45.5995 | 132,3 | 43.836 | 127,2 | 30.311 | 117,3 | 284 |
| Skupaj PN 1 | 174.445 | 100,0 | 214.253 | 122,8 | 194.381 | 111,4 | 193.606 | 111,0 | 187.654 | 107,6 | 123.895 | 95,9 | 141 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ : delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² : podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba 4: 28 projektov, od tega: na 1.1.1 16 projektov (od tega na 6 posrednikov MG in na MVZT 10 centrov odličnosti), na 1.1.2 sta bila potrjena 2 projekta tehnoloških parkov, na 1.1.3 pa 10 skupin podjetij celovitih projektov.

Opomba: Za projekt se šteje tudi celoviti projekt, ki je skupek več prijaviteljev (ni pa nujno, lahko je samo en), ki so se združili za izgradnjo tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, centrov odličnosti,  tehnoloških mrež in skupin podjetij.

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS  19.1.2006 višini 8,7 mio EUR v okviru ukrepa 1.1

Opomba 5: Do višje vrednosti podpisanih pogodb od dodeljenih sredstev prihaja zaradi različnih tečajev, ki so se uporabljali pri preračunu vrednosti pogodb iz nacionalne valute »Tolar« v evropsko valuto »Euro«.

Instrument 1.1.1 v okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja izvajata MG in MVZT. Za ukrep 1.1 je bilo v obdobju izvajanja EPD namenjenih 34,5 mio EUR, od tega 5,1 mio EUR ali 14,8 % sredstev za projekte CO (del instrumenta 1.1.1, ki ga izvaja MVZT), preostali del sredstev pa je bil namenjen za uresničitev specifičnih ciljev ukrepa 1.1 iz prve PN EPD, in sicer razvoja inovacijskega okolja in pospeševanja zagona ter investicij v razvoj novih dinamičnih, tehnološko usmerjenih podjetij.

Do konca leta 2007 so bili na ukrepu 1.1 kot instrumenti izvedbe objavljeni trije javni razpisi, in sicer:

- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, instrument 1.1.1 (izvajata MG in MVZT)

- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov, instrument 1.1.2 (izvaja MG)

- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 2007, instrument 1.1.3 (izvaja MG). V okviru razpisov so bile poleg preostanka 814 tisoč EUR neporabljenih sredstev iz instrumentov 1.1.1 in 1.1.2, dodeljene še dodatne pravice porabe po sklepu Vlade RS 19.1.2006 tako, da znaša skupna višina dodeljenih sredstev sofinanciranja na instrumentu 1.1.3, 10,6 mio EUR.

Ukrep se izvaja po pravilih državnih pomoči:

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, št. 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev)

- Raziskave in razvoj, št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4/2004) in

- Regionalna shema, št. 0004-5715334-2001/4 (SI 18/2002)

Dodeljene državne pomoči v letu 2007

V letu 2007 izplačane sheme državnih pomoči na Ministrstvu za gospodarstvo za ukrep 1.1  so predstavljene v naslednji preglednici:

| Št. sheme | NAZIV SHEME | EUR |
| --- | --- | --- |
| 0002-5715334-2002 | Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 | 12.309.143,44 |
| Izplačane DP po ukrepih |  | EUR |
| Ukrep 1.1.1 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja |  | 2.144.539,33 |
| Ukrep 1.1.2 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov |  | 1.211.884,49 |
| Ukrep 1.1.3 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006-2007 |  | 8.952.719,62 |
| UKREP 1.1 SKUPAJ |  | 12.309.143,44 |
| Šifra namena in naziv |  | EUR |
| 2112 - Raziskave in razvoj - Industrijske raziskave |  | 3.628.685,54 |
| 2211 - Območja A (manj razvita) - Začetne (materialne in nematerialne) investicije |  | 8.680.457,90 |
| SKUPAJ PO NAMENU IZPLAČANIH DP |  | 12.309.143,44 |

Podatki o izplačanih državnih pomočeh v letu 2007 iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo po shemi: Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000 in 0005-5228018-2000 (SI 4 2004)

Skupna vrednost izplačanih državnih pomoči v letu 2007 po shemi Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000 in 0005-5228018-2000 (SI 4 2004) znaša 7.643.677,83 EUR, od tega za:

  - Področje 1: Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja v skupni vrednosti 7.622.971,83 EUR, ki vključuje:

    - temeljne in aplikativne projekte v višini 6.977.799,28  EUR  in

    - projekte centrov odličnosti, financiranih v okviru strukturnih skladov, v višini 645.172,55 EUR.

  - Področje 2: Sofinanciranje mednarodnih raziskav v višini  20.706,00 EUR.

Za izplačana sredstva za projekte CO, financiranih v okviru SS, so predvidena povračila s strani EU v višini 75 % sredstev izplačanih sredstev za projekte CO v letu 2007. Izvršena povračila s strani Evropske unije za izplačila v letu 2007 znašajo 483.879,41 EUR, kar pomeni 6,33 % vseh izplačanih državnih pomoči v letu 2007 po shemi Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000 in 0005-5228018-2000.

Upravičeno področje so raziskovalni in razvojni projekti podjetij in institucij znanja v okviru tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mrež in skupin podjetij ter CO, usmerjenih predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, ki so zlasti: IKT, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo (predvsem okoljske tehnologije). Upravičene dejavnosti so tudi naložbe v modernizacijo, gradnjo in opremo posrednikov ter priprava strategij, programov in razvoj storitev posrednikov zaradi ustvarjanja njihove sposobnosti za podporo podjetjem ter skupni razvojno-investicijski projekti v okviru instrumenta 1.1.3.

V okviru instrumenta 1.1.1 je bilo skupno samo s sredstvi MG podprto 6 posrednikov, v okviru instrumenta 1.1.2 sta bila podprta 2 ter v okviru instrumenta 1.1.3 10 posrednikov. V okviru 18-ih posrednikov, registriranih pri MG t.j. krovnih prijaviteljev tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mrež in skupin podjetij  je bilo v letih 2004 do 2007 v teku skupno 11 investicij, 6 projektov vodenja in priprave strategij posrednikov, 13 RRP in 10 investicijsko-razvojnih projektov skupin podjetij.

Raziskovalni centri odličnosti kot nova oblika mrežnega povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom predstavljajo nov pristop v slovenski znanstveno-tehnološki politiki, razvit v okviru ESRR. Raziskovalno-razvojni (RR) projekti CO se sofinancirajo preko sheme državnih pomoči v okviru instrumenta 1.1.1, projekti razvoja raziskovalne infrastrukture pa kot investicije v javno infrastrukturo v okviru instrumentov 1.4.2 in 1.4.3. V okviru instrumenta 1.1.1 se s sredstvi strukturne politike v višini 6,3 mio EUR sofinancira 33 RR projektov 10 CO (celoviti projekti), ki se bodo zaključili v letu 2008. S prvotno dodeljenimi sredstvi 5,1 mio EUR se sofinancira 30 RR projektov 8 CO, z v letu 2006 dodatno dodeljenimi pravicami porabe v višini 1,2 mio EUR pa še trije RR projekti dveh novih CO.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.1

| Kazalnik | Ciljna vrednost | Doseženo 2004/05/06/07 |
| --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |
| Število ustvarjenih novih neto delovnih mest* | 183 | n.p.* |
| Število usposobljenih posrednikov1 in centrov odličnosti | 25 | MVZT 10 MG 18 2 SKUPAJ 28 |
| Rezultat: |  |  |
| Število industrijskih partnerjev** | 50 | MVZT 50 MG 77 SKUPAJ 127 |
| Število inovacij in patentov*** | 7 | MVZT 22 MG 42 SKUPAJ 64 |
| Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo**** | 10 | MVZT 10 MG 212 SKUPAJ 31 |
| Učinek: |  |  |
| Število podprtih naložb in programov posrednikov2 in centrov odličnosti | 30 | MVZT 10 MG 212 SKUPAJ 31 |
| Število raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih | 78 | MVZT 97 MG 464,21 SKUPAJ 561,21 |

Opombe:

1 Skupaj na ukrepu 1.1 je 18 posrednikov, registriranih pri MG v okviru 1.1.1: 6 posrednikov, v okviru 1.1.2: 2 posrednika in v okviru 1.1.3: 10 posrednikov ter na MVZT v okviru 1.1.1 in 10 centrov odličnosti.v okviru MVTZ.

2 Kazalnik »Število podprtih naložb in programov posrednikov« upošteva število podprtih programov posrednikov in centrov odličnosti. Posredniki so tehnološki centri, tehnološki parki, inkubatorji, grozdi, tehnološke mreže, skupine podjetij.

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

** Število industrijskih partnerjev v okviru projektov CO pomeni gospodarske družbe (d.o.o ali d.d), ki so partnerji v RR projektih CO in ki se ukvarjajo z enako gospodarsko dejavnostjo. Vsaka gospodarska družba je šteta samo enkrat, tudi če sodeluje v več projektih oz. več CO. Število industrijskih partnerjev v okviru projektov MG pomeni gospodarske družbe (d.o.o ali d.d), ki so partnerji – podpisniki konzorcijskih pogodb - v investicijskih in RR projektih v okviru celovitih projektov. Vsaka gospodarska družba je šteta samo enkrat, tudi če sodeluje v več investicijskih in RR projektih.

*** Inovacija (definicija OECD) pomeni prvo uporabo znanosti in tehnologije za nov namen s komercialnim učinkom in kot tisto, kar vodi do ustvarjanja novega proizvoda ali do znižanja proizvodnih stroškov za že znane proizvode. Upoštevamo inovacijo proizvoda in/ali postopka, pri čemer se pod inovacijo proizvoda štejejo inovacije izdelkov in tudi inovacije storitev. Pri patentih se upoštevajo vse vrste patentov (nacionalni patent, patent pri EPO (European Patent Office) ali pri USPTO-The US Patent and Trademark Office in triadni patent). Upoštevajo se tako zaprošeni patenti (patentna prijava) kot podeljeni patenti.

**** Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo (na MG) je enako številu investicijskih projektov, ki jih je (bilo) na instrumentu 1.1.1: 9, na instrumentu 1.1.2: 2 ter na instrumentu 1.1.3: 10, ter na MVTZ še 10 centrov odličnosti.

»Ocena števila neto ustvarjenih delovnih mest« je kazalnik, ki bo natančno izmerjen s pomočjo vrednotenja ob zaključku program. Do konca leta 2007 je bila podana samo ocena števila ustvarjenih delovnih mest, ki znaša pri MVZT 66 in MG 2.037, skupaj 2.103.

Na podlagi poročil o izvajanju do konca leta 2007 lahko ugotovimo doseganje ciljne vrednosti kazalnika »Število usposobljenih posrednikov« in centrov odličnosti (25), kjer je bilo samo s sredstvi MG podprtih 18 posrednikov, poleg tega pa še 10 CO s strani MVZT, skupaj torej 28, kar pomeni 12 % preseganje načrtovane vrednosti kazalnika.

Kazalnik rezultata »Število industrijskih partnerjev«, katerega ciljna vrednost je 50, je bil v letu 2007 dosežen na MVZT s 50 partnerji in presežen s 77 partnerji na MG, skupaj je sodelovalo 127 različnih partnerjev.

Kazalnik »Število inovacij in patentov«, katerega ciljna vrednost je 7, je bil presežen za več kot 9-krat, saj je bilo na MVZT registriranih 22 inovacij in patentov, na MG pa 42.

Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo je enako številu podprtih naložb in programov posrednikov« ter centrov odličnosti, to je 31 naložb in programov posrednikov in je glede na ciljno vrednost kazalnika (30) za 3,3 % višje od ciljne vrednosti.

Število raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih, ciljna vrednost 78 polno zaposlenih raziskovalcev, je bila presežena z 97 polno zaposlenimi raziskovalci v okviru MVZT in 464,21 številom raziskovalnih ur  v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih (ocena polno zaposlenih raziskovalcev) v okviru MG.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MG: Vse aktivnosti v zvezi s tremi javnimi razpisi so se s koncem leta 2007 na projektih, ki jih je sofinanciralo MG, zaključile.

MVZT: V 1. polovici leta 2008 so predvidena preostala izplačila in povračila  sredstev za RR projekte CO ter zaključek vseh projektov.

#### Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij

Finančno izvajanje

Tabela 3: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.2 do 31.12.2007

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 1.2 | 34.464 | 100,0 | 44.883 | 130,2 | 44.412 | 128,9 | 44.7434 | 129,8 | 43.324 | 125,7 | 30.666 | 118,6 | 36 |
| Skupaj PN 1 | 174.445 | 100,0 | 214.253 | 122,8 | 194.381 | 111,4 | 193.606 | 111,0 | 187.654 | 107,6 | 123.895 | 95,9 | 141 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 10,2 mio EUR v okviru ukrepa 1.2

Opomba 4: Do višje vrednosti podpisanih pogodb od dodeljenih sredstev prihaja zaradi različnih tečajev, ki so se uporabljali pri preračunu vrednosti pogodb iz nacionalne valute »Tolar« v evropsko valuto »Euro«.

Ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij izvaja MG, Direktorat za turizem. Namenjen je krepitvi konkurenčnosti in razvojnih zmogljivosti turističnih destinacij s pospeševanjem ustvarjanja javno-zasebnega partnerstva in s spodbujanjem razvoja in trženja privlačnih novih visoko kakovostnih turističnih proizvodov. Za ukrep je bilo v obdobju izvajanja EPD 2004-2006 predvidenih skupno 34,5 mio EUR. Po pridobitvi dodatnih pravic porabe po sklepu Vlade RS 19.1.2006 v vrednosti 10,2 mio EUR (skupaj z nedodeljenimi sredstvi) v letu 2006, pa je bilo v celoti za izvajanje tega ukrepa na razpolago 44,8 mio EUR.

Instrumenti za izvedbo ukrepa so bili objavljeni javni razpisi. Izvedeni so bili trije javni razpisi in sicer:

- Turistična infrastruktura in Razvoj organizacijskih struktur v okviru prvega razpisa v

letu 2004

- Turistična infrastruktura II v okviru drugega razpisa v letu 2005

- Turistična infrastruktura III v okviru tretjega javnega razpisa v letu 2006.

Dodeljene državne pomoči v letu 2007

Ukrep se je v celoti izvajal po pravilih državnih pomoči in sicer po regionalni shemi 0004-5715334-2001 (SI 18/2002), ter programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 0004-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev).

V letu 2007 je bilo za ukrep 1.2 izplačano 13.964.167,08 EUR državnih pomoči, od česar predstavljajo sredstva ESRR 75%. Sredstva so bila dodeljena in izplačana v obliki dotacij, na osnovi sheme državne pomoči št. 0002-5715334-2002 z nazivom »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006« in sicer v okviru ukrepa spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti, kateri se izvaja v skladu z Regionalno shemo državnih pomoči (št. sheme 0004-5715334-2001). Namen dodeljenih in izplačanih  sredstev je v skladu s šifrantom namenov državnih pomoči »2211 – začetne (materialne in nematerialne) investicije«, kateri spada pod regionalne cilje.

Upravičene aktivnosti so prenova, modernizacija in gradnja nove turistične infrastrukture, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v okviru podpore investicijskih projektov turistične infrastrukture in dejavnosti podpore in priprave skupnih strateških načrtov za razvoj destinacij, marketinških načrtov, rezervacijskih sistemov, blagovnih znamk destinacij, informacijskih centrov in promocije v okviru podpore projektom razvoja organizacijskih struktur. Ciljne skupine v okviru prvega razpisa, ki je bil v celoti zaključen v februarju 2005, so bile gospodarske družbe, ustanove, družbe in društva, medtem, ko so bile ciljne skupine v okviru drugega in tretjega  razpisa, ki sta bila objavljena  v letih 2005 in 2006, samo gospodarske družbe.

V okviru treh javnih razpisov je bilo odobreno sofinanciranje 36 projektom, od tega je 8 projektov s področja razvoja organizacijskih struktur in 28 projektov s področja investicij v turistično infrastrukturo. Na prvem javnem razpisu je bilo odobreno sofinanciranje 22 projektom, na drugem 9 in na tretjem 5 projektom. Skupna vrednost vseh projektov z odobrenim sofinanciranjem znaša 206 mio EUR.

Skupno so v okviru vseh treh razpisov prejeli 132 vlog, od tega je bilo odobreno sofinanciranje 36 projektom, 41 projektov je bilo zavrnjenih in 52 zavrženih, trije prejemniki pa so odstopili od pogodb. V okviru turistične infrastrukture je bilo po namenih odobreno sofinanciranje 18 projektom s področna nastanitvenih zmogljivosti, 4 bazenskim kompleksom, 5 žičniškim projektom in 1 turistično rekreacijskemu projektu.

Glede na razvrstitev projektov z odobrenim sofinanciranjem  po statističnih regijah, je največ projektov v Pomurski regiji - 7 projektov, v Podravski regiji 6 projektov, po 5 projektov v Savinjski in Osrednje slovenski regiji, 4 v Gorenjski, 3 na Obalno kraški, 2 v Spodnje posavski in po en projekt v ostalih regijah razen v Zasavski, iz katere tudi ni bilo nobene prijave. Glede na velikost prijaviteljev, je bilo največ prijav malih podjetij – 89 (67,4 %), sledijo velika podjetja s 27 prijavami (20,5 %) in srednja podjetja s 16 prijavami (12,1 %). Glede na število projektov z odobrenim sofinanciranjem so mala podjetja zastopana z 20 projekti (55,5 %), srednja podjetja s 4 projekti (11,1 %) in velika podjetja z 12 projekti  (33,3 %).

Do konca leta 2007 je bilo skupno zaključenih 31 projektov, v okviru investicij v infrastrukturo 24 projektov in 7 projektov razvoja organizacijskih struktur. Zaključek projektov tretjega javnega razpisa pa je bil zaradi različnih upravičenih vzrokov prestavljen v leto 2008. dva sta s področja obnove kulturne dediščine (Hotel Palace Portorož in Rimske toplice). Izplačila odobrenih sredstev za sofinanciranje so bila za vse projekte zaključena v letu 2007, medtem, ko je dejanski zaključek projektov s pridobitvijo uporabnega dovoljenja predviden do konca prve polovice leta 2008.

Dodatna sredstva Evropske investicijske banke (EIB) za ukrep 1.2 in 1.4.1

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju besedila: Sklad) je leta 2004 podpisal pogodbo z EIB za 20 mio EUR ugodnih kreditnih sredstev za sofinanciranje projektov EPD za programsko obdobje 2004-2006. V letu 2005 je Sklad načrtoval sofinanciranje projektov v skupni višini 11.684.193 EUR, ki naj bi jih pridobil na podlagi črpanja sredstev iz navedene kreditne pogodbe. Sredstva so namenjena samo za 1. PN in sicer samo za ukrepa 1.2 in 1.4 - kot dopolnilna sredstva za dobitnike nepovratnih sredstev iz naslova odobrenih projektov na teh dveh ukrepih EPD. V ta namen je Sklad v juliju leta 2005 objavil Javni razpis za dodeljevanje posojilnih sredstev, namenjenih za namen »B« - spodbujanje razvoja turističnih destinacij – financiranje turistične infrastrukture in namen »C« - prenovo, modernizacijo ter izvajanje javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con  za dodelitev teh sredstev – prijavili so se lahko samo tisti prijavitelji, ki so jim že bili odobreni projekti ESRR iz ukrepov 1.2 in 1.4 (instrument 1.4.1).

Za ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij so na prvem razpisu iz EIB prejeli kredite EIB:

- Hoteli Piran d.d. 2.086.463,03 EUR za izgradnjo prizidka k Hotelu Salinera, apartmajske hiše Vile Oljka, garažne hiše z zunanjo ureditvijo,

- IGD Holermuos d.o.o. 612.347,69 EUR za rekonstrukcijo turističnega objekta "Jeruzalem" in servisno informacijskega objekta.

Za instrument 1.4.1 prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con je iz prvega razpisa prejela kredite EIB še:

- Občina Šentjur pri Celju 175.098,44 EUR za komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur - južni del.

V letu 2006 je Sklad načrtoval sofinanciranje projektov v skupni višini 3.338.341 EUR ki naj bi jih pridobil na podlagi črpanja sredstev iz navedene kreditne pogodbe, Sklad pa je v mesecu aprilu 2006 razpisal tudi nerazporejena sredstva iz Poslovnega in finančnega načrta za leto 2005 v višini 8.810.284 EUR. V letu 2006 sta bila objavljena 2 razpisa za spodbujanje razvoja turističnih destinacij, prvi v aprilu in drugi v juniju leta 2006 (Javni razpis za dodeljevanje posojilnih sredstev za projekte spodbujanja razvoja turističnih destinacij – financiranje turistične infrastrukture). Na prvi razpis so bili prijavljeni 4 projekti, na drugega pa 2, dvema vlagateljema so bila sredstva odobrena za ukrep 1.2 in sicer za:

-   Terme Maribor d.d.: 1.335.336,34 EUR za prenovo Hotela Bellevue na Mariborskem Pohorju

-   Terme Ptuj d.o.o.: 3.254.882,32 EUR za izgradnjo hotela 4* v Termah Ptuj.

V letu 2007 sklad ni pridobil dodatnih sredstev s strani Evropske investicijske banke, izvedeno je bilo le črpanje posojila Term Ptuj d.o.o., v višini 3.254.8820,32 EUR, katera sredstva je sklad odobrili in pridobil že v letu 2006.

V prihodnosti Sklad načrtuje razpise za kredite EIB, vendar prejem kredita ne bo več pogojen s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev strukturnih skladov za isti projekt.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.2

| Kazalniki | Ciljna vrednost | Rezultati glede na izvajanje do konca leta 2007 |
| --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |
| Število ustvarjenih novih neto delovnih mest | 200 | n.p.* |
| Učinek: |  |  |
| Število razvojnih programov destinacij in marketinški načrti | 10 | 8 |
| Število investicijskih projektov | 20 | 28 |
| Rezultat: |  |  |
| Povečanje števila nočitev** | 2006+3% 2008+5% | 2006+9%,(2002) n.p.** |

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

Opomba:

** Kazalnik »Povečanje števila nočitev« ciljna vrednost 2006+3 % pomeni 3 % povečanje števila nočitev v letu 2006 glede na osnovno leto (2002). Podatki za v letu 2007 zaključene projekte bodo na voljo šele v začetku leta 2009.

Glede na podprte projekte v letih 2004 in 2005 so bili zastavljeni cilji glede števila podprtih projektov doseženi že v letu 2005, tako da skupno število podprtih projektov presega zastavljene cilje za 20%.

Glede povečanja števila nočitev v izbranih turističnih destinacijah, s čimer so mišljene destinacije, v katerih so izvedeni ali se izvajajo sofinancirani projekti, je potrebno določiti enotno definicijo destinacije, kar je glede na razpoložljivost uradnih podatkov SURS najlaže  če v tem primeru izenačimo destinacijo z občino.

Podatki so navedeni samo za občine, v katerih so se izvajali investicijski projekti, ki so imeli vpliv na število nočitev, izločene pa so občine, iz katerih so bili prijavitelji projektov razvoja organizacijskih struktur, ki so praviloma pokrivali več kot eno občino.

Izhajajoč iz zgornjega, smo podprli projekte v 17 občinah. Rezultati v LP 2007 še ne odražajo pravega stanja, saj je bilo precej projektov v letu 2006 (ciljni kazalnik 2006+3 % povečanje števila nočitev glede na leto 2002) še v izvajanju, vendar skupen podatek za vse občine kaže, da smo zastavljene cilje že presegli. Glede na doseženo število nočitev v letu 2006 v 17 omenjenih občinah, je to število glede na rezultate leta 2002 višje za skupno 9%. Dejstvo je, da gledano posamično nekatere občine zastavljenih ciljev še niso dosegle, kar pa je v pretežni meri posledica že prej omenjenega dejstva, da  je bilo veliko projektov zaključenih šele v letu 2007, nekaj pa jih bo zaključenih šele v prvi polovici leta 2008.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bo nadaljevalo z izvajanjem še nedokončanih projektov in s spremljanjem rezultatov projektov, ki so bili zaključeni v preteklih letih.

#### Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo

Finančno izvajanje

Tabela 4: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.3 do 31.12.2007

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2, 4 |  | Dodeljena sredstva2, 5 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 1.3 | 25.848 | 100,0 | 40.812 | 157,9 | 40.807 | 157,9 | 40.801 | 157,8 | 39.359 | 152,3 | 17.320 | 89,3 | 4* |
| Skupaj PN 1 | 174.445 | 100,0 | 214.253 | 122,8 | 194.381 | 111,4 | 193.606 | 111,0 | 187.654 | 107,6 | 123.895 | 95,9 | 141 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba 4 : razpisana in dodeljena sredstva ter podpisane pogodbe vključujejo sredstva, ki so bila dodatno dodeljena ukrepu 1.3 skladno s sklepom Vlade RS 19.1.2006 v višini 16,7 mio EUR (EU del 12,5 mio EUR).

* število instrumentov.

Za izvajanje ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo je odgovorno MG, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost kot NPP, ki ima s KU JAPTI in SPS za izvajanje instrumentov sklenjene izvajalske pogodbe. KU dodeljujeta sredstva KP po izpolnitvi vseh pogojev, skladno s pravili programa oz. razpisa. MG ima s KU za vsakega izmed štirih instrumentov ukrepa 1.3 sklenjene pogodbe za celotno programsko obdobje in v vrednosti celotnih razpoložljivih sredstev.

Ukrep se financira v skladu s shemami državne pomoči. Potrjene sheme državnih pomoči so:

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006, št. priglasitve: 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev),

- Državna garancijska shema 2003-2006, št. priglasitve: 0007-571533-2003 (SI 8/2003, SI 9/2004 dopolnitev),

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 - 2013 - de minimis, (št. priglasitve: M002-5715334-2007).

Konec leta 2006 je potekla veljavnost Državne garancijske sheme, po kateri so se dodeljevale garancije v obdobju je v obdobju 2004-2006, zato je MG v novi priglasitvi upoštevalo predlog Evropskega združenja za garancijske sheme (AECM) in garancije prijavilo v okviru pravil »de minimis« pomoči. Osnovni razlog je v tem, da pomoči, preračunane na posamezno podjetje v okviru garancijskih shem predstavljajo tako nizke zneske, da je skoraj nemogoče, da presežejo limit, ki velja za »de minimis« pomoči. K odločitvi o dodeljevanju garancij po »de minimis« shemi je pripomogla tudi nova Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, ki je poenostavila pogoje in s tem omogočila še bolj fleksibilno izvajanje garancijske sheme za MSP. Z uporabo navedene sheme v okviru dodeljevanja garancij, je na 6. redni seji, dne 13.06.2007, soglašal tudi Nadzorni odbor EPD.

Dodeljene državne pomoči v letu 2007

V okviru instrumentov ukrepa 1.3 v letu 2007 ni bilo na novo dodeljenih oz. odobrenih državnih pomoči. V okviru instrumenta 1.3.2 so bile odobrene de minimis pomoči. Za ukrep 1.3. je bilo v letu 2007 izplačanih državnih pomoči v višini 712 tisoč EUR (EU del 534 tisoč EUR), od tega za 1.3.1 instrument: 131 tisoč EUR (EU del 98 tisoč EUR) ter instrument 1.3.3  581 tisoč EUR (EU del 436 tisoč EUR).

Za polnjenje garancijskega sklada (instrument 1.3.2) je bilo v letu 2007 izplačanih 42 tisoč EUR.

V letu 2007 je MG nadaljevalo z izvajanjem dveh instrumentov v okviru ukrepa 1.3:

-

- instrument 1.3.2: zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP;

- instrument 1.3.3: zagotavljanje podpore za investicijske projekte MSP.

Izvajanje instrumenta 1.3.1: subvencioniranje svetovalnih storitev za MSP v okviru vavčerskega sistema svetovanja se je zaključilo v letu 2006, pri čemer je bilo za naveden instrument izvedeno zadnje izplačilo v januarju 2007, prav tako se je v letu 2006 zaključilo izvajanje in izplačevanje instrumenta 1.3.4: neposredne spodbude za investicijske projekte MSP.

Do konca leta 2007 je bilo na ravni ukrepa 1.3 25,8 mio EUR razpoložljivih sredstev. Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo do konca leta 2007 na ravni ukrepa 1.3 za 40,8 mio EUR, saj je bilo dodatno dodeljeno ukrepu 1.3, skladno s sklepom Vlade RS 19.1.2006, 16,7 mio EUR (EU del 12,5 mio EUR). Pogodbe so bile med KU in KP podpisane v celotni razpisani višini oz. za 157,8 % razpoložljivih sredstev za programsko obdobje, dosežen pa je bil tudi visok delež izplačil iz proračuna, in sicer za 152,3 % razpoložljivih sredstev (39,4 mio EUR), pa tudi relativno visok delež posredovanih ZZP na PO 89,3%, in sicer za 17,3 mio EUR.

Kratek pregled po instrumentih ukrepa 1.3:

- instrument 1.3.1 - subvencioniranje svetovalnih storitev za MSP v okviru vavčerskega sistema svetovanja: v okviru instrumenta je bilo realiziranih 130.894 EUR izplačil iz proračuna 2007, kar predstavlja 100 % od skupno 130.897 EUR razpoložljivih sredstev. V letu 2007 ni bilo potrjenih novih vavčerjev za delujoča podjetja, izplačilo se je nanašalo na potrjene vavčerje v letu 2006.

- instrument 1.3.2 - zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP: v okviru instrumenta je bilo realiziranih 41.729 EUR izplačil iz proračuna, kar predstavlja 100 % od skupno 41.729 EUR razpoložljivih sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 51, z zaprošenim zneskom kreditov v višini 11,4 mio EUR. Uprava Sklada je odobrila 31 vlog za garancije za dolgoročne kredite v višini 8,5 mio EUR. Znesek odobrenih garancij je 5,6 mio EUR oziroma 65,6 % glavnice kredita. Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 16 mio EUR. Z njimi bo na novo zaposlenih 152 delavcev v prvem letu po investiciji (pred investicijo 460 zaposlenih, po investiciji 612 zaposlenih).

- instrument 1.3.3 - zagotavljanje podpore za investicijske projekte MSP: v okviru instrumenta je bilo realiziranih 581.252 EUR izplačil iz proračuna, kar predstavlja  67,6 % od skupno 859.522 EUR razpoložljivih sredstev.

Pri instrumentu 1.3.3 gre za podporo večjim in dolgoročnejšim investicijam. Črpanje teh sredstev je pogojeno z zaključkom posameznih investicij, zato je bila sprejeta skupna odločitev MG in SPS, da se za ta instrument zagotavljajo le še sredstva, za katera so bili podjetnikom že izdani pozitivni sklepi v letu 2004 in 2005, novega razpisa za ta instrument v letu 2007 ni bilo. Iz teh razlogov in zaradi prilagajanja potrebam gospodarstva, se na instrumentu 1.3.3 zagotavljajo le še sredstva, ki so bila s sklepi že odobrena podjetjem.

- instrument 1.3.4 - neposredne spodbude za investicijske projekte MSP: v letu 2007 se instrument ni izvajal in ni bilo izplačil.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.3

| Cilj | Vrsta kazalnika | Kazalnik | Cilj (datum) | Doseženo 2004-2006 | Doseženo 2004-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep 1.3 (Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo) | Vpliv | Št. ustvarjenih novih neto delovnih mest |  | n.p.* | n.p.* |
|  |  |  | min. 200 |  |  |
|  | Rezultat | Št. ustvarjenih novih bruto delovnih mest |  | n.p.* | n.p.* |
|  |  |  | min. 400 |  |  |
|  | Učinek | Št. potrjenih kuponov - vavčerjev MSP (malih in srednjih podjetij) | min. 500 (letno) | 5448 | 5448 |
|  | Učinek | Št. podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP | min. 300 (letno) | 434 | 465 |
| 1.3.1 (Subvencionirane svetovalne storitve MSP) | Vpliv | Št. ustvarjenih novih neto delovnih mest | 0 | n.p.* | n.p.* |
|  | Rezultat | Št. ustvarjenih novih bruto delovnih mest | min. 200 | n.p.* | n.p.* |
|  | Učinek | Št. potrjenih kuponov - vavčerjev za svetovanje MSP (malih in srednjih podjetij) | min. 500 (letno) | 5448 | 5448 |
|  | Učinek | Odstotek privatno vloženih sredstev v svetovanja letno | min 50% (letno) | 51% | 51% |
| 1.3.2 (Zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP preko bank in 1.3.3 Zagotavljanje podpore investicijskim projektom MSP) in 1.3.4 (Neposredne spodbude za investicijske projekte MSP) | Vpliv | Št. ustvarjenih novih neto delovnih mest | 200 | n.p.* | n.p.* |
|  | Rezultat | Št. ustvarjenih novih bruto delovnih mest | min. 400 | n.p.* | n.p.* |
|  | Učinek | Št. podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP | min. 300 (letno) | 434 | 4651 |
|  | Učinek | Skupna višina investicijskih vlaganj pri projektih MSP, za katere je bila prejeta premija | 9 mrd SIT | 22,6 mrd SIT | 22,6 mrd SIT |
|  | Učinek | Angažirana bančna sredstva za projekte, za katere banka pridobi poroštvo sklada | 3 mrd SIT | 3,6 mrd SIT | 5,6 mrd SIT |

1  Od tega podprtih v letu 2007 31 projektov.

* Kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa.

Za instrumente 1.3.2, 1.3.3 in 1.3.4 je zastavljenih več skupnih kazalnikov. Kazalnik: najmanj 300 podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP, je v obdobju do konca leta 2007 že presežen, saj je bilo v tem obdobju podprtih 465 projektov.

Ukrep 1.3, posebej instrument 1.3.4, znatno prispeva k doseganju ciljev EPD na nacionalnem nivoju, saj prednostno spodbuja investicije v skupine regij A in B. Odločitev za uvedbo novega instrumenta v letu 2005 se je izkazala za pravilno, saj se je instrument 1.3.4. izkazal kot uspešen, podjetja so izkazala izreden interes za razpis tako v letu 2005 kot v letu 2006, saj je bilo vlog toliko, da sta bila razpisa zaprta že po prvem odpiranju.

Instrumenta 1.3.4, je najuspešnejši v okviru ukrepa 1.3, tako zaradi interesa za razpisa, ki sta bila izvedena v okviru instrumenta, kot tudi zaradi učinkov, ki so predvideni. Poleg učinka na zaposlovanje (z odobrenimi projekti po razpisu iz leta 2005 bodo v podprtih podjetjih na novo zaposlili predvidoma 299 delavcev in po razpisu iz leta 2006 predvidoma 872 delavcev) pričakujemo tudi dvig bruto dodane vrednosti v podprtih podjetjih, zvišanje prihodkov in dobička ter izboljšanje konkurenčnosti podprtih podjetij.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 bo izveden javni razpis v okviru instrumenta 1.3.2.

#### Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve

Finančno izvajanje

Tabela 5: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.4 do 31.12.2007												v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 1.4 | 79.669 | 100,0 | 83.937 | 105,4 | 63.619 | 79,9 | 62.464 | 78,4 | 61.135 | 76,7 | 45.598 | 78,4 | 73 |
| Skupaj PN 1 | 174.445 | 100,0 | 214.253 | 122,8 | 194.381 | 111,4 | 193.606 | 111,0 | 187.654 | 107,6 | 123.895 | 95,9 | 141 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 v višini 12,5 mio EUR na ukrepu 1.4.

Ukrep 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve:

- MG (instrumenta 1.4.1 in 1.4.7)

- MVZT (instrument 1.4.2 in 1.4.3)

- MŠŠ (instrumenta 1.4.6, 1.4.7 in 1.4.10)

- MK (instrumenta 1.4.4 in 1.4.5) ter

- MzP (instrument 1.4.9).

Ukrep se ne izvaja po pravilih državnih pomoči. Upravičene dejavnosti so poleg prenove, obnove, modernizacije in izgradnje prostorov in opreme za javne raziskovalne in razvojne ustanove, javne poslovne in turistične objekte ter javne in komunalne infrastrukture tudi študije in raziskave o ustanovitvi in izboljšavi javnih storitev.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.4

| Kazalnik | Ciljna vrednost | Doseženo 2004/05/06 | Doseženo 2004/05/06/07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |  |
| Število ustvarjenih novih neto delovnih mest | 152 | n.p.* | n.p.* |
| Število ohranjenih delovnih mest | 39 | n.p.* | n.p.* |
| Učinek: |  |  |  |
| Skupaj »Število javnih investicijskih projektov« | 65 | 59 | 59 |
| Število javnih investicijskih projektov (1.4.1, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.9 in 1.4.10) | 45 | 35 | 35 |
| Število podprtih centrov odličnosti (1.4.2 in 1.4.3) | 8 | 9 | 9 |
| Število multimedijskih centrov povezanih v mrežo (1.4.5) | 12 | 15 | 15 |
| Rezultat: |  |  |  |
| Število podprtih centrov odličnosti | 8 | 14** | 9 |
| Število javnih institucij povezanih s širokopasovno internetno povezavo | 150 | 0*** | 0*** |

* Kazalniki bodo znani ob zaključku obdobja.

** število priglašenih projektov na PS ESRR do konca leta 2006 je bilo 14 za 9 centrov odličnosti  (nekateri CO so prijavili dva projekta).

*** Inštrument 1.4.7 je bil ukinjen, zato kazalniki ne bodo doseženi.

Kratek pregled po instrumentih:

Instrument 1.4.1: Javni razpis: prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con

Instrument 1.4.1 – javni razpis za projekte poslovnih con izvaja MG. V letih 2004-2006 je bilo preko dveh javnih razpisov, objavljenih v letu 2005, odobrenih 21 projektov poslovnih con in s sklepi PS ESRR so bila dodeljena vsa razpisana sredstva. V letu 2004 je bilo s sklepi PS ESRR potrjenih 8 projektov poslovnih con, v letu 2005 pa 13 – vse iz naslova 2. javnega razpisa.

Upravičeno področje ukrepa so investicije v pripravo in opremljanje poslovnih con - prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con (oskrba z vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne povezave, telekomunikacijska infrastruktura, elektroinstalacije, urejanje zelenih površin in drugo).

V letu 2007 so se končali vsi projekti v okviru poslovnih con, izgrajena oz. prenovljena je bila predvidena javna komunalna infrastruktura. Poslovne cone so na ta način pripravljene na izgradnjo ustreznih proizvodnih objektov ter pričetek obratovanja ter s tem na ustvarjanje bruto delovnih mest.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.1

| Kazalnik | Ciljna vrednost | Doseženo 2004/05/06 | Doseženo 2004/05/06/07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |  |
| Število ohranjenih delovnih mest | 0 | n.p.* | n.p.* |
| Učinek: |  |  |  |
| Število javnih investicijskih projektov | 30 | 21** | 21** |
| Povprečna zasedenost (novo opremljenih) razpoložljivih površin | 75% | n.p.* | n.p.* |
| Rezultat: |  |  |  |
| Število podprtih investicijskih projektov | 15 | 21** | 21** |

* kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa.

** postopki v zvezi s poslovnimi conami še niso zaključeni.

Kazalnik rezultata število podprtih investicijskih projektov 15 je presežen za 40%, saj je bilo podprtih 21 projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 so bila izvršena še zadnja izplačila na projektih tako, da so vsi projekti z vidika financiranja zaključeni.

Instrument 1.4.2: Javni razpis za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture CO

in instrument 1.4.3: Nacionalni raziskovalni in razvojni program

Instrument 1.4.2 je bil izveden s strani MVZT z javnim razpisom za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture centrov odličnosti. Na podlagi sklepov PS ESRR so bile sklenjene pogodbe za 7 projektov v skupni vrednosti 7,1 mio EUR. Preostala sredstva v višini 0,56 mio EUR so bila v letu 2006, skupaj z dodatno dodeljenimi pravicami porabe v skladu s Sklepom Vlade RS 19.1.2006 v višini 1,42 mio EUR, prenesena na novo vzpostavljeni instrument 1.4.3 (skupna višina sredstev 2 mio EUR), ki ga je MVZT aktiviralo v letu 2005. Instrumenta imata enake cilje in upravičeno področje, zato ju predstavljamo skupaj.

Upravičeno področje obeh instrumentov so naložbe v nakup oziroma modernizacijo raziskovalne opreme ter naložbe v usposobitev prostorov. Ciljne skupine so javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco MVZT. Izbirni postopek poteka s postopkom javnega razpisa ob upoštevanju določil iz pogojev razpisa instrumenta 1.1.1 – centri odličnosti.

Črpanje sredstev je bilo večje od pričakovanega. Na večje črpanje vpliva narava instrumenta, kjer gre za investicije v javno raziskovalno infrastrukturo. Pozitivni trendi pri porabi se bodo po pričakovanjih nadaljevali tudi v prihodnje.

Za doseganje kazalnikov ni določenih vmesnih ciljev, zato ni mogoče ocenjevati vmesnih rezultatov. Glede na samo zbrane podatke lahko predvidevamo, da je doseganje ciljnih vrednosti v skladu s predvidevanji, pri večini kazalnikov pa bomo načrtovane vrednosti presegli.

Napredek pri izvajanju instrumentov 1.4.2 in 1.4.3 skupaj

| Kazalnik | Ciljna vrednost | Doseženo 2004/05/06 | Doseženo 2004/05/06/07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |  |
| Število ustvarjenih novih neto delovnih mest | 89 | n.p.* | 61 |
| Število ohranjenih delovnih mest | 5 | n.p.* | 12 |
| Učinek: |  |  |  |
| Število podprtih centrov odličnosti | 8 | 9 | 9 |
| Rezultat: |  |  |  |
| Število meritev v sklopu raziskav | 8.700 | 6.540 | 12.080 |
| Število industrijskih partnerjev | 82 | 65 | 80 |
| Število gostujočih raziskovalcev iz tujine | 110 | 36 | 92 |

*Kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se predvidevajo izplačila in povračila za preostala pogodbeno vezana sredstva instrumenta 1.4.2 in 1.4.3. Prav tako se predvideva zaključek vseh projektov razvoja raziskovalne infrastrukture CO.

Instrument 1.4.4 Nacionalni program za kulturo 2004-2007

V letih 2004-2006 je Ministrstvo za kulturo iz naslova strukturne politike financiralo obnovo petih gradov (grad Grad, grad Pišece, grad Ptuj (konjušnica), grad in pristava gradu Snežnik in grad Negova) v skupni vrednosti 15.475.959,12 EUR, kar pomeni, da bo Ministrstvo za kulturo v celoti porabilo dodeljene pravice porabe sredstev ESRR.

Projekti napredujejo po predvideni dinamiki. Za izvedbo projektov je bilo sklenjenih 11 pogodb. Do konca 2007 so bili zaključene investicije na projektih grad Ptuj-konjušnica, grad Grad in grad Pišece, projekta - grad Snežnik in Negova (I. faza) - pa sta še v izvajanju.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.4

| Kazalnik | Ciljna vrednost | Doseženo 2004/05/06 | Doseženo 2004/05/06/07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |  |
| Število ustvarjenih novih neto delovnih mest | 7 | n.p.* | n.p.* |
| Število ohranjenih delovnih mest | 0 | n.p.* | n.p.* |
| Učinek: |  |  |  |
| Število javnih investicijskih projektov | 7 | 5 | 5 |
| Rezultat: |  |  |  |
| Število novih postelj | 80 | n.p.* | n.p.* |
| Število sedežev namenjeno predavanjem in seminarjem | 255 | n.p.* | n.p.* |
| Število obiskovalcev v letu** | 8.806 | 10.299 | 22.055 |
| Povprečno število ur, ki jih je obiskovalec namenil nacionalnem programu v letu | 1,59 | 1,5 | 2 |

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

** Podatek o povečanju števila obiskovalcev glede na izhodiščno stanje v letu 2004.

Doseganje ciljnih vrednosti nekaterih kazalcev bo Ministrstvo za kulturo ugotavljalo po zaključku programa (projekti še niso zaključeni). Po podatkih na stanje 31.12.2007 so bile vrednosti kazalnikov sledeče:

Kazalniki vpliva bodo znani šele ob zaključku vrednotenja.

Kazalnik učinka: Število javnih investicijskih projektov - 5 (odobreni projekti: grad Grad, grad Ptuj (konjušnica), grad Pišece, grad in pristave gradu Snežnik in grad Negova). Ciljne vrednosti 7 investicijskih projektov Ministrstvo za kulturo ne bo doseglo, saj so bila razpoložljiva sredstva prenizka.

Kazalniki rezultata:

Število novih postelj – cilj 80. Podatkov v 2007 še ni, ker se investicije še zaključujejo oziroma so se nekatere zaključile šele konec 2007 in se aktivnosti za oddajanje gradov v upravljanje/najem gradov za vzpostavitev namestitvenih zmogljivosti še vodijo. Pričakovati je, da bodo podatki o doseganju kazalnikov znani v 2009.

Število sedežev namenjeno predavanjem in seminarjem – cilj 255. Podatkov v 2007 še ni, ker se investicije še zaključujejo oziroma so se nekatere zaključile šele konec 2007 in se aktivnosti za oddajanje gradov v upravljanje/najem gradov za vzpostavitev seminarskih prostorov še vodijo. Pričakovati je, da bodo podatki o doseganju kazalnikov znani v 2009.

Povečanje št. obiskovalcev – cilj 8.806, realizirano do konca leta 2007 22.055 (grad Grad – 15.426; grad Ptuj - 62.686)

Povprečno število ur, ki jih obiskovalec nameni nacionalnemu programu v letu – cilj 1,59 ure: posamezni obiskovalci namenijo obisku gradu/razstav/koncertov itd. do dve uri.

Ministrstvo za kulturo predvideva, da bodo do konca leta 2008 dosežene in presežene vrednosti nekaterih kazalnikov Število obiskovalcev v letu, Povprečno število ur, ki jih je obiskovalec namenil nacionalnem programu v letu, in Število sedežev namenjeno predavanjem in seminarjem. Kazalniki Število novih postelj, Število ustvarjenih novih neto delovnih mest pa bodo doseženi po letu 2008. Ministrstvo za kulturo bo v letu 2008 po dokončanju vseh investicijskih del izvajalo aktivnosti za prenos objektov v upravljanje za doseganje ciljev in kazalnikov EPD. MK opozarja, da kazalnika »št. javnih investicijskih projektov« s ciljno vrednostjo 7 ne bo mogoče doseči, saj razpoložljiva finančna sredstva zadoščajo le za izvedbo 5 investicijskih projektov in ne 7.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Izvedba obnovitvenih del in črpanje sredstev ESRR poteka po predvideni dinamiki, tako da bo Ministrstvo za kulturo do julija 2008 zaključilo izvajanje vseh sofinanciranih investicijskih del na projektih. Časovni zamiki bodo pri prenosu objektov v upravljanje in zagotavljanju načrtovanih vsebin ter posledično doseganju nekaterih ciljev EPD.

Instrument 1.4.5 Javni razpis za projekte multimedijskih centrov

Upravičeno področje instrumenta so bile prenova, obnova, modernizacija prostorov in opreme; nakup in obnova strojne, programske in druge opreme, opremljanje in najem prostorov, tehnično in strokovno znanje, neposredno vezano na projekt ter stroški obveščanja in označevanja projektov, sofinanciranih iz ESRR.

Projekt vzpostavitve mreže MMC se je z 31.12.2006 zaključil. Do konca 2006 je bilo v okviru EPD vzpostavljenih 15 multimedijskih centrov povezanih v mrežo.

Napredek pri izvajanju ukrepa instrumenta 1.4.5

| Kazalnik | Ciljna vrednost | Doseženo 2004/05/06 | Doseženo 2004/05/06/07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |  |
| Število ustvarjenih novih neto delovnih mest | 9 | n.p.* | n.p.* |
| Število ohranjenih delovnih mest | 15 | n.p.* | n.p. * |
| Učinek: |  |  |  |
| Število multimedijskih centrov povezanih v mrežo | 12 | 15 | 15 |
| Rezultat: |  |  |  |
| Število dnevnih uporabnikov | 950 | 1.602 | 1.914 |
| Povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil storitev v mutimedijskih centrih v letu** | 318 | 253 | 210,5 |

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa, ko bo zaključeno vrednotenje.

** Povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil storitev v mutimedijskih centrih v letu pomeni, koliko ur je bil en uporabnik v povprečju v enem letu v enem MMC.

Kazalniki vpliva bodo znani šele ob zaključku vrednotenja.

Kazalnik učinka: Število MMC povezanih v mrežo je bil že v okviru EPD presežen, saj deluje v 12 regijah 15 centrov, ki so v dveh različnih letih prejeli sredstva, s pomočjo katerih je bilo podprtih 24 projektov MMC.

Kazalnik rezultata: Število dnevnih uporabnikov je presegel ciljno vrednost za več kot 100%, izjema je cilj povprečnega števila ur, ki jih uporabniki uporabljajo v multimedijskih centrih v letu in sicer v povprečju 210,5 ur, kar je za tretjino slabše od predvidenega razultata 318 ur v povprečju na leto.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Ministrstvo za kulturo bo nadaljevalo s spremljanjem zastavljenih kazalnikov za že zaključene projekte do 31.12.2008.

Instrument 1.4.6 Javni razpis za projekte športno-turistične infrastrukture

V okviru tega instrumenta se izvajajo projekti, ki so bili izbrani z javnim razpisom. Realizacija instrumenta je skladna z načrtovanimi aktivnostmi, pravočasno so bili posredovani vsi zahtevki za povračilo na PO.

V letu 2007 se je nadaljevala izvedba del na projektu Športno-turistični center Ljudski vrt v Mariboru. Dela so se zaključila v predvidenem roku konec decembra. Vrednost sofinanciranja v letu 2007 je bila 3.071.273,59 EUR, od tega je delež EU 2.303.307,07 EUR. Povračila zaradi dodatnih kontrol PO še niso bila realizirana.

V prvem četrtletju 2007 je bil objavljen še en razpis, na katerem je bil izbran projekt Vitalizacija ptujskega jezera, ureditev pristanišča, vstopno izstopnih mest in plovnih poti.   Izvedba del, plačila in povračila so bila v celoti realizirana. Vrednost sofinanciranja v letu 2007 je bila 504.050,21 EUR, od tega je delež EU 378.037,64 EUR.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.6

| Kazalnik | Ciljna vrednost* | Doseženo 2004/05/06 | Doseženo 2004/05/06/07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Učinek: |  |  |  |
| Število javnih investicijskih projektov | 1 | 1 | 2 |

* Ni določen v PD, določen v  ISU za 1. PN (št. ugotovitve 3083-10/2003-778 19.4.2006).

Kazalnik učinka: Sofinancirana sta bila 2 javna investicijska projekta.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvedla le nerealizirana povračila.

Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav

Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav v programskem obdobju 2004-2006 ne bo izveden zaradi dveh neuspešnih javnih razpisov. O razlogih za neuspešnost instrumenta je SVLR obvestila EK v pismu 26.9.2006.

Razpisana sredstva za ta instrument so znašala 15,9 mio EUR. Razpisana sredstva so bila na 12 statističnih regij porazdeljena skladno z razvitostjo posamezne regije. V večjem delu (60%) so bila namenjena manj razvitim regijam. Institucije so bile izbrane v skladu s študijo Instituta Jožef Stefan z naslovom »Identifikacija subjektov v ukrepu 1.4.07 s predlogom izvedbe širokopasovnih povezav« (v nadaljevanju Študija), s ciljem zagotoviti širokopasovno omrežje čim več institucijam. Prvotno predlagana študija je vsebovala tudi velika mesta in ni upoštevala regionalnega kriterija pri izvajanju EPD. Po posvetovanju z MG, MŠŠ, MVZT in SVLR je izvajalec študijo dopolnil, ter tako zagotovil, da imajo prednost kraji, ki se nahajajo v manj razvitih regijah, zato je izključil razvitejše kraje, kjer je trg dostopen. Tako so bili izbrani kraji, v katerih je manjši komercialni interes za izgradnjo optične infrastrukture.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.7

| Kazalnik | Ciljna vrednost | Doseženo 2004/05/06/071 |
| --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |
| Število ustvarjenih novih neto delovnih mest | 15 | 01 |
| Število ohranjenih delovnih mest | 0 | 01 |
| Učinek: |  |  |
| Število javnih investicijskih projektov | 1 | 01 |
| Rezultat: |  |  |
| Število javnih institucij povezanih s širokopasovno povezavo | 150 | 01 |
| Število dodatnih uporabnikov širokopasovnih storitev v javnih zavodih | Min 530 | 01 |

1 Inštrument 1.4.7 je bil ukinjen, sredstva prerazporejena na druge instrumente in zato kazalniki ne bodo doseženi.

Postopek za reševanje problema neuspešnosti dveh javnih razpisov predstavlja popolno zaprtje instrumenta, kar pomeni, da kazalniki, ki so bili predvideni za ta instrument in posledično tudi za ukrep 1.4 ne bodo doseženi. Ključni razlog za navedeno je bil izkazan komercialni interes s strani operaterja, kar je pomenilo, da cilja in namena javnih naročil ni bilo mogoče doseči. Nedodeljena sredstva pa so bila, skupaj z dodelitvijo dodatnih pravic porabe po sklepu Vlade RS januarja 2006, dodeljena uspešnim instrumentom v okviru 1 PN.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Na podlagi predloga MG in obravnave na 25. redni seji PS ESRR 23.2.2007, je bil sprejet sklep o ukinitvi instrumenta 1.4.7.

Dodatno pojasnilo MG: Instrument 1.4.7 je bil ukinjen zaradi izraženega komercialnega interesa operaterja, kar pomeni, da ni bilo več mogoče govoriti o financiranju gradnje javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken na področjih »napake trga« oziroma o odsotnosti komercialnega interesa, kar je bil cilj in namen predmetnih javnih naročil.

Ministrstvo za gospodarstvo se zaveda pomena razvoja informacijske infrastrukture, saj imajo danes informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter njihova uporaba v poslovanju in življenju bistveno vlogo za nadaljnji razvoj informacijske družbe. IKT predstavljajo ta hip najmočnejšo gonilno silo rasti in zaposlovanja.

V novi finančni perspektivi 2007-2013 je projekt gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij tudi predmet izvajanja Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 v okviru projekta Nacionalna širokopasovna mreža in OP RR 2007-2013 v okviru PU 2.2. Namen tega projekta je omogočiti vsem državljanom Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta. Ministrstvo za gospodarstvo si je v okviru projekta zadalo cilj pospešiti gradnjo širokopasovnih omrežij predvsem tam, kjer se do sedaj niso ustrezno razvila. Različni podprojekti bodo omogočili večjo konkurenco in razvoj širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij po celi Sloveniji. Večji poudarek pri gradnji širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij bo dan podeželskim področjem in manj razvitim regijam. Podprojekti predvidevajo uporabo različnih tehnologij in različne načine financiranja. Večina omrežij bo zgrajena z zasebnimi sredstvi, Ministrstvo za gospodarstvo pa predvideva tudi financiranje določenih podprojektov z državnimi sredstvi in sredstvi evropskih strukturnih skladov.

Instrument 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture

V okviru instrumenta 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture, ki ga izvaja MzP, je bil s sklepom PS ESRR v letu 2004 odobren 1 projekt, in sicer Posodobitev letališke infrastrukture na Letališču Maribor, znotraj katerega je bilo sprva predvidenih 10 sklopov aktivnosti. Prvotno število se je zaradi racionalizacije pri izvajanju in združitve dveh podobnih aktivnosti zmanjšalo na 9.

Projekt se je začel izvajati junija 2004 in so bila dela zaključena  konec leta 2007. MzP je v letih 2004-2007 realiziralo aktivnosti obnove transformatorske postaje, svetlobno navigacijskega sistema, radionavigacijskega sistema za instrumentalno pristajanje ob pogojih zmanjšanje vidljivosti ter obnovo hidrantnega omrežja na letališču Maribor. Realizirane so bile tudi aktivnosti nakupa gasilskega vozila za potrebe gasilske službe, nakupa vozila za potrebe zimske službe ter nakupa in obnove ograje na območju letališča. Izdelana je bila tudi študija upravičenosti nadgradnje sistema instrumentalnega pristajanja ob pogojih zmanjšane vidljivosti kategorije CAT I v CAT II na letališču Maribor. Zadnja aktivnost – Obnova potniškega terminala – izdelava projektne dokumentacije za obnovo je bila zaključena konec leta 2007.

Cilji instrumenta, so bili v letu 2007 popolnoma doseženi, saj je bilo do konca leta 2007 izvedenih vseh 9 predvidenih aktivnost. V sredini leta 2007 se je s sklepom PS ESRR spremenil finančni načrt v Izvedbeni strukturi ukrepa glede na to, da se je z zadnjim Sklepom Programskega sveta ESRR spremenilo tudi razmerje v stopnji sofinanciranja in sicer EU (iz 75 % na 73,30%) in lastna udeležba (iz 25 % na 26,70%). Skladno z navedenim je prišlo do sprememb tudi na ravni razpoložljivih sredstev na proračunskih postavkah EU in lastne udeležbe. S sklepom PS se je podaljšal tudi datum zaključka del na 30.6.2008. Projekt je bilo potrebno podaljšati zaradi zamude pri sklenitvi stavbne pravice, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja , ki izhaja iz pogodbenih obveznosti ponudnika za izvedbo zadnje aktivnosti. Do konca leta 2007 je bilo 100 % izplačil iz proračuna, ZZP pa za 75,8 glede na razpoložljiva sredstva. Zadnji zahtevek za povračilo je bil PO posredovan februarja 2008 tako, da bo realizacija na projektu 100%.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.9

| Kazalnik | Ciljna vrednost | Doseženo 2004 | Doseženo 2005 | Doseženo 2006 | Doseženo 2007 | Doseženo 2004-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |  |  |  |  |
| Število ustvarjenih novih neto delovnih mest* | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Število ohranjenih delovnih mest | 23 | 26 | 28 | 28 | 31 | 31 |
| Učinek: |  |  |  |  |  |  |
| Število javnih investicijskih projektov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rezultati |  |  |  |  |  |  |
| Število operacij zrakoplovov | Min 1824 (2008) | 1.024 | 1.556 | 1.396 | 2.003 | ** |
| Število prepeljanih potnikov | Min 1360 (2008) | 7.093 | 17.439 | 12.415 | 33.571 | ** |
| Količina prepeljanega blaga | 4851 ton (2008) | 15.411 kg | 641.153 kg | 38.300 kg | 19.592 kg | ** |

Vir: MzP

*Kazalnik bo dokončno znan ob zaključku obdobja, ko bo opravljeno vrednotenje.

** Kumulativni seštevek ni relevanten, ker se ti kazalniki merijo na letni ravni in ne kumulativno.

*** Ciljna vrednost kazalnika je navedena v tonah –  v prijavnem obrazcu je ta kazalnik naveden v kilogramih in ne v tonah. Pri opredelitvi kazalnika o količini prepeljanega blaga v PD je bila podana obrazložitev, da bo zajemanje vrednosti kazalnika v kg prepeljanega tovora, vendar je v tabeli ostala merska enota v tonah, kazalnik pa je pravilno izražen v kilogramih

Kazalniki vpliva: Število ustvarjenih novih neto delovnih mest in število ohranjenih delovnih mest bodo znani po zaključku, ko bo opravljeno vrednotenje.

Kazalnik učinka: Število javnih investicijskih projektov 1 je doseženo.

Kazalniki rezultata:

Število operacij zrakoplovov - število operacij zrakoplovov v obdobju enega leta je bil v letu 2007 presežen z 2003 operacijami v primerjavi s 1824 planiranimi za 9,8%.

Število prepeljanih potnikov - Kazalec prikazuje število prepeljanih potnikov v obdobju enega leta. V letu 2005 se je drastično povečalo število potniških letal ter odhodov in prihodov potnikov. V letu 2006 se je število potnikov zmanjšalo za skoraj 30%, vendar se je že v letu 2007 zopet povečalo in je število prepeljanih potnikov preseglo število iz leta 2005. Skladno z navedenim je kazalnik občutno presežen, saj v obdobju napovedi vrednosti kazalnika ni bilo mogoče predvidevati rednih linij, kljub temu, da je to bilo vedno v interesu obratovalca kot tudi lastnika letališča Maribor.

Količina prepeljanega blaga - Kazalec prikazuje količino prepeljanega blaga v obdobju enega leta v tonah. V letu 2005 je kazalnik dosegal vrednost v takšni višini zaradi blagovnega prometa z blagom Slovenske Vojske, ki je določene vrste blaga pošiljala kot pomoč – sodelovanje z NATO-m, nato pa je v letih 2006 in 2007 ponovno zaznati upad tovornega prometa.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Z investicijami v posodobitev letališča infrastrukture tudi v NFP 2007-2013 je letališču omogočen obstoj in izvajanje varnih operacij. Posodobljeno letališče omogoča spodbujanje gospodarske rasti, povečanje dostopnosti in nadaljnji razvoj ostale prometne infrastrukture v navezavi z letališčem.

Instrument 1.4.10: Program za izvedbo projektov športno-turistične infrastrukture

V obdobju od 2004 do 2007 so se izvajali sledeči projekti: ŠC Planica, Kajakaški center Solkan, Hotel Astoria, Rekonstrukcija hipodroma v Lipici, Sanacija golf igrišča Lipica,  Izgradnja zaprtega bazena s spremljajočimi prostori Ruše, Sprehajalna in kolesarska steza Odranci-Lipa. V letu 2005 sta bila zaključena 2 projekta, 2 v letu 2006, v letu 2007 pa so bili zaključeni trije projekti.

1. ŠC Planica: Hotelski del s telovadnico se je začel izvajati v 2. četrtletju 2007, za postavitev žičnice ob skakalnicah pa so bili žal vsi trije razpisi neuspešni in se ta del projekta skladno s sklepom PS ESRR ne bo izvedel. Vrednost sofinanciranja v letu 2007 je bila 2.710.897,16 EUR, od tega je delež EU 418.487,37 EUR.

2. Izgradnja zaprtega bazena s spremljajočimi prostori Ruše: Projekt se je izvajal skladno s terminskim planom izvedbe del in je bil predan v uporabo v oktobru 2007. Vrednost sofinanciranja v letu 2007 je bila 396.605,08 EUR, od tega je delež EU 297.453,79 EUR.

3. Rekonstrukcija igrišča za Golf Lipica: v letu 2007 so se zaključila vsa dela na površinah, nabavljena je bila vsa predvidena oprema. Vrednost sofinanciranja v letu 2007 je bila 107.672,25 EUR, od tega je delež EU 80.754,56 EUR.

Realizacija instrumenta je skladna z načrtovanim planom del, na PO so bili posredovani pravočasno vsi zahtevki za povračilo, razen za projekt ŠC Planica, ker je nastala sprememba projekta zaradi zmanjšanega obsega del in s tem povezani problemi v informacijskem sistemu za spremljanje projektov.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.10

| Kazalnik | Ciljna vrednost | Doseženo do 2005 | Doseženo do 2006 | Doseženo do 2007 | Doseženo 2005, 2006 in 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vpliv: |  |  |  |  |  |
| Število ustvarjenih novih neto delovnih mest | 15 | n.p.* | n.p* | n.p.*. | n.p.* |
| Število ohranjenih delovnih mest | 0 | n.p.* | n.p* | n.p.* | n.p.* |
| Učinek: |  |  |  |  |  |
| Število javnih investicijskih projektov | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Rezultat: |  |  |  |  |  |
| Število nočitev | 20.000 | 7.573 | 3.213 | 4.277 | 15.063 |
| Število dnevnih gostov ali prepeljanih gostov na leto | 15.000 | 903 | 3.739 | 2.483 | 7.125 |

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

Število javnih investicijskih projektov 7 je preseglo število načrtovanih 4, kar pomeni, da je bil instrument uspešen.

Število dnevnih gostov se povečuje glede na izhodiščno stanje, ker pa se ne bo realiziral projekt izgradnje žičnice v okviru ŠC Planica, se ta kazalnik ne bo realiziral v celoti.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Vsi projekti so zaključeni, realizirati je potrebno le povračilo za projekt ŠC Planica.

### Prednostna naloga št. 2: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN ZAPOSLOVANJE

Strateški cilj Slovenije je doseči uravnotežen ekonomski in socialni razvoj, kar zajema tudi razvoj človeških virov, trga dela in politik zaposlovanja ter spodbujanja socialne vključitve, ki posledično vpliva na rast zaposlenosti, padec brezposelnosti ter rast socialne blaginje in kakovosti življenja prebivalstva.

Cilj programov in aktivnosti 2. PN EPD, za izvajanje katere so namenjena sredstva ESS, je podpiranje doseganja zgoraj navedenega strateškega cilja s koncentracijo naložb v izbrana področja. Specifični cilji, preko katerih se dosega osnovni cilj, se uresničujejo s pomočjo štirih ukrepov na ravni PN, in sicer:

- Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, za katerega je odgovorno MDDSZ

- Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja, za katerega je odgovorno MDDSZ

- Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje, za katerega sta odgovorni MŠŠ in MVZT

- Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, za katerega je odgovorno MDDSZ

Z izvajanjem navedenih ukrepov na ravni EPD 2004-2006 se pospešujejo procesi razvoja in posodabljanja sistema izobraževanja in usposabljanja ter infrastrukture, proces uvajanja vseživljenjskega učenja z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva in blaginje prebivalstva, hkrati pa se povečuje zavest o pomenu doseganja navedenih ciljev tako med delojemalci kot tudi med delodajalci.

Tabela 6: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva** |  | Dodeljena sredstva** |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 2.1 | 29.069 | 100,0 | 33.758 | 116,1 | 33.758 | 116,1 | 33.756 | 116,1 | 23.172 | 79,7 | 13.585 | 62,3 | 11 |
| Ukrep 2.2 | 9.690 | 100,0 | 8.902 | 91,9 | 8.902 | 91,9 | 8.900 | 91,8 | 6.857 | 70,8 | 3.084 | 42,4 | 9 |
| Ukrep 2.3 | 29.070 | 100,0 | 34.959 | 120,3 | 34.959 | 120,3 | 32.959 | 113,4 | 25.024 | 86,1 | 17.498 | 80,3 | 42 |
| Ukrep 2.4 | 29.070 | 100,0 | 24.654 | 84,8 | 24.654 | 84,8 | 24.643 | 84,8 | 19.564 | 67,3 | 8.563 | 39,3 | 11 |
| Skupaj PN 2 | 96.899 | 100,0 | 102.273 | 105,5 | 102.273 | 105,5 | 100.258 | 103,5 | 74.618 | 77,0 | 42.731 | 58,8 | 73 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

* pri ukrepih 2.1, 2.2 in 2.4 v okviru 2. PN navedeno število sofinanciranih instrumentov/projektov EPD vključuje število podaktivnosti, ki so bile sofinancirane v obdobju 2004-2006. Pri ukrepu 2.3 je bilo izvedenih 42 instrumentov (projektov EPD), od tega na MŠŠ 39 in na MVZT 3.

Na ravni PN so se aktivnosti izvajale na podlagi javnih razpisov, javnega povabila in programa. V letu 2007 so se izvajale naslednje aktivnosti:

- na podlagi javnega razpisa :

  - Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih

  - Spodbujanje novega zaposlovanja starejših, 2007

  - Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih, 2007

- na podlagi javnega povabila:

  - Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007

- na podlagi programa:

  - Formalno izobraževanje v šolskem letu 2006/2007

  - Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM v šolskem letu 2006/2007

Do konca leta 2007 je bilo na ravni PN:

- razpisanih 102 mio EUR ali 105,5 % razpoložljivih sredstev (leta 2006: 105,8 %, leta 2005: 81,6 %, leta 2004: 28,1 %)

- dodeljenih s sklepi programskega sveta oz. s programi 102 mio EUR ali 105,5 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 103,8 %, leta 2005: 77,0 %, leta 2004: 21,7 %)

- podpisanih pogodb za 100 mio EUR ali 103,5 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 100,5 %, leta 2005: 71,0 %, leta 2004: 12,6 %)

- v kumulativi iz proračuna izplačanih (SLO in EU del) 75 mio EUR ali 77,0 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 56,6 %, leta 2005: 27,6 %, leta 2004: 8,8 %)

- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ: 43 mio EUR (EU del) ali 58,8 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 41,7 %, leta 2005: 14,0 %, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ)

V letu 2007 je bilo največ izplačil iz proračuna na ravni ukrepa 2.3 Vseživljenjsko učenje (86,1 %), ukrepu 2.3 sledi ukrep 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela (79,7 %), nato ukrep 2.4. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti (67,3 %) in nazadnje 2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja (70,8 %).

Ukrep 2.1 Cilj ukrepa je pospeševanje zaposlovanja, usposabljanja in ponovne integracije brezposelnih oseb. Obseg podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007 in Formalno izobraževanje v šolskem letu 2006/2007 sta glede na stroške med najbolj obsežnimi in so zato tudi izplačila najvišja v tem ukrepu. Prav tako navedeni podaktivnosti trajata dalj časa, pri Formalnem izobraževanju celo leto, zato so tudi stroški višji od ostalih ukrepov. V letu 2007 so se vršila še izplačila za podaktivnosti iz pogodb sklenjenih v letu 2005 za Formalno izobraževanje za šolsko leto 2005/2006, Nacionalne poklicne kvalifikacije ter Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja.

Ukrep 2.2 Ukrep je namenjen usposabljanju in zaposlovanju težje zaposljivih ciljnih skupin, zato je bil odziv delodajalcev na javno povabilo manjši kot je razpoložljivih sredstev. V letu 2007 sta se izvajali podaktivnosti Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM za šolsko leto 2006/2007 ter Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih 2007.

Ukrep 2.3 Cilj oblikovanja sistemov in struktur za vseživljenjsko učenje se je uspešno uresničeval na ravni ukrepa 2.3, kar je razvidno iz visokega deleža posredovanih ZZP na PO, ki je bil 80,3 % razpoložljivih sredstev na ravni ukrepa za programsko obdobje 2004-2006.

Ukrep 2.4 Realizacija vključenih udeležencev je nadpovprečna, vendar pa je poraba sredstev manjša od razpoložljivih sredstev, saj je bilo na posameznika načrtovanih oz. predvidenih več sredstev, kot dejansko porabljenih. Prav tako pa izbrana podjetja niso izvedla vseh načrtovanih programov usposabljanja in zaposlovanja.

Dodeljene državne pomoči v letu 2007

Potrjene sheme državnih pomoči (SI 1/2004 Programi zaposlovanja in SI 2/2004 Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinske izjeme (BE block exemption: BE 01-5022860-2006 in BE 02-5022860-2007), EK obveščena 7.3.2006, XT 15/2006 (št. skupinske izjeme za usposabljanje).Vse državne pomoči so bile dodeljene kot dotacija – šifra 1. Delež dodeljen iz sredstev Evropskega socialnega sklada je znašal v letu 2007 4.358.794 EUR in zajema tako lastno udeležbo kot sredstva ESS, v razmerju 25:75, predstavlja pa ca. 42 % vseh dodeljenih državnih pomoči MDDSZ v letu 2007 (10.371.413 EUR).

Po posameznih ukrepih 2. PN EPD je bila dodeljena državna pomoč;

- Ukrep 2.2 – 53.540 EUR (podaktivnost EPD 06.2.2.06.001 – Shema programi zaposlovanja)

- Ukrep 2.4 – Shema programi usposabljanja in zaposlovanja – 4.305.254 EUR, od tega

a) po shemi Programi usposabljanja 3.298.545 EUR za programe Usposabljanja in izobraževanja na delovnem mestu (1.604.467 – sektorji v preoblikovanju, 1.694.078 EUR – perspektivni sektorji);

b) po shemi Programi zaposlovanja 1.006.709 EUR (Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij – 233.550 EUR, Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 1 – 555.968 EUR, Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2 – 217.191 EUR).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Podrobna analiza izvajanja ob zaključevanju EPD 2004-2006 kaže, da so ministrstva kot nosilci proračunskih postavk za ukrepe 2. prednostne naloge zaznali drugačen interes v okviru razpoložljivih pravic porabe. Na ukrepu 2.3 je zaznati večje povpraševanje po namenskih sredstvih in zato se načrtujejo, da bodo izvedene dodatne aktivnosti. Pri ukrepih 2.1, 2.2, 2. 4 se izkazuje nižja poraba sredstev kot je sprejeta višina pravic porabe. S spremembami v aktivnostih se ne spreminjajo nameni in cilji EDP, temveč se natančneje določajo dodatne aktivnosti, s katerimi se črpajo sredstva ESS. Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna sredstva, odobrena z EPD 2004-2006, v letu 2008 načrtujemo prerazporeditev sredstev med zgoraj omenjenimi ukrepi znotraj posameznega sklada.

Pri ukrepu 2.1 se spremeni višina finančnih sredstev iz 29,1 milijonov EUR na 27,1 milijonov EUR, pri ukrepu 2.2 se spremeni višina finančnih sredstev iz 9,7 milijonov EUR na 8,6 milijonov EUR, pri ukrepu 2.3 se spremeni višina finančnih sredstev iz 29,1 milijonov EUR na 40,3 milijonov EUR in pri ukrepu 2.4 se spremeni višina finančnih sredstev iz 29,1 milijonov EUR na 20,8 milijonov EUR.

Napredek pri izvajanju 2. PN

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Ciljna vrednost | Izvajanje v 2004 | Izvajanje v 2005 | Izvajanje v 2006 | Izvajanje v 2007 | Izvajanje 2004/2005/ 2006/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek | Število udeležencev | 42.400 | 13.282 | 18.899 | 26.098 | 36.701 | 94.980 |
|  | - od tega žensk | 21.200 | 7.532 | 9.327 | 11.099 | 15.409 | 43.367 |
| Učinek | Število podprtih podjetij | 220 | 1.262 | 1.476 | 2.811 | 721 | 6.270 |
| Učinek | Število projektov | 300 | 1.262 | 1.476 | 2.811 | 721 | 6.270 |
| Rezultat | Delež udeležencev, ki so uspešno dokončali aktivnost* | 85% | 80,2 | 77,1 | 77,5 | 94,9 | 84,8 |
| Rezultat | Bruto število delovnih mest, ustvarjenih v FTE | 1.500 | 1.319 | 1.280 | 2.493 | 177 | 5.269 |
| Vpliv | Znižanje (v odstotnih točkah) deleža dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi** | 12,2 | -1,5 | +1,9 | +4,3 | +0,1 | +4,8 |
| Vpliv | Delež udeležencev, zaposlenih po 12 mesecih*** | 70% | 50,9 | 63,6 | 71,6 | n.p.**** | n.p.**** |
| Vpliv | Povečanje (v odstotnih točkah) stopnje vključenosti prebivalstva pri aktivnostih vseživljenjskega učenja ***** | od 5,1 % (2002) na 12,5 % (ob koncu programa) (7,4 odstotne točke) | 16,2% (11,1 odstotne točke) | 15,3% (10,9 odstotne točke) | 15,3% (10,9 odstotne točke) | 15% (9,9 odstotne točke) | 15% (9,9 odstotne točke) |

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Opombe:

* Delež udeležencev, ki so uspešno dokončali usposabljanje, zaključili program, pridobili zaposlitev (zaposlitev, ustanovitev podjetja, dostop do subvencionirane zaposlitve, pridobivanje kvalifikacij, uspešen zaključek programa, dostop do izobraževanja ali usposabljanja, mobilnost zaposlenega).

** Sprememba deleža dolgotrajno brezposelnih v odstotnih deležih.

*** neregistrirani nezaposleni.

**** Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2007, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 01.01.2009.

***** Vir: Eurostat, SURS (SURS pojasnjuje spremembo metodologije merjenja v 2003, in sicer zaradi povečanega obsega kategorij vključenosti). Opis kazalnika: predstavlja odstotek odrasle populacije 25-64 let, ki izjavijo, da so bili v zadnjih štirih tednih vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Izhodiščna vrednost po novi metodologiji za leto 2003 je za Slovenijo 13,3%.

Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v obdobju 2004-2006 izvajanja EPD, lahko sklepamo o smeri napredka pri uresničevanju ciljev v okviru 2. PN. Iz tabele je razvidno, da je bila ciljna vrednost števila udeležencev na nivoju PN za celotno programsko obdobje presežena že do konca leta 2006, medtem, ko je bilo samo v letu 2007 vključenih 86,6 % načrtovanih za celotno obdobje. V letu 2007 je bilo vključenih 15.409 žensk, ki predstavljajo 42 % vseh vključenih. 89 % vseh vključenih predstavlja vključitev v aktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, torej v aktivnost kjer so ženske slabše zastopane (40 %). V celotnem obdobju je bilo vključenih 43.367 žensk oz. 45,7 % in nekoliko odstopa od postavljenega cilja. Presežene so bile nekatere druge ciljne vrednosti, kot je število podprtih podjetij, število podprtih projektov ter bruto število delovnih mest ustvarjenih v FTE. Kot je razvidno iz podatkov v tabeli so bili nekateri kazalniki preseženi že v letu 2004 in 2005.

Delež udeležencev, ki so uspešno končali program, se zaposlili ali uspešno dokončali program usposabljanja se iz leta v leto zvišuje, za leto 2004 ZRSZ  ne razpolaga s podatki o uspešnem zaključku aktivnosti za podaktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zato delež predstavlja uspešnost vključenih v ostale aktivnosti. Za celotno obdobje lahko ocenimo, da je delež tistih, ki uspešno dokončajo aktivnost, visok in ga lahko ocenimo kot pozitivno.

Delež dolgotrajno brezposelnih glede na ostale brezposelne osebe sicer raste, vendar pa se število dolgotrajno brezposelnih že od leta 2003 znižuje in je do decembra 2007 upadlo za 9.414 oseb. To so osebe, ki zaradi določenih značilnosti težko najdejo zaposlitev, posledično ostajajo v brezposelnosti in čas neaktivnosti se podaljšuje. Med dolgotrajno brezposelnimi spadajo naslednje ciljne skupine: ženske, osebe s I. in II. stopnjo izobrazbe ter starejše nad 40 let. Tem ciljnim skupinam bo tudi v naslednjem obdobju potrebno posvetiti več pozornosti in oblikovati ukrepe, ki bodo omogočali usposabljanje in  zaposlitev le-teh.

Delež udeležencev, ki so po 12 mesecih po zaključku programa zaposleni, je nižji od načrtovanih (v podatek niso vključene tiste osebe, ki so se sicer zaposlile za določen čas, a niso imeli status zaposlenega na stanje 12 mesecev po zaključku programa). Zaradi odstopanja v letih 2004 in 2005 je tudi skupni delež vseh, ki ohranijo zaposlitev nižji. Zaposlitev po 12 mesecih je ohranilo v letu 2006 nekaj več kot 70 %. Delež tistih, ki so se vključili v aktivnost v letu 2007, bo najverjetneje še višji, deloma zaradi ugodne gospodarske rasti deloma pa zaradi dejstva, da večino vključenih predstavljajo vključeni v aktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Podatki o ohranjenih zaposlitvah za to aktivnost kažejo, da ohrani zaposlitev po zaključku aktivnosti več kot 90 % oseb. Ocenjujemo, da bo koncu opazovanega obdobja (podatki bodo znani po 01.01.2009), delež tistih, ki bodo po 12 mesecih ohranili zaposlitev, blizu ciljne vrednosti.

#### Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela

Finančno izvajanje

Tabela 7: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.1

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %1 |  |
| Ukrep 2.1 | 29.069 | 100,0 | 33.758 | 116,1 | 33.758 | 116,1 | 33.756 | 116,1 | 23.172 | 79,7 | 13.585 | 62,3 | 11 |
| Skupaj PN 2 | 96.899 | 100,0 | 102.273 | 105,5 | 102.273 | 105,5 | 100.258 | 103,5 | 74.618 | 77,0 | 42.731 | 58,8 | 73 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 23,2 mio EUR. Do 31.12.2007 je bilo na PO posredovanih zahtevkov za povračilo v višini 13,6 mio EUR (le EU del).

Instrument izvedbe je bil za vse podaktivnosti ukrepa 2.1 program, in sicer za podaktivnosti Programi institucionalnega usposabljanja, Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja, Formalno izobraževanje ter Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Upravičena področja ukrepa so usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjeno pospeševanju zaposlovanja, ponovne delovne vključenosti, pridobivanje novih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj ter izobraževanje brezposelnih za dvig izobrazbene ravni. Ciljne skupine so brezposelne osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe, brezposelne osebe, ki se vključujejo v izobraževanje zaradi pridobitve drugega poklica ter jim do pridobitve poklicne oz. strokovne izobrazbe manjka manj kot dve leti za dokončanje šolanja. Ukrep je prednostno namenjen zmanjševanju strukturnega neskladja na trgu dela, povečanju zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb ter dvigu izobrazbene ravni. Prednostno so se vključevale ženske, brezposelni mladi in odrasli pred nastankom dolgotrajne brezposelnosti, dolgotrajno brezposelni ter brezposelni brez izobrazbe in kvalifikacij.

Največ sredstev v letu 2007 je bilo dodeljeno podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja. Do konca leta 2007 je bilo za izvajanje tega instrumenta realiziranih izplačil iz proračuna v višini 1.622.074,53 EUR za obveznosti iz pogodbe za leto 2005 ter 802.449,48 EUR za obveznosti iz pogodbe iz leta 2007, oz. kar 48,5 % vseh sredstev realiziranih za ukrep 2.1. Za podaktivnost Formalno izobraževanje je bilo realiziranih plačil 2.285.186,39 EUR, od tega 1.131,79 EUR za obveznosti za pogodbo iz leta 2005 ter 2.284.054,60 EUR za pogodbo iz leta 2006. Skupaj pomeni realizacija 45,7 % sredstev za ukrep 2.1. V okviru ukrepa 2.1. je bilo realiziranih najmanj sredstev za podaktivnost Nacionalne poklicne kvalifikacije in sicer 290.493,66 EUR za plačilo obveznosti za pogodbo iz leta 2005.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Z nadgradnjo informacijskega sistema APZ.net je Zavod RS za zaposlovanje pridobil manjkajoče podatke in jih zato predstavljamo v tabeli. Vsi podatki o vključenih osebah so prikazani ločeno glede na spol. Celoten ukrep 2.1 je namenjen vključevanju registriranim brezposelnim osebam. Iz tega razloga nismo posebej navajali, koliko od vključenih oseb je bilo brezposelnih, zaposlenih in neaktivnih.

| Kazalniki | Izhodiščna/ciljna vrednost 2004-06 | Izhodiščna / ciljna vrednost | Izvajanje v 2004 | Izvajanje v 2005 | Izvajanje v 2006 | Izvajanje v 2007 | Izvajanje v 2004-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek: | Število vključenih brezposelnih oseb | 18.000 | 7.326 | 7.850 | 6.865 | 3.592 | 25.633 |
|  | Od tega najmanj 50 % žensk | 9.000 | 4.920 | 4.788 | 3.201 | 2.311 | 15.220 |
| Učinek: | Število mladih, ki se vključijo pred 6 meseci brezposelnosti | 6.480 | 1.682 | 1.453 | 1.217 | 222 | 4.574 |
|  | - od tega žensk | 3.240 | 867 | 681 | 448 | 94 | 2.090 |
| Učinek: | Število odraslih, ki se vključijo pred 12 meseci brezposelnosti | 4.320 | 1.951 | 2.385 | 2.920 | 604 | 7.860 |
|  | - od tega žensk | 2.160 | 1.366 | 1.521 | 1.353 | 399 | 4.639 |
| Učinek | Delež vključenih v preventivne ukrepe * | 60 % | 49,6 % | 48,9 % | 60,3 % | 22,9 % | 48,5 % |
| Rezultat: | Število udeležencev s pozitivnim rezultatom ob izhodu ** | 10.800 | 5.834, 4.090 | 5.875, 3.759 | 4.852, 2.164 | 2.365, 1.652 | 18.926, 11.665 |
| Rezultat: | Število udeležencev, ki so po zaključku programa takoj zaposleni | 2.250 | 828, 538 | 613, 348 | 1.371, 698 | 689, 424 | 3.501, 2.008 |
| Rezultat: | udeležencev, ki so po 12 mesecih zaposleni | 4.500 | 1.503, 981 | 2.516, 1.475 | 2.337, 1.323 | n.p .*** | n.p.** |

Opombe:

* delež  mladih pred pretekom 6 mesecev brezposelnosti in odraslih pred 12 meseci brezposelnosti

**  Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja, pridobitev zaposlitve.

***Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2007, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 01.01.2009.

V obdobju 2004 -2007 je bilo v ukrep 2.1. Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela vključenih 25.633 brezposelnih oseb, od tega 15.220 žensk, kar predstavlja 59,4 % vseh vključenih oseb in spoštuje horizontalno prednostno nalogo – enakopravnosti med spoloma. V letu 2007 je bilo vključenih 3.592, od tega 2.311 žensk oz. 64,34 %. Nadgradnja informacijskega sistema v letu 2007 nam je omogočila pridobitev podatkov o številu odraslih vključenih v program pred 12. meseci brezposelnosti na Zavodu RS za zaposlovanje tudi za leti 2004 in 2005, ki se doslej ni posebej spremljal. V letu 2007 so se v podaktivnosti Formalno izobraževanje prednostno vključevali brezposelni brez poklicne oz. strokovne izobrazbe, brezposelni, ki se v izobraževanje vključujejo zaradi pridobitve drugega poklica, brezposelni, ki na svojem poklicnem področju ne morejo pridobiti zaposlitve in so že dlje časa brez zaposlitve ter presežni delavci, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve. Delež mladih, ki se vključijo pred 6. meseci brezposelnosti, je nižji od prejšnjih let in predstavlja samo 6,18 %, žensk pa samo 4,07 %. Delež odraslih, ki se vključijo v aktivnost, je nekoliko višji in predstavlja 16,81 %, kar pa je še vedno pod načrtovanimi vrednostmi, delež odraslih žensk pa je 17,26 %. V celotnem obdobju znaša delež mladih, ki se vključijo v podaktivnost pred 6 meseci brezposelnosti, 17,84 % oseb, delež mladih žensk pa 13,73 %. Delež odraslih pred 12 meseci brezposelnosti je višji od načrtovanih in predstavlja 30,66 %, delež odraslih žensk pa 30,48 %. Nižji delež v letu 2007 je vplival tudi na nekoliko nižji delež vključenih oseb v preventivne ukrepe v celotnem obdobju 2004 – 2007 in sicer 48,5 %..

Delež udeležencev, ki so uspešno končali program, pridobili zaposlitev ali uspešno končali program usposabljanja, je v celotnem obdobju 2004 - 2007 73,8 %. Ta podatek kaže na to, da je presežena ciljna vrednost 60 %. Delež žensk, ki imajo pozitiven rezultat ob izhodu, je še višji in je 76,6 %. Zaposlitev po zaključku programa (v 30 dneh po zaključku) je dobilo 13,6 % vseh vključenih brezposelnih oseb, kar je več, kot je bila načrtovana vrednost, nekoliko nižja vrednost je samo v letu 2005, v letu 2006 predstavlja 19,9 %, in je tudi v letu 2007 preko 19 %. Enako velja tudi za delež žensk. V celotnem obdobju se je takoj (30 dni po zaključku aktivnosti) zaposlilo 13,2 % vseh vključenih brezposelnih žensk. V letu 2007 je zaposlitev dobilo 18,3 % vključenih oseb, 21,8 % oseb v letu 2006. Najmanjši je bil delež v letu 2005 – samo 7,2 %.

Delež tistih, ki so zaposleni 12 mesecev po zaključku programa, vztrajno narašča: 20,5 % oseb v letu 2004, 32,1 % oseb v letu 2005, 34,0 % oseb v letu 2006. Podobne podatke beležimo tudi za vključene brezposelne ženske: 19,9 % oseb v letu 2004, 30,8 % oseb v letu 2005, delež žensk, ki so bile vključene v aktivnosti v letu 2006 in so v 12 mesecih od zaključka programa, dobile zaposlitev je 41,3 %, kar je nad pričakovanimi vrednostmi. V podatek niso vključene tiste osebe, ki so se sicer zaposlile za določen čas, a niso imele statusa zaposlenega na stanje 12 mesecev po zaključku programa. V obdobju 2004-2006 je delež tistih, ki so zaposleni 12 mesecev po zaključku programa, 28,84 % oseb, žensk pa 29,27 %. Podatek za zaposlene po 12 mesecih za vključene v program v letu 2007 bo znan po 01.01.2009.

- cilj 50 % žensk brezposelnih žensk vključenih v izobraževanje in usposabljanje

| Leto | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % žensk vključenih v izobr. in usposabljanje | 66,97 | 60,31 | 46,63 | 64,34 | 58,61 |
| vsi | 6.207 | 5.772 | 6.865 | 3.592 | 22.436 |
| ženske | 4.157 | 3.481 | 3.201 | 2.311 | 13.150 |

Glede na skupne vrednosti ugotavljamo, da je bil cilj dosežen in v letih 2004, 2005 in 2007 tudi presežen. Samo v letu 2006 je navedeni delež nižji. Podatki o vključenih predstavljajo vključene osebe v naslednje podaktivnosti: Usposabljanje na delovnem mestu, Formalno izobraževanje, Nacionalne poklicne kvalifikacije in Programi institucionalnega usposabljanja.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bo izvajala podaktivnost Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007/2008, ki se bo pričela izvajati v začetku 2008 Predvideva se nov evidenčni projekt za podaktivnost 2.1.1.3 »Promocija poklicev«.

Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja

Finančno izvajanje

Tabela 8: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.2

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 2.2 | 9.690 | 100,0 | 8.902 | 91,9 | 8.902 | 91,9 | 8.900 | 91,8 | 6.857 | 70,8 | 3.084 | 42,4 | 9 |
| Skupaj PN 2 | 96.899 | 100,0 | 102.273 | 105,5 | 102.273 | 105,5 | 100.258 | 103,5 | 74.618 | 77,0 | 42.731 | 58,8 | 73 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba 4 : ker je v 2. PN kazalnik »št. projektov«, zaradi nedvoumnosti uporabljamo termin instrument

* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov*.

Za ukrep 2.2 je odgovorno MDDSZ, izvaja pa ga KU ZRSZ. Od začetka programskega obdobja do konca leta 2006 je bilo v okviru ukrepa 8 odobrenih projektov, od tega 1 v letu 2006.

Do konca leta 2007 je bilo razpisanih za c. 9 mio EUR ali 91,9 %, dodeljenih za 9 mio EUR ali 91,9 % sredstev ter podpisanih pogodb za ca. 9 mio EUR ali 91,8 % sredstev.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 6,9 mio EUR (v letu 2004 je znašala 0,8 mio EUR, v letu 2005 0,7 mio EUR, v letu 2006 3,4 mio EUR, v letu 2007 pa 2,0 mio EUR ). Do 31.12.2007 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 3 mio EUR (le EU del).

Ukrepu 2.2. je bila dodeljena državna pomoč po shemi programi zaposlovanja, št. 0001-5022860-2003.

V letu 2007 sta se izvajali naslednji podaktivnosti: Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM 2006/2007 in Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih.

Za podaktivnost Projektno učenje za mlajše odrasle je bilo v letu 2007 namenjenih 187.781,67 EUR, od tega je bilo porabljenih 35,28 % sredstev. Razloga za manjšo porabo sredstev sta kasnejše vključevanje v podaktivnost in osip. V podaktivnost je bilo vključeno 134 oseb v letu 2007. Cilj podaktivnosti je spodbuditi mlade brezposelne osebe, da se vrnejo v izobraževanje ali se zaposlijo, dvig splošne izobraženosti, formiranje poklicne identitete in socialno kulturnega delovanja. Ciljna skupina so mladi brezposelni od 15 do 25 let, ki so opustili šolanje.

Za Projekte zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih 2 je bilo v letu 2007 namenjenih 500.000,00 EUR, porabljenih je bilo 63,18 % razpoložljivih sredstev. Manjša poraba sredstev je rezultat kasnejšega vključevanja v podaktivnost, obenem pa delodajalci ne dokažejo upravičenih stroškov do višine, ki je predvidena za subvencijo (750,00 EUR na mesec). Višina plače, ki jo delodajalec izplača, je nižja od predvidenega najvišjega zneska za subvencijo. V letu 2007 so bile vključene 104 osebe. Cilj podaktivnosti je povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine dolgotrajno brezposelni (več kot dve leti), mladih, ki so opustili šolanje, etničnih in drugih skupin ter preprečevanje njihove socialne izključenosti s subvencioniranjem njihove zaposlitve.

Največ sredstev je bilo v letu 2007 namenjenih podaktivnosti Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk. V letu 2007 je bilo namenjenih 1.718.273,24 EUR, porabljenih je bilo 87,49 % sredstev za plačilo drugega dela subvencije za zaposlitev. Ta podaktivnost se je izvajala v letu 2005 in 2006 in je bila namenjena dolgotrajno brezposelnim ženskam, ki so že več kot dve leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na zavodu, oz. so skupaj z vključitvijo v lokalno zaposlitvene programe – javna dela, brez redne zaposlitve že več kot dve leti. V letu 2007 se je izplačeval drugi del subvencije.

Podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih je bilo namenjenih 175.262,89 EUR, porabljenih je bilo 25,88 % sredstev. Podaktivnost je bila namenjena za posebej ranljive ciljne skupine, kar ima za posledico večji osip iz programa ter manjšo porabo sredstev. Novih vključitev v letu 2007 ni bilo. S programom Usposabljanja na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih se osebe z zaposlitveno oviranostjo oz. upadom delovnih delavnih sposobnosti, vključijo v delovne procese na konkretnem delovnem mestu / področju pri delodajalcu, z namenom zahtevnejšega usposabljanja za konkretno delo. Dolžina vključitev je trajala od tri do šest mesecev.

Podaktivnost Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide se je izvajala v letu 2006 kot usposabljanje oseb z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo, oseb z upadom delovnih sposobnosti, ki nimajo za posledico statusa invalidnosti in invalidne osebe, katerih znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Za to podaktivnost je bilo v letu 2007 namenjenih 104.323,15 EUR, od tega porabljenih 58.250,61 EUR oz. 55,84 %. Podaktivnost je bila namenjena za posebej ranljive ciljne skupine in je tudi osip iz programa večji. Zaradi navedenih razlogov je tudi poraba namenjenih sredstev manjša od planiranih in odobrenih.

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Ciljna vrednost 2004-06 | Izvajanje v 2004 | Izvajanje v 2005 | Izvajanje v 2006 | Izvajanje v 2007 | Izvajanje v 2004/ 2005/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek: | Število vključenih brezposelnih oseb | 1.600 | 398 | 611 | 567 | 238 | 1.814 |
| Učinek: | - od tega žensk | 800 | 222 | 409 | 377 | 129 | 1.137 |
| Učinek: | Delež vključenih drugih ciljnih skupin, ki niso invalidi in osipniki | 50% | 13,5% | 47,8% | 65,1 % | 40,8% | 44,8% |
| Rezultat: | Število udeležencev s pozitivnim rezultatom* ob izhodu | 800 | 358 | 259 | 151 | 201 | 969 |
| Rezultat: | Število izhodov v zaposlitev | 40% | 16 (4,0%) | 242 (39,6%) | 337 (59,4%) | 127 (53,4%) | 722 (39,8%) |
| Rezultat: | Št. udeležencev, ki so po 12. mesecih zaposleni | 38,5% | 31 (7,8%) | 267 (43,7%) | 159 (28,0%) | n.p.** | n.p.** |

Opomba:

* Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanja, pridobitev zaposlitve.

** Glede na to, da so vključitve potekale do konca leta 2007, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 01.01.2009.

Ukrep je namenjen usposabljanju in zaposlovanju ciljnih skupin, ki se težje zaposlijo oz. usposobijo za samostojno opravljanje dela. Delež udeležencev, ki se zaposlijo po zaključku programa, je nižji samo v letu 2004 in predstavlja udeležence podaktivnosti PUM. Pri podaktivnosti PUM ni namen zaposlitev, temveč vrnitev v formalno šolanje oz. socialna integracija.

V letu 2007 je bilo v ukrep 2.2 vključenih 238 oseb, od začetka izvajanja (leto 2004) do konca leta 2007 pa skupaj 1.814 oseb, kar predstavlja 113,4 % realizacijo postavljenega cilja - števila vključenih brezposelnih oseb v programskem obdobju. V letu 2007 je bilo vključenih 129 žensk, oz. 54,20 %, v celotnem obdobju pa 1.137 oseb, oz. 62,68 % Vse podaktivnosti so bile usmerjene v zagotavljanje enakih možnosti med spoloma. V letu 2005 in 2006 je bila v okviru ukrepa 2.2. Pospeševanje socialnega vključevanja, podaktivnosti Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk v celoti namenjena ženskam. Ob koncu programskega obdobja lahko zaključimo, da je ukrep pozitivno vplival na zagotavljanje enakih možnosti med spoloma. V celotnem obdobju je delež vključenosti žensk višji od 50 %.

Delež vključenih, ki niso invalidi oz. osipniki, je ob koncu obdobja 44,8 % in je nekoliko nižji od načrtovane vrednosti. To je posledica dejstva, da sta se v letu 2004 in 2007 izvajali dve podaktivnosti, ki sta bili prvenstveno namenjeni invalidom in osipnikom in zaradi tega je nižji delež drugih ciljnih skupin. V letu 2007 je bilo vključenih 97 oseb, ki niso invalidi oz. osipniki. Delež udeležencev, ki uspešno zaključijo podaktivnost, se zaposlijo oz. nadaljuje izobraževanje je v celotnem obdobju 53,4 %, v letu 2007 84,5 %, kar je v skladu z načrtovanimi vrednostmi. Zaposlitev v roku 30 dni po zaključku programa je pridobilo 53,4 % oseb v letu 2007, v celotnem obdobju pa 39,8 %.

S pomočjo subvencije zaposlilo 242 oseb v letu 2005, 337 oseb v letu 2006 in 104 oseb v letu 2007. Zaposlitev v roku 30 dni po zaključku aktivnosti je dobilo tudi 23 oseb, vključenih v PUM. V celotnem obdobju se je zaposlilo 722 brezposelnih oseb. Delež zaposlenih po 12 mesecih je v letu 2005 višji od pričakovanega in znaša 43,7 %; medtem, ko je v letu 2006 je ta odstotek nižji od pričakovanega. Ker gre za bolj ranljive ciljne skupine, ki zaradi določenih značilnosti težko najdejo zaposlitev in jo tudi težje obdržijo, je podatek, da je 28,9 % obdržalo zaposlitev po 12 mesecih še vedno pozitiven. Podatki o zaposlenih po 12 mesecih za leto 2007 bodo znani po 01.01.2009

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V okviru ukrepa 2.2 v letu 2008 bodo s še izplačila za podaktivnosti iz leta 2007, predvideva se izvedba novega evidenčnega projekta - Program 2.2.2.7. Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2.

.

#### Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje

Finančno izvajanje

Tabela 9: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.3

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 2.3 | 29.070 | 100,0 | 34.959 | 120,3 | 34.959 | 120,3 | 32.959 | 113,4 | 25.024 | 86,1 | 17.498 | 80,3 | 42 |
| Skupaj PN 2 | 96.899 | 100,0 | 102.273 | 105,5 | 102.273 | 105,5 | 100.258 | 103,5 | 74.618 | 77,0 | 42.731 | 58,8 | 73 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov.

Za ukrep 2.3 sta odgovorna MŠŠ in MVZT kot NPP, ki ga kot KU tudi izvajata. Od začetka programskega obdobja do konca leta 2007 je bilo odobrenih skupaj 42 instrumentov (projektov EPD ali javnih razpisov), od tega 39 MŠŠ in 3 MVZT, dodeljenih sredstev je bilo za 35 mio EUR, podpisanih pogodb pa za 33 mio EUR, kar pomeni 113,4 % od 29 mio EUR skupno razpoložljivih sredstev za obdobje 2004-2006 v okviru ukrepa 2.3 (overcommitmenti).

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 25 mio EUR (v letu 2004 je znašala 1,6 mio EUR, v letu 2005 4 mio EUR, v letu 2006 11,4 mio EUR, v letu 2007 pa 8 mio EUR ). Do 31.12.2007 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 17,5 mio EUR (le EU del).

Vseživljenjsko učenje predstavlja koncept oziroma celoto vseh bistvenih aktivnosti, ki omogočajo razvoj človeških virov kot enega izmed strateških ciljev Slovenije na področju izobraževanja v povezavi s PN gospodarskega in socialnega razvoja ter razvoja zaposlovanja na nacionalni in lokalni ravni. Aktivnosti so usmerjene v vzpostavljanje potrebnih sistemov in struktur, namenjenih izboljšanju izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja, razvoju informacijsko podprtih oblik in metod učenja; prispevale bodo k lažjemu prehajanju med izobraževanjem in delom ter se osredotočale na potrjevanje neformalno in formalno pridobljenega znanja ter na izboljšanje fleksibilnosti in odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na spremembe zahtev na trgu dela in zahtev posameznikov.

Na podlagi instrumentov javnega razpisa, LDN in programa se izvajajo naslednje aktivnosti: izobraževanje izobraževalcev, posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju, razvijanje in širjenje mreže z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje, širjenje sistema zagotavljanja kakovosti, zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja pri odraslih in izobraževanje ter usposabljanje osipnikov. Poleg tega se je izvajala tudi aktivnost v pristojnosti MVZT, in sicer posodabljanje in razvijanje študijskih programov visokega šolstva.

MVZT je v programskem obdobju 2004-2006 izvajalo aktivnost »Posodabljanje in razvijanje študijskih programov visokega šolstva« s ciljem uresničevanja Lizbonske strategije in bolonjskega procesa, gre predvsem za zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraževanja, povečanje transparentnosti in vzpostavitve kreditnega sistema ter za povečanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora.

Preko treh javnih razpisov, na katere se je prijavilo 121 prijaviteljev, je bilo izbranih in podpisanih 43 pogodb. Vsi projekti so bili uspešno zaključeni in sicer se je zaključilo 20 pogodb v letu 2007, 7 pogodb v letu 2006 in 16 pogodb v letu 2005.

Doseženi so načrtovani rezultati projektov, kot so: izdelani so enotni kriteriji za strukturo in trajanje študijskih programov v skladu z bolonjskim procesom ob upoštevanju metodologije kreditnega vrednotenja ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), modularne sestave programov, izbirnosti v programih, možnosti prehodov med programi ter koncept vseživljenjskega učenja. Iz skupine zadnjih 20 projektov oz. pogodb tretjega razpisa velja izpostaviti predvsem naslednje dosežene rezultate: izdelana so bila »Merila in postopki za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj ter priporočila za uveljavljanje  tutorskega sistema«,  izdelana so bila še izhodišča za  prilagojeno izvedbo izrednega študija, oblikovana metodologija za vrednotenje dejanske obremenitve študentov.

Na Univerzi v Mariboru je bila izdelana informacijska podpora izbirnosti in ECTS v novih bolonjskih programih. Poleg strokovnih podlag so bili oblikovani tudi že novi bolonjski študijski programi I. in II. stopnje, kot so: »informatika v upravljanju in poslovanju«, »merjenje na področju kemije in biokemije« »podjetništvo in management v turizmu« ter dva skupna študijska programa, kot sta: »srednjeevropski  mednarodni magisterij kognitivne znanosti« in »pravo in informatika«.

Vir: Tabela iz Programskega dopolnila, podatki MŠŠ, kazalniki niso relevantni za instrumente, ki jih izvaja MVZT (bolonjska prenova študijskih programov), ker se kazalniki ob razdelitvi pristojnosti ministrstev niso na novo določili.

Opombe:

* Stopnja zajetja ciljnega prebivalstva pomeni, kolikšen delež (relativna vrednost) vseh naštetih skupin: učiteljev, izvajalcev tečajev, svetovalcev, multiplikatorjev in upravnega osebja je bil vključen v usposabljanje za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin in predvideva, da se je ta delež od leta 2003 s 14,6 % povečal za 70 % na 24,8 %. Kazalnik je bil leta 2003 v obstoječi obliki postavljen pod predpostavko, da obstaja sistem spremljanja vseh kategorij ciljnega prebivalstva na ravni Slovenije. Kljub prizadevanjem MŠŠ, ki je zadolžen za spremljanje tega kazalnika, ne more pridobiti absolutnih izhodiščnih vrednosti za vse naštete skupine (učitelji, izvajalci tečajev, svetovalci, multiplikatorji in upravno osebje) za celotno Slovenijo, zato je kazalnik opredeljen zgolj v absolutni vrednosti 80.000 izvedb udeležb ciljnega prebivalstva (64.680 do konca leta 2006 in 69.490 do konca leta 2007 od predvidene ciljne vrednosti 80.000, ki je bila potrjena kot sprememba PD na 6. redni seji NO EPD 13.6.2007 v Novi Gorici).

** Vir: Eurostat, SURS (SURS pojasnjuje spremembo metodologije merjenja v 2003 in sicer zaradi povečanega obsega kategorij vključenosti. Nadaljnja sprememba metodologije v oktobru 2006 podaja podatke, ki temeljijo na letnem povprečju četrtletnih podatkov). Opis kazalnika: predstavlja odstotek odrasle populacije 25-64 let, ki izjavijo, da so bili v zadnjih štirih tednih vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Popravek za leto 2005 in 2006 izhaja iz spremembe metodologije.

13 Učitelji, izvajalci tečajev, svetovalci, multiplikatorji in upravno osebje.

Vsi trije objavljeni razpisi MVZT so bili med seboj tesno povezani, zato sprotno vrednotenje izvedbe celovitih evalvacij ni bilo relevantno. Za vsak razpis se je z vidika predhodnega vrednotenja posebej preverjalo, ali ima prijavitelj oz. kasneje prejemnik jasno vizijo o razvoju slovenskega visokega šolstva, njegovi vlogi pri gospodarskem razvoju, ali je idejna zasnova skladna z Bolonjskim procesom, Lizbonsko strategijo in Memorandumom o vseživljenjskem učenju. Izvajalo se je tudi spremljanje z naslednjimi elementi: spremljanje, nadzor in kontrole. Sprotno se je preverjalo tudi, kako je potekalo informiranje in obveščanje javnosti o izvajanju aktivnosti.

Zaključne ugotovitve na osnovi vrednotenj, zlasti razvita metodološka orodja ter pozitivne izkušnje evalvacij o doseženih ciljih, bodo upoštevane v obdobju nove finančne perspektive 2007-2013.

| Cilj | Vrsta kazalnika | Kazalnik | Izhodiščna/ ciljna vrednost 2004-06 | Končna/ ciljna vrednost 2004-06 | Izvajanje do konca leta 2006 | Izvajanje do konca leta 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep 2.3 (Vseživljenjsko učenje) | Učinek | Št. zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja (od tega v IKT) | Podatek ni na voljo | 7.200 Ob koncu programa | MŠŠ 81.448 (od tega 12.330 v IKT) | MŠŠ 96.896 (od tega 17.669 v IKT) |
|  | Učinek | Št. posodobljenih, sprejetih in na novo razvitih programov izobraževanja in usposabljanja | Podatek ni na voljo | 350 Ob koncu programa | 321 | 452 |
|  | Učinek | Delež sredstev namenjenih strukturam in sistemom | Podatek ni na voljo | 70% | 48% | 50% |
|  | Rezultat | Stopnja zajetja ciljnega prebivalstva v usposabljanju za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin | 14,6% (0) (2003) | 24,8% (80.000) (70 % povečanje) Ob koncu programa | n.p.* (64.680) | n.p.* (69.490) |
|  | Rezultat | Število lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za vseživljenjsko učenje | 9 | 16 | 40 | 40 |
|  | Vpliv | Stopnja vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje – VŽU | 5,1 % (2002) | 12,5% Ob koncu programa | 15,3 % (2005) | 15 % (2006) |

MŠŠ: Pri izvajanju projektov je potrebno poudariti porast oziroma uspešno uresničevanje kvantitativno zastavljenih ciljev, kar se kaže v njihovi veliki absolutni vrednosti. Predvsem velja omeniti doseženo vrednost kazalnika »Število zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja s poudarkom na uporabi IKT«, kar potrjuje pravilno zastavljeno aktivnost in posledično očitnem dosedanjem velikem primanjkljaju tovrstnih znanj in veščin. Presežek kvantitativno določenega kazalnika, v primerjavi z zastavljeno ciljno vrednostjo, je posledica prilagoditve aktivnosti potrebam in zahtevam dejanskega stanja. Predvidena vrednost realizacije kazalnika je bila ocenjena na 7.200 udeležb, predvsem oseb z nedokončanim šolanjem, torej posameznikov, ki s sredstvi strukturnih skladov dobijo možnost pridobitve formalne izobrazbe. Ker šolanje posameznikov te kategorije traja lahko tudi leto ali dve, so sredstva na posameznika proporcionalno višja in udeležba številčno manjša, kot pri drugih izobraževalnih programih, ki so krajši in lahko trajajo tudi samo npr. 8 ali 16 ur (kot so to primeri usposabljanj za pridobivanje novih kompetenc za družbo znanja, ki jih izvaja Zavod za šolstvo RS s skupinami učiteljev po šolah). Tovrstna krajša usposabljanja so tudi primerno cenejša in vključujejo večje število ciljnih oseb, kot izobraževanja za pridobitev formalne stopnje izobrazbe. V celotnem programskem obdobju je MŠŠ prilagajalo črpanje sredstev potrebam, ki so jih strokovne službe ministrstva zaznale na terenu, torej organizaciji in izvedbi večjega števila krajših seminarjev oziroma drugih oblik usposabljanja v funkciji pridobivanja dodatnih znanj in veščin.

Hkrati so bila leta 2006 ministrstvu odobrena dodatna sredstva, ki so bila porabljena izključno za izobraževanje posameznikov na že omenjenih krajših seminarjih. Tako je prišlo do znatnega kvantitativnega povečanja števila zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja. Slednje se še prav posebno odraža na porastu usposabljanja na področju IKT, kjer je bilo v okviru projekta zaznati izredno zanimanje za dodatna znanja in veščine. MŠŠ se je odzvalo na potrebe in zahteve trga, kar ima za posledico pozitivno odstopanje pri omenjenem kazalniku. V letu 2007 je OU odobril MŠŠ dodatnih 6,4 mio EUR sredstev. Od tega je PS ESS v letu 2007 potrdil povečanje projekta Izobraževanje izobraževalcev v RO-4 v vrednosti 2 mio EUR, ostala sredstva pa v začetku leta 2008 za projekt »Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja« ter projekt »Evalvacije«.

Kazalniki izkazujejo presežke vrednosti na vseh področjih, kar potrjuje že omenjeno pravilno usmerjenost ukrepa. Glede na kazalnike se kažejo pozitivni premiki pri uresničevanju koncepta vseživljenjskega učenja. Cilji na kazalnikih so preseženi, kar velja predvsem za kazalnike, ki opredeljujejo učinke na posameznika, medtem, ko je kazalnik, namenjen za identifikacijo učinkov na sistem, zaenkrat še pod načrtovano ravnijo. To je zaradi narave kasnejših učinkov posameznih investicij do neke mere tudi opravičljivo in pričakovano, je pa pričakovati njegovo nadaljnjo rast in posledično približevanje zastavljenemu cilju. Velja poudariti, da se je razmerje sredstev dodeljenim sistemom in posamezniku spremenilo v korist posameznika, saj smo večino dodatnih sredstev do konca leta 2007 usmerili ravno v slednjo aktivnost, kot posledica zahtev in potreb na terenu. Število posodobljenih, sprejetih in na novo razvitih programov izobraževanja in usposabljanja je že preseglo načrtovano vrednost, saj so izvajalci posodobili, sprejeli ali razvili več krajših programov. Kazalnik sistema »število lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za vseživljenjsko učenje, že presega načrtovano vrednost kot posledica dejstva, da je koncept vseživljenjskega učenja dobil potrditev tudi na terenu. Ocenjujemo, da se je zavedanje tako struktur kot tudi predvsem posameznikov, bistveno spremenilo in prilagodilo zahtevam in potrebam po izobraževanju in usposabljanju od »zibelke do groba«, torej vseživljenjskemu učenju, kar nedvoumno prispeva tudi k porastu kazalnikov, ki opredeljujejo število ali stopnjo vključenosti posameznika v različne programe formalnega izobraževanja ali usposabljanja za pridobitev novih kompetenc.

Po drugi strani pa velja omeniti manjšo uspešnost letne finančne realizacije od pričakovane, ki je tudi posledica dokaj neugodnega časovnega načrtovanja aktivnosti, katerih intenziteta je pogojena s »šolskim koledarjem«, predvsem v jesenskem obdobju, torej v času, ko so pravice črpanja sredstev za tekoče leto navadno že ustavljene.

Napredek pri izvajanju ukrepa na posameznih kazalnikih je očiten in vsekakor tudi posledica pravilnega izvajanja posameznih instrumentov. Izbor aktivnosti oziroma njihovo prilagoditev glede na statistične podatke kazalnikov je potrebno nenehno spremljati in morebiti prilagajati, saj je od tega odvisen tudi uspeh finančne absorpcije razpoložljivih sredstev. Ravno slednje je lahko pomemben pokazatelj sistemske ustreznosti izvajanja obstoječe finančne perspektive, tako z vidika procesov, administracije in vsebine. Ker pa je prepletenost posameznih elementov v tem trenutku še zmeraj zelo močna in nejasna ocenjujemo, da je težko izločiti posamezen vpliv,  ker je tudi koriščenje vseh razpoložljivih sredstev časovno pogojena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MVZT: Pregled glavnih dosežkov izvajanja podaktivnosti 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje programov po posameznih projektih pokaže, da je bila v programskem obdobju 2004-2006 uspešno zaključena razvojna faza izdelave enotnih kriterijev za strukturo in trajanje bolonjskih študijskih programov. Zaključene so bile pripravljalne aktivnosti, kot npr. izdelane analize izhodišč za prilagojeno izvajanje novih študijskih programov, razvojno delo pri oblikovanju skupnih izbirnih predmetov, razvoj modulov za fleksibilne povezave, uskladitve seznamov generičnih in predmetno specifičnih kompetenc, pripravljena merila in izhodišča za kreditno vrednotenje itd. Uspešnost izvajanja pa je mogoče izmeriti tudi preko števila novih in prenovljenih študijskih programov I. II. in III. stopnje.  Podatki kažejo, da je bilo skupaj razpisanih 166 bolonjskih programov v študijskem letu 2007/ 2008.

Po oceni MVZT doseženi rezultati projektov pomenijo dobro vsebinsko in strokovno podporo za izvajanje implementacije bolonjskega procesa  s poudarkom na zagotavljanju kakovosti v obdobju 2007-2013.

V letu 2008 se predvideva nov evidenčni projekt Izobraževanje izobraževalcev v RO –LDN 3 – LDN Arnes.

MŠŠ: Večina projektov EPD so bili v letu 2007 zaključenih. Konec leta 2007 je PS ESS potrdil povečanje enega projekta, v začetku 2008 pa dva nova projekta: Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja – LDN CPI in Evalvacije – LDN 3. Njihovo izvajanje bo v celoti potekalo le v letu 2008, ko bodo zaključeni vsi projekti EPD.

#### Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Finančno izvajanje

Tabela 10: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.4

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 2.4 | 29.070 | 100,0 | 24.654 | 84,8 | 24.654 | 84,8 | 24.643 | 84,8 | 19.564 | 67,3 | 8.563 | 39,3 | 11 |
| Skupaj PN 2 | 96.899 | 100,0 | 102.273 | 105,5 | 102.273 | 105,5 | 100.258 | 103,5 | 74.618 | 77,0 | 42.731 | 58,8 | 73 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov.

Za ukrep 2.4 je odgovorno MDDSZ kot NPP, izvaja pa ga KU ZRSZ. V programskem obdobju 2004-2006 je bilo skupaj potrjenih 11 instrumentov, v letu 2007 se je izvajalo 5 naslednjih  instrumentov: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorja v preoblikovanju (2005), Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorja v preoblikovanju (2006), Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih (2005), Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih (2006), Spodbujanje novega zaposlovanja starejših v letu 2007. V letu 2007 se je zaposlilo 177 oseb starejših od 50 let, od tega 69 žensk, ki so se zaposlile v 122 podjetjih. Končano osnovno šolo oz. nižjo stopnjo izobrazbe ima 57 oseb. Pri tem je pomembno poudariti, da ima 5 oseb status invalidne osebe. V okviru Usposabljanja in izobraževanja se je izobraževalo skupaj 32.694 oseb. Izbranih izvajalcev (v okviru javnih razpisov iz leta 2005 in 2006) je bilo 599.

Do konca leta 2007 je bilo razpisanih in dodeljenih za 25 mio EUR sredstev ali 84,8 % glede na razpoložljiva sredstva, ravno toliko je bilo tudi podpisanih pogodb.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 19,6 mio EUR (v letu 2004 je znašala 4 mio EUR, v letu 2005 pa 3,7 mio EUR, v letu 2006 7,4 mio EUR, v letu 2007 pa 4,5 mio EUR) ali 67,3 % glede na razpoložljiva sredstva. Do 31.12.2007 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 9 mio EUR ali 39,3 % (le EU del).

Ukrep se izvaja na osnovi naslednjih potrjenih shem državnih pomoči:

- Po shemi Programi usposabljanja – skupinske izjeme, št. BE 01-5022860-2006 za programe Usposabljanja in izobraževanja na delovnem mestu (sektor v preoblikovanju in perspektivni sektorji)

- Po shemi zaposlovanja – skupinske izjeme, št. BE 02-5022860-2007 (Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij, Spodbujanje novega zaposlovanja starejših in Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2)

Upravičena področja ukrepa variirajo v odvisnosti od podaktivnosti. V okviru usposabljanja in izobraževanja zaposlenih iz sektorjev v preoblikovanju in iz perspektivnih sektorjev so dejavnosti namenjene podjetjem in njihovim zaposlenim s ciljem dviga izobrazbene in kvalifikacijske ravni zaposlenih. V okviru podaktivnosti Spodbujanje novega zaposlovanja starejših v letu 2007 so dejavnosti usmerjene v ustvarjanje novih delovnih mest za posebej ranljive skupine starejših brezposelnih oseb z njihovo ponovno delovno integracijo, kar preprečuje socialno izključenost.

Ciljne skupine, katerim so namenjene posamezne podaktivnosti v okviru ukrepa, so zlasti zaposleni v sektorjih v preoblikovanju in v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti, brezposelne osebe/delavci, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, ter težje zaposljive osebe, starejše od 50 let.

V letu 2007 se je nadaljevalo sofinanciranje podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorjev v preoblikovanju in v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti, na podlagi razpisa v letu 2005 in 2006. Na podlagi razpisa 2005 je bilo za sektor v preoblikovanju v letu 2007 porabljenih 1.081.519,94 EUR oz. 61,10 % namenjenih sredstev. V letu 2007 je bilo 10.068 vključitev v usposabljanje in izobraževanje. Podprtih je bilo 182 podjetij. 133 podjetjem, ki so izbrana na javnem razpisu 2006, je bilo za usposabljanje in izobraževanje izplačano 538.143,67 EUR oz. 30,61 % razpoložljivih sredstev za leto 2007.  V okviru navedene podaktivnosti je bilo 6.175 vključitev v usposabljanje in izobraževanje v letu 2007.

Za perspektivni sektor s hitro stopnjo rasti iz javnega razpisa iz leta 2005 je bilo porabljenih 344.611,37 EUR, oz. 69,97 % razpoložljivih sredstev. Podprtih je bilo 30 podjetij in 5.234 vključenih oseb v usposabljanje in izobraževanje. V 254 podjetij, ki so bila izbrana na javnem razpisu iz leta 2006, je bilo 11.217 vključenih oseb v usposabljanje in izobraževanje porabljenih 1.350.335,28 EUR sredstev oz. 40,46 % razpoložljivih sredstev.

Nižja poraba sredstev je posledica neizvedenih programov usposabljanja in izobraževanja, ki so jih izbrana podjetja predvidela v prijavi na javnem razpisu, v dokazovanju upravičenosti nastalih stroškov za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter neizpolnjevanje pogojev začetka in konca posameznega usposabljanja/izobraževanja iz javnega razpisa  (npr. aktivnosti, ki so se začele po 01.01.2007 v skladu s pogodbo o sofinanciranju med ZRSZ in izvajalci niso bile predmet sofinanciranja).

V letu 2007 je bilo za podaktivnost Spodbujanje novega zaposlovanja starejših namenjenih 500.000,00 EUR sredstev, od tega je bilo porabljenih 305.943,77 EUR, 61,19 % namenjenih sredstev za subvencioniranje zaposlitev 177 brezposelnih oseb starejših od 50 let. Izplačila so potekala tudi za podaktivnost Spodbujanje novega zaposlovanja starejših iz javnega razpisa iz leta 2005, v kateri pa ni bilo novih vključitev. V letu 2007 je bilo porabljenih 604.347,51 EUR, kar predstavlja 65,88 % namenjenih sredstev. Glavni razlog za manjšo porabo sredstev je, da delodajalci ne dokažejo upravičenih stroškov do višine, ki je predvidena za subvencijo (60 % dejanske bruto plače oz. največ 500 EUR za posamezni mesec). Višina plače, ki jo delodajalec izplača, je nižja od predvidenega najvišjega zneska za subvencijo.

Za podaktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva je bilo izplačanih 233.572,23 EUR (kar predstavlja 93,29 % razpoložljivih sredstev). Sredstva so bila izplačana za osebe, ki so se v podaktivnost vključile v zadnjih dneh v letu 2006. Subvencija v obliki enkratne pomoči za samozaposlitev je namenjena sofinanciranju plače, prispevkov in davkov iz plač osebam, ki se samozaposlijo na začetku poslovanja. Brezposelne osebe in delavci v postopku izgubljanja zaposlitve, ki se samozaposlijo, so v skladu s pogodbo dolžni samozaposlitev ohraniti najmanj dve leti.

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Ciljna vrednost 2004-06 | Izvajanje v 2004 | Izvajanje v 2005 | Izvajanje v 2006 | Izvajanje v 2007 | Izvajanje v 2004/2005/ 2006/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek | Število vključenih | 7.000 | 5.558 | 10.438 | 18.666 | 32.871 | 67.533 |
|  | - od tega žensk | 3.500 | 2.390 | 4.130 | 7.521 | 12.969 | 27.010 |
| Učinek | Število podprtih podjetij¹ | 220 | 1.262 | 1.476 | 2.811 | 721 | 6.270 |
| Učinek | Število projektov* | 290 | 1.262 | 1.476 | 2.811 | 721 | 6.270 |
| Učinek | Delež sredstev namenjen preoblikovanju in prilagajanju podjetij in posamezniku v posameznih sektorjih (razdelitev po sektorju ekonomske dejavnosti v procentih)*** | 40% | - | A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo – 0,82 C Rudarstvo – 1,26 D Predelovalne dejavnosti – 55,48 E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo – 0,75 F Gradbeništvo – 3,53 G Trgovina; popravila mot. vozil – 12,53 H Gostinstvo – 0,83 I Promet, skladiščenje, zveze – 4,66 J Finančno posredništvo – 4,64 K Nepremičnine, najem, poslovne stor. – 12,80 M Izobraževanje – 0,46 O Dr.javne, skupne in osebne stor. – 2,24 | A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo – 0,65 C Rudarstvo -0,28 D Predelovalne dejavnosti – 51,63 E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo -0,90 F Gradbeništvo - 2,66 G Trgovina; popravila mot. vozil – 13,89 H Gostinstvo – 1,03 I Promet, skladiščenje, zveze – 1,38 J Finančno posredništvo – 2,98 K Nepremičnine, najem, poslovne stor.– 20,75 M Izobraževanje – 0,68 N Zdravstvo, socialno varstvo – 0,14 O Dr.javne, skupne in osebne stor. – 3,03 | A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo – 0,05 C Rudarstvo – 1,07 D Predelovalne dejavnosti – 58,23 E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo – 1,09 F Gradbeništvo – 3,52 G Trgovina; popravila mot. vozil – 6,35 H Gostinstvo – 1,19 I Promet, skladiščenje, zveze – 2,22 J Finančno posredništvo – 4,79 K Nepremičnine, najem, poslovne stor. – 16,59 M Izobraževanje – 0,73 N Zdravstvo, socialno varstvo – 0,10 O Dr.javne, skupne in osebne stor. – 4,08 | n.p. |
| Rezultat | bruto št. delovnih mest, ustvarjenih v FTE2 | 1.500 | 1.319 (1.165) | 1.280 (1.244) | 2.493 (2.176) | 177 | 5.269 (4.585) |
| Rezultat | Število vključenih, ki bodo ohranili zaposlitev po 12 mesecih | 80% | 94,22 % | 96,54 % | 97,13 % | n.p.** | n.p.** |
| Rezultat | Število novih podjetij, delujočih po 12 mesecih | 85% | 952, (81,7 %) | 1.138, (91,5 %) | 2.058 (94,6 %) | 0 | 4.148 (90,5 %) |

Opombe:

1  navedeno je št. vseh podprtih podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva (tudi samozaposlitve)

2 navedeno je št. delovnih mest (vključena so tudi delovna mesta, ki se realizirajo s samozaposlitvijo – podjetništvom) na osnovi podatkov o zaposlitvah

* Projekt pomeni aktivnost, ki ima obliko nepovratnih sredstev, dodeljenih preko razpisov, na podlagi enotnega sklepa, da se sofinancira s strani ESS in poteka v pristojnosti prijavitelja ali KP.

** Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2007, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 01.01.2009

*** Ukrep 2.4 je v celoti namenjen preoblikovanju in prilagajanju tako podjetja kot posameznika spremenjenemu tržišču in trgu dela, ZRSZ ne razpolaga s podatki o razporeditvi sredstev med sektorji za leto 2004.

Za ukrep 2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti so bili kazalniki v EPD in Programskem dopolnilu slabše definirani. Šele v začetku leta 2007 je prišlo na osnovi dogovora med organom upravljanja, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in Zavodom RS za zaposlovanje do dokončnih opredelitev definicij posameznega kazalnika. To je tudi osnovni razlog za odstopanja doseženih vrednosti kazalnikov glede na ciljne vrednosti. Zaradi navedenih težav so pri postavljanju in definiranju kazalnikov uspešnosti za obdobje 2007-2013 sodelovali vsi pristojni organi. Med drugim je bil tudi za potrebe spremljanja in vrednotenja ukrepov 2. PN ter Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvit informacijski sistem APZ.net (v okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Zavoda RS za zaposlovanje), v razvoju pa je tudi nadgradnja centralnega informacijskega sistema ISARR z Modulom za vnos podatkov (MVP).

Glede na doseženo realizacijo po posameznih kazalnikih, za katere je podatek izkazan, je razvidno, da so načrtovane ciljne vrednosti ukrepa presežene. Izkazano število vključenih je posledica večjega števila vključenih zaposlenih oseb v programe usposabljanja in izobraževanja v okviru podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju kot v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti. Ista oseba je lahko vključena v več programov usposabljanja. V celotnem obdobju je bilo realiziranih 67.533 vključitev, od tega je bilo v podaktivnosti Usposabljanja in izobraževanja zaposlenih vključenih kar 58.889 oseb. V letih 2004, 2005 in 2006 se je samozaposlilo 4.585 brezposelnih oseb, od tega 1.677 žensk. V letu 2007 se je v podaktivnost 2.4.4.2 Spodbujanje novega zaposlovanja starejših vključilo 177 oseb, kar predstavlja 72,8 % od planiranih vključitev v to podaktivnost v letu 2007.

Podatki o ohranjenih delovnih mestih so zelo spodbudni, saj je kar 96,39 % vključenih oseb v ukrep 2.4. ohranilo zaposlitev. Podatek o ohranjenih zaposlitvah za vključene osebe v letu 2007, bo znan po 01.01.2009.

Podatek o številu novih podjetjih, ki delujejo tudi po 12 mesecih, je spodbuden in kaže na to, da brezposelne osebe, ki se odločijo za samozaposlitev, običajno dobro pripravijo poslovni načrt in natančno spoznajo tržišče. V okviru Sofinanciranja stroškov spodbujanja podjetništva je bilo v celotnem obdobju na novoustanovljenih 4.585 podjetij, od katerih jih je po 12 mesecih delovalo 4.148, kar predstavlja 90,5 %.

Ukrep 2.4 je bil v celoti namenjen preoblikovanju in prilagajanju tako posameznika kot tudi podjetja spremenjenemu tržišču in trgu dela. Največ sredstev za posameznike v okviru ukrepa 2.4 je bilo porabljeno za aktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva.

Odgovora na vprašanje, kateri ekonomski sektorji podjetij so perspektivni in kateri so potrebni prestrukturiranja in preoblikovanja, ni možno enostavno opredeliti. Le to izhaja iz gospodarske razvitosti posameznega podjetja v okviru posameznega ekonomskega sektorja, kjer so možne velike razlike. V okviru ukrepa 2.4 je kazalnik – 40 % sredstev, namenjen preoblikovanju in prilagajanju podjetij in posameznika v posameznih sektorjih, je bil kot tak, slabše definiran. Tudi tista podjetja, ki so perspektivna in uspešna, se morajo prilagajati trgu, enako velja tudi za vsakega posameznika. V nadaljevanju predstavljamo podatke o realiziranih sredstvih na projektu v okviru ukrepa 2.4, ki so bila namenjena  izključno podjetjem v prestrukturiranju.

| Leto | 2004 (v SIT) | 2005 (v SIT) | 2006 (v SIT) | 2007 (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstotek | 11,00 % | 21,79 % | 12,66 % | 36,33 % |
| Realizirana sredstva 2.4. | 973.300.962,64 | 878.816.317,22 | 1.764.689.114,65 | 4.458.473,77 |
| Realizirana sredstva za 2.4.1.1.UIZ – A | 107.020.133,63 | 191.495.235,27 | 223.360.440,51 | 1.619.663,61 |

V letu 2007 je bilo za podaktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju realiziranih 1.619.663,61 EUR sredstev, kar predstavlja 36,33 % vseh sredstev za ukrep 2.4. Le to je bistveno več kot v prejšnjih letih, ko je bil obseg realiziranih sredstev za obdobje od 2004-2006 v okviru 15 %. V letu 2007 se ni izvajala podaktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva, kateri je bilo v prejšnjih letih namenjen in realiziran  precejšen odstotek sredstev.

Največji delež sredstev, namenjen sektorju v preoblikovanju in prilagajanju podjetja ter posameznika, je bil izplačan sektorju v predelovalni industriji in predstavlja v letu 2005 in 2006 polovico vseh izplačanih sredstev; skoraj 60 % v letu 2007. Ostali sektorji so po deležu izplačanih sredstev enakomerno razporejeni, razen sektorja trgovina in poslovne storitve, ki imata od 10 - 16 % vseh izplačanih sredstev, različno glede na posamezno leto.

Ukrep 2.4. izpolnjuje in presega vse ciljne vrednosti.

Drugi cilj – 30 % realiziranih samozaposlitev žensk, je bil dosežen v vseh treh letih. Podatki kažejo, da je bil ta cilj tudi presežen. V vseh treh letih beležimo podoben odstotek vključenih žensk v podaktivnost. Novih vključitev v podaktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva ni bilo v letu 2007.

- cilj 30 % samozaposlitev za ženske

| Leto | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % žensk vključenih v samozaposlitev | 36,74 % | 36,01 % | 36,81 % | 0 | 36,57 % |
| vsi | 1.165 | 1.244 | 2.176 | 0 | 4.585 |
| ženske | 428 | 448 | 801 | 0 | 1.677 |

- cilj 50 % zaposlenih žensk vključenih v izobraževanje in usposabljanje

| Leto | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % žensk vključenih v izob. in usposabljanje | 44,00 | 40,00 | 40,69 | 39,46 | 40,16 |
| vsi | 4.239 | 9.158 | 16.173 | 32.694 | 62.264 |
| ženske | 1.865 | 3.663 | 6.580 | 12.900 | 25.008 |

Zgornji podatki prikazujejo naslednje podaktivnosti: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v sektorju v prestrukturiranju in Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih. Odstotek zaposlenih žensk vključenih v izobraževanje in usposabljanje je nižji od načrtovanih vrednosti.

Število vključenih žensk je odvisno tudi od števila zaposlenih žensk v posameznem podjetju, ki je bilo upravičeno do sofinanciranja stroškov usposabljanja in izobraževanja. V skladu s pogoji javnega razpisa so bila za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih izbrana podjetja, ki so zagotavljala enake možnosti po spolu za vse zaposlene – delež žensk, ki so bile v skladu s prijavljenim projektom predvidoma vključene v izobraževanje in usposabljanje, je moral biti najmanj enak deležu zaposlenih žensk pri vlagatelju. To je razlog za nižji odstotek vključenih žensk v izobraževanje in zaposlovanje.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru ukrepa 2.4, so se zaključile v letu 2007, razen izplačil za obe podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in Sofinanciranje novega zaposlovanja starejših v letu 2007.

### Prednostna naloga št. 3: PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA

Najpomembnejši cilji kmetijske, gozdarske in ribiške politike v Sloveniji, ki sledijo dolgoročnim strateškim ciljem zastavljenim v strateških programih (Slovenska kmetijska, gozdarska in ribiška politika, Skupna kmetijska politika in Skupna ribiška politika), za katere so namenjena sredstva usmerjevalnega oddelka EKUJS in FIUR, so naslednji:

- povečati konkurenčnost kmetijsko-živilskega, gozdarskega in ribiškega sektorja;

- ustvariti pogoje za doseganje enakovredne ravni dohodka kmetijskega prebivalstva;

- ohranjati vzorce poseljenosti in gospodarsko prestrukturirati podeželska območja;

- trajnostna raba naravnih virov, varstvo okolja na podeželju in ohranjanje naravnih virov.

Specifični cilji, ki zagotavljajo postopno povečevanje produktivnosti pridelave in predelave ter konkurenčnost sektorjev znotraj kmetijstva, gozdarstva in ribištva, se v okviru 3. PN uresničujejo skozi sedem ukrepov, ki služijo za pospeševanje in usmerjanje prestrukturiranja teh sektorjev.

Ukrepi, ki so sofinancirani v okviru EKUJS-usmerjevalni oddelek:

- Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov

- Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva

- Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri)

- Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov

- Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Ukrepi, ki so sofinancirani v okviru FIUR:

- Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov

- Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

Vse ukrepe v okviru 3. PN izvaja MKGP kot posredniško telo za EKUJS in FIUR, KU pa je AKTRP.

Pri izvajanju 3. PN se uporabljajo pravila o državnih pomočeh za finančne prispevke držav članic za ukrepe, ki prejemajo podporo Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji – številka dokumenta 2003 SI DO 001-K(2004)2122.

Tabela 11: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 3.1 | 18.035 | 100,0 | 18.562 | 102,9 | 19.502 | 108,1 | 17.636 | 97,8 | 12.630 | 70,0 | 6.224 | 69,0 | 52 |
| Ukrep 3.2 | 14.141 | 100,0 | 17.614 | 124,6 | 17.594 | 124,4 | 17.054 | 120,6 | 13.486 | 95,4 | 6.744 | 95,4 | 4 |
| Ukrep 3.3 | 9.428 | 100,0 | 11.066 | 117,4 | 11.065 | 117,4 | 9.947 | 105,5 | 8.260 | 87,6 | 4.074 | 86,4 | 4 |
| Ukrep 3.4 | 4.714 | 100,0 | 4.572 | 97,0 | 4.733 | 100,4 | 3.098 | 65,7 | 2.837 | 60,2 | 1.220 | 51,7 | 3 |
| Ukrep 3.5 | 821 | 100,0 | 821 | 100,1 | 788 | 96,0 | 767 | 93,4 | 489 | 59,5 | 230 | 56,1 | 4 |
| Ukrep 3.6 | 624 | 100,0 | 627 | 100,4 | 350 | 56,1 | 311 | 49,8 | 311 | 49,8 | 233 | 49,8 | 3 |
| Ukrep 3.7 | 1.750 | 100,0 | 2.360 | 134,8 | 2.343 | 133,9 | 2.283 | 130,4 | 1.765 | 100,8 | 1.202 | 91,5 | 4 |
| Skupaj PN 3 | 49.513 | 100,0 | 55.622 | 112,3 | 56.375 | 113,9 | 51.095 | 103,2 | 39.777 | 80,3 | 19.927 | 78,6 | 74 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 in popravka 26.10.2006 v višini 5,9 mio EUR na ukrepu 3.1, 3.2, 3.3 in 3.7 in prerazporeditve sredstev iz ukrepa 3.5 na 3.1, potrjeno na NO 21.10.2005 v višini 1,6 mio EUR in iz 3.6 na 3.7, potrjeno na NO 7.6.2006 v višini 0,6 mio EUR.

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov.

V Letnem poročilu 2007 je za 3. PN za ukrepe 3.2 – 3.7 predstavljeno število instrumentov. Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v Prilogi 10.

Na ravni ukrepov so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij dejavnosti, prevladujoči izvedbeni instrument pa je bil javni razpis (javno naročilo le v okviru 4. instrumenta ukrepa 3.5).

Do konca leta 2007 je bilo na ravni PN:

- razpisanih 55,6 mio EUR ali 112,3 % razpoložljivih sredstev (leta 2006: 111,6%, leta 2005: 96,6%, leta 2004: 20,4%)

- dodeljenih s sklepi PS 56,4 mio EUR ali 113,9% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 113,1 %, leta 2005: 49,3%, leta 2004: 19,2%)

- podpisanih pogodb  za 51,1 mio EUR ali 103,2 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 104,1 %, leta 2005: 27,8%, leta 2004: 1,5%)

- v kumulativi iz proračuna izplačanih (SLO in EU del) 39,8 mio EUR ali 80,3 % razpoložljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2006: 49,4%, leta 2005: 20,1 %, leta 2004: 1,4%)

- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ: 19,9 mio EUR (EU del) oz. 78,6 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 32,5%, leta 2005: 2,6%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ)

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Podrobna analiza izvajanja MKGP ob zaključevanju EPD 2004-2006 kaže, da je bil interes vlagateljev za vlaganje sredstev v naložbe v okviru 3 PN drugačen od načrtovanega ob načrtovanju programa. Na ukrepih 3.2, 3.3 in 3.7 je bilo zaznati večje povpraševanje in večje število vlagateljev ter prejemnikov sredstev. Pri ukrepih 3.1, 3.4, 3.5 in 3.6 pa se izkazuje nižja poraba sredstev kot je prejeta višina pravic porabe. V letu 2006 je Vlada RS na podlagi analize tveganja s sklepom dovolila, da MKGP razpiše ca. 10% več sredstev kot je bila odobrena višina pravic porabe v okviru EPD 2004-2007. MKGP se je odločilo, da ta sredstva koristi v okviru 4. javnega razpisa na ukrepih 3.2, 3.3 in 3.7, kjer je bilo zanimanje vlagateljev zelo visoko. Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna sredstva, odobrena z EPD 2004-2006, v letu 2008 načrtujemo prerazporeditev sredstev med zgoraj omenjenimi ukrepi znotraj posameznega sklada.

Napredek pri izvajanju 3. PN

| Kazalniki | Ciljne vrednosti | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005, 2006 in 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Učinek: – število projektov, deležnih podpore | 950 | 9.486 | 9.470 |
| Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov | 60 | 53 | 52 |
| Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva | 300 | 402 | 393 |
| Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri) | 120 | 191 | 185 |
| Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov | 300 | 8.767 | 8.767 |
| Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov | 93 | 34 | 34 |
| Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov | 30 | 19 | 19 |
| Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje - število novih ribogojnic - število posodobljenih ribogojnic - število novih in posodobljenih predelovalnih enot - število novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje ribiških proizvodov | 25 25 20 5 | 0 7 13 0 | 0 7 13 0 |
| Rezultat: – prihodek na zaposlenega iz aktivnosti, ki so deležne podpor (indeks, izhodišče = 100) | 110 | n.p.* | n.p.* |
| Vpliv: – izboljšana gospodarska storilnost (bruto dodana vrednost na zaposlenega) (indeks, izhodišče= 100) | 110 | n.p.* | n.p.* |

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

*Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

V tabeli je predstavljena analiza napredka pri izvajanju 3. PN, kjer je izvzet kazalnik učinka ukrepa 3.4, katerega ciljna vrednost 300 bistveno odstopa od rezultata izvajanja 8.767 v letih 2004-2007. V EPD je bilo predvideno, da bo v obdobju 2004-2006 število projektov deležnih podpore okoli 300. Povprečna gozdna posest v Sloveniji je zelo majhna. Pričakovalo se je, da se bodo lastniki gozdov združili v združenja lastnikov gozdov in tako kandidirali za sredstva, vendar do tega v takšni meri, kot se je pričakovalo, ni prišlo. Naknadno se je ugotovilo, da zaradi administrativno tehničnih postopkov združevanje lastnikov gozdov v skupinsko vlogo ni mogoče.

Posledica tega je veliko število vlog na ukrepu 3.4. Zaradi tega se vsak vlagatelj obravnava individualno. Posledično je v treh javnih razpisih število končnih prejemnikov naraslo na 9.150. Za zmanjšanje administrativne in finančne obremenitve so se na ukrepu 3.4 izdajale le upravne odločbe, ki so vsebovale vse elemente pogodbe.

Kazalniki učinka:

Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 52 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 10 projektov, v okviru drugega instrumenta 15, v okviru tretjega instrumenta 8 in v okviru četrtega instrumenta 15 projektov. Dosegli smo 86 % planirane ciljne vrednosti. Ciljna vrednost ni dosežena, saj je bilo z razpoložljivimi sredstvi pri ukrepu podprtih manj večjih in kakovostnih projektov.

Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 393 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 63 projektov, v okviru drugega instrumenta 61, v okviru tretjega instrumenta 32 in v okviru četrtega instrumenta 237. Ciljno vrednost smo presegli za 31 %

Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri)

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 185 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 29 projektov, v okviru drugega instrumenta 62, v okviru tretjega instrumenta 44 in v okviru četrtega instrumenta 50 projektov. Ciljno vrednost smo presegli za 54%.

Ukrep 3.4. Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov:

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu treh javnih razpisov podprtih 8.767 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 1.706 projektov, v okviru drugega instrumenta 2.273 in v okviru tretjega instrumenta 4.788 projektov. Ciljno vrednost smo presegli kar za 29,2 krat.

Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 34 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 7 projektov, v okviru drugega instrumenta 14, v okviru tretjega instrumenta 12 in v okviru četrtega instrumenta 1 projekt. Dosegli smo 36 % planirane ciljne vrednosti.

Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu treh javnih razpisov posodobljenih 19 plovil. Cilj modernizacije 30 plovil ni bil dosežen predvsem zaradi negotovosti ribičev, kaj se bo z njimi dogajalo v prihodnosti (zmanjšanje ribolovnih fondov, nižje cene rib na trgu,…).

Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 20 projektov.

Ciljna vrednost števila novih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 0.

Ciljna vrednost števila posodobljenih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 7. Število posodobljenih ribogojnic znaša 28 % ciljne vrednosti.

Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih predelovalnih enot je znašala 20, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 13. Število novih ribogojnic znaša 65 % ciljne vrednosti.

Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje ribiških proizvodov je znašala 5, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 0.

Kazalnik rezultata:

Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov:

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na povprečno produktivnost panoge je znašal 115, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so zaključila investicijo do konca leta 2007 pa znaša 119. Ciljna vrednosti je bila presežena za 3 %.

Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na izhodiščno stanje je znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 133. Ciljna vrednosti je bila presežena za 16 %.

Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri):

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na izhodiščno stanje je znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 101. Ciljna vrednost trenutno ni dosežena, saj veliko projektov še ni bilo zaključenih oz. ni imelo vpliva na poslovanje podprtih kmetij. Trenuten prihodek na zaposlenega znaša 88 % ciljne vrednosti.

Ukrep 3.4. Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov:

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti.

Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti.

Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti.

Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti.

Kazalnik vpliva

Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov:

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko storilnost panoge je znašal 100, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so zaključila investicijo do konca leta 2007 pa znaša 102. Ciljna vrednosti je bila presežena za 2 %.

Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko storilnost panoge je znašal 110, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 111. Ciljna vrednosti je bila presežena za 1 %.

Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Ker so vlagatelji na tem ukrepu predvsem društva in združenja, ki niso pravne osebe, in v skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje društev, ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, ni bilo mogoče pridobiti podatkov o BDV na zaposlenega. Društva in združenja so bila ustanovljena za zaščito in promocijo določenega proizvoda in nimajo vpliva nad proizvedeno količino proizvoda in njegovim trženjem

Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge) bo podan ob zaključku vrednotenja.

#### Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 12: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.1

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 3.1 | 18.035 | 100,0 | 18.562 | 102,9 | 19.502 | 108,1 | 17.636 | 97,8 | 12.630 | 70,0 | 6.224 | 69,0 | 52 |
| Skupaj PN 3 | 49.513 | 100,0 | 55.622 | 112,3 | 56.375 | 113,9 | 51.095 | 103,2 | 39.777 | 80,3 | 19.927 | 78,6 | 74 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

*Število sofinanciranih projektov.

Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-5022851-2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006.

Končni prejemniki sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem v RS, ki so registrirane za živilskopredelovalno dejavnost.

V letu 2007 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov, izvajalo se je izplačevanje sredstev, ki so bila odobrena v okviru drugega, tretjega in četrtega instrumenta/javnega razpisa, v skupni višini 3.178.752,82 EUR.

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Kazalnik | Ciljne vrednosti | Rezultati glede na izvajanje v letu 2004 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2005 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2007** | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005, 2006 in 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek: |  |  |  |  |  |  |  |
| Število projektov, deležnih podpore | 60 | 10 | 15 | 27 | 2 | 52 | 52 |
| Rezultat: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodek na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor (glede na povprečno storilnost panoge) - indeks (izhodišče 100) | 115 | 142 | 104 | 119 | n.p. | 119 | 119 |
| Vpliv: |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarska storilnost (merjena z bruto dodano vrednostjo (GVA) na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor, glede na povprečno storilnost panoge) - indeks (izhodišče 100) | 100 | 107 | 101 | 98 | n.p. | 102 | 102 |

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

** Pozitivno odobrene pritožbe.

V okviru vseh štirih instrumentov je odobrenih 54 projektov, dva prejemnika pa sta odstopila od pogodbe. V okviru ukrepa so bile do 31.12.2007 rešene štiri pritožbe (ena iz drugega in tri iz četrtega instrumenta), od tega sta bili dve pritožbi zavrnjeni, dve pa pozitivno rešeni v skupni višini 1.325.587,32 EUR. Trenutno je v reševanju še sedem pritožb: ena iz prvega instrumenta, ena iz tretjega instrumenta in štiri pritožbe iz četrtega instrumenta. Skupna vrednost nerešenih pritožb znaša 2.291.838,84 EUR.

Do 31.12.2007 je bilo zaključeno 37 projektov, za 17 projektov pa se načrtuje, da se bodo zaključili v letu 2008.

Največ odobrenih projektov je bilo iz sektorja mesa (kar 16 ali 29% vseh projektov), sledijo projekti iz sektorja vino (11), sadje in zelenjava (7), jajca in perutnina (6), žita (5), mleko (4), hrana za živali (3), med (1) in iz sektorja olje (1).

Glede na glavni cilj ukrepa: povečati konkurenčnost in dodano vrednost živilskih proizvodov v Sloveniji, je bilo največ odobrenih projektov namenjenih izboljšanju ali racionaliziranju postopkov predelave (23), sledijo projekti za izboljšanje in spremljanje kakovosti (10), za usmerjanje proizvodnje glede na predvidljive tržne trende (5), za uporabo novih tehnologij (6), za izboljšanje predstavitve in priprave proizvodov (4), za namen spodbujanja razvoja novih trgov za kmetijske proizvode (3), za izboljšanje oz. spremljanje sanitarno-zdravstvenih razmer (2) in za izboljšanje ali racionalizacijo tržnih poti (1).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na zadnjih treh instrumentih in plačila pozitivno rešenih pritožb. V kolikor bodo pritožbe na  ukrepu presegale pravice porabe sredstev po programu za ta ukrep, se bodo sredstva za izplačilo teh pritožb zagotovila v skladu s 5.2 točko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.

#### Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 13: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.2

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 3.2 | 14.141 | 100,0 | 17.614 | 124,6 | 17.594 | 124,4 | 17.054 | 120,6 | 13.486 | 95,4 | 6.744 | 95,4 | 4 |
| Skupaj PN 3 | 49.513 | 100,0 | 55.622 | 112,3 | 56.375 | 113,9 | 51.095 | 103,2 | 39.777 | 80,3 | 19.927 | 78,6 | 74 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del

Opombe:

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v Prilogi 10.

Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-5022851-2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijske dejavnosti v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.

V letu 2007 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.2. Izplačana so bila sredstva za realizacijo odobrenih vlog v okviru drugega, tretjega in četrtega instrumenta/javnega razpisa.

V rednem postopku je bilo v okviru vseh štirih javnih razpisov odobrenih 407 vlog, vendar je 14 vlagateljev naknadno odstopilo (5 iz prvega JR, 1 iz drugega JR, 2 iz tretjega JR in 6 iz četrtega JR) tako, da je v izvajanju ostalo še 393 vlog ter 34 odobrenih pritožb v skupni vrednosti 1.169.049 EUR, kar predstavlja 6,7 % odobrenih sredstev. Do 31.12.2007 je bilo zaključenih 330 projektov iz rednega postopka ter 6 projektov iz naslova odobrenih pritožb.

Iz naslova vseh štirih javnih razpisov je AKTRP prejela 325 pritožb, od tega 74 pritožb iz prvega JR, 132 pritožb iz drugega JR, 24 pritožb iz tretjega JR ter 95 pritožb iz četrtega JR. Do 31.12.2007 je bilo zaključenih 244 vlog, v postopku reševanja pa je ostalo še 81 vlog, od tega 6 pritožb iz drugega JR, 9 pritožb iz tretjega JR ter 66 pritožb iz četrtega JR.

Iz prvega JR je bilo odobreno 12 pritožb v višini 178.121 EUR oz. 5,4 % odobrenih sredstev, 14 pritožb iz drugega JR, v višini 417.689 EUR oz. 14,5 % odobrenih sredstev, 2 pritožbi iz tretjega JR v višini 37.501 EUR oz. 3 % odobrenih sredstev ter 6 pritožb iz četrtega JR v višini 471.871 EUR oz. 4,7 % odobrenih sredstev. Vsota pritožb je 1.105.182 EUR.

Tekom izvajanja vseh štirih instrumentov, je bilo 75 % vlog namenjenih nakupu kmetijske mehanizacije in opreme, 15 % vlog naložbam v zgradbe ter 9% vlog naložbam v trajne nasade. Glede na sektorsko strukturo, je bilo 41 % vlog namenjenih prireji mleka, 24 % vlog je bilo namenjenih sadjarstvu, vinogradništvu in vrtnarstvu, 23 % vlog pa naložbam v prirejo mesa.

Navedena struktura po sektorjih kmetijske pridelave je pričakovana in skladna z dejanskim stanjem v RS, saj glede na naravne razmere prevladujeta prireja mleka in mesa. Višji delež je le pri sadjarstvu, vrtnarstvu in vinogradništvu, za kar gre zasluga predvsem naložbam v trajne nasade. Še vedno je daleč najvišji delež namenjen nakupom kmetijske mehanizacije in opreme, kar je odraz slabe zemljiške strukture in razdrobljenosti kmetijskih zemljišč.

Zaradi povečanega obsega pritožb, posebej v letu 2005 (drugi JR), je bila v začetku meseca maja 2007 sestavljena interna pritožbena skupina Sektorja za razvoj podeželja na AKTRP. Pri ostalih ukrepih 3. PN je obseg pritožb bistveno manjši, zato jih rešujejo skrbniki pogodb sami. Vloge, ki jih prejmemo v ponovni postopek je potrebno še enkrat pregledati, vlagatelje pozvati na dopolnitev, po dopolnitvi pa vloge še enkrat obravnavati in nato sprejeti rešitev (odobritev/zavrnitev). Pritožbe odobrene s pozitivno odločbo nosilec ukrepa razporedi med skrbnike vlog. Glede na dosedanjo obravnavo prejetih pritožb sta število odobrenih pritožb (34 vlog oz. 16 % prejetih pritožb) in višina odobrenih pritožb (1.105.182 EUR oz. 10 % zaprošenih sredstev), kar je v skladu z našimi izkušnjami iz zadnjih 5 let.

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Kazalnik |  | Ciljne vrednosti | Rezultati glede na izvajanje v letu 2004 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2005 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2007** | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005, 2006 in 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek: | Število projektov, ki so deležni pomoči | 300 | 63 | 61 | 269 | 34 | 427 |
| Rezultat: | Povečani prihodek na polno delovno moč (PDM) ali zaposlenega na kmetijskih gospodarstvih, deležnih pomoči - indeks (izhodišče 100) | 115 | 126 | 123 | 152 | n.p.* | 133 |
| Vpliv: | Gospodarska učinkovitost kmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki so deležna podpor (bruto dodana vrednost/PDM oz. na zaposlenega) - indeks (izhodišče 100) | 110 | 112 | 108 | 111 | n.p.* | 111 |

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

** Pozitivno odobrene pritožbe

Kazalnik učinka:

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 393 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 63 projektov, v okviru drugega instrumenta 61, v okviru tretjega instrumenta 32 in v okviru četrtega instrumenta 237. Ciljno vrednost smo presegli za 31 %. Rezultati četrtega instrumenta so presegli zastavljena pričakovanja. Kar za 42,3 % je bila presežena izhodiščna vrednost kazalnika število projektov, ki so deležni pomoči za obdobje 2004-2006, kar je nedvomno posledica natančne analize predhodnih razpisov.

Kazalnik rezultata:

Ciljna vrednost indeksa načrtovanega prihodka na polno delovno moč ali zaposlenega glede na izhodiščno stanje je znašala 115 indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 133. Ciljna vrednosti je bila presežena za 16 %.

Ta kazalnik je presegel vsa zastavljena pričakovanja in je presegel končne ciljne vrednosti že v prvih letih izvajanja tega ukrepa in sicer za 11 indeksnih točk za projekte prvega instrumenta, za 8 indeksnih točk za projekte drugega instrumenta ter kar za 37 indeksnih točk za projekte iz naslova izvajanja tretjega. in četrtega. instrumenta.

Kazalnik vpliva:

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko storilnost panoge je znašal 110, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 111. Ciljna vrednosti je bila presežena za 1 %.

Tudi ta kazalnik je presegel vsa zastavljena pričakovanja, vendar je nižji kot predhodni kazalnik in je le dosegel končno ciljno vrednost že v prvih letih izvajanja tega ukrepa.

Pri analizi prikazanih rezultatov kazalnikov rezultata in vpliva iz naslova izvajanja tega ukrepa je potrebno upoštevati še dvoje in sicer:

- finančne podatke o zaključenih projektih smo pridobili na podlagi anket, kjer pa se je odzvalo ca. 75 % vseh zaključenih projektov. V naslednjih letih pričakujemo, da bo ta odstotek bistveno višji.

- upoštevali smo nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis oziroma iz leta 2007, nismo pa upoštevali rasti inflacije.

Pri tem pa je potrebno opozoriti, da se vrednosti kazalnikov rezultata in vpliva nanašajo samo na zaključene projekte. Iz naslova izvajanja prvega instrumenta so zaključeni vsi projekti, pri drugem. in tretjem. instrumentu pa je še vedno nezaključenih ca. 10 % projektov. Skupno je bilo do 31.12.2007 zaključenih ca. 360 projektov, kar predstavlja ca. 84 % vseh odobrenih vlog.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na predhodnih instrumentih. Ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih pritožb. V kolikor bodo pritožbe na tem ukrepu presegale pravice porabe sredstev po programu za ta ukrep, se bodo sredstva za izplačilo teh pritožb zagotovila v skladu s 5.2 točko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.

#### Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 14: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.3

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 3.3 | 9.428 | 100,0 | 11.066 | 117,4 | 11.065 | 117,4 | 9.947 | 105,5 | 8.260 | 87,6 | 4.074 | 86,4 | 4 |
| Skupaj PN 3 | 49.513 | 100,0 | 55.622 | 112,3 | 56.375 | 113,9 | 51.095 | 103,2 | 39.777 | 80,3 | 19.927 | 78,6 | 74 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v Prilogi 10.

Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-5022851-2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetije, združenja kmetov in gospodarske družbe (razen pri predelavi kmetijskih pridelkov), registrirane za opravljanje dopolnilnih ali dodatnih dejavnosti, ki so naštete v Uredbi o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za zagotavljanje dodatnih virov zaposlovanja in dohodka. Kmetije morajo opravljati kmetijsko dejavnost v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.

Od leta 2004 do leta 2007 so bili izvedeni štirje, po vsebini enaki instrumenti/javni razpisi. V letu 2007 se je izvajalo samo izplačilo zahtevkov končnih prejemnikov, saj so se objave razpisov po EPD 2004–2006 zaključile v letu 2006. V letu 2007 je bilo na ukrepu 3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu, v okviru drugega inštrumenta izplačano 247.251,34 EUR, v okviru tretjega inštrumenta 602.809,85 EUR in v okviru četrtega 1.261.452,37 EUR, skupno 2.111.513,56 EUR. Do konca leta 2007 je bilo zaključenih 154 projektov. V letu 2007 je bilo 6 odstopov.

Glede na glavni cilj ukrepa 3.3 izboljšati učinkovitost razporejanja dela na kmetijah in kako zagotoviti dodatne vire zaposlovanja in boljši dohodek, je največ projektov namenjenih turizmu na kmetiji.

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Kazalnik |  | Ciljne vrednosti | Rezultati glede na izvajanje v letu 2004 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2005 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2007 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005, 2006 in 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek: | Število projektov, ki so deležni podpor | 120 | 29 | 62 | 94 | 0 | 185 |
| Rezultat: | Prihodek na zaposlenega iz dejavnosti, ki so deležne podpor (ne za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah) - indeks (izhodišče 100) | 115 | 108 | 162 | 79 | 0 | 101 |
|  | Energija iz dejavnosti, ki so deležne podpor (samo za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah) - indeks (izhodišče 100)** | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vpliv: | Število novih delovnih mest | 40 | 13 | 17 | 12 | 0 | 42 |

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

** Primerjava ni smiselna, ker gre samo za nove objekte, kjer je izhodiščno stanje 0 .

Kazalnik učinka:

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 185 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 29 projektov, v okviru drugega instrumenta 62, v okviru tretjega instrumenta 44 in v okviru četrtega instrumenta 50 projektov. Ciljno vrednost smo presegli za 54 %.

Kazalnika rezultata:

Prihodek na zaposlenega iz dejavnosti, ki so deležne podpor (ne za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah):

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na izhodiščno stanje je znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 101. Ciljna vrednost trenutno ni dosežena, saj veliko projektov še ni bilo zaključenih oz. ni imelo vpliva na poslovanje podprtih kmetij. Trenutni prihodek na zaposlenega znaša 88 % ciljne vrednosti. Indeks pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru prvega instrumenta znaša 108, pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru drugega instrumenta pa 162. V okviru tretjega in četrtega instrumenta je indeks 101.

Energija iz dejavnosti, ki so deležne podpor (samo za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah):

Pri pridobivanju energije kazalci ne pokažejo pravilnih rezultatov, saj primerjava ni smiselna, ker gre samo za nove objekte, kjer je izhodiščno stanje 0.

Kazalnik vpliva:

Število novih delovnih mest:

Ciljna vrednost števila novih delovnih mest glede na izhodiščno stanje je znašala 40, podatek o številu delovnih mest, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 42. Pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru prvega instrumenta je novih zaposlitev 13, pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru drugega instrumenta 17. V okviru tretjega in četrtega instrumenta je novih zaposlitev 12. Ciljno vrednost smo presegli za 5 %.

Pri analizi prikazanih rezultatov kazalnikov rezultata in vpliva iz naslova izvajanja tega ukrepa je potrebno upoštevati še dvoje in sicer:

- finančne podatke o zaključenih projektih smo pridobili na podlagi anket, kjer pa se je odzvalo ca. 60 % vseh zaključenih projektov. V naslednjih letih pričakujemo, da bo ta odstotek bistveno višji.

- upoštevali smo nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis oziroma iz leta 2007, nismo pa upoštevali rasti inflacije.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajala le plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na predhodnih instrumentih. Morebiten ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih pritožb.

#### Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 15: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.4

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 3.4 | 4.714 | 100,0 | 4.572 | 97,0 | 4.733 | 100,4 | 3.098 | 65,7 | 2.837 | 60,2 | 1.220 | 51,7 | 3 |
| Skupaj PN 3 | 49.513 | 100,0 | 55.622 | 112,3 | 56.375 | 113,9 | 51.095 | 103,2 | 39.777 | 80,3 | 19.927 | 78,6 | 74 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

Pri ukrepu 3.4. se ne podpisuje pogodb, ampak se KP izda le upravna odločbo.

*Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v Prilogi 10.

Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-522851-2004 – Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebni lastniki gozdov, njihova združenja in zakupniki zasebnih gozdov.

V letu 2007 se je na ukrepu 3.4 izvajalo izplačevanje sredstev, ki so bila odobrena v predhodnem razpisu v vrednosti 1.084.884,67 EUR.

Razlika med vrednostjo odobrenih vlog in vrednostjo izplačila je nastala, ker nekatere planirane aktivnosti niso bile izvedene oz. so bile izvedene in prevzete po roku za oddajo zahtevkov, ki ga je določal razpis. Do neizvajanja aktivnosti prihaja predvsem zaradi nezainteresiranosti manjših lastnikov gozdov za opravljanje aktivnosti v gozdu. Na manjšo realizacijo odobrenih vlog v letu 2007 (oz. zamiki plačil proti koncu leta 2007) je vplivalo tudi dejstvo, da rok za oddajo zahtevkov ni bil usklajen z dejanskimi razmerami na terenu in sicer: sajenje dreves v poletnih mesecih ni bilo mogoče, večina aktivnosti jesenske sadnje in posledično zaščite pred rastlinojedo parkljasto divjadjo pa je izvedenih po roku za oddajo zahtevkov. Namreč izvedba jesenske sadnje bi bila v rokih, ki jih določa razpis, strokovno sporna in njena uspešnost bi bila vprašljiva.

Glede na glavni cilj ukrepa 3.4: izboljšati ekološki stabilnost in gospodarsko rast gozdov, je največ projektov namenjenih negi mlajših razvojnih faz (obžetev, nega mladja, nega gošče, nega letvenjaka, nega drogovnjaka). Do konca leta 2007 je bilo zaključenih 3.889 projektov.

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Kazalnik |  | Ciljne vrednosti | Rezultati glede na izvajanje v letu 2004 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2005 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2007 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005, 2006 in 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek: | Število projektov, deležnih podpore | 300 | 1.706 | 2.273 | 4.788 | 0 | 8.767 | 8.767 |
|  | Število končnih prejemnikov, ki prejmejo podporo | 20.000 | 1.680 | 1.959 | 3.412 | 2.099 | 7.051 | 9.150 |
| Rezultat: | Izboljšana stabilnost in kakovost gozdov kot posledica izvajanja ukrepa | 20.000 ha | 2.539,40 ha | 3.538 ha | 6.220 ha | 2.723 ha | 12.297,40 ha | 15.020,40 ha |
| Vpliv: | Površina obnove gozda | 1.200 ha | 0 | 366 ha | 727 ha | 195 ha | 1.093 ha | 1.288 ha |
|  | Površina negovanih mlajših razvojnih faz | 17.000 ha | 2.539,40 ha | 2.715 ha | 4.855 ha | 2.151 ha | 10.109,40 ha | 12.260,40 ha |
|  | Površina zaščitenega mladovja | 1.800 ha | 0 | 426 ha | 550 ha | 299 ha | 976 ha | 1.275 ha |
|  | Površina življenjskega prostora prostoživečih živali | 90 ha | 0 | 31 ha | 88 ha | 78 ha | 119 ha | 197 ha |

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007

Opomba: Upoštevano je število izdanih upravnih odločb.

Kazalniki učinka:

V EPD je bilo predvideno, da bo v obdobju 2004-2006 število projektov deležnih podpore okoli 300. Povprečna gozdna posest v Sloveniji je zelo majhna. Pričakovalo se je, da se bodo lastniki gozdov združili v združenja lastnikov gozdov in tako kandidirali za sredstva, vendar do tega v takšni meri, kot se je pričakovalo, ni prišlo. Naknadno se je ugotovilo, da zaradi administrativno tehničnih postopkov združevanje lastnikov gozdov v skupinsko vlogo ni mogoče.

Posledica tega je veliko število vlog na ukrepu 3.4. Zaradi tega se vsak vlagatelj obravnava individualno. Posledično je v štirih letih število končnih prejemnikov naraslo na 9.150. Za zmanjšanje administrativne in finančne obremenitve so se na ukrepu 3.4 izdajale le upravne odločbe, ki so vsebovale vse elemente pogodbe.

Kazalnik rezultata:

Izboljšana stabilnost in kakovost gozdov do konca leta 2007 15.020,40 ha kot posledica izvajanja ukrepa zaostaja za četrtino za ciljno vrednostjo 20.000 ha. Dinamika izvajanja del v gozdovih, ki so predmet podpore v okviru 3. inštrumenta znotraj tega ukrepa je bila planirana tako, da se je največ dela opravilo v letu 2006, manj pa v ostalih dveh letih. Posledica tega je tudi manjša površina v letu 2007, kjer se je izboljšala stabilnost in kakovost gozda.

Kazalniki vpliva:

Površina obnove gozda, ki je bila načrtovana, je bila konec leta 2007 presežena za 7 %. Površino negovanih mlajših razvojnih faz, ki je bila načrtovana,je bila konec leta 2007 dosežena le v 72 %. Površina zaščitenega mladovja, ki je bila načrtovana, je bila konec leta 2007 dosežena le v 71 %. Površina življenjskega prostora prostoživečih živali, je bila konec leta 2007 presežena za več kot dvakrat.

Razlike med načrtovanimi vrednostmi kazalcev in vrednostmi na koncu leta 2007 se razlikujejo, ker niso bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva tega ukrepa ter prijave na razpis niso imele enake strukture, kot je bila načrtovana.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na tretjem instrumentu. Morebiten ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih pritožb.

#### Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 16: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.5

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 3.5 | 821 | 100,0 | 821 | 100,1 | 788 | 96,0 | 767 | 93,4 | 489 | 59,5 | 230 | 56,1 | 4 |
| Skupaj PN 3 | 49.513 | 100,0 | 55.622 | 112,3 | 56.375 | 113,9 | 51.095 | 103,2 | 39.777 | 80,3 | 19.927 | 78,6 | 74 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v Prilogi 10.

Ukrep Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov je razdeljen na dva podukrepa.

1. podukrep: Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma živila

V letu 2007 ni bilo izvedenega nobenega razpisa. V okviru drugega in tretjega razpisa so v letu 2007 vlagatelji nadaljevali z izvajanjem predvsem naslednjih aktivnosti:

- postopek certificiranja - 13 vlagateljev (7 vlagateljev odobrenih iz drugega JR in 6 vlagateljev odobrenih iz tretjega JR),

- priprava dokumentacije za registracijo in certificiranja - 6 vlagateljev odobrenih iz tretjega JR,

- ustanavljanje novih skupin proizvajalcev – ta aktivnost se v letu 2007 ni izvajala,

- uvajanje programov zagotavljanja kakovosti – 1 vlagatelj odobren iz tretjega JR,

- predhodne študije – 8 vlagateljev (7 vlagateljev odobrenih iz tretjega JR in 1 vlagatelj odobrenih iz drugega JR).

Postopek registracije (priznavanja) in certificiranja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil je zelo zahteven in dolgotrajen. Zaradi tega so se na razpise lahko javili samo vlagatelji, ki so vključeni v sheme kakovosti (so vsaj v postopku registracije). Do konca leta 2007 je bilo v sistemu shem kakovosti zaščitenih 34 proizvodov skupin proizvajalcev. Pet proizvodov skupin proizvajalcev je bilo v postopku pridobivanja zaščite. Certificiranih proizvodov je do konca leta 2007 bilo 17 (letno obnavljajo certifikat z zunanjimi kontrolami), 7 skupin proizvajalcev pa je bilo v postopku izvajanja prvega certificiranja.

Glede na kategorijo proizvodov, za katere so bili podprti projekti v okviru prvih treh razpisov je bilo 7 projektov namenjenih jedem z zajamčeno tradicionalno posebnost, 8 projektov namenjeni oljem in namiznim oljkam, 9 projektov mesu in mesnim izdelkom, 3 projekti sirom ter po 1 projekt jajcem, medu in čebuli ter sofinanciranje stroškov akreditacije certifikacijskih organov v primeru 3 vlog.

Na ukrepu je opazno povečano zanimanje potencialnih skupin proizvajalcev, ki se želijo vključiti v sheme kakovosti in zaščititi svoje proizvode, prav tako pa je opazen tudi interes vzdrževanja certifikatov, kar dolgoročno zagotavlja preživetje celotnega sistema shem kakovosti. S pomočjo ukrepov se je povečalo zanimanje za zaščito slovenskih jedi po eni od obstoječih shem kakovosti.

Finančno izvajanje ukrepov do 31.12.2007 na drugem in tretjem instrumentu:

- V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 8.4.2005 objavila javni razpis v višini 1.081.946,00 EUR . Na razpis je prispelo 15 vlog, od tega jih je bilo 14 odobrenih in 1 zavržena. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je 211.414 EUR.. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. V okviru tega instrumenta je bilo do 31.12.2007 izplačanih 176.434,09 EUR.

- V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila javni razpis v višini 351.239,67 EUR.. Na razpis je prispelo 12 vlog katere so bile vse odobrene. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je 321.482,21 EUR.. V okviru tega instrumenta je bilo do 31.12.2007 izplačanih 71.558,27 EUR.

2. podukrep: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti - Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov kakovosti

Zaradi zasedenosti terminov oglasnih mest v zdravstvenih domovih so se izvajale aktivnosti oglaševanja v zdravstvenih domovih še januarja 2007. Sredstva namenjena za podukrep so bila zelo nizka za nabor aktivnosti, zahtevane po projektu. Kljub krajši promocijski akciji je MKGP s tem projektom uspešno pridobijo celotno kreativo vseh oglasov (TV, radio, tiskani oglasi, plakati), katero bomo lahko uporabili v nadaljnjih promocijskih akcijah.

Finančno izvajanje četrtega instrumenta do 31.12.2007

V okviru 4. instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 2.12.2005 objavila javno naročilo za Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov Evropske unije in državnih simbolov za leto 2006 v višini 100.847,94 EUR. Na razpis so prispele 4 vloge. Po zaključku javnega naročila je bil izbran en vlagatelj: Pristop d.o.o. V okviru tega instrumenta je bilo do 31.12.2007 izplačanih 100.847,94 EUR.

Na ukrepu 3.5 se nadaljuje povečano zanimanje potencialnih skupin proizvajalcev, ki se želijo vključiti v sheme kakovosti in zaščititi svoje proizvode, prav tako pa je opazen tudi interes vzdrževanja certifikatov, kar dolgoročno zagotavlja preživetje celotnega sistema shem kakovosti.

Sredstva namenjena za 2. podukrep so bila zelo nizka za nabor aktivnosti, zahtevane po projektu. Kljub krajši promocijski akciji je MKGP s tem projektom uspešno pridobilo celotno kreativo vseh oglasov (TV, radio, tiskani oglasi, plakati), katero bo mogoče uporabiti v nadaljnjih promocijskih akcijah.

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Kazalnik |  | Ciljne vrednosti | Rezultati glede na izvajanje v letu 2004 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2005 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2007 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005, 2006 in 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek: | Število projektov, deležnih podpore: | 93 | 7 | 14 | 13 | 0 | 34 | 34 |
| Rezultat: | Povečano število certificiranih posebnih kmetijskih pridelkov in živil višje vrednosti | 60 | 4 | 7 | 6 | 0 | 17 | 17 |
|  | Pooblaščeni organi za organizacijo kontrole in certificiranje | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|  | Povečano število novih skupin proizvajalcev | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vpliv: | Izboljšan ekonomski učinek skupin proizvajalcev (BDV) - indeks (izhodišče 100) | 110 | n. p.* | n. p.* | n. p.* | n. p.* | n. p.* | n. p.* |

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

Kazalnik učinka:

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 34 projektov. V okviru prvega instrumenta je bilo podprtih 7 projektov, v okviru drugega instrumenta 14, v okviru tretjega instrumenta 12 in v okviru četrtega instrumenta 1 projekt. Doseženo je bilo 36 % načrtovane ciljne vrednosti.

Postopek registracije (priznavanja) in certificiranja posebnih zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil je zelo zahteven in dolgotrajen postopek. Zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju zaščite na nacionalnem nivoju in kasneje na evropskem nivoju ni bilo veliko potencialnih vlagateljev, ki proizvajajo zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila v RS, ki bi se lahko javili na objavljene JR. Problem se je pojavil tudi v prilagajanju na nov JR, ki je bil vlagateljem še neznan. Kljub manjšemu številu potencialnih vlagateljev je opaziti večanje zanimanja za ta ukrep, saj je izvajanje ukrepa pripomoglo k povečanju interesa za zaščito slovenskih kmetijskih pridelkov oziroma živil. V letu 2004 je bil na trgu zgolj en certificiran slovenski zaščiten kmetijski pridelek oziroma živilo. V letu 2007 pa je bilo na trgu že 17 certificiranih proizvodov, kar kaže na počasno a vztrajno večanje interesa proizvajalcev za vključevanje v sheme kakovosti.

Kazalniki rezultata:

Pri podprtih shemah kakovosti se je zaradi lažjega spremljanja celotnega sistema zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil vzpostavil sistem certificiranja, kjer certifikacijski organ načelom certificira skupino proizvajalcev določenega zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila in ne posameznih članov, ki so certificirani. Iz tega razloga so se tudi skupine proizvajalcev javile na JR za pokrivanje stroškov certificiranja. V obdobju od 2004-2007 je bilo podprtih 17 certificiranj, kar predstavlja kontrolo ca. 100 kmetijskih gospodarstev, ca. 19 predelovalnih podjetij (manjša, srednja in velika podjetja) ter ca. 32 gostiln oz. kmečkih turizmov. Z javnimi razpisi je bilo podprto certificiranje osmih zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil, kar skupaj predstavlja certificiranje ca. 151 članov. Zaradi zahtevnih dolgotrajnih postopkov za zaščito kmetijskih pridelkov oziroma živil na nacionalnem oz. evropskem nivoju, ni bilo v obdobju 2004-2007 novih zaščitenih proizvodov, ki bi se lahko certificirali.

Podprti projekti za organe za organizacijo kontrole in certificiranje (cilj 3), doseženo 3: v finančnem obdobju 2004-2006 so bili podprti trije projekti za uvajanje programov zagotavljanja kakovosti po standardu EN 45011. En projekt je bil podprt za uvajanje celotnega programa zagotavljanja po standardu EN 45011 ter dva projekta za pridobitev akreditacije po standardu EN 45011. En certifikacijski organ je že pridobil akreditacijo, drug certifikacijski organ je v fazi pridobivanja akreditacije (čaka na presojo slovenske akreditacije). Po zaključenih projektih bosta v Sloveniji dva imenovana certifikacijska organa.

Povečano število novih skupin proizvajalcev (cilj 30), doseženo 2: na področju shem kakovosti se je v obdobju od 2004-2006 na novo ustanovilo 9 skupin proizvajalcev od katerih sta se samo dve skupini proizvajalcev odločili za kandidiranje na JR tega ukrepa. Največje zanimanje pri skupinah proizvajalcev je bilo kandidiranje za povrnitev stroškov certificiranja, priprave specifikacije in študij. Pojavlja se tudi situacija, da določena skupina proizvajalcev zastopa večje število zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil, kar je s stališča tržnega pristopa ugodneje in bolj smiselno. V obdobju 2004-2006 so bile skupine proizvajalcev v večji meri neprofesionalne, kar se je začelo v letu 2007 tudi spreminjati. Šele v letošnjem letu se kaže večji interes po zaposlitvah znotraj skupine proizvajalcev, kar bo vplivalo na tržni pristop skupin proizvajalcev. Sistem kakovosti se je v letu 2004 šele vzpostavljal, kar se opaža tudi pri majhnem interesu skupin za pridobitev sredstev glede ustanavljanja skupin proizvajalcev.

Kazalnik vpliva:

Ker so vlagatelji na tem ukrepu predvsem društva in združenja, ki niso pravne osebe, in v skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje društev, ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, ni bilo mogoče pridobiti podatkov o BDV na zaposlenega. Društva in združenja so bila ustanovljena za zaščito in promocijo določenega proizvoda in nimajo vpliva nad proizvedeno količino proizvoda in njegovim trženjem. Proizvodnjo in trženje izvajajo njihovi člani kot posamezniki zasebniki.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva v okviru instrumentov. Morebitni ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih pritožb.

#### Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 17: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.6

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 3.6 | 624 | 100,0 | 627 | 100,4 | 350 | 56,1 | 311 | 49,8 | 311 | 49,8 | 233 | 49,8 | 3 |
| Skupaj PN 3 | 49.513 | 100,0 | 55.622 | 112,3 | 56.375 | 113,9 | 51.095 | 103,2 | 39.777 | 80,3 | 19.927 | 78,6 | 74 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

Vrednost razpoložljivih sredstev 2004-2006 se je na podlagi sklepa NO 7.6.2006 zmanjšala za 0,6 mio EUR in sredstva so bila prerazporejena na ukrep 3.7.

* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v Prilogi 10.

Številka nacionalne priglasitve državne pomoči: ni priglašeno kot državna pomoč.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebne ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v RS in registrirane za dejavnosti morskega ribolova.

V letu 2007 ni bilo izplačil. Dva vlagatelja sta se kljub izdani odločbi odpovedala koriščenju sredstev, predvsem zaradi zaostrovanja razmer (padanje količine ulovljenih rib ter delno nižanje cen ulovljenih rib) med morskimi gospodarskimi ribiči.

Na ukrepu ni bilo pritožb.

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Kazalnik |  | Izhodiščna vrednost za obdobje 2004 - 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2004 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2005 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2007 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005, 2006 in 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek: | Število posodobljenih plovil | 30 | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 | 19 |
| Rezultat: | Posodobljene BT - indeks (izhodišče 100) | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Posodobljeni kW - indeks (izhodišče 100) | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Zmanjšane t / prilova - ocena - indeks (izhodišče 100) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Vpliv: | Zagotovljena / odprta nova delovna mesta - indeks (izhodišče 100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

Kazalnik učinka:

Število posodobljenih plovil (cilj 30), doseženo 19:

V letih 2004, 2005, 2006 in 2007 so bili izvedeni skupaj štirje skupinski projekti v okviru katerih je bilo posodobljeno skupaj 19 ribiških plovil. Cilj modernizacije 30 plovil ni bil dosežen predvsem zaradi negotovosti ribičev, kaj se bo z njimi dogajalo v prihodnosti (zmanjšanje ribolovnih fondov, nižje cene rib na trgu,…).

Kazalniki rezultata:

Posodobljene BT - indeks izhodišče 100, cilj 140, rezultat 100:

Zaradi kvote, ki jo ima RS, se navedeni indeks ne spremeni.

Posodobljeni kW - indeks izhodišče 100, cilj 140, rezultat 100:

Zaradi kvote, ki jo ima Republika Slovenija, se navedeni indeks ne spremeni.

Zmanjšane t / prilova - ocena - indeks izhodišče 100, cilj 80, rezultat 80.

Cilj je dosežen.

Kazalnik vpliva:

Zagotovljena/odprta nova delovna mesta - indeks izhodišče:

Vsa delovna mesta so ohranjena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Aktivnosti se ne bodo izvajale, razen v primeru pozitivno rešenih pritožb.

#### Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 18: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.7

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |  |
| Ukrep 3.7 | 1.750 | 100,0 | 2.360 | 134,8 | 2.343 | 133,9 | 2.283 | 130,4 | 1.765 | 100,8 | 1.202 | 91,5 | 4 |
| Skupaj PN 3 | 49.513 | 100,0 | 55.622 | 112,3 | 56.375 | 113,9 | 51.095 | 103,2 | 39.777 | 80,3 | 19.927 | 78,6 | 74 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

Vrednost razpoložljivih sredstev 2004-2006 se je na podlagi sklepa NO 7.6.2006 povečala za 0,6 mio EUR – sredstva so prenesena iz ukrepa 3.6. V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 v višini 0,6 mio EUR.

* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v Prilogi 10.

Številka nacionalne priglasitve državne pomoči: ni priglašeno kot državna pomoč.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so podjetja, ki so registrirana za ribogojstvo in/ali predelavo rib ter so fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v RS.

V letu 2007 ni bilo objavljenih novih javnih razpisov. V letu 2007 je AKTRP izplačevala sredstva, ki so bila odobrena v okviru tretjega in četrtega javnega razpisa, ki sta bila objavljena v letih 2005 in 2006 v višini 3.039 tisoč EUR.

V okviru tretjega instrumenta/javnega razpisa je bilo izplačano 27 tisoč EUR. V letu 2007 je bil zaključen en projekt, za katerega je bilo izplačano skupno 25 tisoč EUR. Ob koncu leta so bili še trije projekti v izvajanju in bodo zaključeni v letu 2008.

V okviru četrtega instrumenta je bilo v letu 2007 izplačano 1.489.505 EUR. Zaključeni so bili štirje projekti, za katere je bilo izplačano skupno 428.730 EUR. Dva projekta sta bila ob koncu leta še v izvajanju in bosta zaključena v letu 2008.

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Kazalnik |  | Ciljne vrednosti | Rezultati glede na izvajanje v letu 2004 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2005 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letu 2007 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006 | Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005, 2006 in 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek: | Število novih ribogojnic | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Število posodobljenih ribogojnic | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 |
|  | Število novih in posodobljenih predelovalnih enot | 20 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | 13 |
|  | Število novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje ribiških proizvodov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultat: | Povečana proizvodnja svežih rib in hlajenih proizvodov | 180 t | 0 | 10 t | 35 t | n.p. | 45 t | n.p. |
|  | Povečana proizvodnja predelanih rib | 300 t | 0 | 554 t | 255 t | n.p. | 809 t | n.p. |
|  | Število podjetij, ki imajo koristi od izboljšanja standardov kakovosti, higiene in zdravja | 20 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vpliv: | Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge) (indeks, izhodišče = 100) | 110 | - | 1,24 | 1,29 | n.p. | n. p.* | n.p. |

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.200

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

V zgornji tabeli so zajeti le zaključeni projekti. Za leto 2007 je trenutno možno podati le podatke o učinku, medtem ko bodo podatki rezultata in vpliva na voljo naslednje leto, ker je potrebno kazalnike meriti v daljšem časovnem obdobju.

Kazalnik učinka:

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 20 projektov.

Ciljna vrednost števila novih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 0.

Ciljna vrednost števila posodobljenih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 5. Število posodobljenih ribogojnic znaša 20 % ciljne vrednosti.

Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih predelovalnih enot je znašala 20, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 10. Število novih in posodobljenih predelovalnih enot znaša 50 % ciljne vrednosti.

Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje ribiških proizvodov je znašala 5, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 0.

Do konca leta 2007 se je zaključilo skupaj 15 projektov, od tega 5 na področju ribogojstva in 10 na področju predelave rib in ribiških proizvodov. Razlog, zakaj se ribogojci niso odločali za večja vlaganja v nove ribogojnice oziroma v posodobitev obstoječih ribogojnic je predvsem v tem, da so se po vstopu RS v EU ukinile carine ter je trg postal prenasičen z ribami. Posledično se je tudi znižala prodaja svežih rib. Hkrati pa so padle cene rib. Na podlagi teh dejstev obstoječi ribogojci niso hoteli tvegati z večjimi vložki v posodobitev ribogojnic. Podobno se je zgodilo tudi na področju predelovalne industrije. Cene so po 1. maju 2004 padle, trg pa so preplavile predelane ribe predvsem iz Španije, Italije in Norveške. Na podlagi tega tudi predelovalna industrija ni hotela tvegati in se odločati za večje naložbe v posodobitev obratov.

Kazalniki rezultata:

Podatki o povečani proizvodnji so relevantni le za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2006. Na področju proizvodnje svežih rib in hlajenih proizvodov ciljna vrednost ni dosežena. Razlogi nedoseganja ciljnih vrednosti so podobni kot pri kazalcih učinka. Ribogojci niso hoteli tvegati s povečanjem proizvodnje pod pogoji, ki so v teh letih vladali na trgu. Na področju predelave pa so zastavljeni cilji že preseženi, predvsem zaradi naložbe v obrat za predelavo školjk.

Kazalnik vpliva:

Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge) bo podan ob zaključku vrednotenja.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na tretjem in četrtem javnem razpisu.

### Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ

V skladu z določbami EPD in PD se v okviru 4. PN EPD izvajata dva ukrepa in sicer:

- 4.1 – Tehnična pomoč – komponenta ESRR

- 4.2 – Tehnična pomoč – komponenta ESS

Preglednica 19: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN do 31.12.2007

| TP | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinan-ciranih projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v 000 EUR | %¹ | EUR | %¹ | v 000 EUR | %¹ | EUR | %¹ | v 000 EUR | %¹ | v 000 EUR | %¹ |  |
| Ukrep 4.1 | 9.711 | 100 | / | / | 10.586 | 109,0% | / | / | 8.086 | 83,3% | 3.345 | 45,9% | 43 |
| Pravilo 11.2 | 4.704 | 48,4% | / | / | 4.793 | 101,9% | / | / | 3.905 | 83,0% | 1.951 | 55,3% | 13 |
| Pravilo 11.3 | 5.007 | 51,6% | / | / | 5.794 | 115,7% | / | / | 4.181 | 83,5% | 1.394 | 37,1% | 29 |
| Ukrep 4.2 | 3.949 | 100 | / | / | 3.585 | 90,8% | / | / | 2.848 | 72,1% | 839 | 28,3% | 12 |
| Pravilo 11.2 | 2.295 | 58,1% | / | / | 2.294 | 99,9% | / | / | 1.768 | 77,0% | 512 | 29,7% | 4 |
| Pravilo 11.3 | 1.654 | 41,9% | / | / | 1.292 | 78,1% | / | / | 1.080 | 65,3% | 327 | 26,4% | 8 |
| Skupaj PN 4 | 13.660 | 100 | / | / | 14.172 | 103,7% | / | / | 10.934 | 80,0% | 4.183 | 30,6% | 55 |
| Pravilo 11.2 | 6.999 | 51,2% | / | / | 7.086 | 101,2% | / | / | 5.674 | 81,1% | 2.463 | 35,2% | 17 |
| Pravilo 11.3 | 6.661 | 48,8% | / | / | 7.085140 | 106,4% | / | / | 5.261 | 79,0% | 1.721 | 25,8% | 37 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0% | 372.147 | 111,2% | 367.201 | 109,8% | 344.958 | 103,1% | 312.984 | 93,6% | 190.736 | 80,3% | 345 |

VIR:  SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri ministrstvih, kjer je % ZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na dodeljena sredstva

Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 (EU in SLO)

Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del.

V skladu s PD in Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 07/06) so KU za izvajanje projektov TP naslednji:

- za ukrep 4.1:

notranje organizacijske enote SVLR (OU); ministrstva, vključena v izvajanje EPD: MG, MŠŠ, MVZT, MzP, MK, MKGP – PT za EKUJS in FIUR, MF-PO, JAPTI, JSRSP,

- za ukrep 4.2:

notranje organizacijske enote SVLR (OU); ministrstva, vključena v izvajanje EPD: MDDSZ, MŠŠ, MF-UNP, ZRSZ.

Skladno s 16. členom Uredbe je v letu 2007 projekte in spremembe projektov TP KU s sklepom potrdil vodja OU. KU so pripravili in izvajali projekte TP v skladu z navodili OU.

Skladno s PD so upravičene aktivnosti za sredstva TP tista, ki se izvajajo v okviru naslednjih štirih sklopov aktivnosti:

- obveščanje javnosti,

- študije in vrednotenja,

- upravljanje in izvajanje programa,

- računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje.

Sofinancirane aktivnosti znotraj omenjenih sklopov v letu 2007 so:

- prispevale k uresničitvi obveznosti OU in PT, ki izhajajo iz evropskih uredb in 6. poglavja EPD preko spodbujanja razvoja človeških virov PT in OU in lajšanju poslovanja s podporo v tehničnem in materialnem smislu;

- prispevale k zagotavljanju obveščenosti širše javnosti o namenu in delovanju strukturnih skladov v splošnem in specifično po skladu;

- prispevale k nadgradnji in razvoju ISARR-SP za spremljanje in vrednotenje EPD;

- prispevale k pripravi podlag za učinkovitejše izvajanje projektov v tekočem programskem obdobju in pripravi na prihodnje programsko obdobje.

OU ugotavlja, da je izvajanje projektov TP specifično in administrativno zelo zahtevno. Še vedno ostaja koordinacija posameznih KU ter njihovih aktivnosti, financiranih iz sredstev TP z vidika zagotavljanja čim večjega prispevka k učinkovitosti izvajanja EPD ter čim bolj gospodarne porabe javnih sredstev težavna.

OU je zato na podlagi izkušenj iz let 2004, 2005, 2006 v letu 2007:

- nadaljeval intenzivno sodelovanje s KU s sestanki med OU in vsakim posameznim KU ter na ta način skušal spodbuditi izvajanje aktivnosti, ki so lahko sofinancirane v okviru PN in imajo pozitiven učinek na izvajanje EPD;

- sprejel ustrezne ukrepe centralizirane priprave zahtevkov za povračilo, s pomočjo katerih priprava zahtevkov za povračilo poteka tekoče;

- povečal obseg in intenzivnost aktivnosti v okviru obveščanja javnosti, s čimer je strukturne sklade v Sloveniji približal širši javnosti in dvignil njihovo prepoznavnost ter posledično razširil krog potencialnih prijaviteljev projektov ostalih 3 PN ter s tem pripravil podlago za programsko obdobje 2007-2013;

- povečal obseg in intenzivnost aktivnosti v okviru študij in vrednotenj, s čimer je pripravil ustrezne podlage za črpanje sredstev v programskem obdobju 2007-2013;

- povečal zaposlovanje v okviru projekta upravljanje in izvajanje programa, s čimer je zagotovil zasnovo ustrezne kadrovske strukture za črpanje sredstev v programskem obdobju 2007-2013;

- izvedel dodatno kontrolo izvajanja projektov TP ter pravilnosti izvajanja kontrol po 4. členu na kraju samem pri KU MZP na ukrepu 4.1 TP – komponenta ESRR, s čimer je želel preveriti pravilnost delovanja sistema.

#### Ukrep 4.1: Tehnična pomoč – komponenta ESRR

Finančno izvajanje

Tabela 20: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.1

| TP | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinan-ciranih projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v 000 EUR | %¹ | EUR | %¹ | v 000 EUR | %¹ | EUR | %¹ | v 000 EUR | %¹ | v 000 EUR | %¹ |  |
| Ukrep 4.1 | 9.711 | 100 | / | / | 10.586 | 109,0% | / | / | 8.086 | 83,3% | 3.345 | 45,9% | 43 |
| Pravilo 11.2 | 4.704 | 48,4% | / | / | 4.793 | 101,9% | / | / | 3.905 | 83,0% | 1.951 | 55,3% | 13 |
| Pravilo 11.3 | 5.007 | 51,6% | / | / | 5.794 | 115,7% | / | / | 4.181 | 83,5% | 1.394 | 37,1% | 29 |
| SVLR | / | / | / | / | 6.277 | 59,3% | / | / | 4.741 | 75,5% | 2.334 | 49,22% | 12 |
| 11.2. | / | / | / | / | 3.077 | 64,2% | / | / | 2.478 | 80,6% | 1.537 | 62,01% | 3 |
| 11.3. | / | / | / | / | 3.200 | 55,2% | / | / | 2.262 | 70,7% | 797 | 35,21% | 9 |
| MKGP | / | / | / | / | 1.320 | 12,5% | / | / | 1.136 | 86,1% | 694 | 61,11% | 12 |
| 11.2. | / | / | / | / | 574 | 12,0% | / | / | 509 | 88,7% | 303 | 59,61% | 3 |
| 11.3. | / | / | / | / | 747 | 12,9% | / | / | 628 | 84,0% | 391 | 62,32% | 9 |
| MG | / | / | / | / | 133 | 1,3% | / | / | 148 | 54,2% | 27 | 18,24% | 8 |
| 11.2. | / | / | / | / | 109 | 2,3% | / | / | 89 | 42,0% | 8,9 | 10,04% | 3 |
| 11.3. | / | / | / | / | 24 | 0,4% | / | / | 59 | 95,9% | 18 | 30,58% | 5 |
| MŠŠ | / | / | / | / | 51 | 0,5% | / | / | 28 | 54,7% | 8 | 29,46% | 1 |
| 11.2. | / | / | / | / | 51 | 1,1% | / | / | 28 | 54,7% | 8 | 29,46% | 1 |
| 11.3. | / | / | / | / | 0 | 0,0% | / | / | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0 |
| MVZT | / | / | / | / | 287 | 2,7% | / | / | 87 | 30,4% | 11 | 12,33% | 3 |
| 11.2. | / | / | / | / | 207 | 4,3% | / | / | 85 | 41,0% | 11 | 12,62% | 1 |
| 11.3. | / | / | / | / | 79 | 1,4% | / | / | 2 | 2,5% | 0 | 0,00% | 2 |
| MF-PO | / | / | / | / | 356 | 3,4% | / | / | 178 | 50,2% | 44 | 24,66% | 1 |
| 11.2. | / | / | / | / | 356 | 7,4% | / | / | 178 | 50,2% | 44 | 24,66% | 1 |
| 11.3. | / | / | / | / | 0 | 0,0% | / | / | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0 |
| MZP | / | / | / | / | 776 | 7,3% | / | / | 431 | 55,6% | 159 | 0,00% | 1 |
| 11.2. | / | / | / | / | 0 | 0,0% | / | / | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0 |
| 11.3. | / | / | / | / | 776 | 13,4% | / | / | 431 | 55,6% | 159 | 0,00% | 1 |
| MK | / | / | / | / | 1.246 | 11,8% | / | / | 853 | 68,5% | 68 | 7,93% | 3 |
| 11.2. | / | / | / | / | 316 | 6,6% | / | / | 95 | 30,1% | 38 | 40,33% | 1 |
| 11.3. | / | / | / | / | 930 | 16,1% | / | / | 758 | 81,5% | 29 | 3,86% | 2 |
| JAPTI | / | / | / | / | 38 | 0,4% | / | / | / | / | / | / | 1 |
| 11.2. | / | / | / | / | 0 | 0,0% | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 11.3. | / | / | / | / | 38 | 0,6% | / | / | / | / | / | / | 1 |
| SPS | / | / | / | / | 103 | 1,6% | / | / | / | / | / | / | 1 |
| 11.2. | / | / | / | / | 103 | 3,3% | / | / | / | / | / | / | 1 |
| 11.3. | / | / | / | / | 0 | 0,0% | / | / | / | / | / | / | 0 |
| Skupaj PN 4 | 13.660 | 100 | / | / | 14.172 | 103,7% | / | / | 10.934 | 80,0% | 4.183 | 30,6% | 55 |
| Pravilo 11.2 | 6.999 | 51,2% | / | / | 7.086 | 101,2% | / | / | 5.674 | 81,1% | 2.463 | 35,2% | 17 |
| Pravilo 11.3 | 6.661 | 48,8% | / | / | 7.085 | 106,4% | / | / | 5.261 | 79,0% | 1.721 | 25,8% | 37 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0% | 372.147 | 111,2% | 367.201 | 109,8% | 344.958 | 103,1% | 312.984 | 93,6% | 190.736 | 80,3% | 345 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je % ZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na dodeljena sredstva

Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 (EU in SLO).

Opomba ³ : EU del, posredovani ZZP

Opomba: realizacija izplačil in ZZP JAPTI in SPS je zajeta v podatkih za MG

109% odobrenih pravic za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) za leta 2004-2006 je dodeljenih KU oziroma vezanih v projektih. Odobrene pravice za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) v okviru pravila 11.2 na ravni ukrepa 4.1 za leta 2004-2006 znašajo 4.793 tisoč EUR. Dodeljenih oziroma s projekti vezanih je bilo 101,9% teh sredstev (vsa sredstva v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa). Omejitve, ki izhajajo iz omenjenega pravila, so bile upoštevane.

V letu 2007 so projekte izvajali vsi KU za sredstva TP v okviru ukrepa (OU, PT za EKUJS – Usmerjevalni oddelek in FIUR, MG, MVZT, MŠŠ, MF-PO, MzP, MK, JAPTI, JSRSP). Projekti so bili večkrat spremenjeni, predvsem zaradi sprotnega prilagajanja dejanskemu stanju in potrebam KU (večja fleksibilnost izvajanja porabe sredstev na področju 4. PN Tehnična pomoč), zmanjšanja ali ukinitve aktivnosti, predvidenih v projektih ter podaljševanja rokov za izvedbo teh aktivnosti.

Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje:

a.) Obveščanje javnosti

Organ upravljanja je dolžan zagotoviti nenehno, zadostno, pravilno in učinkovito obveščanje javnosti o vlogi, ki jo imajo evropski strukturni skladi. Ta obveza izhaja iz Uredb EK 1260/1999 in 1159/2000. Cilji projekta so:

- povečati splošno prepoznavnost EPD, strukturnih skladov,

- dvigniti raven obveščenosti potencialnih uporabnikov sredstev skladov,

- povečati število in kvaliteto projektov,

- obveščati o financiranih projektih z ustreznimi medijskimi predstavitvami,

- zagotoviti transparentnost postopkov.

Izvedene in izplačane aktivnosti v letu 2007 na projektih obveščanja javnosti:

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko:

    - radijske oddaje: posnelo in predvajalo se je 10 po vsebini različnih prispevkov vezanih na predstavitev projektov, sofinanciranih iz strukturnih skladov EU v različnih statističnih regijah na 12 različnih lokalnih radijskih postajah,

    - izdelava kreativne zasnove za radijski oglas in produkcija radijskega oglasa na temo strukturnih skladov EU,

    - priprava Letnega poročila o izvajanju Enotnega programskega dokumenta RS za 2006 (oblikovanje, priprava na tisk, lektoriranje ipd.),

    - objave javnih naročil v Uradnem list RS,

    - oblikovanje, tisk in potisk materialov s celostno podobo strukturnih skladov EU: tisk tiskovin in promocijskega materiala,

    - izdelava fotografskega arhiva o projektih sofinanciranih iz strukturnih skladov EU – fotografije približno 50-ih projektov v albumu razporejenih po strukturnih skladih EU in statističnih regijah,

    - obdelava člankov v medijih in izdelava analize klipingov za leto 2007: opravljen je bil pregled dnevnih sporočil v zvezi s strukturnimi skladi od 1.1.2007 do 30.7.2007,

    - izvedba dogodkov na temo strukturnih skladov EU v različnih regijah (sedem dogodkov),

    - izvedba sekretariata - Evropski regionalni in ekonomski forum 2007,

    - organizacija seminarjev/delavnic na temo strukturnih skladov EU: izvedeni trije  seminarji/ delavnice ter štirje informativni dnevi za pripravo izvajalcev na javni razpis (CBA, Posvet na temo JN, Novosti pri izvajanju kohezijske  politike v letu 2007, Info dan…),

    - organizacija konference - Srečanje držav članic na področju kohezijske politike,

    - organizacija konference - Slovenske ideje, evropski denar.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

    - financiranje 2 delavnic na temo javnih razpisov strukturnih skladov EKUJS-Usmerjevalni del in FIUR.

    - izdelava celostne grafične podobe,

    - zakup oglaševalskega prostora in izdelava oglasov na temo javnih razpisov programa razvoja podeželja.

Ministrstvo za kulturo:

    - financiranje zunanjega izvajalca, ki je izdelal dokumentarno gradivo za potrebe informiranja in obveščanja javnosti glede vsebine projektov s področja kulturne dediščine, ki pridobivajo sredstva iz strukturnih skladov.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:

    - priprava publikacije in promocijskega plakata o centrih odličnosti, v marcu 2008 realizirano: 7 publikacij, 4 zloženke, 3 zgoščenke za posamezne CO.

b.) Študije in vrednotenja

Organ upravljanja želi, da se sredstva strukturnih skladov čimbolj učinkovito in smotrno porabijo za doseganje ciljev ukrepov EPD. Zato je izvajal študije in vrednotenja, s katerimi se je analiziralo, ocenjevalo in olajševalo izvajanje v tem programskem obdobju in so se izvajale priprave za novo programsko obdobje.

Izvedene in izplačane aktivnosti v letu 2007 na projektih študij in vrednotenj:

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko:

    - vrednotenje investicijskih programov ukrepa 1.2 EPD – II. faza in III. faza,

    - študije izvedljivosti za projekte instrumenta 1.4.4 EPD,

    - predhodno vrednotenje Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,

    - predhodno vrednotenje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013,

    - izvedbo revizij okoljskih poročil v postopkih priprave Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013,

    - študijo s področja socialnega podjetništva,

    - izdelavo Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2007–  2009 za vse subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, katere namen je priprava razvojnih regij na naslednje programsko obdobje ter kakovostni izvedbeni načrti, ki bodo omogočali razporeditev strukturnih sredstev glede na programe razvojnih regij,

    - izdelavo strokovnih podlag za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme v prostor,

    - študijo za inovacijsko-oblikovalski center za oblačilno industrijo in MSP,

    - študijo za razvoj kompetentnega centra za turizem in gostinstvo,

    - recenziji predloga scenarija celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-tehničnega in prometno-ekonomskega vidika,

    - recenziji študije celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-tehničnega in prostorskega vidika.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

    - financiranje ocene učinkovitosti akcije ozaveščanja in promocije nacionalnih in evropskih znakov kakovosti v okviru ukrepa 3.5 »Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti – Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov kakovosti«,

    - izdelava okoljske študije za predhodno vrednotenje z namenom preučitve okoljskih parametrov na ukrepe, ki so vključeni v OP za Evropski ribiški sklad,

    - izvedba revizije okoljskega poročila v postopkih priprave OP EKSRP,

    - presoja sprejemljivosti vplivov in posegov v naravo pri izvedbi PRP 2007-2013 na varovanih območjih,

    - priprava študije za izobraževanje LAS in izhodišča za izvedbo ukrepov 3. in 4. osi PRP 2007 – 2013.

Ministrstvo za promet:

    - priprava tehnične in prostorske dokumentacije za državno cesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo (3. razvojna os), izvedba v 2007, končano bo v letu 2008:

- okoljsko poročilo: izdelano je bilo okoljsko poročilo, MOP Direktorat za prostor je opravil recenzijo okoljskega poročila, izdelovalec OP pregleduje pripombe, strokovne podlage in predloge, ki so jih podale občine;

  - prometno-ekonomski del:  izdelana je bila študija prometne ekonomike, MOP Direktorat za prostor je v oktobru 2007 opravil recenzijo;

- gradbeno-tehnični elaborat: pripravljeno je bilo končno gradivo gradbeno-tehničnega elaborata, MOP Direktorat za prostor je opravil recenzijo gradbeno-tehničnega dela v oktobru, v pripravi so preveritve in priprava strokovnih stališč do predlogov občin in civilnih iniciativ;

- študija variant in predlog najustreznejše variante je bila pripravljena v mesecu septembru, MOP Direktorat za prostor je v oktobru 2007 opravil recenzijo in pridobiva stališča in mnenja občin na študijo variant in predlog najustreznejše variante.

Ministrstvo za kulturo:

    - izdelava idejnega projekta s popisi za park Rimske toplice;

    - izdelava projektno-investicijske dokumentacije za 5 gradov (Gradac, Vipolže, Dornava, Borl in Strmol), ki so v fazi pridobivanja soglasij in gradbenih dovoljenj (aktivnost bo zaključena v 2008).

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:

    - vrednotenje centrov odličnosti je še v izvajanju, dokončna izvedba predvidoma do konca avgusta 2008; delno je bila izdelana metodologija za mednarodno evalvacijo centrov odličnosti.

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

    - financiranje vrednotenja oziroma študije za vavčersko svetovanje (ukrep 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo), ki je vsebovala dva dela: a) evalvacija učinkovitosti in uporabnosti programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja in b) priprava ukrepov in modela nadgradnje programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja.

Nadalje bodo v letih 2008 financirane ostale študije in vrednotenja, po katerih se bo pokazala potreba pri izvajanju strukturne politike v Republiki Sloveniji, predvsem za potrebe priprave oziroma izvajanja operativnih programov za novo finančno obdobje 2007-2013.

- Upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 Uredbe Komisije )

Organ upravljanja mora izpolniti svoje naloge določene v VI. poglavju EPD in Uredbe Vlade RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS. Cilji projekta:

- okrepiti učinkovitost dela,

- razvoj človeških virov organa upravljanja,

- zagotavljanje nemotenega poslovanja organa upravljanja.

Izvedene in izplačane aktivnosti v letu 2007 na projektih upravljanja in izvajanja programa:

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko:

    - organizacija srečanja NO EPD in letnega sestanka ter povračilo potnih stroškov, stroškov namestitve in prehrane članom iz vrst nevladnih organizacij,

    - nakup računalniške in programske ter druge administrativne opreme,

    - nakup pisarniškega materiala za zaposlene v organu upravljanja,

    - prevajanje dokumentov,

    - objave prostih delovnih mest, javnih naročil, naznanil ipd. v uradnem listu ter v medijih,

    - najem, vzdrževanje in upravljanje prostorov ter najem telekomunikacijske opreme,

    - izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd. na temo strukturnih skladov,

    - organizirana so bila srečanja z drugimi organi upravljanja ter financirana tudi srečanja s predstavniki Evropske komisije,

    - organizirani so bili delovni sestanki organa upravljanja in srečanja z drugimi organ upravljanja,

    - financiranje izvajalca strokovne pravne posvetovalnice,

    - plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja, do 30.11.2007 (na dan 31.10.2007 52 zaposlitev, na dan 30.11.2007 16 zaposlitev in na dan 30.12.2007 0 zaposlitev),

    - študentsko delo kot pomoč pri vnosu podatkov v informacijski sistem ISARR in drugih nalogah OU,

    - stroški povezani z izvajanjem kontrol na kraju samem,

    - priprava pregleda tehnoloških rešitev E-pravosodja na Portugalskem,

    - strokovno svetovanje organu upravljanja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

    - financiranje 8 zaposlitev na posredniškem telesu za EKUJS In FIUR;

    - izobraževanje in usposabljanje,

    - nakup administrativne opreme za delovanje posredniškega telesa za EKUJS in FIUR (pisarniški material in GPS naprava).

Ministrstvo za kulturo:

    - financiranje 3 zaposlitev iz leta 2006 za učinkovito pripravo in izvajanje projektov;

    - udeležbe na delovnih srečanjih, izmenjava dobrih praks, delovnih sestankih, kontrole na kraju samem ipd.,

    - izobraževanje in usposabljanje,

    - financiranje zunanjega izvajalca za pomoč pri pripravi in izvedbi javnih razpisov za prednostno usmeritev v Operativnem programu razvoja človeških virov 2007-2013 Kultura v podporo socialni vključenosti.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:

    - financiranje 4 zaposlitev za izvajanje strukturne politike,

    - nakup administrativne opreme je bil izveden delno, delno bo izveden v letu 2008.

    - izobraževanje in usposabljanje, ki se izvaja tekoče,

    - aktivnost zagotovitev zunanje pravne pomoči v letu 2007 v pripravi, bo izvedeno v letu 2008.

Ministrstvo za finance – plačilni organ:

    - financiranje 5 zaposlitev za izvajanje aktivnosti plačilnega organa,

    - izobraževanje in usposabljanje, ki se izvaja tekoče,

    - nakup administrativne opreme, ki bo delno izveden tudi v letu 2008,

    - aktivnost izvajanja kontrol na kraju samem, ki bo financirana še v letu 2008.

Ministrstvo za šolstvo in šport:

    - financiranje 1 zaposlitve za izvajanje aktivnosti na ESRR do meseca decembra 2007.

Ministrstvo za gospodarstvo:

    - financiranje 2 zaposlitev za izvajanje aktivnosti na ESRR,

    - izobraževanje in usposabljanje, ki se izvaja tekoče.

d.) Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje

Cilji informacijskega sistema ISARR:

Nadgradnja računalniške infrastrukture bo zagotovila zmogljivo računalniško infrastrukturo kot osnovo za delovanje centralnega informacijskega sistema, ki ga mora vzpostaviti organ upravljanja glede na izvedbene določbe EPD. Postavitev strežnikov na način, ki zagotavlja delovanje tudi v primeru izpada posameznih komponent strežnika ali komponent informacijskega sistema.

V letu 2007 v sklopu projekta Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje nismo izvajali aktivnosti. Na Ministrstvu za kmetijstvo so s pomočjo sredstev tehnične pomoči vzpostavili bazo mreže za podeželje (računalniška aplikacija za prijavo zainteresiranih v bazo prejemnikov obvestil).

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Cilj do 31.12.2008 | Doseženo do 31.12.2004 | Doseženo do 31.12.2005 | Doseženo do 31.12.2006 | Doseženo do 31.12.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultat | Število izdelanih okrožnic | 4 (na leto) | 4 | 9 | 9 | 9 |
| Učinek | Objava navodil | 4 (ob koncu programa) | 4 | 4 | 9 | 14 |
| Rezultat | Število študij in vrednotenj | 16 (ob koncu programa) | 1 | 11 | 30 | 60 |
| Rezultat | Število povezav z drugimi sistemi (ISARR) | 5 (ob koncu programa) | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rezultat | Število info točk na regionalni ravni | 12 (ob koncu programa) | 43 | 27 (2) | 1 (0) | 1 (0) |
| Rezultat | Število izdanih sporočil za javnost | 20 (na leto) | 42 | 56 | 68 | 86 |
| Učinek | Poizvedbe glede obveščanja in informiranja javnosti | 150 (na leto) | 609 | / | / | / |
| Učinek | Obiski spletnih strani | 1,6 mio (na leto) | 1,3 mio | 7,3 mio | 10,0 mio | / |

Vir: PD in poročila KU

Cilji/kazalniki so bili v letu 2007 v okviru ukrepa 4.1 večinoma doseženi.

Število izdelanih okrožnic ne sledi postavljenemu cilju objave vsaj štirikrat letno.

V letu 2007 so bila izdelana naslednja navodila OU: Navodila za zaključevanje projektov / programov in hranjenje dokumentacije (marec 2007), Navodila o izvajanju kontrol na kraju samem po 4. členu Uredbe komisije št. 438/2001 (za ESRR in ESS) (julij 2007), Navodila za upravljanje z nepravilnostmi v okviru strukturnih skladov, kohezijskega sklada in programov pobude skupnosti za programsko obdobje 2004 – 2006 (oktober 2007), Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku pomoči (november 2007), Priročnik za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o Strukturnih in Kohezijskem skladu EU, 1. spremembe in dopolnitve (december 2007).

Število študij in vrednotenj je v letu 2007 doseglo kumulativno številko 70 in tako preseglo končni cilj glede števila izdelanih študij in vrednotenj v programskem obdobju.

Število povezav z drugimi sistemi (ISARR) je v letu 2007 doseglo skupno kumulativno število 4 (ohranjena je bila povezava z računovodskim sistemom državne uprave MFERAC, vzpostavljene so bile nove povezave z informacijskim sistemom Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, sistemom Zavoda RS za zaposlovanje APZ Net (financirano iz tehnične pomoči ESS) in Centralnim registrom prebivalstva Republike Slovenije).

Število poizvedb glede obveščanja in informiranja javnosti ni bilo podrobno spremljano, ker v letu 2007 informacijske točke za strukturne sklade v okviru SVLR niso več delovale. Sicer pa so bile poizvedbe naslovljene neposredno na OU (tudi preko EVROFON-a o črpanju sredstev EU ter kohezijski politiki in strukturnih skladih, zabeležene vsaj 3 poizvedbe), PT za EKUJS-Usmerjevalni del in FIUR, ki je o skladih EKUJS in FIUR obveščal tudi preko svojih informacijskih točk ter klicnega centra na AKTRP (1650 klicev v letu 2007; delovanje informacijskih točk ni bilo financirano iz sredstev TP).

Prav tako v letu 2007 ni delovala ločena spletna stran www.euskladi.si, informacije o strukturnih in kohezijskem skladu so bile na voljo na spletni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko www.svlr.gov.si. Ločene prenovljene spletne strani so ponovno vzpostavljene na začetku leta 2008.

#### Ukrep 4.2: Tehnična pomoč – komponenta ESS

Finančno izvajanje

Tabela 21: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.2

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2007 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  | Število sofinan-ciranih projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v 000 EUR | %¹ | EUR | %¹ | v 000 EUR | %¹ | EUR | %¹ | v 000 EUR | %¹ | v 000 EUR | %¹ |  |
| Ukrep 4.2 | 3.949 | 100 | / | / | 3.585 | 90,8% | / | / | 2.848 | 72,1% | 839 | 28,3% | 12 |
| Pravilo 11.2 | 2.295 | 58,1% | / | / | 2.294 | 99,9% | / | / | 1.768 | 77,0% | 512 | 29,7% | 4 |
| Pravilo 11.3 | 1.654 | 41,9% | / | / | 1.292 | 78,1% | / | / | 1.080 | 65,3% | 327 | 26,4% | 8 |
| MDDSZ | / | / | / | / | 2.121 | 59,2% | / | / | 2.162 | 85,9% | 809 | 37,4% | 8 |
| 11.2. | / | / | / | / | 1.461 | 63,7% | / | / | 1.273 | 87,2% | 511 | 40,1% | 2 |
| 11.3. | / | / | / | / | 660 | 51,1% | / | / | 889 | 84,1% | 298 | 33,5% | 6 |
| MŠŠ | / | / | / | / | 724 | 20,2% | / | / | 442 | 61,0% | 30 | 6,7% | 2 |
| 11.2. | / | / | / | / | 489 | 21,3% | / | / | 216 | 44,1% | 1 | 0,4% | 1 |
| 11.3. | / | / | / | / | 235 | 18,2% | / | / | 190 | 80,9% | 29 | 15,1% | 1 |
| MF-UNP | / | / | / | / | 343 | 9,6% | / | / | 234 | 68,2% | 0 | 0,0% | 1 |
| 11.2. | / | / | / | / | 343 | 15,0% | / | / | 234 | 68,2% | 0 | 0,0% | 1 |
| 11.3. | / | / | / | / | 0 | 0,0% | / | / | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| ZRSZ | / | / | / | / | 397 | 11,1% | / | / | / | / | / | / | / |
| 11.2. | / | / | / | / | 0 | 0,0% | / | / | / | / | / | / | / |
| 11.3. | / | / | / | / | 397 | 30,7% | / | / | / | / | / | / | / |
| Skupaj PN 4 | 13.660 | 100 | / | / | 14.172 | 103,7% | / | / | 10.934 | 80,0% | 4.183 | 30,6% | 55 |
| Pravilo 11.2 | 6.999 | 51,2% | / | / | 7.086 | 101,2% | / | / | 5.674 | 81,1% | 2.463 | 35,2% | 17 |
| Pravilo 11.3 | 6.661 | 48,8% | / | / | 7.085 | 106,4% | / | / | 5.261 | 79,0% | 1.721 | 25,8% | 37 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0% | 372.147 | 111,2% | 367.201 | 109,8% | 344.958 | 103,1% | 312.984 | 93,6% | 190.736 | 80,3% | 345 |

VIR:  SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je % ZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na dodeljena sredstva.

Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006(EU in SLO)

Opomba ³ : EU del, posredovani ZZP

Opomba: realizacija izplačil in ZZP ZRSZ je zajeta v podatkih za MDDSZ

Odobrene pravice za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) za leta 2004-2006 so bile dodeljene oziroma projektno vezane 90,8%, realizacija se je iz 29,7 % v letu 2006 povečala na 72,1 % v letu 2007 ter se trend tudi zaradi razširitve kroga KU še bolj izrazito nadaljuje v letu 2007.

Razkorak je viden predvsem pri izstavljanju zahtevkov za povračilo, kjer je OU že sprejel ukrepe pospešitve izstavljanja ZZP v letu 2008.

Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje:

- Obveščanje javnosti

Z izvajanjem aktivnosti, namenjenih obveščanju in informiranju javnosti, je KU skušal doseči naslednje namene: (i) povečanje splošne prepoznavnosti EPD in strukturnih skladov ter še posebej ESS; (ii) dvig ravni obveščenosti potencialnih uporabnikov sredstev skladov in posledično povečanje števila in kakovosti projektov; (iii) zagotavljanje transparentnosti postopkov.

Izvedene aktivnosti na projektih obveščanja javnosti:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:

    - financiranje televizijske in radijske promocije, gre za ponovno predvajanje ter zakup medijskega prostora že oblikovanih radijskih in televizijskih oglasov na nacionalnih in regionalnih postajah na temo Evropskega socialnega sklada.

- Študije in vrednotenja

Z izvajanjem aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti študije in vrednotenja oziroma potrjenega projekta TP je KU skušal doseči naslednje namene: (i) vrednotenje 2. PN EPD, (ii) preverjanje kakovosti in razvojne naravnanosti ukrepov in aktivnosti ESS, (iii) vrednotenje pristopov ukrepanja, kakovosti programov, konsistentnosti, trajnosti, zanesljivosti podatkov, učinkovitosti ter upravljanja.

Izvedene aktivnosti na projektih študij in vrednotenj:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:

    - merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev ESS, katerega cilj je povečati zadovoljstvo končnih prejemnikov s storitvami KU, po ciljnih skupinah ter po ukrepih, aktivnostih in podaktivnostih, ki se sofinancirajo s sredstvi ESS (merjenje zadovoljstva se je izvajalo v letih 2006 in 2007);

    - raziskava o vključevanju mladih na trg dela (bo delno plačana še v letu 2008), ki je upoštevala načela enakih možnosti za vse ter je obsegala:

    - izobraževanje in uspeh mladih v šoli,

    - usklajevanje ponudbe in povpraševanja  mladine na trgu dela na nacionalni in regionalni ravni – poklici in izobrazba,

    - politiko štipendiranja,

    - aktivnosti, zaposlovanje in brezposelnost mladih, socialno vključevanje mladih,

    - povezave in usklajenost delovanja institucij pri zaposlovanju mladine,

    - oblikovanje informacijskega sistema za zaposlovanje mladih,

    - primerjavo politike zaposlovanja mladine v EU (Youth pact) in v državah članicah EU (VB, NZ + 5) s primeri dobre prakse,

    - predlog ukrepov in aktivnosti ESF za spodbujanje zaposlovanja mladine na ravni Slovenije in posameznih regij,

    - organizacijo strokovnega posveta in seminarja o zaposlovanju mladih,

    - predlog aktivnosti politike zaposlovanja.

Nadalje bodo v letu 2008 financirane študije in vrednotenja, po katerih se bo pokazala potreba pri izvajanju ukrepov ESS v RS, predvsem za potrebe priprave oziroma izvajanja operativnega programa razvoja človeških virov za novo finančno obdobje 2007-2013 (predvidoma Vrednotenje ukrepov ESS II in Vrednotenje horizontalnega ukrepanja v ukrepih 2. prednostne naloge EPD).

- Upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 Uredbe Komisije )

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa oziroma potrjenega projekta TP so KU skušal doseči naslednje namene: (i) povečanje učinkovitosti svojega dela; (ii) zagotavljanje nemotenega izvajanja svojega dela in (iii) prispevanje k razvoju človeških virov.

Izvedene aktivnosti na projektih upravljanja in izvajanja programa:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:

    - zaposlitve in povračila stroškov dela: zaposlitve so bile izvedene, na presečni datum 31.12.2007 je bilo zaposlenih 22 ljudi (18 na ZRSZ in 4 na MDDSZ),

    - financiranje službenih poti v zvezi z izvajanjem aktivnosti ESS ter izvajanjem kontrol na kraju samem,

    - financiranje materialnih stroškov za zaposlene iz tehnične pomoči na področju ESS,

    - izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki delajo na programih in projektih ESS.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna:

    - financiranje aktivnosti zunanjega izvajalca za izvajanje revizij na strukturnih skladih EU, del pogodbenih obveznosti in plačila pa se je prenesel v leto 2008,

    - financiranje stroškov najemnin, pisarniških prostorov za zaposlene na revizijah strukturnih skladov,

    - izobraževanje in usposabljanje revizorjev na strukturnih skladih,

    - nakup računalniške in druge potrebne opreme za revizorje strukturnih skladov EU.

Ministrstvo za šolstvo in šport:

    - 2 zaposlitvi na strokovno tehničnih delovnih mestih (pravnik in analitik) ter povračila stroškov dela,

    - nakup strojne in programske opreme za MŠŠ za zagotovitev komunikacije in izmenjavo podatkov/informacij zaposlenih pri spremljanju koriščenja sredstev ESS,

    - usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih, predvsem na področju projektnega vodenja,

    - financiranje podpornih storitev z naslednjimi cilji:

      - vzpostavitev stabilnega organizacijskega sistema pri koriščenju sredstev ESS,

      - zagotovitev odzivnosti MŠŠ predvsem pri načrtovanju projektov/programov ESS ter poročanju,

      - vzpostavitev internega usklajenega poslovanja ter vsebinske koordinacije različnih notranjih organizacijskih enot, ki sodelujejo pri izvajanju programov/projektov ESS.

- Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje so KU skušali doseči naslednje namene: (i) zagotovitev sistemske opreme in pripadajoče licenčne programske opreme ter vzdrževanje za zagotovitev učinkovitega spremljanja koriščenja sredstev ESS; (ii) razvoj aplikacij za spletno spremljanje projektov ESS; (iii) usposabljanje uporabnikov za pravilno uporabo te opreme.

Izvedene aktivnosti na projektih upravljanja in izvajanja programa:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:

- izgradnja 1. faze modula za vnos podatkov (MVP) za potrebe ESS modula v okviru ISARR, ki omogoča načrtovanje, spremljanje in poročanje o izvajanju aktivnosti 2. prednostne naloge EPD oziroma OP RČV.

Zavod RS za zaposlovanje:

    - nakup strežniške strojne opreme in ustrezne programske opreme ter pripadajočih licenc na ZRSZ za potrebe izvajanja informacijske podpore koriščenju sredstev ESS (ter vzpostavitev povezave z APZ Net),

    - izvedba usposabljanj za uporabnike opreme,

    - načrtovanje in razvoj aplikacijskih modulov, ki bodo omogočali:

      - izvajanje napotitev brezposelnih oseb v programe, sofinancirane iz ESS, ter spremljanje aktivnosti vključenih oseb,

      - prenose podatkov med operativnimi bazami podatkov ter podatkovnimi skladišči ter izdelave poročil o izvajanju programov ESS,

      - spremljanje porabe sredstev ESS ter zagotavljanje sledljivosti porabe,

      - poročanje v informacijski sistem ISARR.

Ministrstvo za šolstvo in šport:

    - nakup sistemske strežniške strojne in programske opreme ter licenčne aplikativne programske opreme, s čimer je bila omogočena komunikacija in izmenjava podatkov udeležencev, vključenih v izvajanje ESS na ministrstvu,

    - razvoj in programiranje aplikacije za spletno načrtovanje, spremljanje projektov: enotna osrednja točka za potrebe upravljanja, vodenja in nadzora posameznih projektov,

    - usposabljanje za uporabo računalniške opreme.

Napredek pri izvajanju ukrepa

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Cilj do 31.12.2008 | Doseženo do 31.12.2004 | Doseženo do 31.12.2005 | Doseženo do 31.12.2006 | Doseženo do 31.12.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinek | Objava navodil | 1 (ob koncu programa) | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Rezultat | Število študij in vrednotenj | 4 (ob koncu programa) | 0 | 0 | 1 | 2 |

Vir: PD in poročila KU

Cilji/kazalniki so bili v letu 2007 v okviru ukrepa 4.2 delno doseženi pri kazalniku število študij in vrednotenj, pri kazalniku objava navodil pa je bil cilj presežen.

V letu 2007 so bila izdelana naslednja navodila na naslednjih področjih:

UDM:

- Navodila nosila proračunske postavke končnemu upravičencu o izvajanju in sofinanciranju

aktivnosti "Usposabljanje namenjeno povečanju brezposelnih" za podaktivnost: "Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007" (izdana: 26.7.2007),

- Navodila nosilca proračunske postavke končnemu upravičencu o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti "Usposabljanje namenjeno povečanju brezposelnih" za podaktivnost: "Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007" (izdana: 19.7.2007),

PUM in FORMALNO IZOBRAŽEVANJE:

- Spremembe Navodil NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Pot do vključenosti, za podaktivnost ESS 2.2.1.1 (Projektno učenje za mlajše odrasle)« in spremembe Navodil nosilca proračunske postavke končnemu upravičencu o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Formalno izobraževanje«, za podaktivnost ESS 2.1.2.1. »Formalno izobraževanje« (izdana: 12.1.2007),

- Navodilo NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti 2.2.1 »Pot do vključenosti« za podaktivnost 2.2.1.1 »Pot do vključenosti (Projektno učenje za mlajše odrasle)« (izdano: 18.1.2007),

- Navodilo NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti 2.1.2 »Izobraževanje brezposelnih« za podaktivnost 2.1.2.1 »Formalno izobraževanje« (izdano: 18.1.2007),

NEPROFITNI DELODAJALCI:

- Navodilo NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Pomoč za zaposlovanje« za podaktivnost »Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih« (izdano: 7.3.2007),

- Dopolnitev navodila NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Pomoč za zaposlovanje« za podaktivnost 2.2.2.6 »Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih« za leto 2007 (izdano: 7.5.2007),

- Dopolnitev navodila NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Pomoč za zaposlovanje« za podaktivnost 2.2.2.6 »Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih« za leto 2007 (izdano: 17.9.2007),

STAREJŠI 2:

- Navodilo NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Razvoj novih virov zaposlovanja« za podaktivnost 2.4.4.3 »Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2« (izdano: 7.3.2007),

- Dopolnitev navodila NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Razvoj novih virov zaposlovanja« za podaktivnost 2.4.4.3 »Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2« (izdano: 27.3.2007),

- Dopolnitev št. 2 navodila NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Razvoj novih virov zaposlovanja« za podaktivnost 2.4.4.3 »Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2« (izdano: 21.6.2007).

Opazen je napredek pri izdelavi študij, kjer je bilo v letu 2007 izvedeno merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev ESS in delno izvedena raziskava o vključevanju mladih na trg dela, poleg tega pa so v teku priprave ostale študije za potrebe izvajanja 2. PN, ki bodo omogočile dosego končnega cilja glede števila izdelanih študij v programskem obdobju (Vrednotenje ukrepov ESS II in Vrednotenje horizontalnega ukrepanja v ukrepih 2. prednostne naloge EPD).

### HORIZONTALNE PREDNOSTNE NALOGE

#### Enake možnosti

Splošno

Ustvarjanje in zagotavljanje enakih možnosti poteka z različnimi ukrepi za odstranjevanje ovir, ki ženskam in moškim preprečujejo enakovredno sodelovanje v javnem in zasebnem življenju. Končni cilj ukrepanja politike enakih možnosti je enakost spolov ter pomeni enako prepoznavnost, moč in udeležbo žensk in moških na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.

Pravne podlage za izvajanje HPN :

Rimska pogodba (1957),  Amsterdamska pogodba (1997), Uredba Sveta (ES)  št. 1260 (1999) o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredba Sveta (ES) št. 1784 12. julija 1999 o ESS, Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005, Direktiva Sveta (EC) št. 73 23.9.2002, Ustava RS, Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002), Zakon o delovnih razmerjih (2003), EPD RS za programsko obdobje 2004-2006; Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, 2005 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013.

Izvajanje po številu projektov, ki imajo za cilj enakost spolov na ravni posameznega ukrepa in obseg sredstev, porabljenih za te projekte po prednostnih nalogah EPD:

1. prednostna naloga - ESRR

Zaradi narave projektov na 1. PN, ki imajo predvsem investicijski značaj, je možno pridobiti informacije po posameznih ukrepih ob zaključku projektov in izvedbi naknadnega vrednotenja.

2. prednostna naloga – ESS

Tabela 22: Horizontalna prednostna naloga Enake možnosti - Število odobrenih programov/podaktivnosti na ravni ukrepa

| Prednostna naloga | Ukrep | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004/2005/2006/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. prednostna naloga | 2.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |
|  | 2.2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
|  | 2.3 | 17 | 4 | 20 | 1 | 42 |
|  | 2.4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

* vključuje število sofinanciranih podaktivnostih v obdobju 2004-2006.

V skladu z EPD, ki navaja, da se spodbuja enakost med spoloma z ukrepi v okviru 2. PN, se upoštevajo posebne zahteve glede integracije načela enakosti, da mora biti v vsakem ukrepu vsaj ena aktivnost, ki je posebej usmerjena na ženske, in vsak ukrep mora vključevati vsaj 50 % žensk, je podrobnejši napredek pri izvajanju 2. PN s kazalniki prikazan v poglavju 4.1.2 Glede na dosežene učinke je kazalnik število udeležencev in število vključenih brezposelnih oseb, od tega žensk več kot 50%, je bil v letu 2007 presežen na ukrepih 2.1 (59,4%) in 2.2 (62,7%). V okviru podaktivnosti ukrepa 2.1.1.2 Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja, je bil delež vključenih žensk v letu 2007 68,7%, ki malenkostno odstopa od postavljenega cilja najmanj 70%. V okviru ukrepa 2.2 se je v letu 2005 in 2006 izvajala posebna aktivnost Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk, kjer so bila sredstva v celoti porabljena za zaposlovanje žensk (183 v letu 2005 in 229 v letu 2006). V ukrep 2.4. je bil delež vključenih žensk nižji, nekaj manj kot 40 %. Le to izhaja iz dejstva, da večina vključenih predstavlja vključitve v podaktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. V okviru te podaktivnosti izbrani izvajalci usposabljajo in izobražujejo svoje zaposlene in vključene ženske predstavljajo delež žensk zaposlenih pri posameznemu delodajalcu.

3. prednostna naloga - EKUJS in FIUR

V okviru 3. PN noben ukrep ni imel za cilj enakost spolov.

Opis vpliva na HPN Enake možnosti v 2006 po prednostnih nalogah EPD:

1. prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti

Tabela 23: Horizontalna prednostna naloga – Enake možnosti: Število odobrenih projektov/programov na ravni ukrepa – enake možnosti – 1. PN

| 1. PN Ukrep |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | DP | CP | N | DP | CP | N | DP | CP | N | DP | CP |
| Skupaj | 50 | 9 | 1 | 52 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 28 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Vir: Sektor za ESRR, Sklepi PS ESS v letu 2004, 2005 in 2006, ISARR-SP

N-nevtralen

DP-delno pozitivne

CP-pozitiven v celoti

Opombe:

ISARR-SP spremlja horizontalni vpliv na ukrepe na način kot je predpisan v Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001. Projekti se opredelijo z izborom ustrezne značilnosti v zvezi z vplivom na varstvo okolja, infrastrukturo, informacijsko družbo, človeškimi viri, enakimi možnostmi med spoloma in lokacijo tako, da izberemo natanko eno izmed treh ponujenih možnosti:

V celoti pozitiven: ko se projekt popolnoma nanaša na navedeno tematiko - je v celoti usmerjen k reševanju problematike oz. tematike.

Delno pozitivno: ko projekt prvenstveno rešuje druge probleme, ima pa posreden vpliv na navedeno tematiko.

Nevtralen: ko projekt na navedeno tematiko nima vpliva.

3. prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

Ukrep 3.2 daje poseben poudarek aktivnostim za izboljševanje udeležbe žensk v kmetijstvu. Pri upoštevanju meril za ocenjevanje projektov so ženske vlagateljice dobile več točk kot moški.

#### Trajnostni razvoj

Splošno

Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja (TR) je vključena v EPD posredno preko HPN. V EPD je TR opredeljen predvsem s poudarkom na okoljskem vidiku. Ukrepi EPD ne merijo neposredno na okoljske probleme, večina je usmerjena k optimizaciji negativnih učinkov in izboljšanju stanja v že okoljsko načetih območjih z uskladitvijo z zakonodajo in priporočili na področju varstva okolja. Pravni okvir predstavljajo predvsem Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04), Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/04), Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02 in 11/02) in Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Ur.l. RS, št. 67002) ter podzakonski akti, sprejeti na njihovi podlagi. Osnovne okoljske cilje RS pa določa NPVO 2005-2012, ter operativni programi, sprejeti za doseganje ciljev na posameznih področjih varstva okolja.

V EPD je navedeno, da se mora za projekte sofinancirane s strani skladov presoja vpliva na okolje izvesti v skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. Veljavna zakona Zakon o varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave urejata postopek celovite sprejemljivosti vplivov na okolje, s katerim se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine, ter postopek presoje vplivov na okolje, katerih namen je preprečiti oziroma vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, s čimer se uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Pripravljena Navodila za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja upoštevajo predpisane zahteve in dajejo usmeritve za povezovanje z ostalimi PN EPD.

EPD predvideva neposredne in posredne vplive posameznih ukrepov na okolje. Vpliv ukrepov pa je lahko v celoti pozitiven (CP), delno pozitiven (DP) in nevtralen (N) z vidika trajnostnega razvoja. Vplivi posameznih ukrepov na okolje so povzeti po EPD. Navodila tudi določajo, da mora biti vsak sofinanciran ukrep skladen z okoljskimi smernicami EU. Poleg tega mora biti ukrep skladen z merili trajnostnega razvoja. Navodilo za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja se je uporabljalo samo za vrednotenje projektov za 1. PN. Projekti so bili glede na okoljska merila nevtralni (N), delno pozitivni (DP) ali v celoti pozitivni (P). V spodnji tabeli so podani podatki o oceni projektov glede na okoljska merila za 1. PN.

Tabela 24: Horizontalna prednostna naloga – Trajnostni razvoj: Število odobrenih projektov/programov na ravni ukrepa – vpliv na okolje 1. PN

|  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | DP | CP | N | DP | CP | N | DP | P | N | DP | P |
| Skupaj | 28 | 22 | 10 | 34 | 15 | 2 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 10 | 8 | 8 | 17 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |

Vir: Sektor za ESRR, Sklepi PS ESS v letu 2004, 2005 in 2006

N-nevtralen

DP-delno pozitivne

P – pozitiven v celoti

#### Informacijska družba

Splošno

Nosilno ministrstvo HPN informacijska družba je MVZT.

Aktualna zakonodaja in ostali strateški/analitični dokumenti, ki urejajo delovno področje: Strategija Razvoja Slovenije (SRS) v obdobju 2006-2013 (UMAR, Vlada RS 23.6.2005); Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGR) za obdobje 2001-2006 (UMAR, 2001); Strategijo RS v informacijski družbi (SRSID) za obdobje 2003-2006 (Vlada RS, 2003); Državni razvojni program (DRP) za obdobje 2001-2006; Enotni programski dokument (EPD RS) za programsko obdobje 2004-2006.

Skladno z določili EPD so bila izdana Navodila za pripravo projektov s področja informacijske družbe v ukrepih EPD RS 2004-2006 in so pripravljena v dveh delih in sicer:

- prva izdaja kot podpora pripravljavcem (KU) posameznih instrumentov v izvedbenih strukturah PN in

- dopolnjeno izdajo, ki je bila dopolnjena z vsebinami v podporo pripravljavcev projektov, ki so kandidirali za razpisana sredstva.

Navodila vsebujejo podrobne obrazložitve strateških in programskih podlag ter načina  umeščanja informacijske družbe v EPD, predloge možnih projektov za izvajanje po posameznih ukrepih, predlog tabele za ocenjevanje po upravičenih aktivnostih, opis kazalnikov, seznam relevantnih dopolnilnih virov ter prevod smernic EK pri aktiviranju strukturnih skladov na področju informacijsko komunikacijske infrastrukture.

- Na 1 PN je v okviru ukrepa 1.4 – Gospodarska infrastruktura in javne storitve instrument 1.4.5 MMC, ki imajo neposredni vpliv na ITK, vsi ostali projekti in programi znotraj 1. PN pa imajo posreden vpliv na IKT.

V okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja se izvaja v okviru vzpostavljenega centra odličnosti Informacijsko-komunikacijske tehnologije več RRP s področja informacijske družbe. Poleg tega imajo skoraj vsi projekti, ki se izvajajo znotraj ukrepa 1.1, vsaj eno aktivnost, ki je vezana na razvoj informacijske družbe.

Tabela 25: Horizontalna prednostna naloga Informacijska družba

| Prednostna naloga | Ukrep | Število odobrenih projektov MMC (2004-2006)* | Dodeljena sredstva (2004-2006) |
| --- | --- | --- | --- |
| Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti | 1.4 | 24 | 960 tisoč EUR |

Vir: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

* Število MMC povezanih v mrežo je 15 (en MMC je lahko dobil odobren projekt v letu 2004 in 2005)

Napredek pri izvajanju

V EPD sta dva instrumenta, ki eksplicitno podpirata razvoj informacijske družbe (t.i. vertikalna instrumenta) in sicer v ESRR instrument 1.4.5 MMC in v ESS 2.3.3 z IKT podprte točke vseživljenjskega učenja.

Tabela 26: Kazalniki za spremljanje izvajanja HPN Informacijska družba

| Kazalniki | Izhodiščna / ciljna vrednost | Rezultati izvajanja (2004 - 2007) |
| --- | --- | --- |
| Učinek: - Število posodobljenih centrov za e-učenje | 12 | 15 |
| - Število zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim šolanjem, ki so deležni usposabljanja na področju IKT* | n.p./ 7.200 v IKT Ob koncu programa | 12.330 v IKT (2006) 17.669 v IKT (2007) |
| Rezultat: - Odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu uporabljajo računalnike, priključene na internet | 29 % (2004) 37 % (2005) 42 % (2006) ni podatka (2007) | povečanje za 13 odstotnih točk (2004-2006) |
| Vpliv: - Odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet | 37% (2004) 47% (2005) 56% (2006) 56% (2007) v starosti od 10 do 74 let (redni uporabniki) | povečanje za 19 odstotnih točk (2004-2006, 2007 ni povečanja) |

Vir: Statistični urad RS: Statistične informacije št. 204, 21.12.2006 (podatek veljajo za prvo četrtletje posameznega leta), [http://www.stat.si/doc/statinf/29-SI-100-0601.pdf]; zadnje izdane informacije v letu 2006; MŠŠ

* Za ukrep 2.3 je podatek o število zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim šolanjem, ki so deležni usposabljanja na področju IKT, posredovalo MŠŠ.

Kot je razvidno iz tabele se je odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu uporabljajo računalnike, povečal med leti 2004 in 2006 za 13 odstotnih točk, odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet pa za 19 odstotnih točk. Kazalniki kažejo, da v letu 2007 ni bilo bistvenega povečanja deleža uporabnikov, ki redno uporabljajo internet.

Pri izvajanju se je pričela izboljševati koordinacija na bilateralni osnovi z namenom povečanja učinkovitosti izvajanja projektov in doseganja večjih sinergijskih učinkov.

Prihodnje aktivnosti:

V naslednji finančni perspektivi načrtujemo v okviru spremljanja izvajanja Strategije razvoja informacijske družbe v RS (si2010) izvajati celovito koordinacijo spremljanja uresničevanja strategije, ki bo namenjena tudi ocenjevanju učinkov prednostnih usmeritev, ki se navezujejo na IKT, v okviru strukturnih skladov (ESRR in ESS).

#### Regionalni vidik

Splošno

Uravnotežen regionalni razvoj je Slovenija opredelila kot enega izmed osrednjih ciljev EPD in določila, da bodo imele najmanj razvite regije A in B dostop do indikativne alokacije 60 % razpoložljivih sredstev EU. Skupine regij A, B, C in D so bile določene z Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01). V skupino regij A se uvrščajo regije z najnižjo stopnjo razvitosti: Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnje posavska. V seznam regij B se uvrščajo Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija. V seznam regij C se uvrščata statistični regiji Gorenjska in Goriška. V seznam regij D pa gospodarsko najmočnejši regiji Obalno-kraška in Osrednjeslovenska.

Ocena indikativne alokacije dodeljenih sredstev strukturnih skladov na ravni celotnega EPD konec leta 2007 (EU del in lastna udeležba) kaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za 54 % sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 46%. Primerjava podatkov z letoma 2005 in 2006 pokaže, da se je razmerje rahlo poslabšuje vendar je še vedno boljše kot v letu 2004 (2006: 55 % v regije A in B; 45 % v regije C in D; 2005: 58,4 % v regije A in B; 41,6 % v regije C in D; 2004: 48,7 % v regije A in B, 51,3 % sredstev v regije C in D).

Prostorsko usmerjen pristop pri dodeljevanju sredstev je prilagojen posameznim politikam, s čimer je dosežen kompromis med učinkovitostjo Slovenije kot celote ter doseganjem notranje kohezije. 33 % dodeljenih sredstev EPD ni bilo mogoče določiti regionalne alokacije.

Cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so določeni z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05-prečiščeno besedilo). Vizijo regionalnega razvoja, ki stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, opredeljuje Strategija regionalnega razvoja Slovenije (2001). Skladen regionalni razvoj pa je kot razvojna prednostna naloga opredeljen tudi v DRP 2001-2006.

Izvajanje

HPN regionalni razvoj izvaja SVLR – Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

V letu 2005 so bila pripravljena Navodila za upoštevanje regionalnega kriterija pri izvajanju EPD 2004-2006, na osnovi katerih so se upoštevale naslednje rešitve za upoštevanje regionalnega kriterija:

- uvedba posebnega merila pri izboru projektov;

- vnaprejšnja alokacija sredstev;

- uporaba korekcijskega postopka pri izboru projektov za zagotovitev minimalne regionalne alokacije sredstev v določeno skupino regij;

- ciljno usmerjanje sredstev na ravni prednostne naloge (PN).

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 1. PN

Dejavnosti 1. PN so bile naravnane tako, da so s prostorsko usmerjenim pristopom prispevale k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju. V okviru 1. PN je bil regionalni kriterij posebej upoštevan pri izboru projektov ukrepa 1.2, kjer so projekti iz manj razvitih regij dobili dodatne točke ter ukrepu 1.3 (instrument 1.3.4), kjer so se na prvi javni razpis lahko javili le gospodarski subjekti iz regij A in B.

Tabela 27: Obseg in struktura dodeljenih sredstev v letih 2004-2007 za 1. PN po skupinah regij, brez neopredeljeno

|  | Skupine regij |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regije A+B (v tisoč EUR) | v % | Regije C+D ( v tisoč EUR) | v % | Skupaj (v tisoč EUR) |
| Dodeljena sredstva strukturnih skladov | 78.708 | 55,4 | 63.256 | 44,6 | 141.964 |

Viri podatkov: ISARR

Ocena indikativne alokacije dodeljenih sredstev za 1. PN do konca leta 2007 kaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih 55,4 % sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa 44,6%. Iz analize smo izločili 32 % dodeljenih sredstev, razporejenih v celotno Slovenijo ki jim ni mogoče določiti regionalne alokacije. Gre za sredstva, ki jih v glavnem vključuje ukrep 1.3, ki je namenjen izboljšanju podpornega okolja za podjetništvo.

V primerjavi z letom 2006, se je razmerje v prid A in B regijam nekoliko izboljšalo, saj je v letu 2006 znašalo 54,8%, vendar pa še ne dosega želenega indikativnega razmerja AB:CD=60%:40%.

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 2. PN

Ukrepi 2. PN so prvenstveno usmerjeni v pridobivanje znanja, razvoj človeških virov in zaposlovanja, spodbujanje aktivne politike povečevanja zaposljivosti brezposelnih ter zmanjševanje brezposelnosti. V skladu s strategijo EPD je posebna pozornost posvečena regijam z višjo stopnjo brezposelnosti, torej manj razvitim A in B regijam v skladu z zakonodajo o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Tabela 28: Obseg in ocena strukture dodeljenih sredstev v letih 2004-2007 za 2. PN po skupinah regij, brez neopredeljeno

|  | Skupine regij |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regije A+B (v tisoč EUR) | v % | Regije C+D ( v tisoč EUR) | v % | Skupaj (v tisoč EUR) |
| Obseg in ocena strukture dodeljenih sredstev strukturnih skladov | 51.254 | 52,2 | 46.928 | 47,8 | 98.182 |

Vir podatkov: MDDSZ, MŠŠ, MVZT

Opombe:

Regionalna dodelitev sredstev za ukrepe 2.1, 2.2 ter 2.4 za leta 2006 in 2007 je pripravljena na podlagi ocene izplačanih sredstev in kvot izplačanih sredstev območnim službam Zavoda za zaposlovanje do 31.12.2006. Pri umeščanju območnih služb v statistične regije je bil upoštevan sedež območne službe.

Ocena dodeljenih sredstev v letih 2004-2007 po skupinah regij pokaže, da je bilo v manj razvitih regijah izplačanih za 52,2 % sredstev, v ekonomsko bolj razvite regije pa za 47,8 % sredstev. V primerjavi z letom 2006, je navedeno razmerje v prid A in B regijam stabilno.

Za ukrepe 2.1, 2.2 in 2.4, kjer je NPP tj. MDDSZ, ocena indikativne alokacije izplačanih sredstev v letih 2005 in 2006 pokaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za  66 % sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 34%.

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 3. PN

V okviru ukrepov 3. PN se sredstva dodeljujejo horizontalno, na prvo mesto je postavljena kvaliteta projektov. Dejanska razdelitev sredstev od indikativnega razmerja lahko odstopa, če iz regij A in B ni bilo predloženih dovolj kvalitetnih projektov. Regionalni kriterij se posebej upošteva pri ukrepih 3.1, 3.2, 3.3 ter 3.5. Pri izboru projektov v teh ukrepih je bila uporabljena metodologija korekcijskega postopka pri izboru projektov, za zagotovitev minimalne regionalne alokacije sredstev. Popolne vloge so se uvrstile na dve listi projektov (lista projektov iz A in B ter lista projektov iz regij C in D). Glede na skupni obseg sredstev in število doseženih točk je bil oblikovan predlog začasne liste projektov, ki je ob predpostavki, da je bila zagotovljena najmanj 60 % indikativna zastopanost projektov iz manj razvitih regij, postala lista izbranih projektov. V primeru, ko ustrezna zastopanost projektov iz skupine regij A in B ni zagotovljena, se do zagotovitve ustrezne relativne zastopanosti na predlogu liste izbranih projektov zaporedoma uvrščajo posamezni dodatni projekti iz liste ocenjenih projektov za skupine regij A in B, ki dosegajo največ točk. Ustrezno s tem se iz začasnega predloga liste izbranih projektov izločajo posamezni projekti iz skupine regij C in D, ki dosegajo najmanj točk. Ko je ustrezno razmerje zastopanosti projektov iz skupine regij A in B doseženo, postane »začasni predlog liste izbranih projektov« »predlog liste izbranih projektov«.

Dejanska razdelitev sredstev lahko tudi odstopa od predvidenega indikativnega razmerja, če iz regij A in B ni predloženih dovolj ustreznih projektov, to je projektov, ki bodo dosegli minimalno število točk, določeno v javnem razpisu oz. razpisni dokumentaciji.

Pri indikativni razdelitvi sredstev med regijami A in B ter C in D gre za še sprejemljiv kompromis med dvema ključnima ciljema EPD: učinkovitostjo in notranjo kohezijo, ki je bil dosežen v vladni obravnavi gradiva in pogajanjih z EK.

Tabela 29: Obseg in struktura dodeljenih sredstev za 3. PN po skupinah regij brez neopredeljeno

|  | Skupine regij |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regije A+B (v tisoč EUR) | v % | Regije C+D (v tisoč EUR) | v % | Skupaj (v tisoč EUR) |
| Dodeljena sredstva strukturnih skladov | 7.652 | 51,7 | 7.147 | 48,3 | 14.799 |

Vir podatkov: 3. prednostna naloga: MKGP - vsebinsko poročilo 4. četrtletja 2007

Pregled dodeljenih sredstev s strani končnega upravičenca pokaže, da je bilo v ekonomsko šibkejše regije A in B dodeljenih za 51,7 % sredstev strukturnih skladov (EU del in lastna udeležba). Glede na leto 2006 se je navedeno razmerje v prid regijam A in B poslabšalo zaradi odstopov od pogodb, saj jim je bilo v letu 2006 dodeljenih 57,4 % vseh sredstev.

Prihodnje izvajanje

Analize stanja v regionalnem razvoju so pokazale, da politika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja za doseganje zastavljenih ciljev potrebuje sistemsko nadgradnjo v smislu ustanovitve pokrajin oziroma decentralizacije pristojnosti. V prehodnem obdobju obstaja potreba po izboljševanju upravnih struktur, ki bodo sprejemale odločitve pri pripravi in izvajanju programov EU v prihodnjem programskem obdobju 2007-2013.

# FINANČNO UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE POMOČI

## FINANČNO UPRAVLJANJE

V prilogi 4 je tabela Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za vse strukturne sklade.

V prilogi 7 je tabela Pregled realizacije glede na EPD 2004-2006 na ravni prednostnih nalog (v EUR).

5.1.1. Državne pomoči

Skladno s svojimi obveznostmi iz 34(1)(g) člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 OU posodablja tabelo o državnih pomočeh in obvešča EK o morebitnih spremembah. Države članice morajo priglasiti EK vse načrte za dodelitev pomoči ali spremembe obstoječih pomoči za odobritev.

Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči. Pred izvajanjem jih je potrebno na osnovi 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04) posredovati Sektorju za spremljanje državnih pomoči na MF.

Skladno s 34(1)(g) členom Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 je OU v letu 2007 posodobil tabelo državnih pomoči, ki se nahaja v prilogi 3.

## FINANČNO IZVAJANJE

### Finančni napredek

Napredek pri črpanju sredstev strukturnih skladov

Napredek pri realizaciji EPD 2004-2006 v celotnem programskem obdobju konec leta 2007 glede na konec leta 2004, konec leta 2005 in konec leta 2006 je razviden iz spodnje tabele in diagrama, ki prikazujeta podatke, pridobljene od posameznih ministrstev, o realizaciji EPD 2004-2006:

Tabela 30: Primerjava črpanja sredstev strukturnih skladov po PN

Vir: SVLR (MFP 31.12.2007)

Opombe:

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

Diagram: Gibanja deleža realizacije v vseh razpoložljivih sredstvih programskega obdobja

Vir: SVLR (MFP 31.12.2007)

Opomba: Navpičnice nakazujejo termine sprejema ukrepov na Vladi RS, t.j. 3.3.2005, 28.7.2005 in 19.1.2006.

a) Razpisana sredstva

Na strani razpisanih sredstev je delne zamude povzročilo sprejemanje rebalansa proračuna RS v maju 2005, kar se je odražalo na pozno objavljenih razpisih (primeri ukrepov za sofinanciranje zaposlovanja in usposabljanja, vsi kmetijski ukrepi, ipd.). Po tem mesecu pa je delež razpisanih sredstev naraščal od 57,7 % ob koncu leta 2004, preko 88,0 % konec leta 2005, konec leta 2006 110,3%, do konca leta 2007, ko je bilo razpisanih 111,2 % razpoložljivih sredstev.

b) Dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva so bila v stalnem porastu. Delež dodeljenih sredstev se je iz 36 % ob koncu leta 2004 povzpel na 77,6 % ob koncu leta 2005, na 114,3 % ob koncu leta 2006, medtem ko je znašal 109,8 % ob koncu leta 2007.

Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo konec leta 2007 čez 100%, kar pomeni, da je Slovenija razpisala in dodelila več sredstev, kot jih je na voljo v okviru EPD. Z namenom doseganja optimalnega črpanja je namreč Vlada RS na začetku leta 2006 sprejela finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe.

c) Podpisane pogodbe

Obseg podpisanih pogodb se je začel po prvem paketu vladnih sklepov 3.3.2005 hitro povečevati. Konec leta 2005 je bilo podpisanih 58 % pogodb, konec leta 2006 104,5 % pogodb, konec leta 2007 pa 103,1 % pogodb glede na razpoložljiva sredstva z EPD. Ministrstva so bila zavezana tudi k obvezni uporabi ustreznih instrumentov finančnih zavarovanj, kar bistveno otežuje enostranske odstope od pogodb s strani izbranih ponudnikov oz. kandidatov.

d) Izplačila iz proračuna

Glede na sprejete sklepe na Vladi RS in prioritetno obravnavo so od konca leta 2004 izplačila iz proračuna glede na razpoložljiva sredstva narasla od 6,8 % na 29,7%, konec leta 2005 na 68,5 % konec leta 2006 ter na 93,6 % konec leta 2007.

Ne glede na bistveno izboljšanje pa še vedno ugotavljamo določene težave, ki so tudi vzrok za zaostajanje izplačil:

- pri nekaterih projektih je prišlo do odstopa od podpisa pogodb, npr. zaradi spremembe projektne dokumentacije v času od prijave na razpis do podpisa pogodbe;

- kontrolne enote pri izvajanju kontrol po 4. členu ugotavljajo, da so bili določeni postopki javnih naročil izvedeni pomanjkljivo, v nasprotju z domačo (in evropsko) zakonodajo in jih zato ni mogoče uveljavljati kot upravičeni strošek za povračilo iz EU; idr.

e) Priprava zahtevkov za povračilo

Delež posredovanih zahtevkov za povračilo na PO se je glede na razpoložljiva sredstva povečal iz skoraj 20 % konec leta 2005 na 59 % konec leta 2006 ter na 80,3 % konec leta 2007, kar je rezultat intenzivnega izobraževanja kadrov, dodatnega zaposlovanja (tudi iz sredstev TP), tako na SVLR kot na resornih ministrstvih, še posebej pa usposabljanja in sodelovanja med institucijami, vključenimi v izvajanje.

K temu je prispevalo tudi neposredno usklajevanje in intervencije s strani pristojnih ministrov, katerih srečanja in reševanje operativnih problemov poteka na tedenski ravni. Enako velja tudi za medresorske sestanke na operativni ravni, katerih namen je sprotno reševanje vseh morebitnih nastalih problemov.

Nedodeljena sredstva in dodatne pravice porabe

Do začetka leta 2006 je Sloveniji uspelo vzpostaviti ustrezno dinamiko pri izvajanju strukturnih skladov. Ne glede na to pa je bilo potrebno sprejeti dodatne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe.

Izkušnje z izvajanjem programov namreč kažejo na določeno odstopanje med načrtovanim obsegom izplačil in dejansko realizacijo. Glede na to, da so bile do leta 2006 razpisane le dejansko dodeljene pravice porabe, bi to posledično pomenilo izgubo določenega dela EU sredstev. Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2006 in 2007 je na tej osnovi v 23. členu določa, da je možno v breme proračuna prevzeti za 20 % več sredstev od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Na tej osnovi je bila narejena podrobna ocena potrebnega obsega sredstev, ki jih je bilo še potrebno dodeliti, če Slovenija želi doseči polno črpanje dodeljenih pravic porabe. Pri tem je bilo potrebno upoštevati naslednje faktorje: (i) del nedodeljenih sredstev na osnovi instrumentov v teku predstavljajo dodatne pravice porabe, ki se naknadno razpišejo, (ii) del že dodeljenih pravic porabe v izvedbenih strukturah ukrepov še ni bil razpisan in ga je bilo potrebno nemudoma aktivirati; (iii) med razpisanimi, a še nepredobremenjenimi sredstvi je bilo potrebno oceniti tveganja za sklenitev pogodb; (iv) tveganje nečrpanja je bilo potrebno oceniti tudi za že podpisane pogodbe.

# NADZORNA AKTIVNOST

Opis sistema upravljanja in nadzora za strukturne sklade

OU je na podlagi priporočil revizije sistema, ki jo je v letu 2007 izvedel nacionalni revizijski organ – UNP na Ministrstvu za finance, poenotil sistem upravljanja in nadzora v okviru izvedbene strukture ukrepa na ravni organa upravljanja. Poenotenje je bilo izvedeno v delu, ki se nanaša na postopke potrjevanja posameznih instrumentov v izvedbeni strukturi posameznih ukrepov, na ravni organa upravljanja oziroma notranjih enot organa upravljanja, odgovornih za upravljanje in nadzor posameznega sklada (ESRR in ESS) v okviru EPD. Poenotenje postopkov za potrjevanje posameznih instrumentov je bilo izvedeno kot posledica prenosa funkcij posredniških teles na OU v letu 2006.

26. junija 2007 je OU obvestil EK (DG REGIO) o spremembah opisa sistema upravljanja in nadzora za strukturne sklade v RS, kjer v letu 2007 ni prišlo do bistvenih sprememb.

Prenos posredniških teles za ESRR in ESS na OU

S sprejetimi sklepi Vlade RS na zadnji julijski seji 2005 (28.7.2005), na osnovi sprememb in dopolnitev EPD za programsko obdobje 2004-2006 - potrjenih na NO 16. decembra 2005, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS 24. januarja 2006 in veljavnostjo podpisov »Sporazuma o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT ESRR na OU« z MG in »Sporazuma o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT ESS na OU« z MDDSZ, ki sta stopila v veljavo 1. marca 2006, so se prenesle funkcije PT ESRR in PT ESS na OU. Funkcije MKGP kot PT pa so ostale nespremenjene.

Tako je v letu 2006 s potrditvami sprememb EPD zaradi prenosov funkcij PT za ESRR in ESS na OU, odpravljena raven koordinacije, to je PT za ESRR in ESS, kar je bistveno prispevalo k odzivnosti in učinkovitosti sistema. Narejene so bile tudi poenostavitve, ki so prispevale k optimizaciji postopkov znotraj sistema.

Na ta način je bila odpravljena ena stopnica v hierarhiji odločanja in izvajanja, kar je prispevalo k bolj učinkovitemu in hitrejšemu delu, saj se je tako vzpostavila neposredna povezava med OU in NPP. Odprava podvojenih funkcij je osnova za poenostavitev delovanja sistema. Neposredna povezava med OU in NPP pa zagotavlja aktivnejšo upravljanje strukturnih skladov na ravni posameznih instrumentov.

Izvedene poenostavitve, v povezavi z dodatnimi finančnimi ukrepi za optimizacijo črpanja, so izboljšale črpanje sredstev strukturnih skladov, kar dokazuje tudi uspešno izvajanje v letu 2007 in kaže na možnost, da bo Slovenija izkoristila razpoložljiva sredstva za programsko obdobje 2004-2006.

Prenos pristojnosti PT za ESS na OU v okviru zagotavljanja skladnosti s politikami Skupnosti

Prenos pristojnosti PT za ESS na OU je bil pravno-formalno izveden na osnovi Sporazuma o prenosu pristojnosti in odgovornosti posredniškega telesa za Evropski socialni sklad na OU. Naloge PT so se v večini prenesle na OU oz. nekatere izmed njih, glede na smiselnost oz. racionalnost izvedbe, opravljajo tudi NPP-ji za 2. PN: MDDSZ, MŠŠ in MVZT.

Skladnost z evropskimi in sektorskimi politikami zagotavlja MDDSZ, MŠŠ in MVZT kot NPP. Neposredna povezava med posebnimi področji prednostnih ukrepov Lizbonske strategije oz. Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji in podaktivnostmi EPD 2004-2006, zlasti za izobraževanje in usposabljanje, je v izvajanju ukrepa 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, predvsem podaktivnosti Formalnega izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu ter v izvajanju ukrepa 2.3 Vseživljenjsko učenje.

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: ZZZPB), ki ga je izdalo MDDSZ, določa da program ukrepov APZ sprejme Vlada RS, po posvetovanju s socialnimi partnerji, za proračunsko ali plansko obdobje. Program APZ, ki ga izda MDDSZ, v skladu z določbami ZZZPB prispeva k uresničevanju srednjeročnih smernic in strateških dokumentov razvoja trga dela in zaposlovanja, sprejetih na ravni države in EU. Izhaja iz prioritet, opredeljenih v evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih ter izhaja iz razmer na trgu dela v Sloveniji. Pri tem vsebinski okvir priprave predstavljajo predvsem Strategija razvoja Slovenije, zlasti četrta razvojna prioriteta: Moderna socialna država in večja zaposlenost, Integrirane smernice za rast in zaposlovanje (2005–2008), ki jih je za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije in njenih ciljev sprejel Evropski svet, nacionalni Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji ter Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji in Strategija razvoja Slovenije.

V okviru zagotavljanja skladnosti s politikami Skupnosti, MDDSZ ostaja nosilno ministrstvo za izvajanje HPN zagotavljanja enakih možnosti.

Članstvo oz. sodelovanje v različnih skupinah na ravni EK, ki omogočajo podporo pri usklajevanju evropskih s sektorskimi politikami ter politikami Skupnosti v horizontalnem smislu sta si v letu 2007 OU in MDDSZ delila. V letu 2007 je bil predstavnik OU član Tehnične delovne skupine ("Techical Working Group") in Odbora ESS (»ESF Committee«) in njegov nadomestni član predstavnik MDDSZ, član MDDSZ v INIO network s področja obveščanja in informiranja javnosti za projekte sofinancirane s strani ESS in član OU v Skupini visokih uradnikov za področje vključevanja načela enakosti spolov v upravljanje z ESS pri EK.

Kontrole po 4. členu Uredbe št. 438/2001

Izvajanje kontrol po 4. členu na način kot je predpisan v Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001 se je v slovenskem sistemu začelo z vzpostavitvijo sistema za črpanje strukturnih skladov v letu 2004. Kljub izobraževanju v letu 2004, so institucijam, vključenim v izvajanje strukturnih skladov, kontrole tudi v letu 2005, 2006 in 2007 predstavljale probleme. Proces usposabljanja ključnega ciljnega kadra za izvajanje kontrol traja namreč precej časa, čemur je OU posvečal posebno pozornost. Prav tako pa je bilo potrebno zaposliti nove ustrezno usposobljene kadre.

Vlada RS se je septembra 2006 seznanila z informacijo o stanju administrativne usposobljenosti udeležencev vključenih v črpanje sredstev EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 in Kohezijskega sklada EU v RS in sprejela sklep, da je potrebno izvajati dodatne zaposlitve za izvajanje kohezijske politike.

Na področju izvajanja kontrol po 4. členu Uredbe št. 438/2001 so bili v letu 2007 dodatno zaposleni novi kontrolorji. Kljub temu, pa je še vedno čutiti pomanjkanje predvsem strokovno usposobljenega kadra. V ta namen so se kontrolorji udeleževali številnih izobraževanj tako doma kot v tujini in sicer predvsem specializiranih seminarjev s področja kontrol in javnih naročil. Kontrolorji med seboj sodelujejo ter izmenjavajo izkušnje in znanje, prav tako se redno udeležujejo operativnih sestankov kar dodatno pripomore h kvalitetnejšemu izvajanju kontrol. V letu 2007 je OU okrepili aktivnosti pri udeležencih vključenih v izvajanje EPD na področju izvajanja dodatnih vzorčnih kontrol na kraju samem za ESRR in ESS, kjer se preverja ustreznost izvajanja administrativnih kontrol, kontrol na kraju samem, revizijske sledi, arhiviranja dokumentacije, spoštovanja nacionalne in EU zakonodaje s področja javnih naročil, državnih pomoči, upravičenosti, informiranja in obveščanja javnost. OU je moral na podlagi vzorcev preveriti, ali so pregledi, določeni v 4. členu Uredbe 438/2001, opredeljeni pred plačilom upravičencu. OU je izdal Navodila o izvajanju kontrol na kraju samem po 4. členu Uredbe komisije št. 438/2001 (za ESRR in ESS) z dne 13.7.2007, v katerih je opredeljeno, da morajo kontrole na kraju samem, ki jih izvaja nosilec proračunske postavke zajemati najmanj 25% skupnih upravičenih stroškov na posameznem ukrepu, nastalih v preteklem koledarskem letu, z izjemo utemeljenih izjem. NPP-ji OU sproti posredujejo poročila o izvedenih kontrolah na kraju samem. KE OU poročila pregleda in arhivira ter po potrebi opravi dodatno kontrolo na kraju samem.

Poročanje o izvajanju strukturnih skladov

KU so v letu 2007 poročali o realizaciji NPP, NPP pa OU, razen v primeru 3. PN, ko je PT poročalo OU. NPP so v letu 2007 poročali OU: mesečno o finančnem napredku izvajanja SS - Mesečna finančna poročila o realizaciji EPD 2004-2006 z napovedmi realizacije do konca leta in četrtletno – Kvartalna poročila o fizičnem napredku pri projektih/programih.

Tudi v letu 2007 je OU vodil tedenske operativne sestanke s predstavniki vseh, v izvajanje SS vključenih ministrstev z namenom, da poveča pretok informacij, da institucije opozarja na odstopanja, ki bi lahko imela za posledico neučinkovito ali nepravilno črpanje in spremlja, ali so ukrepi, ki jih relevantna institucija povzame za odpravo tveganja, ustrezni. K temu je prispevalo tudi neposredno usklajevanje in intervencije s strani pristojnih ministrov, katerih srečanja in reševanje operativnih problemov je potekalo na tedenski ravni.

OU se zaveda, da je osnovna naloga NO v finančnem obdobju 2004-2006 spremljanje izvajanja in napredka pri izvajanju EPD. OU je, v želji po čim večji transparentnosti in informiranju partnerjev, le-tem podrobno poročal na nivoju ukrepov v okviru EPD na 6. redni seji NO junija 2007. Hkrati z napredkom izvajanja je bila predstavitev, poleg finančnega dela, podprta tudi s konkretno doseženimi cilji. OU je pripravil pisno gradivo, ki omogoča članom vpogled v potek izvajanja in možnost razprave.

Z namenom približati izvajanje strukturnih skladov članom NO, je OU skrbno izbral lokacijo za sejo NO, da so člani videli in obiskali čim več sofinanciranih projektov iz sredstev v okviru vseh 3 PN EPD. Predstavitev sofinanciranih projektov je bila izvedena s strani končnih prejemnikov sredstev, ki so NO seznanili tudi z vsemi problemi s katerimi so se srečevali pri izvedbi projektov, kar je bilo vodilo OU, da izvedene ukrepe poenostavitev v okviru izvajanja:

Za NO leta 2007 pa je OU zbral rezultate sofinanciranja v obliki gradiva Primeri dobre prakse, kjer je prikazal, da so sredstva strukturnih skladov v Sloveniji že prispevala k izvedbi projektov, ki se sicer najverjetneje ne bi realizirali. Tako opravljene analize kažejo, da je bila splošna strateška usmerjenost EPD prava, kar velja tako na ravni ministrstev kot tudi pri odzivih partnerjev - članov NO.

Poročanje o nepravilnostih

Skladno z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS (Ur.l.RS, št. 7/2006) ter Usmeritvami za poročanje o nepravilnostih za Kohezijski sklad in strukturne sklade OU redno prejema poročila o nepravilnostih od vseh resornih ministrstev.

1. četrtletje 2007:

OU je UNP 21. maja 2007 (dopis šifra: 3083-18/2007-1) posredoval dopis, kopijo kontrolnega lista o prejetih poročilih o nepravilnostih in kopije vseh prejetih poročil o nepravilnostih. MŠŠ je v poročilu za 1. četrtletje 2007 poročalo o nepravilnostih pri instrumentu 2.3.5 – Program - Usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Priložen je bil tudi izpolnjeni standardni obrazec. Skupni znesek izdatka, za katerega je bila ugotovljena nepravilnost znaša 23.968 EUR.

Pri implementaciji ostalih ukrepov različnih skladov v 1. četrtletju 2007 nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. četrtletje 2007:

MG, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, oddelek v Mariboru, je poročalo o odkriti nepravilnosti v okviru instrumenta 1.3.4 – Program - Neposredne spodbude za investicijske projekte. Nepravilnost je presegala 10.000 EUR, in sicer 98.945,66 EUR. Izpolnjen je bil standardni obrazec ter posredovan na UNP. Prejemniku subvencije je bil izdan dopis o ugotovljeni nepravilnosti in zahtevek za vračilo subvencije na podlagi Sklepa št. S056100101 o odobritvi subvencije.

Pri ostalih ukrepih različnih skladov v 2. četrtletju 2007 nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3. četrtletje 2007:

MG, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, je poročalo o odkriti nepravilnosti v okviru instrumenta 1.4.1 – Program - Poslovne cone. Nepravilnost je nastala zaradi neupoštevanja komercialnega popusta pri sklenitvi aneksa k pogodbi na podlagi Zakona o javnih naročilih. Vrednost zneska, ki je izpostavljen nepravilnosti je 17.918 EUR. Izpolnjen je bil standardni obrazec ter posredovan na UNP. Zahtevani so standardni korektivni ukrepi.

Pri ostalih ukrepih različnih skladov v 3. četrtletju 2007 nepravilnosti niso bile ugotovljene.

4. četrtletje 2007:

MŠŠ, Direktorat za šport, je poročalo o odkriti nepravilnosti v okviru instrumenta 2.3.5 – Program – Usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Gre za ugotovljeno nepravilnost, ki znaša 47.116, 00 EUR. Nepravilnost je nastala zaradi kršenja nacionalne Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji. V pripravi je tudi predlog za poziv za vračilo izplačanega zneska.

Pri ostalih ukrepih različnih skladov v 3. četrtletju 2007 nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Nadzor po 10. členu Uredbe št. 438/2001

Delo UNP, ki kot neodvisen organ za finančni nadzor izvaja nadzor nad evropskimi strukturnimi skladi v skladu z 10. členom Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001 z namenom izdaje izjave ob zaključku programa, je bilo v letu 2007, skladno z letnim načrtom dela, usklajenim z Evropsko komisijo, razdeljeno na tri sklope:

- izvajanje pregledov izpolnjevanja priporočil iz predhodnih sistemskih revizij,

- izvedba zadnjih sistemskih revizij institucij, ki še niso bile revidirane,

- izvajanje vzorčnih pregledov v višini vsaj 5 % certificiranih izdatkov.

V sklopu revidiranja sistemov je bilo težišče dela usmerjeno v spremljanje izvajanja danih priporočil iz predhodnih revizij. Poleg tega je bilo narejenih tudi sedem sistemskih revizij institucij, ki še niso bile revidirane. V enem primeru je bila izvedena ponovna sistemska revizija zaradi večjih organizacijskih sprememb, ki so se zgodile po predhodni reviziji. Izvedena je bila tudi sistemska revizija, za katero je zaprosila Evropska komisija.

V zvezi s pregledi izpolnjevanja priporočil danih revidiranim institucijam v okviru predhodnih sistemskih revizij smo izvajali dvanajst samostojnih revizij, od katerih za štiri še ni bilo poročil na koncu leta 2007. Poleg samostojnih pregledov izpolnjevanja priporočil pa smo izvedli tudi dva pregleda izpolnjevanja priporočil v sklopu celovitih sistemskih revizij.

UNP je v okviru sistemskih revizij še naprej sodeloval z notranje-revizijsko službo Ministrstva za finance, ki je v letu 2007 ponovno izvedla revizijo Plačilnega organa, Nacionalnega sklada Ministrstva za finance. V okviru te revizije je bil opravljen tudi pregled izpolnjevanja priporočil iz revizije plačilnega organa opravljene v letu 2006.

V okviru vzorčnih pregledov v višini vsaj 5 % certificiranih (potrjenih s strani Plačilnega organa) izdatkov je UNP v vseh letih skupno pregledal za cca 31,5 mio EUR certificiranih izdatkov, kar pomeni na skupnem nivoju 14,2 % vseh do konca leta 2007 certificiranih izdatkov, kot je razvidno tudi iz spodnje tabele. Pregledi so torej zajeli precej več od minimalno zahtevanih 5 % izdatkov.

Tabela 31: Tabela pregledanih certificiranih izdatkov

| sklad | Kumulativni certificirani izdatki do 31.12.2007 v EUR | Kumulativni pregledani certificirani izdatki do 31.12.2007 v EUR | Odstotek pregledanih izdatkov |
| --- | --- | --- | --- |
| ESRR | 141.304.262 | 28.344.890 | 20,1% |
| ESS | 49.692.543 | 198.670 | 0,4% |
| EKUJS | 26.434.882 | 2.654.622 | 10,0% |
| FIUR | 4.006.880 | 290.006 | 7,2% |
| SKUPAJ | 221.438.567 | 31.488.188 | 14,2% |

Opomba: Tabela zajema podatke o pregledanih izdatkih za projekte, za katere so bila pripravljena poročila do konca leta 2007

Največji del izdatkov smo pregledali pri Evropskem skladu za regionalni razvoj, ki je tudi največji strukturni sklad in dosegli 20,1 % pokritost kumulativno certificiranih izdatkov, to je izdatkov od začetka izvajanja v letu 2004 pa do konca leta 2007. Pri EKUJS – Usmerjevalnem delu smo pregledali 10 % vseh certificiranih izdatkov, pri FIUR pa smo pregledali 7,2 % vseh izdatkov, večji problem pa je, da nam do konca leta 2007 še vedno ni uspelo doseči zahtevanih odstotkov pregledanih izdatkov iz ESS sklada.

Tudi za področje ESS sklada smo načrtovali izpolnitev predpisanih zahtev, vendar jih v letu 2007 nismo uspeli zaključiti. Na zamudo je vplival predvsem zahteven sistem izvajanja projektov ESS sklada s slabo informacijsko podporo, ki ga spremlja slaba revizijska sled. Tako je v postopku pregleda še osem projektov sklada ESS in ob upoštevanju predvidenih zneskov, ki so predmet pregleda, bi to predstavljalo dodatnih 3,2 % pregledanih izdatkov tega sklada.

Na podlagi ugotovitev izvedenih revizij UNP menimo, da je sistem črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov v glavnem vzpostavljen in deluje, še vedno pa ugotavljamo pomanjkljivosti, ki, v primeru da ne bodo odpravljene, dolgoročno ne zagotavljajo delovanja sistema v vseh njegovih delih ustrezno in v celoti skladno z določbami domače in evropske zakonodaje.

Glavne pomanjkljivosti delovanja sistema lahko združimo v pomanjkljivosti v naslednjih njegovih elementih:

- informacijski sistemi (ISARR, ESF modul, ločeno računovodstvo projektov);

- izvajanje kontrol po 4. členu Uredbe 438/2001;

- kadri;

- pisni postopki in revizijska sled.

Za pomanjkljivosti z gornjih področij so bila dana priporočila za njihovo odpravo, ki se redno spremljajo in se bodo še naprej, vse do takrat, ko ne bodo več pomenile pomembnih tveganj za delovanje omenjenih sistemov.

V letu 2007 smo opravili več kot dvajset revizij izdatkov. Od vseh revizij izdatkov, za katere smo izdali končna poročila do konca leta 2007, smo pri dveh projektih ugotovili neupravičene izdatke v znesku 37.736,54 EUR.

Revizije Računskega sodišča RS

5. junija 2007 (št. dokumenta: 1220-3/2007-2) je RSRS izdalo OU sklep o izvedbi revizije: Evropska sredstva in državne pomoči. RSRS je revidiralo uspešnost delovanja sistema zagotavljanja skladnosti s pravili državnih pomoči pri dodeljevanju sredstev ESRR in ESS v obdobju od 25. 1. 2006 do 15. 6. 2007. Z revizijo je RSRS želelo preveriti, ali je OU pri dodeljevanju sredstev SS prepoznal tveganja s področja državnih pomoči, ali je vzpostavila elemente za obvladovanje teh tveganj in ali se ti elementi izvajajo, nadzirajo in dopolnjujejo. Revizija ni vsebovala preverjanja pravilnosti posamezne dodelitve sredstev končnim prejemnikom. V obdobju, na katerega se nanaša revizija, so se izvajali ukrepi EPD 2004-2006 in delno prednostne usmeritve programskega obdobja 2007-2013, ki so se začele izvajati z letom 2007. Ker OP, opisi sistema in navodila za programsko obdobje 2007-2013 še niso bili v celoti pripravljeni oziroma jih EK še ni potrdila, RSRS ni celovito presojalo sistema zagotavljanja skladnosti s pravili državnih pomoči za programsko obdobje od leta 2007-2013. Do konca leta 2007 OU še ni prejel končnega revizijskega poročila.

5. novembra 2007 (št. dokumenta: 1220-4/2007-9) je RSRS izdalo OU sklep o izvedbi revizije Izobraževanje kontrolorjev sredstev strukturnih skladov. Preverjanje upravičenosti izdatkov je obvezen in zelo pomemben korak pri črpanju sredstev SS. Sprotno in kakovostno izvajanje kontrol omogoča nemoteno črpanje sredstev SS in zmanjšuje tveganje za finančne popravke in trajno izgubo dela sredstev. Strokovna usposobljenost kontrolorjev je eden od osnovnih pogojev za kakovostno izvedene kontrole, zato je RSRS z revizijo želelo oceniti, kako učinkovito je bilo izobraževanje kontrolorjev glede usposabljanja in izpopolnjevanja v RS v obdobju od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2007. Revizorji RSRS so izvedli revizijo, ki jo je Vlada RSRS oktobra 2004 določila, naj usmerja in vodi usposabljanje javnih uslužbencev, ki sodelujejo v procesu črpanja sredstev iz evropskih skladov. Za presojo učinkovitosti izobraževanja kontrolorjev so revizorji preverjali, kako so opredeljene odgovornosti organov državne uprave na področju izobraževanja. Ocenjevali so, ali obstajajo procesi, ki zagotavljajo, da je izobraževanje kakovostno, in ugotavljali, ali se pridobljeno znanje ohranja v kontrolnih enotah. Do konca leta 2007 OU še ni prejel končnega revizijskega poročila.

Revizije EK

OU je 11. julija 2007 prejel slovensko verzijo revizijskega poročila EK, Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti (DG EMPL). Revizijska misija je zajemala naknadno revizijo na ESS (t.i. follow-up revizijo) že izvedene revizije od 17. do 21. oktobra 2005. Revizija, ki je potekala od 20. do 23. novembra 2006, se je osredotočila predvsem na izpolnjevanje priporočil, ki so bila podana v prejšnji reviziji. V revizijskem poročilu so revizorji podali naslednja priporočila:

- SVLR naj nadzira in usklajuje potek pregledov, ki jih izvajata MDDSZ in ZRSZ v skladu s členom 4 Uredbe 438/2001. SVLR bi morala v svojih navodilih za ta dva organa ter za MVZT in MŠŠ navesti merila za izbiro projektov za pregled na kraju samem, najmanjši odstotek izdatkov, ki jih je treba preveriti na kraju samem in postopke za uradno zagotavljanje sledi opravljenih preverjanj ter nadaljnje ukrepe v zvezi z ugotovljenimi napakami in nepravilnostmi.

- Slovenski organi morajo uvesti informacijski računovodski sistem upravljanja, ki omogoča usklajevanje potrjenih izdatkov, predloženih Komisiji, s posameznimi izjavami o izdatkih za projekte in njihovimi dokaznimi dokumenti. To pomeni, da morajo biti izdatki zbrani po projektih. Ta računovodska reorganizacija mora biti opravljena za projekte, ki so že zaključeni, za projekte, ki še potekajo, in za projekte, ki bodo sofinancirani v prihodnosti. Poleg tega se za omogočanje revizorjem, da opravijo rekonstrukcijo izjave o izdatkih, ki se uporablja kot podlaga za revizijo (z dne 30. junija 2006, skupni znesek 18,174.591,91 EUR), zahteva, da SVLR zagotovi podrobne podatke o navedenih izdatkih, zbranih po projektih.

- Slovenskim organom se priporoča, da za UNP namenijo ustrezne človeške vire za dokončanje teh nalog. UNP mora čim prej začeti z izvajanjem pregledov iz členov 10-12. Kar zadeva odhodke iz let 2004 in 2005 ter glede na odsotnost pregledov na kraju samem iz člena 4, se priporoča, da UNP preveri več kot 5% izdatkov, ki jih zahteva Uredba 438/2001, ob upoštevanju napak, ugotovljenih po pregledih dejavnosti, ki jih je treba opraviti.

- Da SVLR oblikuje natančna navodila za uradno določitev obveznosti hranjenja seznamov prisotnosti za vsako usposabljanje, ki ga sofinancira UNP. Ta navodila morajo biti posredovana trem ministrstvom, pristojnim za ukrepe, ki jih sofinancira UNP in ZRSZ. Ta obveznost mora biti omenjena v vseh pogodbah in konvencijah, sklenjenih s pobudnikom projekta.

- SVLR naj zagotovi, da je sistem ISARR-SP na voljo vsem službam, pristojnim za izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira UNP. Uporabo datotek Notepad za knjiženje odhodkov dejavnosti je treba takoj opustiti.

OU je v zakonsko določenem roku, podal svoje komentarje o ugotovitvah iz omenjenega revizijskega poročila v obliki akcijskega načrta. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti v sistemu je OU ponovno razpisal 10 % sredstev ESS. Finančna korekcija je nastala kot posledica na ugotovljene nepravilnosti s strani EK na naslednjih področjih:

- kontrole po 4. členu Uredbe 438/2001,

- revizijske sledi po 7. členu Uredbe 438/2001,

- kontrole po 10. členu Uredbe 438/2001,

in se je nanašala na leta 2004, 2005 in 2006. Republika Slovenija je tako ponovno razpisala omenjenih 10% sredstev.

Med 5. in 9. novembrom 2007 je EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti (DG EMPL), izvedel revizijsko misijo, ki spada v okvir letnega programa revizijskih misij za leto 2007. Opravljena je bila na podlagi 38.(2) člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 in 6. člena Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001. Cilj revizije je bil preverjanje izvajanja priporočil, oblikovanih pri predhodni reviziji, ki jo je opravil GD EMPL novembra 2006. Obseg revizije je bil omejen na spremembe, ki so jih slovenski organi vnesli v sisteme upravljanja in nadzora na podlagi predhodnih revizij GD EMPL. Revidiranci so bili OU, MŠŠ, MVZT, MDDSZ, ZRSZ. V revizijskem poročilu, ki ga je OU prejel 7. marca 2008 v francoščini, so revizorji podali naslednja priporočila:

- Organ upravljanja mora na podlagi vzorcev preveriti, ali so pregledi, določeni v členu 4 Uredbe 438/2001, opravljeni pred plačilom upravičencu. To preverjanje se nanaša na projekte, ki niso bili zaključeni 13. julija 2007, tj. na dan, ko so bila v zvezi s tem izdana navodila ministra, pristojnega za regionalno politiko.

- Če so bili izdatki za vodje usposabljanja predmet računa podjetja za ZRSZ z vključenim DDV, ta DDV ni upravičen do sredstev iz ESS. Ker gre za izdatek, ki ga ZRSZ sistematično priznava na podlagi razlage obvestila plačilnega organa o upravičenosti DDV do sredstev iz strukturnih skladov, mora organ upravljanja opraviti identifikacijo zadevnih projektov, določiti znesek neupravičenih izdatkov in ga odšteti od prihodnjega zahtevka za povračilo izdatkov naslovljenega Komisiji.

- MŠŠ in MVZT se morata opremiti z računalniško podprtim sistemom za upravljanje projektov ESS. Ta določba je obvezna za programsko obdobje 2007–2013.

- Organ upravljanja se mora prepričati, da se upoštevajo roki, predvideni za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR za obdobje 2007–2010. Opis ukrepov in predvideni roki so vključeni v dokument organa upravljanja z dne 9. novembra 2007.

EK ocenjuje naknadno revizijsko misijo kot »sprejemljivo zagotavljanje« in priporoča slovenskim organom naslednje dva nadaljnja ukrepa:

- Slovenski organi morajo predložiti pripombe na ugotovitve iz tega poročila v dveh mesecih od datuma, ko bo to poročilo poslano v slovenščini, in izvesti priporočila do 30. junija 2008.

- Dokončni sklepi revizije in morebitni finančni popravki, ki bi izhajali iz njih, bodo oblikovani po preučitvi informacij, ki jih bodo poslali slovenski organi.

OU za strukturne sklade, je dne 31. avgusta 2007 prejel od EK, Generalnega direktorata za regionalno politiko, poročilo v slovenskem jeziku o revizijski misiji projektov ESRR, ki je potekala v Ljubljani od 12. do 16. marca 2007. Revizijsko poročilo navaja začasne ugotovitve, sklepe in priporočila revizorjev EK, in sicer:

- Za nekatere projekte revizijska sled ni bila pregledna, zato uskladitev ni mogoča ali povzroča težave. To je v glavnem zato, ker posredniški organi ne informirajo na ustrezen način KU in/ali KP o popravkih, izvedenih na podlagi 4. člena, pregledih in končnih zneskih upravičenih izdatkov, sprejetih in prijavljenih EK.

- OU bi moral zagotoviti, da na vseh ravneh sistema obstaja ustrezna revizijska sled, od KU do EK. Kakršne koli razlike pri usklajevanju, nastale zaradi popravkov, izvedenih v zahtevkih za plačila izdatkov, bi morale biti jasno dokumentirane v pisni obliki in dokazilo bi bilo treba hraniti kot del revizijske sledi. Za projekte s tovrstnimi pomanjkljivostmi je treba Komisiji zagotoviti uskladitev.

OU je 4. decembra 2007 podal odziv in pripombe na omenjeno revizijsko poročilo.

8. novembra 2007 je OU prejel obvestilo EK (Generalnega direktorata za regionalno politiko), da je Komisija končala revizijo javnih naročil za izbrane projekte kohezijske politike in projekte ESRR (program 2003SI161DO001). Komisija ni ugotovila nobenih nepravilnih izdatkov, zato niso bili potrebni nobeni finančni popravki. Revizija se je s tem zaključila. OU je o tem obvestil vse pristojne organe.

Revizija Evropskega računskega sodišča

ERS v letu 2007 na OU ni izvedel nobene revizijske misije. OU je 8. marca 2007 prejel revizijsko poročilo za revizijo za ESS, ki jo je ERS izvedlo v septembru 2006. Revizorji ERS so revizijo izvajali na vseh institucijah vključenih v izvajanje ESS, t.j. na OU, PO, UNP, pri NPP in pri KU. Revizijo so opravili v dveh delih: prvi del je bil namenjen preverjanju sistema upravljanja in nadzora, drugi del pa desetim izbranim projektom, ki so bili vključeni v zahtevek za plačilo, poslan EK 18. januarja 2006. Drugi del revizije je potekal od 18. do 27. septembra 2006. V prvem delu revizije, t.j. v tednu od 4. do 8. septembra 2006, so revizorji posebno pozornost namenili dokumentom, ki se vsakodnevno uporabljajo pri delu: relevantna slovenska in EU zakonodaja, navodila, priročniki, opisi del in nalog, kontrolni listi OU. ERS v končnem revizijskem poročilu navaja naslednje ugotovitve oziroma ugotovljene napake po projektih:

- neutemeljena uporaba pavšalov, odhodki niso ustrezno utemeljeni, prekinitev revizijske sledi, ni zadostnega projektnega računovodstva/računovodske kode (za projekt 06 P R2 SEP 2123-01).

- Prekinitev revizijske sledi (za projekt 06 P R2 SEP 2123-02).

- Prekinitev revizijske sledi, ni zadostnega projektnega računovodstva/računovodske kode, neutemeljena razporeditev režijskih stroškov (za projekt 06 P R2 SEP 2123-03).

- Prekinitev revizijske sledi, ni zadostnega projektnega računovodstva/računovodske kode, odhodki niso utemeljeni (za projekt 06 P R2 SEP 2123-04).

- Prekinitev revizijske sledi, ni zadostnega projektnega računovodstva/računovodske kode, previsoko financiranje, odhodki niso ustrezno utemeljeni (za projekt 06 P R2 SEP 2123-05).

- Pogodbe s trenerji preveč splošne (za projekt 06 P R2 SEP 2123-09).

- Previsok strošek potrebščin, nepravilna obravnava dohodka (za projekt 06 P R2 SEP 2123-10).

ERS v končnem revizijskem poročilu navaja naslednje ugotovitve oziroma ugotovljene napake na ravni sistemov:

- Kljub teoretični ločitvi funkcij med posredniškim telesom in neposrednim uporabnikom proračuna, kot je določeno v Uredbi o izvajanju strukturnih skladov, se v praksi pristojnosti obeh teles prekrivajo, zaradi česar je sistem zapleten in manj jasen, zmanjšana pa je tudi njegova uspešnost.

- Zavod RS za zaposlovanje opravi 100% pregledov vseh dokumentov, ki jih predložijo nižje ravni v sistemu (končni prejemniki). Ti pregledi zajemajo samo teoretično preverjanje dokumentov - Zavod pregleda samo pavšalne zneske, za katere račun izstavijo končni prejemniki, za resnične odhodke se ne izvaja nobena revizija. Zavod izvede preglede na kraju samem samo takrat, ko teoretično preverjanje nakazuje, da morda obstaja težava. MDDSZ svoje preglede izvaja samo na ravni končnega upravičenca (pregled dokumentacije), na ravni končnega prejemnika pa ne. Pregledi se ne izvajajo v zvezi z resničnimi odhodki. V času revizije je bilo samo 0.28% ukrepov MDDSZ pregledanih na kraju samem, zato po členu 4 Uredbe št. 438/2001 pregledi, ki jih izvaja Zavod, niso sprejemljivi.

- Za ukrep 2.1 je končni upravičenec Zavod, končni prejemniki pri tem ukrepu so lahko posamezniki ali ponudniki storitev. V slednjem primeru Zavod podpiše pogodbo s končnimi prejemniki (ponudniki usposabljanja). Ta pogodba vključuje znesek, ki ga bo Zavod plačal za storitev (usposabljanje). Ta znesek je pavšalno plačilo in ni povezan z dejanskimi stroški, ki jih ima ponudnik pri izvajanju storitve. Ta pavšalni znesek je vključen v zahtevek, poslan Komisiji za plačilo iz ESS. Poleg tega se zaradi upravnih napak na ravni Zavoda v primeru dveh projektov ne ujemajo evidence teh pavšalnih plačil na ravni končnega upravičenca in na ravni končnih prejemnikov. Za enega od projektov je bilo prejeto pojasnilo. Zato je prišlo do dvojne prekinitve revizijske sledi.

- Teoretično so bili uvedeni zadostni postopki izterjave. Vendar do sedaj ni bilo nobenega poročanja o izterjavah, saj so bili vsi relevantni primeri rešeni, preden so bili s tem povezani odhodki prijavljeni Komisiji.

- V skladu s členom 10 Uredbe št. 438/2001 je za izvajanje pregledov ESS pristojen Urad RS za nadzor proračuna. Urad ni začel izvajati pregledov iz člena 10, zato je pokritost 0%. Urad namerava s pregledi začeti šele v drugi polovici leta 2006. To pomeni, da funkcije pregledov iz člena 10, s kateri se preverja uspešnost vzpostavljenih sistemov upravljanja in nadzora ter pravilnost izjav o odhodkih, ki jih zagotavljajo ti sistemi, niso izpolnjene. Izvajanje pregledov ni enakomerno razporejeno čez celotno zadevno obdobje, raven 5% pa bo dosežena prepozno, da bi to imelo kakršenkoli preventiven učinek.

- Izvajanje pregledov po členu 10 se še ni začelo. Pravilnega izvajanja člena 11 ni mogoče preveriti in ni povratnih informacij, kot jih predvideva člen 12.

- Telo pristojno za izdajo izjave ob zaključku pomoči, je Urad RS za nadzor proračuna. Čeprav Urad RS za nadzor proračuna izpolnjuje zahteve glede neodvisnosti, svojega dela v zvezi z izjavo ob zaključku pomoči ni začel. Z delom namerava začeti šele na koncu programa. Tako tudi ni bilo mogoče preveriti skladnosti nadzora z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi.

- Urad RS za nadzor proračuna namerava začeti s pregledi sistemov upravljanja in nadzora šele na koncu programa. To bo verjetno povzročilo "višek" delovne obremenitve na koncu in ne omogoča uvedbe korektivnih ukrepov med izvajanjem programa.

Povzetek ugotovljenih problemov in aktivnosti za rešitev

Izvajanje SS v letu 2007 je - po oceni OU uspešno, saj so bila razpisana in dodeljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru EPD 2004-2006, bistveno so se povečala tudi izplačila iz proračuna in priprava zahtevkov za povračilo. Pomembno pa je tudi dejstvo, da je Slovenija v letu 2007 na vseh skladih v okviru EPD izpolnila "n+2 pravilo".

S prenosom funkcij PT za ESRR in ESS na OU, je odpravljena raven koordinacije, kar je v letu 2007 bistveno prispevalo k odzivnosti, učinkovitosti in transparentnosti sistema in se je izkazalo kot pozitiven ukrep pri izvajanju. V postopku so bile uvedene tudi poenostavitve - skrajšanje postopkov pri potrjevanju ISU na PS, ki so prispevale k optimizaciji postopkov znotraj sistema.

Ne glede na bistveno izboljšanje črpanja sredstev v zadnjih mesecih leta 2005, je bila že v začetku leta 2006 sprejeta odločitev za sprejetje dodatnih ukrepov za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe. S sklepom Vlade RS so bile posameznim NPP povečane pravice porabe v skupni višini približno 15%. Tako so bila dodatna sredstva preusmerjena na tista področja, kjer so projekti pripravljeni in sposobni hitre in učinkovite izvedbe.

Na osnovi analiz, opravljenih v letu 2007, OU še vedno ugotavlja določene težave pri izvajanju SS in sicer:

    - institucijam, vključenim v izvajanje SS, še vedno predstavlja probleme izvajanje kontrol po 4. členu Uredbe Komisije (ES) št. 438/01;

    - hkratno upoštevanje EU zakonodaje ter slovenske zakonodaje na področju finančnega poslovanja;

    - pomanjkanje zadostnega števila strokovno usposobljenega kadra;

    - razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR-SP v triletnem obdobju, s čimer bo vzpostavljeno ustrezno okolje za nemoteno delovanje in decentralizacijo uporabe sistema ISARR-SP v finančni perspektivi 2007-2013.

Za reševanje ugotovljenih težav in v izogib morebitnim novim, pa so bile v letu 2007 izvajane številne aktivnosti, in sicer:

- okrepljeno sodelovanje in komunikacija med vsemi, v izvajanje SS vključenimi institucijami (organom upravljanja, plačilnim organom, Uradom RS za nadzor proračuna in resornimi ministrstvi);

- redni tedenski sestanki na operativni ravni – aktivno reševanje vseh odprtih težav pri izvajanju

- redni tedenski sestanki ministrov, vključenih v izvajanje - intervencijsko in fleksibilno izvajanje vseh aktivnosti in sprotno spremljanje napredka pri črpanju;

- tedensko spremljanje stanja plačil in posredovanih zahtevkov za plačila iz EU s strani PO in poročanje na operativni in ministrski ravni;

- mesečno spremljanje stanja izvajanja s strani OU in poročanje pristojnim ministrom ter predsedniku vlade;

- preverjanje na kraju samem;

- določanje skrajnih rokov za posredovanje ZZP s ciljem pospeševanja aktivnosti;

- natančnejše definiranje upravičenih stroškov;

- številna izobraževanja kadrov doma in v tujini;

- dodatno zaposlovanje na področju kontrol v okviru TP;

- boljša promocija in informiranje o strukturnih skladih;

- sodelovanje in izmenjave izkušenj z državami članicami.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Načrti za prihodnje izvajanje se nanašajo na zaključevanje obstoječih projektov in programov in na zaključevanje programskega obdobja 2004-2006. Tako je OU marca 2007 pripravil Navodila za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije in novembra še Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku pomoči.

V letu 2008 bo ISARR-SP na osnovi izdelane projektne in investicijske dokumentacije za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR-SP v triletnem obdobju vzpostavil ustrezno okolje za nemoteno delovanje in decentralizacijo uporabe sistema ISARR-SP v finančni perspektivi 2007-2013.

# ODOBRENI PROJEKTI

Za izpis projektov po posameznih ukrepih po kodah iz Uredbe Komisije (ES) št. 438/01, (Priloga 2).

# KAZALNIKI GLEDE REZERVE NA PODLAGI DOSEŽENIH REZULTATOV

Zaradi kratkega programskega obdobja RS ne bo deležna dodelitve rezerve na podlagi doseženih rezultatov.

# 9 NAPREDEK IN FINANCIRANJE VELIKIH PROJEKTOV IN GLOBALNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

RS v programskem obdobju 2004-2006 ni deležna prispevka SS za velike projekte in ne uporablja globalnih nepovratnih sredstev.

PRILOGE

Priloga 1: Sklepi 6. seje NO EPD za programsko obdobje 2004-2006

| Seja NO v letu 2007 | NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2007 |
| --- | --- |
| 6. redna seja 13.6.2007 – Nova Gorica | Na 6. redni seji NO 13.6.2007 v Novi Gorici je bil predlagan naslednji dnevni red: - Pozdravni nagovor in potrditev dnevnega reda - Potrditev osnutka zapisnika 5. seje Nadzornega odbora EPD - Potrditev osnutka Letnega poročila za leto 2006 - Predstavitev izvajanja Enotnega programskega dokumenta za leto 2004-2006 - prednostna naloga: Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti - prednostna naloga: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje - prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva - prednostna naloga: Tehnična pomoč 5. Finančna realizacija izvajanja EPD: MF, Plačilni organ 6. Finančni nadzor strukturnih skladov: opravljeno delo v letu 2006 in plan za leto 2007: Urad RS za nadzor proračuna, MF 5. Predstavitev projektov Goriške regije 1. prednostna naloga ESRR: Kajakaški center Solkan 2. prednostna naloga ESS: HIT d.d. 3. prednostna naloga EKUJS & FIUR: MIP d.d. 6. Razno Sprejeti sklepi 6. redne seje NO 13.6.2007 v Novi Gorici: Sklep št. 1: NO potrdi zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila 7.6.2006 na Mokricah. Sklep št. 2: NO potrdi Letno poročilo za leto 2006 o izvajanju Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006. Nadzorni odbor pooblašča organ upravljanja, da v poročilo vnese vse relevantne pripombe sprejete v razpravi in da pred pošiljanjem poročila Evropski komisiji izvede redakcijske popravke ter poročilo posreduje Komisiji v določenem roku: to je najkasneje do 30.6.2007. Sklep št. 3: NO potrdi spremembe Programskega dopolnila in Priloge 2: Merila za izbor projektov/programov, financiranih iz sredstev strukturnih skladov v okviru EPD 2004-2006, ki jih je predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo in zadolži organ upravljanja, da v čistopis gradiva vnese spremembe in redakcijske popravke. Sklep št. 4: NO daje soglasje k podaljšanju roka za zaključek projektov in pridobitev ustreznih uporabnih dovoljenj za projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa Turistična infrastruktura III – ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, ki ga je predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo. Predvideni rok 15.9.2007 se podaljša za 6 mesecev. Skladno s tem, končni upravičenec s prejemniki sredstev sklene ustrezne anekse k pogodbam. Sklep št. 5: NO potrdi spremembe Programskega dopolnila in Priloge 1: Podrobnejši kazalniki za spremljanje izvajanja programskega dopolnila RS 2004-2006, ki jih je predlagalo Ministrstvo za šolstvo in šport in zadolži organ upravljanja, da v čistopis gradiva vnese spremembe in redakcijske popravke. Ad. Sklep št. 1: 5. redna seja NO EDP je potekala 7.6.2006 na Mokricah, osnutek zapisnika pa je bil posredovan članom z vabilom na sejo 29. maja 2007. V skladu s Poslovnikom je osnutek zapisnika potrjen. Ad. Sklep št. 2: V skladu s 37. členom Uredbe Sveta (ES) 1260/1999 je NO pregledal in odobril LP 2006 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006. OU je po pooblastilu NO posredoval LP 2006 o izvajanju Evropski Komisiji 28.6.2007 (št. 3083-8/2007-3). Na poslano poročilo je OU s strani EK prejel pripombe 1. oktobra 2007 (št. 3083-10/2007-17) in je 5. novembra 2007 poslal odgovor (št. 3083-10/2007-18), v katerem so bile pripombe pojasnjene. Službe Komisije so Letno poročilo 2006 pozitivno ocenile, saj je OU posredoval zahtevane dodatne informacije in pojasnila, ki so bila obravnavane na formalnem letnem sestanku z EK 5. decembra 2007 v Ljubljani v skladu v skladu s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih. Ad. Sklep št. 3: Obrazložitev sprememb PD in Priloge 2: Merila za izbor projektov/programov, financiranih iz sredstev strukturnih skladov v okviru EPD 2004-2006, ki jih je predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo. Predlagano spremembo je PS ESRR potrdil na svoji 21. redni seji 19.4.2006. Obrazložitev sprememb PD (str. 25-28) MG-DPK: predlogi sprememb PD v okviru ukrepa 1.3 se nanaša predvsem na instrument 1.3.2 in sicer na potek državne garancijske sheme. Ta je potekla 31.12.2006, zato so morali priglasiti novo shemo. Na podlagi predloga Evropskega združenja za garancijske sheme so se odločili, da bodo priglasili »de-minimis« shemo. Podlaga za priglasitev je »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 - 2013«, v katerem se vsebina instrumenta 1.3.2 nanaša na poglavje 4.2. Spodbujanje investicijskih vlaganj malih in srednje velikih podjetij z dolžniškimi viri. Za spremembo definicije MSP so se odločili zaradi težav s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah, ki govori, da se med velika podjetja štejejo vsa podjetja, ki morajo izdelati konsolidirano letno poročilo, kamor spadajo tudi nekatera mikro, mala in srednje velika podjetja. Zaradi tega so se odločili uporabiti Uredbo Evropske komisije št. 364/2004, ki se sklicuje na Priporočilo Evropske komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij. Po oceni števila podjetij na podlagi definicije kot jo navaja ZGD in Uredbe Komisije se pojavi bistvena razlika pri številu velikih podjetij: po ZGD je takšnih 755 podjetij, ob upoštevanju kriterijev iz 2. člena Priloge I Uredbe pa je velikih podjetij v Sloveniji 284. Za definicijo mikro, malih in srednje velikih podjetij se upoštevajo merila iz Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001, z dne 12.1.2001 in št. 364/2004 z dne 25.2.2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja. Ad. Sklep št. 4: NO daje soglasje k podaljšanju roka za zaključek projektov in pridobitev ustreznih uporabnih dovoljenj za projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa Turistična infrastruktura III – ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, ki ga je predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo. Predvideni rok 15.9.2007 se podaljša za 6 mesecev. Skladno s tem, končni upravičenec s prejemniki sredstev sklene ustrezne anekse k pogodbam. Obrazložitev MG-DT za predlog za soglasje za podaljšanja roka za zaključek projektov sofinanciranih v okviru javnega razpisa turistične infrastrukture III - ukrep 1.2.: Na razpisu so bili potrjeni štirje projekti in sicer: Hotel Palace, Terme Laško, Rimske terme in Terme Ptuj, ki so se prijavili na javni razpis, ki je bil odprt februarja 2006, pogodbe so se sklepale v avgustu 2006. V skladu z razpisom je bilo predvideno, da bi se projekti zaključili 15.9.2007, vendar pa glede na to, da gre za turistične projekte, pri katerih lahko pride do odstopanj glede na predvidene terminske plane zaradi velikosti in obsežnosti investicij ter dejstva, da se nekateri nanašajo na obnovo kulturne dediščine, je MG podalo predlog, da se predviden rok za zaključek projektov podaljša za šest mesecev. Rok za zaključek investicij in pridobitev ustreznih dovoljenj se podaljša za šest mesecev, vendar pa to ne vpliva na zaključek sofinanciranja, ki bo skladno s pogodbami zaključeno z 15.9.2007. V skladu s tem predlogom bo MG v okviru veljavnih zakonskih podlag sklenil ustrezne anekse k pogodbam s KP (končnimi prejemniki). Obvestilo o prilagoditvi Programskega dopolnila EPD za programsko obdobje 2004-2006, ki je bilo potrjeno na 6. redni seji 13. junija 2007 Nadzornega odbora za EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 je bilo posredovano EK 28.6.2007 (št. 3083-8/2007-4). EK je 13.11.2007 poslala Potrdilo sprememb in prilagoditev PD (2003SI161DO001 Single Programming Document Slovenia – modified Programme Complement – št. 3083-10/2007-19). |

Priloga 2: Razvojni programi in področja (izpis iz ISARR-SP po Uredbi 438/2001)

| Šifra projekta | Delež | Šifra in naziv področja |
| --- | --- | --- |
| EPD06.1.1.01.001 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.002 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.003 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.004 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.005 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.006 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.007 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.008 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.009 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.010 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.011 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.012 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.013 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.014 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.015 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.016 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.017 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.018 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.019 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.020 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.021 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.022 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.023 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.024 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.025 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.026 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.027 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.028 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.029 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.030 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.031 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.032 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.033 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.034 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.035 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.036 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.037 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.038 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.039 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.040 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.041 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.042 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.043 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.044 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.045 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.046 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.047 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.048 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.049 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.050 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.051 | 100.0 | 18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI) |
| EPD06.1.1.01.052 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.053 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.054 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.055 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.056 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.057 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.058 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.059 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.060 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.01.061 | 100.0 | 181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih |
| EPD06.1.1.02.001 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.1.02.002 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.1.03.001 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.002 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.003 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.004 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.005 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.006 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.007 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.008 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.009 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.010 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.011 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.012 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.013 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.014 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.015 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.016 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.017 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.018 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.019 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.020 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.021 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.022 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.023 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.024 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.025 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.026 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.027 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.028 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.029 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.035 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.036 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.1.03.037 | 100.0 | 414 Inovativne dejavnosti |
| EPD06.1.2.01.001 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.003 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.004 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.005 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.006 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.008 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.010 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.011 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.012 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.014 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.015 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.016 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.017 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.018 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.019 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.020 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.021 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.022 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.023 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.024 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.025 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.01.026 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.02.001 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.02.002 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.02.003 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.02.004 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.02.005 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.02.006 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.02.007 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.02.008 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.02.009 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.03.001 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.03.002 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.03.003 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.03.004 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.2.03.005 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.3.01.001 | 100.0 | 163 Storitve svetovanja za podjetništvo (informacije, načrtovanje, svetovanje, trženje, vodenje, internacionalizacija, izvoz, upravljanje z okoljem, nakup tehnologij) |
| EPD06.1.3.02.001 | 100.0 | 16 Pomoči za mala in srednje velika podjetja ter obrt |
| EPD06.1.3.03.001 | 100.0 | 16 Pomoči za mala in srednje velika podjetja ter obrt |
| EPD06.1.3.04.001 | 100.0 | 16 Pomoči za mala in srednje velika podjetja ter obrt |
| EPD06.1.4.01.001 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.002 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.003 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.004 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.005 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.006 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.007 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.008 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.009 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.010 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.011 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.012 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.013 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.014 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.015 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.016 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.017 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.018 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.019 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.020 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.01.021 | 100.0 | 3 Osnovna infrastruktura |
| EPD06.1.4.02.001 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.02.002 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.02.003 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.02.004 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.02.005 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.02.006 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.02.007 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.02.008 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.03.001 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.03.002 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.03.003 | 100.0 | 183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije |
| EPD06.1.4.04.001 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.4.04.002 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.4.04.003 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.4.04.004 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.4.04.005 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.4.05.001 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.002 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.003 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.004 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.005 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.006 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.007 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.008 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.009 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.010 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.011 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.012 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.013 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.014 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.015 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.016 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.017 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.018 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.019 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.020 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.021 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.022 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.023 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.05.024 | 100.0 | 32 Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba |
| EPD06.1.4.06.001 | 100.0 | 175 razvoj turistične infrastrukture v lasti občin |
| EPD06.1.4.06.002 | 100.0 | 175 razvoj turistične infrastrukture v lasti občin |
| EPD06.1.4.09.001 | 100.0 | 314 Letališča |
| EPD06.1.4.10.001 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.4.10.002 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.4.10.003 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.4.10.004 | 100.0 | 17 Turizem |
| EPD06.1.4.10.005 | 100.0 | 175 razvoj turistične infrastrukture v lasti občin |
| EPD06.1.4.10.006 | 100.0 | 175 razvoj turistične infrastrukture v lasti občin |
| EPD06.1.4.10.007 | 100.0 | 175 razvoj turistične infrastrukture v lasti občin |
| EPD06.2.1.01.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.1.02.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.1.03.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.1.04.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.1.05.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.1.06.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.1.07.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.1.08.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.1.09.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.1.10.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.1.11.001 | 100.0 | 21 Aktivne politike trga dela |
| EPD06.2.2.01.001 | 100.0 | 22 Socialno vključevanje |
| EPD06.2.2.03.001 | 100.0 | 22 Socialno vključevanje |
| EPD06.2.2.04.001 | 100.0 | 22 Socialno vključevanje |
| EPD06.2.2.05.001 | 100.0 | 22 Socialno vključevanje |
| EPD06.2.2.06.001 | 100.0 | 22 Socialno vključevanje |
| EPD06.2.2.07.001 | 100.0 | 22 Socialno vključevanje |
| EPD06.2.2.08.001 | 50.0 | 21 Aktivne politike trga dela 22 Socialno vključevanje |
| EPD06.2.2.10.001 | 50.0 | 21 Aktivne politike trga dela 22 Socialno vključevanje |
| EPD06.2.2.11.001 | 100.0 | 22 Socialno vključevanje |
| EPD06.2.3.01.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.01.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.02.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.02.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.02.003 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.02.004 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.02.005 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.03.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.03.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.04.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.04.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.04.003 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.04.004 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.05.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.05.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.06.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.06.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.07.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.07.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.07.003 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.07.004 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.07.005 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.07.006 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.07.007 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.08.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.08.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.09.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.09.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.10.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.10.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.11.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.11.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.12.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.13.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.13.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.14.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.14.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.14.003 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.14.004 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.14.005 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.15.001 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.3.15.002 | 100.0 | 23 Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ni vezano na poseben sektor (posamezniki, podjetja) |
| EPD06.2.4.01.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.2.4.02.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.2.4.03.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.2.4.04.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.2.4.05.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.2.4.06.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.2.4.07.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.2.4.08.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.2.4.09.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.2.4.10.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.2.4.11.001 | 100.0 | 24 Prilagodljivost delovne sile, podjetniška dejavnost, inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija |
| EPD06.3.1.01.001 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.01.002 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.01.003 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.01.004 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.01.005 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.01.006 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.01.007 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.01.008 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.01.009 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.01.010 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.001 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.002 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.003 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.005 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.006 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.007 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.009 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.010 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.011 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.012 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.013 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.014 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.015 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.016 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.02.017 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.03.001 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.03.002 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.03.003 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.03.004 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.03.005 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.03.006 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.03.007 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.03.008 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.001 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.002 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.003 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.004 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.005 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.006 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.007 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.008 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.009 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.010 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.011 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.012 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.013 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.014 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.015 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.016 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.017 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.018 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.1.04.019 | 100.0 | 114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.2.01.001 | 100.0 | 111 Investicije v kmetijska gospodarstva |
| EPD06.3.2.02.001 | 100.0 | 111 Investicije v kmetijska gospodarstva |
| EPD06.3.2.03.001 | 100.0 | 111 Investicije v kmetijska gospodarstva |
| EPD06.3.2.04.001 | 100.0 | 111 Investicije v kmetijska gospodarstva |
| EPD06.3.3.01.001 | 100.0 | 1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju |
| EPD06.3.3.02.001 | 100.0 | 1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju |
| EPD06.3.3.03.001 | 100.0 | 1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju |
| EPD06.3.3.04.001 | 100.0 | 1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju |
| EPD06.3.4.01.001 | 100.0 | 12 Gozdarstvo |
| EPD06.3.4.02.001 | 100.0 | 12 Gozdarstvo |
| EPD06.3.4.03.001 | 100.0 | 12 Gozdarstvo |
| EPD06.3.5.01.001 | 100.0 | 1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.5.02.001 | 100.0 | 1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.5.03.001 | 100.0 | 1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.5.04.001 | 100.0 | 1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov |
| EPD06.3.6.01.001 | 100.0 | 142 Prenova in posodobitev ribiške flote |
| EPD06.3.6.02.001 | 100.0 | 142 Prenova in posodobitev ribiške flote |
| EPD06.3.6.03.001 | 100.0 | 142 Prenova in posodobitev ribiške flote |
| EPD06.3.7.01.001 | 100.0 | 14 Ribištvo |
| EPD06.3.7.02.001 | 100.0 | 14 Ribištvo |
| EPD06.3.7.03.001 | 100.0 | 14 Ribištvo |
| EPD06.3.7.04.001 | 100.0 | 14 Ribištvo |
| EPD06.4.1.01.001 | 100.0 | 415 Obveščanje javnosti |
| EPD06.4.1.02.001 | 50.0 | 412 Vrednotenje 413 Študije |
| EPD06.4.1.03.001 | 100.0 | 411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti |
| EPD06.4.1.04.001 | 100.0 | 411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti |
| EPD06.4.1.05.001 | 100.0 | 415 Obveščanje javnosti |
| EPD06.4.1.06.001 | 50.0 | 412 Vrednotenje 413 Študije |
| EPD06.4.1.07.001 | 100.0 | 411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti |
| EPD06.4.1.08.001 | 100.0 | 411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti |
| EPD06.4.1.09.001 | 100.0 | 415 Obveščanje javnosti |
| EPD06.4.1.10.001 | 50.0 | 412 Vrednotenje 413 Študije |
| EPD06.4.1.11.001 | 100.0 | 411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti |
| EPD06.4.1.12.001 | 100.0 | 412 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti |
| EPD06.4.2.01.001 | 100.0 | 415 Obveščanje javnosti |
| EPD06.4.2.02.001 | 50.0 | 412 Vrednotenje 413 Študije |
| EPD06.4.2.03.001 | 100.0 | 411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti |
| EPD06.4.2.04.001 | 100.0 | 411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti |

Vir: ISARR-SP, SVLR, 31.12.2007

Opomba: upoštevani so celoviti projekti v okviru 1.1 in agregirani podatki v okviru 1.3, 2. PN in 3. PN (3.2-3.7)

Priloga 3: Tabela državnih pomoči

Spodnja tabela prikazuje podatke, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s pravili državnih pomoči ES za vsak ukrep EPD, kot zahtevajo uredba in smernice.

| Številka ukrepa | Naslov sheme državnih pomoči ali priložnostne državne pomoči(°) | Številka državne pomoči (*) | Navedba pisma potrditve (*) | Trajanje sheme (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja | Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006 | 0002-5715334-2002 SI 7/2002 SI 8/2004 (dopolnitev) | Seznam Pogodb EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev) | 31.12.2006 |
| 1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja | Raziskave in razvoj | 0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I SI 4/2004 | vmesni seznam EC, 9.7.2004 | 31.12.2003 31.12.2008 |
| 1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja | Regionalna shema državnih pomoči | 0004-5715334-2001/4 SI 18/2002 | Seznam Pogodb | 31.12.2006 |
| 1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja | Državne pomoči, ki se ne bodo dodelile na osnovi zgornjih shem, bodo skladne s pravilom De minimis |  |  |  |
| 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij | Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006 | 0002-5715334-2002 SI 7/2002 SI 8/2004 (dopolnitev) | Seznam Pogodb EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev) | 31.12.2006 |
| 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij | Regionalna shema državnih pomoči | 0004-5715334-2001 SI 18/2002 | Seznam Pogodb | 31.12.2006 |
| 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij | Državne pomoči, ki se ne bodo dodelile na osnovi zgornjih shem, bodo skladne s pravilom De minimis |  |  |  |
| 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo | Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006 | 0002-5715334-2002 SI 7/2002 SI 8/2004 (dopolnitev) | Seznam Pogodb EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev) | 31.12.2006 |
| 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo | Državna garancijska shema 2003-2006 | 0007-5715334-2003 SI 8 2003 SI 9 2004 | Vmesni seznam EC, 29.12.2003 EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev) | 31.12.2006 |
| 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo | Državne pomoči, ki se ne bodo dodelile na osnovi zgornjih shem, bodo skladne s pravilom De minimis |  |  |  |
| 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve | Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom De minimis. |  |  |  |
| 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela | Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006 | SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje) | EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006 | 31.12.2006 |
| 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela | Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom De minimis. |  |  |  |
| 2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja | Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006 | SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje) | EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006 | 31.12.2006 |
| 2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja | Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom De minimis. |  |  |  |
| 2.3 Vseživljenjsko učenje | Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006 | SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje) | EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006 | 31.12.2006 |
| 2.3 Vseživljenjsko učenje | Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom De minimis. |  |  |  |
| 2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti | Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006 | SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje) | EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006 | 31.12.2006 |
| 2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti | Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom De minimis. |  |  |  |
| 3.1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov | Dejavnosti povezane s predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (***) |  | 2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004 | 31.12.2006 |
| 3.2 Naložbe v kmetijska gospodarstva | Dejavnosti povezane s proizvodnjo, iz Priloge I (***) |  | 2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004 | 31.12.2006 |
| 3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu | Dejavnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (***) |  | 2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004 | 31.12.2006 |
| 3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu | Dejavnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov, ki niso v Prilogi I – Državne pomoči, dodeljene v okviru tega ukrepa, bodo skladne s pravilom De minims (**) |  |  |  |
| 3.4 Naložbe v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov | Dejavnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (***) |  | 2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004 | 31.12.2006 |
| 3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov | Dejavnosti povezane z proizvodi iz Priloge I (***) |  | 2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004 | 31.12.2006 |
| 3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov | Dejavnosti, ki niso iz Priloge I – Državne pomoči, dodeljene v okviru tega ukrepa, bodo skladne s pravilom De minims (**) |  |  |  |
| 3.6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov | Ukrep je odobren s tretjim odstavkom 4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji. |  | 2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004 | 31.12.2006 |
| 3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje | Ukrep je odobren s tretjim odstavkom 4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji. |  | 2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004 | 31.12.2006 |

»Opomba: Skladno s svojimi dolžnostmi iz člena 34(1)(g) Uredbe Sveta št. 1260/1999 OU posodablja zgornjo tabelo o državnih pomočeh in obvešča Komisijo o morebitnih spremembah.

V primeru uvedbe nove sheme državne pomoči ali priložnostne pomoči je potrebno pomoč prilagoditi z uradnim sklepom Komisije.

Člen 4 sklepa Komisije, ki potrjuje sedanji program (suspenzivna klavzula, ki zadeva državne pomoči) se nanaša na ukrepe, ki vsebujejo državne pomoči, ki je predmet ustreznih ukrepov ali pa še ni bila odobrena s strani Komisije.«

(*)	Uradno obvestilo o podaljšanju sheme državnih pomoči do (najmanj) konca leta 2006 bo izdano najkasneje do konca leta 2003. Če pride do zamud pri procesu obveščanja, bo pomoč v okviru teh ukrepov dodeljena skladno s pravilom De minimis.

(**)	Pomoč bo dodeljena v skladu s pravilom “De minimis”. Pravilo De minimis se ne upošteva za aktivnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov naštetih v Prilogi I Pogodbe o Evropski Uniji.

(***)	Skladno s Prilogo IV k členu 22 Pristopne pogodbe (TA), se sheme pomoči in posamezne pomoči, ki so dodeljene aktivnostim, povezanim s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov, naštete v Prilogi I Pogodbe ES, in ki so izvedene v državah članicah pred datumom pristopa ter so še vedno uporabne po tem datumu, upoštevajo kot »obstoječe pomoči« v smislu člena 88(1) Pogodbe ES. Ukrep je upoštevan kot »obstoječa« pomoč na podlagi Pristopne pogodbe (TA) in tretjega odstavka 4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji – številka dokumenta 2003 SI 161 DO 001-K(2004) 2122.

Priloga 4:  Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za vse strukturne sklade

| Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006 : Structural Fund: European Regional Development Fund (ERDF) Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | date of transmission to EC | PA's reference number | requested amount of ERDF-means | declared expenditure (cumulated amounts) | approved by EC | date of receipt on PA's account | reimbursed amount of ERDF-means |
|  |  | 10 % of advance payment |  |  | yes | 2004-07-06 | 13.652.347,80 |
|  |  | 6 % of advance payment |  |  | yes | 2005-03-17 | 8.191.408,68 |
| 1 | 2005-06-24 | 541-05-20/2005/1 | 626.015,55 | 834.687,39 | yes | 2005-08-04 | 610.632,82 |
| 2 | 2005-10-27 | 541-05-10/2004/346 | 6.517.135,87 | 9.524.205,05 | yes | 2005-12-06 | 6.409.447,00 |
| 3 | 2005-11-30 | 541-05-20/2005/9 | 14.540.782,10 | 32.613.042,64 | yes | 2005-12-27 | 14.648.471,00 |
| 4 | 2006-02-16 | 544-7/2006/4 | 12.760.153,34 | 47.149.427,04 | yes | 2006-03-14 | 12.760.153,00 |
| 5 | 2006-04-26 | 544-7/2006/5 | 5.916.168,87 | 55.051.256,46 | yes | 2006-06-02 | 5.916.169,00 |
| 6 | 2006-06-20 | 544-7/2006/7 | 8.084.642,57 | 66.144.221,30 | yes | 2006-09-15 | 8.084.643,00 |
| 7 | 2006-09-28 | 544-7/2006/17 | 8.369.617,91 | 77.319.498,55 | yes | 2006-11-07 | 8.369.618,00 |
| 8 | 2006-10-30 | 544-7/2006/24 | 7.736.924,15 | 87.799.792,83 | yes | 2006-12-04 | 7.736.924,00 |
| 9 | 2006-11-27 | 544-7/2006/27 | 4.043.072,01 | 93.192.538,19 | yes | 2007-01-22 | 4.043.072,00 |
| 10 | 2006-12-28 | 544-7/2006/33 | 15.862.513,91 | 114.891.384,21 | yes | 2007-01-29 | 15.862.514,00 |
| 11 | 2007-02-26 | 544-29/2007/4 | 5.108.886,62 | 122.383.605,12 | yes | 2007-03-28 | 5.108.887,00 |
| 12 | 2007-07-20 | 544-29/2007/9 | 5.696.641,12 | 131.798.258,18 | yes | 2007-08-13 | 5.696.641,12 |
| 13 | 2007-11-26 | 544-29/2007/14 | 6.568.639,48 | 141.304.261,61 | yes | 2008-01-23 | 6.568.639,48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 123.659.567,90 |
|  |  |  |  |  | total of advance payment received |  | 21.843.756,48 |
|  |  |  |  |  | total of ERDF-means reimbursed |  | 101.815.811,42 |
|  |  |  |  |  | total |  | 123.659.567,90 |

| Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund: European Social Fund (ESF) Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | date of transmission to EC | PA's reference number | requested amount of ESF-means | declared expenditure (cumulated amounts) | approved by EC | date of receipt on PA's account | reimbursed amount of ESF-means |
|  |  | 10% of advance payment |  |  | yes | 2004-07-07 | 7.563.598,60 |
|  |  | 6% of advance payment |  |  | yes | 2005-03-16 | 4.538.159,16 |
| 1 | 2005-07-22 | 541-05-20/2005/3 | 2.348.803,89 | 3.131.738,51 | yes | 2005-08-25 | 2.348.803,82 |
| 2 | 2005-10-27 | 541-05-10/2004/345 | 2.821.503,82 | 6.898.743,40 | yes | 2005-11-23 | 2.821.503,80 |
| 3 | 2006-01-20 | 544-5/2006/13 | 2.721.427,97 | 10.527.314,09 | yes | 2006-02-14 | 2.721.427,97 |
| 4 | 2006-04-26 | 544-7/2006/6 | 2.489.210,25 | 13.846.261,12 | yes | 2006-05-29 | 2.489.210,25 |
| 5 | 2006-06-30 | 544-7/2006/8 | 3.246.248,04 | 18.174.591,91 | yes | 2006-08-07 | 3.246.248,04 |
| 6 | 2006-09-29 | 544-7/2006/18 | 1.710.369,25 | 20.455.084,29 | yes | 2006-10-30 | 1.710.369,25 |
| 7 | 2006-10-30 | 544-7/2006/23 | 858.589,16 | 21.599.869,85 | yes | 2006-12-07 | 858.589,15 |
| 8 | 2006-11-28 | 544-7/2006/28 | 2.661.106,15 | 25.148.011,43 | yes | 2007-01-24 | 2.661.106,15 |
| 9 | 2007-07-16 | 544-8/2007/222 | 9.306.180,52 | 37.555.752,28 | yes | 2007-09-19 | 9.306.180,55 |
| 10 | 2007-12-27 | 544-29/2007/15 | 9.102.327,24 | 49.692.543,04 | yes | 2008-02-01 | 9.102.326,71 |
|  |  |  |  |  |  |  | 49.367.523,45 |
|  |  |  |  |  | total of advance payment received |  | 12.101.757,76 |
|  |  |  |  |  | total of ESF-means reimbursed |  | 37.265.765,69 |
|  |  |  |  |  | total |  | 49.367.523,45 |

| Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund: European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) - Guidance Section Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | date of transmission to EC | PA's reference number | requested amount of EAGGF-means | declared expenditure (cumulated amounts) | approved by EC | date of receipt on PA's account | reimbursed amount of EAGGF-means |
|  |  | 10 % of advance payment |  |  | yes | 2004-09-07 | 2.356.909,00 |
|  |  | 6% of advance payment |  |  | yes | 2005-08-08 | 1.414.145,00 |
| 1 | 2005-10-25 | 541-05-10/2004/339 | 200.899,65 | 401.799,30 | yes | 2005-11-22 | 200.899,00 |
| 2 | 2006-01-10 | 544-7/2006/1 | 677.092,32 | 1.755.982,64 | yes | 2006-02-14 | 677.092,00 |
| 3 | 2006-06-30 | 544-7/2006/10 | 1.332.169,69 | 4.420.321,38 | yes | 2006-07-27 | 1.332.169,00 |
| 4 | 2006-07-28 | 544-7/2006/14 | 1.478.149,82 | 7.376.619,64 | yes | 2006-08-21 | 1.478.149,00 |
| 5 | 2006-09-29 | 544-7/2006/16 | 1.417.927,31 | 10.212.472,62 | yes | 2006-10-17 | 1.417.927,00 |
| 6 | 2006-10-30 | 544-7/2006/22 | 275.498,63 | 10.763.469,26 | yes | 2006-11-15 | 275.498,00 |
| 7 | 2007-01-26 | 544-29/2007/1 | 1.779.680,43 | 14.322.828,86 | yes | 2007-02-20 | 1.779.680,00 |
| 8 | 2007-04-06 | 544-29/2007/6 | 1.034.689,72 | 16.392.207,44 | yes | 2007-04-25 | 1.034.689,00 |
| 9 | 2007-07-11 | 544-29/2007/8 | 3.171.356,12 | 22.730.885,92 | yes | 2007-08-13 | 3.171.356,00 |
| 10 | 2007-12-21 | 544-29-2007/17 | 1.849.982,13 | 26.434.882,27 | yes | 2008-01-30 | 1.849.982,00 |
| 11 | 2008-01-18 | 544-28/2008/3 | 4.011.237,64 | 34.457.359,45 | yes | 2008-02-07 | 4.011.237,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.999.732,00 |
|  |  |  |  |  | total of advance payment received |  | 3.771.054,00 |
|  |  |  |  |  | total of EAGGF-means reimbursed |  | 17.228.678,00 |
|  |  |  |  |  | total |  | 20.999.732,00 |

| Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund: Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | date of transmission to EC | PA's reference number | requested amount of FIFG-means | declared expenditure (cumulated amounts) | approved by EC | date of receipt on PA's account | reimbursed amount of FIFG-means |
|  |  | 10 % of advance payment |  |  | yes | 2004-12-07 | 178.104,00 |
|  |  | 6% of advance payment |  |  | yes | 2005-09-27 | 106.862,40 |
| 1 | 2006-06-30 | 544-7/2006/9 | 45.609,37 | 130.312,49 | yes | 2006-08-25 | 45.609,37 |
| 2 | 2006-10-30 | 544-7/2006/25 | 110.026,43 | 410.534,02 | yes | 2006-12-28 | 110.026,43 |
| 3 | 2007-03-08 | 544-29/2007/5 | 197.197,50 | 856.495,54 | yes | 2007-05-10 | 197.197,50 |
| 4 | 2007-12-14 | 544-29/2007/16 | 1.015.868,48 | 4.006.880,17 | yes | 2008-01-24 | 1.015.868,48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.653.668,18 |
|  |  |  |  |  | total of advance payment received |  | 284.966,40 |
|  |  |  |  |  | total of FIFG-means reimbursed |  | 1.368.701,78 |
|  |  |  |  |  | total |  | 1.653.668,18 |

Priloga 5: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za leto 2007

| Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commission Reference No of the related OP or SPD: 2003 SI 16 1 DO 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Title: Single Programming Document 2004 - 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period: 01.01.2007 - 31.12.2007 |  |  |  |  |  |  |  | (in Euro) |
| Priority/Measure |  |  | Total* | Total Eligible Actually Paid and Certified Expenditure | % of Eligible Cost | Other** | Field of intervention | Share of intervention in % |
|  |  |  | 1 | 2 | 3=2/1 |  |  |  |
| Priority 1 |  |  | 174.444.714 | 25.174.462 | 14,43 |  |  |  |
|  | Measure 1.1 |  | 34.464.044 | 2.862.905 | 8,31 |  | .. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 10 |
|  | Measure 1.2 |  | 34.464.044 | 3.380.148 | 9,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 5 |
|  | Measure 1.3 |  | 25.848.032 | 514.300 | 1,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | 100 |
|  | Measure 1.4 |  | 79.668.594 | 18.417.109 | 23,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 14,28 |
| Priority 2 |  |  | 96.899.124 | 26.265.921 | 27,11 |  |  |  |
|  | Measure 2.1 |  | 29.069.738 | 5.447.946 | 18,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 100 |
|  | Measure 2.2 |  | 9.689.914 | 2.286.308 | 23,59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 | 100 |
|  | Measure 2.3 |  | 29.069.736 | 14.559.190 | 50,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 | 100 |
|  | Measure 2.4 |  | 29.069.736 | 3.972.477 | 13,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 167 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 324 | 33 |
| Priority 3 |  |  | 51.760.409 | 19.267.759 | 37,22 |  |  |  |
|  | Measure 3.1. |  | 18.034.568 | 7.659.453 | 42,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 114 | 100 |
|  | Measure 3.2 |  | 14.141.456 | 2.795.909 | 19,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 111 | 100 |
|  | Measure 3.3 |  | 9.427.638 | 3.673.033 | 38,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1307 | 100 |
|  | Measure 3.4 |  | 4.713.818 | 1.361.028 | 28,87 |  | 121 | 100 |
|  | Measure 3.5. |  | 820.706 | 181.990 | 22,17 |  | 1304 | 100 |
|  | Measure 3.6. |  | 871.005 | 122.571 | 14,07 |  | 142 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 147 | 50 |
|  | Measure 3.7 |  | 3.751.218 | 3.473.775 | 92,60 |  | 143 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 144 | 50 |
| Technical assistance |  |  | 13.659.945 | 2.030.349 | 14,86 |  |  |  |
|  | Total ERDF related |  | 9.711.086 | 1.238.415 | 12,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 411 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 412 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 413 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 415 | 10 |
|  | Total ESF related |  | 3.948.859 | 791.934 | 20,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 411 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 412 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 413 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 415 | 10 |
| Total |  |  | 336.764.192 | 72.738.491 | 21,60 |  |  |  |
|  | Total ERDF related |  | 184.155.800 | 26.412.877 | 14,34 |  |  |  |
|  | Total ESF related |  | 100.847.983 | 27.057.855 | 26,83 |  |  |  |
|  | Total EAGGF related |  | 47.138.186 | 15.671.413 | 33,25 |  |  |  |
|  | Total FIFG related |  | 4.622.223 | 3.596.346 | 77,81 |  |  |  |
| Priority/Transitional support*** |  |  | not applicable |  |  |  |  |  |
| Priority 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions not receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
| Priority 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions not receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
| Priority 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technical assistance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions not receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public eligible expenditure for ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** This is not applicable for Objective 1 Programmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloga 6: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za leto 2007 - kumulativa 2004-2007

Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure

| Commission Reference No of the related OP or SPD: 2003 SI 16 1 DO 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Title: Single Programming Document 2004 - 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period: 01.01.2004 - 31.12.2007 |  |  |  |  |  |  |  | (in Euro) |
| Priority/Measure |  |  | Total* | Total Eligible Actually Paid and Certified Expenditure | % of Eligible Cost | Other** | Field of intervention | Share of intervention in % |
|  |  |  | 1 | 2 | 3=2/1 |  |  |  |
| Priority 1 |  |  | 174.444.714 | 137.246.929 | 78,68 |  |  |  |
|  | Measure 1.1 |  | 34.464.044 | 26.876.592 | 77,98 |  | .. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 10 |
|  | Measure 1.2 |  | 34.464.044 | 31.048.991 | 90,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 5 |
|  | Measure 1.3 |  | 25.848.032 | 22.699.075 | 87,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | 100 |
|  | Measure 1.4 |  | 79.668.594 | 56.622.271 | 71,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 14,28 |
| Priority 2 |  |  | 96.899.124 | 48.885.829 | 50,45 |  |  |  |
|  | Measure 2.1 |  | 29.069.738 | 16.765.818 | 57,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 100 |
|  | Measure 2.2 |  | 9.689.914 | 3.215.779 | 33,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 | 100 |
|  | Measure 2.3 |  | 29.069.736 | 21.487.901 | 73,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 | 100 |
|  | Measure 2.4 |  | 29.069.736 | 7.416.331 | 25,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 167 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 324 | 33 |
| Priority 3 |  |  | 51.760.409 | 30.441.762 | 58,81 |  |  |  |
|  | Measure 3.1. |  | 18.034.568 | 11.814.851 | 65,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 114 | 100 |
|  | Measure 3.2 |  | 14.141.456 | 5.706.744 | 40,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 111 | 100 |
|  | Measure 3.3 |  | 9.427.638 | 6.139.216 | 65,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1307 | 100 |
|  | Measure 3.4 |  | 4.713.818 | 2.421.003 | 51,36 |  | 121 | 100 |
|  | Measure 3.5. |  | 820.706 | 353.068 | 43,02 |  | 1304 | 100 |
|  | Measure 3.6. |  | 871.005 | 310.955 | 35,70 |  | 142 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 147 | 50 |
|  | Measure 3.7 |  | 3.751.218 | 3.695.925 | 98,53 |  | 143 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 144 | 50 |
| Technical assistance |  |  | 13.659.945 | 4.864.047 | 35,61 |  |  |  |
|  | Total ERDF related |  | 9.711.086 | 4.057.333 | 41,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 411 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 412 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 413 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 415 | 10 |
|  | Total ESF related |  | 3.948.859 | 806.714 | 20,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 411 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 412 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 413 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 415 | 10 |
| Total |  |  | 336.764.192 | 221.438.567 | 65,75 |  |  |  |
|  | Total ERDF related |  | 184.155.800 | 141.304.262 | 76,73 |  |  |  |
|  | Total ESF related |  | 100.847.983 | 49.692.543 | 49,27 |  |  |  |
|  | Total EAGGF related |  | 47.138.186 | 26.434.882 | 56,08 |  |  |  |
|  | Total FIFG related |  | 4.622.223 | 4.006.880 | 86,69 |  |  |  |
| Priority/Transitional support*** |  |  | not applicable |  |  |  |  |  |
| Priority 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions not receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
| Priority 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions not receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
| Priority 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technical assistance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions not receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regions receiving transitional support |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public eligible expenditure for ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** This is not applicable for Objective 1 Programmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloga 7: Pregled realizacije EPD 2004-2006 na ravni PN do 31.12.2007 (v 000 EUR)

Tabela 32: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN do 31.12.2007

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |
| Ukrep 1.1 | 34.464 | 100,0 | 44.621 | 129,5 | 45.542 | 132,1 | 45.599 | 132,3 | 43.836 | 127,2 | 30.311 | 117,3 |
| Ukrep 1.2 | 34.464 | 100,0 | 44.883 | 130,2 | 44.412 | 128,9 | 44.743 | 129,8 | 43.324 | 125,7 | 30.666 | 118,6 |
| Ukrep 1.3 | 25.848 | 100,0 | 40.812 | 157,9 | 40.807 | 157,9 | 40.801 | 157,8 | 39.359 | 152,3 | 17.320 | 89,3 |
| Ukrep 1.4 | 79.669 | 100,0 | 83.937 | 105,4 | 63.619 | 79,9 | 62.464 | 78,4 | 61.135 | 76,7 | 45.598 | 78,4 |
| Skupaj PN 1 | 174.445 | 100,0 | 214.253 | 122,8 | 194.381 | 111,4 | 193.606 | 111,0 | 187.654 | 107,6 | 123.895 | 95,9 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba: V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS  19.1.2006 višini 48,0 mio EUR v okviru 1. PN.

Tabela 33: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN do 31.12.2007

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva** |  | Dodeljena sredstva** |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |
| Ukrep 2.1 | 29.069 | 100,0 | 33.758 | 116,1 | 33.758 | 116,1 | 33.756 | 116,1 | 23.172 | 79,7 | 13.585 | 62,3 |
| Ukrep 2.2 | 9.690 | 100,0 | 8.902 | 91,9 | 8.902 | 91,9 | 8.900 | 91,8 | 6.857 | 70,8 | 3.084 | 42,4 |
| Ukrep 2.3 | 29.070 | 100,0 | 34.959 | 120,3 | 34.959 | 120,3 | 32.959 | 113,4 | 25.024 | 86,1 | 17.498 | 80,3 |
| Ukrep 2.4 | 29.070 | 100,0 | 24.654 | 84,8 | 24.654 | 84,8 | 24.643 | 84,8 | 19.564 | 67,3 | 8.563 | 39,3 |
| Skupaj PN 2 | 96.899 | 100,0 | 102.273 | 105,5 | 102.273 | 105,5 | 100.258 | 103,5 | 74.618 | 77,0 | 42.731 | 58,8 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Tabela 34: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN do 31.12.2007

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva2 |  | Dodeljena sredstva2 |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |
| Ukrep 3.1 | 18.035 | 100,0 | 18.562 | 102,9 | 19.502 | 108,1 | 17.636 | 97,8 | 12.630 | 70,0 | 6.224 | 69,0 |
| Ukrep 3.2 | 14.141 | 100,0 | 17.614 | 124,6 | 17.594 | 124,4 | 17.054 | 120,6 | 13.486 | 95,4 | 6.744 | 95,4 |
| Ukrep 3.3 | 9.428 | 100,0 | 11.066 | 117,4 | 11.065 | 117,4 | 9.947 | 105,5 | 8.260 | 87,6 | 4.074 | 86,4 |
| Ukrep 3.4 | 4.714 | 100,0 | 4.572 | 97,0 | 4.733 | 100,4 | 3.098 | 65,7 | 2.837 | 60,2 | 1.220 | 51,7 |
| Ukrep 3.5 | 821 | 100,0 | 821 | 100,1 | 788 | 96,0 | 767 | 93,4 | 489 | 59,6 | 230 | 56,1 |
| Ukrep 3.6 | 624 | 100,0 | 627 | 100,4 | 350 | 56,1 | 311 | 49,8 | 311 | 49,8 | 233 | 49,8 |
| Ukrep 3.7 | 1.750 | 100,0 | 2.360 | 134,9 | 2.343 | 133,9 | 2.283 | 130,4 | 1.765 | 100,8 | 1.202 | 91,5 |
| Skupaj PN 3 | 49.513 | 100,0 | 55.622 | 112,3 | 56.375 | 113,9 | 51.095 | 103,2 | 39.777 | 80,3 | 19.927 | 78,6 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del

Opombe:

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 in popravka 26.10.2006 v višini 5,9 mio EUR na ukrepu 3.1, 3.2, 3.3 in 3.7 in prerazporeditve sredstev iz ukrepa 3.6 na 3.7, potrjeno na NO 7.6.2006 v višini 0,6 mio EUR.

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

Tabela 35: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 4. PN do 31.12.2007

v 000 EUR

|  | Razpoložljiva sredstva 2004-2006 |  | Razpisana sredstva** |  | Dodeljena sredstva** |  | Podpisane pogodbe2 |  | Izplačila iz proračuna RS2 |  | Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ | EUR | %¹ |
| Ukrep 4.1 | 9.711 | 100,0 |  | 0,0 | 10.586 | 109,0 |  | 0,0 | 8.086 | 83,3 | 3.345 | 45,9 |
| Ukrep 4.2 | 3.949 | 100,0 |  | 0,0 | 3.585 | 90,8 |  | 0,0 | 2.848 | 72,1 | 839 | 28,3 |
| Skupaj PN 4 | 13.660 | 100,0 |  | 0,0 | 14.172 | 103,7 | 0 | 0,0 | 10.934 | 80,0 | 4.183 | 40,8 |
| SKUPAJ EPD | 334.517 | 100,0 | 372.147 | 111,2 | 367.201 | 109,8 | 344.958 | 103,1 | 312.984 | 93,6 | 190.736 | 80,3 |

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007

Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del

Priloga 8: Pomembnejša izobraževanja v letu 2007

Zaposleni se skladno z internimi pravilniki o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev in s programi izobraževanj redno izobražujejo na aktualnih seminarjih doma in v tujini za področje evropske kohezijske politike.

Izobraževanja v letu 2007:

- Javno naročanje po ZJN-2 (8.1.2007)

- Nova zakonodaja javnega naročanja (17.1.2007)

- Šola projektnega managementa (23.-24.1.2007)

- Strukturni skladi in regionalni razvoj (29.-30.1.2007, 10.-11.5.2007, 13.-14.9.2007)

- Javna naročila po novem (2.2.2007, 15.3.2007)

- Nova zakonodaja o javnih naročilih ZJN2 in ZJNVETPS (6.2.2007)

- Priprava na ESS 2007-2013 (8.-9.2.2007)

- Ocena, nadzor in kontrola (12.-13.2.2007, 11.-12.6.2007, 25.-26.10.2007, 10.-11.12.2007)

- Nepovratna sredstva mehanizmov EGP in norveških finančnih mehanizmov (5.3.2007)

- Kako učinkovito komunicirati z Evropo (5.-6.3.2007)

- Mednarodni letni simpozij 2007-EU skladi (5.-6.3.2007)

- Regije za gospodarsko spremembo (7.-8.3.2007)

- Vrednotenje in nadzor programov in projektov (8.-9.3.2007, 8.-9.10.2007)

- Evropska zunanja pomoč projektom in logični okvir (8.-9.3.2007)

- Revizijski postopki po novem ZJN-2 in ZJNVETPS (13.3.2007)

- Izvajanje domačih javnih naročil in naročil malih vrednosti po novem ZJN-2 (19.3.2007)

- Nepovratna sredstva EU - Prijava projektov na razpise (21.3.2007)

- Vrednotenje in nadzor EU strukturnih skladov (22.-23.3.2007)

- Posvet na temo javnih naročil (29.3.2007)

- Državne pomoči (3.4.2007, 18.-20.4.2007)

- Seminar o zaključevanju projektov 2004-2006 (3.-4.4.2007)

- Finančno upravljanje SS ((3.-4.4.2007, 25.-26.6.2007, 26.-27.11.2007)

- Novosti v Zakonu o javnem naročanju in reviziji postopkov (10.4.2007)

- Javna naročila v EU in Sloveniji (12.-13.4.2007)

- Javno-zasebno partnerstvo (16.-18.4.2007, 3.-5.10.2007)

- Kako se pripraviti na vodenje projekta v 7. okvirnem programu EU za raziskave in tehnološki razvoj (17.4.2007)

- Dnevi javnih naročil (19.-20.4.2007, 4.-5.10.2007)

- Kako pridobiti evropska sredstva (19.-20.4.2007)

- Analiza stroškov in koristi ter projekti, ki ustvarjajo prihodek (26.4.2007)

- Javni razpisi in javna naročila v državah članicah (7.5.2007, 14.11.2007)

- Izvajanje novih uredb za strukturne sklade (10.-11.5.2007)

- Kako razviti prepričljivo projektno strategijo za financiranje iz EU skladov (23.-25.5.2007)

- 7 let priložnosti: Strukturni skladi 2007-2013 (13.5.2007)

- Javno naročanje v EU in RS (14.-15.5.2007)

- Evropski socialni sklad in razvoj (21.-22.5.2007, 15.-16.10.2007, 13.-14.12.2007)

- Nepovratna sredstva EU-prijava projektov na razpise (23.5.2007)

- Seminar na temo razvoja projekta (5.2007)

- Javna sredstva (29.-30.5.2007)

- Komunikacijski načrt za čezmejne programe (31.5.2007)

- Profesionalni pristop k pogajanjem v postopkih javnega naročanja s pogajanji po novem ZJN-2 (31.5.2007)

- Strukturni skladi 2007-2013-nova priložnost za pridobitev sredstev EU (31.5.2007)

- Pridobivanje nepovratnih sredstev za podporo izvajanju politik s področja IKT: programa eVsebine+ in drugega stebra programa za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti (6.6.2007)

- Kako pridobiti evropska nepovratna sredstva?Dobre prakse pri vodenju projektov sofinanciranih s strani EK (7.6.2007)

- Organizacijski in upravljalski modeli evropskih organov na področju EU programov (13.-14.6.2007)

- Notranji nadzor (21.-22.6.2007, 11.-12.10.2007, 25.-26.10.2007, 29.-30.11.2007)

- Izpopolnjevalni seminar na temo državnih pomoči(28.-29.6.2007)

- Izvajanje domačih JN in JNMV po novem ZJN-2 (29.6.2007)

- Nadzor javnih naročil (2.-3.7.2007)

- Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise (5.7.2007)

- Irske izkušnje pri upravljanju strukturnih in kohezijskega sklada (11.-12.9.2007)

- Pravila javnega naročanja (17.-20.9.2007)

- Uvod v evropska javna naročila (18.-20.9.2007)

- Slovenski regionalni dnevi (27.9.2007)

- Upravljanje s strukturnimi skladi (27.-28.9.2007, 12.-13.11.2007)

- Kako voditi dokumentacijo za dokazovanje stroškov pri projektih SS (4.10.2007)

- Finančna kontrola 2007-2013 (4.-5.10.2007, 12.-13.11.2007)

- Konferenca na temo rizika napak v programih Skupnosti (8.-9.10.2007)

- Projektno upravljanje (9.10.2007, 16.10.2007, 14.11.2007)

- Zelena javna naročila (16.10.2007)

- Javno naročanje gradbenih del in storitev upravljanja, varovanja in čiščenja (16.10.2007)

- Politika in praksa državnih pomoči v EU (18.-19.10.2007)

- Skupni ocenjevalni okvir (CAF) (18.-19.10.2007, 12.-14.12.2007)

- Upravljanje in spremljanje izvrševanja programov financiranih s strani EU (23.-26.10.2007)

- Kako napisati uspešen projekt za SS (15.11.2007)

- Postopki državnih pomoči (19.-21.11.2007)

- Revizija postopkov javnega naročanja (20.11.2007)

- Kako voditi dokumentacijo za dokazovanje stroškov pri projektih SS (22.11.2007)

- Razvoj projekta (28.-30.11.2007)

- Delavnica na temo izvajanja in finančnih pravil strukturnih skladov (29.-30.11.2007)

- Ocena vplivov (6.-7.12.2007)

- Podpora nadzornim odborom za strukturne sklade (10.-11.12.2007)

- Stroškovni model "full cost" v projektih strukturnih skladov in 7.OP (11.12.2007)

Priloga 9: Izvedene revizije UNP in poročila, izdana v letu 2007

| zapored. št. | opis revizije | naziv revidirane institucije |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije Organa upravljanja za strukturne sklade | SVLR |
| 2 | Sistemska revizija NPP in KU za 1.1 | MG - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost |
| 3 | Sistemska revizija NPP in KU za 1.2 | MG - Direktorat za turizem |
| 4 | Sistemska revizija NPP in KU za 1.1 | MVZT- Služba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade |
| 5 | Sistemska revizija NPP za 1.3 | MG - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost |
| 6 | Sistemska revizija NPP, KU in KP za 1.4.4 | MK - Direktorat za kulturno dediščino |
| 7 | Sistemska revizija NPP, KU in KP za 1.4.5 | MK - Direktorat za umetnost |
| 8 | Sistemska revizija KU za 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 | Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad) |
| 9 | Sistemska revizija NPP za 1.4.1 | MG - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost |
| 10 | Sistemska revizija NPP in KU za 1.4.9 | MzP - Direktorat za civilno letalstvo |
| 11 | Sistemska revizija NPP za 1.4.6, 1.4.10 | MŠŠ - Direktorat za šport |
| 12 | Sistemska revizija KU za ESS | Zavod RS za zaposlovanje |
| 13 | Sistemska revizija NPP in KU za ESS | Ministrstvo za šolstvo in šport |
| 14 | Sistemska revizija KU za EKUJS in FIUR (pogodbeni revizor), | Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja |
| 15 | Sistemska revizija Posredniškega telesa za EKUJS in FIUR | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| 16 | Pregled izdatkov za leto 2005 za EKUJS (pogodbeni revizor) |  |
| 17 | Pregled izdatkov za leto 2005 za FIUR |  |

Izvedene revizije UNP, za katere poročila v letu 2007 še niso bila izdana

| 1 | Sistemska revizija KU za 1.3.1 | Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije |
| --- | --- | --- |
| 2 | Sistemska revizija KU za 1.4.2, 1.4.3 | MVZT- Služba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade |
| 3 | Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije NPP in KU za 1.2 | MG - Direktorat za turizem |
| 4 | Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije NPP in KU za 1.1 | MG - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost |
| 5 | Pregled izdatkov za leto 2005 za ESRR za prednostni nalogi št. 1 in 4 (pogodbeni revizor) |  |

Priloga 10: Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 glede na razpoložljivost podatkov v letih 2005 in 2006

|  | Podatki do vključno 2005 | Podatki 2004-2006 | Kumulativa 2004-2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Število sofinanciranih projektov /instrumentov* (vavčarjev, MSP) | Število sofinanciranih projektov /instrumentov* (vavčarjev, MSP) | Število sofinanciranih projektov / instrumentov* (vavčarjev, MSP) |
| Ukrep 1.1 | 14 | 28 | 28 |
| Ukrep 1.2 | 34 | 36 | 36 |
| Ukrep 1.3 | 4* (4.003) | 4* (5.882) | 4* (5.913) |
| Ukrep 1.4 | 62 | 72 | 73 |
| Skupaj PN 1 | 114* (4.113) | 140* (6.018) | 141* (6.050) |
|  | Število sofinanciranih instrumentov*/projektov | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov | Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov |
| Ukrep 2.1 | 7* | 9* | 11* |
| Ukrep 2.2 | 6* | 8* | 9* |
| Ukrep 2.3 | 40* | 41* | 42* |
| Ukrep 2.4 | 7* | 10* | 11* |
| Skupaj PN 2 | 60* | 68* | 73* |
|  | Število sofinanciranih instrumentov* (ni razpoložljivih podatkov o projektih razen 3.1) | Podpisane pogodbe/izdane upravne odločbe | Podpisane pogodbe/izdane upravne odločbe |
| Ukrep 3.1 | 17 | 53 | 52 |
| Ukrep 3.2 | 1* | 4* (402) | 4* (393) |
| Ukrep 3.3 | 1* | 4* (191) | 4* (185) |
| Ukrep 3.4 | 1* | 3* (8.767) | 3* (8.767) |
| Ukrep 3.5 | 1* | 4* (34) | 4* (34) |
| Ukrep 3.6 | 1* | 3* (19) | 3* (19) |
| Ukrep 3.7 | 1* | 4* (20) | 4* (20) |
| Skupaj PN 3 | 23 | 75* (9.486) | 74* (9.470) |
|  | Število sofinanciranih projektov | Število sofinanciranih projektov | Število sofinanciranih projektov |
| Ukrep 4.1 | 22 | 33 | 44 |
| Ukrep 4.2 | 4 | 10 | 13 |
| Skupaj PN 4 | 26 | 43 | 57 |
| Skupaj EPD - Kumulativa št. instrumentov (projektov) | 223* | 326* (15.615) | 345* (15.650) |

*Opomba: zapisana vrednost predstavlja število instrumentov. V oklepajih je navedeno število projektov / vavčarjev, MSP / podpisanih pogodb / izdanih upravnih odločb glede na razpoložljivost podatkov.

Priloga 11: Pravne podlage, viri in povezave na internetne strani

Pravne podlage, viri in dokumenti omenjeni v letnem poročilu:

- Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih;

- Uredba Komisije (ES) št. 438/2001 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov;

- Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 10. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003;

- Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000 30. maja 2000 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih skladov;

- Uredba Komisije (ES) št. 1685/2000 28. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz Strukturnih skladov;

- Uredba Komisije (ES) št. 1681/94 11. julija 1994 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji ustreznega informacijskega sistema na tem področju;

- Uredba Sveta (ES) št. 1447/2001 28. junija 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 1260/1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih;

- Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb;

- Uredba (ES) št. 1783/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 12. julija 1999 o Evropskem skladu za regionalni razvoj;

- Uredba (ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 12. julija 1999 o Evropskem socialnem skladu;

- Uredba Sveta (ES) št. 1263/1999 21. junija 1999 o Finančnem instrumentu za usmerjanje ribištva;

- Odločba Komisije 1. julija 1999 o določitvi okvirne dodelitve odobrenih pravic za prevzem obveznosti po državah članicah prek Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) za regije, ki jih ne zajema cilj 1 Strukturnih skladov za obdobje od leta 2000 do 2006;

- Odločba Komisije za EQUAL št. K(2004) 2744, 7. julija 2004;

- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;

- Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni.

- Operativni program Razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013;

- Odločba Komisije 21/XI/2007o sprejetju operativnega programa«Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013« pomoči Skupnosti Evropskega socialnega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 051 PO 001z oznako K (2007) 5744;

- Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;

- Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako K(2007) 4080;

- Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;

- Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;

- Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006,  Vlada RS, 11. december 2003;

- Sprememba Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006, ki jo je 16.12.2006 potrdil Nadzorni odbor EPD RS in 22.12.2006 na svoji 54. redni seji Vlada RS, Spremembe in dopolnitve EPD so s sledi spremembam objavljene na internetni strani SVLR, prav tako tudi zadnja potrjena finančna tabela;

- Odločba Komisije 18/VI/2004 o odobritvi Enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI št. 2003 SI 16 1 DO 001 z oznako K(2004) 2122;

- Odločba Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003 SI 16 1 DO 001 z oznako K(2006) 367;

- Programsko dopolnilo Republike Slovenije za obdobje 2004-2006, zadnje veljavno na dan 31.12.2006 objavljeno na internetni strani SVLR;

- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2006 in 2007 ZIPRS0506 (Ur.l. RS, št. 116/2005, 106/06);

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04);

- Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 128/2006);

- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 07/06);

- Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 115/02);

- Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 66/04, 7/05, 89/05, 11/06, 56/06 in 121/06);

- Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu (Ur. l. RS, št. 66/04, sprememba sklepa Ur. l. RS, št. 79/06 27.7.2006);

- Sklep Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, 22 december 2005;

- Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Ur. l. RS, št. 7/05 in 122/05);

- Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESRR na OU, stopil v veljavo 1.3.2006;

- Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESS na OU, stopil v veljavo 1.3.2006;

- Navodila nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-2006;

- Smernice Organa upravljanja za spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni, 2006;

- Zapisniki sej NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2005 in 2006;

- Načrt vrednotenja za EPD 2004-2006, 2005;

- Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU,

- Vmesno vrednotenje 3. prednostne naloge EPD: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva;

- Strategija Razvoja Slovenije (SRS) v obdobju 2006-2013 (UMAR, Vlada RS 23.6.2005);

- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGR) za obdobje 2001-2006 (UMAR, 2001);

- Državni razvojni program (DRP) za obdobje 2001-2006;

- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,  Odbor za reforme, Vlada RS 3. november 2005;

- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, Vlada RS, oktober 2005;

- Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Ur.l. RS, št. 3/06);

- Zakon o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 59/2007, 63/2007 popr.);

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, 79/2006);

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91 8.2.1991);

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 79/2006);

- Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 36/2004);

- Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS, št. 81/2000, 55/2003, 118/2006);

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS št. 100/05);

- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l. RS, št. 63/2004, 72/2005, 114/2006);

- Zakona o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 110/2006);

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ (Ur.l. RS, št. 79/2006);

- Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah /ZNPK/ (Ur.l. RS, št. 81/2000, 55/2003, 118/2006);

- Lizbonska strategija;

- Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji;

- Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji;

- Sklep o sprejetju stališč Vlade RS do Lizbonskega akcijskega načrta, 2005;

- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur. l. RS, št. 92-4597/01);

- Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, ki za obdobje 2006–2007, april 2006;

- Nacionalni akcijski program zaposlovanja;

- Program ukrepov APZ za leto 2006;

- Program ukrepov APZ za obdobje 2007-2013;

- Načrt izvedbe programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008;

- Pravilnik o izvajanju programov Aktivne politike zaposlovanja;

- Pravilnik o izvajanju Programa odpravljanja administrativnih ovir;

- Komunikacijska strategija v podporo izvedbi strategije Razvoja Slovenije in reformam, 9.3.2006;

- Direktiva Sveta (EC) št. 73 23.9.2002;

- Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005;

- Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002);

- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (Ur.l. RS, št. 36/2000, 118/2006);

- Nacionalni program za enake možnosti žensk in moških od 2005-2013, Vlada RS junij 2005;

- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013 (Ur.l. RS, št. 59/02);

- Navodila za izpeljavo horizontalne prednostne naloge integracija načela enakosti spolov v ukrepih EPD RS za programsko obdobje 2004 – 2006;

- Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 44/01);

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS , št. 93/05);

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 61/2006);

- Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006-2010;

- Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010  (Ur.l. RS , št. 03/06);

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005-2012 (Ur.l. RS, št. 2/06);

- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04);

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04);

- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04);

- Navodila za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja;

- Akcijski načrt eEurope 2002 in eEurope 2003+;

- Strategija RS v informacijski družbi (SRSID) za obdobje 2003-2006 (Vlada RS, 2003);

- Strategije razvoja informacijske družbe RS do leta 2010 (si2010);

- Strategija e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 (SEP-2004);

- Strategija e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010 (SEP-2010);

- Strategija elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi (SEPLS);

- Akcijski načrt strategije elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti (AN-SEPLS);

- Navodila za pripravo projektov s področja informacijske družbe v ukrepih EPD RS 2004-2006;

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, MG, 2002;

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013;

- Poročilo o razvoju 2006, UMAR;

- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 116/04);

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (MKGP osnutek 26.1.2007, v pripravi);

- Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006;

- »Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti – Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov kakovosti«;

- Strategija Slovenskega turizma 2002 – 2006, MG, julij 2002;

- Zakona o spodbujanju razvoja turizma, (Ur.l. RS, št. 2/2004);

- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011;

- Proračunski memorandum za obdobje 2006-2007, Vlada RS, 3.11.2005;

- Proračunski memorandum za obdobje 2007-2008, Vlada RS 28.9.2006;

- Načrt uvedbe evra,Vlada RS 3.2.2005;

- Pakt stabilnosti in rasti;

- Poročilo o primanjkljaju in dolgu države;

- Poročilo IMD 2006;

- Rimska pogodba (1957);

- Amsterdamska pogodba (1997);

- Ustava RS;

- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 – ZIPRS0708 (Ur.l. RS, št. 126/06);

- Navodila za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije (marec 2007);

- Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku pomoč;

- Navodila o izvajanju kontrol na kraju samem po 4. členu Uredbe komisije št. 438/2001 (za ESRR in ESS) (julij 2007);

- Navodila za upravljanje z nepravilnostmi v okviru strukturnih skladov, kohezijskega sklada in programov pobude skupnosti za programsko obdobje 2004 – 2006 (oktober 2007);

- Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku pomoči (november 2007);

- Priročnik za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o Strukturnih in Kohezijskem skladu EU, 1. spremembe in dopolnitve;

- Navodila za upoštevanje regionalnega kriterija pri izvajanju EPD 2004-2006;

- Navodila nosilca proračunske postavke končnemu upravičencu o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti "Usposabljanje namenjeno povečanju brezposelnih";

- Navodila OU za sisteme upravljanja in nadzora za strukturne sklade.

Povezave na internetne strani:

Vlade RS: http://www.vlada.si/

Strukturni skladi: http://www.euskladi.si/

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: http://www.svlsrp.gov.si/

Področje evropske kohezijske politike: http://www.svlsrp.gov.si/index.php?id=719

Ministrstvo za finance (MF) – plačilni organ (PO): http://www.gov.si/mf/slov/index.htm

Ministrstvo za gospodarstvo (MG): http://www.mg.gov.si/

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ): http://www.mss.gov.si

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT): http://www.mvzt.gov.si/

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ): http://www.mddsz.gov.si/

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP): http://www.mkgp.gov.si/

Ministrstvo za kulturo (MK): http://www.mk.gov.si/ in http://www.kultura.gov.si/

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP): http://www.mop.gov.si/

Ministrstvo za promet (MzP): http://www.mzp.gov.si/

Ministrstvo za javno upravo (MJU): http://www.mju.gov.si/

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ): http://www.mnz.gov.si/

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ): http://www.mzz.gov.si/

Ministrstvo za zdravje (MZ): http://www.mz.gov.si/

Ministrstvo za obrambo (MORS): http://www.mors.si/

Ministrstvo za pravosodje (MP): http://www.mp.gov.si/

Služba Vlade RS za razvoj (SZ): http://www.svr.gov.si/

Državni zbor RS (DZ RS): http://www.dz-rs.si/

Računsko sodišče RS (RSRS): http://www.rs-rs.si/

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI): http://www.japti.si/

Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS): http://www.kgzs.si/

Slovenski podjetniški sklad (SPS): http://www.podjetniskisklad.si/

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja: http://www.rdf-sklad.si/

Statistični Urad RS (SURS): http://www.stat.si/

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR): http://www.sigov.si/zmar/

Zavod RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/

Urad RS za nadzor proračuna (UNP): http://www.gov.si/unp/slov/index.htm

Urad Vlade za informiranje (UVI): http://www.uvi.gov.si/slo/

Institucije EU in generalni direktorati EK: http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm

EK, Generalni direktorat za regionalno politiko http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm

EK, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja: http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm

EK, Generalni direktorat, Direktorat za ribištvo in pomorske zadeve: http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm

Zakonodaja EU: http://eur-lex.europa.eu/

Eurostat: http://epp.eurostat.cec.eu.int/

http://www.vlada.si/index.php?vie=cnt&gr1=dloVld&gr2=vlaPro

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/sporocila_za_javnost/TGG__14mar08.pdf

http://www.slovenijajutri.gov.si/uploads/tx_simplfilelist/program_reform_za_izvajanje_lizbonske_strat.pdf

SVLR: http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/vrednotenja/

http://www.rdf-sklad.si/

PS se v primeru 3. PN le seznani z listo projektov in ne izda sklepov.

Pri ukrepu 3.4 se ne podpisuje pogodb ampak se KP izda le upravno odločbo.

Razpoložljiva sredstva za celoten ukrep so se zmanjšala za 1,6 mio EUR s sklepom Nadzornega odbora EPD 2004-2006 sprejetim na tretji dopisni seji 21.10.2005.

Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 10.3.2004? o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003)

Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 10.3.2004? o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003)

Za 1. PN in 3. PN so bili uporabljeni podatki o alokaciji za dodeljena sredstva do 31.12.2007, za 2. PN pa je bila narejena ocena na podlagi za izplačanih sredstev do 31.12.2006. Uporabljena je bila metoda računanja ponderiranega povprečja, ki je na osnovi vseh dodeljenih sredstev dala primerljiv rezultat.

Neopredeljeno: Sredstva so bila dodeljena v regijo »Slovenija kot celota«.

V okviru MDDSZ ni bilo podatkov o izplačanih sredstvih v letu 2004.

http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/programski_del/

http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/programski_del/