Letno poročilo 2008 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov

za obdobje 2007-2013

Ljubljana, 29. maj 2009

(dopolnitev oktober 2009, popravek januar 2010)

KAZALO

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007-2013	5

2.	PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	7

2.1 Dosežek in analiza napredka	7

2.1.1.	Informacije o fizičnem napredku operativnega programa	7

2.1.2. 	Finančne informacije za operativni program	13

2.1.3.	Informacije o razčlenitvi uporabe skladov	17

2.1.4. 	Pomoč ciljnih skupin	23

2.1.5.	Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	24

2.1.6.	Kakovostna analiza	24

2.1.6.1 Informacije iz  10. člena Uredbe (ES) št. 1081/2006	25

2.1.6.2 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami	25

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	26

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	26

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa	26

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006	27

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov	27

2.7. Postopki spremljanja	28

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH	30

3.1 Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti	30

3.1.1.	Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij	36

3.1.2.	Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost	47

3.1.3.	Štipendijske sheme	53

3.1.4.	Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti	61

3.2 Razvojna prioriteta: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih	67

3.3 Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja	76

3.3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja	82

3.3.2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju	92

3.3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva	97

3.4 Razvojna prioriteta: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti	102

3.4.1. Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti	108

3.4.2. Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja	114

3.4.3. Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti	121

3.5 Institucionalna in administrativna usposobljenost	127

3.5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava	132

3.5.2. Reforma institucij na trgu dela	142

3.5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga	148

3.5.4. Zdravstvo v informacijski dobi	154

3.6 Tehnična pomoč	159

3.	Programi ESS: Skladnost in združevanje	168

4.	Informiranje in obveščanje javnosti	169

Priloga 1: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE	174

KAZALO TABEL

Tabela 1: Seznam javnih razpisov OP RČV v letu 2008	7

Tabela 2: Seznam neposrednih potrditev operacij OP RČV v letu 2008	9

Tabela 3: Kazalniki na ravni OP RČV	11

Tabela 4: Ključni kazalnik OP RČV	11

Tabela 5: Podrobnejši kazalniki OP RČV	12

Tabela 6: OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008	14

Tabela 7: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2008 do 31.12.2008	16

Tabela 8: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2008 – kumulativno	16

Tabela 9: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah	17

Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah in načinu postopka potrditve	19

Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2008	19

Tabela 12: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje po RP	20

Tabela 13: Pomoč ciljnim skupinam na ravni OP RČV	24

Tabela 14: Instrumenti z dopolnitvenim financiranjem	27

Tabela 15: Finančni napredek 1. razvojne prioritete	31

Tabela 16: Fizični napredek 1. razvojne prioritete	33

Tabela 17: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP	34

Tabela 18: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 1. RP	34

Tabela 19: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.	37

Tabela 20: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.1. - MG	40

Tabela 21: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1. - MVZT	43

Tabela 22: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1. - MG	43

Tabela 23: Shema državne pomoči v okviru prednostne usmeritve 1.1.	43

Tabela 24: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.	48

Tabela 25: Shema državne pomoči v okviru prednostne usmeritve 1.2.	49

Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.	50

Tabela 27: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.2.	50

Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.3.	53

Tabela 29: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.3.	58

Tabela 30: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.3.	58

Tabela 31: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.4.	62

Tabela 32: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.4.	63

Tabela 33: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.4.	64

Tabela 34: Finančni  napredek 2. razvojne prioritete	68

Tabela 35: Shema državne pomoči v okviru 2. razvojne prioritete.	70

Tabela 36: Fizični napredek 2. razvojne prioritete	71

Tabela 37: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP	72

Tabela 38: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 2. RP	72

Tabela 39: Finančni napredek 3. razvojne prioritete	77

Tabela 40: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP	80

Tabela 41: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 3. RP	80

Tabela 42: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.	83

Tabela 43: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.	85

Tabela 44: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 3.1.	85

Tabela 45: Razmerje med številom prispelih vlog in številom sklenjenih pogodb z upravičenci do 31.12.2008	86

Tabela 46: Neposredno potrjene operacije – programi	87

Tabela 47: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.	92

Tabela 48: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.	93

Tabela 49: Razmerje med številom prispelih vlog in številom sklenjenih pogodb z upravičenci do 31.12.2008	94

Tabela 50: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.	97

Tabela 51: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.	99

Tabela 52: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 3.3.	99

Tabela 53: Finančni napredek 4. razvojne prioritete	103

Tabela 54: Fizični napredek 4. razvojne prioritete	105

Tabela 55: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP	105

Tabela 56: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 4. RP	106

Tabela 57: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.	109

Tabela 58: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.	110

Tabela 59: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.1.	110

Tabela 60: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.	115

Tabela 61: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.	116

Tabela 62: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.2.	116

Tabela 63: Razmerje med številom prispelih vlog in številom sklenjenih pogodb z upravičenci do 31.12.2008	117

Tabela 64: Javni razpisi za izbor operacij	117

Tabela 65: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.3.	122

Tabela 66: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.3.	123

Tabela 67: Finančni napredek 5. razvojne prioritete	128

Tabela 68: Fizični napredek 5. razvojne prioritete	130

Tabela 69: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 5. RP	131

Tabela 70: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1.	133

Tabela 71: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1.- MJU	137

Tabela 72: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1.- MP	138

Tabela 73: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2.	142

Tabela 74: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2.	144

Tabela 75: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 5.2.	144

Tabela 76: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3.	149

Tabela 77: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3.	150

Tabela 78: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 5.3.	150

Tabela 79: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.4.	154

Tabela 80: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.4.	156

Tabela 81: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 5.4	156

Tabela 82: Finančni napredek v okviru 6. razvojne prioritete - TP	159

Tabela 83: Fizični napredek 6. razvojne prioritete - TP	166

KAZALO GRAFOV

Graf 1: OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008	15

Graf 2: 1 RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008	32

Graf 3: 2 RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008	69

Graf 4: 3 RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008	78

Graf 5: 4 RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008	104

Graf 6: 5 RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008	129

# 1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007-2013

| Zadevni cilj | Cilj: 1 - Konvergenca |
| --- | --- |
| Zadevno upravičeno področje | Slovenija |
| Programsko obdobje | Programsko obdobje: 2007-2013 |
| Številka programa (št. CCI) | CCI št.: 2007 SI 05 1 PO 001 |
| Naslov programa | Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 |
| Leto poročanja | 2008 |
| Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora | 29. maj 2009 |

| Datum potrditve OP RČV na EK in št. odločbe | 21.11.2007 potrditev OP RČV Odločba št. K(2007) 5744 |
| --- | --- |
| Ocena skladnosti OSUN OP RČV | 14.05.2008 je bil OSUN OP RČV prvič posredovan EK preko SFC 2007 09.06.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije št. 009026 24.07.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za dodatne informacije št. 3083-85/2007/76 24.07.2008 je bil OSUN OP RČV drugič posredovan na EK 14.08.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RČV Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 04283 |
| Nadzorni odbori | - dopisna seja NO OP RČV je potekala od 1. do 15. februarja 2008; - redna seja NO OP RČV je bila 28. maja 2008: Potrditev osnutka Letnega poročila 2007 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 |
| Merila | Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, verzija 2.0, januar 2008, predložena in potrjena na 1. dopisni seji NO OP RČV, ki je potekala od 1. do 15. februarja 2008 |
| Komunikacijski načrt | Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC 28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije 27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št. 007665 |
| Načrt vrednotenja | NO OP RČV se je seznanil in potrdil Načrt vrednotenja na 2. redni seji NO OP RČV 28.05.2008. |
| Ostale aktivnosti OU v okviru OP RČV | Organizacija velikega dogodka 12. septembra 2008 v Mariboru z naslovom »Z uresničevanjem ciljev Operativnega programa razvoja človeških virov in Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo prihodnost«. |
| Revizijska strategija | Sprejeta s strani Evropske komisije dne 21. oktobra 2008 |

# PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

## 2.1 Dosežek in analiza napredka

V letu 2008 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu, ki se nanaša na Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP RČV) sledeče:

- Evropska komisija je dne 14.08.2008 potrdila Opis sistema upravljanja in nadzora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV).

- Dne 28.05.2008 je Nadzorni odbor za OP RČV na svoji 2. redni seji potrdil Poslovnik nadzornega odbora za OP RČV ter Letno poročilo za leto 2007 za OP RČV.

- V letu 2008 je OU s sklepom potrdil izvedbo 46 instrumentov, od katerih je 27 javnih razpisov za izbor operacij in 19 neposrednih potrditev operacij-programov.

- Organ upravljanja je 12. septembra 2008 v Mariboru izvedel veliki informativni dogodek z naslovom: »Z uresničevanjem ciljev Operativnega programa razvoja človeških virov in Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo prihodnost«.

### 2.1.1.	Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

V letu 2008 je OU pregledal in potrdil naslednje javne razpise za izbor operacij:

Tabela 1: Seznam javnih razpisov OP RČV v letu 2008

| Datum objave / potrditve | PU | Naziv | Posredniško telo / razpisovalec / organ upravljanja | Razpisana / potrjena vrednost v EUR (skupaj EU in SLO del) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.2008 | 5.3 | Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih nevladnih organizacij in regionalnih NVO stičišč za leto 2008 | MJU | 654.256 |
| 21.3.2008 | 1.1 | Javni razpis Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja | Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije | 4.062.765 |
| 4.4.2008 | 3.1 | Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008-2012 | MŠŠ | 4.214.220 |
| 4.4.2008 | 3.1 | Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja biotehnologije za obdobje 2008-2012 | MŠŠ | 1.715.612 |
| 4.4.2008 | 3.1 | Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2008-2011 | MŠŠ | 3.691.035 |
| 4.4.2008 | 3.1 | Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012 | MŠŠ | 6.848.242 |
| 4.4.2008 | 3.1 | Javni razpis za izvajanje projekta "sporazumevanje v slovenskem jeziku" | MŠŠ | 3.200.000 |
| 4.4.2008 | 3.1 | Javni razpis za sofinanciranje projekta posodobitev gimnazijskih programov | MŠŠ | 7.999.800 |
| 4.4.2008 | 4.2 | Javni razpis za sofinanciranje projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje« | MŠŠ | 1.595.000 |
| 30.4.2008 | 3.3 | Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009 | MVZT | 1.131.764 |
| 23.5.2008 | 3.1 | Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 | MŠŠ | 3.186.562 |
| 6.6.2008 | 4.3 | Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada | MK | 2.058.751 |
| 6.6.2008 | 4.2 | Javni razpis za sofinanciranje projektov za uspešno vkljucevanje otrok, ucencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011 | MŠŠ | 444.764 |
| 6.6.2008 | 3.2 | Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2008 in 2009 | MŠŠ | 677.914 |
| 13.6.2008 | 3.1 | Javni razpis za Centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva | MŠŠ | 12.503.163 |
| 17.6.2008 | 4.2 | Javni razpis za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011 | MŠŠ | 2.205.915 |
| 20.6.2008 | 3.1 | Javni razpis za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju | MŠŠ | 7.445.015 |
| 20.6.2008 | 3.1 | Javni razpis za izvajanje projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 - 2011 | MŠŠ | 1.665.000 |
| 20.6.2008 | 3.1 | Javni razpis za izvajanje projektov s področij kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 2011 | MŠŠ | 663.000 |
| 20.6.2008 | 3.1 | Javni razpis za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc za obdobje 2008-2010 | MŠŠ | 1.371.000 |
| 11.7.2008 | 3.2 | Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010 | MŠŠ | 5.482.425 |
| 25.7.2008 | 1.1 | Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2008« | MVZT | 20.423.529 |
| 1.8.2008 | 1.3 | Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009 | Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije | 19.000.000 |
| 10.10.2008 | 3.1 | Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih ter osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah za obdobje od leta 2008 do 2013 | MŠŠ | 1.416.760 |
| 10.10.2008 | 3.1 | Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013 | MŠŠ | 1.530.000 |
| 10.10.2008 | 5.3 | Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih nevladnih organizacij in regionalnih NVO stičišč za leti 2009 in 2010 | MJU | 3.134.200 |
| 21.11.2008 | 3.1 | Javni razpis za izbor operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 - 2013 | MŠŠ | 18.776.704 |

*v tabeli niso vključeni podatki za TP

Skupaj je bilo potrjenih 27 javnih razpisov za izbor operacij, od katerih jih je bilo 18 za 3. RP, 3 za 1. RP, 4 za 4. RP in 2 za 5. RP.

V letu 2008 je OU pregledal in potrdil naslednje neposredne potrditve operacij* (oz. programe/projekte):

Tabela 2: Seznam neposrednih potrditev operacij OP RČV v letu 2008

| Datum objave / potrditve | PU | Naziv | Upravičenec | Razpisana/Potrjena vrednost V EUR (skupaj EU in SLO del) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.2008 | 2.1. | Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb za leto 2008 | Zavod RS za zaposlovanje | 4.699.000 |
| 6.6.2008 | 1.2 | Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost - leto 2008 | Zavod RS za zaposlovanje | 2.800.000 |
| 6.6.2008 | 2.1. | Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb za leto 2008 | Zavod RS za zaposlovanje | 4.699.000 |
| 6.6.2008 | 2.1. | Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb za leto 2008 | Zavod RS za zaposlovanje | 6.862.500 |
| 23.6.2008 | 3.1. | Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov 2008 - 2010 | Zavod RS za šolstvo | 485.917 |
| 10.7.2008 | 3.1. | Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010 | Center RS za poklicno izobraževanje | 1.190.014 |
| 10.7.2008 | 3.1. | Sporazumevanje v tujih jezikih | Zavod RS za šolstvo | 2.025.999 |
| 10.7.2008 | 3.1. | Posodobitev gimnazije | Zavod RS za šolstvo | 500.000 |
| 10.7.2008 | 3.1. | Umestitev izpitov iz angleščine v skupni evropski referenčni okvir za jezike | Državni izpitni center | 54.000 |
| 31.7.2008 | 1.2. | Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008-2010 ** | Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije | 8.000.000 |
| 1.8.2008 | 5.1. | E-uprava | MJU | 2.432.104 |
| 1.8.2008 | 5.1. | E-vem | MJU | 4.329.153 |
| 19.05.2008 | 5.1. | E-pravosodje | MP | 22.829.243 |
| 25.8.2008 | 5.1. | Enotni spletni portal stvarnega premoženja | MJU | 1.470.000 |
| 1.8.2008 | 5.1. | Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov | MJU | 6.082.612 |
| 6.10.2008 | 5.2. | Kontaktni center ZRSZ | Zavod RS za zaposlovanje | 2.384.351 |
| 03.09.2008 | 5.4. | E-zdravje | MZ | 31.814.314 |
| 7.10.2008 | 3.1. | Priprava dodatka h kurikulu za zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika v vrtcu kot izbirne dejavnosti in v povezavi z njim priprava strokovnih podlag za študijski program za izpopolnjevanje vzgojiteljev | Zavod RS za šolstvo | 30.000 |
| 3.11.2008 | 4.1. | Spodbujanje vključevanja invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trg dela, njihovih enakih možnosti in socialne vključenosti | Zavod RS za zaposlovanje | 100.000 |

* Neposredna potrditev operacij se izvaja v skladu s 3. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 Ur. list RS, št. 41/07, v teh primerih izbor upravičencev z JR ni potreben, saj je upravičenec za izvedbo aktivnosti določen z zakonom ali drugo veljavno pravno ureditvijo v RS kot na primer ZRSZ ali ZRSŠ.

** Navedena operacija se v skladu z odločitvijo MDDSZ financira iz integralnega proračuna RS.

Skupaj je bilo potrjenih 19 neposrednih potrditev operacij - programov, od katerih jih je bilo 6 v okviru 3. RP, 7 v okviru 5. RP, 1 za 4. RP, 3 za 2. RP, 2 za 1. RP. OU je MJU potrdil 4 operacije v skupni vrednosti 14.313.869 EUR, in sicer: »E-uprava«, »E-vem za gospodarske družbe«, »Enotni spletni portal stvarnega premoženja« in »Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov«. OU je potrdil MZ operacijo »E-zdravje« v skupni vrednosti 31.814.314 EUR in MP operacijo »E-pravosodje« v skupni vrednosti 22.829.243 EUR, s katerimi se bodo sofinancirali upravičeni stroški operacije.

V spodnji tabeli so prikazani kazalniki na ravni OP RČV. Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete.

Tabela 3: Kazalniki na ravni OP RČV

| Cilji OP razvoja človeških virov |  | Izhodiščno stanje | Cilj konec obdobja | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | Število vključenih oseb v aktivnosti OP ESS (RČV)* |  | 270.000 | n.p. | 5.193 |
| OP2 | Delež odraslih, vključenih v vseživljenjsko učenje (pop. 25-64 let po anketi)** | 15,3% | 20,7% | 40,6% | n.p. |
| OP3 | Delež raziskovalcev v gospodarstvu med vsemi raziskovalci*** | 41% | 50% | 51,1% | n.p. |
| 1 – ključni kazalnik | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest* |  | 22.300 | 0 | 1.126 |
| OP5 | Stopnja delovne aktivnosti za skupino 15-24 let*** | 35,3% | 38% | 37,6% | 38,4% |
| OP6 | Stopnja delovne aktivnosti za skupino 55-64 let*** | 33,5% | 43,5% | 33,4% | 32,8% |
| OP7 | Povečati povprečno stopnjo zaposlenosti po anketi delovne sile v štirih regijah z najnižjo stopnjo*** | 51,9% | 53,9% | n.p. | n.p. |
| OP8 | Koeficient variacije regionalne brezposelnosti*** | 30,7% | 26% | n.p. | n.p. |
| OP9 | Zmanjšanje razlike med stopnjo registrirane brezposelnosti moških in žensk*** | 3,6 odst. točke | -10% (3,2 odst. točk) | 3,4 odst.točke | 2,0 odst.točki |

Vir:

*CIS

**Eurostat (rezultat ankete: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2286)

***SURS

V nadaljevanju je naveden ključni kazalnik.

Tabela 4: Ključni kazalnik OP RČV

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest* |  | 22.300 | 0 | 1.126* |

*Ključni kazalnik 1 – »jobs created« vključuje:

RP1: število »mladih raziskovalcev« v gospodarstvu na osnovi OP RČV (SFC šifra 101)

RP1: Število prehodov  visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med gospodarstvom na osnovi OP RČV (SFC šifra 102)

RP1: Število podprtih novo nastalih podjetij – samozaposlitev - celotno obdobje (SFC šifra 109)

RP1: Število samozaposlitev – ustvarjenih bruto delovnih mest na osnovi podprtih aktivnosti, 12 mesecev po njihovem zaključku - celotno obdobje (SFC šifra 113)

RP2: število subvencioniranih delovnih mest za brezposelne – celotno obdobje (SFC šifra 22)

RP4: število ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine – celotno obdobje (SFC šifra 44)

Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je sicer opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. V nadaljevanju pa navajamo zgolj nekatere pomembne indikatorje iz OP RČV:

Tabela 5: Podrobnejši kazalniki OP RČV

| Cilji OP | Indikator | Načrtovana vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. RP | Število "mladih raziskovalcev" v gospodarstvu na osnovi OP RČV | 500 | 133 |
| 1. RP | Število prehodov visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med gospodarstvom na osnovi OP RČV | 450 | 23 |
| 1. RP | Število zaposlenih (posameznikov), ki so vključeni v vseživljenjsko učenje (celotno obdobje) | 70.000 | 0 |
| 1. RP | Število prejemnikov štipendije skladno s štipendijsko shemo | 47.500 | 1.131 |
| 2. RP | Število vključenih oseb v ukrepe 2 RP | 80.000 | 959 |
| 3. RP | Število udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja | 63.000 | 2.916 |
| 4. RP | Število vključenih oseb v ukrepe 4. Razvojne prioritete (celotno obdobje) | 12.000 | 31 |
| 5. RP | Število vključenih predstavnikov NVO in socialnih partnerjev v usposabljanje in izobraževanje | 500 | 8 |
| Skupaj OP1 | Skupaj število oseb vključenih v OP RČV |  | 5.193 |
|  | Število delodajalcev vključenih v štipendijsko shemo | 2.200 | 335 |
|  | Število sofinanciranih projektov na področju kulture | 60 | 18 |
|  | Število vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programov za dostopnost in enake možnosti v vzgoji in izobraževanju | 80 | 30 |
|  | Število nevladnih organizacij, prejemnikov oziroma izvajalcev projektov v okviru 5.3 PU | 85 | 8 |
|  | Število dni potrebnih za ustanovitev gospodarske družbe | 7 | 4 (oz. 6 v primeru nepopolne vloge) |

### 2.1.2. 	Finančne informacije za operativni program

Izvajanje poteka v skladu s finančnim načrtom za celotno programsko obdobje, in sicer:

Vir: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sl_country_profile_sl.pdf

OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008

Tabela 6: OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008

| OP RČV |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 755.699.370 | - | - | - |
|  | SLO del | 133.358.718 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 889.058.088 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 126.208.034 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 22.272.006 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 148.480.040 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 246.995.095 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 43.587.370 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 290.582.465 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 133.892.789 | 106,1 | 54,2 | 17,7 |
|  | SLO del | 23.628.136 | 106,1 | 54,2 | 17,7 |
|  | EU in SLO del | 157.520.925 | 106,1 | 54,2 | 17,7 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 198.163.493 | 157,0 | 80,2 | 26,2 |
|  | SLO del | 34.970.028 | 157,0 | 80,2 | 26,2 |
|  | EU in SLO del | 233.133.521 | 157,0 | 80,2 | 26,2 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 177.873.301 | 140,9 | 72,0 | 23,5 |
|  | SLO del | 31.389.405 | 140,9 | 72,0 | 23,5 |
|  | EU in SLO del | 209.262.706 | 140,9 | 72,0 | 23,5 |
|  | drugi viri | 15.790.434 | - | - | - |
|  | skupaj | 225.053.140 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 8.241.930 | 6,5 | 3,3 | 1,1 |
|  | SLO del | 1.457.115 | 6,5 | 3,3 | 1,1 |
|  | EU in SLO del | 9.699.045 | 6,5 | 3,3 | 1,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 6.846.808 | 5,4 | 2,8 | 0,9 |
|  | SLO del | 1.208.221 | 5,4 | 2,8 | 0,9 |
|  | EU in SLO del | 8.055.029 | 5,4 | 2,8 | 0,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 3.169.623 | 2,5 | 1,3 | 0,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

Graf 1: OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008

V okviru OP RČV je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 157.520.925 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 233.521.521 EUR,

- podpisanih pogodb za 209.262706 EUR in

- izplačanih sredstev 9.699.045 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 3.169.623  EUR.

Finančno izvajanje operativnega programa s podrobnimi podatki za vsako razvojno prioriteto od 1.1.2008 do 31.12.2008

Tabela 7: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2008 do 31.12.2008

| Sklad | Izdatki prijavljeni Komisiji | Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje** | Ustrezni javni prispevek | Zasebni izdatki* | Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem*** | Skupna plačila, prejeta od Komisije**** | Valuta | Datum transakcije | Vrsta transakcije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS - OP RČV | 0 | 8.055.030 | 8.055.030 | 0 | 3.169.623 | 22.670.981 | EUR | 23.4.2008 | Predplačilo EK |
| 1. RP | 0 | 735.381 | 735.381 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. RP | 0 | 558.200 | 558.200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3. RP | 0 | 1.422.838 | 1.422.838 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4. RP | 0 | 210.654 | 210.654 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5. RP | 0 | 3.155.797 | 3.155.797 | 0 | 3.169.623 |  |  |  |  |
| 6. RP | 0 | 1.972.160 | 1.972.160 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)

* velja le za operativne programe, izražene v skupnih stroških.

** podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je enak polju Ustrezni javni prispevek.

*** Znesek predstavlja vsoto povračil iz podračuna EK v proračun RS.

**** Količinska opredelitev finančnih kazalnikov iz člena 66 (2) je navedena pri posameznem poglavju oz. podrobnejšem opisu na ravni razvojne prioritete.

Finančno izvajanje operativnega programa s podrobnimi podatki za vsako razvojno prioriteto od 1.1.2007 do 31.12.2008– kumulativno

Tabela 8: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2008 – kumulativno

| Sklad | Izdatki prijavljeni Komisiji | Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje** | Ustrezni javni prispevek | Zasebni izdatki* | Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem*** | Skupna plačila, prejeta od Komisije**** | Valuta | Datum transakcije | Vrsta transakcije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS - OP RČV | 0 | 9.699.045 | 9.699.045 | 0 | 3.169.623 | 37.784.968 | EUR |  | Predplačilo EK |
| 1. RP | 0 | 735.381 | 735.381 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. RP | 0 | 558.200 | 558.200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3. RP | 0 | 1.422.838 | 1.422.838 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4. RP | 0 | 210.654 | 210.654 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5. RP | 0 | 4.678.793 | 4.678.793 | 0 | 3.169.623 |  |  |  |  |
| 6. RP | 0 | 2.093.179 | 2.093.179 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)

* velja le za operativne programe, izražene v skupnih stroških.

** podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je enak polju Ustrezni javni prispevek.

*** Znesek predstavlja vsoto povračil iz podračuna EK v proračun RS.

**** Količinska opredelitev finančnih kazalnikov iz člena 66 (2) je navedena pri posameznem poglavju oz. podrobnejšem opisu na ravni razvojne prioritete.

### 2.1.3.	Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Pomoč, ki jo sofinancira ESS, se osredotoča na prednostne naloge EU glede krepitve konkurenčnosti in ustvarjanja delovnih mest, vključno z izpolnjevanjem ciljev Integriranih smernic za rast in zaposlovanje za obdobje 2005–2008. Slovenija je v OP RČV do konca programskega obdobja indikativno namenila  85% izdatkov za doseganje lizbonskih ciljev na ravni razvojnih prioritet.

Na osnovi instrumentov: javni razpis za izbor operacij in neposredna potrditev operacij je Slovenija v prvih dveh letih izvajanja operativnega programa namenila sredstva sledečim prednostnim temam:

V spodnji tabeli je navedena okvirna razčlenitev pripevka Skupnosti vsako kombinacijo kategorij v letih 2007 in 2008*:

Tabela 9: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 65 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 2.026.698 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 1.013.349 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 1.013.349 |
| Koda 66 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 19.038.686 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 9.519.343 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 9.519.343 |
| Koda 71 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 1.154.260 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 577.130 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 577.130 |
| Koda 72 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 39.852.483 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 22.838.581 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 17.013.902 |
| Koda 73 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 29.976.633 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 21.972.701 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 8.003.932 |
| Koda 74 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 19.024.480 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 10.010.681 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 9.013.799 |
| Koda 14 | 1 | 1 in 5 skupaj | 17 | SI0 | 23.084.636 |
|  |  | 1 | 17 | SI0 | 11.542.318 |
|  |  | 5 | 17 | SI0 | 11.542.318 |
| Koda 13 | 1 | 1 in 5 skupaj | 17 | SI0 | 35.529.176 |
|  |  | 1 | 17 | SI0 | 17.764.588 |
|  |  | 5 | 17 | SI0 | 17.764.588 |
| Koda 81 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 472.700 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 236.350 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 236.350 |
| Koda 85*** | 1 | 1 | 22 | SI0 | 25.623.423 |
| Koda 86*** | 1 | 1 | 22 | SI0 | 2.380.318 |
| Skupaj |  |  |  | SI0 | 198.163.493 |

* Podatki so indikativni in vnešeni v obsegu, ki je trenutno na razpolago

** Stolpec prikazuje vrednosti sredstev potrjenih operacij, ki so bile izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij (JR) in instrumenta neposredna potrditev operacij (NP)

*** Podatki vključujejo TP

Na osnovi instrumentov: javni razpis za izbor operacij in neposredna potrditev operacij je Slovenija v letih 2007 in 2008 namenila sredstva sledečim prednostnim temam:

- Koda 65 Posodobitev in okrepitev institutcij trga dela v vrednosti 2.026.698 EUR;

- Koda 66 Izvajanje dejavnih in preventivnih ukrepov na trgu dela v vrednosti 19.038.686 EUR;

- Koda 71 Možnosti vključevanja in ponovnega zaposlovanja za prikrajšane ljudi; boj proti diskriminaciji pri dostopu in napredovanju na trgu dela ter spodbujanje sprejemanja različnosti na delovnem mestu v vrednosti 1.154.260 EUR;

- Koda 72 Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja, da se poveča možnost zaposlitve, ustreznost začetnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trg dela ter da izobraževalni kadri nadgrajujejo znanja zaradi inovacij in na znanju temelječega gospodarstva  v višini 39.852.483 EUR;

- Koda 73 Ukrepi za povečanje udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju skozi vsa življenjska obdobja, vključno z ukrepi za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljšo kakovost začetnega poklicnega in terciarnega izobraževanja in usposabljanja oziroma za boljši dostop do takšnega izobraževanja in usposabljanja v vrednosti 29.976.633 EUR;

- Koda 74 Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter dejavnosti mrežnega povezovanja med univerzami, raziskovalnimi centri in podjetji v vrednosti 19.024.480 EUR;

- Koda 13 Storitve in aplikacije za državljanje (e-zdravje, e-vlada, e-učenje, e-vključenost itd.) v vrednosti 35.529.176 EUR;

- Koda 14 Storitve in aplikacije za MSP (e-poslovanje, izobraževanje in usposabljanje, povezovanjev mreže itd.) v vrednosti 23.084.636 EUR;

- Koda 81 Mehanizmi za izboljšanje dobrega načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja politike in programov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, krepitev zmogljivosti pri uresničevanju politike in programov v vrednosti 472.700 EUR.

Tehnična pomoč:

- Koda 85 Priprava, izvajanja, spremljanje in pregled v vrednosti 25.623.423 EUR;

- Koda 86 Ocena in študije; informacije in komunikacija v vrednosti 2.380.318 EUR.

Spodnja tabela prikazuje kode glede na način postopka potrditve po RP: sredstva, ki so bila potrjena preko JR in  neposredne potrditve operacij (NP).

Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah in načinu postopka potrditve

|  |  | koda 13 | koda 14 | koda 65 | koda 66 | koda 71 | koda 72 | koda 74 | koda 73 | koda 81 | koda 86 | koda 85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 RP | JR |  |  |  |  |  | 11.668.958 | 19.024.480 |  |  |  |  | 30.693.438 |
|  | NP |  |  |  | 4.590.000 |  | 4.590.000 |  |  |  |  |  | 9.180.000 |
| 2 RP | JR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | NP |  |  |  | 13.821.425 |  |  |  |  |  |  |  | 13.821.425 |
| 3 RP | JR |  |  |  |  |  | 19.572.435 |  | 28.622.498 |  |  |  | 48.194.933 |
|  | NP |  |  |  |  |  | 3.643.041 |  |  |  |  |  | 3.643.041 |
| 4 RP | JR |  |  |  | 627.261 | 1.069.260 | 378.049 |  | 1.354.135 |  |  |  | 3.428.705 |
|  | NP |  |  |  |  | 85.000 |  |  |  |  |  |  | 85.000 |
| 5 RP | JR |  |  |  |  |  |  |  |  | 472.700 |  |  | 472.700 |
|  | NP | 35.529.176 | 23.084.636 | 2.026.698 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.640.510 |
| TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.623.423 | 25.623.423 |
| TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.380.318 |  | 2.380.318 |
| Skupaj |  | 35.529.176 | 23.084.636 | 2.026.698 | 19.038.686 | 1.154.260 | 39.852.483 | 19.024.480 | 29.976.633 | 472.700 | 2.380.318 | 25.623.423 | 198.163.493 |

Glede oblike financiranja so vsa sredstva v letih 2007  in 2008 nepovratna pomoč.

Izhajajoč iz poglavja »Strategija za razvoj« OP RČV, kjer je opredeljeno, da so Lizbonskim ciljem v celoti namenjene RP od ena do štiri, v sklopu 5. RP pa prednostna usmeritev 5.2. (Reforma institucij na trgu dela), so zgoraj navedene prednostne teme v celoti namenjene Lizbonskim ciljem. V letu 2007 in 2008 je Slovenija namenila za Lizbonske cilje skupaj 111.073.240 EUR. Pretežni del operativnega programa razvoja človeških virov je zajet v ta okvir in sicer: v celoti razvojne prioritete ena do štiri, v okviru pete razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost« pa le tisti del, ki se nanaša na »Modernizacijo in krepitev institucij trga dela«. Skupni indikativni delež v okviru OP RČV, ki naj bi bil v letih 2007 in 2008 namenjen t.i. Lizbonskim izdatkom znaša 65,28 % glede na vrednost EU sredstev potrjenih operacij v okviru instrumentov javni razpis in neposrednih potrditev operacij v letih 2007 in 2008. Odstotek je nižji zaradi posebne narave izvajanja operacij v okviru 5. RP (koda 13 in koda 14), saj se potrdi celotna vrednost operacije, ki se izvaja s posameznimi javnimi naročili.

V spodnji tabeli je  navedena okvirna razčlenitev pripevka Skupnosti za Lizbonske cilje v letih 2007 in 2008:

Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2008

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 65 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 2.026.698 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 1.013.349 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 1.013.349 |
| Koda 66 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 19.038.686 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 9.519.343 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 9.519.343 |
| Koda 71 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 1.154.260 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 577.130 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 577.130 |
| Koda 72 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 39.852.483 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 22.838.581 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 17.013.902 |
| Koda 73 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 29.976.633 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 21.972.701 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 8.003.932 |
| Koda 74 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 19.024.480 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 10.010.681 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 9.013.799 |
| Skupaj |  |  |  | SI0 | 111.073.240 |

V spodnji tabeli so prikazane vrednosti sredstev (samo EU del), ki so bila namenjena Lizbonskim ciljem po RP:

Tabela 12: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje po RP

| 1 RP: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti | 39.873.438 |
| --- | --- |
| 2 RP: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih | 13.821.425 |
| 3 RP: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja | 51.837.974 |
| 4 RP: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti | 3.513.705 |
| 5 RP: Institucionalna in administrativna usposobljenost | 2.026.698 |
| Skupaj | 111.073.240 |

Slovenija se zaveda pomembnosti doseganja Lizbonskih ciljev na samo z vidika spremljanja temveč tudi z vidika vrednotenja. Sredi programskega obdobja bo izvedeno »Vrednotenje doseganja ciljev uresničevanja Lizbonske strategije in večanje konkurenčnosti gospodarstva za OP RČV«, kot izhaja iz načrta vrednotenja, ki je bil sprejet 28. maja 2008 na NO OP RČV. V skladu s potrjenim načrtom vrednotenja, se v drugi polovici leta 2009 predvideva "Vrednotenje uresničevanja zastavljenih ciljev na področju horizontalne teme enakost možnosti".

Specifični tematski in teritorialni cilji, ki jih Slovenija zasleduje s sredstvi kohezijske politike, so:

- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,

- izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in usposabljanja ter raziskovalno-razvojne dejavnosti,

- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti,

- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,

- skladen razvoj regij.

OP RČV za obdobje 2007-2013 opredeljuje RP, ki so neposredno in posredno povezane s prioritetami opredeljenimi v evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih ter izhaja iz razmer na trgu dela, potreb za razvoj konkurenčnosti ter moderne socialne in učinkovite države. Ključno prispeva k uresničevanju Strategije razvoja Slovenije, Državnega razvojnega programa, Integriranih smernic za rast in zaposlovanje za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije, Nacionalnega  programa reform za izvajanje Lizbonske strategije.

V okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje je potrebno izpostaviti nekatere posebej relevantne ukrepe iz Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije, ki se nanašajo na smernice zaposlovanja. Za ustvarjanje novih in bolj kvalitetnih delovnih mest, višjo produktivnost ter utrditev socialne povezanosti je nujna  večja fleksibilnost in učinkovitost trga dela. V okviru prožne varnosti trga dela se povečuje in pospešuje odliv in mobilnost iz brezposelnosti oz. neaktivnosti ter zmanjšuje problem dolgotrajne brezposelnosti in regionalnih razlik. Izvajajo se aktivnosti za zaposlovanje mladih, starejših in dolgotrajno brezposelnih oseb. OP RČV se tako osredotoča na določene ciljne skupine (kot npr. mladi, dolgotrajno brezposelni, starejši), ki predstavljajo prednostne skupine po horizontalnem načelu. Gre za aktivnosti za odpravljanje vrzeli med povpraševanjem delodajalcev in ponudbo na trgu dela, premajhno fleksibilnostjo, tako delodajalcev kot tudi posameznikov, ki jo odraža potreba po večjem vlaganju v človeški kapital in udeležba odraslih brezposelnih in neaktivnih v vseživljenjskem učenju.

V kontekstu ustvarjanja novih in bolj kvalitetnih delovnih mest ter pospeševanja odliva iz brezposelnosti so se v letu 2008 v okviru OP RČV izvajale operacije »Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb«, kjer se je s pomočjo subvencije za zaposlitev zaposlilo 482 starejših brezposelnih oseb za eno leto za poln delovni čas, »Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposlenih oseb«, kjer se je s pomočjo subvencije za zaposlitev zaposlilo 195 mladih, ter »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb«, kjer se je s pomočjo subvencije zaposlilo 282 dolgotrajno brezposelnih oseb. Brezposelne osebe z zaposlitvijo pridobijo socialno varnost, nova znanja in izkušnje prav tako pa širijo socialno mrežo. Omenjene operacije so v letu 2009 združene v operacijo ZAPOSLI.ME/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, katere namen je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, s pomočjo subvencije za zaposlitev pri delodajalcih, ki bodo za polni delovni čas za obdobje najmanj enega oziroma dveh let zaposlili osebe s statusom brezposelne osebe.

V kontekstu večje fleksibilnosti in učinkovitosti trga dela se je v letu 2008 načrtovalo operacijo »Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb za krajši delovni čas«, ki predstavlja ukrep za lajšanje posledic gospodarske krize, njegov glavni namen pa je pospeševanje novih zaposlitvenih možnosti prek spodbujanja fleksibilnih oblik zaposlovanja. Program se izvaja na podlagi subvencioniranja zaposlitve brezposelne osebe pri delodajalcih izbranih na javnem razpisu, ki za krajši delovni čas (4 oz. 6 ur na dan) za polletno oziroma enoletno obdobje zaposlijo osebe s statusom brezposelne osebe.

V kontekstu potrebe po večjem vlaganju v človeški kapital se je v letu 2008 izvajala operacija »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za leto 2008«. V okviru programa so lahko prijavitelji kandidirali za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe izobraževanja in programe usposabljanja. Pogoj je bil, da so bili udeleženci izobraževanj in/ali usposabljanj v času vključitve v posamezen program izobraževanja in/ali usposabljanja, ki je  sofinanciran po tem javnem razpisu, v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju.

V letu 2008 se je načrtovalo operacijo »Znanje uresničuje sanje«. Namen projekta je sofinanciranje programov izobraževanj in usposabljanj za posameznike, ki so v rednem delovnem razmerju in imajo nižjo, poklicno in srednješolsko izobrazbo. Projekt bo prispeval k dvigu splošne ravni usposobljenosti zaposlenih ter dvigu kvalifikacijske ravni, veščin in kompetenc zaposlenih, prednostno tistih zaposlenih, ki jim grozi izguba zaposlitve. Prednostno se bo sofinanciralo izobraževanje na naslednjih področjih: IKT izobraževanja in usposabljanja, tuji jeziki, nacionalne poklicne kvalifikacije in temeljne poklicne kvalifikacije

Na priporočilo Evropkega sveta iz leta 2008 o učinkovitosti Zavoda RS za zaposlovanje je Slovenija v okviru OP RČV odgovorila s projektom Kontaktni center ZRSZ, katerega namen je vzpostavitev visoko časovno razpoložljivega komunikacijskega kanala z namenom dviga kvalitete in lažjega dostopa do storitev, posledično pa povečanja zadovoljstva uporabnikov storitev Zavoda (brezposelnih, delodajalcev...).

Obenem pa se je pričelo s pripravo še naslednjih projektov:

»Do boljše kakovosti storitve z več svetovalci zaposlitve«. Namen projekta je, da na sodoben in bolj inovativen način pristopimo k reševanju problema brezposelnosti. Ta namen bo ZRSZ dosegel z zaposlitvijo 45 brezposelnih oseb iz ciljne skupine projekta, njihovim usposabljanjem za dvig kompetenc na področju inovativnih pristopov dela z brezposelnimi in delodajalci na podlagi Doktrine dela z uporabniki storitev Zavoda RS za zaposlovanje.

»Projektna pisarna ZRSZ«. Izvajanje projektov je za prilagajanje ZRSZ spremenjenim razmeram trga dela in uvajanje novih tehnologij ključnega pomena. Projektna pisarna bo zagotovila ustrezno pripravo, prijavo, usklajevanje in vodenje projektov ter zagotovila ustrezno izvajanje projektov. Tako bo zagotovljena na eni strani ustrezna izvedba projektov in njihova realizacija v delovanju ZRSZ, po drugi strani pa bo zagotovljena realizacija finančnih sredstev.

»Vseživljenska karierna orientacija«. Namen projekta je izdelava strokovne podlage/študije za izgradnjo sistemskega pristopa k vseživljenjski karierni orientaciji, izvedba enodnevne promocijske konference z namenom predstavitve in seznanjanja strokovne javnosti z rezultati študije ter s predlogi, za celostno ureditev področja ter izdelava tiskanega gradiva z glavnimi povzetki študije.

»Spodbujanja zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin«. Projekt predstavlja vzpostavitev novega – inovativnega komunikacijskega kanala z namenom posredovanja relevantnih informacij migrantom glede pogojev za zaposlitev in delo v Republiki Sloveniji. Zavod RS za zaposlovanje, ki je upravičenec, bo preko t.i. stacionarne in mobilne »INFO točke«, ki je osrednja komponenta projekta, ponujal možnost informiranja in svetovanja glede usposabljanja in izobraževanja delavcev migrantov in njihovih družin.

Za nadaljnji razvoj in zagotavljanje kakovostnega svetovanja, informiranja o možnostih izobraževanja in usposabljanja predvsem v lokalnem okolju, pestrosti in prožnosti ponudbe izobraževanja in usposabljanja, se na osnovi javnega razpisa v okviru projekta CVŽU financirajo trije tematski sklopi: razvoj orodja za svetovanje, razvoj e-učnih gradiv, spremljanje delovanja CVŽU in evalvacija. V letu so 2008 se je začelo izvajati Projektno učenje za mlajše odrasle, ki  je javno veljavni program, katerega cilj je, da pomaga mladim v starosti od 15 do 26 let, ki nimajo dokončane osnovne ali srednje šole in so brezposelni  pri nadaljevanju opuščenega šolanja ali pri iskanju zaposlitve. Krepijo se potenciali ljudi za doseganje večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in s tem ustvarjanje kvalitetnejših delovnih mest. V tem smislu se je v letu 2008 izvajal Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009. Razpisanih je bilo 19.000.000 EUR, potrjenih operacij je bilo 13.728.186 EUR in podpisanih pogodb za 13.728.186 EUR.

Prav tako se je v letu 2008 pričelo s pripravo operacije »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / Absolvent – aktiviraj in zaposli se! ».  Namen projekta je predvsem preprečevanje prehoda mladih v odprto brezposelnost in lažje vključevanje diplomantov na trg dela. Študentje naj bi se aktivirali tako, da se jim v času absolventskega staža omogoči vključitev v program usposabljanja na delovnem mestu. Tako pridobijo znanja in veščine za lažjo vključitev na trg dela in kasneje spodbujanje zaposlovanja diplomantov s pomočjo subvencije za zaposlitev. Projekt je tako namenjen povezovanju gospodarstva in izobraževalne sfere, ustvarjanju in krepitvi socialne mreže za diplomante ter posrednem vplivanju na krajši čas študija in čim hitrejšo vključitev mladih na trg dela.

Začele so se izvajati aktivnosti, ki prispevajo k izboljševanju zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture.  Za ranljive skupine je bil potrjen tudi JR »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«. Na osnovi strategije in priporočil Social Protection and Social Inclusion je MDDSZ zbiralo preko spleta predloge za programe socialne vključenosti  in njihovih potreb. Odziv različnih deležnikov je bil velik, saj je je bilo posredovanih 120 predlogov potencialnih prijaviteljev, vendar se ni izvedla nobena sofinancirana aktivnost iz sredstev ESS, omenjeni predlogi so zgolj podlaga pri pripravi instrumentov. Priporočila Social Protection and Social Inclusion na področju zdravstva glede učinkovitosti in odzivnosti preventivnega zdravstvenega sistema in promociji zdravega načina življenja, skladno z izpolnjevanjem izziva iz Joint report on Social Protection and Social Inclusion 2007, se ne sofinancirajo iz sredstev ESS.

Z upoštevanjem načel Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in evropskega vladanja pri oblikovanju mrež sodelovanja (odprtost, participacija, odgovornost, učinkovitost, skladnost) je zagotovljena uspešna izvedba smernic iz Evropskega vladanja, Bela knjiga (vir:  Evropska komisija, Bruselj, 25.7.2001, COM(2001) 428 final), kar pomeni, da je načelo partnerstva upoštevano tako v fazi izvedbe, kot pri spremljanju in vrednotenju.

### 2.1.4. 	Pomoč ciljnih skupin

Podatki v skladu s Prilogo XXIII Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 po posameznih razvojnih prioritetah in določenih prednostnih usmeritvah kot Pomoč ciljnim skupinam. Upoštevali smo samo tisto število udeležencev, kjer so udeleženci že zaključili s sofinancirano aktivnostjo (izobraževanje ali subvencionirana zaposlitev).

Tabela 13: Pomoč ciljnim skupinam na ravni OP RČV

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 |  | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 45 | 2024 |  | 2069 |
| Ženske | 17 | 3107 |  | 3124 |
| Skupaj | 62* | 5131 |  | 5193 |
| Status na trgu dela |  |  | 2008-ženske |  |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 62* | 3009 | 2366 | 3071 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 990 | 575 | 990 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 282 | 162 | 282 |
| Nedejavne osebe | 0 | 1132 | 166 | 1132 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 1131 | 166 | 1131 |
| Skupaj |  | 5131 |  |  |
| Udeleženci po starosti |  |  | 2008-ženske |  |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 1237 | 260 | 1237 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 501 | 354 | 501 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah |  |  | 2008-ženske |  |
| Pripadniki manjšin | 0 | 26 | 21 | 26 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 17 | 10 | 17 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi |  |  | 2008-ženske |  |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 | 196 | 113 | 196 |
| ISCED 3 stopnja | 0 | 754 | 220 | 754 |
| ISCED 4 stopnja | 0 | 1037 | 330 | 1037 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 62* | 3144 | 2444 | 3206 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) |  |  | 2008-ženske |  |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 | 196 | 187 | 196 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 | 754 | 146 | 754 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 | 962 | 287 | 962 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 | 75 | 43 | 75 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 62* | 3144 | 2444 | 3206 |

*Zaradi likvidacije 1 podjetja v letu 2008 je prenehalo sofinaciranje projekta, kjer je bil vključen 1 mladi raziskovalec.

Do 31.12.2008 je bilo vključenih 5193 oseb, od katerih  je bilo 2069 moških (39,8%) in 3124 žensk (60,2%). Po statusu na trgu dela je bilo 3071 zaposlenih in 990 brezposelnih, med katerimi je bilo kar 282 dolgotrajno brezposelnih. Mladih do 24 let je bilo 1237 oseb, ter starejših od 55 let skupaj 501 oseb. 26 vključenih oseb je bilo pripadnikov romske skupnosti. V tem času se je zaposlilo tudi 17 invalidov. Največ vključenih oseb (3206 oseb) je imelo po metodologiji ISCED 5. in 6. stopnjo izobrazbe in 4. stopnjo izobrazbe (1037 oseb).

### 2.1.5.	Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2008 o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz členov 57 in 98(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 niso relevantne.

### 2.1.6.	Kakovostna analiza

OP RČV je bil potrjen dne 21.11.2007. V letu 2008 je OU potrdil izvajanje 46 instrumentov, s katerimi je bilo potrjeno sofinanciranje upravičenih stroškov za posamezni instrument.  S sklepom OU je bilo potrjenih skupaj 27 javnih razpisov za izbor operacij, od katerih jih je bilo 18 za 3. RP, 3 za 1. RP, 4 za  4. RP in 2 za 5. RP.

Z odločbami OU je bilo potrjenih 19 neposrednih potrditev operacij – programov/projektov od katerih jih je bilo 6 v okviru 3. RP, 7 v okviru 5. RP, 3 za 2. RP, 2 za 1. RP, 1 za 4. RP. Do konca leta 2008 višina razpisanih sredstev (JR in NP) znaša 221.271.757 EUR. OU je z odločbo o dodelitvi pomoči potrdil  4 operacije, ki jih izvaja MJU kot upravičenec v skupni višini 14.313.869 EUR za: »E-uprava«, »E-vem za gospodarske družbe«,»Enotni spletni portal stvarnega premoženja« in »Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov«. OU je potrdil z odločbo o dodelitvi pomoči za operacijo »E-zdravje« Ministrstvu za zdravje v skupni višini 31.814.314 EUR in Ministrstvu za pravosodje za operacijo »E-pravosodje« v skupni višini 22.829.243 EUR.

#### 2.1.6.1 Informacije iz  10. člena Uredbe (ES) št. 1081/2006

Osnovna izhodišča OP RČV predstavljajo načela enakosti spolov, enakih možnosti in nediskriminacije z vidika splošnih in specifičnih ukrepov. V skladu z 10. členom zgoraj omenjene uredbe nadzorni odbor, organ upravljanja ter resorna ministrstva tem področjem posvečajo posebno pozornost v vseh fazah izvajanja.

Informacije oz. ukrepi iz 10. člena navedene uredbe so prikazani in opisani po posameznih prednostnih usmeritvah.

#### 2.1.6.2 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

OP RČV predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Prav tako sta ta dva ključna akterja tudi vključena v izvedbo in spremljanje določenih operacij. Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

-  predstavnik Gospodarske zbornica Slovenije,

-  predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,

-  predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,

-  predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,

-  predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,

-  predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,

-  predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni trije predstavniki NVO in sicer po en:

-	 predstavnik s področja socialne vključenosti,

-	 predstavnik s področja enakosti možnosti in

-	 predstavnik s področja trajnostnega razvoja.

Dodatno je bil v NO OP RČV vključen en predstavnik invalidskih organizacij:

- 	predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

Podrobnosti o sodelovanju socialnih partnerjev in nevladnih organizacij v posameznih operacijah so navedene v poglavju o izvajanju po razvojnih prioritetah.

## 2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

OU je tako pri programiranju in načrtovanju aktivnosti, kot tudi pri opredelitvi osnovnega okvira za sistem upravljanja in nadzora za OP RČV upošteval smernice in posamezne uredbe Skupnosti glede na specifično zakonodajo v zvezi z izvajanjem ESS, ki je navedena v prilogi Letnega poročila. Za izvajanje OP RČV je bila sprejeta Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–2013. OU je izdelal tudi podrobnejše opredelitve izvajanja postopkov tako v zvezi s pripravo, prijavo in potrjevanjem operacij, poročanjem, kontrolo, vrednotenjem ter podrobnejše opredelitve upravičenih stroškov, na ravni posamezne aktivnosti v OP. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so dostopna na spletni strani www.euskladi.si in www.svlr.gov.si.

## 2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 ni bilo težav, ki bi nastopile pri izvajanju OP RČV.

## 2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

V letu 2008 ni bilo sprememb v okviru izvajanja OP RČV, ki bi imele neposreden učinek na izvajanje programa (kot so zakonodajne spremembe ali nepričakovan socialno-ekonomski razvoj). Bistveno je, da se v času ekonomsko socialne krize ohranijo investicije v konkurenčnost slovenskih podjetij in njihove naložbe v človeške vire, s katerimi se istočasno povečuje tudi zaposljivost delavcev, ki bi jim potencialno grozi izguba zaposlitve. Zato  ministrstva, v vlogi posredniških teles za leto 2009 pripravljajo sledeče instrumente oz. operacije/programe:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih, ki so zaradi krize uvedle skrajšan delovni čas in prejemajo pomoč iz t.i. intervencijskega zakona, ki se financira iz integralnega proračuna RS in sicer kot subvencija/nadomestilo za zaposlene, ki delajo od 32-36 ur na teden.

- Spodbujanje samozaposlovanja v letu 2009, pri čemer je pomembno, da upravičenec prejme celoten znesek subvencije na začetku. Pogoj je, da se samozaposlitev obdrži za obdobje 2 let.

- Spodbujanje uvajanja fleksibilnih oblik zaposlitve v RS in sicer zaposlovanja za krajši delovni čas (4 ali 6 ur).

- Subvencije za zaposlovanje težje zaposljivih oseb za 1 oz. 2 leti - za mlade, starejše in dolgotrajno brezposelne. Podjetja prejmejo celotno nagrado za zaposlitev/celotno subvencijo za zaposlitev na začetku.

- Izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so namenjene brezposelnim za uspešno prekvalifikacijo, izobraževanje, izboljšanje zaposljivosti in ponovno integracijo na trg dela.

- Izvajanje različnih oblik izobraževanja za brezposelne osebe (računalniški tečaji, jezikovni tečaji, funkcionalna znanja....).

- Družini prijazno podjetje (certificiranje podjetij, ki ustvarijo delovno okolje, ki ustvarja sinergijo med družino in kariero (PU 4.1).

- Sofinanciranje projekta: Do boljše kakovosti storitve z več svetovalci zaposlitve (2 RP).

Posreden vpliv na ukrepe v okviru ekonomske krize ima financiranje stroškov za zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja zaposlenih, ki ga pripravlja Ministrstvo za šolstvo in šport.

## 2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006

V letu 2008 ni bilo sprememb v okviru OP RČV v skladu s 57. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

## 2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

V skladu s priporočili NO za OP RČV je OU opredelil merila, ki prispevajo k doseganju ciljev OP RČV na horizontalni ravni, se posebej pri operacijah OP RČV povezanih z ustvarjanjem delovnih mest, konkurenčnostjo podjetij in ostalimi vidiki uresničevanja lizbonske strategije. Uporaba dopolnitvenega financiranja poteka v višini 9 % vseh upravičenih stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter 20. členom Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09 in 40/09).

Gre za  izvajanje operacij nujnih vsebin, ki se sicer financirajo preko OP RR.  V spodnji tabeli so navedeni instrumenti z dopolnitvenim sofinanciranjem:

Tabela 14: Instrumenti z dopolnitvenim financiranjem

| PU | Naziv instrument/operacija | Ministrstvo |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada | Ministrstvo za kulturo |
| 5.1 | Enotni spletni portal stvarnega premoženja | Ministrstvo za javno upravo |
| 5.1 | Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov | Ministrstvo za javno upravo |
| 5.1 | E-uprava | Ministrstvo za javno upravo |
| 5.1 | E-vem | Ministrstvo za javno upravo |
| 5.1 | E-pravosodje | Ministrstvo za pravosodje |
| 5.4 | E-zdravje | Ministrstvo za zdravje |
| 5.3 | Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč za leto 2008 | Ministrstvo za javno upravo |
| 5.3 | Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč za leti 2009 in 2010 | Ministrstvo za javno upravo |

## 2.7. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil okvir spremljanja izvajanja OP RČV na več ravneh, in sicer:

- vsebinsko spremljanje izvajanja, ki ga v OU izvajajo vsebinski sektorji,

- finančno spremljanje, ki ga izvajajo vsebinski sektorji in SSN za vse OP,

- sistemsko spremljanje, ki ga izvaja SSN,

- spremljanje izvajanja operacij s pomočjo centralnega informacijskega sistema ISARR.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja izvajanj, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP RČV, ki je bil posredovan EK v prvi polovici leta 2008. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP RČV. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR in podprt z informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2008 je ISARR-SP za spremljanje in poročanje o izvajanju OP RČV omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;

- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;

- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC

- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);

- vnos doseženih ciljev in aktivnosti;

- podporo izvajanju vračil

- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;

- uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;

- vnos, registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo;

- vnos in potrditev zahtevka za plačilo EU;

- izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA);

- v okviru modula za vnos podatkov (MVP) je vzpostavljena on-line povezava s centralnim registrom prebivalstva e-CRP;

- izpis mesečnega finančnega poročila in druge izpise preko modula za statusno poročanje;

- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP).

V januarju 2008 je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo triletnega projekta Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR. Z izbranim izvajalcem je bila pogodba podpisana konec meseca aprila 2008. V mesecu juniju je bila vzpostavljena organizacijska struktura za upravljanje s projektom ISARR in potrjen podrobni operativni načrt za delo na projektu. V okviru projekta je bilo do konca leta 2008:

  - realiziranih 41 zahtev – novih funkcionalnosti, v skupnem obsegu 531 človek/dni razvojnega dela,

  - s 15. septembrom 2008 je stekla I. faza decentralizacije uporabe sistema ISARR za prijavo listin (modul za vnos podatkov -ISARR-MVP).

  - V sistem ISARR je bilo do konca leta 2008 vključenih preko 300 novih uporabnikov sistema. Večina uporabnikov je upravičencev (podjetij), ki dostopa do sistema ISARR preko svetovnega spleta.

  - Do meseca novembra 2008 je bil vzpostavljen proces priprave ZzP tudi v novi finančni perspektivi 2007-2013.

Izobraževanje uporabnikov informacijskega sistema ISARR

    - Izvedenih je bilo 12 seminarjev za uporabo modula MVP  in en seminar za uporabo modula za podporo izvajanju javnih razpisov (MJR). Seminarjev se je udeležilo skupaj 149 udeležencev iz SVLR, MJU, MDDSZ, ZRSZ, JSRK, MK, Slovenskega podjetniškega sklada, MG, ZRSS, RRA LUR, RRA Koroška, BSC Kranj, itd.

    - Seminarji potekajo v sodobno opremljeni računalniški učilnici, v trajanju 6 do 8 šolskih ur, ob prisotnosti predavatelja in asistenta. Povprečna ocena izvedenih seminarjev s strani udeležencev je bila 4,56. Udeleženci so prejeli gradivo in potrdilo o udeležbi.

Vzpostavitev in delovanje Centra za pomoč uporabnikov (CPU)

- Z mesecem julijem 2008 je začel delovati center za pomoč uporabnikom (CPU) sistema ISARR, vzpostavljen je bil spletni portal (omogoča prijavo napak na informacijskem sistemu, vzdrževalnih zahtevkov, postavljanje vprašanj itd.).

- Na portalu je zabeleženih preko 450 dogodkov.

- Uporabnikom je na voljo najnovejša uporabniška dokumentacija za delo s sistemom ISARR, FAQ, gradi se baza znanja.

- Dostop do portala imelo do konca leta 2008 preko 450 uporabnikov sistema ISARR. CPU je dosegljiv na tel. št. 01 3009-815, vsak delovni dan, med 8.00 in 16.00 uro.

- Na telefonski številki je bilo obravnavanih preko 1.170 klicev.

Vzdrževanje informacijskega sistema ISARR

- Vzdrževanje informacijskega sistema ISARR poteka tekoče od podpisa pogodbe.

# 3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

## 3.1 Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Prednostne usmeritve

  - 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

  - 1.2. Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost

  - 1.3. Štipendijske sheme

  - 1.4. Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti

Uresničevanje splošnih ciljev

Splošni cilj razvojne prioritete je vzpostavljanje prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva z vlaganji v razvoj človeških virov za pridobitev znanj in spretnosti, z usposabljanjem, izobraževanjem, štipendiranjem ter povezovanjem gospodarske, izobraževalne, razvojno-raziskovalne in zaposlovalne sfere.

##### Specifični cilji

- krepitev raziskovalno-razvojne sposobnosti podjetij ter izboljšana povezanost med akademsko, raziskovalno in gospodarsko sfero;

- spodbujanje razvoja človeških virov v podjetjih z namenom povečevanja zaposljivosti in mobilnosti delojemalcev na eni strani ter krepitve konkurenčnosti delodajalcev na drugi;

- s sistematičnim in celovitim pristopom vzpostaviti sistem spodbud za povezovanje izobraževanja in potreb na trgu dela, ki bodo odpravljale strukturna neskladja v zaposlovanju, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških virov in povečevala zaposljivost;

- ustvariti nove zaposlitvene možnosti s spodbujanjem podjetništva, fleksibilnejših oblik zaposlovanja in drugih inovativnih pristopov k preprečevanju prehoda v brezposelnost.

Vsebinski okvir predstavljajo naslednji dokumenti:

- Strategija razvoja Slovenije,

- Integrirane smernice za rast in delovna mesta (2005 – 2008), ki jih je za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije in njenih ciljev sprejel Evropski svet,

- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, ki hkrati vključuje Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju zaposlovanja in cilje integriranih smernic, predvsem Smernice 8. Spodbujati in omogočati inovacije, Smernice 15: Spodbujanje podjetniške kulture in ustvarjanje podpornega okolja za MSP, večje sodelovanje podjetij z izobraževalnimi in razvojno-raziskovalnimi ustanovami ter spodbujanje mobilnosti kadrov, Smernica 18: Spodbujanje zaposlovanja po življenjskih obdobjih, Smernica 21: Spodbujanje prožnosti v povezavi z varnostjo zaposlitve in zmanjševanja deljenja trgov dela, Smernica št. 23: Razširjanje in izboljšanje naložb v človeški kapital,

- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,

- Državni razvojni program 2007 – 2013,

- lizbonska naravnanost kohezijske politike se odraža v sredstvih, ki jih Slovenija namenja za programe ESS ter podporo programom spodbujanja konkurenčnosti in inovativnosti; drugi način vključevanja lizbonskih ciljev v kohezijsko politiko predstavlja dopolnjevanje ukrepov za povečevanje gospodarske rasti in zaposlovanja,

- Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu,

- Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih.

Vključena ministrstva:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

- RP

Tabela 15: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

| 1. RP |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 262.114.965 | - | - | - |
|  | SLO del | 46.255.583 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 308.370.548 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 43.775.363 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 7.725.064 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 51.500.427 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 85.670.457 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 15.118.316 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 100.788.773 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 54.323.350 | 124,1 | 63,4 | 20,7 |
|  | SLO del | 9.586.473 | 124,1 | 63,4 | 20,7 |
|  | EU in SLO del | 63.909.823 | 124,1 | 63,4 | 20,7 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 39.873.438 | 91,1 | 46,5 | 15,2 |
|  | SLO del | 7.036.489 | 91,1 | 46,5 | 15,2 |
|  | EU in SLO del | 46.909.927 | 91,1 | 46,5 | 15,2 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 29.716.260 | 67,9 | 34,7 | 11,3 |
|  | SLO del | 5.244.046 | 67,9 | 34,7 | 11,3 |
|  | EU in SLO del | 34.960.306 | 67,9 | 34,7 | 11,3 |
|  | drugi viri**** | 15.703.768 | - | - | - |
|  | skupaj | 50.664.073 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 625.072 | 1,4 | 0,7 | 0,2 |
|  | SLO del | 110.309 | 1,4 | 0,7 | 0,2 |
|  | EU in SLO del | 735.381 | 1,4 | 0,7 | 0,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 625.072 | 1,4 | 0,7 | 0,2 |
|  | SLO del | 110.309 | 1,4 | 0,7 | 0,2 |
|  | EU in SLO del | 735.381 | 1,4 | 0,7 | 0,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** opis drugih virov  je pojasnjen pri vsaki PU

Graf 2: 1 RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008

V okviru 1. RP Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 63.909.823 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 46.909.927 EUR,

- podpisanih pogodb za 34.960.306 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 735.381EUR.

Za 1. RP je za programsko obdobje 2007 – 2013 je namenjeno 308,3 mio EUR. Za obdobje  2007 – 2008 je namenjenih 100,7 mio EUR oz. 32,7% sredstev za programsko obdobje 2007 – 2013.

Fizični napredek razvojne prioritete

- RP: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Tabela 16: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število "mladih raziskovalcev" v gospodarstvu na osnovi OP RČV | Učinek | 181 | 500 | 0 | 133 |
| Število prehodov v visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med gospodarstvom na osnovi OP RČV | Učinek | 0 | 450 | 0 | 23 |
| Število zaposlenih (posameznikov), ki so vključeni v vseživljenjsko učenje (celotno obdobje) | Učinek | / | 70.000 | 0 | 0 |
| - od tega žensk | Učinek | / | 50% | 0 | 0 |
| Število razvitih poklicnih standardov* | Učinek | 50 | 500 | 0 | 0 |
| Število razvitih poklicnih katalogov* | Učinek | 30 | 400 | 0 | 0 |
| Število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme (celotno obdobje) | Učinek | / | 47.500 | 0 | 1.131 |
| Število štipenditorjev, ki štipendirajo skladno s štipendijsko shemo (celotno obdobje) | Učinek | 1.100 | 2.200 | 0 | 335 |
| Število projektov uvajanja fleksibilnih oblik zaposlovanja (celotno obdobje) | Učinek | / | 175 | 0 | 0 |
| Število podprtih novo nastalih podjetij – samozaposlitev (celotno obdobje) | Učinek | 1.527 | 8.400 | 0 | 0 |
| Število aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva kot posledica podprtih aktivnosti (celotno obdobje) | Rezultat | 0 | 115 | 0 | 0 |
| Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega v podprtih podjetjih po zaključku projekta | Rezultat | / | Povečanje za 10% | 0 | 0 |
| Delež vseh štipendistov, ki so ohranili zaposlitev 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti | Rezultat | / | 90% | 0 | 0 |
| Število samozaposlitev – ustvarjenih bruto delovnih mest na osnovi podprtih aktivnosti, 12 mesecev po njihovem zaključku (celotno obdobje) | Rezultat | / | 7.000 | 0 | 0 |
| Povečanje deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom v skupni zaposlenosti** | Rezultat | 10% | 15% | 0 | 0 |

*vir podatkov je CPI

**vir podatkov je SURS

Lizbonski cilji v okviru 1 RP

Tabela 17: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP

| Razsežnost 1 Prednostna Tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 66 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 4.590.000 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 2.295.000 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 2.295.000 |
| Koda 72 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 20.740.000 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 10.370.000 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 10.370.000 |
| Koda 74 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 38.173.350 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 20.813.350 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 17.360.000 |
| Skupaj 1 RP |  |  |  |  | 63.503.350 |

* Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Pomoč ciljnim skupinam

Tabela prikazuje podatke o pomoči ciljnim skupinam v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006:

1 RP

Tabela 18: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 1. RP

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 |  | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 45 | 1025 |  | 1070 |
| Ženske | 17 | 200 |  | 217 |
| Skupaj | 62 | 1225 |  | 1287 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2008-ženske | Skupaj |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 62 | 93 | 34 | 155 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 1132 | 166 | 1132 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 1131 | 166 | 1131 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2008-ženske | Skupaj |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 1077 | 166 | 1077 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2008-ženske | Skupaj |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2008-ženske | Skupaj |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 | 505 | 74 | 505 |
| ISCED 4 stopnja | 0 | 626 | 92 | 626 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 62* | 94 | 34 | 156 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2007 | 2008 | 2008-ženske | Skupaj |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 | 505 | 74 | 505 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 | 626 | 92 | 626 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 62 | 94 | 34 | 156 |

* Zaradi likvidacije 1 podjetja v letu 2008 je prenehalo sofinaciranje projekta, kjer je bil vključen 1 mladi raziskovalec.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V okviru 1. RP so bili izvedeni v obeh letih izvajanja 4 javni razpisi za izbor operacij, v katerih je bilo kumulativno razpisanih sredstev v skupni višini 63.503.350 EUR, podpisanih pogodb je za vse tri JR v višini 34.960.306 EUR. OU je potrdil 2 neposredni potrditvi operaciji – programa v skupni višini 10.800.000 EUR. Začetne aktivnosti prispevajo h krepitvi raziskovalno-razvojne sposobnosti podjetij s povečanjem deleža razvojnikov in drugega vrhunskega kadra med zaposlenimi ter na spodbujanju razvoja človeških virov v podjetjih, zlasti izobrazbene strukture in usposobljenosti zaposlenih zaradi povečevanja zaposljivosti in mobilnosti delojemalcev na eni strani ter krepitve konkurenčnosti delodajalcev na drugi.  Eden izmed načinov odpravljanja strukturnih neskladij v zaposlovanju je s sistematičnim in celovitim pristopom vzpostavljen sistem spodbud za povezovanje izobraževanja in potreb na trgu dela preko štipendijskih shem. Namen dodeljevanja kadrovskih štipendij iz regijskih štipendijskih shem je uskladitev interesov delodajalcev, nosilcev regijske sheme in države.

V aktivnosti sofinanciranja na 1. RP je bilo vključenih skupaj 1287 oseb, delež moških je 83,1 % in delež žensk je 16,9 %, kar je pogojeno s strukturo štipendistov, ki so se vključili v instrument »Štipendijske sheme«. Primerjava statusa na trgu dela kaže, da je največji delež vključenih v tej razvojni prioriteti v kategoriji nedejavnih oseb, ki se izobražujejo, kar je posledica podelitev kadrovskih štipendij. Kategorijo zaposlenih predstavljajo mladi raziskovalci in visokokvalificiran kader na prehodu v gospodarstvo oz. med gospodarstvom. Status ranljivh skupin se ne spremlja v okviru te razvojne prioritete. Največje število vključenih oseb v okviru te razvojne prioritete je imelo ISCED 4 stopnjo izobrazbe (626 oseb),  ISCED 3 stopnjo izobrazbe (505 oseb), ISCED 5  in 6  stopnjo izobrazbe (156 oseb).  Delež mladih udeležencev je 83,68 % (starih od 15 do 24 let), ta delež je prav tako pogojen z instrumentom »Štipendijske sheme«.

Poročanje v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 za PU 1.2 ni mogoče, ker še ni zbranih vseh dokončnih podatkov o vključenih osebah (pogodbe so na dan 31.12.2008 v zaključni fazi).

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 ni bilo težav, ki bi nastopile pri izvajanju 1. RP. Aktivnosti v okviru MVZT na PU 1.3 Štipendijske sheme se niso izvajale v letu 2008, ker so sredstva planirana v proračunu RS od 2010 naprej, ko se načrtuje začetek izvajanja prvih aktivnosti oz. prvih instrumentov (znesek predstavlja le indikativno možno vrednost, ki bi lahko bila na voljo MVZT-ju glede na celotne pravice porabe).

### 3.1.1.	Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

Ciljne skupine

- podjetja in njihovi zaposleni ter posamezniki, torej raziskovalci na institucijah znanja in v podjetjih kot tudi mladi, domači in tuji visoko izobraženi kadri, ki so zaključili študij.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- mladi raziskovalci za gospodarstvo, krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu;

- spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja;

- oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov) za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu.

Vključeni ministrstvi

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in

Ministrstvo za gospodarstvo.

V okviru prednostne usmeritve Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij so predvideni naslednji  trije instrumenti:

- Mladi raziskovalci iz gospodarstva

- Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja

- Oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov) za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu

MVZT izvaja instrument:

  - Mladi raziskovalci iz gospodarstva v vlogi posredniškega telesa.

Pri izvajanju instrumenta sodeluje Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA) v vlogi agenta.

MG izvaja oz. bo izvajalo preostala dva instrumenta:

- Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja

- Oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov) za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu.

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 1.1

Tabela 19: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.

| 1. RP - PU 1.1. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 103.053.747 | - | - | - |
|  | SLO del | 18.185.955 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 121.239.702 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 17.210.827 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 3.037.205 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 20.248.032 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 33.682.402 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 5.943.954 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 39.626.356 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 38.173.350 | 221,8 | 113,3 | 37,0 |
|  | SLO del | 6.736.473 | 221,8 | 113,3 | 37,0 |
|  | EU in SLO del | 44.909.823 | 221,8 | 113,3 | 37,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 19.024.480 | 110,5 | 56,5 | 18,5 |
|  | SLO del | 3.357.262 | 110,5 | 56,5 | 18,5 |
|  | EU in SLO del | 22.381.741 | 110,5 | 56,5 | 18,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 8.867.302 | 51,5 | 26,3 | 8,6 |
|  | SLO del | 1.564.818 | 51,5 | 26,3 | 8,6 |
|  | EU in SLO del | 10.432.120 | 51,5 | 26,3 | 8,6 |
|  | drugi viri**** | 436.560 | - | - | - |
|  | skupaj | 10.868.680 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 625.072 | 3,6 | 1,9 | 0,6 |
|  | SLO del | 110.309 | 3,6 | 1,9 | 0,6 |
|  | EU in SLO del | 735.381 | 3,6 | 1,9 | 0,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 625.072 | 3,6 | 1,9 | 0,6 |
|  | SLO del | 110.309 | 3,6 | 1,9 | 0,6 |
|  | EU in SLO del | 735.381 | 3,6 | 1,9 | 0,6 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** zasebni viri

V okviru PU 1.1 Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 44.909.823 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 22.381.741 EUR,

- podpisanih pogodb za 10.432.120 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 735.381 EUR.

MVZT - Mladi raziskovalci za gospodarstvo

| 1. RP - PU 1.1. MVZT |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 69.440.000 | - | - | - |
|  | SLO del | 12.254.117 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 81.694.117 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 11.597.054 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 2.046.539 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 13.643.593 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 22.695.982 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 4.005.174 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 26.701.156 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 34.720.000 | 299,4 | 153,0 | 50,0 |
|  | SLO del | 6.127.058 | 299,4 | 153,0 | 50,0 |
|  | EU in SLO del | 40.847.058 | 299,4 | 153,0 | 50,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 18.027.599 | 155,4 | 79,4 | 26,0 |
|  | SLO del | 3.181.341 | 155,4 | 79,4 | 26,0 |
|  | EU in SLO del | 21.208.940 | 155,4 | 79,4 | 26,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 8.211.813 | 70,8 | 36,2 | 11,8 |
|  | SLO del | 1.449.143 | 70,8 | 36,2 | 11,8 |
|  | EU in SLO del | 9.660.956 | 70,8 | 36,2 | 11,8 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 9.660.956 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 615.436 | 5,3 | 2,7 | 0,9 |
|  | SLO del | 108.609 | 5,3 | 2,7 | 0,9 |
|  | EU in SLO del | 724.045 | 5,3 | 2,7 | 0,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 615.436 | 5,3 | 2,7 | 0,9 |
|  | SLO del | 108.609 | 5,3 | 2,7 | 0,9 |
|  | EU in SLO del | 724.045 | 5,3 | 2,7 | 0,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru MVZT na PU 1.1 Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 40.847.058 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 21.208.940 EUR,

- podpisanih pogodb za 9.660.956 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 724.045 EUR.

MG - Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja

- Oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov) za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu

| 1. RP - PU 1.1. MG |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 33.613.747 | - | - | - |
|  | SLO del | 5.931.838 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 39.545.585 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 5.613.773 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 990.666 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 6.604.439 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 10.986.420 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 1.938.780 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 12.925.200 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 3.453.350 | 61,5 | 31,4 | 10,3 |
|  | SLO del | 609.415 | 61,5 | 31,4 | 10,3 |
|  | EU in SLO del | 4.062.765 | 61,5 | 31,4 | 10,3 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 996.881 | 17,8 | 9,1 | 3,0 |
|  | SLO del | 175.920 | 17,8 | 9,1 | 3,0 |
|  | EU in SLO del | 1.172.801 | 17,8 | 9,1 | 3,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 655.489 | 11,7 | 6,0 | 2,0 |
|  | SLO del | 115.674 | 11,7 | 6,0 | 2,0 |
|  | EU in SLO del | 771.163 | 11,7 | 6,0 | 2,0 |
|  | drugi viri | 436.560 | - | - | - |
|  | skupaj | 1.207.723 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 9.636 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
|  | SLO del | 1.700 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 11.336 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 9.636 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
|  | SLO del | 1.700 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 11.336 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru MG na PU 1.1 Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 4.062.765 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 1.172.801 EUR,

- podpisanih pogodb za 771.163 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 11.336 EUR.

V letu 2008 je bilo v okviru instrumenta oz.  javnega razpisa za izbor operacij »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja« razpisanih sredstev v višini 4.062.765 EUR (od tega 3.453.350 EUR sredstev sofinanciranja EU in 609.415 EUR sredstev nacionalnega financiranja), in od tega dodeljenih 1.172.801 EUR (kar je 28,9 % razpisanih sredstev). Javni razpis se je konec leta 2008 zaključil. Iz proračuna RS je bilo upravičencem na podlagi ugodenih zahtevkov do 31.12.2008 izplačano skupaj 11.336  EUR (sredstva EU 9.636  EUR).

Pomoč ciljnim skupinam

Tabela prikazuje podatke o pomoči ciljnim skupinam v okviru PU 1.1 Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 na dan 31.12.2008 - vključeni udeleženci (raziskovalci):

Tabela 20: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.1. - MG

| Udeleženci po spolu | 2008 |  |
| --- | --- | --- |
| Moški | 22 |  |
| Ženske | 1 |  |
| Skupaj | 23 |  |
| Status na trgu dela | 2008 | 2008-ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 22 | 1 |
| Samozaposleni | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 1 | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 | 2008-ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 | 2008-ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 | 2008-ženske |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 23 | 1 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 | 2008-ženske |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 23 | 1 |

V skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 so bila sredstva dodeljena za sofinanciranje nove zaposlitve 22 raziskovalcev moškega spola (prvi sklop 21, drugi sklop 1) in 1 raziskovalke (prvi sklop), glede na status na trgu delovne sile gre za 22 zaposlenih oseb in 1 brezposelno osebo (prvi sklop: 21 zaposlenih, 1 brezposelna oseba, drugi sklop: 1 zaposlena oseba), vsi so stari med 25 in 54 let, nobeden ne spada med ranljive skupine, in vsi imajo terciarno izobrazbo (najmanj ISCED 5 stopnjo).

MVZT

V spodnjem besedilu je v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 v okviru PU 1.1 Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij prikazano število udeležencev za leto 2007 na JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2007«, ki je bil objavljen dne 21.12.2007 in za leto 2008 na JR »Mladi raziskovalci iz  gospodarstva – generacija 2008«, ki je bil objavljen dne 25.07.2008.

Tabela 19: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.1. – MVZT

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 |  | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 45 | 38 |  | 83 |
| Ženske | 17 | 33 |  | 50 |
| Skupaj | 62 | 71 |  | 133 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2008-ženske | Skupaj |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 62 | 71 | 33 | 133 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2008-ženske | Skupaj |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2008-ženske | Skupaj |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2008-ženske | Skupaj |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 62 | 71 | 33 | 133 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2007 | 2008 | 2008-ženske | Skupaj |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 62 | 71 | 33 | 133 |

Sredstva za sofinanciranje so bila dodeljena za 133 mladih raziskovalcev, katerih podjetja so bila  izbrana na podlagi dveh objavljenih  javnih razpisih. Med njimi je 83  moških (62,4 %)  in 50 žensk (37,6 %). Vsi so bili po statusu na trgu dela zaposleni in vsi imajo terciarno izobrazbo (ISCED 5 in 6 stopnjo).

Opis izvajanja v letu 2008

MG: V letu 2008 je MG v vlogi PT skupaj z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v vlogi agenta v marcu objavilo javni razpis »Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja« (Ul. l. RS št. 29/2008). JR je imel 2 sklopa, in sicer sklop 1 za sofinanciranje novih zaposlitev raziskovalcev (z najmanj znanstvenim magisterijem oz. terciarno izobrazbo – ISCED 5 in 6) iz inštitucij znanja (univerz in raziskovalnih organizacij) v gospodarstvu in sklop 2 za sofinanciranje novih zaposlitev raziskovalcev (z najmanj VII. stopnjo izobrazbe oz. terciarno izobrazbo – ISCED 5 in 6), ki so bili predhodno zaposleni v velikih podjetjih, v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Nove zaposlitve se sofinancirajo za največ 24 mesecev, ob pogoju, da je po preteku sofinanciranja le-ta v rednem delovnem razmerju še vsaj 12 mesecev.

Prvotno so bila predvidena 3 odpiranja, vendar so bila zaradi slabšega odziva glede na pričakovanja (dodeljenih sredstev v višini 771.163 EUR za nove zaposlitve 15 raziskovalcev) naknadno določena še 3 odpiranja. Na skupaj 6 odpiranjih je bilo dodeljeno sredstev v višini 1.172.801 EUR za sofinanciranje novih zaposlitev 23 raziskovalcev v podjetjih za največ 24 mesecev, od tega 22 raziskovalcev, prijavljenih na prvi sklop, in 1 raziskovalec, prijavljen na drugi sklop. Skupaj so bila sredstva dodeljena 20 podjetjem, od tega 19 podjetjem, prijavljenim na prvi sklop, in 1 podjetju, prijavljenemu na drugi sklop.

Prve zaposlitve iz tega naslova so bile realizirane z julijem 2008, vendar je bilo zaradi specifike (gre za sofinanciranje stroškov dela (neto plača, davki in prispevki delojemalcev – bruto plača ter nadomestila, vezana na stroške dela – nadomestilo prehrane, prevoza na in iz dela in regres za letni dopust) za nove zaposlitve, ki se lahko realizirajo šele od datuma dodelitve sredstev naprej) ter zaradi terminskega načrta poročanja in posredovanja zahtevkov za izplačilo (kvartalna poročila in zahtevki za izplačilo z namenom zmanjšati administrativno obremenjenost upravičencev – podjetij) do 31.12.2008 iz proračuna RS izplačano skupaj 11.336 EUR (od tega 9.636 EUR sredstev sofinanciranja EU) za sofinanciranje novih zaposlitev 4 raziskovalcev (od tega 1 ženska; vse osebe so bile pred vključitvijo/zaposlitvijo zaposlene) v 4 podjetjih. Nekatere zaposlitve bodo realizirane šele v letu 2009.

Do 31.12.2008 je bilo od 23 vključenih raziskovalcev  dejansko podpisanih pogodb o zaposlitvi za najmanj 11 novih zaposlitev raziskovalcev iz naslova tega javnega razpisa, vendar do konca leta 2008 natančnega števila vseh realiziranih zaposlitev raziskovalecev še ni bilo mogoče navesti, in sicer vse na prvem sklopu.

MVZT: Na podlagi OP RČV za obdobje 2007–2013 je MVZT v vlogi PT v sodelovanju z Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA) v vlogi agenta, v letu 2008 nadaljevalo izvajanje instrumenta JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2007«, preko katerega se financiranje doktorsko usposabljanje 63 mladih raziskovalcev. Proti koncu leta pa je prišlo do zastoja pri eni operaciji, kajti podjetje, ki je upravičenec, je šel v likvidacijo. V začetku leta 2008 pa sta MVZT in TIA pričela s pripravo drugega JR oz. instrumenta »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2008«. Na podlagi potrditve instrumenta s strani OU dne 21.07.2008 je bil v Ur. l. RS, št. 76/2008 dne 25.07.2008 objavljen JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2008«. V okviru navedenega predmetnega javnega razpisa je bilo razpisanih 20.423.529 EUR sredstev, od tega 17.360.000 EUR sredstev sofinanciranja EU in 3.063.529 EUR sredstev nacionalnega financiranja. Predmet JR je sofinanciranje stroškov povezanih z raziskovalnim delom in z njim povezanim podiplomskim študijem mladih raziskovalcev in raziskovalk iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti. Na JR so se lahko prijavile gospodarske družbe, samostojni podjetniki, tehnološki centri pod pogojem, da imajo v svoji sestavi raziskovalno skupino ali izkazujejo sodelovanje z zunanjo raziskovalno skupino. Na JR za izbor operacij »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2008« se je prijavilo 90 prijaviteljev, od tega je bilo odobrenih 71 vlog. Kandidati za mlade raziskovalce iz gospodarstva morajo biti stari največ 35 let oziroma, če so se vpisovali v višji (2., 3. ali 4.) letnik podiplomskega študija se jim je za vpisan letnik v preteklih študijskih letih dodalo eno leto. Vključenih je 38 moških in 33 žensk.

Prednostna usmeritev 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

Tabela 21: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1. - MVZT

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število "mladih raziskovalcev" v gospodarstvu na osnovi OP RVČ | Učinek | 181 | 500 | 0 | 133 |
| Delež raziskovalcev v gospodarstvu med vsemi raziskovalci | Rezultat | 41% | 50% | 51.1% | n.p.* |

Vir: MVZT

* Vrednost deleža raziskovalcev v gospodarstvu med vsemi raziskovalci za leto 2008 bo znana šele v letu 2010.

Tabela 22: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1. - MG

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število prehodov visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med gospodarstvom na osnovi OP RČV | Učinek | 0 | 450 | 0 | 23 |
| Število aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva kot posledica podprtih aktivnosti | Rezultat | 0 | 115 | 0 | 0* |

Vir: MG

* o kazalniku še ne moremo poročati

V letu 2008 je bilo od 23 vključenih raziskovalcev  dejansko podpisanih pogodb o zaposlitvi za najmanj 11 prehodov raziskovalcev (visokokvalificiranega kadra) v gospodarstvo oz. med gospodarstvom na osnovi izvajanja OP RČV. O številu aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva kot posledica podprtih aktivnosti še ne moremo govoriti v tem letnem poročilu, saj so se nekatere aktivnosti šele začele izvajati (nekatere pa še sploh ne).

Tabela 23: Shema državne pomoči v okviru prednostne usmeritve 1.1.

| Instrument | Datum priglasitev državne pomoči | Številka | Naziv sheme državne pomoči |
| --- | --- | --- | --- |
| Mladi raziskovalci -generacija 2007 | 14.07.2006 | N 472/06 | Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter inf. družbe za 2007-2013 |
| Mladi raziskovalci -generacija 2008 | 14.07.2006 | N 472/06 | Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter inf. družbe za 2007-2013 |

Kakovostna analiza

MG:

Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni PU:

Fizični kazalci, ki so podani glede na posredovane zahtevke za izplačilo s strani upravičencev, (in sicer prejetih zahtevkov za izplačilo v letu 2008), ne odražajo dejanskega stanja že realiziranih zaposlitev. Do vključno 31.12.2008 je bilo realizirano vsaj 11 prehodov visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med  gospodarstvom, podatek izhaja iz števila zahtevkov podjetij, ki so jih le-ta posredovala do 20.12.2008, in ne zajemajo zaposlitev, za katera podjetja še niso posredovala zahtevka za izplačilo. Skupno je bilo do vključno 31.12.2008 odobreno 23 prehodov visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med gospodarstvom, vse zaposlitve pa na dan 31.12.2008 še niso bile vse realizirane. Glede na to, da je bilo načrtovano, da bo doseženo na nivoju PU skupaj 60 prehodov – stanje v roku 3-5 mesecev po izdaji zadnjih sklepov o dodelitvi sredstev, je planirana realizacija 38%. Pri analizi je potrebno upoštevati, da so bili zadnji sklepi o dodelitvi sredstev izdani šele 24.12.2008.

Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni PU:

Dodeljeno je bilo 28,87% razpisanih sredstev oz. prevzetih obveznosti za leto 2007, od tega je bilo v letu 2008 upravičencem izplačano 0,97% dodeljenih sredstev oz. 0,28% razpisanih sredstev (oz. prevzetih obveznosti za leto 2007), in sicer 11.336 EUR. Ta znesek se navezuje na sofinanciranje novih zaposlitev 4 raziskovalcev v 4 podjetjih, za katere so podjetja prejela izplačila iz proračuna RS v letu 2008.

Pri izvedenih instrumentih v letu 2008 gre za specifiko pri izvajanju (začetek izvajanja operacij v roku 3-5 mesecev po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, trajanje operacij do 24 mesecev; trimesečni zahtevki za izplačilo), zato je težko enoznačno sklepati o uspešnosti oz. neuspešnosti izvajanja v letu 2008.

MVZT:

MVZT je objavilo 2 JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2007« in »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2008«. V letu 2007 se je pričelo financiranje 63 mladih raziskovalcev zaposlenih v gospodarstvu, vendar je sofinanciranje 1 raziskovalcu prenehalo, ker je podjetje šlo v likvidacijo. V letu 2008 se je začelo sofinancirati 71 mladih raziskovalcev, z dvema javnima razpisoma smo tako pridobili 133 mladih raziskovalcev.

- Uporaba dopolnitvenega financiranja

Na MG v 2007 in 2008 ni bilo dopolnitvenega financiranja. V naslednjih letih se dopušča možnost, da se bo za aktivnosti v okviru PU Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij MG uporabljalo dopolnitveno financiranje.

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Aktivnosti vključujejo načelo enakih možnosti in enakosti spolov, in sicer tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminatornost med osebami, ki se z razpisom lahko sofinancirajo in med potencialnimi prijavitelji, in sicer glede možnosti prijave, izbora (dostopa) in na vseh stopnjah izvajanja. Zaradi specifike aktivnosti zagotavljamo načelo enakosti med spoloma (tako kot tudi enakosti možnosti), tako da npr. v primeru porodniškega dopusta pogodba miruje in se lahko podaljša obdobje sofinanciranja.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Zaradi specifike aktivnosti, ki se izvajajo oz. se bodo izvajale in bodo sofinancirane na tej PU (sofinanciranje prehoda – zaposlitve visokokvalificiranega osebja – raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo oz. iz velikih podjetij v MSP; oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu), ni relevantno poročanje glede ranljivih skupin, manjšin ali migrantov. Posebnih ukrepov za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d) v okviru te prednostne usmeritve za enkrat ne načrtujemo. Aktivnosti niso izključujoče.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

- MG je v 2008 začelo izvajati ukrepe, ki spodbujajo direktno plasiranje in aplikacijo znanja raziskovalcev iz znanosti v gospodarstvo, kakor tudi iz velikih v mala in srednje velika podjetja, vključno s pridobivanjem ustreznih vrhunskih kadrov tudi iz tujine.

V naslednjih letih MG načrtuje izvedbo ukrepov, ki bodo spodbujali interdisciplinarno povezovanje znanja in bodo usmerjeni k reševanju razvojnih izzivov v podjetjih. Spodbujati nameravamo oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov), ki bodo oblikovani za spodbujanje inovativnih dejavnosti s spodbujanjem intenzivnega sodelovanja med znanstveno in gospodarsko sfero in med podjetji.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov;

MG je v letu 2008 izvajalo aktivnosti, v katerih se je načelo transnacionalnosti izvajalo tako, da se je z merili ocenjevanja spodbujalo sodelovanje prijaviteljev oz. izbranih, sodelujočih podjetij, z institucijami znanja na področju raziskav in razvoja izven RS (več točk je prejel prijavitelj, ki sodeluje z institucijami znanja na področju raziskav in razvoja izven RS). Ravno tako je cilj spodbujati udeležbo tujih strokovnjakov in strokovnjakov, ki so izobrazbo dokončali v tujini (v državah članicah in v tretjih državah).

MVZT v letu 2008 ni izvajalo aktivnosti, ki so povezane s transnacionalnimi in medregionalnimi dejavnostmi, pri pripravi aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2009, načelo transnacionalnosti pa se izvaja tako, da se spodbuja sodelovanje prijaviteljev oz. izbranih, sodelujočih podjetij, z institucijami znanja na področju raziskav in razvoja izven RS. Ravno tako je cilj spodbujati udeležbo tujih strokovnjakov in strokovnjakov, ki so izobrazbo dokončali v tujini (v državah članicah in v tretjih državah).

Do sedaj še ni začelo izvajati takšno sodelovanje, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Zaradi specifike aktivnosti, ki se izvajajo oz. se bodo izvajale in so sofinancirane iz OP RČV s strani MG, je možno sodelovanje s predstavniki delodajalcev, predvsem z vidika informiranja delodajalcev – podjetij z aktivnostmi, ki so predmet sofinanciranja.

Komplementarne aktivnosti

Aktivnosti, ki so se oz. se izvajajo, so komplementarne oz. se dopolnjujejo z aktivnostmi 7. okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj, predvsem z vidika mednarodne mobilnosti raziskovalcev in mednarodnega povezovanja raziskovalcev.

Ravno tako se te aktivnosti iz OP RČV dopolnjujejo z aktivnostmi OP RR, in sicer se preko OP RR zagotavljajo potrebne materialne investicije za izvedbo aktivnosti, predvsem iz RP Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti. Za podjetja, še posebej mala in srednja, so nujno potrebne neposredne spodbude za investicije v človeške vire, saj bistveno izboljšujejo prilagodljivost in konkurenčnost podjetij, brez zagotavljanja ustrezne opreme pa – ker niso izpolnjeni osnovni pogoji – takšne investicije ne rezultirajo v razvoju novih postopkov in proizvodov z visoko dodano vrednostjo, ki so tržno zanimivi. Kot posledica aktivnosti OP RČV se poveča »človeški kapital«, ki sodeluje v aktivnostih, sofinanciranih iz OP RR na področju raziskav in razvoja, kar vpliva na razvoj novih postopkov in proizvodov z visoko dodano vrednostjo.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MG: V letu 2009 bosta predvidoma objavljena 2 JR, in sicer:

- za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v gospodarstvo št. II. (nadaljevanje JR »Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja« z enostavnejšim poimenovanjem) in

- JR »Sofinanciranje stroškov dela projektnih interdisciplinarnih skupin« (aktivnost Oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov) za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu).

MVZT: V letu 2009 je predvideno nadaljevanje postopkov za izbor in potrditev operacij na podlagi nadaljnjega JR »Mladi raziskovalci za gospodarstvo – generacija 2009«, sklenitev vseh pogodb o sofinanciranju iz leta 2008 ter realizacija izplačil in zahtevkov za povračila.

### 3.1.2.	Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost

Ciljne skupine

- zasebni sektor-podjetja in njihovi zaposleni, vključno s socialnimi podjetji in sicer še posebej srednja in majhna podjetja ter podjetja v območjih, ki zaostajajo v razvoju.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za njihovo večjo zaposljivost in povečevanje konkurenčne sposobnosti podjetij (shema Job rotation, razvoj karier, karierno svetovanje – regionalne karierne sheme, posodabljanje in širitev poklicnih standardov in katalogov, ipd.);

- mentorske in inštruktorske sheme prenosa znanja, veščin in kompetenc (medgeneracijske, povezano z delovnim upokojevanjem, na novo zaposlene, interna znanja, interni inštruktorji, usposabljanje mladih brez delovnih izkušenj, coaching ipd);

- različne oblike spodbujanja podjetij za dvig kvalitete in povečanje vlaganj v človeške vire ter merjenja kakovosti teh vlaganj.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 1.2

Tabela 24: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.

| 1. RP - PU 1.2. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 63.848.517 | - | - | - |
|  | SLO del | 11.267.386 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 75.115.903 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 10.663.229 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 1.881.746 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 12.544.975 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 20.868.444 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 3.682.666 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 24.551.110 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 9.180.000 | 86,1 | 44,0 | 14,4 |
|  | SLO del | 1.620.000 | 86,1 | 44,0 | 14,4 |
|  | EU in SLO del | 10.800.000 | 86,1 | 44,0 | 14,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 9.180.000 | 86,1 | 44,0 | 14,4 |
|  | SLO del | 1.620.000 | 86,1 | 44,0 | 14,4 |
|  | EU in SLO del | 10.800.000 | 86,1 | 44,0 | 14,4 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 10.800.000 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 1.2 Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- potrjenih operacij in podpisanih pogodb v znesku 10.800.000 EUR.

- izplačanih sredstev iz proračuna RS še ni bilo.

Za to PU je za programsko obdobje namenjeno 75,1 mio EUR. Za obdobje  2007 – 2008 je namenjenih 24,5 mio EUR oz. 32,7% sredstev za programsko obdobje 2007 – 2013 za to prednostno usmeritev. V letu 2008 sta bili potrjeni 2 neposredno potrjeni operaciji – programa v skupni višini 10,8 mio EUR.

Opis izvajanja v letu 2008

MDDSZ:

V letu 2008 je OU potrdil dva instrumenta oz. neposredno potrditev operacije – programa:

- Neposredna potrditev operacije – program: »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za leto 2008«, ki ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje kot upravičenec. Za instrument je namenjeno 2,8 mio EUR. V letu 2008 je ZRSZ objavil javni razpis in izbral izvajalce. V okviru programa so lahko prijavitelji kandidirali za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe izobraževanja in programe usposabljanja. Pogoj je bil, da so bili udeleženci izobraževanj in/ali usposabljanj v času vključitve v posamezen program izobraževanja in/ali usposabljanja, ki je  sofinanciran po tem javnem razpisu, v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju.

Izbranih je bilo 293 podjetij, s katerimi je bilo sklenjenih 290 pogodb o sofinanciranju projekta »Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost«, ki so do konca leta 2008 poročala o izvedenih programih izobraževanja in usposabljanja v letu 2008  in oddala zahtevke za sofinanciranje v višini cca. 2,6 mio EUR. V letu 2008 so se začele izvajati kontrole in preverjanja upravičenosti stroškov. Na JR so imela mala in srednja podjetja prednost pred velikimi podjetji glede višine sofinanciranja. Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe izobraževanja in/ali usposabljanja, se zagotavlja v višini najmanj 25 % in največ 80 % upravičenih stroškov.

Tabela 25: Shema državne pomoči v okviru prednostne usmeritve 1.2.

| Instrument | Datum priglasitev državne pomoči | Številka | Naziv sheme državne pomoči |
| --- | --- | --- | --- |
| IUZ 2008 | 28.05.2008 | M006-5022860-2008 | Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih |

Neposredna potrditev operacije – program: »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008 – 2010«, ki ga izvaja Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje kot agent. Za instrument je namenjeno skupaj 8,0 mio EUR. V letu 2008 je Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje objavil javni razpis in začel postopek izbora, ki pa se je zaradi dolgotrajnih preverjanj pogojev za kandidiranje na javni razpis zavlekel v leto 2009. Izvajalci do konca leta 2008 tako še niso bili izbrani. Na JR so imela na podlagi meril za izbor mala in srednja podjetja prednost pred velikimi podjetji glede višine sofinanciranja. Ta neposredna potrditev operacije – programa je bila preklicana in financirana iz integralnega proračuna RS, ker se je MDDSZ dne 13.03.2009 odločilo za spremembo virov financiranja.  Pri izdaji sklepov je prišlo do velike zamude, ki je bila posledica težav s pritožbami in zbiranjem podatkov s strani DURS-a. Posledično je potekla shema državnih pomoči in MDDSZ se je po posvetovanju z OU dne 13.03.2009 odločilo za spremembo virov financiranja iz ESS sredstev na integralni proračun.

Prednostna usmeritev 1.2: Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost

Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število zaposlenih (posameznikov), ki so vključeni v vseživljenjsko učenje (celotno obdobje) | Učinek | / | 70.000 | 0 | 0 |
| - od tega žensk | Učinek | / | 50% | 0 | 0 |
| Število razvitih poklicnih standardov | Učinek | 50 | 500 | 0 | 0 |
| Število razvitih poklicnih katalogov | Učinek | 30 | 400 | 0 | 0 |
| Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega v podprtih podjetjih po zaključku projekta | Rezultat | / | Povečanje za 10% | 0 | 0 |

Vir: MDDSZ

Poročanje o doseganju kazalnikov v letu 2008 ni možno. Za operacijo, ki jo izvaja ZRSZ kot upravičenec, so v 2008 potekale administrativne kontrole zahtevkov za izplačila. Izplačila se nanašajo na stroške vključenih oseb v izobraževanje in usposabljanje. Po zaključku administrativnih kontrol bo znani dokončni podatki o številu vključenih oseb v izobraževanje in usposabljanje.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Udeleženci v operacijah, ki so se izvajale v letu 2008 so zaposleni v podjetjih, ki so izbrana na javnem razpisu. Na spolno strukturo vključenih ni možno vplivati, saj je le ta odvisna od strukture zaposlenih in motivacije posameznika za vključitev v izobraževanje in usposabljanje. Poročanje v skladu prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 še ni mogoče, ker ni vseh podatkov o vključenih osebah. Podrobnejšo analizo bomo lahko podali v letnem poročilu za leto 2009.

Tabela 27: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.2.

| Udeleženci po spolu | 2008 |
| --- | --- |
| Moški | 0 |
| Ženske | 0 |
| Status na trgu dela | 2008 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 |
| Samozaposleni | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 |
| Pripadniki manjšin | 0 |
| Migranti | 0 |
| Invalidne osebe | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 0 |

Kakovostna analiza

Namen prednostne usmeritve je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene, in sicer po eni strani za najvišje izobražen kader oz. ključen kader za zagotavljanje konkurenčnosti v gospodarstvu, po drugi strani pa za ciljne skupine, ki jim grozi izguba zaposlitve. Potrjene operacije, ki so se izvajale v 2008, odgovarjajo temu namenu. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki nastanejo z vključitvijo zaposlenih v programe formalnega izobraževanja in posebnega usposabljanja. S financiranjem izobraževanja in usposabljanja se ustvarja in krepi kultura vseživljenjskega učenja. Namen operacij, ki so bile sofinancirane v letu 2008, je vključitev zaposlenih v formalno izobraževanje, ki omogoča zvišanje stopnje izobrazbe in izboljšanje konkurenčnosti na trgu dela ter vključitev v posebno usposabljanje, ki omogoča pridobitev novih znanj, spretnosti in izkušenj.

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebni ukrepi za navedene ciljne skupine v okviru te PU niso načrtovane,  so pa te ciljne skupine podprte, če so del širše ciljne skupine, ki so ji namenjene aktivnosti te prednostne usmeritve.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

Takšne dejavnosti v letu 2008 niso bile izvedene. V okviru te PU se pripravljajo tudi inovativni ukrepi, kot so na primer različne oblike medgeneracijskega sodelovanja na področju izmenjave znanja in izkušenj, v obliki mentorskih shem, ter dodatnih investicij v razne oblike usposabljanja in izobraževanja za pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti, med katerimi lahko poudarimo Job rotation, pa tudi vzpostavljanje konceptov merjenja kakovosti vlaganj v človeške vire.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

V okviru PU 1.2  neposrednega transnacionalnega sodelovanja v smislu definicije iz člena 37(7) Splošne uredbe na ravni upravičenca ni prišlo, izvedenih je bilo le nekaj konferenc, katerih cilj je bila zlasti izmenjava izkušenj in dobrih praks drugih držav članic na področju prednostne usmeritve, vse to na ravni posredniškega telesa skupaj z upravičenci.

Komplementarne aktivnosti

Pri izvajanju operacij si MDDSZ prizadeva za usklajenost z ostalimi obstoječimi instrumenti na nacionalni in evropski ravni. ESS predstavlja dodano vrednost zlasti nacionalnim instrumentom na tem področju. ESS tako dopolnjuje ukrepe nacionalne aktivne politike zaposlovanja, štipendijske politike, sistema potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter nacionalnih poklicnih kvalifikacij in podobno.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Februarja 2009 sta bila na OU v potrditev posredovana še dva instrumenta za potrditev operacij, za katere se predvideva sofinanciranje v letu 2009, in sicer:

- Neposredna potrditev operacije – projekt: »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov«. Širši namen tega instrumenta je vzpostavitev učinkovitega sistema povezovanja trga dela in izobraževanja ter vključevanju aktualnih kvalifikacijskih struktur, ki bo omogočil zmanjšanje strukturnih neskladij, konkretni cilji pa so predvsem priprava poklicnih standardov in katalogov za nacionalne poklicne kvalifikacije ter tako posredno povezanost formalnega sistema poklicnega izobraževanja s sistemom certificiranja NPK in podpora vseživljenjskemu učenju.

- Neposredna potrditev operacije – projekt: »Znanje uresničuje sanje«. Namen projekta je sofinanciranje programov izobraževanj in usposabljanj za posameznike, ki so v rednem delovnem razmerju pri družbah ali samostojnih podjetnikih in imajo nižjo, poklicno in srednješolsko izobrazbo. Projekt bo prispeval k dvigu splošne ravni usposobljenosti zaposlenih ter dvigu kvalifikacijske ravni, veščin in kompetenc zaposlenih, prednostno tistih zaposlenih, ki jim grozi izguba zaposlitve. Prednostno se bo sofinanciralo izobraževanje na naslednjih področjih: IKT izobraževanja in usposabljanja, tuji jeziki, nacionalne poklicne kvalifikacije in temeljne poklicne kvalifikacije.

### 3.1.3.	Štipendijske sheme

Ciljne skupine

- podjetja (vključno s socialnimi podjetji) in gospodarska združenja;

- regionalne razvojne institucije;

- občine;

- dijaki in študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- spodbude poenotenih regionalnih štipendijskih shem;

- druge oblike in načini štipendijskih shem;

- inovativne sheme za povezovanje študija s potrebami gospodarstva.

Vključeni ministrstvi

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 1.3.

Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.3.

| 1. RP - PU 1.3. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 50.406.724 | - | - | - |
|  | SLO del | 8.895.304 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 59.302.028 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 8.418.339 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 1.485.589 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 9.903.928 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 16.475.088 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 2.907.368 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 19.382.456 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 16.150.000 | 191,8 | 98,0 | 32,0 |
|  | SLO del | 2.850.000 | 191,8 | 98,0 | 32,0 |
|  | EU in SLO del | 19.000.000 | 191,8 | 98,0 | 32,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 11.668.958 | 138,6 | 70,8 | 23,1 |
|  | SLO del | 2.059.228 | 138,6 | 70,8 | 23,1 |
|  | EU in SLO del | 13.728.186 | 138,6 | 70,8 | 23,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 11.668.958 | 138,6 | 70,8 | 23,1 |
|  | SLO del | 2.059.228 | 138,6 | 70,8 | 23,1 |
|  | EU in SLO del | 13.728.186 | 138,6 | 70,8 | 23,1 |
|  | drugi viri**** | 15.267.208 | - | - | - |
|  | skupaj | 28.995.394 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** višina posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij  s strani  delodajlcev

V okviru PU 1.3 Štipendijske sheme je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 19.000.000 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 13.728.186 EUR,

- podpisanih pogodb za 13.728.186 EUR.

MVZT

| 1. RP - PU 1.3. MVZT |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 33.604.482 | - | - | - |
|  | SLO del | 5.930.203 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 39.534.685 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 5.612.226 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 990.393 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 6.602.619 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 10.983.392 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 1.938.246 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 12.921.638 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 0 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru MVZT PU 1.3 finančne realizacije v letu 2008 ni bilo zato poročanje skladno s čl. 67 (b) i, ii in iii Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v tem trenutku še ni možno.

Prihodnje izvajanje:

Predvideno je, da se bodo instrumenti v okviru PU začeli izvajati v letu 2010.

MDDSZ

| 1. RP - PU 1.3. MDDSZ |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 16.802.242 | - | - | - |
|  | SLO del | 2.965.101 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 19.767.343 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 2.806.113 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 495.196 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 3.301.309 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 5.491.696 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 969.122 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 6.460.818 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 16.150.000 | 575,5 | 294,1 | 96,1 |
|  | SLO del | 2.850.000 | 575,5 | 294,1 | 96,1 |
|  | EU in SLO del | 19.000.000 | 575,5 | 294,1 | 96,1 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 11.668.958 | 415,8 | 212,5 | 69,4 |
|  | SLO del | 2.059.228 | 415,8 | 212,5 | 69,4 |
|  | EU in SLO del | 13.728.186 | 415,8 | 212,5 | 69,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 11.668.958 | 415,8 | 212,5 | 69,4 |
|  | SLO del | 2.059.228 | 415,8 | 212,5 | 69,4 |
|  | EU in SLO del | 13.728.186 | 415,8 | 212,5 | 69,4 |
|  | drugi viri | 15.267.208 | - | - | - |
|  | skupaj | 28.995.394 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru MDDSZ PU 1.3 Štipendijske sheme je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 19.000.000 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 13.728.186 EUR in

- podpisanih pogodb za 13.728.186 EUR.

Za to PU je za programsko obdobje 2007 - 2013 namenjenih 19,7 mio EUR. Za leti 2007 – 2008 je namenjenih 6,5 mio EUR oz. 32,7 % razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2007 – 2013 za to prednostno usmeritev. V letu 2008 je OU potrdil en instrument: »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009«, ki ga izvaja Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje kot agent. Potrjen instrument namenja 19,0 mio EUR za izvajanje regijskih štipendijskih shem v obdobju 2008 – 2015. Instrument »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009« predvideva vključitev štipendistov v sistem štipendiranja v šolskem oz. študijskem letu 2008/2009, do konca izobraževalnega programa za posameznega vključenega štipendista. Štipendisti se lahko v sistem štipendiranja vključijo ne glede na to, v katerem  letniku izobraževalnega programa se trenutno nahajajo, pogodbo o štipendiranju pa sklenejo za obdobje (še preostalega) do zaključka izobraževanja. Po uspešnem zaključku izobraževalnega programa je pogodbena obveznost štipenditorja - delodajalca zaposliti štipendista za obdobje, ko je bil s štipendistom v pogodbenem razmerju.

Opis izvajanja v letu 2008

MDDSZ:

V letu 2008 je OU potrdil en instrument »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009«, ki ga izvaja Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje kot agent. Aktivnosti za izbor upravičencev so se začele izvajati v drugi polovici leta 2008. Za šolsko/študijsko leto 2008/2009 je bilo izbranih 12 upravičencev, s pomočjo katerih se delodajalcem v regiji zagotavlja kvalificirane kadre.

Proti koncu leta so upravičenci  izvedli postopke za dodeljevanje štipendij. Podeljenih je bilo skupaj 1.131 štipendij. Pozno sklepanje pogodb je vplivalo na manjše število vključenih štipendistov v štipendijske sheme. Drugi razlog  manjšega števila podeljenih štipendij je v tem, da delodajalci podeljujejo štipendije za poklice, ki med mladimi niso priljubljeni. V letu 2008 niso bile podeljene vse načrtovane štipendije, zato se predvideva sprememba instrumenta oz. dodatni javni razpis za porabo preostalih sredstev v prihodnjih letih.

V okviru prednostne usmeritve 1.3 aktivnosti ne potekajo po shemi državne pomoči.

Prednostna usmeritev 1.3: Štipendijske sheme

Tabela 29: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.3.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme (celotno obdobje) | Učinek | / | 47.500 | 0 | 1.131 |
| Število štipenditorjev, ki štipendirajo skladno s štipendijsko shemo (celotno obdobje) | Učinek | 1.100 | 2.200 | 0 | 335 |
| Delež vseh štipendistov, ki so ohranili zaposlitev 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti | Rezultat | / | 90% | 0 | 0 |

Vir: MDDSZ

Aktivnosti so se pričele izvajati v drugi polovici leta 2008. Podeljenih je bilo manj štipendij, kot je bilo sprva načrtovano. Zaradi gospodarske krize se je za štipendiranje odločilo manj gospodarskih družb. Podatki o deležu štipendistov, ki bodo ohranili zaposlitev, bodo znani 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela prikazuje podatke o pomoči ciljnim skupinam v okviru PU 1.3 Štipendijske sheme v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006:

Tabela 30: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.3.

| Udeleženci po spolu | 2008 |  |
| --- | --- | --- |
| Moški | 965 |  |
| Ženske | 166 |  |
| Skupaj | 1131 |  |
| Status na trgu dela | 2008 | 2008-ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 |
| Samozaposleni | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 1131 | 166 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 1131 | 166 |
| Udeleženci po starosti | 2008 | 2008-ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 1077 | 166 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 | 2008-ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 | 2008-ženske |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 505 | 74 |
| ISCED 4 stopnja | 626 | 92 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 | 2008-ženske |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 505 | 74 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 626 | 92 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |

V aktivnosti sofinanciranja v okviru PU 1.3 Štipendijske sheme je  bilo vključenih skupaj 1131 oseb, po spolni strukturi štipendistov prevladuje visok delež moških, ki je kar 85,3 %, delež žensk, ki so pridobile štipendijo je samo 14,6%. Vsi štipendisti imajo status na trgu dela: nedejavne osebe, ki se izobražujejo. Status ranljivh skupin se ne spremlja. Največje število vključenih oseb – štipendistov v okviru te PU je imelo ISCED 4 stopnjo izobrazbe (626 oseb),  ISCED 3 stopnjo izobrazbe (505 oseb).  Delež mladih udeležencev starih od 15 do 24 let je 95,2%, ta delež je prav tako pogojen s samim namenom instrumenta »Štipendijske sheme«.

Kakovostna analiza

Cilj PU 1.3 Štipendijske sheme je spodbujanje poenotenih regionalnih štipendijskih shem in drugih oblik in načinov štipendijskih shem ter inovativnih shem za povezovanje študija s potrebami gospodarstva. Usmerjena je na usklajevanje interesov delodajalcev, nosilcev regijske sheme in države. Namen sofinanciranja je dvig ravni izobrazbene strukture, znižanje strukturne brezposelnosti ter vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v regije. Prav tako naj bi enotne štipendijske sheme pripomogle k načrtovanju razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela. Pod pojmom izšolan oz. usposobljen kader razumemo ustrezno izobražen in usposobljen kader na celotni izobraževalni vertikali: poklicno izobraževanje, srednješolsko izobraževanje in (s poudarkom) na visokošolsko usposobljen kader. Ob dejstvu, da so srednješolska izobraževalna središča v pretežni meri v regijah, kjer se izvajajo regijske štipendijske sheme, pa so visokošolska izobraževalna središča v Sloveniji skoncentrirana na zgolj nekaj regij. Statistični podatki migracijskih in gravitacijskih trendov visokošolsko izobraženega kadra izkazujejo, da se tak kader zadrži v mestih, kjer so univerzitetna središča oz. v večjih mestih izven regije stalnega bivališča. Cilj regijskih štipendijskih shem je zajezitev tega trenda v posamezni regiji.

V letu 2008 se je za vključitev v štipendijsko shemo odločilo 335 delodajalcev štipenditorjev. S pogodbo o dodelitvi štipendije je bilo podeljeno skupaj 1.131 kadrovskih štipendij, od tega samo 166 žensk pridobilo štipendijo. Največ štipendij je bilo podeljeno za ISCED 4 stopnjo izobrazbe (626 oseb),  ISCED 3 stopnjo izobrazbe (skupaj 505 oseb - po slovenski opredelitvi gre za srednješolsko štipendiranje za 336 oseb, najmanj pa je podeljenih štipendije za poklicno izobraževanje pri 169 osebah). Štipendije za podiplomsko izobraževanje niso bile podeljene. Podatkov o vključitvi posameznih ranljivih skupin v štipendijsko shemo ne spremljamo.

Pozno sklepanje pogodb je vplivalo na manjše število vključenih štipendistov v štipendijske sheme. V letu 2008 niso bile podeljene vse načrtovane štipendije, zato se predvideva sprememba instrumenta oz. dodatni javni razpis za porabo preostalih sredstev v prihodnjih letih.

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Eksplicitno pri izvajanju ni poudarka na spodbujanju enakosti spolov. Glede na manjše vključevanje žensk bodo v prihodnje potrebne dodatne aktivnosti za spodbujanje vključevanja mladih žensk v nadaljevanje izobraževanja, kar bi posledično vplivalo na vključevanje mlade ženske populacije v instrumente štipendijske politike.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebni ukrepi za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d) v okviru te prednostne usmeritve niso načrtovani, so pa te ciljne skupine vsekakor podprte, če so del širše ciljne skupine, ki so ji namenjene aktivnosti te prednostne usmeritve.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

Štipendijske sheme so inovativne predvsem v delu, kot ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na tem področju, saj je cilj vzpostaviti enoten nacionalni koncept štipendijskih shem, ne le regionalnih, temveč širše, vzpostavljati razne koncepte štipendijskega mreženja, ki bi dolgoročno prispevali k večjemu povezovanju trga dela in šolske sfere. Te sheme so na nacionalni ravni prvi sistemski in enovit pristop k politiki štipendiranja v tem smislu je njihov cilj prvenstveno spodbujati povezovanje med šolajočimi in bodočimi potencialnimi delodajalci.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Takšni ukrepi v 2008 niso bili izvedeni.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Februarja 2009 sta bila organu upravljanja v prijavo posredovana dva instrumenta javni razpis za izbor operacij, za katere se predvideva financiranje v letu 2009:

- Javni razpis za izbor operacije: »Sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009 - dodatni razpis«. Namen instrumenta je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske sheme in državo. Sofinanciranje bo omogočeno tistim nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka izobraževanja, ki zaradi primanjkljaja sredstev v okviru javnega razpisa  za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009 niso mogli sofinancirati štipendij vsem izbranim štipendistom.

Javni razpis za izbor operacije: »Sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2009/2010«; tako kot druga dva instrumenta v okviru te PU, je tudi ta namenjen posrednemu sofinanciranju kadrovskih štipendij. Namen instrumenta je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske sheme in državo.

### 3.1.4.	Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti

Ciljne skupine

- gospodarski in javni sektor (podjetja, agencije, zbornice, združenja, zavodi, socialna podjetja, NVO, socialni partnerji…);

- posamezniki (zaposleni, posamezniki v izgubljanju zaposlitve, v primeru spodbujanja samozaposlovanja so upravičenci tudi brezposelne osebe).

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

Spodbujanje in promocija podjetništva in inovativnosti (iskanje idej, inovacij..), vključno s spodbujanjem ženskega podjetništva:

- spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih, s poudarkom na spodbujanju samozaposlovanja žensk, ki želijo uresničiti podjetniško idejo (informiranje, motiviranje in svetovanje, usposabljanje in izobraževanje za samozaposlitev, podpora pri oblikovanju poslovnega načrta – v okviru vavčerskega sistema se vključujejo tudi programi za pomoč brezposelnim pri samozaposlitvi);

- spodbujanje fleksibilnejših oblik dela (projekti na področju rotacije za večopravilnost zaposlenih na delovnih mestih, razvoj, spodbujanje in uvajanje fleksibilnih oblik zaposlitve in dela na domu,...);

- Slovensko ogrodje kvalifikacij in podporne strukture, metodologija za ocenjevanje in priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja, razvoj in sprejem nacionalnih poklicnih standardov, uvedba kvalifikacijska ogrodja, nadaljnji razvoj koncepta ključnih kompetenc in razvoj sistema za usmerjanje in svetovanje uporabnikom.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

Tabela 31: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.4.

| 1. RP - PU 1.4. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 44.805.977 | - | - | - |
|  | SLO del | 7.906.938 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 52.712.915 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 7.482.968 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 1.320.524 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 8.803.492 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 14.644.523 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 2.584.328 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 17.228.851 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 0 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo, zato poročanje skladno s čl. 67 (b) i, ii in iii Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v tem trenutku še ni možno.

Za prednostno usmeritev za programsko obdobje 2007 – 2013 je namenjenih 52,7 mio EUR. Za obdobje 2007 – 2008 pa je bilo predvidenih 17,2 mio EUR oz. 32,7 % sredstev za prednostno usmeritev v programskem obdobju 2007 – 2013.

Opis izvajanja v letu 2008

V okviru  PU 1.4 Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti MDDSZ pripravlja dejavnosti, ki so usmerjene v povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih ter k spodbujanju regijske in sektorske mobilnosti, novega zaposlovanja, aktiviranja ter motiviranja človeških virov za prepoznavanje podjetniških potencialov, spodbujanju samozaposlovanja in izvajanju različnih fleksibilnih oblik zaposlovanja.

V letu 2008 je MDDSZ pripravilo in posredovalo OU v potrditev dva instrumenta: »Subvencije za samozaposlitev – v letu 2009« ter »Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb za krajši delovni čas«.

Kot je bilo navedno v letnem poročilu za leto 2007 Projekti delodajalcev in socialnih partnerjev za delavce v postopku izgubljanja zaposlitve, Fleksibilne oblike zaposlitve – nove ideje in pristopi, Nacionalno kvalifikacijsko ogrodje in Skladi dela so bili načrtovani za leto 2008, vendar ni prišlo do njihovega izvajanja. V pripravi je projekt skladov dela, v katerem naj bi predvidoma sodelovali socialni partnerji, vendar pa se je MDDSZ odločilo, da bo projekt zaradi kompleksnega sistema potrjevanja in izvajanja projektov v okviru OP RČV financiran iz integralnega proračuna.

Zaradi kompleksnega sistema potrjevanja instrumentov in zamud pri izvajanju predvidenih instrumentov drugih projektov in aktivnosti, ki smo jih predvidevali za leto 2008, nismo izvedli.

V okviru prednostne usmeritve 1.4 aktivnosti ne potekajo po shemi državne pomoči.

Prednostna usmeritev 1.4: Pospeševanje novih zaposlitvenih možnosti

Tabela 32: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.4.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število projektov uvajanja fleksibilnih oblik zaposlovanja (celotno obdobje) | Učinek | / | 175 | 0 | 0 |
| Število podprtih novo nastalih podjetij – samozaposlitev (celotno obdobje) | Učinek | 1.527 | 8.400 | 0 | 0 |
| Število samozaposlitev – ustvarjenih bruto delovnih mest na osnovi podprtih aktivnosti, 12 mesecev po njihovem zaključku (celotno obdobje) | Rezultat | / | 7.000 | 0 | 0 |
| Povečanje deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom v skupni zaposlenosti* | Rezultat | 10% | 15% | 0 | 0 |

Vir: MDDSZ

* vir podatkov SURS

V letu 2008 so bile pripravljene pravne in vsebinske podlage za aktivnosti, ki so bodo začele izvajati v letu 2009.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Aktivnosti se v letu 2008 še niso pričele izvajati, zato poročanje v skladu s Prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 še ni mogoče.

Tabela 33: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.4.

| Udeleženci po spolu | 2008 |
| --- | --- |
| Moški | 0 |
| Ženske | 0 |
| Status na trgu dela | 2008 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 |
| Samozaposleni | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 |
| Pripadniki manjšin | 0 |
| Migranti | 0 |
| Invalidne osebe | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 0 |

##### Kakovostna analiza

Cilj PU 1.4 Pospeševanje novih zaposlitvenih možnosti je ustvarjati nove zaposlitvene možnosti zlasti s spodbujanjem večje fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih ter regijske in sektorske mobilnosti, novega zaposlovanja ter aktiviranja in motiviranja človeških virov za iskanje in prepoznavanje podjetniških potencialov, samozaposlovanja, projektov za uvajanje fleksibilnih oblik zaposlitve, inovativne in produktivnejše oblike organiziranosti dela, vključno z boljšimi razmerami za zdravje in varstvo pri delu ter dela na domu in vzpostavitve fleksibilnejšega trga dela; vse zaradi povečevanja zaposlitvenih možnosti in preprečevanja prehoda v brezposelnost.

V letu 2008 je MDDSZ pripravilo in posredovalo OU v prijavo dva instrumenta: »Subvencije za samozaposlitev – v letu 2009« ter »Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb za krajši delovni čas«. Namen prvega instrumenta je ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti s spodbujanjem podjetništva v obliki subvencij za samozaposlitev ter neprekinjena ohranitev samozaposlitve za obdobje najmanj dveh let. Program se izvaja v novoustanovljenih poslovnih subjektih, kjer se zaposlijo brezposelne osebe. Brezposelne osebe, ki imajo interes za samozaposlitev, subvencijo prejmejo na podlagi poslovnega načrta in udeležbe na delavnici, ki jim bo olajšala začetno poslovanje. Drugi instrument predstavlja tudi ukrep za lajšanje posledic gospodarske krize, njegov glavni namen pa je pospeševanje novih zaposlitvenih možnosti prek spodbujanja fleksibilnih oblik zaposlovanja. Program se izvaja na podlagi subvencioniranja zaposlitve brezposelne osebe pri delodajalcih iz tržnega sektorja, izbranih na javnem razpisu, ki za krajši delovni čas (4 oz. 6 ur na dan) za polletno oziroma enoletno obdobje zaposlijo osebe s statusom brezposelne osebe.

V letu 2008 so se postavljale vsebinske in pravne podlage za izvajanje prednostne usmeritve. Aktivnosti se v letu 2008 še niso pričele izvajati.

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Eksplicitno spodbujanje enakosti spolov v ukrepih ni navedeno, je pa obema spoloma ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa (tako prijaviteljem kot tudi izvajalcem) do sofinanciranja aktivnosti.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebni ukrepi za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d) v okviru te prednostne usmeritve niso načrtovani, so pa te ciljne skupine vsekakor podprte, če so del širše ciljne skupine, ki so ji namenjene aktivnosti te prednostne usmeritve.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru te PU se pripravljajo tudi inovativni ukrepi. Eden ključnih instrumentov te PU, ki je hkrati tudi zahteva EU, je načrtovanje slovenskega kvalifikacijskega ogrodja, ki pomeni pomemben preskok v definiranju in priznavanju formalno in neformalno pridobljenega znanja ter uveljavljanju tega koncepta na trgu dela. Ta instrument se je v letu 2008 pripravil za prijavo na OU.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Takšni ukrepi v 2008 niso bili izvedeni.

##### Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Glede na to, da se v letu 2008 v navedeni PU aktivnosti še niso izvajale, projektov s socialnimi partnerji v navedenem letu nismo izvajali in sredstva še niso bila dodeljena. MDDSZ bo v letu 2009 sodelovalo z Ministrstvom za javno upravo pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev.

Med aktivnostmi, ki so predvidene v okviru prednostne usmeritve 1.4 OP RČV v letu 2009 in še posebej predvidevajo sodelovanje socialnih partnerjev, bo še nadalje poudarek na naslednjih projektih:

      - projekti delodajalcev in socialnih partnerjev za delavce v postopku izgubljanja  zaposlitve

      - fleksibilne oblike zaposlitve – nove ideje in pristopi, spodbude delodajalcem.

Načrtuje se izvajanje naslednjih instrumentov: »Subvencije za samozaposlitev«, »Projekti delodajalcev in socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja«, »Fleksibilne oblike zaposlitve – nove ideje in pristopi«, »Nacionalno kvalifikacijsko ogrodje«.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V začetku leta 2009 je organ upravljanja že potrdil dva instrumenta neposredno potrditev operacij - programi, za katere se predvideva financiranje v letu 2009,  in sicer:

- Neposredna potrditev operacije – program: »Subvencije za samozaposlitev – v letu 2009«.  Namen programa je ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti s spodbujanjem podjetništva v obliki subvencij za samozaposlitev ter neprekinjena ohranitev samozaposlitve za obdobje najmanj dveh let. Program se bo izvajal v novoustanovljenih poslovnih subjektih, kjer se bodo zaposlile brezposelne osebe. Brezposelne osebe, ki imajo interes za samozaposlitev, bodo subvencijo prejele na podlagi poslovnega načrta in udeležbe na delavnici, ki jim bo olajšala začetno poslovanje (objava javnega razpisa v začetku januarja 2009).

- Neposredna potrditev operacije – program: »Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb za krajši delovni čas«. Cilj programa je pospeševanje novih zaposlitvenih možnosti prek spodbujanja fleksibilnih oblik zaposlovanja, kar je tudi eno od ključnih priporočil Lizbonske strategije za Slovenijo. Aktivnost predstavlja inovativnost na trgu dela v Sloveniji in bo v primeru pozitivnega odziva deležna tudi večje finančne podpore iz sredstev ESS. Program se bo izvajal na podlagi subvencioniranja zaposlitve brezposelne osebe pri delodajalcih iz tržnega sektorja, izbranih na javnem razpisu, ki bodo za krajši delovni čas (4  oz. 6 ur na dan) za polletno oziroma enoletno obdobje zaposlili osebe s statusom brezposelne osebe (objava javnega razpisa v sredini januarja 2009).

V februarju 2009 je bil na OU posredovan naslednji predlog instrumenta za potrditev operacije, za katerega se predvideva sofinanciranje v letu 2009:

- Neposredna potrditev operacije – projekt: »Slovensko ogrodje kvalifikacij«. Projekt predstavlja izdelavo ogrodja za sistem kvalifikacij v Sloveniji, ki bo pripravljeno na način, kot ga predlaga Evropsko ogrodje kvalifikacij. Slednje deluje kot orodje, s katerim naj bi postale kvalifikacije, pridobljene v splošnem in poklicnem začetnem in nadaljevalnem izobraževanju, pregledne in lažje primerljive med različnimi državami in sistemi v EU.

Z izgradnjo Slovenskega ogrodja kvalifikacij bo omogočeno povezovanje le-tega z drugimi evropskimi sistemi kvalifikacij v omrežje neodvisnih, a povezanih in medsebojno primerljivih sistemov. S tem sledimo ciljema spodbujanja mobilnost državljanov med državami in njihove podpore pri vseživljenjskem učenju. Glavni cilji projekta so: vzpostavitev relacij med nacionalnim ogrodjem kvalifikacij in Evropskim ogrodjem kvalifikacij, vzpostavitev Slovenskega ogrodja kvalifikacij ter priprava Slovenskega ogrodja kvalifikacij za vsa strokovna področja.

## 3.2 Razvojna prioriteta: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

Uresničevanje splošnih ciljev

Splošni cilj razvojne prioritete je izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev in neaktivnih oseb.

Specifični cilji

- spodbuditi neaktivne osebe za uspešen vstop na trg dela;

- povečati odliv brezposelnih oseb v zaposlitev;

- izboljšati izobrazbeno strukturo in usposobljenost brezposelnih in neaktivnih.

##### Doseganje ciljev in analiza napredka

Razvojna prioriteta je usmerjena predvsem k spodbujanju brezposelnih in neaktivnih, da aktivno pristopijo k reševanju lastne brezposelnosti, k povečanju odliva brezposelnih oseb v zaposlitev in izboljšanju izobrazbene strukture in usposobljenosti brezposelnih in neaktivnih. Sofinancirane so bile tri operacije Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb, Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb in Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb. Namen vseh treh je bil zaposlitev naslednjih ciljnih skupin: mladi stari do 25 let in iskalci prve zaposlitve, starejši od 50 let ter dolgotrajno brezposelni. Operativni program tem ciljnim skupinam posveča posebno pozornost. Vključenih je bilo 959 brezposelnih oseb, kar je manj kot je bilo načrtovano. Gospodarska kriza in negotovost sta vplivala na slabši interes delodajalcev za zaposlovanje novih oseb.

Uresničevanje ciljev te razvojne prioritete temelji na naslednjih podlagah:

- Strategija razvoja Slovenije, zlasti četrta razvojna prioriteta: Moderna socialna država in večja zaposlenost,

- Integrirane smernice za rast in delovna mesta (2005 – 2008), ki jih je za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije in njenih ciljev sprejel Evropski svet,

- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, ki hkrati vključuje Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju zaposlovanja v skladu z integriranimi smernicami, predvsem Smernica 17: Izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in storilnosti dela ter krepitev socialne in ozemeljske kohezije, Smernica 20: Izboljšanje ujemanja s potrebami na trgu, Smernica 21: Spodbujati prožnost v povezavi z varnostjo zaposlitve in zmanjševanja deljenja trgov dela,

- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,

- Državni razvojni program 2007 – 2013,

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,

- Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih,

- lizbonska naravnanost kohezijske politike se odraža v sredstvih, ki jih Slovenija namenja za programe ESS ter podporo programom spodbujanja konkurenčnosti in inovativnosti; drugi način vključevanja lizbonskih ciljev v kohezijsko politiko predstavlja dopolnjevanje ukrepov za povečevanje gospodarske rasti in zaposlovanja.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

2. RP

Tabela 34: Finančni  napredek 2. razvojne prioritete

| 2. RP |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 140.018.678 | - | - | - |
|  | SLO del | 24.709.179 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 164.727.857 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 23.384.275 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 4.126.635 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 27.510.910 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 45.764.133 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 8.076.022 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 53.840.155 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 13.821.425 | 59,1 | 30,2 | 9,9 |
|  | SLO del | 2.439.075 | 59,1 | 30,2 | 9,9 |
|  | EU in SLO del | 16.260.500 | 59,1 | 30,2 | 9,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 13.821.425 | 59,1 | 30,2 | 9,9 |
|  | SLO del | 2.439.075 | 59,1 | 30,2 | 9,9 |
|  | EU in SLO del | 16.260.500 | 59,1 | 30,2 | 9,9 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 16.260.500 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 474.470 | 2,0 | 1,0 | 0,3 |
|  | SLO del | 83.730 | 2,0 | 1,0 | 0,3 |
|  | EU in SLO del | 558.200 | 2,0 | 1,0 | 0,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 474.470 | 2,0 | 1,0 | 0,3 |
|  | SLO del | 83.730 | 2,0 | 1,0 | 0,3 |
|  | EU in SLO del | 558.200 | 2,0 | 1,0 | 0,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

Graf 3: 2 RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008

V okviru 2. RP Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:

- potrjenih operacij v znesku 16.260.500 EUR,

- podpisanih pogodb za 16.260.500 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 558.200 EUR.

Za 2. RP je za programsko obdobje 2007 – 2013 je namenjeno 164,7 mio EUR. Za obdobje  2007 – 2008 je namenjenih 53,8 mio EUR oz. 32,7% sredstev za programsko obdobje 2007 – 2013. V letu 2008 je OU potrdil tri instrumente. Za vse tri neposredne potrditve operacij – programi je namenjeno cca 16,3 mio EUR. Do konca leta 2008 je bilo Zavodu RS za zaposlovanje kot upravičencu izplačano iz proračuna RS 558.200 EUR.

Opis izvajanja v letu 2008

Vsi trije instrumenti: neposredna potrditev operacije – program: »Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb za leto 2008«, neposredna potrditev operacije – program: »Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb za leto 2008«, neposredna potrditev operacije – program: »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb za leto 2008« so bili objavljeni sredi leta 2008. Za leto 2008 je bilo načrtovano skupaj 2.715 zaposlitev brezposelnih oseb. Na javnem razpisu, ki ga je izvedel Zavod RS za zaposlovanje kot upravičenec, je bilo izbranih 1.181 izvajalcev za 1.611 prostih delovnih mest (kar pomeni 59,7 načrtovanih zaposlitev). Navedene aktivnosti spodbujanja zaposlovanja mladih, dolgotrajno brezposlenih oseb in starejših pomenijo ključen ukrep za izpolnjevanje izziva iz Joint report on Social Protection and Social Inclusion 2007.

Do konca leta 2008 se je zaposlilo 959 brezposelnih oseb, od tega je bilo starejših od 55 let - 209 oseb oz. 50,3 %, 195 mladih oz. 20,3 %  in 282 dolgotrajno brezposelnih oseb oz. 29,4 %. Neugodna gospodarska situacija je vplivala na manjšo realizacijo zaposlitev brezposelnih oseb ter odpoved že sklenjenih pogodb. Iz tega razloga je tudi finančna realizacija dodeljenih sredstev v letu 2008 slaba. Prav tako pa so se izplačila izvajalcem zaradi postopkov preverjanja in kontrole prenesla v naslednje leto.

Tabela 35: Shema državne pomoči v okviru 2. razvojne prioritete.

| Instrument | Datum priglasitev državne pomoči | Številka | Naziv sheme državne pomoči |
| --- | --- | --- | --- |
| Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb | 13.04.2007 | BE02-5022860-2007 | PROGRAMI ZAPOSLOVANJA |
| Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb | 13.04.2007 | BE02-5022860-2007 | PROGRAMI ZAPOSLOVANJA |

Fizični napredek razvojne prioritete

- RP: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

Tabela 36: Fizični napredek 2. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vključenih oseb v ukrepe 2. razvojne prioritete | Učinek | / | 80.000 | 0 | 959 |
| - od tega žensk | Učinek | / | 45.000 | 0 | 550 |
| - od tega neaktivnih | Učinek | / | 8.000 | 0 | 0 |
| Število subvencioniranih delovnih mest za brezposelne – celotno obdobje | Učinek | / | 6.400 | 0 | 959 |
| - od tega za ženske | Učinek | / | 3.800 | 0 | 550 |
| Delež vključitev mladih do 25. leta starosti v ukrepe aktivne politike zaposlovanja pred izpolnjenimi 4 meseci brezposelnosti ter odraslih pred dopolnjenim 12 mesecem brezposelnosti | Rezultat | 75% | 100% | 0 | 40,1% |
| Delež vključenih dolgotrajno brezposelnih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja | Rezultat | 26,1% | 28% | 0 | 32,9% |
| Število oseb, ki so pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo | Rezultat | 1.600 | 3.200 | 0 | 0 |
| Znižanje deleža brezposelnih oseb brez izobrazbe oz. z nizko stopnjo izobrazbe* | Rezultat | 39% | 29% | 0 | 40,7% |
| Število zaposlitev 12 mesecev po zaključku projekta – celotno obdobje | Rezultat | / | 14.300 | 0 | 0 |
| Delež ohranjenih delovnih mest iz naslova subvencioniranja leto po zaključku projekta | Rezultat | / | 60% | 0 | 0 |
| Skrajšanje povprečnega trajanja brezposelnosti* | Vpliv | 2 leti 1 mesec | 50% | 0 | n.p. |

*vir podatkov je ZRSZ

V letu 2008 je bilo načrtovanih skupaj 2.715 vključitev brezposelnih oseb, od tega 1.622 žensk. Realiziranih je bilo 59,7 % vseh planiranih subvencioniranih zaposlitev pri delodajalcih. V aktivnosti je bilo na ravni te razvojne prioritete vključenih 959 brezposelnih oseb, od tega 550 žensk. Zaradi nestabilnih pogojev v gospodarstvu in manjšega obsega dela je interes za zaposlovanje brezposelnih oseb manjši od načrtovanega. Podatki o ohranjenih zaposlitvah iz naslova subvencioniranja bodo znani šele po 01.01.2011.

Gospodarska kriza je vplivala tudi na zvišanje deleža brezposelnih oseb brez izobrazbe oz. z nizko stopnjo izobrazbe, nižji delež vključenih mladih do 25 let in odraslih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja preden postanejo dolgotrajno brezposelni. Večja pozornost je bila usmerjena v dolgotrajno brezposelne osebe. Delež dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so bile vključene v ukrepe aktivne politike, je višji kot je bilo načrtovano. Prav tako se je podaljšalo  povprečno trajanje brezposelnosti.

Lizbonski cilji v okviru 2 RP

Tabela 37: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 66 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 13.821.425 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 6.910.713 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 6.910.713 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela prikazuje podatke o pomoči ciljnim skupinam v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006:

2 RP

Tabela 38: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 2. RP

| Udeleženci po spolu | 2008 |  |
| --- | --- | --- |
| Moški | 409 |  |
| Ženske | 550 |  |
| Skupaj | 959 |  |
| Status na trgu dela | 2008 | 2008-ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 |
| Samozaposleni | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 959 | 550 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 282 | 162 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 | 2008-ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 149 | 85 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 209 | 120 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 | 2008-ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 17 | 10 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 | 2008-ženske |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 193 | 111 |
| ISCED 3 stopnja | 235 | 135 |
| ISCED 4 stopnja | 399 | 228 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 132 | 76 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 | 2008-ženske |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 193 | 111 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 235 | 135 |
| V. stopnja izobrazbe | 324 | 185 |
| VI. stopnja izobrazbe | 75 | 43 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 132 | 76 |

V okviru 2. RP se je do konca leta 2008 zaposlilo na prostih delovnih mestih skupaj 959 oseb, ki so bile predhodno prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.  Po spolni strukturi je žensk 57,4 % in moških je 42,6 %. Vse vključene osebe so brezposleni, od katerih je 282 dolgotrajno brezposelnih (kar pomeni 29,4 %). Delež mladih v starosti od 15 do 24 let je 15,5 %, delež starejših od 55 let je 21,8 %. Med vključenimi osebami je 17 invalidov. Največje število vključenih oseb v okviru te razvojne prioritete je imelo ISCED 4 stopnjo izobrazbe (399 oseb oz. 41,6 %),  ISCED 3 stopnjo izobrazbe (235 oseb oz. 24,5 %), ISCED 1 in 2 stopnjo izobrazbe (193 oseb oz. 20,1 %),  ISCED 5  in 6  stopnjo izobrazbe (132 oseb oz. 13,8 % ).

##### Kakovostna analiza

Cilj 2. RP »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih« je spodbujanje iskalcev dela in neaktivnih za uspešen vstop na trg dela, povečanje odliva brezposelnih oseb v zaposlitev in izboljšanje izobrazbene strukture in usposobljenosti iskalcev dela in neaktivnih. Usmerjena je na ključne kritične točke na slovenskem trgu dela, to je na odpravljanje vrzeli med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela, premajhno fleksibilnostjo delodajalcev in brezposelnih oseb ipd. Upravičenci oz. ciljne skupine so posamezniki (neaktivni, brezposelne osebe, iskalci dela, itd) in gospodarski ter javni sektor (delodajalci, NVO, zbornice, društva, itd). Aktivnosti so usmerjene v odpravljanje tistih lastnosti brezposelnih oseb, ki so ključna ovira za zaposlitev, kar se običajno kaže z izobrazbeno strukturo, starostjo ter usposobljenostjo brezposelnih in neaktivnih. Programi spodbujajo zaposlovenje tako mladih, starejših in kot dolgotrajno brezposelnih oseb.

V okviru RP »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih« so se v letu 2008 izvajale tri neposredne potrditve operacije – programi:

- Neposredna potrditev operacije – program: »Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb«. Namen je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki so mlajše od 25 let oz. so iskalci prve zaposlitve, ki so pred manj kot dvema letoma pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo ter so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Cilj je zaposliti osebe za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta.

- Neposredna potrditev operacije – program: »Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb«. Namen je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposloevanje. Cilj je zaposliti osebe za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta.

- Neposredna potrditev operacije – program: »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb«. Namen izvajanja programa  je spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so v evidenci  brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposloevanje 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih ter brezposelnih oseb, ki v zadnjih 2 letih, razen vključitve v program javnih del, niso bile zaposlene. Cilj je zaposliti osebe za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta pri netržnih delodajalcih.

Upravičen strošek vseh navedenih programov je subvencija za zaposlitev, za posamezno delovno mesto, ki se izplača po zaposlitvi brezposelne osebe. Neugodna gospodarska situacija je vplivala na manjšo realizacijo zaposlitev brezposelnih oseb ter odpoved že sklenjenih pogodb.

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

V okviru izvajanja aktivnosti se spremlja spolna astruktura, kar pomeni delež vključenih žensk. Ta kazalnik je eksplicitno zapisan tudi na nivoju RP in njegovo merjenje v okviru posameznih aktivnosti nujno. Delodajalci, ki so kandidirali na javnih razpisih v okviru RP, so dobili dodatne točke, če je bilo delovno mesto ustrezno tudi za zaposlitev žensk. V aktivnosti je bilo vključenih 57,4 % žensk.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebni ukrepi za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d), v okviru te RP niso načrtovani, so pa te ciljne skupine vsekakor podprte, če so del širše ciljne skupine, ki so ji namenjene aktivnosti te prednostne usmeritve.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

Inovativni ukrepi so predvideni, predvsem pri iskanju in načrtovanju novih načinov in pristopov do ciljnih skupin te RP. Gre na primer za nove pristope poklicne ter karierne orientacije kot tudi za načrtovanje novih komunikacijskih načinov za približanje informacij o potrebah trga dela ciljnim skupinam. Gre za kreiranje informacijskih sporočil o ponudbi in potrebah na trgu dela ter njihovo posredovanje preko novih multimedijskih pripomočkov, ki so današnji javnosti vse bližje. Obenem gre za načrtovanje novih metod, načinov in vsebin za usposabljanje in izobraževanje ciljnih skupin, ki bodo v spreminjajočem se obdobju na trgu dela ponujale nove možnosti in perspektive brezposelnim, neaktivnim ter presežnim delavcem na trgu dela.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

- Takšni ukrepi v letu 2008 niso bili izvedeni.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

V navedenem letu se je pripravljal projekt, ki je po posvetovanju s socialnimi partnerji zajemal večino težav in bo potrjen v letu 2009, in sicer »Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja«, ki se bo izvajal v okviru prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne usmeritve 1. 4. V okviru te prednostne usmeritve se je izvajal tudi projekt »Subvencije za samozaposlitev 2008«, katerega nadaljevanje se z manjšimi spremembami predvideva tudi v letu 2009 in 2010.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 so se pojavile manjše težave pri preverjanju ustreznosti izbranih delodajalcev. V letu 2009 so predvideni novi postopki prijave, ki bodo dosedanje težave preprečili.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V začetku leta 2009 je OU potrdil dva instrumenta, in sicer: »ZAPOSLI.ME/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb« ter »Institucionalno usposabljanje in priprave na poklicne kvalifikacije«.

- Neposredna potrditev operacije – program: »ZAPOSLI.ME/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«. Namen programa je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, s pomočjo subvencije za zaposlitev pri delodajalcih, iz tržnega sektorja, izbranih na javnem razpisu, ki bodo za polni delovni čas za obdobje najmanj enega oziroma dveh let zaposlili osebe s statusom brezposelne osebe.

- Neposredna potrditev operacije – program: »Institucionalno usposabljanje in priprave na poklicne kvalifikacije«. Namen programa je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb z dvigom nivoja usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc), s pridobitvijo dodatnih  institucionalnih znanj ter s pripravo na nacionalne poklicne kvalifikacije.

V februarju 2009 so bili na OU posredovani naslednji predlogi instrumentov, in sicer: »Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2010«, »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010« in »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / Absolvent – aktiviraj in zaposli se!«

- Neposredna potrditev operacije – program: »Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2010«. Program je namenjen pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, ki jim obstoječa znanja oz. delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Usposabljanje se izvaja na konkretnem delovnem mestu pri izvajalcu usposabljanja, izbranem v okviru javnega povabila.

- Neposredna potrditev operacije – projekt: »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010«. Namen projekta je spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev pri netržnih izvajalcih in s tem povečanje odliva oseb iz ciljne skupine v zaposlitev.

- Neposredna potrditev operacije – projekt: »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / Absolvent – aktiviraj in zaposli se!«. Namen projekta je predvsem preprečevanje prehoda mladih v odprto brezposelnost in lažje vključevanje diplomantov na trg dela.  Študentje naj bi se aktivirali tako, da se jim v času absolventskega staža omogoči vključitev v program usposabljanja na delovnem mestu. Tako pridobijo znanja in veščine za lažjo vključitev na trg dela in kasneje spodbujanje zaposlovanja diplomantov s pomočjo subvencije za zaposlitev. Projekt je tako namenjen povezovanju gospodarstva in izobraževalne sfere, ustvarjanju in krepitvi socialne mreže za diplomante ter posrednem vplivanju na krajši čas študija in čim hitrejšo vključitev mladih na trg dela.

## 3.3 Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja

Prednostne usmeritve:

3.1. 	Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

3.2. 	Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju

3.3. 	Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva

Uresničevanje splošnih ciljev

Splošni cilj razvojne prioritete je razvoj človeških virov za delo in življenje v družbi temelječi na znanju s posodabljanjem sistemov izobraževanja in usposabljanja in spodbujanjem vseživljenjskega učenja.

Specifična cilja

- dvig kakovosti vzgojno izobraževalnega sistema na celotni vertikali in sistema usposabljanja vključno z izboljšanjem usposobljenosti učiteljev in izobraževalcev in

- povečanje udeležbe posameznika v procesu izobraževanja in usposabljanja z namenom povečanja njegovih zaposlitvenih možnosti in mobilnosti.

Za uresničevanje navedenih strateških dokumentov so po posameznih področjih pripravljeni podrobnejši sektorski strateški, akcijski oziroma izvedbeni programi, kjer so oblikovani cilji, instrumenti in potencialni viri sredstev.

RP je vsebinsko okvirjena tudi v nacionalnih resornih (pod)zakonskih in razvojnih dokumentih:

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju,

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

- Zakon o izobraževanju odraslih,

- Zakon o otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami,

- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja v RS do leta 2010,

- Strategija vseživljenjskega učenja,

- Nacionalna strategija za razvoj pismenosti,

- Izhodišča za oblikovanje programov na področju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

- Izhodišča za oblikovanje programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,

- Izhodišča za prenovo gimnazijskega programa.

Vključeni ministrstvi

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

- RP

Tabela 39: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

| 3. RP |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 164.661.965 | - | - | - |
|  | SLO del | 29.057.995 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 193.719.960 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 27.499.907 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 4.852.926 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 32.352.833 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 53.818.621 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 9.497.405 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 63.316.026 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 70.990.484 | 258,1 | 131,9 | 43,1 |
|  | SLO del | 12.527.732 | 258,1 | 131,9 | 43,1 |
|  | EU in SLO del | 83.518.216 | 258,1 | 131,9 | 43,1 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 51.754.554 | 188,2 | 96,2 | 31,4 |
|  | SLO del | 9.133.157 | 188,2 | 96,2 | 31,4 |
|  | EU in SLO del | 60.887.711 | 188,2 | 96,2 | 31,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 41.621.540 | 151,4 | 77,3 | 25,3 |
|  | SLO del | 7.344.978 | 151,4 | 77,3 | 25,3 |
|  | EU in SLO del | 48.966.518 | 151,4 | 77,3 | 25,3 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 48.966.518 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 1.209.412 | 4,4 | 2,2 | 0,7 |
|  | SLO del | 213.426 | 4,4 | 2,2 | 0,7 |
|  | EU in SLO del | 1.422.838 | 4,4 | 2,2 | 0,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 1.209.412 | 4,4 | 2,2 | 0,7 |
|  | SLO del | 213.426 | 4,4 | 2,2 | 0,7 |
|  | EU in SLO del | 1.422.838 | 4,4 | 2,2 | 0,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

Graf 4: 3 RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008

V okviru 3. RP Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 83.518.216 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 60.887.711 EUR,

- podpisanih pogodb za 48.966.518 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 1.422.838 EUR.

Fizični napredek razvojne prioritete

- RP: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja

Tabela 39: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov, vključenih v ugotavljanje kakovosti | Učinek | 193 (oz. 10% vseh) | 1205 (oz. 61% vseh) | 0 | 0 |
| Število javno veljavnih programov izobraževanja in usposabljanja (brez visokošolskih) vključenih v ugotavljanje kakovosti | Učinek | 72 (oz. 31% vseh) | 294 (oz. 87% vseh) | 0 | 0 |
| Število javno veljavnih študijskih programov z izvedeno zunanjo evalvacijo (celotno obdobje) | Učinek | 0 | 200 (oz. 75% vseh) | 0 | 0 |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov, vključenih v izvajanje programov za ključne kompentence | Učinek | 0 | 1370 (oz. 43% vseh) | 0 | 0 |
| Število projektov razvoja e-vsebin za potrebe izobraževanja in usposabljanja | Učinek | 0 | 130 | 0 | 0 |
| Število udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja (celotno obdobje) | Učinek |  | 63.000 | 0 | 2.916 |
| - od tega odraslih izven sistema izobraževanja in usposabljanja | Učinek |  | 33.000 | 0 | 0 |
| Število izvedenih dni izobraževanja in usposabljanja na udeleženca | Učinek |  | 10 | 0 | 3 |
| Delež implementiranih prenovljenih javno veljavnih programov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Rezultat | 5% | 100% | 0 | 0 |
| Delež implementiranih prenovljenih/novih javno veljavnih programov brez poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Rezultat | 28% | 52% | 0 | 0 |
| Delež prenovljenih študijskih programov | Rezultat | 30% | 100% | 0 | 0 |
| Število tujih gostujočih profesorjev in raziskovalcev vključenih v visoko šolstvo (celotno obdobje) | Rezultat |  | 150 | 0 | 0 |
| Delež vključenih odraslih, ki so uspešno zaključili izobraževanje oz. usposabljanje | Rezultat | / | 80% | 0 | 0 |

* Vir: MŠŠ

Ker so aktivnosti so v začetni fazi izvajanja, zato v letu 2008 ne moremo poročati o doseženih vrednostih kazalnikov na ravni PU, razen pri kazalniku število udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja (celotno obdobje), kjer znaša vrednost 2.916 udeležencev.

Lizbonski cilji v okviru 3 RP

Tabela 40: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 72 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 45.347.030 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 27.266.700 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 18.080.329 |
| Koda 73 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 29.286.491 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 21.642.616 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 7.643.875 |
| Skupaj 3 RP |  |  |  |  | 74.633.521 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Pomoč ciljnim skupinam

Pri do sedaj potrjenih instrumentih v okviru prednostne usmeritve 3.2 in 3.3 posamezniki še niso prejemali pomoči, ker se je dinamika porabe sredstev iz proračuna prenesla v leto 2009 in 2010, zato za leto 2008 ne moremo poročati o podatkih na ravni posameznika v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) 1828/2006, zato bomo o pomoči ciljnim skupinam v okviru teh prednostnih usmeritev lahko poročali v Letnem poročilu za leto 2009.

3 RP:

Tabela 41: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 3. RP

| Udeleženci po spolu | 2008 |  |
| --- | --- | --- |
| Moški | 584 |  |
| Ženske | 2332 |  |
| Skupaj | 2916 |  |
| Status na trgu dela | 2008 | 2008-ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 2916 | 2332 |
| Samozaposleni | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 | 2008-ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 291 | 233 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 | 2008-ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 | 2008-ženske |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 2916 | 2332 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 | 2008-ženske |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 2916 | 2332 |

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V okviru 3 RP je bilo potrjenih 18 javnih razpisov za izbor operacij v skupni višini 83.518.216 razpisanih sredstev. Primerjava deleža sredstev po PU znotraj 3 RP je naslednja:  za PU 3.1 je bilo namenjenih 91,2 % vseh sredstev, za PU 3.2  je bilo namenjenih 7,4 % in za PU 3.3 1,4 %. Poleg tega je bilo potrjenih 6 neposrednih potrditev operacije - programov v skupni vrednosti 4.285.930 EUR, le-te so se izvajale v okviru PU 3.1. V izvedenih aktivnostih v okviru PU 3.1 v letu 2008 je bilo vključenih skupaj 2916 udeležencev. 7 potrjenih javnih razpisov je povezano z izvajanjem posodobljenih učnih načrtov, z uporabo novih didaktičnih pristopov in načinom organizacije kurikula. Začele so se izvajati aktivnosti s področij kulturna vzgoja in bralna pismenost, socialnih in državljanskih kompetenc, naravoslovnih kompetenc, razvoja in izvedbe svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju. V okviru projektov bo potekalo tudi ocenjevanje ter uvajanje različnih izvedbenih oblik odprtega kurikula. Projektne aktivnosti pri LDN potekajo v glavnem skladno s potrjenimi prijavami oz. terminskimi načrti.

Na PU 3.2 so se pri instrumentu »Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009  in 2010«  aktivnosti začele izvajati.

V okviru PU 3.3 je MVZT izvedlo javni razpis »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«, s katerim želimo pospešiti razvoj bolonjskih študijskih programov s ciljem kakovostnega, konkurenčnega, fleksibilnega in odzivnega visokega šolstva. Cilj je spodbujati internacionalizacijo in izboljšati povezovanje med visokim šolstvom, znanostjo in gospodarstvom. Upravičenci so visokošolski zavodi, ki so akreditirani Svetu RS za visoko šolstvo. Sklenjenih je bilo 18 pogodb o izvedbi projekta.

V okviru 3 RP  aktivnosti ne potekajo po shemi državne pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 ni bilo večjih težav, ki bi nastopile pri izvajanju 3.RP. Problemi so se pojavljali predvsem pri dinamiki porabe načrtovanih sredstev iz proračuna, med drugim tudi zato, ker upravičenci niso mogli uporabljati vseh načrtovanih funkcij informacijskega sistema, poleg tega pa se je izvajanje nekaterih operacij, ki so bile načrtovane v letu 2008 prenesle v leto 2009, med drugim zaradi nezapolnjenih delovnih mest z naslova tehnične pomoči.

Na podlagi dosedanjih izkušenj in problemov se poenostavljajo postopki pri črpanju sredstev s poudarkom na učinkovitosti projektov, nezapolnjena delovna mesta z naslova tehnične pomoči pa so se zapolnili.Postopki se bodo tudi poenostavili in pri izvajanju operacij pa bo dodaten poudarek na zagotavljanju kakovosti operacij.

#### 3.3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

Ciljne skupine

- strokovno usposobljeni izvajalci izobraževanja in usposabljanja (npr. organizacije javnega in zasebnega prava ter posamezniki, ki se ukvarjajo s pripravo, načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja in usposabljanja itd.);

- udeleženci usposabljanja (npr. učitelji, vzgojitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci, mentorji, izvajalci in svetovalci na področju izobraževanja odraslih ter poklicnega in strokovnega izobraževanja, delodajalci in sindikati, ravnatelji šol in direktorji vzgojno-izobraževalnih organizacij, itd.);

- javni skladi, javni zavodi, predstavniki nevladnih organizacij (zavodi, ustanove, društva), posamezniki, gospodarske družbe itd., ki sodelujejo v izgradnji in implementaciji sistema izobraževanja in usposabljanja.

Predvidene dejavnosti

V okviru razvojne prioritete je za doseganje zastavljenih ciljev potrebno izvesti številne dejavnosti:

- posodabljanje ter razvoj novih bolj fleksibilnih in kvalitetnejših programov vzgoje in izobraževanja, vključno z razvojem široke palete kratkih, individualiziranih formalnih in neformalnih programov, pri čemer bo poseben poudarek dan področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih;

- razvoj mehanizmov in instrumentov za dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela ter sistemov evalvacije;

- razvijanje mehanizmov in instrumentov za dvig jezikovne pismenosti oziroma učenja tujih jezikov;

- odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje, še posebej s partnerskim sodelovanjem ter zagotavljanjem ustreznega informiranja;

- omogočanje dostopa do IKT, digitalizacija gradiv in razvoj e-vsebin ter njihova implementacija v izobraževalne procese in procese usposabljanja;

- izboljšati usposobljenost učiteljev in drugih izobraževalcev v izobraževanju in usposabljanju mladine in odraslih za uporabo (naj)sodobnejših oblik in metod učenja in poučevanja, v povezavi z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije;

- izboljšati usposobljenost ravnateljev in drugih vodilnih delavcev za avtonomno vlogo vzgojno-izobraževalnih zavodov in sodelovanje z okoljem.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 3.1

Tabela 42: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

| 3. RP - PU 3.1. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 92.313.614 | - | - | - |
|  | SLO del | 16.290.638 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 108.604.252 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 15.417.136 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 2.720.672 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 18.137.808 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 30.172.065 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 5.324.483 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 35.496.548 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 64.792.196 | 420,3 | 214,7 | 70,2 |
|  | SLO del | 11.433.917 | 420,3 | 214,7 | 70,2 |
|  | EU in SLO del | 76.226.113 | 420,3 | 214,7 | 70,2 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 47.769.552 | 309,8 | 158,3 | 51,7 |
|  | SLO del | 8.429.921 | 309,8 | 158,3 | 51,7 |
|  | EU in SLO del | 56.199.473 | 309,8 | 158,3 | 51,7 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 40.492.872 | 262,6 | 134,2 | 43,9 |
|  | SLO del | 7.145.801 | 262,6 | 134,2 | 43,9 |
|  | EU in SLO del | 47.638.673 | 262,6 | 134,2 | 43,9 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 47.638.673 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 1.098.585 | 7,1 | 3,6 | 1,2 |
|  | SLO del | 193.868 | 7,1 | 3,6 | 1,2 |
|  | EU in SLO del | 1.292.452 | 7,1 | 3,6 | 1,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 1.098.585 | 7,1 | 3,6 | 1,2 |
|  | SLO del | 193.868 | 7,1 | 3,6 | 1,2 |
|  | EU in SLO del | 1.292.452 | 7,1 | 3,6 | 1,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 3.1 Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja  je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 76.226.113 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 56.199.473 EUR,

- podpisanih pogodb za 47.638.673 EUR in

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 1.292.452 EUR.

Opis izvajanja v letu 2008

V letu 2008 so bili potrjeni in objavljeni naslednji javni razpisi za izbor operacij:

- JR Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega  strokovnega izobraževanja za obdobje 2008-2011,

- JR Uvajanje novih izobraževanj programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012,

- JR za izvajanje projekta sporazumevanje v slovenskem jeziku,

- JR Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008-2012,

- JR za posodobitev gimnazijskih programov,

- JR Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja biotehnologije za obdobje 2008-2012,

- JR za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011,

- JR za centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva,

- JR za izvajanje projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008-2011,

- JR za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju,

- JR za izvajanje projektov s področij kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 2011,

  - JR za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc za obdobje 2008-2010,

  - JR za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013,

  - JR za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih ter osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah za obdobje od leta 2008 do 2013,

  - JR za izbor operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013.

V letnem poročilu za 2007 smo JR za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju napovedali v PU 3.2, vendar smo jo realizirali v okviru te PU.

Neposredno potrjene operacije – programi:

    - LDN Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov 2008-2011,

    - LDN Priprava dodatka h kurikulu za zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika v vrtcu,

    - LDN Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju,

    - LDN Posodobitev gimnazije,

    - LDN Umestitev izpitov iz angleščine v skupni evropski referenčni okvir za jezike,

    - LDN Sporazumevanje v tujih jezikih.

PU 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

Tabela 43: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov, vključenih v ugotavljanje kakovosti | Učinek | 193 (oz. 10% vseh) | 1205 (oz. 61% vseh) | 0 | 0 |
| Število javno veljavnih programov izobraževanja in usposabljanja (brez visokošolskih) vključenih v ugotavljanje kakovosti | Učinek | 72 (oz. 31% vseh) | 294 (oz. 87% vseh) | 0 | 0 |
| Število javno veljavnih študijskih programov z izvedeno zunanjo evalvacijo (celotno obdobje) | Učinek | 0 | 200 (oz. 75% vseh) | 0 | 0 |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov, vključenih v izvajanje programov za ključne kompentence | Učinek | 0 | 1370 (oz. 43% vseh) | 0 | 0 |
| Število projektov razvoja e-vsebin za potrebe izobraževanja in usposabljanja | Učinek | 0 | 130 | 0 | 0 |
| Število udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja (celotno obdobje) | Učinek |  | 63.000 | 0 | 2.916 |
| - od tega odraslih izven sistema izobraževanja in usposabljanja | Učinek |  | 33.000 | 0 | 0 |
| Število izvedenih dni izobraževanja in usposabljanja na udeleženca | Učinek |  | 10 | 0 | 3 |
| Delež implementiranih prenovljenih javno veljavnih programov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Rezultat | 5% | 100% | 0 | 0 |
| Delež implementiranih prenovljenih/novih javno veljavnih programov brez poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Rezultat | 28% | 52% | 0 | 0 |

Vir: MŠŠ

Pomoč ciljnim skupinam

Tabela prikazuje podatke za PU 3.1 Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja:

Tabela 44: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 3.1.

| Udeleženci po spolu | 2008 |  |
| --- | --- | --- |
| Moški | 584 |  |
| Ženske | 2332 |  |
| Skupaj | 2916 |  |
| Status na trgu dela | 2008 | 2008-ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 2916 | 2332 |
| Samozaposleni | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 | 2008-ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 291 | 233 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 | 2008-ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 | 2008-ženske |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 2916 | 2332 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 | 2008-ženske |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 2916 | 2332 |

Kakovostna analiza

V spodnji tabeli je prikazano razmerje med številom prispelih vlog in številom sklenjenih pogodb z upravičenci do 31.12.2008:

Tabela 45: Razmerje med številom prispelih vlog in številom sklenjenih pogodb z upravičenci do 31.12.2008

| Naziv javnega razpisa | Število prispelih vlog | Število sklenjenih pogodb |
| --- | --- | --- |
| Javni razpis za izbor operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 - 2013 | 84 | 60 |
| Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih ter osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah za obdobje od leta 2008 do 2013 | 3 | 1 |
| Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013 | 5 | 1 |
| Javni razpis za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju | 5 | 3 |
| Javni razpis za izvajanje projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 - 2011 | 2 | 1 |
| Javni razpis za izvajanje projektov s področij kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 2011 | 10 | 5 |
| Javni razpis za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc za obdobje 2008-2010 | 20 | 11 |
| Javni razpis za Centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva | 36 | 23 |
| Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 | 11 | 5 |
| Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008-2012 | 1 | 1 |
| Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja biotehnologije za obdobje 2008-2012 | 1 | 1 |
| Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2008-2011 | 1 | 1 |
| Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012 | 1 | 1 |
| Javni razpis za izvajanje projekta "sporazumevanje v slovenskem jeziku" | 1 | 1 |
| Javni razpis za sofinanciranje projekta posodobitev gimnazijskih programov | 2 | 2 |

Tabela 46: Neposredno potrjene operacije – programi

- LDN Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov 2008-2011

- Projektne aktivnosti potekajo skladno s potrjeno prijavo, in sicer od 01.03.2008 dalje. Izvedene so bile pripravljalne aktivnosti, zaključena je 1. faza usposabljanj z izvedenim vmesnim praktičnim preizkušanjem pridobljenih znanj in veščin (s poudarkom na prenosu v kolektive). V izvajanju je 2. faza usposabljanj. V letu 2008 je bilo posredovanih 5 ZZi-jev v skupni vrednosti 90.933 EUR, ki niso bili izplačani v letu 2008. Skladno s tem se je spremenila dinamika izplačil, in sicer v proračunsko leto 2009, skupna vrednost projekta se je znižala na 455.746 EUR

- LDN Posodobitev gimnazije

Cilji projekta so: 1. razvoj opolnomočenja in avtonomije šol (lastno načrtovanje svojih razvojnih prioritet, razvojne poti in dejavnosti, vpeljevanje sprememb). 2. strokovni razvoj učiteljev – izobraževanje učiteljev (aktualnost in razvoj predmetnega področja; specialne didaktike v povezavi s splošno didaktiko; razvijanje profesionalnosti idr.; spremljava pouka z vidika realizacije (novosti) posodobljenih učnih načrtov – vsebinski in didaktični vidik). - Do zaključka leta 2008 je bilo porabljenih skupaj 30.115 EUR.

- LDN Priprava dodatka h kurikulu za zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika v vrtcu

Projekt je Zavod RS za šolstvo kot upravičenec izvajal od 1.3.2008 do 31.12.2008. Zahtevka za izplačilo se pričakuje v mesecu maju. Predvidena poraba je 21.009 EUR. Izvedene aktivnosti: analiza rezultatov preteklih projektov zgodnjega učenja in poučevanja tujega jezika v vrtcih, mednarodne primerjave, opredelitev problemov in izbira metodologij, priprava strokovnih podlag za pripravo dodatka h kurikulu za vrtce, oblikovanje končnega predloga dodatka h kurikulu za zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika v v vrtcu kot izbirne dejavnosti, priprava strokovnih podlag za pripravo študijskega programa za izpopolnjevanje vzgojiteljev predšolske vzgoje za zgodnje poučevanje tujega jezika, oblikovanje seznama naslovov gradiv in e-gradiv ter didaktičnih pripomočkov in materialov za učenje in poučevanje tujega jezika, priprava končnega poročila, izvedba zaključne konference.

- LDN Umestitev izpitov iz angleščine v skupni evropski referenčni okvir za jezike

Skladno s terminskim načrtom je bila imenovana komisija strokovnjakov, ki bo izvedla posamezne faze projekta in nabavljena je bila potrebna strokovna literatura. Izvedeno je bilo izobraževanje 'Standards setting workshop', kjer so se udeleženci usposobili za izvajanje prvih dveh faz umestitve jezikovnih izpitov. Finančna realizacija v letu 2008: 0 EUR.

- LDN Sporazumevanje v tujih jezikih

V obdobju od 01.04.2008 do 31.08.2008 je bilo na projektu porabljenih 49.193 EUR (v finančnem načrtu je bilo za leto 2008 načrtovanih 90.934 EUR). Razlog za odstopanje je pozen podpis pogodbe med MŠŠ in ZRSŠ, zato so se aktivnosti premaknile v leto 2009. V obdobju od 01.09.2008 do 31.12.2008 je bilo na projektu porabljenih 63.645 EUR Skupaj v obdobju od 01.04.2008 do 31.12 2008: 112.838 EUR

- JR za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju

Državni izpitni center: Projekt poteka po terminskem načrtu. Priprava strokovnih podlag za razvoj modela dodane vrednosti trenutno zajema izobraževanja in pridobivanju ustreznih znanj, seznanjanje z ustrezno strokovno literaturo in pripravo izhodišč. Analiza zahtev za primarno verzijo programa za banko nalog je v teku in specifikacija zahtev sistema bo v kratkem pripravljena.Tudi doseganje zastavljenih ciljev in finančna realizacija sledijo planiranim aktivnostim v prijavnici projekta. V omenjenem obdobju projekt še ni dosegel nobenih ciljev (skladno s terminskim načrtom.) Pedagoški inštitut: V polnem teku so aktivnosti na sledečih mednarodnih študijah: 1) TIMSS 2007 – Evalvacija znanja matematike in naravoslovja učencev 4. in 8. razred osnovne šole – izdano, tiskano in distribuirano je bilo glavno nacionalno poročilo TIMSS 2007; v teku so priprave na glavno analizo študije TIMSS Advanced 2) ICCS 2009 – Evalvacija razumevanja in kompetenc državljanstva – zaključne priprave na glavno raziskavo in zajem podatkov pomladi 2009; pripravljen instrumentarij in vzorec šol 3) PISA 2009 – Evalvacija bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15 letnikov – zaključena prva faza priprav na glavno raziskavo in zajem podatko, ki je predvidena pomladi 2009 4) TALIS 2008 MS – Analiza pogojev dela učiteljev, predlog strategije izobraževanja učiteljev – poteka analiza glavne dela raziskave za Slovenijo in primerjalna analiza podatkov vseh sodelujočih držav 5) PIRLS – Evalvacija bralne pismenosti 4. razredov osnovne šole – priprava mednarodnih instrumentov, analize vprašalnikov in pregledovanje novih besedilnih nalog 6) Ostalo - Sekundarne študije – v teku delo na OECD INES omrežje C projektu in končne statistične analize mednarodne raziskave SITES Vsi zastavljeni cilji v prvih petih mesecih projekta (avgust – december 2008) so bili doseženi. Šola za ravnatelje: Fizični cilji so bili doseženi v skladu z načrtom aktivnosti. Pripravljajo se naslednje strokovne podlage: osnutek temeljnih izhodišč izvedbe projketa, pregled raziskav, strokovne literature in analiza uvajanja sistemov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v različnih državah. Realiziranih kazalnikov projektov še ni.

- JR za izvajanje projekta "sporazumevanje v slovenskem jeziku"

V okviru instrumenta imamo eno operacijo, ki jo izvaja konzorcij. Konzorcijski partnerji so do 31.12.2008 izpeljali naslednje aktivnosti in dosegli cilje: referenčni korpus, slovnični analizator in leksikalna baza. Finančna realizacija: do 31.12.2008 je MŠŠ upravičencu izplačalo 214.883 EUR (načrtovano je bilo 253.990 EUR; neporabljenih je bilo 39.107 EUR).

- JR za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011

- Izveden je bil JR in izbranih 5 operacij, pogodbe so bile podpisane dne 24.10.2008, takrat so se projekti začeli izvajati. Do konca leta so bile izvedene pripravljalne aktivnosti, posredovan še ni bil noben ZZI.

- Pri drugih instrumentih in operacijah so aktivnosti v začetni fazi izvajanja ali pa zahtevki za izplačilo še niso bili odobreni, zato o izvajanju teh instrumentov v letu 2008 ne poročamo.

- Uporaba dopolnitvenega financiranja

- MŠŠ pri izvajanju ne predvideva uporabe dopolnitvenega financiranja.

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št.1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Pri instrumentih, ki se nanašajo na izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, je obema spoloma ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa (tako prijaviteljem kot tudi izvajalcem), zaradi česar je vpliv na horizontalni kriterij enakosti spolov vsaj delno pozitiven.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebnih ukrepov za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do e) v okviru te prednostne usmeritve zaenkrat ne načrtujemo.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru te PU se izvaja uporaba novih didaktičnih pristopov ter nov način organizacije kurikula:

- JR Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2008-2011,

- JR Uvajanje novih izobraževanj programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012,

- JR Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008-2012,

- JR Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja biotehnologije za obdobje 2008-2012,

- JR za posodobitev gimnazijskih programov,

- JR za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih ter osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah za obdobje od leta 2008 do 2013,

- JR za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013.

Namen zgoraj naštetih javnih razpisov je zagotoviti pripravo izvedbenih kurikulov, ki zajemajo izvajanje posodobljenih učnih načrtov, fleksibilnejšo organizacijo programa, uvedbo kreditnega ovrednotenja programa, nove kulture preverjanja in ocenjevanja ter uvajanje različnih izvedbenih oblik odprtega kurikula.

Sodelovanje kulturnih ustanov se izvaja pri JR za izvajanje projektov s področij kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 2011, s katerimi želimo spodbuditi aktivnosti s področja kulturne vzgoje in bralne pismenosti v vrtcih, osnovnih, strokovnih in poklicnih šolah, gimnazijah, šolskih centrih ter javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in s tem prispevati k bolj kakovostnemu delu v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter izvesti tudi določene ukrepe za nadaljnji razvoj pismenosti.

Pri uresničevanju ciljev PU je zahteva po mreženju (oblikovanje partnerstev, mrež, konzorcijev) prisotna v skoraj vseh razpisih MŠŠ.

- JR za centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva

V okviru vsebinskega področja predmetnega JR se financira razvoj inovativnih modelov, katerih cilj je odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje, povečanje vključenosti odraslih prebivalcev v vseživljenjsko učenje, povečanje zaposlitvenih zmožnosti, spodbujanje gospodarskega in lokalnega razvoja, izboljšanje splošne izobraženosti odraslih.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

MŠŠ dosedaj še ni začelo izvajati takšno sodelovanje, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Pri PU 3.1 so kot možni upravičenci predvidene tudi nevladne organizacije (zavodi, ustanove, društva).

Intenzivnost vključenosti nevladnih organizacij je določena s pogoji in merili posameznega javnega razpisa. Primer takšnega razpisa, ki predvideva sodelovanje z NVO, je javni razpis za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc za obdobje 2008-2010, s katerim želimo izboljšati navedene kompetence z razvijanjem in implementacijo modelov, ki usposabljajo posameznike za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju,  spodbujajo medkulturni dialog,  prepoznavajo in preprečujejo nasilno vedenje.

Komplementarne aktivnosti

Predvideni instrumenti MŠŠ so zasnovani samostojno, hkrati so  načrtovani učinki in rezultati vseh instrumentov vpliv tudi na nekatere prihodnje instrumente. MŠŠ si prizadeva za usklajenost z ostalimi obstoječimi instrumenti na nacionalni in evropski ravni (PISA, TIMS, PIRRS, TALIS).  ESS predstavlja dodano vrednost zlasti nacionalnim instrumentom na tem področju (JR konkurenčnost Slovenije (v povezavi z ARRS), JR nadaljnje strokovno spopolnjevanje učiteljev, Razpis Sveta za evalvacijo – Nacionalne evalvacijske študije)..

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se predvideva potrditev in objava naslednjih javnih razpisov za izbor operacij:

- JR za izbor projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje 2009-2012,

- JR za izbor operacij »Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju«,

- Operacija »Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011«,

- JR za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014.

Neposredno potrjene operacije – programi:

- Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011

#### 3.3.2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

Ciljne skupine

- strokovno usposobljeni izvajalci izobraževanja in usposabljanja (npr. organizacije javnega in zasebnega prava ter posamezniki, ki se ukvarjajo s pripravo, načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja in usposabljanja, itd);

- udeleženci usposabljanja (npr. učitelji, vzgojitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci, mentorji zaposleni v institucijah, ki posredujejo digitalne vsebine, izvajalci in svetovalci na področju izobraževanja odraslih ter poklicnega in strokovnega izobraževanja, delodajalci in sindikati, ravnatelji šol in direktorji vzgojno-izobraževalnih organizacij, itd.) in javni skladi, javni zavodi, predstavniki nevladnih organizacij (zavodi, ustanove, društva), posamezniki, gospodarske družbe itd.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- sofinanciranje izobraževanja za dvig izobrazbene ravni odraslih (delovno aktivnega prebivalstva med 25. in 64. letom starosti);

- najrazličnejše oblike izobraževanja in usposabljanja za zviševanje ravni pismenosti;

- usposabljanje za razvijanje novih kompetenc.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 3.2

Tabela 47: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.

| 3. RP - PU 3.2. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 53.305.811 | - | - | - |
|  | SLO del | 9.406.908 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 62.712.719 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 8.902.510 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 1.571.031 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 10.473.541 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 17.422.634 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 3.074.582 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 20.497.216 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 5.236.288 | 58,8 | 30,1 | 9,8 |
|  | SLO del | 924.051 | 58,8 | 30,1 | 9,8 |
|  | EU in SLO del | 6.160.339 | 58,8 | 30,1 | 9,8 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 3.362.576 | 37,8 | 19,3 | 6,3 |
|  | SLO del | 593.396 | 37,8 | 19,3 | 6,3 |
|  | EU in SLO del | 3.955.971 | 37,8 | 19,3 | 6,3 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 506.241 | 5,7 | 2,9 | 0,9 |
|  | SLO del | 89.337 | 5,7 | 2,9 | 0,9 |
|  | EU in SLO del | 595.578 | 5,7 | 2,9 | 0,9 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 595.578 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 6.160.339 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 3.955.971 EUR in

- podpisanih pogodb za 595.578 EUR.

Opis izvajanja v letu 2008

OU je potrdil dva naslednja javna razpisa za izbor operacij:

  - JR za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010,

  - JR za sofinanciranje  programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2008 in 2009.

Oba zgoraj navedena JR smo napovedali v letnem poročilu za leto 2007, v katerem smo predvideli sofinanciranje tudi JR za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, le-to  je bilo v letu 2008 realizirano v okviru PU 3.1.

Prednostna usmeritev 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

Tabela 48: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število udeležencev programov izobraževanja od tega odraslih izven sistema izobraževanja in usposabljanja | Učinek | / | 33.000 | 0 | 0 |
| Število izvedenih dni izobraževanja in usposabljanja na udeleženca | Učinek | / | 10 | 0 | 0 |
| Delež prenovljenih/novih javno veljavnih programov brez poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Rezultat | 28% | 52% | 0 | 0 |
| Delež vključenih odraslih, ki so uspešno zaključili izobraževanje oz. usposabljanje | Rezultat | / | 80% | 0 | 0 |

Vir: MŠŠ

Aktivnosti so v začetni fazi izvajanja, zato v letu 2008 ne moremo poročati o doseženih vrednostih kazalnikov na ravni PU.

Pomoč ciljnim skupinam

Pri do sedaj potrjenih instrumentih posamezniki še niso prejemali pomoči, ker se je dinamika porabe sredstev iz proračuna prenesla v leto 2009 in 2010, zato za leto 2008 ne moremo poročati o podatkih na ravni posameznika v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) 1828/2006. Tabela iz priloge XXIII:

Tabela 49: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 3.2.

| Udeleženci po spolu | 2008 |
| --- | --- |
| Moški | 0 |
| Ženske | 0 |
| Status na trgu dela | 2008 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 |
| Samozaposleni | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 |
| Pripadniki manjšin | 0 |
| Migranti | 0 |
| Invalidne osebe | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 0 |

Kakovostna analiza

V spodnji tabeli je prikazano razmerje med številom prispelih vlog in številom sklenjenih pogodb z upravičenci do 31.12.2008:

Tabela 49: Razmerje med številom prispelih vlog in številom sklenjenih pogodb z upravičenci do 31.12.2008

| Naziv | Število prispelih vlog | Število sklenjenih pogodb |
| --- | --- | --- |
| Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010 | 62 | 49 (120 operacij) |
| JR za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2008 in 2009 | 4 | 1 |

- Pri instrumentu »Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010« so aktivnosti v začetni fazi izvajanja, zato o izvajanju tega instrumenta v letu 2008 ne poročamo.

- Instrument »JR za sofinanciranje  programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2008 in 2009« je bil zaradi odstopa izbranega upravičenca od pogodbe, pred začetkom izvajanja aktivnosti, ukinjen.

- Uporaba dopolnitvenega financiranja

- MŠŠ pri izvajanju ne predvideva uporabe dopolnitvenega financiranja.

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Pri instrumentih, ki se nanašajo na izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju, je obema spoloma ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa (tako prijaviteljem kot tudi izvajalcem), zaradi česar je vpliv na horizontalni kriterij enakosti spolov vsaj delno pozitiven.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebnih ukrepov za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d) v okviru te prednostne usmeritve zaenkrat ne načrtujemo.

- izvajanju inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

MŠŠ v okviru JR za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM - Projektno učenje mladih) implementira razvite inovativne programe usposabljanja mladih za uspešnejšo vključitev v družbo, šolski sistem in na sploh za pridobivanje socialnih kompetenc ter širitev mreže izvajalcev tega programa. Načrtovani cilji programa so preprečevanje socialne izključenosti, zmanjševanje družbene zapostavljenosti, motiviranje, spodbujanje k učenju in nadaljevanju opuščenega formalnega izobraževanja in/ali vključitev v delo. Program je javno veljaven izobraževalni program, namenjen mladim v starosti od 15 do 25 let, ki so opustili šolanje iz različnih razlogov in so brezposelni.

Namen JR je motivirati mlade, da se ponovno vključijo v prekinjeno izobraževanje ter si tako pridobijo poklicno ali strokovno izobrazbo, hkrati pa jih želimo usposobiti za večjo konkurenčnost na trgu delovne sile. Program je usmerjen k temu, da mladi spoznajo čim več različnih poklicev in da hkrati odkrivajo svoje interese in talente. V programu poteka delo po metodi projektnega učenja, mladi si pridobivajo nova znanja in izkušnje z aktivnim sodelovanjem v različnih projektih.

- izvajanju transnacionalnih in medregionalnih ukrepov.

MŠŠ dosedaj še ni začelo izvajati takšno sodelovanje, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Pri PU 3.2 so kot možni upravičenci predvidene tudi nevladne organizacije (zavodi, ustanove, društva). Intenzivnost vključenosti nevladnih organizacij je natančno določena s pogoji in merili posameznega javnega razpisa.

Komplementarne aktivnosti

Predvideni instrumenti MŠŠ so zasnovani samostojno, hkrati pa imajo načrtovani učinki in rezultati vseh instrumentov vpliv tudi na nekatere prihodnje instrumente. MŠŠ si prizadeva za usklajenost z ostalimi obstoječimi instrumenti na nacionalni in evropski ravni (Nacionalni program izobraževanja odraslih, programi ERASMUS, COMENIUS, Leonardo da Vinci). ESS predstavlja dodano vrednost zlasti nacionalnim instrumentom na tem področju (Nacionalni program izobraževanja odraslih, Letni program športa).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se predvideva potrditev in objava naslednjih javnih razpisov za izbor operacij:

- JR za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010  in 2011,

- JR »Digitalno opismenjevanje starejših«.

Na podlagi dosednjih izkušenj na področju črpanja iz Evropskega socialnega sklada, se bo v prihodnje še bolj usmerilo v pripravo instrumentov in posledično izvedbo operacij, kjer bodo cilji in indikatorji še bolj jasno opredeljeni in preverjani ter črpanje sredstev poenostavljeno. V primeru Javnega razpisa za usposabljanje športnih delavcev je upravičenec iz subjektivnih razlogov sporazumno odstopil od pogodbe o sofinanciranju. V letu 2009 se bo pripravil nov javni razpis.

#### 3.3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva

Ciljne skupine

- visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so akreditirani na Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo in drugi javni in zasebni zavodi, ki se ukvarjajo s pripravo in načrtovanjem visokošolskega izobraževanja;

- neodvisni domači in mednarodni eksperti, učitelji in raziskovalci ter študentje.

Predvidene dejavnosti

MVZT bo kot PT izvajalo PU Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva v okviru katere sta predvideni dve glavni dejavnosti:

- implementacija bolonjskega procesa s poudarkom na posodabljanju visokošolskih študijskih programov in

- vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti skozi mednarodno primerljiv ekspertni sistem visokega šolstva, gre za izvajanje evalvacij inštitucij in njihovih programov.

Glavni cilji in usmeritve pri predvidenih dejavnostih so: odprtost in  odzivnost sistema visokega šolstva, razvijanje študijskih programov ter novih oblik poučevanja, kakovost in mednarodna primerljivost ter fleksibilnost visokega šolstva, ki se bo sposobno odzivati na potrebe družbe, ob upoštevanju uresničevanja vseživljenjskega učenja. Pospešena bo izmenjava znanja v trikotniku visoko šolstvo, znanost, gospodarstvo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 3.3

Tabela 50: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.

| 3. RP - PU 3.3. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 19.042.540 | - | - | - |
|  | SLO del | 3.360.449 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 22.402.989 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 3.180.261 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 561.223 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 3.741.484 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 6.223.922 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 1.098.340 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 7.322.262 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 962.000 | 30,2 | 15,5 | 5,1 |
|  | SLO del | 169.764 | 30,2 | 15,5 | 5,1 |
|  | EU in SLO del | 1.131.764 | 30,2 | 15,5 | 5,1 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 622.427 | 19,6 | 10,0 | 3,3 |
|  | SLO del | 109.840 | 19,6 | 10,0 | 3,3 |
|  | EU in SLO del | 732.267 | 19,6 | 10,0 | 3,3 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 622.427 | 19,6 | 10,0 | 3,3 |
|  | SLO del | 109.840 | 19,6 | 10,0 | 3,3 |
|  | EU in SLO del | 732.267 | 19,6 | 10,0 | 3,3 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 732.267 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 110.827 | 3,5 | 1,8 | 0,6 |
|  | SLO del | 19.558 | 3,5 | 1,8 | 0,6 |
|  | EU in SLO del | 130.385 | 3,5 | 1,8 | 0,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 110.827 | 3,5 | 1,8 | 0,6 |
|  | SLO del | 19.558 | 3,5 | 1,8 | 0,6 |
|  | EU in SLO del | 130.385 | 3,5 | 1,8 | 0,6 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 3.3 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 1.131.764 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 732.267 EUR,

- podpisanih pogodb za 732.267 EUR in

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 130.385 EUR.

Opis izvajanja v letu 2008

V novem programskem obdobju izvajanja kohezijske politike 2007-2013 se je na področju PU 3.3 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva začela izvajati implementacija bolonjskega procesa, ki se je začela v letu 2008 z javnim razpisom: »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«, ki je bil objavljen v Ur. l. RS št. 42/2008 dne 30.04.2008. Na JR je bilo izbranih 18 projektov za sofinanciranje (8 Univerza v Mariboru, 4 Univerza v Ljubljani, 3 Univerza na Primorskem, 1 Visoka šola za tehnologijo polimerov in 2 Visoka komercialna šola Celje), ki bodo zaključeni v letu 2009, skupna višina dodeljenih sredstev na javnem razpisu je 732.266 EUR. Do 15.09.2008 je MVZT prejelo 15 prvih zahtevkov za izplačilo. Po pregledu in dopolnitvi teh so bila izvršena izplačila do 31.12.2008 v višini 130.385 EUR. Do 31.12.2008 je bilo akreditiranih na Svetu RS za visoko šolstvo 20 študijskih programov prve stopnje. Akreditacija študijskih programov 2. In 3. Stopnje še poteka skladno s cilji javnega razpisa.

Lizbonski cilji se na področju visokega šolstva uresničujejo z bolonjskim procesom. Prav namen javnega razpisa: »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«, ki ga je MVZT izvedlo v letu 2008, je nadaljevati  oz. pospešiti razvoj bolonjskih študijskih programov (upravičenci so: visokošolski zavodi, ki so akreditirani Svetu RS za visoko šolstvo) in s tem posledično razvoj kakovostnega, konkurenčnega in odzivnega visokega šolstva, ki bo v večji meri prispevalo k razvoju in uspešnosti gospodarstva, in sicer z odprtostjo in odzivnostjo visokega šolstva; kakovostno in mednarodno primerljivostjo visokega šolstva in spodbujanjem internacionalizacije visokega šolstva; izboljšanjem povezovanja med visokim šolstvom, znanostjo in gospodarstvom; fleksibilnostjo visokega šolstva, zlasti uveljavljanjem koncepta vseživljenjskega učenja in razvijanjem študijskih programov in novih oblik poučevanja ter učenja. V skladu z namenom razpisa so bila pripravljena tudi merila za ocenjevanje vlog, prispelih na razpis.

Prednostna usmeritev 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva

Tabela 51: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število javno veljavnih študijskih programov z izvedeno zunanjo evalvacijo | Učinek | 0 | 200 (oz. 75% vseh) | 0 | 0 |
| Delež prenovljenih študijskih programov | Rezultat | 30% | 100% | 0 | 0 |
| Število tujih gostujočih profesorjev in raziskovalcev vključenih v visoko šolstvo | Rezultat |  | 150 | 0 | 0 |

Vir : MVZT

Pomoč ciljnim skupinam

Ker potrjeni projekti na JR v okviru PU 3.3 še niso zaključeni, zato za leto 2008 ne moremo poročati o podatkih na ravni posameznika v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) 1828/2006.

Tabela 52: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 3.3.

| Udeleženci po spolu | 2008 |
| --- | --- |
| Moški | 0 |
| Ženske | 0 |
| Status na trgu dela | 2008 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 |
| Samozaposleni | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 |
| Pripadniki manjšin | 0 |
| Migranti | 0 |
| Invalidne osebe | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 0 |

Kakovostna analiza

MVZT v letu 2008 glede na to, da projekti, izbrani na javnem razpisu: »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«, še tečejo oz. bodo zaključeni v letu 2009, ni izvedlo nobenih aktivnosti.

- Uporaba dopolnitvenega financiranja

Uporaba dopolnitvenega financiranja ni predvidena.

- Poročanje glede 10. Člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Zagotavljanje načela enakosti spolov ter enakih možnosti  je bilo v okviru javnega razpisa: »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008  in 2009« sestavni del razpisnega postopka oz. enega izmed meril za ocenjevanje vlog, prispelih na razpis, zato so bili vsi projekti že ob prijavi preverjeni in ocenjeni tudi z vidika stopnje prispevka projekta k zagotavljanju enakih možnosti.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebnih ukrepov za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d) v okviru te prednostne usmeritve zaradi specifike se ne načrtuje.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

- Inovativne aktivnosti se v letu 2008 ne izvajajo, saj gre za nadaljevanje podpore bolonjski prenovi študijskih programov in zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, ki temelji na dokumentih bolonjskega procesa.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

MVZT v letu 2008 ni izvajalo aktivnosti, ki bi bile povezane s transnacionalnimi aktivnostmi in medregionalnimi ukrepi. Te aktivnosti bodo v okviru dejavnosti implementacije bolonjskega procesa predvidoma sofinancirane v letih 2009 in 2010, zlasti s spodbujanjem vključevanja zunanjih strokovnjakov v redni pedagoški proces.

##### Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Posebno sodelovanje s socialnimi partnerji ni predvideno, saj so le-ti že vključeni kot partnerji v procesu razprav o ciljih bolonjske prenove in kot predstavniki v organih, ki sodelujejo v potrjevanju javne veljavnosti študijskih programov v skladu s področno nacionalno zakonodajo. Dejstvo vključevanja oz. sodelovanja ustreznih partnerjev iz visokega šolstva (domači in tuji) in gospodarstva (vsaj domači) (ustrezni pomeni s študijskega področja visokošolskega zavoda, ki se je prijavil na razpis implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009) je bilo kot eno izmed meril tudi predmet ocenjevanja konkretnih projektov na razpisu. Projekti morajo tako vključevati sodelovanje z ustreznimi partnerji s področja visokega šolstva, raziskovalnih organizacij ali drugih javnih zavodov ter gospodarstva (gospodarske družbe).

Komplementarne aktivnosti

Vse načrtovane aktivnosti so komplementarne s programi EU, ki so povezani z vseživljenjskim učenjem in ukrepi za dvig kakovosti sistema izobraževanja. Gre predvsem za programe ERASMUS, kot so: vzpodbujanje mobilnosti študentov in profesorjev, univerzitetna listina ipd.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V okviru dejavnosti implementacije bolonjskega procesa oz. javnega razpisa: »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«  in na podlagi 18 sklenjenih pogodb o izvedbi projekta bosta v letu 2009 na ministrstvo posredovana še eden do dva zahtevka za izplačilo v okvirni skupni višini 601.881 EUR.

V letu 2009 se v okviru dejavnosti implementacije bolonjskega procesa pripravlja tudi nov javni razpis za izbor operacij v okviru implementacije bolonjskega procesa, in sicer javni razpis: »Implementacija bolonjskega procesa – vključevanje zunanjih strokovnjakov v redni pedagoški proces v letih 2009  in  2010«. Skupna predvidena višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 1.895.056 EUR.

V okviru PU 3.3 je predvidena tudi neposredna potrditev operacij – programa: »Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 2009-2014«, ki ga pripravlja Svet RS za visoko šolstvo. Skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS se v letu 2009 predvideva tudi dokončna ureditev pravnega statusa Sveta RS za visoko šolstvo.

## 3.4 Razvojna prioriteta: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

Prednostne usmeritve

4.1. 	Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

4.2. 	Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

4.3. 	Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti

Cilj razvojne prioritete

Splošni cilj razvojne prioritete je doseči večjo socialno vključenost in zmanjšano materialno ogroženost ranljivih skupin ter z bojem proti vsem oblikam diskriminacije prispevati k uveljavljanju koncepta enakih možnosti.

Specifični cilji

- omogočiti dostop do zaposlitve in usposabljanja ranljivim skupinam z razvojem socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva, ki ustvarjajo nova delovna mesta ter širijo socialne in druge storitve javnega pomena;

- spodbujanje enakih možnosti ter socialne vključenosti med mladimi še posebej v okviru sistema vzgoje in izobraževanja;

- okrepiti osveščenost javnosti o enakih možnostih kot pozitivni družbeni vrednoti in spodbuditi delodajalce k odpravi diskriminatornih praks pri zaposlovanju.

V okviru teh specifičnih ciljev razvojne prioritete se krepi socialno vključenost ranljivih skupin ter z bojem proti vsem oblikam diskriminacije prispeva k uveljavljanju koncepta enakih možnosti.

Vsebinski okvir predstavljajo naslednji dokumenti:

- Strategija razvoja Slovenije, zlasti četrta razvojna prioriteta: Moderna socialna država in večja zaposlenost,

- Integrirane smernice za rast in delovna mesta (2005 – 2008), ki jih je za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije in njenih ciljev sprejel Evropski svet,

- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, ki hkrati vključuje Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju zaposlovanja v skladu z integriranimi smernicami, predvsem Smernica 17: Izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in storilnosti dela ter krepitev socialne in ozemeljske kohezije, Smernica 18: Spodbujanje zaposlovanja po življenjskih obdobjih, Smernica 19: Zagotavljanje vključujočih trgov dela, izboljšanje privlačnosti dela in zagotavljanje, da se delo izplača,

- Nacionalna strategija za razvoj pismenosti,

- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,

- Državni razvojni program 2007 – 2013,

- Nacionalno poročilo o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja 2006 – 2008,

- Akcijski program za invalide 2007-2013,

- Resolucija o spodbujanju zaposlovanja in socialne integracije invalidov,

- Zakon o socialnem varstvu,

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,

- Zakon o tujcih,

- Zakon o enakih možnosti ženskih in moških,

- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2005 – 2013,

- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev.

Vključena ministrstva

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za kulturo

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

- RP

Tabela 53: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

| 4. RP |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 63.848.517 | - | - | - |
|  | SLO del | 11.267.386 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 75.115.903 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 10.663.230 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 1.881.746 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 12.544.976 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 – 2008 | EU del | 20.868.445 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 3.682.666 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 24.551.111 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 5.358.766 | 50,3 | 25,7 | 8,4 |
|  | SLO del | 945.664 | 50,3 | 25,7 | 8,4 |
|  | EU in SLO del | 6.304.430 | 50,3 | 25,7 | 8,4 |
| Potrjene operacije – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 3.513.707 | 33,0 | 16,8 | 5,5 |
|  | SLO del | 620.066 | 33,0 | 16,8 | 5,5 |
|  | EU in SLO del | 4.133.773 | 33,0 | 16,8 | 5,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 3.513.707 | 33,0 | 16,8 | 5,5 |
|  | SLO del | 620.066 | 33,0 | 16,8 | 5,5 |
|  | EU in SLO del | 4.133.773 | 33,0 | 16,8 | 5,5 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 4.133.773 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 179.056 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
|  | SLO del | 31.598 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
|  | EU in SLO del | 210.654 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
| Plačila iz proračuna RS – tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 179.056 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
|  | SLO del | 31.598 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
|  | EU in SLO del | 210.654 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) – EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) – EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

Graf 5: 4 RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008

V okviru 4. RP Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev za 6.304.430 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 4.133.773 EUR,

- podpisanih pogodb za 4.133.773 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 210.654 EUR.

Za 4. RP je za programsko obdobje 2007 – 2013 je namenjeno 75,1 mio EUR. Za obdobje  2007 – 2008 je namenjenih 24,5 mio EUR oz. 32,7% sredstev za programsko obdobje 2007 – 2013.

Fizični napredek razvojne prioritete

- RP: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

Tabela 54: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vključenih oseb v ukrepe 4. Razvojne prioritete (celotno obdobje) | Učinek |  | 12.000 | 0 | 31 |
| - od tega žensk | Učinek |  | 7.000 | 0 | 25 |
| - od tega mladih | Učinek |  | 3.000 | 0 | 11 |
| Število sofinanciranih projektov – celotno obdobje | Učinek |  | 285 | 0 | 18 |
| od česar s področja kulture | Učinek |  | 60 | 0 | 18 |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programov za dostopnost in enake možnosti v vzgoji in izobraževanju | Učinek | 0 | 80 (oz. 6% vseh) | 0 | 30 |
| Število ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine – celotno obdobje | Rezultat | / | 1025 | 0 | 11 |
| Število otrok na katere se nanašajo programi dostopnosti in enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju – celotno obdobje | Rezultat | 0 | 30.000 | 0 | 500*** |
| Zmanjšanje deleža brezposelnih invalidov* | Vpliv | 12% | 8% | 0 | 16,8% |
| Razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti moških in žensk** | Vpliv | 3,5 odstotne točke | - 10% (3,15 odst. točke) | 3,4 | 2,0 |

* vir podatkov je SURS

** vir podatkov je ZRSZ

*** navedeno število otrok ni vključenih v prilogo XXIII

Lizbonski cilji v okviru 4 RP

Tabela 55: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 66 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 874.970 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 437.485 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 437.485 |
| Koda 71 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 2.834.997 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 1.417.498 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 1.417.498 |
| Koda 72 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 378.049 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 378.049 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 0 |
| Koda 73 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 1.355.749 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 677.875 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 677.875 |
| Skupaj 4 RP |  |  |  |  | 5.443.765 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

##### Pomoč ciljnim skupinam

4 RP:

Tabela 56: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 4. RP

| Udeleženci po spolu | 2008 |  |
| --- | --- | --- |
| Moški | 6 |  |
| Ženske | 25 |  |
| Skupaj | 31 |  |
| Status na trgu dela | 2008 | 2008-ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 |
| Samozaposleni | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 31 | 25 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 | 2008-ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 11 | 9 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 1 | 1 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 | 2008-ženske |
| Pripadniki manjšin | 26 | 21 |
| Migranti | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 | 2008-ženske |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 3 | 2 |
| ISCED 3 stopnja | 14 | 11 |
| ISCED 4 stopnja | 12 | 10 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 2 | 2 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 | 2008-ženske |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 3 | 2 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 14 | 11 |
| V. stopnja izobrazbe | 12 | 10 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 2 | 2 |

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Cilj te prioritete je predvsem omogočiti dostop do zaposlitve in usposabljanja ranljivim skupinam z razvojem socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva, ki ustvarjajo nova delovna mesta ter širijo socialne in druge storitve javnega pomena. Med ranljive skupine se uvrščajo mladi, starejši, ženske, invalidi in druge funkcionalno ovirane osebe, Romi, migranti, begunci, starši majhnih otrok, bivši kaznjenci, odvisniki od drog, otroci s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine s težavami socialnega vključevanja na trgu dela in zaposlovanja.

Na okviru 4. RP so bili potrjeni 4 javni razpisi za izbor operacij v skupni predvideni višini 6.304.430 EUR razpisanih sredstev in 1 neposredna potrditev operacije – projekt v skupni vrednosti 100.000 EUR. Izvedeni so bili naslednji JR: »Sofinanciranje projekta: Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«, »JR za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje«, »Sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011« (vse izvaja MŠŠ v vlogi PT) in »Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada«, ki ga izvaja MK kot PT. S slednjim javnim razpisom je bilo v letu 2008 podprtih 18 projektov, katerih dejavnosti so usposabljanje za krepitev zaposlitvenih možnosti predstavnikov ranljivih skupin, usposabljanje za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih projektov in s tem povezano ustvarjanje delovnih mest za kulturne menedžerje ter usposabljanje izobraževalcev za ranljive skupine. Ustvarjenih je bilo 11 bruto delovnih mest za ranljive skupine na področju kulture.

Na PU 4.2 je bilo v okviru JR »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje« v implementacijo programov za dostopnost in enake možnosti v vzgoji in izobraževanju, vključenih skupno 30 vzgojno izobraževalnih ustanov, 500 romskih otrok in učencev, 30 učnih načrtov za osnovne šole in vrtce.

MDDSZ je z Zavodom RS za zaposlovanje kot upravičencem podpisalo pogodbo o izvedbi projekta: »Spodbujanje vključevanja invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trg dela, njihovih enakih možnosti in socialne vključenosti«, s katerim se bodo začele izvajati aktivnosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in socialne vključenosti.

V okviru 4  RP  aktivnosti ne potekajo po shemi državne pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri pripravi projektov te razvojne prioritete so se pojavljale težave pri usklajevanju vsebinskih vidikov projektov. Usklajevanja so potekala predvsem med vsebinskimi direktorati MDDSZ in upravičencem – ZRSZ. Težave so nastale tudi pri tehnični izvedbi projektov, kjer so usklajevanja potekala predvsem med notranje organizacijskimi enotami MDDSZ. Čas izvedbe projektov so podaljšala tudi dolgotrajna usklajevanja glede prijave in potrditve instrumentov z različnimi notranje organizacijskimi enotami.

V okviru potrjenega projekta: »Spodbujanje vključevanja invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trg dela, njihovih enakih možnosti in socialne vključenosti«, so bila realizirana 4 srečanja, kjer so se ugotovile neizrabljene možnosti v okviru te prioritete. Predlagano je bilo, da se aktivnosti projektov v prihodnje usmerijo v daljše časovno obdobje, ki bi bile nekakšno nadaljevanje pobude EQUAL, ki se je uspešno izvajala v RS in ne sedanja prevladujoča usmeritev kratkoročnih enoletnih razpisov subvencioniranja. Potrebno bi bilo, da bi bila posebna pozornost posvečena vključenosti invalidom tudi v prihodnje.

#### 3.4.1. Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

Ciljne skupine

- gospodarski, javni in nevladni sektor (delodajalci, podjetja, agencije, zbornice, združenja, zavodi, invalidska podjetja, NVO ipd.);

- vsi posamezniki oz. ranljive skupine na trgu dela.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- ustvarjanje novih možnosti za dostop do zaposlitve in usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zaposlovanja in aktivnosti v celotnem aktivnem obdobju za ranljive skupine na trgu dela, s posebnim poudarkom na storitvenih dejavnostih in nevladnem sektorju;

- vzpodbuda socialnemu podjetništvu ter ustvarjanje ugodnih pogojev za njegov razvoj ter s tem širjenje mreže in razvoj novih oblik socialnih, socialno-varstvenih (npr. storitev za skrb otrok in starejših odvisnih oseb) in drugih storitev v javnem interesu (npr. povezovanja družinskega in poklicnega življenja ipd);

- podpora inovativnim ukrepom in projektom lokalnega, regionalnega, nacionalnega in mednacionalnega povezovanja na področju okrepitve socialne vključenosti in boja proti diskriminaciji na področju zaposlovanja in trga dela;

- promocijske aktivnosti s področja zaposlovanja pripadnikov ranljivih skupin z namenom promocije njihovega socialnega vključevanja in osveščanja delodajalcev in celotne javnosti o pojavu diskriminacije na trgu dela.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 4.1

Tabela 57: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.

| 4. RP – PU 4.1. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 49.286.575 | - | - | - |
|  | SLO del | 8.697.631 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 57.984.206 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 8.231.265 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 1.452.576 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 9.683.841 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 – 2008 | EU del | 16.108.975 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 2.842.760 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 18.951.735 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 85.000 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
|  | SLO del | 15.000 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
|  | EU in SLO del | 100.000 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 85.000 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
|  | SLO del | 15.000 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
|  | EU in SLO del | 100.000 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 100.000 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS – tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) – EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) – EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 4.1 Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti  je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- potrjenih operacij in podpisanih pogodb za 100.000 EUR.

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo,  zato poročanje skladno s čl. 67 (b) i, ii in iii Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 v tem trenutku še ni možno.

Za PU 4.1 je za programsko obdobje 2007 – 2013 predvidenih cca 58,0 mio EUR. Za obdobje 2007 – 2008 pa je bilo predvidenih 18,9 mio EUR. V letu 2008 je bila potrjena ena neposredna potrditev operacij – projekt v skupni višini 100.000 EUR oz. 0,2% razpoložljivih sredstev v obdobju 2007 – 2013.

Opis izvajanja v letu 2008

V okviru PU 4.1 je OU v letu 2008 potrdil nov instrument neposredna potrditev operacij – projekt: »Spodbujanje vključevanja invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trg dela, njihovih enakih možnosti in socialne vključenosti«.

V letnem poročilu za 2007 smo napovedali, da  bo MDDSZ izvedel projekte za invalide in druge funkcionalno ovirane osebe, migrante in otroke migrantov, Rome, ženske, mlade in starejše ipd. V začetku leta 2009 je organ upravljanja že potrdil instrument: Neposredna potrditev operacije – projekt: »Spodbujanja zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin«.  Prav tako je potrjen JR »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva« v letu 2009 vključeval ranljive ciljne skupine, ki so bile napovedane v letnem poročilu za 2007.

Prednostna usmeritev 4.1: Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

Tabela 58: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine – celotno obdobje | Rezultat | / | 970 | 0 | 0 |
| Zmanjšanje deleža brezposelnih invalidov* | Vpliv | 12% | 8% | 0 | 16,8% |
| Razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti moških in žensk** | Vpliv | 3,5 odstotne točke | 10% (3,15 odstotne točke) | 3,4 odst. točke | 2,0 odstotni točki |

Vir: MDDSZ

*vir podatkov je ZRSZ

** vir podatkov je SURS

V letu 2008 se aktivnosti še niso pričele izvajati. Delež brezposelnih invalidov je v letu 2008 znašal 16,8%. V času gospodarske krize je položaj invalidov na trgu dela še bolj ranljiv. V letu 2008 se je bistveno zmanjšala razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti moških in žensk ter znaša 2,0 odstotni točki.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Aktivnosti se v letu 2008 še niso pričele izvajati, zato poročanje v skladu s Prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 za PU 4.1 še ni mogoče.

Tabela 59: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.1.

| Udeleženci po spolu | 2008 |
| --- | --- |
| Moški | 0 |
| Ženske | 0 |
| Status na trgu dela | 2008 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 |
| Samozaposleni | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 |
| Pripadniki manjšin | 0 |
| Migranti | 0 |
| Invalidne osebe | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 0 |

Kakovostna analiza

S programi te prednostne usmeritve se osredotočamo predvsem na ciljne ranljive skupine na trgu dela, ki imajo praviloma kombinacijo več lastnosti, ki jih definirajo kot marginalne na področju zaposljivosti in jim posledično onemogočajo uspešno vključevanje na trg dela in zaposlovanje. Pri tem se spodbuja inovativne in specifične pristope in projekte, ki bodo reševali specifične probleme posameznih ciljnih skupin in obenem aktivirali nosilce razvoja v lokalnih okoljih.

Namen potrjenega instrumenta »Spodbujanje vključevanja invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trg dela, njihovih enakih možnosti in socialne vključenosti« je izboljšanje pogojev za zagotavljanje enakih možnosti invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trgu dela in njihove socialne vključenosti. Z javnim naročilom bo ZRSZ v letu 2009 v vlogi upravičenca izbral izvajalca ali več izvajalcev, ki bodo izvedli aktivnosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in socialne vključenosti. Temeljna cilja projekta sta izvedba 12 enodnevnih usposabljanj za različne ciljne javnosti (invalidi in druge funkcionalno ovirane osebe, delodajalci, nevladne organizacije, izvajalci programov za invalide, invalidska društva in organizacije) in izdelava vsebinskih in promocijskih gradiv za usposabljanje v obliki publikacije, priročnika in smernic

- Poročanje glede 10. Člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepih v zvezi z načelom enakosti spolov;

Pri izvajanju ukrepov bo pri konkretnih aktivnostih/javnih naročilih poudarek na spodbujanju enakosti spolov oz. zagotavljanja enakih možnosti za predstavnike obeh spolov v sofinanciranih aktivnostih.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije; ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

S potrjenim projektom v letu 2009 »Spodbujanja zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin« se vzpostavlja nov komunikacijski kanal z namenom posredovanja relevantnih informacij migrantom glede pogojev za zaposlitev in delo v Sloveniji. Preko t.i. »INFO točke«, bodo delavci migranti in njihove družine dobile nove možnosti informiranja in svetovanja glede usposabljanja in izobraževanja.

- ukrepih za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

Takšni ukrepi v letu 2008 niso bili izvedeni.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

S potrjenim projektom »Spodbujanje vključevanja invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trg dela, njihovih enakih možnosti in socialne vključenosti« naj bi se izboljšale zaposlitvene  možnosti, socialna vključenost invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trgu dela. Z vsebinskimi in promocijskimi gradivi ter 12 usposabljanji bo projekt prispeval k izboljšanju usposobljenosti izvajalcev projektov, ki zaposlujejo invalide in druge funkcionalno ovirane osebe na področju priprave, izvajanja, vodenja, spremljanja in vrednotenja projektov, ustvarjanju pogojev za prenos dobrih praks iz tujine na področju zaposlovanja invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb ter zaposlovanja oseb iz ciljne skupine s pomočjo spreminjanja miselnosti delodajalcev in splošne javnosti.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

MDDSZ predvideva inovativne dejavnosti zlasti pri pripravi operacij v okviru te PU. Predvidevajo se javni razpisi tako za podporo inovativnim projektom, kot tudi takšni za usposabljanje pri izvajanju inovativnih praks. Vendar se v 2008 še niso izvajali.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

MDDSZ predvideva transnacionalne aktivnosti in medregionalne ukrepe zlasti pri pripravi neposrednih potrditev operacij – programov v okviru PU 4.1. Na primer, pri projektu za migrante se med drugim načrtuje tudi transnacionalne aktivnosti v obliki sodelovanja s tujimi partnerji in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks. Vendar do sedaj še niso potekale takšne oblike sodelovanja, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, ki zahteva, da je v dejavnost vključen nacionalni, regionalni ali lokalni organ vsaj ene druge države članice.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Ključnega pomena pri izvedbi projektov na predmetni PU bo sodelovanje s socialnimi partnerji (delavci in delodajalci) in nevladnimi organizacijami, ki bodo tudi partnerji v sami izvedbi projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V začetku leta 2009 je organ upravljanja že potrdil instrument:

  - Neposredna potrditev operacije – projekt: »Spodbujanja zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin«. Projekt predstavlja vzpostavitev novega – inovativnega komunikacijskega kanala z namenom posredovanja relevantnih informacij migrantom glede pogojev za zaposlitev in delo v Republiki Sloveniji. Zavod RS za zaposlovanje, ki je upravičenec, bo preko t.i. stacionarne in mobilne »INFO točke«, ki je osrednja komponenta projekta, ponujal možnost informiranja in svetovanja glede usposabljanja in izobraževanja delavcev migrantov in njihovih družin.

Poleg tega je MDDSZ do konca februarja 2009 na organ upravljanja poslal v potrditev še dva instrumenta za izbor operacij, za katera se predvideva financiranje v letu 2009:

- Neposredna potrditev operacije – projekt: »Certifikat Družini prijazno podjetje«. Osnovni namen podeljevanja certifikata Družini prijazno podjetje  je izboljšanje situacije v podjetjih/organizacijah na področju usklajevanja dela in zasebnega življenja zaposlenih, pozitivno pa vpliva tudi na zmanjševanje diskriminacije pri zaposlovanju in krepitvi koncepta enakih možnosti.

- Javni razpis za izbor operacij: »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva«. Namen javnega razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivim skupinam z razvojem socialnega podjetništva. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali tržne dejavnosti (prodaja blaga ali storitev) in bodo ustvarjali delovna mesta za ranljive ciljne skupine. JR razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti:

- razvoju novih ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti;

- usposabljanju oseb iz ranljive ciljne skupine za vključitev v dejavnost;

- ustvarjanje novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 10 pilotnih projektov, ki bodo s širitvijo dejavnosti v usposabljanje vključili vsaj 150 oseb iz ranljive ciljne skupine ter za najmanj eno leto zagotovili zaposlitev za polni delovni čas za vsaj 25% v usposabljanje vključenih oseb iz ranljive ciljne skupine.

Med ranljive skupine po tem razpisu štejemo osebe, ki niso v delovnem razmerju in so:

- osebe starejše od 50 let;

- mladi do dopolnjenega 25. leta starosti brez ali z nizko stopnjo izobrazbe;

- pripadniki romske skupnosti;

- bivši odvisniki, vključeni v programe rehabilitacije;

- bivši kaznjenci;

- migranti;

- begunci in druge ranljive skupine.

#### 3.4.2. Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Ciljne skupine

- strokovno usposobljeni javni in zasebni zavodi na področju izobraževanja in usposabljanja ter fizične in pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki se ukvarjajo z razvojem in implementacijo ustreznih programov. Prav tako so lahko glede na posamezno vsebino vključeni predstavniki oziroma nevladne organizacije (zavodi, ustanove, društva), itd.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- razvoj programov, ki bodo bolj prilagojeni potrebam te populacije z namenom učinkovitejšega vključevanja v sistem vzgoje in izobraževanja (obvladovanja zahtevanih standardov) in to ne samo na osnovnošolski ravni, razvoj programov za učinkovitejše obvladovanje učnega jezika ter razvijanje programov za učence s posebnimi potrebami osredotočenih na bolj učinkovito usposabljanje za samostojno življenje in vključevanje v delo, oblikovanje informacijskih točk za seznanjanje s pravicami in možnostmi na področju vzgoje in izobraževanja;

- razvoj programov in njihovo implementacijo za uspešnejše vključevanje socialno ranljivih skupin v sistem vzgoje in izobraževanja, pri čemer naj se upoštevajo izkušnje in programi centrov za socialno delo in NVO, pri njihovi implementaciji v vzgojno izobraževalni sistem pa naj se podprejo povezave s Centri za socialno delo in NVO;

- razvoj in implementacija programov za učinkovitejše izvajanje koncepta vključevanja za otroke s posebnimi potrebami.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 4.2

Tabela 60: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.

| 4. RP – PU 4.2. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 5.600.747 | - | - | - |
|  | SLO del | 988.367 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 6.589.114 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 935.371 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 165.065 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 1.100.436 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 – 2008 | EU del | 1.830.565 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 323.040 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 2.153.605 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 3.608.827 | 385,8 | 197,1 | 64,4 |
|  | SLO del | 636.852 | 385,8 | 197,1 | 64,4 |
|  | EU in SLO del | 4.245.679 | 385,8 | 197,1 | 64,4 |
| Potrjene operacije – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 2.174.184 | 232,4 | 118,8 | 38,8 |
|  | SLO del | 383.680 | 232,4 | 118,8 | 38,8 |
|  | EU in SLO del | 2.557.864 | 232,4 | 118,8 | 38,8 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 2.174.184 | 232,4 | 118,8 | 38,8 |
|  | SLO del | 383.680 | 232,4 | 118,8 | 38,8 |
|  | EU in SLO del | 2.557.864 | 232,4 | 118,8 | 38,8 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 2.557.864 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 88.799 | 9,5 | 4,9 | 1,6 |
|  | SLO del | 15.670 | 9,5 | 4,9 | 1,6 |
|  | EU in SLO del | 104.469 | 9,5 | 4,9 | 1,6 |
| Plačila iz proračuna RS – tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 88.799 | 9,5 | 4,9 | 1,6 |
|  | SLO del | 15.670 | 9,5 | 4,9 | 1,6 |
|  | EU in SLO del | 104.469 | 9,5 | 4,9 | 1,6 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) – EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) – EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 4.2 Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev za 4.245.679 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 2.557.864 EUR,

- podpisanih pogodb za 2.557.864 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 104.469 EUR.

Opis izvajanja v letu 2008

V letu 2008 so bili potrjeni in objavljeni naslednji javni razpisi za izbor operacij:

- JR Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje,

- JR za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje,

- JR za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011.

Prednostna usmeritev 4.2: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Tabela 61: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programov za dostopnost in enake možnosti v vzgoji in izobraževanju | Učinek | 0 | 80 (oz. 6% vseh) | 0 | 30 |
| Število otrok, na katere se nanašajo programi dostopnosti in enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju – celotno obdobje | Rezultat | 0 | 30.000 | 0 | 500* |

Vir: MŠŠ

* navedeno število otrok ni vključeno v prilogo XXIII

Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 62: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.2.

| Udeleženci po spolu | 2008 |  |
| --- | --- | --- |
| Moški | 6 |  |
| Ženske | 25 |  |
| Skupaj | 31 |  |
| Status na trgu dela | 2008 | 2008-ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 |
| Samozaposleni | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 31 | 25 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 | 2008-ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 11 | 9 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 1 | 1 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 | 2008-ženske |
| Pripadniki manjšin | 26 | 21 |
| Migranti | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 | 2008-ženske |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 3 | 2 |
| ISCED 3 stopnja | 14 | 11 |
| ISCED 4 stopnja | 12 | 10 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 2 | 2 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 | 2008-ženske |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 3 | 2 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 14 | 11 |
| V. stopnja izobrazbe | 12 | 10 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 2 | 2 |

Kakovostna analiza

V spodnji tabeli je prikazano razmerje med številom prispelih vlog in številom sklenjenih pogodb z upravičenci do 31.12.2008:

Tabela 63: Razmerje med številom prispelih vlog in številom sklenjenih pogodb z upravičenci do 31.12.2008

| Naziv | Število prispelih vlog | Število sklenjenih pogodb |
| --- | --- | --- |
| JR za sofinanciranje projektov za uspešno vkljucevanje otrok, ucencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011 | 4 | 3 |
| JR za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje | 10 (za sklop 2) | 1 |
| JR »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje« | 2 | 1 |

Tabela 64: Javni razpisi za izbor operacij

JR za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri FF UL: do 31.12.2008 so bile izvedene naslednje dejavnosti: pripravljen je bil koncept učnega gradiva za poučevanje otrok migrantov, ki se slovenščine kot drugega jezika učijo na predšolski stopnji; oblikovan je bil koncept intenzivnega tečaja slovenščine za otroke migrante, ki se prvo leto vključujejo v slovenski šolski sistem; oblikovan je bil osnutek načrta za integracijo staršev migrantov, ki bo podlaga za pripravo integracijskih tečajev in učnega gradiva za starše migrante. Cilji projekta so bili v tem obdobju doseženi le delno. Srednja ekonomska šola: ni še poročila o aktivnostih v letu 2009. Osnovna šola Koper: z izvajanjem projekta so začeli v letu 2009.

JR za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje

Namen tega razpisa je razviti izvedbene kurikule, oblike in načine izobraževanja, ki bodo prilagojeni potrebam te populacije, in to ne samo na ravni osnovne, temveč tudi srednje šole. Za učence s posebnimi potrebami je treba razviti oblike usposabljanja, ki bodo jasno usmerjene v usposabljanje za samostojno življenje in za uspešnejše vključevanje v delo. Trajanje: 22.08.2008 do 31.08.2011. Razvoj in napredek v letu 2008: Zbiranje, naročanje in nabava strokovne literature ter strokovnega gradiva je potekala po terminskem načrtu. Tudi konstituiranje projektne skupine in načrtovanje dela je potekalo v skladu z načrtovanimi cilji. Do zaključka leta 2008 je bilo porabljenih skupaj 7.860 EUR sredstev.

JR »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«

Cilj: razviti je potrebno oblike in načine izobraževanja in mehanizme ter instrumente na ravni vrtca in osnovne šole, ki bodo pripomogli k učinkovitejšemu vključevanju Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo. Omogočiti je potrebno realizacijo ciljev, ki zagotavljajo poznavanje romske kulture, zgodovine in identitete. Projekt se nanaša na integracijo romskih otrok v izobraževalni sistem preko različnih mehanizmov in na odpravo segregacije in diskriminacije. Analiza dosežkov v letu 2008: 30 vključenih vrtcev oz. šol, 500 vključenih romskih otrok in učencev, 30 učnih načrtov za osnovne šole in vrtce, 2 gradivi. Do zaključka leta 2008 je bilo porabljenih skupaj 96.609 EUR sredstev.

- Uporaba dopolnitvenega financiranja

- MŠŠ pri izvajanju zaenkrat ne predvideva uporabe dopolnitvenega financiranja.

- Poročanje glede 10. Člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepih v zvezi z načelom enakosti spolov;

Obema spoloma je pri izvajanju vseh konkretnih aktivnosti ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa (tako prijaviteljem kot tudi izvajalcem), zaradi česar je vpliv na horizontalni kriterij enakosti spolov vsaj delno pozitiven.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- MŠŠ je  izvedlo Javni razpis za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011, s katerim želimo razviti mehanizme, ki omogočajo in prispevajo k učinkovitejšemu vključevanju učencev migrantov v šolski sistem s ciljem njihove boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanja njihovega položaja na trgu dela. Navedeni javni razpis je v skladu z rešitvami, ki jih predstavlja Strategija za uspešnejše vključevanje učencev migrantov na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

- MŠŠ je izvedlo naslednja javna razpisa:

- - JR Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje, s katerim  želimo zagotoviti pogoje za uresničevanje ukrepov za uspešnejše vključevanje učencev Romov v RS.

- JR za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje, s katerim želimo razviti mehanizme, ki prispevajo  k učinkovitejšemu vključevanju učencev  s posebnimi potrebami in učnimi težavami v šolski sistem s ciljem njihove boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanja njihovega položaja na trgu dela. V okviru tega javnega razpisa se izvaja razvoj izvedbenih kurikulov, oblik in načinov izobraževanja, ki so prilagojeni potrebam te populacije ter implementacijo modelov in strategij za delo z učenci z učnimi težavami. Učinkovitejše vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja prispeva tudi k dvigu samostojnosti in kakovosti življenja te populacije.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru te prednostne usmerite MŠŠ predvideva izvedbo naslednjih inovativnih aktivnosti:

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje« se izvaja sistematično vključevanje romskih pomočnikov, ki so Romi po etnični pripadnosti. Vzpostavljene so mreže šol, ki izobražujejo Rome, znotraj njih praviloma vsaka šola izvaja projekte za uspešnejše sožitje ter za odpravljanje stereotipov in predsodkov.

Učni načrt in gradiva za poučevanje slovenščine kot tujega jezika za osnovne in srednje šole. Se pripravlja v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011 Vzpostavljena je mreža šol in izvedeni projekti za vzpostavljanje kulturne identitete migrantov.

V okviru javnega razpisa za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje se razširjajo informacije o šolanju otrok s posebnimi potrebami. Uvajajo se novi pristopi, kot na primer hipoterapija. Uvajajo se  tudi nove oblike dela za tiste učence, ki naj bi se potencialno vključevali v svet dela (od 15. leta naprej).

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Do sedaj niso bile izvedene takšne transnacionalne oblike sodelovanja, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, ker v dejavnost niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Pri PU 4.2 so kot možni upravičenci predvidene tudi nevladne organizacije (zavodi, ustanove, društva). Intenzivnost vključenosti nevladnih organizacij bo določena s pogoji in merili posameznega javnega razpisa. Kjer je to mogoče, je predvideno sodelovanje s socialnimi partnerji in NVO-ji, vključeno v merila za ocenjevanje projektov. Primer razpisa takšnega javnega razpisa je: »Javni razpis za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje.«

Komplementarne aktivnosti

Predvideni instrumenti MŠŠ so zasnovani samostojno, hkrati pa bodo imeli načrtovani učinki in rezultati vseh instrumentov vpliv tudi na nekatere prihodnje instrumente. MŠŠ si prizadeva za usklajenost z ostalimi obstoječimi instrumenti na nacionalni in evropski ravni (Normativni akti MŠŠ, ki izboljšujejo materialne pogoje šol za poučevanje Romov in učencev s posebnimi potrebami, uvajanje izbirnega predmeta Romska kultura). ESS predstavlja dodano vrednost zlasti nacionalnim instrumentom na tem področju (JR konkurenčnost Slovenije (v povezavi z ARRS)).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se predvideva potrditev in objava naslednjih javnih razpisov za izbor operacij:

- JR »Izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje (II)«

#### 3.4.3. Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti

Ciljne skupine

- fizične osebe, ki so pripadniki ranljivih družbenih skupin in pravne osebe, ki delujejo na področju ranljivih družbenih skupin, ki jih sestavljajo pripadniki madžarske in italijanske narodne skupnosti, romske etnične skupnosti, druge etnične skupine (še zlasti iz republik nekdanje Jugoslavije) ter priseljenci, ljudje z različnimi vrstami invalidnosti (gibalno ali senzorno ovirani ter duševno prizadeti) in specifične družbene skupine (težko zaposljivi mladostniki, starejši in ženske);

- delodajalci v javnem in nevladnem sektorju ter samozaposleni v kulturi.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

Na področju usposabljanja:

- usposabljanje za krepitev zaposlitvenih možnosti predstavnikov ranljivih družbenih skupin v kulturi in kreativnem sektorju;

- usposabljanje za pridobitev znanj s področja managementa kulturnih projektov, ki jih izvajajo organizacije in samozaposleni na področju kulture in kreativnega sektorja;

- razvoj gradiv in metodologij za usposabljanje, prilagojenih področju kulture in kreativnega sektorja za ranljive družbene skupine;

- usposabljanje izobraževalcev/trenerjev za ranljive družbene skupine.

Na področju zaposlovanja:

- pomoč pri pridobivanju delovnih izkušenj skozi podpore samozaposlovanju na področju kulture oziroma kreativnega sektorja;

- alternativne oblike storitev pri zaposlovanju (ocena potreb in razvoj specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in kreativni sektor, pomoč pri iskanju zaposlitev, samozaposlitvi in pri integraciji na trg dela v kulturi in kreativnem sektorju);

- svetovanje in informiranje ranljivih skupin glede možnosti razvoja kreativnih potencialov ter (samo)zaposlovanja in poslovnega delovanja na področju kulture in kreativnega sektorja;

- informiranje organizacij in samozaposlenih o kreativnih potencialih ranljivih družbenih skupin za njihovo vključevanje v delo;

- nakup posebne opreme in orodij potrebnih za zaposlovanje predstavnikov ranljivih družbenih skupin na prilagojenih delovnih mestih.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za kulturo

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 4.3

Tabela 65: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.3.

| 4. RP – PU 4.3. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 8.961.195 | - | - | - |
|  | SLO del | 1.581.388 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 10.542.583 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 1.496.594 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 264.105 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 1.760.699 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 – 2008 | EU del | 2.928.905 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 516.866 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 3.445.771 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 1.749.939 | 116,9 | 59,7 | 19,5 |
|  | SLO del | 308.812 | 116,9 | 59,7 | 19,5 |
|  | EU in SLO del | 2.058.751 | 116,9 | 59,7 | 19,5 |
| Potrjene operacije – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 1.254.522 | 83,8 | 42,8 | 14,0 |
|  | SLO del | 221.386 | 83,8 | 42,8 | 14,0 |
|  | EU in SLO del | 1.475.909 | 83,8 | 42,8 | 14,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 1.254.522 | 83,8 | 42,8 | 14,0 |
|  | SLO del | 221.386 | 83,8 | 42,8 | 14,0 |
|  | EU in SLO del | 1.475.909 | 83,8 | 42,8 | 14,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 1.475.909 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 90.257 | 6,0 | 3,1 | 1,0 |
|  | SLO del | 15.928 | 6,0 | 3,1 | 1,0 |
|  | EU in SLO del | 106.185 | 6,0 | 3,1 | 1,0 |
| Plačila iz proračuna RS – tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 90.257 | 6,0 | 3,1 | 1,0 |
|  | SLO del | 15.928 | 6,0 | 3,1 | 1,0 |
|  | EU in SLO del | 106.185 | 6,0 | 3,1 | 1,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) – EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) – EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 4.3 Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 2.058.751 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 1.475.909 EUR,

- podpisanih pogodb za 1.475.909 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 106.185 EUR.

Opis izvajanja v letu 2008

Na osnovi sklepa o potrditvi instrumenta je Ministrstvo za kulturo objavilo v Ur. l. RS št. 56/2008 dne 06.06.2008  javni razpis za izbor operacij: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti« v vrednosti 2.058.751 EUR celotnih pravic porabe. Na javni razpis je prispelo 34 prijav, izbranih je bilo 18 projektov. Pogodbe z upravičenci so bile podpisane dne 5.9.2008 v vrednosti 1.475.909 EUR celotnih pravic porabe, kar predstavlja 72 % razpisanih sredstev predmetnega javnega razpisa.

Prednostna usmeritev 4.3: Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti

Tabela 66: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.3.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. sofinanciranih projektov s področja kulture | Učinek | 0 | 60 | 0 | 18 |
| Št. ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine | Rezultat | 0 | 55 | 0 | 11 |

Vir: MK

Z 18. sofinanciranimi projekti v prvem letu smo dosegli 30 % realizacijo načrtovane vrednosti kazalnika za celotno obdobje. Pri kazalniku število ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine je bilo v letu 2008 realiziranih 11 delovnih mest.

Pomoč ciljnim skupinam

Ker se potrjeni projekti na JR še izvajajo v okviru PU 4.3, ne moremo dokončno poročati o pomoči ciljnim skupinam v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006.

Tabela 68: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.3.

| Udeleženci po spolu | 2008 |
| --- | --- |
| Moški | 0 |
| Ženske | 0 |
| Status na trgu dela | 2008 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 |
| Samozaposleni | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 |
| Pripadniki manjšin | 0 |
| Migranti | 0 |
| Invalidne osebe | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 0 |

##### Kakovostna analiza

Ob predpostavki, da bo verodostojno kakovostno analizo aktivnosti iz leta 2008 mogoče  podati šele ob zaključevanju javnega razpisa objavljenega v letu 2008, torej ob koncu koledarskega leta 2009, v nadaljevanju podajamo interpretacijo fizičnih kazalnikov izvajanega instrumenta.

Z izvedenim instrumentom je bilo v letu 2008 podprtih 18 projektov, katerih dejavnosti so usposabljanje za krepitev zaposlitvenih možnosti predstavnikov ranljivih skupin, usposabljanje za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih projektov in s tem povezano ustvarjanje delovnih mest za kulturne menedžerje ter usposabljanje izobraževalcev za ranljive skupine.

Ustvarjenih je bilo 11 bruto delovnih mest upoštevajoč enake možnosti med spoloma.

Z ustvarjanjem novih delovnih mest za ranljive skupine uspešno dosegamo prvi specifični cilj prednostne usmeritve, ki je omogočiti dostop do zaposlitve in usposabljanj ranljivim skupinam z razvojem  podjetništva (na področju kulture), ki ustvarjajo nova delovna mesta in možnost za socialno integracijo posameznikom, ki so zaradi različnih ranljivosti ali omejitev v neeenakem izhodiščnem položaju na trgu dela v drugih panogah, hkrati pa se krepi administrativna in organizacijska usposobljenost organizacij, ki delujejo na področju kulture, kot izvajalci podpornih storitev za ustvarjalce.

11 novih zaposlitev pomeni napredek za zaposlovanje ciljnih skupin, v katere smo vključili (pripadnike madžarske ali italijanske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ter invalidov), hkrati so pripadniki ranljivih skupin v okviru 18 projektov vključeni v izvajanja usposabljanj, kar krepi njihovo ustvarjalnost, kreativnost ter krepitev samozavesti in s tem omogoča večjo integracijo.

- Uporaba dopolnitvenega financiranja

V okviru potrjenega instrumenta »Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada« se uporablja dopolnitveno financiranje v višini 9 % vseh upravičenih stroškov, kot jo opredeljuje 34. člen Uredbe (ES) št. 1083/2006 in 20. člen  Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09 in 40/09).

- Poročanje glede 10. Člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Segment zagotavljanja enakosti možnosti v delu zagotavljanja enakosti spolov je predviden v sestavi ocenjevalne komisije, kjer prevladuje ženski spol, tudi v delu komisije, kjer je članstvo (člani, ki niso zaposleni v državni upravi) plačano. Obema spoloma je  pri izvajanju vseh konkretnih aktivnosti ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa (tako prijaviteljem kot tudi izvajalcem), zaradi česar je vpliv na horizontalni kriterij enakosti spolov vsaj delno pozitiven.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

Sofinancirani projekti so namenjeni tudi migrantom.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

Sofinancirani projekti so namenjeni pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnim manjšinskim etničnim skupinam.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Sofinancirani projekti so  namenjeni tudi invalidom.

Vsebinsko so načrtovane aktivnosti pod b), c) in d) namenjene:

- usposabljanju pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z namenom dviga njihove zaposljivosti ali/in

- usposabljanju posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov ali/in

- dvigu zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ali/in

- dvigu zaposljivosti posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

- Z vidika primerjave instrumenta izvajanih aktivnosti sofinanciranih s strani integralnega proračuna in instrumenta sofinanciranega s strani Evropskega socialnega sklada, je slednji inovativen v delu zagotavljanja trajnosti projekta in preko tega zaposljivosti ranljivih skupin, ki delujejo na področju kulture.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Do sedaj niso bile izvedene takšne transnacionalne oblike sodelovanja, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, ker v dejavnost niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice. Vendar je odprta eventualna možnost, da se bodo na podlagi prvih izkušenj te aktivnosti tudi načrtovale.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

V okviru prednostne usmeritve se zagotavlja načelo partnerstva, saj so upravičenci načrtovanega instrumenta javni razpis za izbor operacij (kot edinega predvidenega instrumenta čez celotno programsko obdobje) tudi nevladne organizacije, kar pomeni, da gre v smislu ESS uredbe za posredno podporo partnerskemu načelu na ravni upravičencev.

Komplementarnost aktivnosti sofinanciranja s sredstvi ESS

Predmetni instrument javni razspis za izbor operacij v okviru OP RČV je zasnovan samostojno, vendar po vsebini soroden naslednjim instrumentom sofinanciranih s strani integralnega proračuna dodeljenega vsebinsko pristojni NOE znotraj MK:

- Javni razpis kulturnih projektov posebnega programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v RS;

- Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture namenjene senzorno oviranim;

- Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS, ki jih bo financirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo;

- Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo financirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo;

- Neposredni poziv za italijansko in madžarsko narodno skupnost, s katerim se urejajo sredstva letnega državnega proračuna, neposredno namenjenega obema ustavnima manjšinama.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V maju 2009 se predvideva potrditev in objava  še enega JR za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada za leti 2009-2010.

## 3.5 Institucionalna in administrativna usposobljenost

Prednostne usmeritve

5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava

5.2. Reforma institucij na trgu dela

5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga

5.4. Zdravstvo v informacijski dobi

Uresničevanje splošnih ciljev

Splošni cilj razvojne prioritete je razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj.

Specifični cilji

- učinkovite in uspešne storitve javnega sektorja, vključno s storitvami sodstva in zdravstva, za prebivalstvo in gospodarstvo primerljivo z drugimi razvitimi državami EU in veljavnimi standardi;

- povečati nivo kakovosti in učinkovitosti institucij trga dela pri posredovanju zaposlitev in zagotavljanju večje zaposljivosti uporabnikov storitev;

- okrepiti civilni in socialni dialog ter sposobnost nevladnega sektorja in socialnih partnerjev za zagotavljanje storitev, ki prispevajo k rasti in ustvarjanju delovnih mest.

Vsebinski vidiki so opredeljeni v naslednjih dokumentih:

- Strategija razvoja Slovenije (Tretja razvojna prioriteta: Učinkovita in cenejša država),

- Nacionalni program reform (Tretja razvojna prioriteta: Učinkovita in cenejša država) Ukrep 36: Racionalizacija delovanja javnega sektorja, Ukrep 37: Presoja učinkov predpisov, Ukrep 38: Vzpostavitev centralnega dostopa do evidenc za zagotavljanje pravic iz javnih sredstev, Ukrep 40: Vzpostavitev Registra nepremičnin, Ukrep 41: Uveljavljanje JZP in zasebnega financiranja izgradnje velikih infrastrukturnih projektov.

- Z vidika reform institucij na trgu dela so vsebine opredeljene predvsem v Smernici 9: Prehod v informacijsko družbo ter spodbujanje razširjenosti in učinkovite uporabe IKT, Smernici 17: Izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in storilnosti dela ter krepitev socialne in ozemeljske kohezije, Smernici 20: Izboljšanje ujemanja s potrebami na trgu dela, Smernici 21: Spodbujati prožnosti v povezavi z varnostjo zaposlitve in zmanjševanje deljenja trgov dela,

- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, ki hkrati vključuje Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju zaposlovanja in cilje iz Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do 2006.

##### Vključena ministrstva

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

- RP

Tabela 67: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

| 5. RP |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 97.051.506 | - | - | - |
|  | SLO del | 17.126.737 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 114.178.243 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 16.208.403 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 2.860.307 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 19.068.710 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 – 2008 | EU del | 31.720.611 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 5.597.756 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 37.318.367 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 3.220.188 | 19,9 | 10,2 | 3,3 |
|  | SLO del | 568.268 | 19,9 | 10,2 | 3,3 |
|  | EU in SLO del | 3.788.456 | 19,9 | 10,2 | 3,3 |
| Potrjene operacije – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 61.196.629 | 377,6 | 192,9 | 63,1 |
|  | SLO del | 10.799.404 | 377,6 | 192,9 | 63,1 |
|  | EU in SLO del | 71.996.033 | 377,6 | 192,9 | 63,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 61.196.629 | 377,6 | 192,9 | 63,1 |
|  | SLO del | 10.799.404 | 377,6 | 192,9 | 63,1 |
|  | EU in SLO del | 71.996.033 | 377,6 | 192,9 | 63,1 |
|  | drugi viri**** | 86.667 | - | - | - |
|  | skupaj | 72.082.700 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 3.976.975 | 24,5 | 12,5 | 4,1 |
|  | SLO del | 701.819 | 24,5 | 12,5 | 4,1 |
|  | EU in SLO del | 4.678.794 | 24,5 | 12,5 | 4,1 |
| Plačila iz proračuna RS – tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 2.682.428 | 16,5 | 8,5 | 2,8 |
|  | SLO del | 473.370 | 16,5 | 8,5 | 2,8 |
|  | EU in SLO del | 3.155.797 | 16,5 | 8,5 | 2,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) – EU del |  | 3.169.623 | 19,6 | 10,0 | 3,3 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) – EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** znesek vključuje DDV kot neupravičen strošek, ki ga financirajo upravičenci iz svojih lastnih virov, pri tem je potrebno upoštevati, da ti viri ne spadajo pod SLO del.

Graf 6: 5 RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2008

V okviru 5. RP Institucionalna in administrativna usposobljenost je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev za 3.788.456 EUR

- potrjenih operacij v znesku 71.996.033 EUR,

- podpisanih pogodb za 71.996.033 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 4.678.794 EUR.

Za 5. RP je za programsko obdobje 2007 – 2013 je namenjeno 114,1 mio EUR. Za obdobje  2007 – 2008 je namenjenih 37,3 mio EUR oz. 32,7% sredstev za programsko obdobje 2007 – 2013.

Fizični napredek razvojne prioritete

  - RP: Institucionalna in administrativna usposobljenost

Tabela 68: Fizični napredek 5. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število storitev e-uprava dosegljivih na svetovnem spletu | Učinek | 308 | 323 | 0 | 466 |
| Število oseb izobraženih s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu | Učinek |  | 500 | 0 | 0 |
| Število zdravstvenih organizacij v katerih bo z OP RČV vzpostavljen sistem kakovosti | Učinek | 4 | 50 | 0 | 0 |
| Število izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZRSZ | Učinek | 50 | 100 | 0 | 0 |
| Število vključenih predstavnikov NVO in socialnih partnerjev v usposabljanje in izobraževanje | Učinek | 0 | 500 | 0 | 0 |
| od tega socialnih partnerjev | Učinek | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Število nevladnih organizacij, prejemnikov oziroma izvajalcev projektov v okviru prednostne usmeritve | Učinek | 0 | 85 | 0 | 8 |
| Število dni potrebnih za ustanovitev gospodarske družbe | Rezultat | 61 | 7 | 0 | 4 (oz. 6 v primeru nepopolne vloge) |
| Stopnja razvitosti e-uprave – dosegljivost državnih e-storitev preko spleta (v odstotkih)* | Rezultat | 87 | 95 | 0 | 90 |
| Skrajšanje povprečnega časa posamičnega sodnega postopka (v mesecih) | Rezultat | 9,5 | 6 | 0 | 0 |
| Večja uporaba IKT, e-vsebin s področja zdravstva in e-storitev med zdravstvenimi strokovnjaki* | Rezultat | 60% | 80% | 0 | 0 |
| Povečanje dostopnosti e-zdravstvenih storitev za uporabnike | Rezultat | 22% | 40% | 0 | 0 |
| Število izobraževanj na zaposlenega na ZRSZ** | Rezultat | 2,8 | 5 | 0 | 0 |
| Delež zaposlenih brezposelnih oseb od posredovanih v zaposlitev** | Rezultat | 6% | 10% | 0 | 3 % |
| Število e-storitev za brezposelne osebe in delodajalcev v ZRSZ** | Rezultat | 7 | 14 | 0 | 14 |
| Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami javne uprave (1-5) | Vpliv | 3,5 | 4,2 | 0 | n.p. |
| Izboljšanje izkušenj in zadovoljstva uporabnikov zdravstvenega sistema | Vpliv | 22% | 40% | 0 | 0 |
| Ocena storitev Zavoda RS za zaposlovanje s strani brezposelnih oseb** | Vpliv | 4 | 4,5 | 0 | 4,46 |

* podatek iz leta 2007-fully online availabilty (Capgemini)

**vir podatkov je ZRSZ

Lizbonski cilji v okviru 5 RP

Tabela 69: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 5. RP

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 65 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 2.026.698 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 1.013.349 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 1.013.349 |
| Skupaj 5 RP |  |  |  |  | 2.026.698 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Pomoč ciljnim skupinam

Pri do sedaj potrjenih instrumentih posameznik ni neposredni prejemnik sredstev, zato za leto 2008 ne moremo poročati o podatkih na ravni posameznika v skladu s prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) 1828/2006. O morebitni pomoči posameznikom oz. relevantnim ciljnim skupinam iz Priloge XXIII Uredbe Komisije (ES) 1828/2006 v okviru teh prednostnih usmeritev bomo poročali v Letnem poročilu za leto 2009.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V razvojni prioriteti se izvajajoo ukrepi, ki krepijo institucionalno in administrativno usposobljenost in izboljšujejo učinkovitost in uspešnost storitev javnega sektorja za prebivalstvo in gospodarstvo, tudi s področjem pravosodja in ukrepi, ki vodijo k vzpostavitvi konkurečnega okolja za poslovne subjekte. Na področju institucionalne in administrativne usposobljenosti ima posebno mesto izvajanje aktivnosti preko javnih naročil, ki se izvajajo na podlagi odločb o dodelitvi pomoči za potrjene operacije.  Pri tem velja omeniti, da je kar 466 storitev e-uprava dosegljivih na svetovnem spletu, število dni potrebnih za ustanovitev gospodarske družbe se je zmanjšalo iz 61 dni na 4 dni oz. v primeru nepopolnih vlog na 6 dni.

V okviru PU 5.3 sta se izvedla 2 JR, ki prispevata k uresničevanju postavljenih ciljev za spodbujanje razvoja NVO, civilnega dialoga ter nadaljnjega razvoja in krepitve socialnega dialoga. Za sofinanciranje je bilo na prvem javnem razpisu izbranih 8 operacij in sicer 2 horizontalni mrežni nevladni organizaciji na nacionalni ravni ter 6 regionalnih NVO stičišč. V okviru sofinanciranih aktivnosti se je vzpostavilo oz. nadgradilo 83 spletnih strani izbranih NVO. Finančna realizacija je bila na ravni te PU usmeritve v skladu z načrtovano, saj so od vseh dodeljenih sredstev upravičenci uspeli realizirati kar 98,8 % sredstev.

V okviru 5 RP  aktivnosti ne potekajo po shemi državne pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 ni bilo težav, ki bi nastopile pri izvajanju 5. RP.

#### 3.5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava

Ciljne skupine

- vse ravni menedžerske strukture v javni upravi, pripravljavci predpisov in nenazadnje vsi zaposleni v javni upravi. To so vsi, ki morajo s svojim znanjem in delom prispevati, k boljšim rezultatom za državljane in gospodarstvo. E-uprava je usmerjena v državljane oziroma pravne subjekte, zagotavljati jim mora kar najlažji dostop do storitev javne uprave, hkrati pa mora nuditi podporo zaposlenim v javni upravi za dvig njihove učinkovitosti in uspešnosti;

- nosilci odločanja/sodniki, tožilci, pravobranilci, odvetniki, pomožno osebje/ pomočniki, strokovni sodelavci na pravosodnih organih, tožilstvih, pravobranilstvih in administracija v vseh pravosodnih organih.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- razvoj javnega managementa;

- razvoj sistema za zagotavljanje učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti delovanja javne uprave;

- e-uprava: Državni portal e-uprava;

- e-uprava za pravne osebe: aktivnosti na področju e-uprave za pravne osebe bodo imele jasno ciljno usmerjenost;

- modernizacija in povezovanje uradnih evidenc ter izmenjava podatkov z EU;

- IKT infrastruktura: aktivnosti v okviru IKT infrastrukture bodo usmerjene k ciljem vzpostavitve in poenotenja IKT storitev, standardizacije in posodobitve IKT opreme;

- modernizacija pravosodja (modernizacija postopkov, informatizacija, razvoj kadrov).

Vključeni ministrstvi

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za javno upravo

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 5.1

Tabela 70: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1.

| 5. RP - PU 5.1. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 36.404.856 | - | - | - |
|  | SLO del | 6.424.387 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 42.829.243 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 6.079.912 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 1.072.926 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 7.152.838 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 11.898.675 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 2.099.767 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 13.998.442 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 31.571.646 | 519,3 | 265,3 | 86,7 |
|  | SLO del | 5.571.466 | 519,3 | 265,3 | 86,7 |
|  | EU in SLO del | 37.143.112 | 519,3 | 265,3 | 86,7 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 31.571.646 | 519,3 | 265,3 | 86,7 |
|  | SLO del | 5.571.466 | 519,3 | 265,3 | 86,7 |
|  | EU in SLO del | 37.143.112 | 519,3 | 265,3 | 86,7 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 37.143.112 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 3.390.631 | 55,8 | 28,5 | 9,3 |
|  | SLO del | 598.347 | 55,8 | 28,5 | 9,3 |
|  | EU in SLO del | 3.988.978 | 55,8 | 28,5 | 9,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 2.096.084 | 34,5 | 17,6 | 5,8 |
|  | SLO del | 369.897 | 34,5 | 17,6 | 5,8 |
|  | EU in SLO del | 2.465.981 | 34,5 | 17,6 | 5,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 3.044.340 | 50,1 | 25,6 | 8,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 5.1 Učinkovita in uspešna javna uprava je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- potrjenih operacij v znesku 37.143.112 EUR,

- podpisanih pogodb za 37.143.112 EUR,

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 3.988.978 EUR in

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO v znesku 3.044.340 EUR.

MJU

| 5. RP - PU 5.1. MJU |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 17.000.000 | - | - | - |
|  | SLO del | 3.000.000 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 20.000.000 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 2.839.141 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 501.025 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 3.340.166 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 5.556.333 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 980.530 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 6.536.863 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 12.166.789 | 428,5 | 219,0 | 71,6 |
|  | SLO del | 2.147.080 | 428,5 | 219,0 | 71,6 |
|  | EU in SLO del | 14.313.869 | 428,5 | 219,0 | 71,6 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 12.166.789 | 428,5 | 219,0 | 71,6 |
|  | SLO del | 2.147.080 | 428,5 | 219,0 | 71,6 |
|  | EU in SLO del | 14.313.869 | 428,5 | 219,0 | 71,6 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 14.313.869 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 3.386.908 | 119,3 | 61,0 | 19,9 |
|  | SLO del | 597.690 | 119,3 | 61,0 | 19,9 |
|  | EU in SLO del | 3.984.598 | 119,3 | 61,0 | 19,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 2.092.361 | 73,7 | 37,7 | 12,3 |
|  | SLO del | 369.240 | 73,7 | 37,7 | 12,3 |
|  | EU in SLO del | 2.461.601 | 73,7 | 37,7 | 12,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 3.044.340 | 107,2 | 54,8 | 17,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru MJU za PU 5.1 Učinkovita in uspešna javna uprava je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- potrjenih operacij v znesku 14.313.869 EUR,

- podpisanih pogodb za 14.313.869 EUR,

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 3.984.598 EUR in

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO v znesku 3.044.340 EUR.

MP

| 5. RP - PU 5.1. MP |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 19.404.856 | - | - | - |
|  | SLO del | 3.424.387 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 22.829.243 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 3.240.771 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 571.901 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 3.812.672 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 6.342.342 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 1.119.237 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 7.461.579 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 19.404.857 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
|  | SLO del | 3.424.386 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
|  | EU in SLO del | 22.829.243 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 19.404.857 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
|  | SLO del | 3.424.386 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
|  | EU in SLO del | 22.829.243 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 22.829.243 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 3.723 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | SLO del | 657 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 4.380 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 3.723 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | SLO del | 657 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 4.380 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru MP za PU 5.1 Učinkovita in uspešna javna uprava je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- potrjenih operacij v znesku 22.829.243 EUR,

- podpisanih pogodb za 22.829.243 EUR in

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 4.380 EUR.

Finančna realizacija se je v letu 2008 šele začela, zato poročanje skladno s čl. 67 (b) i, ii in iii Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v tem trenutku še ni možno.

Opis izvajanja v letu 2008

MJU:

OU je v okviru PU z odločbo o dodelitvi pomoči potrdil 4 operacije: »E-vem za gospodarske družbe«, »Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov«, »E-upravo« in »Enotni spletni portal stvarnega premoženja«. V okviru teh operacij je v letu OU potrdil osemnajst javnih naročil v skupni vrednosti 4.028.465 EUR.

Vrednost sedmih potrjenih javnih naročil v okviru operacije »E-vem za gospodarske družbe« v letu 2008 je znašala 1.937.695 EUR, vrednost štirih javnih naročil v okviru operacije »Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov« v višini 1.064.199 EUR, vrednost petih javnih naročil v okviru operacije »E-uprava« je 539.480  EUR ter v vrednost enega javnega naročila v okviru operacije »Enotni spletni portal stvarnega premoženja« je 24.000 EUR. Javno naročilo za računalniško strojno opremo, ki bo uporabljena za operacije »E-vem za gospodarske družbe«, »E-uprava in Interoperabilnost«, je bilo potrjeno v vrednosti 463.090 EUR.

V letnem poročilu za 2007 smo napovedali izvedbo JN  - Klient za Register voznikov - nadgradnja Form.net za upravne enote in JN - Integracija MRVL z mednarodnimi informacijskimi sistemi v okviru operacije e-VEM - G.D., vendar  sta bila oba javna naročila izvedena v okviru operacije Interoperobilnost in e-izmenjava. Vsa napovedena JN  iz leta  2007 so bila realizirana.

- V okviru operacije Interoperobilnost in e- izmenjava podatkov so bila potrjena naslednja javna naročila: Izdelava in vzdrževanja Portala nacionalnega interoperobilnostnega okvira – NIO; Usposabljanje uporabnikov registra voznikov, Integracija MRVL z mednarodnimi informacijskimi sistemi,  Klient za Register voznikov - nadgradnja Form.net za upravne enote

- V okviru operacije e-VEM-GD-I so bila potrjena naslednja javna naročila: Razvoj funkcionalnosti sistema e-VEM in njihovo vzdrževanje ter uvajanje; Prevod obstoječega sistema E-TRR v angleški jezik, prilagoditev na večjezičnost in povezava testne verzije sistema s tujimi certifikati in uskladitev sprememb s slovensko verzijo sistema e-TRR; Izdelava filmov oz. ekranskih posnetkov delovanja sistema e-VEM, Informiranje in promocija storitev projekta e-VEM za gospodarske družbe,  Vključitev prenovljenega vmesnika e-VEM v obstoječi e-VEM sistem

- V okviru instrumentov e-VEM - G.D., e-uprava, interoperobilnost in e-izmenjava je bilo potrjeno javna naročilo: Nakup računalniške strojne opreme - strežniška oprema za projekte E-vem g.d.i., Interoperobilnost in e-izmenjava podatkov

- V okviru ESPSP je bil potrjen  JN Izdelava investicijskega programa

- V okviru operacije E-uprava so bila potrjena naslednja javna naročila: Grafična podoba portala e-uprava, Portal za starejše in upokojence, Umestitev izpitov iz angleščine v skupni evropski referenčni okvir za jezike, Izvedba novih funkcionalnosti državnega portala e-uprava, Usposabljanje uporabnikov rešitev E-uprave.

MP: V okviru 1. prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava v okviru OP RČV za obdobje 2007-2013 v letu 2008 MP predvideva izpeljati JN  v okviru operacije E-pravosodje z naslovom: Informatizacija vpisnikov na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, Okrožnih državnih tožilstvih RS ter na državnem pravobranilstvu - Informacijska  sistema za podporo vpisnikom.

MP:

Organ upravljanja je v okviru prednostne usmeritve z odločbo o dodelitvi sredstev potrdil operacijo "e-pravosodje, in zato je Ministrstvo za pravosodje v letu 2008 objavilo JN za:

  - "Pravno pomoč pri javnem naročilu Informatizacija vpisnikov na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, Okrožnih državnih tožilstvih ter na Državnem pravobranilstvu-Informacijska sistema za podporo vpisnikom",

  - "Informatizacijo vpisnikov na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, Okrožnih državnih tožilstvih ter na Državnem pravobranilstvu-Informacijska sistema za podporo vpisnikom" in

  - "Analizo informacijskega sistema evidence zapornikov in priprava specifikacij za potrebe javnega razpisa".

Za JN "Pravna pomoč pri javnem naročilu Informatizacija vpisnikov na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, Okrožnih državnih tožilstvih ter na Državnem pravobranilstvu - informacijska sistema za podporo vpisnikom" je bila v letu 2008 podpisana pogodba, izvedena storitev in izvršeno plačilo v skupni višini 4.380 EUR, od tega znaša delež sofinanciranja EU 3.723 EUR, lastna udeležba pa 657 EUR.

Prednostna usmeritev 5.1: Učinkovita in uspešna javna uprava

Tabela 71: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1.- MJU

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število storitev e-uprava dosegljivih na svetovnem spletu | Učinek | 308 | 323 | 0 | 466 |
| Število dni potrebnih za ustanovitev gospodarske družbe | Rezultat | 61 | 7 | 0 | 4 (oziroma 6 v primeru nepopolnih vlog) |
| Stopnja razvitosti e-uprave - dosegljivost državnih e-storitev preko spleta (v odstotkih) * | Rezultat | 87 | 95 | 0 | 90 |
| Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami javne uprave (1-5) | Vpliv | 3,5 | 4,2 | 0 | n.p. |

Vir: MJU

* podatek iz leta 2007-fully online availabilty (Capgemini)

Tabela 72: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1.- MP

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skrajšanje povprečnega časa posamičnega sodnega postopka (v mesecih) | Rezultat | 9,5 | 6 | 0 | 0 |

Vir: MP

Kakovostna analiza

MJU:

V okviru potrjene operacije »E-vem za gospodarske družbe«, katere namen je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo bodočim in obstoječim gospodarskim družbam, tj. omogočiti v najkrajšem možnem času vpis družbe v sodni register in opravljanje ostalih postopkov na enem mestu, se je število novih e-storitev za pravne osebe povečalo za 20 novih storitev. Prav tako je bilo od vzpostavitve sistema do konca leta 2008 preko E-vem sistema oddanih  33943 vlog, število dni potrebnih za ustanovitev gospodarske družbe pa se je znižalo iz 61 na 4 oziroma 6 v primeru nepopolnih vlog. Anketa merjenja zadovoljstva na točkah VEM in pri notarjih v letu 2008 (vzorec 426 vprašalnikov)  je tudi pokazala, da je zadovoljstvo uporabnikov s sistemom E-vem kar 4,6 (na lestvici od 1 do 5). Za uporabo sistema E-vem se je do konca leta 2008 usposabljalo 1480 udeležencev.

V okviru potrjene operacije »Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov«, katere namen je pripraviti vse potrebne gradnike in na njihovi podlagi omogočiti ter izdelati aktualne elektronske storitve, pri katerih sodeluje več državnih organov in institucije EU ter potrebujejo podatke iz več uradnih evidenc, na enoten in standardiziran način, se je število institucij državne uprave, upravljalcev evidenc, katerih podatki so v metaregistru, povečalo na 14, prav tako pa se v okviru operacije za področje uporabe registra voznikov ter uporabnikov metaregistra usposabljalo 293 oseb.

V okviru potrjene operacije »E-uprava«, katere namen je večja vključenost državljanov v e-upravo in njeno uporabo ter zmanjšanje stroškov poslovanja ter bolj kvalitetne storitve do državljanov, se je število storitev e-uprave na svetovnem spletu povečalo za 158, dodane so bile nove storitve za pravne osebe (20), prenovljena in vsebinsko obogatena e-demokracija, ki omogoča sodelovanje zainteresirane celotne javnosti pri soodločanju, prav tako je bilo število udeležencev usposabljanj za uporabo storitev 113, število oddanih vlog preko sofinanciranih storitev pa je 52.

V okviru potrjene operacije »Enotni spletni portal stvarnega premoženja« še ni bilo doseženih rezultatov, saj je bila narejena le predhodna projektna in investicijska dokumentacija.

MP:

Ker je Ministrstvo za pravosodje v okviru 1. prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava v letu 2008 šele pričelo z izvajanjem operacije, še ne moremo poročati o dosežkih na ravni fizičnih ciljev.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

- MJU: Do konca decembra 2008 še niso bile podpisane pogodbe za nakup strojne opreme, ki je nujno potrebna za izvedbo operacij. V okviru vseh štirih potrjenih operacij  je uporabljeno dopolnilno financiranje v višini 9 % na ravni prednostne usmeritve. Predvideva se podpis pogodb o izvedbi storitev v višini 328.664 EUR.

MP: V okviru operacije E-pravosodje se pri izvajanju uporablja dopolnitveno financiranje v višini 9 %  vseh upravičenih stroškov, kot jo opredeljuje 34. člen Uredbe (ES) št. 1083/2006 in 20. člen  Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09 in 40/09).

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

MJU:

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepih v zvezi z načelom enakosti spolov;

Ministrstvo za javno upravo bo pri izvajanju operacij, ki se financirajo v okviru 5. razvojne prioritete OP RČV 2007-2013, upoštevalo koncepte enakih možnosti in glede na možnosti omogočilo dosledno vključevanje novih storitev za pripadnike ranljivih skupin.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

V okviru operacije »E-vem za gospodarske družbe«, katere cilj je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo bodočim in obstoječim gospodarskim družbam, se bo sistem še bolj prilagodil potrebam različnih ranljivih skupin. Pripravljena bodo navodila v obliki ekranskih posnetkov za uporabo sistema e-vem z zvočno obdelavo za slepe ter s tekstovno obdelavo za naglušne osebe. Na prvi strani portala pa bodo tudi vidna navodila za prilagoditev teksta za slabovidne.

V okviru operacije »E-uprava« so aktivnosti namenjene tudi vzpostavitvi portala za starejše in upokojence, ki bo namenjen omenjeni ciljni skupini, s katero bi tudi javna uprava lahko neposredno komunicirala in starejšim uporabnikom približala delovanje javne uprave in uporabo e-uprave z vsemi storitvami, namenjenim prav njim (realizacija je predvidena v marcu leta 2009). Na ta način bi se tej skupini ponudile dodatne elektronske poti za opravljanje storitev. V okviru tega portala se bo zagotovilo tudi e-izobraževanje za starejše osebe, ki bo posebej prilagojeno starostnikom in spoznavanju le-teh s sodobnimi tehnologijami ter postopki in znanji, ki omogočajo lažje življenje in delo v svetu sodobnih tehnologij. V okviru operacije »E-uprava« je bil pilotno vzpostavljen tudi govorec, ki omogoča, da uporabniki informacije s portala ne le preberejo, ampak slišijo, to pa je predvsem pridobitev za slepe in slabovidne obiskovalce. V primeru, da se bo govorec obnesel, se bo storitev razširila tudi na življenjske dogodke.

V okviru operacije »Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov« se razvija tudi Portal nacionalnega interoperabilnostnega okvira, ki bo izdelan na podlagi mednarodnih smernic W3C WAI (Web accessibility initiative) -  to so smernice, ki omogočajo dostopnost spletnih rešitev tudi invalidnim osebam.

- izvajanju inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

Načelo inovativnosti se udejanja preko izboljšane uporabe IKT rešitev za državljane in gospodarske družbe. Potrebno pa je tudi poudariti, da so aktivnosti, ki se razvijajo v okviru PU, po naravi inovativne, saj razvijajo nove možnosti na področju e-podpore javni upravi s ciljem optimizacije delovnih procesov ter postopkov.

Kot primer inovativne rešitve lahko navedemo »govorca«, ki slepim in slabovidnim v okviru e-demokracije omogoča, da uporabniki informacije s portala E-uprava ne le preberejo, temveč tudi slišijo. V primeru, da se bo govorec obnesel, se bo storitev razširila tudi na življenjske dogodke in druge storitve e-uprave.

- izvajanju transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

V okviru prednostne usmeritve se zaradi narave operacij ne predvidevajo transnacionalne aktivnosti.

- MP:

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Pri pripravi in izvajanju javnih naročil v okviru operacije e-pravosodje bomo upoštevali ukrep povezan z načelom enakosti spolov. Načelo enakosti spolov bo vključeno na tak način, da bo zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminiranost med osebami, ki se z razpisom lahko financirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Aktivnosti v zvezi s spoštovanjem načela enakosti spolov se upoštevajo v vseh fazah izvajanja operacije e-pravosodje.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Pri pripravi javnih naročil v okviru operacije »E-pravosodje« zaradi specifičnosti operacij v okviru te PU trenutno še ne predvidevamo nobenih ukrepov, ki so usmerjeni k ciljnim skupinam navedenih v alinejah od b) do d). Če se bodo pojavile potrebe po uvedbi ukrepov za zgoraj navedene tri ciljne skupine, jih bomo vsekakor podprli in vključili.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

- V okviru potrjene operacije »E-pravosodje« bomo pripravljali javna naročila za projekte, ki bodo povezani z izvajanjem inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjanja in uveljavljanja. Med projekte, katerih dodana vrednost bodo inovativne dejavnosti in z njimi povezane aktivnosti, sodijo projekti, ki bodo vključevali uvedbo avdio-video snemalnih naprav na sodiščih in video konferenčnih sistemov, ki bodo omogočali učinkovitejše vodenje sodnih postopkov ter posledično prispevali k skrajšanju trajanja sodnih postopkov.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Dosedaj še ni začelo izvajati takšno sodelovanje, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MJU:

Vse potrjene operacije se še izvajajo. Operacija »Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov« se bo predvidoma zaključila leta 2013, prav tako operacija »Enotni spletni portal stvarnega premoženja«, operaciji »E-uprava« in »E-vem za gospodarske družbe« pa glede na trenutno predvideno višino sredstev konec leta 2010. V okviru PU vse pravice porabe še niso dodeljene, predvidevajo se nove operacije (v letu 2009 začetek predvidoma dveh novih operacij).

MP:

V okviru PU 5. 1 Učinkovita in uspešna javna uprava v okviru OP RČV za obdobje 2007-2013 predvideva MP v letu 2009 v okviru operacije »E-pravosodje« izpeljati naslednja JN, in sicer:

- JN - Nakup strojne opreme za projekte e-pravosodja Ministrstva za pravosodje

- JN - Prenova in integracija obstoječih rešitev evidence zaprtih oseb, upravljanja dokumentarnega gradiva in izvajanja upravnih ter drugih procesov v enoten IS podpore izvrševanju kazenskih sankcij ter implementacija prenovljenega sistema na vse zavode za izvajanje kazenskih sankcij in URSIKS

- JN - Digitalizacija dokumentov v rešenih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje

- JN - Prenova in izgradnja informacijskega in dokumentarnega sistema Ustavnega sodišča

- JN - PSP faza II: Izgradnja skladišča podatkov

- JN - PSP faza III: Vzpostavitev sistema za poslovno obveščanje

- JN - Prenova aplikacije Izračun zamudnih obresti

- JN - E-Obveznosti

- JN - Elektronska objava mednarodnih pogodb

#### 3.5.2. Reforma institucij na trgu dela

Ciljne skupine

- institucije na trgu dela (ZRSZ, centri za socialno delo, Sklad za razvoj kadrov in štipendije, agencije za posredovanje dela, ipd.).

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- modernizacija ZRSZ - prilagoditev in okrepitev organizacije, poslovanja in delovanja ZRSZ novim izzivom na trgu dela;

- reorganizacija centrov za socialno delo v skladu z Nacionalnim programom socialnega varstva 2006–2010;

- upoštevanje reform na področju zaposlovanja, usposabljanja in vključevanja, s spodbujanjem razvoja partnerstva (networks) relevantnih akterjev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 5.2

Tabela 73: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2.

| 5. RP - PU 5.2. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 20.162.690 | - | - | - |
|  | SLO del | 3.558.123 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 23.720.813 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 3.367.336 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 594.236 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 3.961.572 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 6.590.036 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 1.162.948 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 7.752.984 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 2.026.698 | 60,2 | 30,8 | 10,1 |
|  | SLO del | 357.653 | 60,2 | 30,8 | 10,1 |
|  | EU in SLO del | 2.384.351 | 60,2 | 30,8 | 10,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 2.026.698 | 60,2 | 30,8 | 10,1 |
|  | SLO del | 357.653 | 60,2 | 30,8 | 10,1 |
|  | EU in SLO del | 2.384.351 | 60,2 | 30,8 | 10,1 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 2.384.351 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 5.2 Reforma institucij na trgu dela je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- podpisana pogodba v okviru potrjene operacije v znesku 2.384.351 EUR.

Za obdobje  2007 – 2008 je namenjenih 7,7 mio EUR oz. 32,7% sredstev za programsko obdobje 2007 – 2013 za to prednostno usmeritev.

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo, zato poročanje skladno s čl. 67 (b) i, ii in iii Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 v tem trenutku še ni možno.

Opis izvajanja v letu 2008

V okviru PU 5.2 sta se v letu 2008 na OU prijavila dva instrumenta neposredna potrditev operacij - projekt: »Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje« in projekt: »Vseživljenjska karierna orientacija 2009«. Sofinanciranje operacije Kontaktni center Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje smo napovedali tudi v letnem poročilu 2007.

V letu 2008 je bila potrjena neposredna potrditev operacije - projekt v višini 2,38 mio EUR. OU je potrdil projekt »Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje«. Namen projekta je vzpostavitev visoko časovno razpoložljivega komunikacijskega kanala z namenom dviga kvalitete in lažjega dostopa do storitev, posledično pa povečanja zadovoljstva uporabnikov storitev Zavoda (brezposelnih, delodajalcev,…). Zaradi dolgotrajnega usklajevanja projekta tako z upravičencem – ZRSZ kakor z organom upravljanja je bil projekt potrjen v mesecu oktobru, pogodba z upravičencem pa je bila podpisana v mesecu novembru. Prav zaradi te zamude začetka izvajanja so bile planirane aktivnosti v letu 2008 izvedene le deloma izvedene. V načrtu je bilo, da bo v okviru izvajanja projekta v letu 2008 dokončana aktivnost »Določitev vsebin in vzpostavitev prototipa kontaktnega centra«, ki je predvidevala izvedbo analize obstoječega stanja, pripravo in izvedbo razpisa za najem opreme ter vzpostavitev t.i. komunikacijske točke.

Do konca leta 2008 je bila realizirana ena zaposlitev od načrtovanih devetih. Najet je bil prostor, ki bo služil kontaktnem centru oz. bo predstavljal t.i. komunikacijsko točko, pričel se je postopek za izvedbo dodatnih del ožičenja in ustrezne tehnične opremljenosti prostora, začel se je proces vsebinskega načrtovanja dela v kontaktnem centru, izvedena je bila analiza obstoječega stanja, začel se je pripravljati katalog storitev, ki jih bo nudil center, pripravljati pa se je začel tudi izobraževalni program, ki bo namenjen operaterjem kontaktnega centra, saj je dobro poznavanje vseh vsebin bistven element pri delu svetovalca v kontaktnem centru.

Zaradi zamaknjenega roka dokončanja prve planirane aktivnosti ter posledično nerealiziranih sredstev, ki so bile namenjene za porabo v letu 2008,  predlagal spremembo načrtovanja operacije ter spremembo plana finančne porabe sredstev na projektu. Na OU je bil posredovan dopis s prošnjo za potrditev spremembe pri izvajanju operacije. Sprememba predvideva, da bodo vse neizvedene aktivnosti iz leta 2008 izvedene v letu 2009 in to ne bo vplivalo na zmanjšanje obsega že načrtovanih aktivnosti v letu 2009.

Prednostna usmeritev 5.2: Reforma institucij na trgu dela

Tabela 74: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZRSZ | Učinek | 50 | 100 | 0 | 0 |
| Število izobraževanj na zaposlenega na ZRSZ* | Rezultat | 2,8 | 5 | 0 | 0 |
| Delež zaposlenih brezposelnih oseb od posredovanih v zaposlitev* | Rezultat | 6% | 10% | 0 | 3 % |
| Število e-storitev za brezposelne osebe in delodajalcev v ZRSZ* | Rezultat | 7 | 14 | 0 | 14 |
| Ocena storitev Zavoda RS za zaposlovanje s strani brezposelnih oseb* | Vpliv | 4 | 4,5 | 0 | 4,46 |

Vir: MDDSZ

*vir podatkov je ZRSZ

Aktivnosti so  se pričele izvajati šele konec leta 2008, tako da o dosežkih še ne moremo govoriti. O novih oblikah izobraževanja in številu izvedenih izobraževanj in usposabljanj bomo lahko poročali v naslednjem letu. E-storitve za brezposelne osebe in delodajalce v ZRSZ niso razvite s sredstvi ESS, temveč so del redne dejavnosti javnega zavoda. Ocena storitev ZRSZ s strani brezposelnih je blizu načrtovani vrednosti in jo bo po predvidevanjih presegla pred letom 2013.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Aktivnosti so se  v letu 2008 šele pričele izvajati, zato poročanje v skladu s Prilogo XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 za PU 5.2. še ni mogoče.

Tabela 75: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 5.2.

| Udeleženci po spolu | 2008 |
| --- | --- |
| Moški | 0 |
| Ženske | 0 |
| Status na trgu dela | 2008 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 |
| Samozaposleni | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 |
| Pripadniki manjšin | 0 |
| Migranti | 0 |
| Invalidne osebe | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 0 |

Kakovostna analiza

Aktivnosti v okviru PU sledijo Uredbi o ESF in opredeljuje dejavnosti povečevanja in izboljšanja institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne administracije in storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Z vidika podpore izvajanju reform in dobrega vodenja so dejavnosti povezane z izboljšanjem kvalitete storitev institucij na trgu dela, z vzpostavitvijo informacijskega sistema v podporo kvaliteti storitev in spremljanju in vrednotenju in podpori koordinaciji in dialogu med javnimi in zasebnimi akterji, zmanjšanju administrativnih obremenitev in papirnatega poslovanja javnih institucij (ZRSZ, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije,...), s povečevanjem zmogljivosti izvajanja (usposabljanje zaposlenih v relevantnih institucijah, socialni partnerji, nevladne organizacije) ipd.

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšnih koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Upoštevano je načelo enakosti spolov - obema spoloma je ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa do sofinanciranih aktivnosti.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

Aktivnosti v okviru te PU so usmerjene v izboljšanje in posodobljenje delovanja institucij na trgu dela, ki nudijo neposredno podporo ranljivim skupinam na trgu dela, med njimi tudi migrantom. V katalog storitev kontaktnega centra, ki se pripravlja v okviru potrjene neposredne potrditve operacije »Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje« se bo posebna pozornost namenila nudenju informacij posebej ranljivim skupinam na trgu dela, torej tudi migrantom.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin in

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Aktivnosti v okviru te PU so usmerjene v izboljšanje in posodobljenje delovanja institucij na trgu dela, ki nudijo neposredno podporo ranljivim skupinam na trgu dela, med njimi tudi manjšinam in drugim prikrajšanim skupinam, vključno z invalidi. Aktivnosti v okviru izvajanja potrjene operacije »Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje« prispevajo k krepitvi vključevanja v zaposlovanje  in socialno vključenost vseh prikrajšanih skupin vključno z invalidi, saj je klicni center s svojimi storitvami – podajanjem informacij o storitvah ZRSZ  prilagojen osebam s posebnimi potrebami. Način podajanja informacije je določeno preko več medijev (preko telefona, elektronske pošte, telefaksa, navadne pošte).

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

Namen projekta je vpeljati inovacijo v delovanje ZRSZ z vzpostavitvijo kontaktnega centra. Namen je povečati kvaliteto delovanja zavoda z zagotavljanjem hitre in kvalitetne storitve svetovanja uporabnikom preko telefona, elektronske pošte, telefaksa in navadne pošte. Predvidevamo, da bodo osebe pri iskanju informacij porabile bistveno manj časa. Prav tako bo uporabnikom zavoda omogočena  večja osredotočenost na njihove specifične probleme ter s tem zagotavljanju kvalitetnejših storitev. Posledično bo delovanje kontaktnega centra pripomoglo k razbremenitvi ostalih svetovalcev na Zavodu RS za zaposlovanje.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

MDDSZ pri izvajanju aktivnosti v okviru te PU ne predvideva izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

MDDSZ pri izvajanju za enkrat ne predvideva sodelovanja s socialnimi partnerji.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MDDSZ je do konca februarja 2009 na OU poslal v prijavo naslednje instrumente za potrditev operacij – projekte, za katere se predvideva financiranje v letu 2009:

- Neposredna potrditev operacije – projekt: »Izobraževalni center ZRSZ«. Projekt pomeni neposredno realizacijo aktivnosti, dvig kakovosti storitev z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih na ZRSZ. Projekt bo prispeval k vsebinskim in organizacijskim spremembam, ki se kažejo v večji in hitrejši prilagoditvi razmeram na trgu dela- prilagoditev in okrepitev organizacije, poslovanja in delovanja ZRSZ novim izzivom na trgu dela.

- Neposredna potrditev operacije – projekt: »Do boljše kakovosti storitve z več svetovalci zaposlitve«. Namen projekta je, da na sodoben in bolj inovativen način pristopimo k reševanju problema brezposelnosti. Ta namen bo ZRSZ dosegel z zaposlitvijo 45 brezposelnih oseb iz ciljne skupine projekta, njihovim usposabljanjem za dvig kompetenc na področju inovativnih pristopov dela z brezposelnimi in delodajalci na podlagi Doktrine dela z uporabniki storitev Zavoda RS za zaposlovanje.

- Neposredna potrditev operacije – projekt: »Projektna pisarna ZRSZ«. Izvajanje projektov je za prilagajanje ZRSZ spremenjenim razmeram trga dela in uvajanje novih tehnologij ključnega pomena. Projektna pisarna bo zagotovila ustrezno pripravo, prijavo, usklajevanje in vodenje projektov ter zagotovila ustrezno izvajanje projektov. Tako bo zagotovljena na eni strani ustrezna izvedba projektov in njihova realizacija v delovanju ZRSZ, po drugi strani pa bo zagotovljena realizacija finančnih sredstev.

- Neposredna potrditev operacije – projekt: »Vseživljenska karierna orientacija«. Namen projekta je izdelava strokovne podlage/študije za izgradnjo sistemskega pristopa k vseživljenjski karierni orientaciji, izvedba enodnevne promocijske konference z namenom predstavitve in seznanjanja strokovne javnosti z rezultati študije ter s predlogi, za celostno ureditev področja ter izdelava tiskanega gradiva z glavnimi povzetki študije.

#### 3.5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga

Ciljne skupine

- nevladne organizacije (zaenkrat, po obstoječi zakonodaji: ustanove, društva, zasebni zavodi). Sofinanciranje bo v skladu s strateškimi cilji usmerjeno na omejeno število NVO in socialnih partnerjev (sindikati, delodajalci).

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- krepitev institucionalne usposobljenosti in učinkovitosti (javne uprave in javnih služb na nacionalni, regionalni in lokalni ravni in kjer je to ustrezno socialnih partnerjev) nevladnih organizacij z ozirom na reforme;

- krepitev zmogljivosti za izvajanje politik in programov na ustreznih področjih…;

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za javno upravo

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 5.3

Tabela 76: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3.

| 5. RP - PU 5.3. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 13.441.793 | - | - | - |
|  | SLO del | 2.372.080 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.813.873 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 2.244.890 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 396.157 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 2.641.047 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 4.393.356 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 775.298 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 5.168.654 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 3.220.188 | 143,4 | 73,3 | 24,0 |
|  | SLO del | 568.268 | 143,4 | 73,3 | 24,0 |
|  | EU in SLO del | 3.788.456 | 143,4 | 73,3 | 24,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 556.118 | 24,8 | 12,7 | 4,1 |
|  | SLO del | 98.138 | 24,8 | 12,7 | 4,1 |
|  | EU in SLO del | 654.256 | 24,8 | 12,7 | 4,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 556.118 | 24,8 | 12,7 | 4,1 |
|  | SLO del | 98.138 | 24,8 | 12,7 | 4,1 |
|  | EU in SLO del | 654.256 | 24,8 | 12,7 | 4,1 |
|  | drugi viri**** | 86.667 | - | - | - |
|  | skupaj | 740.923 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 549.624 | 24,5 | 12,5 | 4,1 |
|  | SLO del | 96.992 | 24,5 | 12,5 | 4,1 |
|  | EU in SLO del | 646.616 | 24,5 | 12,5 | 4,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 549.624 | 24,5 | 12,5 | 4,1 |
|  | SLO del | 96.992 | 24,5 | 12,5 | 4,1 |
|  | EU in SLO del | 646.616 | 24,5 | 12,5 | 4,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 125.282 | 5,6 | 2,9 | 0,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** znesek vključuje DDV kot neupravičen strošek, ki ga financirajo upravičenci iz lastnih virov,  pri tem je potrebno upoštevati, da ti viri ne spadajo pod SLO del

V okviru PU 5.3 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev za 3.788.456 EUR

- potrjenih operacij v znesku 654.256 EUR.

- podpisanih pogodb za 654.256 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 646.616 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO v znesku 125.282 EUR.

Opis izvajanja v letu 2008

V okviru PU 5.3 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, socialnega in civilnega dialoga je bil dne 11.01.2008 v Ur. l. RS št. 3/2008 objavljen JR »Sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih nevladnih organizacij in regionalnih NVO stičišč za leto 2008«. Na omenjenem predmetnem razpisu je bilo za sofinanciranje izbranih 8 prijaviteljev,  in sicer sta 2 horizontalni mrežni nevladni organizaciji na nacionalni ravni ter 6 regionalnih NVO stičišč (za statistične regije: Goriška, Zasavje, Gorenjska, Podravje, Pomurje ter Jugovzhodna Slovenija). V okviru teh operacij so bile podprte aktivnosti informiranja, mreženja in sodelovanja nevladnih organizacij, zagotavljanja podpornih storitev za nevladne organizacije ter razvoj in uvajanje novih IKT rešitev za NVO sektor.

Drugi JR »Sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih nevladnih organizacij in regionalnih NVO stičišč za leti 2009 in 2010« je bil objavljen dne 10.10.2008 v Ur. l. RS št. 97/2008, na njem pa bodo podprte podobne aktivnosti kot na prvem JR (višina razpisanih sredstev v okviru predmetnega javnega razpisa znaša 3.134.200 EUR).

PU 5.3: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga

Tabela 77: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vključenih predstavnikov NVO in socialnih partnerjev v usposabljanje in izobraževanje | Učinek | 0 | 500 | 0 | 0 |
| - od tega socialnih partnerjev | Učinek | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Število nevladnih organizacij, prejemnikov oziroma izvajalcev projektov v okviru prednostne usmeritve | Učinek | 0 | 85 | 0 | 8 |

Vir: MJU

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 78: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 5.3.

| Udeleženci po spolu | 2008 |
| --- | --- |
| Moški | 0 |
| Ženske | 0 |
| Status na trgu dela | 2008 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 |
| Samozaposleni | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 |
| Pripadniki manjšin | 0 |
| Migranti | 0 |
| Invalidne osebe | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 0 |

Kakovostna analiza

Izvedene aktivnosti v okviru JR »Sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih nevladnih organizacij in regionalnih NVO stičišč za leto 2008«, so bile usmerjene k doseganju boljše ozaveščenosti in informiranosti nevladnih organizacij, večji dostopnosti do storitev za nevladne organizacije ter povečanju kakovosti in učinkovitosti delovanja nevladnih organizacij. Z nadgraditvijo 83 spletnih strani ter spodbujanjem sodelovanja med nevladnimi organizacijami, so sofinancirane operacije prispevale k doseganju ključnega cilja prednostne usmeritve tj. krepitvi usposobljenosti nevladnih organizacij, da bodo prispevale k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih politik. Zastavljeni cilji na ravni instrumenta so bili doseženi, kar je potrdila tudi izvedena zunanja evalvacija javnega razpisa. Navedeni JR je zunanja evalvacija ocenila kot uspešen in podala dodatna priporočila za izvajanje prednostne usmeritve. Priporočila bo PT upoštevalo pri pripravi in izvajanju novih instrumentov. MJU kot posredniško telo zagotavlja redno spremljanje (monitoring) izvajanja projektov - poročanje upravičencev, spremljanje izvajanja projektov na terenu.

Finančna realizacija je bila na ravni PU v skladu z načrtovano, saj so od vseh dodeljenih sredstev (654.256 EUR) upravičenci uspeli realizirati kar 98,8 % sredstev (646.616 EUR). Upoštevajoč dejstvo, da gre za prvi razpis ter da so upravičenci NVO, ki  večinoma niso imele izkušenj z izvajanjem projektov sofinanciranih s sredstvi ESS, je izkoristek izredno dober.

Pri izvajanju operacij se je pokazala nizka administrativna usposobljenost upravičencev za izvajanje projektov sofinanciranih s sredstvi ESS. Upravičencem je bila zato zagotovljena dodatna pomoč MJU (svetovanje pri izvajanju projektov, poročanju, dokazovanju stroškov ipd.). Zaradi pričakovanega povečanega števila upravičencev, je potrebno zagotoviti dodatne zaposlitve na posredniškem telesu ter vzpostaviti tehnični sekretariat tudi v času izvajanja projektov. Kot posebej pereč problem so upravičenci izpostavili tudi nizko tj. 15% stopnjo delovnega kapitala, ki se izplača ob podpisu pogodbe in ne omogoča nemotene izvedbe projektov. Omenjeno bi se odpravilo z višjo stopnjo delovnega kapitala. Ustrezna zakonodaja je v pripravi, ki bo zagotovila sistemsko rešitev tega vprašanja.

##### Uporaba dopolnitvenega financiranja

V okviru te PU je bilo uporabljeno dopolnitveno financiranje iz OP RR v višini do 9 % sredstev na ravni prednostne usmeritve. Sredstva so bila namenjena nakupu IKT opreme, ki je bila nujno potrebna za izvedbo operacij. Pri izvedbi vseh osmih operacij, izvedenih v okviru JR »Sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO na nacionalni ravni ter NVO stičišč na regionalni ravni za leto 2008« so upravičenci izkoristili možnost dopolnitvenega financiranja (sredstva za nakup IKT opreme za vseh osem operacij so znašala 25.333 EUR ali 3,9 % vseh realiziranih sredstev v okviru zahtevkov za izplačilo).

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Pri pripravi in izvajanju je upoštevano načelo enakosti spolov. Pri tem je potrebno poudariti, da bodo v okviru omenjene prednostne usmeritve podprte tudi vsebinske mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na področju enakosti spolov. Prav tako so se v podprtih mrežnih nevladnih organizacijah v okviru prvega JR »Sofinanciranje mrežnih horizontalnih NVO ter regionalnih stičišč v letu 2008« izvajale aktivnosti v podporo politiki enakih možnosti. Takšen primer je načrtovana neposredna pomoč ter sodelovanje mrežne horizontalne organizacije (CNVOS) pri zagotavljanju podpore ženskim nevladnim organizacijam pri vzpostavitvi mreže Ženski lobi Slovenije ter vzpostavitvi mreže za boj proti revščini in socialni izključenosti-RISI, ki prispevajo k trajnemu civilnemu dialogu.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

V okviru PU bodo predvidoma podprte tudi vsebinske mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na področju migrantov.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

V okviru prednostne usmeritve bodo predvidoma podprte tudi vsebinske mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na področju problematike manjšin.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

V okviru PU bodo financirane aktivnosti v podporo mreženju in razvoju nevladnih organizacij, ki se jih lahko udeležujejo tudi pripadniki ranljivih skupin, ki so vključeni v nevladne organizacije in je njihovo delovanje v skladu s cilji posameznih javnih razpisov (npr. Romske organizacije, organizacije drugih ranljivih skupin). Pri tem je potrebno poudariti, da bodo v okviru omenjene prednostne usmeritve podprte tudi vsebinske mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na področju oseb s posebnimi potrebami.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru PU se spodbuja inovativne pristope s ciljem krepitve civilnega dialoga. Poseben poudarek je na inovativnih pristopih na področju IKT rešitev (vzpostavitev spletnih strani, spletne predstavitve nevladnih organizacij, priprava e-gradiv ipd.) in uvajanja novih medijev v NVO sektor. Ker se javni razpis dotika nerazrešenih oziroma zapostavljenih tj. perečih problemov krepitve nevladnega sektorja ga v celoti lahko ocenimo kot inovativnega.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Dosedaj še ni začelo izvajati takšno sodelovanje, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji

Intenzivna vključitev socialnih partnerjev v izvajanje PU 5.3  Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, socialnega in civilnega dialoga je predvidena od druge polovice leta 2009 dalje (zagotovljena so sredstva v višini 3,18 mio EUR). Pri tem se bodo sofinancirale aktivnosti, povezane s krepitvijo institucionalne in administrativne usposobljenosti socialnih partnerjev na področju socialnega dialoga.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V okviru PU 5.3 se bodo v letih 2009 in 2010 izvajale operacije, izbrane na JR »Sofinanciranje projektov mrežnih horizontalnih NVO ter regionalnih stičišč« za omenjeni leti ter javnem razpisu za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni za ti dve leti. Do leta 2010 se tako predvideva predvsem sofinanciranje aktivnosti usposabljanj in izobraževanj predstavnikov nevladnih organizacij ter sofinanciranje aktivnosti informiranja, mreženja ter povezovanja nevladnih organizacij, zagotavljanja podpornih storitev in svetovanja za NVO, razvoja in uvajanja novih IKT rešitev za NVO sektor s ciljem vzpostavljanja podpornega okolja za boljše delovanje NVO ter krepitve civilnega dialoga na nacionalni/EU ravni.

V drugi polovici leta 2009 se bo začelo tudi sofinanciranje projektov socialnih partnerjev s ciljem krepitve socialnega dialoga.

Morebitne spremembe v izvajanju operacij v okviru prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, socialnega in civilnega dialoga« zaenkrat niso predvidene.

#### 3.5.4. Zdravstvo v informacijski dobi

Ciljne skupine

- vsi udeleženci v zdravstvu: državljani in pacienti zdravstveni delavci ter upravljavci

Predvidene dejavnosti

V okviru  prednostne  usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

E-zdravje, skupaj z zagotavljanjem celovite kakovosti zdravstvenega sistema, je osrednji projekt prehoda v informacijsko družbo na področju zdravstva in zajema posodobitev in/ali razvoj informacijskih sistemov in storitve, ki skupaj z organizacijskimi spremembami in razvojem novih veščin prispevajo k napredku zdravstva, k njegovi povezljivosti (znotraj in navzven) in k njegovim izboljšavam in odzivnostjo na zgoraj omenjene izzive ter tako tudi k njegovi učinkovitosti in produktivnosti:

- modernizacija zdravstvenih procesov;

- dvig kakovosti zdravstvenih procesov z izobraževanjem in usposabljanjem ciljnih skupin (za različna področja: kakovost, zdravstvena informatika, ipd.);

- zagotavljanje celovite kakovosti v zdravstvenem sistemu.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za zdravje

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 5.4

Tabela 79: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.4.

| 5. RP - PU 5.4. |  | stanje 31.12.08 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2007-2008 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 27.042.167 | - | - | - |
|  | SLO del | 4.772.147 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 31.814.314 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007 | EU del | 4.516.265 | - | - | 16,7 |
|  | SLO del | 796.988 | - | - | 16,7 |
|  | EU in SLO del | 5.313.253 | - | - | 16,7 |
| Pravice porabe 2007 - 2008 | EU del | 8.838.544 | - | - | 32,7 |
|  | SLO del | 1.559.743 | - | - | 32,7 |
|  | EU in SLO del | 10.398.287 | - | - | 32,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)** | EU del | 27.042.167 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
|  | SLO del | 4.772.147 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
|  | EU in SLO del | 31.814.314 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)*** | EU del | 27.042.167 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
|  | SLO del | 4.772.147 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
|  | EU in SLO del | 31.814.314 | 598,8 | 306,0 | 100,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 31.814.314 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008) | EU del | 36.720 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
|  | SLO del | 6.480 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
|  | EU in SLO del | 43.200 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008) | EU del | 36.720 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
|  | SLO del | 6.480 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
|  | EU in SLO del | 43.200 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 5.4 Zdravstvo v informacijski dobi je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- potrjenih operacij v znesku 31.814.314 EUR.

- podpisanih pogodb za 31.814.314 EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 43.200 EUR.

Opis izvajanja v letu 2008

OU je dne 03.09.2008 z odločbo o dodelitvi pomoči potrdil operacijo »E-zdravje« v višini 31.814.314 EUR. MZ je v septembru 2008 pričelo z izvajanjem postopkov oddaje javnih naročil, in sicer za:

- izdelavo študije za pripravo ureditvenega okvirja za storitev varne izmenjave digitalne dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti in mikrobiološkim laboratorijem na Zavodu za zdravstveno varstvo in

- izdelavo študije: Študija izvedljivosti projekta e-zdravje - predinvesticijska zasnova in investicijski program s študijo izvedbe.

Načrtovane aktivnosti v okviru operacije e-zdravje načeloma prispevajo k učinkovitosti in odzivnosti preventivnega zdravstvenega sistema in promociji zdravega načina življenja, skladno z izpolnjevanjem izziva iz Joint report on Social Protection and Social Inclusion 2007. Pod e-Zdravje razumemo optimizacijo in izvajanje procesov znotraj in med zdravstvenimi institucijami, kakor tudi med zdravstvenimi institucijami in državljani, podjetji ter drugimi državnimi institucijami s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije, pri čemer je glavni namen projekta e-Zdravje povečati učinkovitost zdravstva.

Prednostna usmeritev 5.4: Zdravstvo v informacijski dobi

Tabela 80: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.4.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število oseb izobraženih s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu | Učinek |  | 500 | 0 | 0 |
| Število zdravstvenih organizacij v katerih bo z OP RČV vzpostavljen sistem kakovosti | Učinek | 4 | 50 | 0 | 0 |
| Večja uporaba IKT, e-vsebin s področja zdravstva in e-storitev med zdravstvenimi strokovnjaki* | Rezultat | 60% | 80% | 0 | 0 |
| Povečanje dostopnosti e-zdravstvenih storitev za uporabnike | Rezultat | 22% | 40% | 0 | 0 |
| Izboljšanje izkušenj in zadovoljstva uporabnikov zdravstvenega sistema | Vpliv | 22% | 40% | 0 | 0 |

Vir: MZ

*vir podatka je EK.

Podrobnejši kazalniki še niso na voljo.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 81: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 5.4

| Udeleženci po spolu | 2008 |
| --- | --- |
| Moški | 0 |
| Ženske | 0 |
| Status na trgu dela | 2008 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 |
| Samozaposleni | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2008 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2008 |
| Pripadniki manjšin | 0 |
| Migranti | 0 |
| Invalidne osebe | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2008 |
| ISCED 1 in 2 stopnja | 0 |
| ISCED 3 stopnja | 0 |
| ISCED 4 stopnja | 0 |
| ISCED 5 in 6 stopnja | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi (naš šolski sistem) | 2008 |
| I. in II. stopnja izobrazbe | 0 |
| III. in IV. stopnja izobrazbe | 0 |
| V. stopnja izobrazbe | 0 |
| VI. stopnja izobrazbe | 0 |
| VII. in VIII. stopnja izobrazbe | 0 |

Kakovostna analiza

Aktivnosti v okviru potrjene operacije »E-zdravje« so se pričele izvajati v drugi polovici leta 2008, zato o dosežkih na ravni fizičnih ciljev še ne moremo poročati.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

V okviru operacije »E-zdravje« se uporablja dopolnitveno financiranje v višini 9 % vseh upravičenih stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter 20. členom Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09 in 40/09). Nakup ustrezne strojne IKT opreme je v skladu s cilji operacij nujno potreben element za učinkovito izvedbo operacij, ki temeljijo predvsem na razvoju e-storitev za državljane in gospodarske družbe.

- Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakšnih koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

V okviru operacije e-zdravje se pri pripravi in izvajanju javnih naročil dosledno upošteva načelo enakosti spolov, kar pomeni nediskriminatornost med osebami, ki sodelujejo na javnih razpisih oz. naročilih iz operacije e-zdravje, delno financiranega iz  sredstev ESS.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

V okviru operacije »E-zdravje« pri pripravi javnih naročil zaradi specifičnosti aktivnosti v okviru te PU zaenkrat še ne predvidevamo nobenih ukrepov, ki bi bile povezane s ciljnimi skupinami, ki so navedene v alinejah od b) do d). Če se bodo pojavile tovrstne priložnosti, jih bomo vsekakor vključili.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

- V okviru operacije »E-zdravje« bomo pripravljali javna naročila za projekte, ki bodo povezani z izvajanjem inovativnih dejavnosti predvsem na področju telemedicine in oskrbe kroničnih bolnikov na daljavo. Načrtujemo tudi izvajanje promocije programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjanja in uveljavljanja. Med projekte, katerih dodana vrednost bodo inovativne dejavnosti in z njimi povezane aktivnosti, sodijo projekti, ki so povezani z uvedbo avdio-video naprav v enotah zdravstvenih institucij in pri pacientih doma, uporabo medicinskih instrumentov povezanih z informacijskimi in komunikacijskimi napravami, voice recognition sistemov in podobno. Za izvajanje telemedicine bomo vpeljali tudi video konferenčne sisteme, ki bodo omogočali učinkovitejše diagnosticiranje in zdravljenje na daljavo ter s tem skrajševanje čakalnih dob.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Do sedaj še ni začelo izvajati takšno sodelovanje, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo predvidoma v okviru operacije »E-zdravje« objavili postopki oddaje javnih naročil za:

- zVEM - ogrodje portala;

- zVEM - čakalni seznami in e-naročanje;

- zVEM - cepljenje;

- zNET - nakup centralne opreme;

- EZZ - enotni zdravstveni informacijski model;

- usposabljanje zaposlenih v zdravstvu s področja informacijske varnosti in svetovanja;

- vzorčno rešitev varne izmenjave digitalne dokumentacije  med izvajalci zdravstvene dejavnosti in mikrobiološkimi laboratoriji na Zavodu za zdravstveno varstvo.

## 3.6 Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP RČV je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v okviru OP RČV. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči, so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;

- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;

- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v OP RČV.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

- RP:

Tabela 82: Finančni napredek v okviru 6. razvojne prioritete - TP

| 6. RP - PU 6.1. |  | stanje 31.12.2008 | % glede na pravice porabe 2007, 2008 | % glede na pravice porabe 2007 - 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007 - 2013 | EU del | 28.003.740,45 | / | / |
|  | SLO del | 4.941.836,55 | / | / |
|  | EU in SLO del | 32.945.577,00 | / | / |
| Pravice porabe 2007, 2008 | EU del | 9.152.828,00 | / | 32,68% |
|  | SLO del | 1.615.205,00 | / | 32,68% |
|  | EU in SLO del | 10.768.033,00 | / | 32,68% |
| Potrjene operacije* - kumulativa (od 1.1.2007 - 31.12.2008) | EU del | 28.003.740,45 | / | 100,00% |
|  | SLO del | 4.941.836,55 | / | 100,00% |
|  | EU in SLO del | 32.945.577,00 | / | 100,00% |
| Potrjeni projekti** - kumulativa (od 1.1.2007 - 31.12.2008) | EU del | 25.605.553,80 | / | 91,44% |
|  | SLO del | 4.518.627,16 | / | 91,44% |
|  | EU in SLO del | 30.124.180,96 | / | 91,44% |
| Izplačana sredstva kohezijske politike*** - kumulativa (od 1.1.2007 - 31.12.2008) | EU del | 1.776.945,26 | 19,41% | 6,35% |
|  | SLO del | 316.233,58 | 19,58% | 6,40% |
|  | EU in SLO del | 2.093.178,84 | 19,44% | 6,35% |
| Posredovani zahtevki za povračilo**** - kumulativa (od 1.1.2007 - 31.12.2008) | EU del | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | SLO del | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | EU in SLO del | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Opombe:

* izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2015, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca);

** izraz potrjeni projekti pomeni 2 s sklepi organa upravljanja potrjene projekte posameznih upravičencev (vključujejo zaposlitve, upravljanje in izvajanje programa, informacijski sistem) in potrjene aktivnosti (vključujejo obveščanje javnosti ter študije in vrednotenja, prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca) za obdobje 2007-2015, ki vključujejo natančnejšo vsebinsko opredelitev posameznih aktivnosti in finančno razdelitev po letih;

*** izraz izplačana sredstva kohezijske politike pomeni dejansko izvedena izplačila iz proračuna RS, torej sredstva, ki so založena iz proračuna RS;

**** izraz posredovani zahtevki za povračilo pomeni znesek zahtevkov za povračilo, ki so bili posredovani na organ za potrjevanje (certifikacija in uveljavitev v zahtevkih za plačilo sledi po potrditvi teh sredstev s strani MF-PO).

Graf 7: 6 RP OP RČV – Tehnična pomoč - finančne informacije na dan 31.12.2008

V okviru 6. RP Tehnična pomoč je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- potrjenih operacij in podpisanih pogodb v znesku 32.945.577 EUR,

- potrjenih projektov za 30.124.181EUR in

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 2.093.179 EUR.

V sklopu OP RČV je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 3,71 % sredstev OP RČV, kar je pod mejno vrednostjo 4 %, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev tehnične pomoči OP RČV so notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (organ upravljanja), ministrstva, vključena v izvajanje OP RČV, Zavod RS za zaposlovanje, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije in drugi vključeni v izvajanje OP RČV.

V letu 2008 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: SVLR, MDDSZ, MJU, MVZT, MŠŠ, MP, TIA, SRK, ZRSZ, MK in MZ.

V letu 2008 so tako sledila prva izplačila na projektih tehnične pomoči upravičencev MK, MP, MVZT, MZP, ZRSZ, TIA in SRK (pri ostalih upravičencih prva izplačila segajo v leto 2007).

V okviru programa tehnične pomoči OP RČV organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27.12.2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Obveščanje javnosti zajema naslednje aktivnosti:

- Dogodki zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.

- Splet zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;

- Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.

- Informiranje in oglaševanje zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, pripravo ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.

- Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.

- Druge aktivnosti zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

OU je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- V okviru aktivnosti tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki je bilo izvedeno oblikovanje in tisk map, poslovnikov, koledarjev, lektoriranje operativnega programa ter mesečno oblikovanje e-novičk »Kohezijski e-kotiček«.

- V sklopu dogodkov sta bila izvedena naslednja dogodka:

- Konferenca o Evropskem socialnem skladu: »Prispevek Evropskega socialnega sklada k vključevanju mladih na trg dela« (Maribor) in

- Veliki informativni dogodek: Z uresničevanjem ciljev operativnega programa razvoja človeških virov in operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo prihodnost (Maribor),

- slovesnost ob potrditvi operativnega programa OP RČV (Ljubljana, v letu 2007).

- V okviru aktivnosti Informiranje in oglaševanje je bilo izvedeno izdelava radijskih in televizijskih oglasov, pripravo ter oblikovanje.

- Druge aktivnosti so zajemale izdelavo fotografskega arhiva najnovejših projektov za uporabo pri oblikovanju tiskovin, objavo na spletni strani in v e-novičkah.

V letu 2009 bo organ upravljanja predvidoma izvedel:

- v okviru aktivnosti dogodki: 1 veliki informativni dogodek (predvidoma jeseni) ter manjše dogodke po potrebi;

- v okviru aktivnosti tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki je predviden nakup promocijskega materiala ter mesečno oblikovanje e-novičk;

- v okviru informiranja in oglaševanja bo izvedena medijska kampanja (prvi del od marca do junija, drugi del od septembra do novembra),

- v okviru študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja bosta izvedeni raziskavi javnega mnenja, predvidoma junija in novembra.

ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

OU je v tem sklopu v letu 2008 izvajal aktivnosti na področju krepitve usposobljnosti in metodologije, in sicer:

- Vzpostavljena je bila Interdisciplinarna usmerjevalna delovna skupina na področju vrednotenja – vključuje predstavnike OU (Sektor za SSN, Sektor za Evropski socialni sklad  in Projektna enota TP, vseh PT ter Službe Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. V 2008 sta bila izvedena dva sestanka in sicer 27.3.2008 ter 23.5.2008  (na tem sestanku so člani skupine podali mnenja in pripombe in se je oblikovala nova verzija Načrta vrednotenja za OP RČV);

- Izdelan je bil Načrt vrednotenja za OP RČV v programskem obdobju 2007-2013, ki ga je najprej obravnavala interdisciplinarna usmerjevalna delovna skupina nato pa je se je na 2. redni seji dne 28.5.2009 NO OP RČV seznanil z dokumentom in ga tudi potrdil.

- V aprilu in maju 2008 so se odvijali sestanki  z vsemi PT, na katerih so se opredeljevali kazalniki na nižjih programskih ravneh (PU in operacija). Temeljni namen sestankov je bila večja koherentnost spremljanja OP-jev na nižjih programskih ravneh s spremljanjem in poročanjem na višjih programskih nivojih na osnovi načela »spodaj-navzgor«.

- V oktobru 2008 je OU izdal Smernice OU za vrednotenje OP  v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 katerih temeljni vir je bil priročnik EVALSED.

ZAPOSLITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

OU je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 realiziranih 5 zaposlitev).

MDDSZ  je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca (na dan 31.12.2008 realiziranih 39 zaposlitev).

- Povračilo stroškov študentskega dela

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v tem sklopu v letu 2008 izvedela in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 realizirane 4 zaposlitve).

Zavod RS za zaposlovanje je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 realiziranih 12 zaposlitev).

MŠŠ je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 realiziranih 22 zaposlitev).

MJU je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 realiziranih 5 zaposlitev).

MVZT je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 realizirani 2 zaposlitvi).

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v tem sklopu v letu 2008 izvedela in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 realizirani 2 zaposlitvi).

MK  je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 realizirana 1 zaposlitev).

MP  je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 realiziranih 5 zaposlitev).

MZ  je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 realizirani 2 zaposlitvi).

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2009-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Izobraževanje in usposabljanje zajema udeležbo in organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno,  finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

OU je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Organizacija srečanj NO;

- Povračilo stroškov članom NO iz vrst nevladnih organizacij;

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.:

  - izvedba delavnic in predavanj za usposabljanje računovodij za programe ESS (12 delavnic v statističnih regijah),

- Strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje,

- Delovni sestanki organa upravljanja in srečanja z drugimi organi upravljanja.

MDDSZ je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini;

- Službene poti povezane z izvajanjem nalog ESS.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v tem sklopu v letu 2008 ni izvajal aktivnosti.

Zavod RS za zaposlovanje je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Službene poti povezane z izvajanjem nalog ESS.

MŠŠ v tem sklopu v letu 2008 ni izvajalo aktivnosti.

MJU je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.

MVZT v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v tem sklopu v letu 2008 izvedela in plačala naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini,

- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov.

MK je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.

MP je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.

MZ je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2009-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje.

OU je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. l. RS, št.41/07) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj OU v sistem ISARR, so:

- Podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);

- Izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;

- Zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

OU je v letu 2008 pospešeno izvajal aktivnosti razvoja in nadgradnje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje, aktivnosti so bile plačane iz tehnične pomoči EPD. OU v prihodnje v skladu z Uredbo št. 1081/2006/ES iz tehnične pomoči ESS ne bo plačeval nakupa opreme.

Napredek pri izvajanju TP OP RČV

Tabela 83: Fizični napredek 6. razvojne prioritete - TP

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| število izvedenih dogodkov | Rezultat | 0 | 61 | 1 | 14 | 15 |
| obiski spletne strani* | Učinek | 0 | 70.000 | 0 | 92.689 | 92.689 |
| število izvedenih študij | Rezultat | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| število izvedenih vrednotenj | Rezultat | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| nove zaposlitve | Rezultat | 0 | 44 | 23 | 76 | 99 |
| število sej nadzornega odbora | Rezultat | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 |

* spletna stran v letu 2007 ni delovala, delovala pa je www.svlr.gov.si

Vir: Program tehnične pomoči OP RČV, šifra »OP1302.6.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2008)

Cilji/kazalniki so bili v letu 2008 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč delno doseženi.

Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je bilo zaposlenih 99 oseb (predvidenih 44). Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo nad predvidevanji.

Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2008 ni bil v celoti dosežen, izvedena je bila 1 študija od predvidenih 4. OU izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.

Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2008 ni bil dosežen, izvedeno je bilo 0 vrednotenj od predvidenega 1. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 15%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 dosežen, izvedeni so bili 3 večji dogodki in 12 delavnic na temo usposabljanja pri vodenju računovodstva na programih ESS (od skupaj predvidenih 8). OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.

Kazalnik »obiski spletnih strani« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 močno presežen, zabeleženih je bilo 370.758,99 obiskov na spletnih straneh www.euskladi.si od predvidenih 8400. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za spletne strani, ki se nanašajo na vse tri sklade cilja 1 in na vse tri operativne programe, kar pomeni, da smo v tem sklopu morali upoštevati približno ¼ vrednosti obiskov (¼ predstavlja še cilj 3), to je 92.689 obiskov.

OU izvaja obveščanje javnosti koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik presežen tudi v prihodnjih letih.

Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 delno dosežen, izvedena sta bila 2 nadzorna odbora od predvidenih 3.

Zaključek

OU ocenjuje, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči posameznih upravičencev. V letu 2008 so se sicer začele izvajati praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba pa bo v polni meri sledila v letu 2009 in naslednjih letih. Zaradi navedenega OU ne izključuje možnosti potrditve sredstev tehnične pomoči v projektih upravičencev nad razpoložljivimi sredstvi, predvidenimi v programu tehnične pomoči, s čimer bo zagotovil porabo vseh razpoložljivih sredstev do konca programskega obdobja.

Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP RČV (ministrstva, javni sklad, javni zavod in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RČV) OU ocenjuje, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura (v projektih predvidenih 112 zaposlitev, od tega do 31.12.2008 izvedenih 99) z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP RČV ter za ostale podporne aktivnosti. V letu 2009 bodo izvedene preostale zaposlitve. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za izvajanje operativnega programa.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RČV, del aktivnosti bo v letu 2009 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RČV, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v novem programskem obdobju.

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU koncentrirano, smo na OU v letu 2008 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje mesečnika ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2009 in naslednjih letih. V letu 2009 bo izvedena tudi medijska kampanja, katere namen je boljša obveščenost in informiranost javnosti. OU ocenjuje, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU izvaja koncentrirano, v letu 2008 ni bilo izvedenih aktivnosti. OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti začele izvajati v letu 2009 in naslednjih letih v skladu z načrti vrednotenj in tudi v skladu z »ad hoc« potrebami, ki se bodo izkazale pri izvajanju evropske kohezijske politike.

# Programi ESS: Skladnost in združevanje

Ključne usmeritve OP RČV na ravni EU poleg Strateških smernic skupnosti za kohezijo torej predstavljajo Integrirane smernice za rast in delovna mesta in v njihovem okviru še posebej smernice zaposlovanja, ki se konkretno nanašajo na:

- izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in storilnosti dela ter krepitev socialne in ozemeljske kohezije;

- spodbujanje zaposlovanja po življenjskih obdobjih;

- zagotavljanje vključujočih trgov dela, izboljšanje privlačnosti dela in zagotavljanje, da se delo izplača, tudi težje zaposljivim in nedejavnim osebam;

- izboljšanje ujemanja s potrebami na trgu;

- spodbujati prožnosti v povezavi z varnostjo zaposlitve in zmanjševanje deljenja trgov dela;

- zagotavljanje zaposlovanju prijaznih gibanj stroškov dela in načinov določanja plač;

- razširjanje in izboljšanje naložb v človeški kapital;

- prilagajanje sistemov izobraževanja in usposabljanja novim zahtevam glede usposobljenosti.

Upoštevajo se Priporočila  Sveta (ES) L 92/23 z dne 27. marca 2007 o posodobitvah širših smernic ekonomskih politik držav članic in Skupnosti v letu 2007 ter o izvajanju politik zaposlovanja držav članic.

Programi, ki se v okviru OP RČV načrtujejo, neposredno podpirajo ukrepe in cilje Programa reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji (NRP), Evropske strategije zaposlovanja, Strategije razvoja Slovenije, Okvira gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih, Državnega razvojnega programa 2007-2013 in Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, saj so usmerjeni h:

- krepitvi človeškega kapitala,

- ustvarjanju delovnih mest,

- spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti,

- krepitvi inovativnosti in s tem konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v razvoj ustreznega raziskovalnega in drugega osebja,

- vseživljenjskemu učenju,

- zagotavljanju socialne vključenosti in spodbujanju enakih možnosti

- usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ipd.

Pri doseganju vseh navedenih ciljev bo posebna pozornost namenjena zagotavljanju lokalnim in regionalnim potrebam prilagojenih ukrepov in intervencij, zmanjšanju regionalnih razlik ter tudi ohranjevanju in izkoriščanju možnosti na območjih, v ciljnih skupinah in ukrepih, ki spodbujajo konkurenčnost in produktivnost gospodarstva.

# Informiranje in obveščanje javnosti

OU je v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES) dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je – kot organ upravljanja za vse tri operativne programe: OP ROPI, OP RR in OP RČV – pravočasno pripravila skupen oz. enoten komunikacijski načrt za vse tri omenjene operativne programe, ki ga je Evropska komisija potrdila avgusta 2008.

Poudariti velja, da je organ upravljanja aktivnosti na področju informiranja in obveščanja javnosti izvajal vse leto in z njimi ni pričel šele s potrditvijo komunikacijskega načrta, kar je skladno z določili Uredbe 1828/2006/ES.

OBVEZNI OZ. OSNOVNI UKREPI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA PO UREDBI EVROPSKE KOMISIJE (ES) št. 1828/2006

OU je tudi v letu 2008 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v Uredbi 1828/2006/ES (2. odstavek 7. člena) in bodo v nadaljevanju tudi natančneje predstavljeni.

Objava seznama upravičencev

Sektor za Evropski socialni sklad je v skladu z določili t.i. izvedbene uredbe 1828/2006 pripravil seznam upravičencev. Seznam je junija objavil na spletni strani, ki je namenjena evropski kohezijski politiki v Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani www.euskladi.si. Ob omenjenem seznamu je med drugim tudi navedeno, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo upravičenci vključeni v omenjeni seznam, ki poleg naziva upravičenca vsebuje tudi informacijo o nazivu operacije ter višini dodeljenih sredstev. Seznam upravičencev sproti posodabljamo.

Obsežna informacijska dejavnost

Seja nadzornega odbora Operativnega programa za razvoj človeških virov

2. seja NO za OP RČV za obdobje 2007-2013 je potekala dne 28.05.2008. Obširnejšo sporočilo za javnost je OU poslal medijem. Poleg tega je OU na svoji spletni strani www.euskladi.si in www.svlr.gov.si objavil informacijo.

Konferenca: Prispevek Evropskega socialnega sklada k vključevanju mladih na trg dela

OU je pripravil dne 11. – 12.06.2008 konferenco o Evropskem socialnem skladu v okviru predsedovanja Slovenije EU. Naslov konference je bil »Prispevek Evropskega socialnega sklada k vključevanju mladih na trg dela«. Na uvodnem zasedanju so prisotne pozdravili minister pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Ivan Žagar, predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport Slovenije, Ministrstva za finance, gospodarstvo in zaposlovanje iz Francije, Ministrstva za delo in socialne zadeve z Republike Češke ter Lenia Samuel, namestnica generalnega direktorja – Evropska komisija – Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti. V okviru plenarnih zasedanj so spregovorili  o mladih v EU, mladih in zaposlovanju, o več izobraževanja in bolj kakovostnem izobraževanju, o socialni vključenosti. Konferenca se je zaključila s pogledom mladih in zaključnim govorom ministra Žagarja in direktorja Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti pri Evropski komisiji Davida Coyna.

Dogodka se je udeležilo okoli 120 tujih in 130 domačih udeležencev.

V času konference je bila organizirana tudi novinarska konferenca ter izdano sporočilo za javnost in brošura s primeri dobrih praks z vseh držav članic.

Veliki komunikacijski dogodek

OU je organiziral dne 12.09.2008 veliki komunikacijski dogodek, z naslovom: »Z uresničevanjem ciljev OP RČV in OP RR soustvarjamo našo prihodnost«. Poleg domače javnosti so bili prisotni tudi predstavniki Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti in Generalnega direktorata za regionalno politiko pri Evropski komisiji. Veliki komunikacijski dogodek je bil namenjen informiranju širše javnosti o izvajanju in možnostih prijav projektov v okviru Evropskega socialnega sklada.

Spletne strani

Na začetku leta 2008 je začela delovati novo oblikovana spletna strani z naslovom http://www.euskladi.si, ki je bila posebej oblikovana za programsko obdobje 2007-2013.  Na omenjeni strani lahko obiskovalci poleg osnovnih informacij o organu upravljanja, najdejo tudi vse najpomembnejše dokumente za novo programsko obdobje 2007-2013, najavljeni so vsi dogodki, objavljeni razpisi, seznam upravičencev in novice s področja kohezijske politike. Od postavitve spletne strani sredi marca do konca leta 2008 je bilo zabeleženih 370.759 obiskov.

Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

OU je oblikoval seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča pa jih o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike, o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov in sejah nadzornih odborov.

Informiranje in oglaševanje

V okviru tega sklopa se je do konca leta 2008 zaključilo snemanje 40-sekundnega televizijskega spota, v katerem bo simbolično predstavljeno bistvo oz. vsebina OP RČV. Izbran je tudi že izvajalec za zakup medijskega prostora, ki bo v letu 2009 v različnih medijih (televizija, radio, jumbo plakati) sočasno izvedel oglaševalsko kampanjo za OP RČV. Na podlagi oblikovne podobe TV spota se je pristopilo tudi k oblikovanju veleplakatov, tiskanih oglasov in drugih oglaševalskih izdelkov. Izdelan je bil daljši promocijski spot, v katerem so predstavljeni vsi OP (OP RČV, OP RR, OP ROPI).

V 2008 je bilo posnetih in predvajanih 10 oddaj, v katerih so sodelovali vodje sektorjev, direktorica Urada in minister. V letu 2009 se bomo osredotočili na upravičence. Za vsak OP bodo  posneti trije 4-minutni intervjuji s posamezniki, ki so sodelovali pri projektu oz. so pridobili sredstva evropskih skladov. Oddaje so objavljene tudi na spletni strani http://www.euskladi.si/publikacije/oddaje/.

Z namenom boljše promocije operativnega programa v okviru različnih dogodkov sta bila izdelana izvlečni pano in večji pano za OP RČV, ki poleg naziva operativnega programa vsebujeta fotografije projektov in tako na simboličen način prikazuje vsebino omenjenega programa.

Odnosi z  javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz Evropskega socialnega sklada, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za Evropski socialni sklad medije obveščal s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana ob vsakem pomembnejšem dogodku,  obiskih predstavnikov EK v Sloveniji in ob potrditvi vsakega javnega razpisa ali neposredne potrditve operacije. V okviru konference o Evropskem socialnem skladu in velikega komunikacijskega dogodka so bile organizirane tudi novinarske konference.

Tiskano in elektronsko gradivo

V tekočem letu je bil natisnjen Nacionalni strateški referenčni okvir (2500 izvodov), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (500 izvodov), Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (1000 izvodov),  ter številno promocijsko gradivo (npr. koledarji).

OU je septembra izdal prvo številko elektronskih novic. Do konca leta 2008 so bile izdane 4 številke elektronskih novic z naslovom Kohezijski e-kotiček, ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 1400 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu vključene ciljne skupine.

Promocijski izdelki

V letu 2008 je bila izdelana vrsta promocijski izdelkov z grafično podobo skladov v novem programskem obdobju. Omenjeno gradivo je bilo razdeljeno širši javnosti, še zlasti pa udeležencem različnih dogodkov. Izdelani so bili koledarji, majice, torbe, vrečke, čajni lončki, USB ključi, mape, rokovniki, svinčniki ipd.

Medijski in multimedijski izdelki

V okviru različnih dogodkov je bilo gradivo shranjeno tudi na DVD kot tudi na USB ključih, kjer so udeleženci našli tudi druge koristne informacije – npr. vsebino operativnih programov, navodila organa upravljanja za novo programsko obdobje, različni gradivo v pdf obliki.

Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

OU je v vsakem sektorju določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškim telesom in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. Odgovorili smo na več kot 100 vprašanj, ki so bila posredovana bodisi pisno ali ustno po telefonu. Z namenom boljše informiranosti smo tudi na spletni strani objavili seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov nanje v zvezi z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

Raziskave javnega mnenja

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je junija 2008 in ponovno novembra 2008  naročila javno mnenjsko raziskavo o poznavanju namembnosti in možnosti črpanja evropskih sredstev v Sloveniji. Rezultati in poročilo o izvedeni raziskavi so prav tako objavljeni na spletni strani http://www.euskladi.si/publikacije/raziskave/.

Rezultati javno mnenjske raziskave, junij 2008

- Skoraj vsi anketiranci splošne javnosti so na vprašanje, ali so seznanjeni, da Evropa namenja sredstva za razvoj posameznih držav članic in njenih regij, odgovorili pritrdilno.

- Na področju poznavanja evropskih skladov in operativnih programov ugotavljamo, da ESS pozna oziroma je zanj že slišala slaba polovica anketiranih. ESSR dosega najvišji delež poznavanja (skupni delež poznavanja znaša kar 81 %); KS skupno pozna slaba polovica anketirancev; OP RČV dosega najnižji skupni delež poznavanja (29 %); OP RR pozna oziroma je zanj že slišalo 44 % anketiranih; skupni delež poznavanja OP ROPI dosega (za poznavanjem ESSR) drugo mesto (77 %).

- Da je Slovenija uspešna pri črpanju evropskih sredstev, meni več kot tretjina anketirancev, polovica meni nasprotno.

- Slaba polovica anketiranih je znala navesti enega ali več projektov, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev.

Rezultati javno mnenjske raziskave, november 2008

- ESS pozna oziroma je zanj že slišala dobra tretjina anketiranih. ESRR, podobno kot pri junijskem merjenju, tudi v novembru dosega najvišji delež poznavanja na splošni javnosti. KS skupno pozna slaba polovica anketirancev. OP RČV, tako kot pri junijskem merjenju, dosega najnižji skupni delež poznavanja. OP RR pozna oziroma je zanj že slišalo 47,6 % anketiranih. Skupni delež poznavanja OP ROPI dosega (za poznavanjem ESRR) drugo mesto.

- Delež anketiranih, ki bi znali našteti enega ali več projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev, je v tokratni raziskavi deset odstotkov višji (58,1 %) kot pri prejšnji.

- Slaba polovica anketiranih je seznanjena s tem, da obstaja spletna stran, kjer se nahajajo informacije o pridobivanju evropskih sredstev.

Ponovno se predvideva izvedba javno mnenjskih raziskav po zaključku oglaševalske akcije spomladi in jeseni.

Druge aktivnosti

V okviru t.i. drugih aktivnosti so bili fotografirani projekti, ki so bili sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Omenjene fotografije so bile uporabljene tako pri oblikovanju naslovnice za tisk OP RČV, kot tudi za oblikovanje t.i. pingvina (izvlečni samostoječi pano) ter promocijskega panoja.

Naložbe v ljudi – promocijska aktivnost Evropske komisije

Jeseni 2008  in pozimi 2009 sta bila posneta 2 predstavitvena filma.  Z videoposnetki želijo prikazati zgodbe ljudi, ki so z udeležbo v projektih, financiranih iz Sklada, spremenili svoje poklicno in osebno življenje. V Sloveniji je bila jeseni posneta zgodba Jane Urbanija, udeleženke programa PUM (projektno učenje mladih) in pozimi zgodba Andreja Lovrenčeca, ki je bil vključen v program Usposabljanja na delovnem mestu.

# Priloga 1: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali projektni ravni.

| Država: | SI Slovenija |
| --- | --- |
| Projekt: | Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje |
| Trajanje: | Trajanje projekta: od 30.5.2008 do 31.8.2011 |
| Cilj: | Namen javnega razpisa je omogočiti učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo v skladu z rešitvami, ki jih predstavlja Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji. Projekt se nanaša na integracijo romskih otrok v izobraževalni sistem preko različnih mehanizmov in na odpravo segregacije in diskriminacije. |
| Financiranje*: | Skupaj stroški: 1.595.000 € Namenska sredstva EU: 1.355.749,00 € Slovenska udeležba: 239.251,00 € |
| Kontakt: | Ime: dr. Andreja Barle Lakota Organizacija: Ministrstvo za šolstvo in šport Naslov: Masarykova 16, Ljubljana E-pošta: andreja.barle@gov.si Internet: http://www.mss.gov.si |
| Opis operacije: | Čeprav postopki integracije že potekajo, se poskuša preko projekta doseči čim učinkovitejšo integracijo. Za dosego cilja pomagajo: - Romski pomočniki: S projektom pomočnikom omogočamo primerno usposabljanje in izobraževanje. Romski pomočniki sodelujejo v projektnih timih, katere poleg pomočnikov sestavljajo še starši romskih otrok in učitelji. Romski pomočniki bodo v prihodnje sodelovali pri pripravi priročnika za učitelje. V veliki meri pa pomagajo učiteljem ter otrokom pri spoznavanju romske kulture, zgodovine, jezika in identitete. - Izobraževanje in motiviranje staršev romskih otrok: Starši bodo sodelovali pri izvenšolskih dejavnostih romskih otrok ter pri različnih delavnicah, ki bodo organizirane posebej za starše in pa tudi skupaj za starše in otroke. - Učitelji in strokovni delavci šole: Pripravili bodo priročnik za učitelje in strokovne delavce, ki bo pomagal pri delu z romskimi otroki. Projekt bo pripomogel k uveljavljanju skupnih izhodišč, načel in ciljev iz Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS, in sicer na naslednji način: Skupno izhodišče je vključevanje otrok romskih staršev v sistem vzgoje in izobraževanja. Temeljno načelo je načelo enakih možnosti. Pri otrocih romskih staršev zagotavljanje enakosti pravic do vzgoje in izobraževanja ter načelo enakih možnosti vključuje tudi posebne pravice, ki zadevajo romski jezik, kulturo in identiteto. Projekt bo pripomogel k uveljavljanju tega izhodišča preko romskih pomočnikov, ki so pripadniki romske skupnosti in bodo otrokom omogočali spoznavanje romske kulture, jezika in identitete, saj bodo na to temo imeli tudi posebno izobraževanje. Pravica romskih otrok do spoznavanja lastne kulture, jezika, zgodovine in identitete bo uresničena tako, da bo Zveza Romov izdala učbenik z naslovom Romska kultura. Romski pomočnik je pri tem projektu ključnega pomena, saj bo s svojo prisotnostjo in delom ter pomočjo romskemu otroku pripomogel k uresničitvi ciljev iz Strategije vzgoje in izobraževanje Romov v RS. Po vzgojno-izobraževalni vertikali strateški dokument sledi naslednjim načelom in ciljem, ki bodo upoštevani tudi v projektu: - Načelo odprtosti kurikula Projekt bo temu načelu sledil preko izdelave priročnika za učitelje in strokovne delavce. Tako se bodo učitelji in strokovni delavci lahko seznanjali s prvinami romske kulture, pri tem pa jim bodo pomagali romski pomočniki. - Načelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti strokovnih delavcev Avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev mora temeljiti na pojmovanju drugačnosti kot vrednote ter znanju o multikulturnem in dvojezičnem poučevanju in učenju. V ta namen bodo strokovni delavci vključeni v različne oblike usposabljanja, med njimi bo tudi učenje romske kulture in jezika, ki bo omogočal in spodbujal njihov profesionalni razvoj. - Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroci ter načelo multikulturalizma (spoštovanje specifičnosti romske kulture) Šole, predvsem pa vrtci morajo omogočati romskim otrokom in njihovim staršem sporazumevanje v njihovem jeziku, ohranjanje romske identitete ter pravico do drugačnosti. Pri tem jim bo največ pomagal romski pomočnik. Dejavnosti, ki bodo organizirane za romske otroke, morajo omogočiti učenje o kulturnih in jezikovnih razlikah in podobnostih, stereotipih in nediskriminatornem obnašanju. Romski pomočnik bo prispeval k uspešnejšemu vključevanju romskih otrok v vrtce in šole, saj mora romski pomočnik poznati obe kulturi (za to bo potekalo usposabljanje in izobraževanje). Romski otroci ne smejo biti segregirani v posebne oddelke ali skupine na podlagi etnične pripadnosti. - Načelo sodelovanja s starši Pred vstopom v vrtec bodo morale vzgojiteljice navezati osebni stik s starši, pri tem jim bo pomagali romski pomočniki, ki bolje poznajo romske starše. Tudi šole morajo v svoj program vključiti razvijanje strategij in oblik dela sodelovanja s starši romskih otrok, seveda s pomočjo romskega pomočnika. Starše je treba čim bolj seznanjati s šolskim sistemom in možnostmi, ki jih nudi, ter tako pomagati staršem, da otroke spodbujajo pri nadaljnjem izobraževanju. - Zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja Romski učenci morajo dosegati standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih. Različnost kultur vpliva na način sprejemanja in usvajanja šolskega znanja – zato je ključnega pomena romski pomočnik, ki bo romskim otrokom pripomogel doseči določeni standard znanja. Romski pomočnik bo otrokom pomagal tudi pri dopolnilnem in dodatnem pouku. - Za področje izobraževanja odraslih: načelo vseživljenjskosti, funkcionalnosti, demokratičnosti, prostovoljnosti, raznovrstnosti in dinamičnosti, integriranosti, aktivne udeležbe. |
| Izvedba projekta (uresničene aktivnosti): | Dne 30. 5. 2008 je Zveza Romov Slovenije podpisala pogodbo za projekt "Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje" in sicer se prijavitelju sofinancira projekt v višini 1.593.100,00 EUR. Ker je bil najpoglavitnejši cilj zaposliti čim več Romov je ZR dne 16. 6. 2008 na Zavodu za zaposlovanje podala vlogo za zaposlitev najmanj 30 ljudi. Prijava je bila odprta do 26. 6. 2008. V tem času so prejeli več kot 90 prošenj iz različnih območij Slovenije. Po končani odprti prijavi je vodstvo projekta na podlagi prispelih prošenj izbralo 50 možnih kandidatov za zaposlitev, s katerimi so v prvi polovici julija opravili razgovore v Murski Soboti in v Novem mestu. Odločili so se za 29 ljudi, s katerimi so podpisali pogodbe o zaposlitvi in jih 21. 7. 2008 tudi prijavili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Po opravljenih formalnostih postopka zaposlitve delavcev so organizirali opravljanje varstva pri delu in tudi zdravniške preglede ob prvi zaposlitvi. V času od 1. 8. 2008 do 31. 8. 2008 so vsi romski pomočniki opravili en del izobraževanja pred prvim nastopom dela na posameznih osnovnih šolah, katera je izvajal partner Ljudska univerza Murska Sobota in so potekala v Murski Soboti, Mariboru in Novem mestu. Prav tako so bile podpisane podjemne pogodbe s strokovnimi delavci, ki pomagajo, da projekt poteka tekoče in prispevajo k njegovi učinkovitosti za čim boljšo izvedbo. V mesecu avgustu je v Murski Soboti potekal 15. tradicionalni romski tabor, katerega glavna tematika je bilo usposabljanje romskih pomočnikov ter seznanjanje ožje in širše javnosti o projektu "Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje". Poleg romskih pomočnikov so se tabora udeležili tudi romski aktivisti, predstavniki državnih in lokalnih institucij ter mediji. Romski pomočniki so se udeležili vrste predavanj, v katerih jim je bila predstavljena romska zgodovina, romska kultura, romski jezik in romska književnost. V tem času so pripravili promocijo projekta, intervjuje in prispevke, ki so bili predvajani na nacionalni slovenski televiziji v začetku meseca oktobra. Na romskem radiu Romic, je predstavitev projekta bila že opravljena v začetku meseca septembra, prav tako pa tudi na Radiu Slovenija v romski oddaji Naše poti - Amare droma. V mesecu septembru so potekale vsak petek evalvacije o delu romskih pomočnikov na šolah, prav tako pa se je nadaljevalo še izobraževanje romskih pomočnikov, ki ga je organizirala Ljudska univerza Murska Sobota v Murski Soboti, v Mariboru in v Novem mestu. V tem času so romski pomočniki že začeli opravljati delo na posameznih šolah. Vsi romski pomočniki zdaj že aktivno opravljajo svoje delo na šolah in se praviloma vključujejo v vse aktivnosti, kjer so vključeni romski otroci. V mesecu oktobru in novembru so zaposlili še eno romsko pomočnico in enega pomočnika, tako da je sedaj zaposlenih 31. Vse šole, kjer so zaposleni romski pomočniki je poslovedeči partner Zveza Romov zaprosila za njihovo mnenje o delu pomočnikov. Šole so podale večino zelo pozitivna mnenja, kar dokazuje, da so se naloge in cilji, ki so jih zadali uspešno začele izvajati. |
| Obveščanje in informiranje javnosti: | Projekt je za medije izredno zanimiv in je bilo na to temo objavljeno veliko člankov v časopisih, prispevkih na radijskih in televizijskih programih. Redno se novice o izvajanju projekta objavljajo na spletni strani Zveze Romov Slovenije: http://www.zveza-romov.si/index,2,0.html. Na spletni strani www.romic.si/video/ so objavljene oddaje Prisluhnite Romom, Romski svet. Novice o projektu so bile objavljene tudi v televizijskih oddajah So vakeres? - Kaj govoriš?, ki so shranjene tudi v arhivu rtvslo.si. |

Pravne podlage, viri in dokumenti:

- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen);

- Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Sveta (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Ur. l. EU, št. 371), z dne 27. 12. 2006;

- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Ur. l. RS 41/07);

- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;

- Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni;

- Operativni program Razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013;

- Odločba Komisije 21/XI/2007 o sprejetju operativnega programa »Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013« pomoči Skupnosti Evropskega socialnega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 051 PO 001 z oznako K (2007) 5744;

- Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006,  Vlada RS,  december 2005;

- Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;

- Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;

- Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;

- Navodilo organa upravljanja za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;

- Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013;

- Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013;

- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;

- Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;

- Strategija razvoja Slovenije, sprejeta na seji Vlade RS, z  dne 23. 6. 2005 (http://www.umar.gov.si/projekti/srs/StrategijarazvojaSlovenije.pdf); Ukrep 36: Racionalizacija delovanja javnega sektorja, Ukrep 37: Presoja učinkov predpisov, Ukrep 38: Vzpostavitev centralnega dostopa do evidenc za zagotavljanje pravic iz javnih sredstev, Ukrep 40: Vzpostavitev Registra nepremičnin), Ukrep 41: Uveljavljanje JZP in zasebnega financiranja izgradnje veliki infrastrukturnih projektov;

  - Integrirane smernice za rast in zaposlovanje za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije;

  - Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, sprejet na seji  Vlade RS, z dne 12.10.2006; zlasti Smernica 9: Prehod v informacijsko družbo ter spodbujanje razširjenosti in učinkovite uporabe IKT, Smernica 17: Izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in storilnosti dela ter krepitev socialne in ozemeljske kohezije; Smernica 20: Izboljšanje ujemanja s potrebami na trgu dela; Smernica 21: Spodbujanje prožnosti v povezavi z varnostjo zaposlitve in zmanjševanje deljenja trgov dela, Smernica 8: Spodbujati in omogočati inovacije, Smernica 15: Spodbujanje podjetniške kulture in ustvarjanje podpornega okolja za MSP, večje sodelovanje podjetij z izobraževalnimi in razvojno-raziskovalnimi ustanovami ter spodbujanje mobilnosti kadrov; Smernica 18: Spodbujanje zaposlovanja po življenjskih obdobjih; Smernica 23: Razširjanje in izboljšanje naložb v človeški kapital;

  - Evropsko vladanje, Bela knjiga, Evropska komisija, Bruselj, COM(2001) 428 final;

  - Integrirane smernice za rast in delovna mesta (2005–2008), ki vključujejo priporočila Komisije o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Skupnosti, Bruselj, 12.04.2004, COM(12005)141 končno;

- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, Vlada RS, z  dne 03.11. 2005;

- Državni  razvojni program 2007 – 2013 Vlada RS, z  dne 20.03.2008;

  - Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, Ur. l. RS, št. 3/2006;

  - Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006,
Ur. l. RS, št. 92/2001;

  - Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom: Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013, Bruselj, 05.07.2005,

  - Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Ur. l. RS, št. 107/2006;

  - Nacionalni program za izvajanje Lizbonske strategije, http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/04_pr-lizbona.pdf;

  - Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013, Vlada RS, z dne 23. 11. 2006);

  - Skupni memorandum o socialnem vključevanju, december 2003;

  - Nacionalno poročilo o strategijah za socialno zaščito in socialno vključevanje 2006 – 2008, Vlada RS, z dne 21.09. 2006)

- Akcijski program za invalide 2007-2013, Vlada RS, z dne 30.11.2006;

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS, št. 12/1996, z zadnjimi   spremembami 79/2006;

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Ur. l. RS, št. 12/1996, z zadnjimi spremembami 36/2008;

- Zakon o otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 54/2000, z zadnjimi spremembami 3/2007;

- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja v RS do leta 2010, Ur. l. RS, št. 70/2004;

- Izhodišča za oblikovanje programov na področju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;

- Izhodišča za oblikovanje programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;

- Izhodišča za prenovo gimnazijskega programa, sprejeta na 101. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje, z dne 19.04.2007;

  - Resolucija o nacionalnem programu razvoju visokega šolstva, Ur. l. RS, št. 70/2004, z zadnjimi spremembami 94/2007;

  - Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih, Ur. l. RS, št. 70/2004;

  - Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo);

  - Strategija vseživljenjskega učenja (http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/IU2010/Strategija_VZU.pdf);

  - Nacionalna strategija za razvoj pismenosti http://npp.acs.si/images/stories/PDF/nsrp.pdf);

  - Akcijski program za invalide 2007-2013, Vlada RS, z dne 30.11.2006;

- Resolucija o spodbujanju zaposlovanja in socialne integracije invalidov,

- Zakon o socialnem varstvu, Ur. l. RS, št. 54/1992, z zadnjimi spremembami 122/2007;

- Zakon o tujcih, Ur. l. RS, št. 61/1999, z zadnjimi spremembami  44/2008;

- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Ur. l. RS, št. 66/2000, z zadnjimi spremembami 76/2007;

- Zakon o enakih možnosti ženskih in moških Ur. l. RS, št. 59/2002 sprememba: Ur.l. RS, št. 61/2007-ZUNEO-A;

- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2005 – 2013;

(http://www.uem.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/enake_moznosti_zensk_in_moskih/nacionalni_program_za_enake_moznosti_zensk_in_moskih_2005_2013).

Seznam kratic:

CIS	Centralni informacijski sistem

EK	Evropska komisija

EPD	Enotni programski dokument 2004-2006

ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS	Evropski socialni sklad

EZZ	Enotni zdravstveni informacijski model

ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja

IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)

JAPTI	Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

JN	Javno naročilo

JR	Javni razpis

KS	Kohezijski sklad

MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

MF	Ministrstvo za finance

MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna

MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna

MG	Ministrstvo za gospodarstvo

MG-DEK	Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost

MIC	Medpodjetniški izobraževalni center

MJR	Modul za podporo izvajanju javnih razpisov

MJU	Ministrstvo za javno upravo

MK	Ministrsrstvo za kulturo

MOP	Ministrstvo za okolje in prostor

MSP	Mala in srednja podjetja

MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo

MVP  	Modul za vnos podatkov

MVTZ	Ministrstvo za visoko šolstvo, zananost in tehnologijo

MZ	Ministrstvo za zdravje

MzP	Ministrstvo za promet

NO	Nadzorni odbor

NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013

OP RČV	Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013

OP ROPI	Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013

OP RR	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

OSUN	Opis sistema opravljanja in nadzora

OU	Organ upravljanja

PT 	Posredniška telesa

PU	Prednostna usmeritev

RP	Razvojna prioriteta

SSN	Sektor za sistem in nadzor

SURS	Statistični urad Republike Slovenije

SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

TIA	Javna Agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije

TP 	Tehnična pomoč

Ur.l.	Uradni list

ZRSZ	Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ZRSŠ	Zavod RS za šolstvo