DODATEK K NAVODILOM ZA ZAKLJUČEVANJE POMOČI STRUKTURNIH SKLADOV ZA OBDOBJE 2004 - 2006

Ljubljana, oktober 2008

Dodatek k navodilom za zaključevanje pomoči iz strukturnih skladov za obdobje 2004 – 2006 se izdaja za namen posredovanja podrobnejših pojasnil v zvezi s postopki in vsebinskimi vprašanji o zaključevanju pomoči za programsko obdobje 2004 – 2006.

Dodatek k navodilom za zaključevanje pomoči iz strukturnih skladov za obdobje 2004 – 2006 je dokument fleksibilne narave, ki se lahko spreminja bodisi na podlagi:

- novih informacij, pridobljenih v obdobju zaključevanja

- novih spoznanj, pridobljenih v obdobju zaključevanja

- odprtih vprašanj, ki bodo predmet obravnave zaključevanja pomoči v celotnem obdobju izvajanja zaključevanja

Dodatek k navodilom se za ta namen ustrezno verzionira in je podlaga za operativno delo Delovne skupine za zaključevanje, ki jo v celotnem obdobju zaključevanja pomoči vodi in koordinira organ upravljanja.

Dodatek k navodilom za zaključevanje je, ne glede na operativni značaj dokumenta, predmet ocenjevanja postopka zaključevanja s strani organa, ki je pristojen za izdajo deklaracije o zaključku pomoči – Urada za nadzor proračuna na Ministrstvu za finance, zato je potrebno vsako spremembo tega navodila ustrezno beležiti.

| Št. spremembe | Datum spremembe | Stran (zadnja veljavna verzija) | Točka (zadnja veljavna verzija) | Odstavek (zadnja veljavna verzija) | Zadnja veljavna verzija: Dopolnjena/spremenjena/ izbrisana | Sprememba veljavna od |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9.09 | 5 | 1.e | 1. alinea | Dopolnjena s prilogami ZP | 7.9.2009 |

Skrbnika dodatka k navodilom za zaključevanje pomoči na OU sta:

Petra Potrpin (e-mail: petra.potrpin@gov.si)

Tomislav Pospeh (e-mail: tomislav.pospeh@gov.si)

### 1. Povzetek seminarja za zaključevanje strukturnih skladov za programsko obdobje 2004 – 2006, ki ga je EK organizirala 15.9.2008

### Zaključevanje programa

- spremembe odločitve EK o programu:

  - spremembe finančnih načrtov niso več mogoče po 31.12.2006. V primeru, da se pojavi presežek ali primanjkljaj sredstev, ki ga deklarira država članica, lahko to regulira z nacionalnim sofinanciranjem

- spremembe PD

  - končni datum za spremembe PD je zadnji datum upravičenosti izdatkov, to je tudi zadnji datum, do katerega se lahko izvaja transfer sredstev med ukrepi; pri tem je treba upoštevati, da skupni znesek vsakega vira na ravni PN ostane nespremenjen oz. v skladu z odobrenim zneskom iz Odločitve EK o programu. Država članica lahko certificira vse izdatke, ki so nastali, tudi če le-ti presegajo celotni znesek v finančnih tabelah, odobren z Odločitvijo in tistim, ki je v PD

  - v primeru sprememb PD, je o tem v skladu s čl. 34 (3) Uredbe 1260/1999 potrebno obvestiti EK v 1 mesecu po potrditvi s strani NO

  - EK bo končen preračune izdelala samostojno, na osnovi pridobljenih podatkov od držav članic

  - Možno je tudi to, da se najprej zaključi en ukrep in se potem viri prenesejo na ukrepe, ki so še odprti.

  - Upravičenost izdatkov v primeru sprememb programa: datum začetka upravičenosti novih izdatkov, ki se uveljavljajo po spremembi programa je datum, ko EK prejela prošnjo za spremembo programa, datum spremembe programa mora biti naveden v Odločitvi EK o odobritvi programa. Obstajata dve možni situaciji v zvezi s spremembami PD: če gre za spremembo programa, je potrebno upoštevati kot datum začetka upravičenosti tisti datum, ko je izdana odločitev o spremembi programa, če pa se spreminja samo PD, je datum začetka upravičenosti od takrat, ko je sprememba PD potrjena na NO, ne pa tudi pred tem datumom

  - Sprememba stopenj sofinanciranja in prenos sredstev med ukrepi v PD je možen samo ob predhodni potrditvi NO

- Spremembe projektov (pogodb)

  - prijavljeni izdatki morajo ustrezati izplačilom, ki jih izvršijo končni upravičenci, ob tem pa mora biti na razpolago spremna dokumentacija. Znesek, ki je naveden v tabeli izdatkov za »EU« del, je znesek izdatkov, ki se financira iz določenega sklada – po pogodbi o sofinanciranju oz. odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstev. EU del pomoči sicer ni variabilen, vendar pa se lahko spremeni v zaključni fazi, na podlagi odločitve upravljalca, ter v skladu s pravili (nacionalnimi, programskimi). Finančna likvidacija (zaključek) posameznega projekta se izvede v skladu s končno odločitvijo o tem projektu, ki mora biti v skladu s pravili (nacionalnimi, programskimi).

  - Če se na koncu obdobja pojavi potreba po dodatnem financiranju projekta, se lahko to naredi s spremembo pogodbe o sofinanciranju

  - Retroaktivnost: ni eksplicitnega pravila, ki bi določalo, da ni mogoče retroaktivno financirati izdatkov v smislu deljenega upravljanja strukturnih skladov. 9 (2)(b)(ii) čl. Uredbe 438/2001/ES govori, da deklaracije o izdatkih, posredovane EK s strani PO, lahko vključujejo edino izdatke za operacije, ki so bile izbrane po merilih in postopkih za izbor, opredeljenih v pravilih EK v obdobju, ko se je izdatek pojavil. V vsakem primeru obstaja znatno tveganje pri uporabi načela retroaktivnosti in s strani EK ni priporočeno.

  - Pri prenosu sredstev med ukrepi v okviru istega sklada, je edina omejitev upoštevanje posameznega vira financiranja na ravni PN.

  - Pri projektih, ki so predmet državnih pomoči, končni datum za posredovanje zaključnih dokumentov na EK začne teči z zadnjim dnem upravičenosti izdatkov, kar pomeni 30.04.09 + 15 mesecev

  - zadnji datum upravičenosti izdatkov velja tako za »de minimis«, kot tudi za »kmetijske pomoči« 30.04.09 (pri slednjih je pogoj, da jih dodeli organ, pooblaščen s strani države članice.

- Tehnična pomoč

- Če gre za nadaljevanje programa v obdobju 2007-2013, se lahko izdatki del, izvršenih v letu 2009, priznajo v NFP. Vendar če se program ne nadaljuje v NFP, se izdatki povezani s temi deli pokrijejo iz nacionalnega sofinanciranja.

- Naloge tehnične pomoči iz obdobja. 2000-2006, ki jih plača končni upravičenec po končnem datumu upravičenosti upoštevajoč, da obdobje ni upravičeno v programu 2000-2006. Lahko pa so financirane iz TP programov za obdobju 2007-2013 pod določenimi pogoji. Kar se tiče ESRR in ESS bodo takšni stroški upravičeni v TP 2007-2013 v primeru, da:

  - So nastali po začetku upravičenosti programa 2007-2013 (datum posredovanja operativnega programa oz. 1.1.2007, tisti, ki je prej)

  - Se njihova upravičenost ocenjuje od primera do primera

  - So nacionalna pravila upravičenosti osnova za njihovo upravičenost.

- Plačila končnih upravičencev po 31.12.2008, tudi za aktivnosti pred 31.12.2008, niso upravičena iz programa 2000-2006, plačila iz državnega proračuna končnim upravičencem pa se lahko izvedejo po končnem datumu upravičenosti. Ko se končno poročilo posreduje EK, mora DČ preveriti, kateri projekti so operativni in kateri ne.

- Za državne pomoči so lahko računi datirani in plačani s strani končnih upravičencev do 30.4.2009, vendar to ni priporočljivo.

- Končni datum za upravičenost izdatkov lahko EK podaljša na podlagi podrobne utemeljitve DČ. Rok upravičenosti se lahko podaljša v izjemnih primerih višje sile, ki imajo resne posledice za izvajanje strukturne politike. Prošnja za podaljšanje se posreduje EK pred zadnjim datumom upravičenosti izdatkov

- Dokumenti

- Zaključno poročilo predstavlja zbir informacij o projektu na enem mestu, ki zagotavlja sledljivost revizijske sledi do prejemnika. Primer zaključnih poročil za posamezen sklad se nahaja v prilogi tega dodatka.

- Končno poročilo mora vključevati informacijo o obrestih, ki jih dobi DČ iz povračil in se uporabijo za sofinanciranje projektov, vsaj na ravni sklada.Več informacij o koriščenju obresti se lahko določi na ravni ukrepa oz. operacije, z namenom, da se zagotovi večja transparentnost.

- Zaključek po skladih: DČ se sama odloči, ali bo pripravila eno končno poročilo, ki bo pokrila vse sklade, ali pa bo pripravila končna poročila po skladih, v zadnjem primeru mora DČ pripraviti tudi končno poročilo na ravni programa.

- Rok za posredovanje zaključnih dokumentov za kmetijski in ribiški sklad se je podaljšal na 15 mesecev po končnem datumu upravičenosti.

- Letno poročilo o izvajanju ni potrebno pripraviti za zadnje leto programa, ker je v končnem poročilu tudi poglavje glede izvajanja programa v tem zadnjem letu

- Zadnje poročilo o kontrolah za leto 2008 mora biti posredovano pred 30.6.2009. Vse po 31.12.2008 se bo poročalo v izjavi o zaključku

- Če DČ ne bo posredovala enega od zaključnih dokumentov v 15 mesecih od končnega datuma upravičenosti, bo sledilo avtomatično zmanjšanje neplačanega ostanka sredstev pomoči v 6 mesecih po roku za posredovanje ter tudi finančna korekcija

- DČ ne more spremeniti zahtevka za končno plačilo oz. potrjene izjave o izdatkih po roku za njihovo posredovanje.Edino EK lahko zahteva popravke po roku za oddajo, ki jih mora DČ popraviti v 2 mesecih

- Končno poročilo

- Poleg napredka na izvajanju mora končno poročilo vključevati tudi dosežke na programu za celotno obdobje. Vključevati mora tudi celotne izdatke, ki so bili dejansko plačani s strani PO, in ki morajo ustrezati plačilom končnih upravičencev. Če so projekti suspendirani zaradi sodnih ali upravnih postopkov do datuma oddaje zaključnega poročila, je potrebno to navesti v poročilo (tudi zneske). Zaključno poročilo mora vsebovati tudi podatke o neupoštevanih računih. Zneski v poglavju o finančnem izvajanju morajo biti skladni s potrjeno izjavo o končnih izdatkih in z vlogo za končno plačilo.

- Ex-post vrednotenje mora biti zaključeno najkasneje v 3 letih po koncu programa oz. do konca 2009. Kazalniki vpliva se vključijo v zaključno poročilo, če so izdelani, izmerjeni in razpoložljivi.

- Če kazalniki niso doseženi do konca 2008, je potrebno v zaključnem poročilu navesti razloge ter izkušnje za naprej.

- Zaključno poročilo mora potrditi Nadzorni odbor

- Končno poročilo mora vsebovati seznam vseh zaključenih projektov in tudi nedokončanih in neoperativnih projektov v standardizirani tabeli, razen za kmetijski sklad, kjer podatki na ravni projekta-operacije niso zahtevani v zaključnem poročilu in jih DČ priskrbi šele na zahtevo EK

- Izjava o zaključku - Oblika in vsebina

- Stopnja napak, ki izhajajo iz vzorčenja (pregleda vzorca po čl.10 Uredbe 438/01) mora biti upoštevana pri določanju pogostosti napak/nepravilnosti, in ne sme presegati 2%. Če presega 2%, mora neodvisni organ za zaključno izjavo preučiti razlog za ugotovljeno stopnjo napak, oceniti problem in njegov finančni vpliv. Priporočljivo bi bilo, da organ, ki izvaja kontrole po 10.čl., izvede potrebne dodatne kontrole za boljšo določitev problemov, da olajša neodvisnemu organu delo pri zaključevanju. 2% stopnja napak bi se naj nanašala na celotno obdobje in celoten program

- Tudi v primeru programa z več skladi je možno posredovati samo eno zaključno izjavo, razen v primeru institucionalnih razlogov, ko ni mogoče pripraviti ene izjave za vsak sklad. V tem primeru morajo biti informacije o kontrolah za vsak sklad posebej

- Vse nepravilnosti, identificirane v kontrolah po 10.čl, morajo biti zakonsko urejene pred predstavitvijo zaključne izjave.O njih se mora poročati OLAF -u in v zaključni izjavi. Če jih ni mogoče pravočasno zakonsko urediti, jih je potrebno izključiti iz izjave

- Potrditev pravilnosti sistema upravljanja in nadzora v zvezi z zaključno izjavo je potrebno realizirati pred posredovanjem certificirane izjave o končnih izdatkih ter zahtevka za končno plačilo na EK

- Če so kontrole po 4.čl. izvajali zunanji izvajalci (outsource), mora imeti organ upravljanja nadzor nad sistemom upravljanja in nadzora v programu (skozi pravilna navodila, poročila o kontrolah). Odgovornost za pravilne kontrole ima OU

- Če se ugotovi sistemska napaka v več projektih, je teoretično možno zamenjati projekte z upravičenimi projekti, ki nimajo te sistemske napake. Če se sistemska napaka pojavi na celotnem ukrepu, projekti ne morejo biti zamenjani-vračilo

- Neodvisni organ mora zagotoviti, da se vse ugotovitve revizij zadovoljivo upošteva

- Če se drugostopenjska kontrola ni izvajala vsako leto in je vzorec kontrol manjši od 5%, je potrebno izvesti dodatno kontrolo na koncu programa pred posredovanjem zaključne izjave, da se doseže 5% stopnja. V nasprotnem primeru lahko EK izvede finančno korekcijo

- O vseh odkritih in popravljenih nepravilnostih je potrebno poročati v prilogi k zaključni izjavi

- Drugostopenjska kontrola se ne izvaja za vsak ukrep, osnova za izbiro 5% vzorca je analiza tveganja in potrjen vzorec operacij

- Delne zaključne izjave v tem obdobju niso predvidene. Izjava se pripravi na programskem nivoju, možno po skladih, ne pa na nivoju operacije

- Revizije na neodvisnih organih za zaključno izjavo so se že začele. Letos bo izvedeno 36 takih revizij

- izjava o končnih izdatkih

- Pred zaključkom ne more EK plačati državi članici več kot 95% celotne pomoči. V primeru, da EK ne bo prejela kakšnega od treh dokumentov o zaključku do roka (15 mesecev po zaključku upravičenosti), bo sledilo avtomatično zmanjšanje razpoložljivih sredstev.

- Končno poročilo je pripravljeno na ravni ukrepa, vendar je možno tudi poročanje na ravni projekta za velike projekte ali za operacije, ki jih želi DČ izpostaviti. Seznam operacij mora biti priložen končnemu poročilu in ne izjavi o končnih izdatkih

- V primeru dodatnih pravic porabe (overcommitment) mora plačilni organ navesti vse plačane izdatke, ki se ujemajo s plačili, ki so jih izvedli končni upravičenci, čeprav so ti izdatki višji od planiranih v programu.

- DČ ne sme preseči stopnjo sofinanciranja, ki je določena v čl.29(3) uredbe 1260/99 v primeru EU prispevka, navedenega v izjavi o izdatkih za vmesna plačila. Lahko pa preseže stopnjo sofinanciranja določeno v programskem dopolnilu. Ob zaključku programa mora povprečna stopnja sofinanciranja upoštevati mejo, določeno v programskem dopolnilu.

- Plačilni organ lahko navede celoten upravičen znesek na vsakem ukrepu, tudi če ti zneski ne bodo povrnjeni iz EK v celoti.

- Od DČ se pričakuje, da bo spremljala nepravilnosti in povrnila zneske nepravilnosti tudi po zaključku programa, ki jih je potrebno vrniti EK. Vsa povračila morajo biti vključena v končno poročilo. DČ mora o povračilih poročati EK tudi po posredovanju zaključnih dokumentov, takoj ko do njih pride.

- Plačilni organ mora zagotoviti, da končni upravičenci prejmejo plačilo njihovega deleža iz skladov takoj, ko je mogoče in v celoti.

- Pred izračunom deleža strukturnih skladov in pred zaključkom pomoči morajo biti prihodki odšteti od upravičenih izdatkov operacije v celoti oz. sorazmerno, odvisno od tega, ali so bili povzročeni v celoti ali le delno s sofinancirano operacijo

- Če DČ predvideva, da povračilo ne bo povrnjeno v celoti, mora obvestiti EK v posebnem poročilu o znesku in razlogih, zakaj naj ta znesek krije ES oz. DČ. EK se na podlagi obrazložitve odloči, kdo bo nosil finančne posledice

- EK bo izvedla končno plačilo po prejetju zaključnih dokumentov v doglednem roku, izhajajoč iz dejstva, da so prejeti dokumenti zadovoljivi

- nedokončani oz. neoperativni projekti ob zaključku pomoči

- Ob posredovanju končnega poročila se je potrebno odločiti, kateri projekti bodo navedeni kot nedokončani. DČ mora v končnem poročilu navesti seznam projektov po ukrepih, ki so nedokončani oz. neoperativni v času zaključevanja. Seznam mora identificirati:1. projekte, ki ne bodo sofinancirani iz NFP; 2. projekte, ki so predvideni za sofinanciranje iz NFP.

- Kazalnike nedokončanih projektov se v končnem poročilu ne bo ocenjevalo, vendar je potrebno o njih poročati v prilogi k končnemu poročilu.

- Nedokončane oz. neoperativne projekte, ki pokrivajo obe programski obdobji, je možno financirati pod naslednjimi pogoji: operacijo je potrebno razdeliti na dve ločeni finančni oz. razvojni fazi, če prva faza operacije ni dokončana oz. je nefunkcionalna v prvem programskem obdobju, se lahko izdatki za njeno dokončanje oz. funkcioniranje pokrijejo iz 2. program.obdobja, če so pogoji sofinanciranja in upravičenosti enaki.

- Datum za določitev nedokončanih oz. neoperativnih operacij je datum posredovanja končnega poročila

- DČ mora narediti vse, da na svoje stroške zaključi vse nedokončane oz. nefunkcionalne operacije  v dveh letih po roku za oddajo končnega poročila. Če operacija ni operativna oz. dokončana v roku teh dveh let, EK prične postopek povračila EU sredstev

- Suspendiran projekt zaradi sodnega ali upravnega postopka

- Če se sodni postopki nanašajo samo na del operacije-projekta, se odbije le izdatek, ki se nanaša na ta del

- Če državne oblasti nimajo zagotovila, da je izdatek, ki se nanaša na neko operacijo, zakonit in pravilen, lahko zamenjajo to operacijo z drugo, pri čemer mora biti zamenjana operacija primerna z vidika evropske in nacionalne zakonodaje ter predmet vseh zahtevanih kontrol, da se zagotovi pravilnost izdatka

- Fleksibilnost v zvezi z izplačili: pomeni, da bo EK

  - Izplačala upravičene izdatke na ravni ukrepa ne glede na znesek skupnosti določen za ukrep v finančnem planu programskega dopolnila

  - Izplačala upravičene izdatke na ravni prednostne naloge do 102% zneska skupnosti, določenega  za prednostno nalogo v finančnem planu odločbe EK.

  - Vendar pa bo na nivoju programa EK izplačala upravičene izdatke le do zneska določenega na nivoju programa v finančnem načrtu odločbe EK.

- Stopnja sofinanciranja je določena samo za ukrepe, ne pa za celoten program oz. prednostne naloge

- 2% fleksibilnosti se nanaša le na nivo prednostne naloge, ni mogoče povečanje deleža skupnosti na nivoju sklada oz. na nivoju programa

2. Variante izračuna prihodkov v primeru, da so bili po zaključku izvajanja ugotovljeni prihodki:

- predlog št. 1: V primeru, da gre za investicije v infrastrukturne projekte, je potrebno izračunati prihodke v skladu z usmeritvami EK iz Delovnega dokumenta št. 4, in sicer na način, da se pri naknadnem izračunu finančne vrzeli upoštevajo diskontirani neto prihodki ter se na podlagi izračuna le-teh ugotavlja, ali gre za znatni neto prihodek (25%) ali ne. Če ne gre za znatne neto prihodke, se upošteva tisti obseg prihodkov, ki je dejansko nastal na projektu;

- Predlog št. 2: v primeru, da ne gre za naložbe v infrastrukturne projekte, ampak za industrijske naložbe, se upošteva omejitev iz 29 4(b) člena Uredbe 1260/1999. V kolikor se v tem primeru ugotovijo prihodki, se smiselno upošteva obseg ugotovljenih prihodkov 5 let po zaključku projekta;

- Predlog št. 3: v kolikor za izračun finančne vrzeli ni mogoče upoštevati katere od obeh predlaganih rešitev, se upoštevajo dejansko nastali prihodki v času izvajanja projekta. Za prihodke, ki nastanejo 5 let po zaključku financiranja projekta, se upošteva model ekstrapolacije prihodkov, zabeleženih v času izvajanja projekta.

3. Predlog finančnega popravka na projektih/instrumentih, kjer cilji niso bili realizirani oziroma obstaja visoka stopnja tveganja, da cilji projektov ne bodo doseženi:

Možne variante stopnje doseganja ciljev in opredelitev odstotka finančnega popravka v primeru odkrite stopnje tveganja glede na dosežene vrednosti kazalnikov glede na vrste kazalnikov

| Odstotno uresničevanje ciljev/kazalnikov na projektu/instrumentu | Cilj – realizacija (%) Vrsta kazalnika (%) | Cilj (%) Vrsta kazalnika (%) | Cilj (%) Vrsta kazalnika (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizacija ciljev projekta/instrumenta | 70% realizacija | 50 % realizacija | 30% realizacija |
| Dosežene vrednosti kazalnikov | Učinek: 90% Rezultat: 50% | Učinek: 70% Rezultat: 30% | Učinek: 30% Rezultat: - |
| Ocenjeno tveganje | nizko | srednje | visoko |
| Predlagana stopnja finančnega popravka | - | 5% javnih upravičenih izdatkov | 15% javnih upravičenih izdatkov |

4. Zaključevanje pomoči strukturnih skladov 2000-2006

## 4.1. Splošna načela zaključevanja

Točka 1 Smernic o zaključku pomoči (2000-2006) iz strukturnih skladov COM(2006) 3424 (v nadaljevanju Smernice o zaključku pomoči) določa, da »Zaključek pomoči zajema finančno poravnavo odprtih obveznosti Skupnosti s plačilom obveznosti imenovanemu organu ali izdajo bremepisa in razveljavitvijo kakršnega koli končnega plačila, kakor tudi obdobje, do katerega vse pravice in obveznosti držav članic glede pomoči ali ukrepov ugasnejo. Končna poravnava ne posega v pravico Komisije do sprejetja finančnih popravkov.«

## 4.2. Pred zaključkom

### a) Sprememba Odločbe Komisije

Točka 2.1. Smernic o zaključku pomoči opredeljuje, da so imele države članice do 31. december 2006 čas, da predložijo zahtevek za spremembo načrta financiranja operativnih programov. Naknadno to ni možno.

Država članica lahko razglasi upravičene izdatke nad tistim, kar je opredeljeno v končni verziji finančnega načrta, ki se nahaja kot priloga k operativnemu programu, če, na primer, pride do povečanja nacionalnega sofinanciranja za program.

### b) Sprememba programskih dopolnil

Države članice lahko združujejo spremembe finančnih načrtov programskih dopolnil. Kljub vsemu pa morajo države članice upoštevati datum upravičenosti, ko pride do sprememb programskih dopolnil (glej CDCR dokument št CDRR-03-0013-EN).

Zadnji datum spremembe programskega dopolnila je končni datum upravičenosti programa kot opredeljeno v odločbi, ki potrdi program.

Povsem običajno je, da se izdatki do roka upravičenosti do neke mere razlikujejo od zadnje verzije finančne tabele, ki je priloga programskega dopolnila. Ta razlika utemeljuje fleksibilnost na ravni razvojne prioritete in povračila med ukrepi. Končna povračila med ukrepi znotraj končnega zahtevka za izplačilo so del fleksibilnosti ob zaključevanju in zato spremembe programskega dopolnila niso potrebne, saj tudi niso možne po končnem datumu upravičenosti izdatkov.

Spremembe finančne tabele programskega dopolnila so možne do končnega datuma upravičenosti izdatkov za program.

V primeru, da program vključuje aktivnosti, ki imajo različne končne roke upravičenosti, kot na primer nepovratna sredstva in državna pomoč, bo slednji oziroma zadnji teh datumov zadnji rok za spremembe programskega dopolnila. To za programe z državno pomočjo pomeni, da je možno spremembe finančne tabele programskega dopolnila izpeljati do vključno 30. aprila 2009.

Potem ko je bilo programsko dopolnilo spremenjeno, ga je treba predložiti Komisiji v roku enega meseca po potrditvi s strani nadzornega odbora (člen 34(4) Uredbe (ES) št. 1260/1999).

V zvezi z državno pomočjo in pomočjo potrjeno s strani organov, ki jih določijo države članice, mora biti končni datum upravičenosti izdatkov tako za končnega upravičenca kot za končnega prejemnika 30. april 2009.

Prenos med ukrepi znotraj istega sklada in dodajanje novih ukrepov je možno do končnega datuma upravičenosti pod pogojem, da finančnega načrta, ki se nahaja kot priloga k odločbi Komisije, ni treba spremeniti. Glede zneska ni nobenih omejitev, pod pogojem, da je točka 2.2. Smernic o zaključku pomoči upoštevana.

Komisija izračuna končno plačilo. Državam članicam ni treba spremeniti finančne tabele, da bi koristile 2% fleksibilnost. Primer izračuna končnega prispevka se nahaja v Prilogi 3 k Smernicam o zaključku pomoči.

Vsako spremembo programskega dopolnila mora potrditi nadzorni odbor (Člen 34(3) Uredbe (ES) 1260/1999).

### c) Obveznost do aktivnosti

Glede naknadnega sofinanciranja znotraj programov strukturnih skladov do zaključenih ali nacionalno-financiranih projektov, ki nimajo nobene predhodne povezave s programom, obstajajo utemeljene nevarnosti in zaradi tega razloga Komisije tega ne priporoča. V zvezi s takšnimi projekti mora organ upravljanja zagotoviti, da so bila upoštevana vsa potrebna pravila (kot na primer izbor v skladu s merili za izbor, javna naročila, javnost, upravičenost, določila glede upravljanja in nadzora, itd.). V primeru da organ upravljanja ni gotov, da so bila upoštevana vsa relevantna določila (EU in nacionalna), se projekta ne sme obravnavati za sofinanciranje pod operativnim programom.

Denar se med ukrepi prioritete Tehnične pomoči lahko premešča, pod pogojem da ni prišlo do prenosa med skladi in da je upoštevano pravilo št 11 Uredbe (ES) št 1685/2000 (znesek strukturnega sklada za izdatek tehnične pomoči kot opredeljeno v točki 2.1. zgoraj omenjenega pravila je omejen). V vsakem primeru pa je potrebno upoštevati razdelek 2.2. Smernic o zaključku pomoči.

Neporabljena sredstva Tehnične pomoči za programe, ki se ne nadaljujejo v obdobju 2007-2013: sredstva bodo zapadla ob zaključku programa tako kot vsa ostala neporabljena sredstva. Če se vprašanje navezuje na ukrep Tehnične pomoči, se neporabljena sredstva lahko prenesejo k drugemu ukrepu znotraj iste razvojne prioritete do konca obdobja upravičenosti.

Stroški, ki nastanejo po roku upravičenosti, so lahko kriti iz programov v novem programskem obdobju. Stroški proračuna Tehnične pomoči se lahko po datumu upravičenosti krijejo iz novega programskega obdobja.

### d) Končni datum upravičenosti stroškov

Kjer program vključuje aktivnosti, ki imajo različne končne datume upravičenosti stroškov, bo slednji oziroma zadnji datum začetna točka za izračun petnajstmesečnega obdobja za oddajo zaključnih dokumentov (vključno s potrjeno izjavo končnega izdatka) za tisti sklad. To pravilo se uporablja zgolj za izračun oddaje zaključne dokumentacije. Nima učinka na končni datum upravičenosti izdatkov v programu, saj bo le-to ostalo 30. april 2009 za državno pomoč in pomoč, dodeljeno s strani organov, ki jih določi država, in 31. december 2008 za ostale izdatke.

Če želi država članica spremeniti obstoječi program pomoči zaradi skladnosti z novimi predpisi državne pomoči (npr. za podaljšanje njegove veljavnosti, za prilagoditev intenzivnosti pomoči novim regionalnim zgornjim mejam pomoči, kakor je opredeljeno na veljavni karti regionalnih pomoči, za spremembo končnega upravičenca ali za spremembo od velikih družb k malim in srednjim), je treba spremeniti programsko dopolnilo, predvsem pa je treba posodobiti razpredelnico državnih pomoči, tako da bo prikazovala nadaljnjo zakonito uporabo programa v okviru predpisov o državni pomoči.

Če so izvedene spremembe skladne z opisom prvotnega programa pomoči v prvotni pomoči, ki jo je odobrila Komisija, in je naslov prvotnega programa ohranjen (za olajšanje prepoznavanja), sprememba prvotne odločbe Komisije o pomoči strukturnih skladov ne bo potrebna. Komisijo je treba o tej spremembi obvestiti v roku enega meseca in ji poslati spremenjeno »razpredelnico državnih pomoči« ter izvod dopisa Komisije z odobritvijo spremenjene državne pomoči za priglašeno pomoč ali povzetka informacije, poslane skladno s predpisi o preglednosti v okviru uredbe o skupinskih izjemah, če je pomoč izvzeta iz obveznosti priglašanja na podlagi uredbe o skupinskih izjemah.

Nepovratna sredstva posameznikom iz javnih organov (npr. potrdila) lahko obravnavamo kot pomoč v zvezi z datumom za izdatke plačane s strani upravičenec, pod pogojem da je javni organ imenovala država članica.

V zvezi s programi Tehnične pomoči je končni datum upravičenosti 31. december 2008 kot opredeljeno v odločbi o sprejetju programa.

Po sprejetju Uredbe (ES) št 1437/2007 je rok za oddajo dokumentov zaključevanja EKUJS (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad) podaljšan za 15 mesecev po končnem datumu upravičenosti izdatkov, v skladu z rokom, ki se nanaša na ostale sklade. Aktivnosti, ki so sofinancirane iz EKUJS usmerjevalnega sklada, lahko razdelimo na dve vrsti:

- aktivnosti, ki prejemajo podporo Skupnosti v okviru člena 36 Pogodbe (pomoči za kmetijstvo), za katere – v skladu s členom 52 uredbe (ES) št 1257/1999 – člena 87 in 89 Pogodbe ne veljata, in

- ostale aktivnosti za razvoj podeželja (pomoč ne za kmetijstvo), za katere člena 87 in 89 Pogodbe veljata.

Ker se pomoč de minimis smatra kot program pomoči v skladu s členom 87 Pogodbe, je končni datum upravičenosti pomoči de minimis 30. april 2009.

Izdatki za naloge Tehnične pomoči v zvezi s programskim obdobje 2000-2006, ki jih plača končni upravičenec po končnem datumu upravičenosti za to obdobje, niso upravičeni iz 2000-2006 programov. Kljub temu so lahko takšne naloge financirane kot Tehnična pomoč programov odboja 2007-2013 pod določenimi pogoji, kot opredeljeno v opombi COCOF/07/0021/02 z dne 27. Marec 2007. V zvezi z ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) in ESS (Evropski socialni sklad) bodo ti stroški upravičeni iz Tehnične pomoči za obdobje 2007-2013, pod pogojem da:

- nastanejo po končnem datumu upravičenosti pod intervencijo programskega obdobja 2000-2006

- se njihova upravičenost oceni od primera do primera v luči specifičnih značilnosti vsakega novega operativnega programa in da so v celoti skladna s prejšnjimi programi; obstajati mora jasna in izkazana povezava med programom obdobja 2007-2013 in programom obdobja 2000-2006 z vidika geografskega področja, področja intervencije oziroma administrativnih sistemov glede upravljanja in nadzora (programi 2007-2013 vključno z Equal in pobud Skupnosti Mesto obdobja 2000-2006 se smatrajo kot tiste, predstavljajo takšno povezavo)

- nacionalna pravila upravičenosti vzpostavljajo njihovo upravičenost.

Če ti pogoji niso izpolnjeni, morajo biti izdatki post-2008 (na primer ob zaključku) financirani iz nacionalnih sredstev.

Kar se tiče EKUJS, so stroški naknadnega ocenjevanja, revizij in priprav končnih poročil, ki so nastali po končnem datumu upravičenosti, upravičeni iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKRP)(2007-2013).

Kar se tiče FIUR, so nekateri stroški nalog Tehnične pomoči povezani z zaključevanjem programov FIUR kot na primer nekateri stroški revizije (vključno s pripravo izjave o zaključku), stroški povezani s pripravo končnega poročila implementacije, arhiviranje in dokazila itd, upravičeni iz sredstev Tehnične pomoči 2007-2013, dodeljenih s strani države članice iz Evropskega sklada za ribištvo (ESR) pod pogojem:

- da ti stroški nastanejo po končnem datumu upravičenosti izdatkov za obdobje 2000-2006 in po dnevu začetka upravičenosti programov 2007-2013

- da obstaja jasna in izkazana povezava med programom obdobja 2007-2013 in programom obdobja 2000-2006 z vidika geografskega področja, področja intervencije oziroma administrativnih sistemov glede upravljanja in nadzora; njihova upravičenost bo ocenjena od primera do primera v luči specifičnih značilnosti vsakega novega operativnega programa in da so v celoti skladna s prejšnjimi programi

- nacionalna pravila upravičenosti ne izključujejo njihove upravičenosti.

Plačila končnih upravičencev po 31. decembru 2008 (kjer je to končni datum upravičenosti) tudi za aktivnosti pred 31. decembrom 2008 niso upravičena iz programov 2000-2006. Kljub temu lahko odgovorne državne oblasti plačajo zneske končnim upravičencem po 31. decembru 2008, če ta plačila povrnejo izdatke plačane s strani končnega upravičenca pred 31. decembrom 2008.

### e) Podaljšanje roka upravičenosti izdatkov

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št 1260/1999 lahko Komisija končni datum upravičenosti izdatkov podaljša na podlagi pravočasne prošnje države članice v skladu s členom 14 in 15 iste Uredbe. Rok upravičenosti izdatkov je možno podaljšati v izjemnih primerih s strani Komisije, in sicer v primerih višje sile, ki ima resne posledice za implementacijo aktivnosti strukturnih skladov, ali pa v primerih napak, ki jih lahko pripišemo samo Komisiji, kot odziv na specifično in ustrezno utemeljeno prošnjo države članice. Usmeritev glede pomena višje sile in potreba po kavzalni povezavi med višjo silo in implementacijo pomoči je opredeljena v točki 2.1 in 2.2 Priloge 1 k Smernicam o zaključku pomoči.

Prošnja mora biti predložena pred končnim datumom upravičenosti, vsebovati pa mora informacijo, s katero se utemelji podaljšanje. Komisija bo preučila vsako prošnjo od primera do primera.

V primeru, da je rok upravičenosti izdatkov podaljšan bo hkrati podaljšan tudi rok za oddajo dokumentov zaključevanja.

### f) Tvegani kapital ter posojila in jamstva

V skladu s točko 2.7 pravila 9 v Prilogi k Uredbi (ES) št 1685/2000 mora organ upravljanja opredeliti upravičen znesek na podlagi neodvisne revizije.

Kot opredeljeno v točki 2.5.4 Smernic o zaključku pomoči, v skladu z točko 2.6 pravila 8 v Prilogi k Uredbi (ES) št 1685/2000 mora biti vračilo denarja tveganega kapitala in posojil, ki se nanašajo na prispevek strukturnih skladov, porabljeno za aktivnosti razvoja malih in srednje velikih podjetij znotraj istega področja upravičenosti. Podobno na podlagi toče 2.5 Pravila 9 iste Priloge glede jamstev morajo biti sredstva strukturnih skladov, ki so ostala neporabljena, porabljena za aktivnosti razvoja malih in srednje velikih podjetij znotraj istega področja upravičenosti. Organ upravljanja mora poskrbeti, da se po zaključku pomoči ta pravila upoštevajo, vendar pa uradno sprejete ukrepe ni potrebno posredovati Komisiji.

Vsota, ki jo je plačala Komisija v zvezi s tveganim kapitalom, posojili in jamstvi, ki presega upravičene izdatke kot preračunano v skladu s točko 2.8 pravila 8 in točko 2.7 pravila 9, se povrne Komisiji.

V skladu s členom 35 in 36 Uredbe Sveta (ES) št 1257/1999 se podpora Skupnosti za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva financira pod Usmerjevalnim oddelkom EKUJS na področjih, ki jih pokriva Cilj 1. Posledično se Uredba Sveta št 1260/1999 uporablja skupaj z dopolnili specifičnih pravil, ki se nahajajo v Uredbi Sveta 1257/1999.

## 4.3. Dokumenti, ki jih je ob zaključku pomoči potrebno predložiti

### a) Dokumenti ob zaključku pomoči

Dokumente o zaključku pomoči je možno poslati naenkrat ali posebej. Države članice pa morajo poskrbeti, da so informacije, ki se nahajajo v različnih dokumentih o zaključku pomoči, skladne in da so vsi trije dokumenti posredovani Komisiji v roku 15 mesecev po končnem datumu upravičenosti izdatkov.

Država članica lahko popravi kakršnokoli napako v dokumentih o zaključku pomoči do rok za njihovo oddajo. Po tem datumu se lahko napake popravi na prošnjo Komisije (točka 3.5 Smernic o zaključku pomoči in člen 37(1) Uredbe (ES) št 1260/1999).

Podlaga za skupne dokumente, ki so potrebni v 2000-2006 ob zaključku programov INTERREG III, so Smernice o zaključku pomoči INTERREG programov (COCOF 07/0078/02).

Poročanje o programih PHARE CBC je odvisno od zahtev ustreznih uredb za PHARE.

### b) Zaključek po skladih

Država članica sama odloči, ali pripravi eno končno poročilo za vse sklade ali pa pripravi poročila za vsak sklad. V slednjem primeru, mora država članica kot opredeljeno v točki 3.2.2 Smernic o zaključku pomoči še vedno predložiti ob svojem zadnjem poročilu po skladih tudi končno poročilo za program. To končno poročilo za program mora vsebovati končna poročila za sklade kot tudi informacijo za program kot celoto v skladu z Uredbo (ES) št 1260/1999, drugimi uredbami in Prilogo 1 k Smernicam o zaključku pomoči.

### c) Rok za oddajo dokumentov o zaključku pomoči

Po sprejetju Uredbe (ES) št 1437/2007 je rok za oddajo dokumentov o zaključku pomoči za Usmerjevali oddelek EKUJS tako 15 mesecev po končnem datumu upravičenosti izdatkov. Smernice o zaključku pomoči so bile temu primerno spremenjene.

### d) Letno poročilo o izvajanju

Kot opredeljeno v točki 3.3.7 Smernic o zaključku pomoči je potrebno predložiti letna poročila pred zaključkom koledarskega leta. Vendar kot je opredeljeno v točki 3.3.6 Smernic o zaključku pomoči ni potrebno predložiti letnega poročila o izvajanju za končno celotno koledarsko leto (2008) pod pogojem, da končno poročilo vsebuje poseben razdelek o implementaciji programa v tem letu in obdobju pred končnim datumom upravičenosti izdatkov za program (prvi meseci leta 2009).

Poročilo o implementaciji 2008 mora vsebovati informacije, ki so morale biti vsebovane v prejšnjih letnih poročilih kot opredeljeno v členu 37 uredbe (ES) št 1260/1999.

Če letno poročilo o implementaciji ni del končnega poročila je v tem primeru potrebno letno poročilo predložiti pred koncem junija 2009 (glej člen 37(1) Uredbe (ES) št 1260/1999). Vendar pa se lahko države članice odločijo, da to poročilo vključijo v končno poročilo, ki se predloži najkasneje v roku 15 mesecev po končnem datumu upravičenosti izdatkov pod pogojem, da je leto 2008 zadnje koledarsko leto pred zaključkom programa.

### e) Letno poročilo o kontroli

Končno letno poročilo o kontroli za leto 2008 mora biti predloženo pred 30.6.2009. O vsem po 31.12.2008 je potrebno poročati v izjavi o zaključku pomoči.

### f) Posledice prepozne predložitve enega ali več dokumentov o zaključevanju

V skladu s členom 105(3) Uredbe (ES) št 1083/2006 za ESRR in ESS velja, da, če država članica ne predloži kateregakoli izmed treh dokumentov o zaključku v roku 15 mesecev po končnem datumu upravičenosti izdatkov, bodo delne vsote za pomoč avtomatično zapadle najkasneje v 6 mesecih od roka.

V primeru da končno poročilo za sklad vključno z informacijo opisano v členu 37(2) Uredbe (ES) št 1260/1999 in ostalih zadevnih uredbah, ali izjava o zaključku ni predloženo, bo Komisija izpeljala finančne popravke tudi v primeru, da je bila avtomatična zapadlost že izvedena.

### g) Sprememba zahtevka za plačilo ali potrjene izjave o končnem izdatku po roku za njihovo predložitev

Točka 3.5 Smernic o zaključku pomoči pravi, da državam članicam ni dovoljeno spreminjati končnega zahtevka za plačilo ali potrjene izjave o izdatkih, potem ko rok za njihovo predložitev že preteče. Če država članica te dokumente predloži pred potekom roka za predložitev, lahko zaprosi za spremembo pred rokom za predložitev. Vendar pa država članica ne more prositi za spremembo, ko je rok za preložitev že potekel, tudi v primeru, ko se pojavijo tehnične napake.

Po tem datumu se napake lahko popravi zgolj na prošnjo Komisije (glej točko 3.5 Smernic o zaključku pomoči in člen 37(1) Uredbe 1260/1999). Spremembe zaradi tehničnih napak so možne samo v zvezi z izdatki, ki so predloženi Komisiji pred rokom za predložitev. V teh primerih ima država članica dva meseca za ustrezne popravke.

## 4.4.  Končno poročilo

### a) Oblika in vsebina končnega poročila

Medtem ko je letno poročilo osredotočeno na napredek pri implementaciji, mora končno poročilo vključevati tudi pregled dosežkov programa preko celotnega obdobja in ne zgolj zadnjih dvanajst mesecev.

Končno poročilo mora vsebovati podrobnosti celotnih izdatkov, ki so izplačljivi ali dejansko plačani s strani plačilnega organa, ki so skladni s plačili izvedenimi s strani končnih upravičencev in prispevkom vsakega sklada po ukrepu in po aktivnostih.

Če so določene aktivnosti opuščene zaradi sodnih ali administrativnih postopkov v času predložitve končnega poročila, je treba naravo, podrobnosti in zneske teh postopkov opredeliti v končnem poročilu. Končno poročilo mora vsebovati tudi podrobnosti o odbitkih potrdil, prav tako mora vsebovati informacije o porabi obresti. Zneski v razdelku o finančni implementaciji morajo biti skladni s potrjeno izjavo prijave končnih izdatkov in končnega plačila.

Končno poročilo mora biti potrjeno s strani Nadzornega odbora za obdobje 2000-2006 kot opredeljeno v členu (35)(3)(e) Uredbe (ES) št 1260/1999.

### b) Izidi, rezultati in učinki programov

Končno poročilo mora razložiti, zakaj so kazalniki preseženi, doseženi ali samo delno doseženi. Poročati je treba o stanju napredka v času priprave končnega poročila in ne o stanju napredka konec leta 2008.

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št 438/2001 mora sistem upravljanja in nadzora poskrbeti za ustrezno revizijsko sled.

Člen 43(2) Uredbe (ES) št 1260/1999 navaja, da je treba zaključiti naknadno vrednotenje najkasneje v treh letih po koncu programskega obdobja. Končno poročilo mora biti predloženo najkasneje v 15 mesecih po končnem datumu upravičenosti izdatkov. Torej ne bi smelo biti nobenega problema pri vključevanju kazalnikov učinka, če so bili izdelani, kvantificirani in dostopni. Nadzor je odgovornost držav članic in zato so le-te odgovorne dati številke za kazalnike v programskih dokumentih.

Dokumenti o zaključku pomoči morajo vsebovati zadnje vrednosti kazalnikov izida, rezultatov in učinka, ki se pojavijo v operativnih programih in enotnih programskih dokumentih, vključno z obrazložitvijo o doseganju/nedoseganju/preseganju ciljev ali nedostopnosti podatkov.

Kazalnikov nezaključenih projektov ni možno upoštevati v končnem poročilu. Vendar pa je o nezaključenih projektih treba poročati v prilogi h končnemu poročilu v standardni tabeli.

### c) Seznam projektov, ki se priložijo h končnemu poročilu

Država članica mora upravičiti izdatke na operativni ravni. Običajno se poročanje Komisiji predloži na ravni ukrepa, možno pa je tudi, da država članica poroča na ravni projekta za velike projekte ali za aktivnosti, ki jih država članica želi izpostaviti. Kot opredeljeno v točki 4.2. Smernic o zaključku pomoči mora končno poročilo vsebovati podrobnosti o plačljivih oziroma dejansko plačanih izdatkih s strani plačilnega organa, ki morajo bit skladni s plačili končnih upravičencev in prispevkom vsakega sklada, po ukrepih in aktivnostih. Za Evropski socialni sklad in Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad podrobnosti na operativni ravni niso potrebne v končnem poročilu pod pogojem, da jih država članica predloži na prošnjo Komisije.

Podrobnosti na ravni projektov se zahtevajo za ESRR in FIUR.

Poleg tega pa točka 6 Smernic o zaključku pomoči opredeljuje, da mora končno poročilo vsebovati tudi seznam nerealiziranih in nedokončanih projektov v standardni tabeli. Vendar pa za Usmerjevalni oddelek EKUJS podrobnosti na operativni ravni ni treba vključiti v končno poročilo, pod pogojem, da jih država članica predloži na prošnjo Komisije.

S končnim poročilom ni potrebno predložiti vseh informacij, ki se zahtevajo v Prilogi IV k Uredbi (ES) št 438/2001. S končnim poročilom je potrebno predložiti zgolj informacije, ki so omenjene v Smernicah o zaključku pomoči.

Seznam nedokončanih in neoperativnih aktivnosti mora biti zaključen pred predložitvijo končnega poročila.

### d) Nedokončani in neoperativni projekti v času zaključka

Dolžnost organa upravljanja, posredniškega telesa, plačilnega organa in države članice je, da zagotovijo dostavo sofinanciranih proizvodov in storitev in da zagotovijo realnost in pravilnost zahtevanih izdatkov v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja.

V končnem poročilu mora država članica opredeliti seznam aktivnosti po ukrepih, ki so nedokončane ali neoperativne na končni datum upravičenosti izdatkov, ob upoštevanju opredeljenih ciljev aktivnosti, odločbe, ki dodeljuje pomoč in drugih pogojev povezanih z aktivnostmi.

Če je bil projekt zaključen ali opredeljen kot operativen z nacionalnim financiranjem po končnem datumu upravičenosti pred datumom predložitve končnega poročila, ga ni potrebno uvrstiti na seznam.

Izdatki, plačani s strani končnega upravičenca za nedokončane operacije pred končnim datumom upravičenosti, se lahko prijavijo Komisiji. Vendar pa morajo operacije biti v novem programskem obdobju končane bodisi s sofinanciranjem Skupnosti bodisi z nacionalnim financiranjem (točka 6 Smernic o zaključku pomoči). Plačani izdatki s strani končnih upravičencev po končnem datumu za upravičenost ne morejo biti prijavljeni Komisiji v okviru programskega obdobja 2000-2006.

Če operacija ni končana v novem obdobju s pomočjo sofinanciranja Skupnosti ali nacionalnega financiranja v roku dveh let, Smernice o zaključku pomoči določajo, da bo Komisija ustrezno ukrepala, da bi se povrnila sredstva Skupnosti.

Smernice o zaključku pomoči dajejo možnost financiranja aktivnosti, ki se raztezajo preko programskega obdobja 2000-2008 in 2007-2013 pod naslednjimi pogoji:

- aktivnosti je potrebno razdeliti v dve ločeni, določljivi finančni in fizični ali razvojni fazi, skladni z obema zadevnima »oblikama pomoči« in

- če prvi del aktivnosti v prvem programskem obdobju ni dokončan ali operativen, se lahko izdatki, povezani z njegovim zaključkom ali vzpostavitvijo operativnega stanja, sprejmejo v drugem programskem obdobju, če so izpolnjeni pogoji za upravičenost in sofinanciranje.

Te določbe se nanašajo tudi na velike projekte.

V skladu s členom 41(2) Uredbe (ES) št 1083/2006 je odločba Komisije nujna za projekte, ki se raztezajo čez dve programski obdobji.

Država članica mora v končnem poročilu podati seznam aktivnosti po ukrepu, ki so nedokončane ali neoperativne ob upoštevanju ciljev aktivnosti, odločbe, ki dodeljuje pomoč aktivnostim, in ostale pogoje povezane z aktivnostmi.

Če projekt še ni bil zaključen fizično ali ni operativen v času predložitve končnega poročila, mora biti vključen v seznam nedokončanih projektov.

Če je projekt fizično zaključen in je operativen z nacionalnim financiranjem po končnem datumu upravičenosti in pred predložitvijo končnega poročila, ga ni potrebno vključiti na seznam.

Če je projekt fizično zaključen in je operativen s pomočjo sofinanciranja iz strukturnih skladov v programskem obdobju 2007-2013 po končnem datumu upravičenosti in pred predložitvijo končnega poročila, ga je potrebno vključiti na seznam. S tem se zagotovi transparentna implementacija in nadzor ter olajša nadziranje. Za projekte iz programskega obdobja 2000-2006, ki jih je potrebno sofinancirati v programskem obdobju 2007-2013, mora država članica zagotoviti, da so aktivnosti razdeljene na dve ločeni, določljivi, finančni in fizični razvojni fazi, ki se nanašata na dve obliki pomoči.

Komisija bo za aktivnosti, ki niso bile zaključene do konca tega obdobja, izvedla potrebne ukrepe za povračilo sredstev Skupnosti. Če projekt ni končan/operativen, potem ni upravičen in mora biti tako umaknjen s strani države članice. Če se ga ne umakne in je po zaključku še vedno neoperativen (po nadzoru organa upravljanja), potem je potrebno celotno sofinanciranje vrniti Komisiji. Vzroki in rešitve za nedokončane/neoperativne projekte morajo biti opisani v končnem poročilu.

Rok dveh let za dokončanje operacij teče od končnega datuma za oddajo končnega poročila.

### e) Aktivnosti zaradi sodnih ali administrativnih postopkov

Izraz »aktivnost« lahko pomeni »projekt« (člen 9(k) Uredbe (ES) št 1260/1999). V točki 7 Smernic o zaključku pomoči je opredeljeno, da se mora država članica za aktivnost, o kateri tečejo sodni postopki, pred rokom predložitve potrjene izjave o izdatkih in končnega poročila, odločiti, ali je potrebno aktivnost umakniti deloma ali v celoti. Če se sodni postopki ne nanašajo na celotno aktivnost temveč zgolj na del aktivnosti, je potrebno odšteti le znesek, ki se nanaša na sodne postopke. Odšteti znesek se mora nanašati na celotne izdatke aktivnosti, samo v primeru, če je končni upravičenec prekršil obvezo, ki je temeljna za pravilno aktivnost sklada.

Če državne oblasti nimajo zagotovila, da so izdatki, ki se nanašajo na eno aktivnost, pravilni in zakoniti, lahko nadomestijo aktivnost z drugo aktivnostjo pod pogojem, da je nadomestna aktivnost skladna z nacionalnim pravom in pravom Skupnosti in da je bila deležna vseh potrebnih postopkov nadzora z namenom, da se zagotovi pravilnost izdatkov. Takšna pravila so (vendar ne zgolj samo ta):

- Upoštevanje obdobja upravičenosti za kategorijo aktivnosti: v vsaki odločbi programa je določen točen datum začetka upravičenosti za vse izdatke v programu. Za aktivnosti, ki predhodno niso bile predvidene v okviru programa, se določi datum začetka upravičenosti izdatkov v spremenjeni odločbi Komisije.

- Upoštevanje kriterijev izbora v programskih dokumentih: državne oblasti morajo zagotoviti enakopravno obravnavo pobudnikov projekta glede uporabe sredstev Skupnosti.

- Skladnost s splošnimi pravili Skupnosti in pravili, ki so poseben pogoj sofinanciranja EU, vključno:

- Potrditi je potrebno skladnost z EU zakonodajo, posebno z direktivami glede javnih naročil , pravili državne pomoči  in okoljskimi zahtevami

- Sofinancirane aktivnosti morajo upoštevati določila Uredbe (ES) št 1159/2000 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti

- Upoštevati je potrebno člen 29 Uredbe (ES) št 1260/1999 (ustvarjanje prihodka, maksimalna raven pomoči) pri določanju ravni pomoči.

- Upoštevati je potrebno pravila upravičenosti izdatkov (Uredba (ES) št 1685/2000).

- Prijava postopka za finančno poslovanje in nadzor, v ključno s skladnostjo z:

- Zahtevami revizijske sledi (člen 7 Uredbe (ES) št 438/2001)

- Členom 4 Uredbe (ES) št 438/2001 glede sistematičnega preverjanja izdatkov vključno preverjanje na kraju samem

- Členom 10 Uredbe (ES) št 438/2001 glede neodvisne revizije

- Vsemi ostalimi zadevnimi pogoji.

Umik aktivnosti pomeni, da se ne obravnava kot del programa in ni deležna sofinanciranja iz skladov.

Postopek za poročanje o umiku aktivnosti zaradi nepravilnosti je enak kot postopek za ostale nepravilnosti. Torej je potrebno vključeni seznam nepravilnosti v izjavo o zaključku ustrezno izpolniti. Nepravilnost tako smatramo kot zaključeno.

Pravila glede zaključevanja aktivnosti, ki so začasno ustavljene zaradi sodnih ali administrativnih postopkov, so opredeljena v odstavku 7 Smernic o zaključku pomoči, ki jih je potrebno ločiti od nedokončanih ali neoperativnih projektov (odstavek 6 Smernic o zaključku pomoči).

Aktivnosti, ki so začasno ustavljene zaradi sodnih ali administrativnih postopkov, ni potrebno zaključiti v roku dveh let po roku za predložitev končnega poročila, dodaten čas za zaključek takšnih projektov se določi od primera do primera odvisno od posledic, ki nastanejo zaradi začasne ustavitve (ali upočasnijo implementacijo in/ali plačila), in trajanja začasne ustavitve.

### f) Spremljanje programa

V skladu s členom 30(4) Uredbe (ES) št 1260/1999 mora država članica spremljati vse aktivnosti pet let po datumu odločbe odgovornega državnega organa in oblikovati značilnosti sistema spremljanja.

Obravnava nepravilnosti je vedno ista, ne glede na to ali je nepravilnost ugotovljena pred ali po zaključku programa. V skladu z Uredbo Komisije št 1681/1994 je potrebno o primeru obvestiti OLAF kot nepravilnost, če je poškodba povzročila strošek nad pragom, in jo obravnavati in spremljati.

Če izguba, kraja ali poškodba predstavlja nepravilnost, je potrebno o primeru ustrezno poročati in ga obravnavati v skladu z Uredbo (ES) št 1681/94. Ustrezna obravnava nepravilnosti pomeni spremljanje sodnih in administrativnih postopkov vključno z izterjavo neupravičeno plačanih zneskov s strani upravičenca. Izterjani prispevek Skupnosti je potrebno povrniti v proračun Skupnosti neodvisno od praga poročanja.

## 4.5. Izjava o zaključku

### a) Oblika in vsebina izjave o zaključku

Možno je pripraviti eno izjavo o zaključku za program, tudi za program več skladov. V skladu s točko 2 Priloge 2 k Smernicam o zaključku pomoči lahko država članica v primeru programa več skladov predloži ločeno izjavo za vsak sklad. V izjemnih primerih, kadar država članica iz institucionalnih razlogov ne more predložiti ene same izjave za sklad, lahko Komisija na zahtevo države članice soglaša s predložitvijo več izjav. Vsaka izjava o zaključku pa mora ustrezati zahtevam, ki so opredeljene v Prilogi 2 k Smernicam o zaključku pomoči.

V primeru več izjav po skladih (kot predvideva model Priloge 3 Uredbe 438/2001) je potrebno pripraviti tudi splošen zaključek za sklad.

Delne izjave o zaključku, ki pokrivajo vse projekte, ki so bili ustrezno zaključeni, za programsko obdobje 2000-2006 niso sprejemljive. Izjavo o zaključku je potrebno pripraviti na ravni programa, če le možno po skladih, vendar ne na ravni aktivnosti.

### b) Preverjanje po členu 4 in pregledi po členu 10

Organ upravljanja vsakega programa ima odgovornost zagotoviti skladnost s členom 30(4) Uredbe (ES) št 1260/1999. Če oblasti države članice pri preverjanju člena 4, člena 10 (Uredbe (ES) št 438/2001) ali na kakšen drug način ugotovijo, da zahteve člena 30(4) Uredbe (ES) št 1260/1999 niso bile izpolnjene, je država članica primorana ustrezno postopati, vključno z obveznostmi člena 39(1) Uredbe (ES) št 1260/1999. Država članica mora poročati Komisiji o morebitnih spremembah kot opredeljeno v členu 30(4) Uredbe (ES) št 1260/1999 in, kjer je to potrebno, v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št 1681/1994.

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št 438/2001 mora država članica opraviti preglede, ki se nanašajo na najmanj 5% skupnih upravičenih izdatkov. Točka 3.7 Priloge 2 k Smernicam o zaključku pomoči opredeljuje, da je stopnjo napak na podlagi pregleda vzorcev v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št 438/2001 treba upoštevati za določitev pogostosti napak/nepravilnosti glede stopnje pomembnosti, ki načeloma ne sme presegati 2 odstotkov, da se ohrani skladnost z metodologijo Evropskega računskega sodišča pri zaključevanju programskega obdobja 1994-1999.

Končno stopnjo nepravilnosti predvidenega 5 odstotnega pregleda v členu 10 je možno izračunati le na koncu programskega obdobja potem, ko so bili opravljeni vsi pregledi. Posledično metodologija uporabljena pred sprejetjem Smernic o zaključku pomoči, če je skladna s členom 10 uredbe (ES) št 438/2001, nima nobenega učinka na potrebne ukrepe v skladu u razdelkom 1.3 Smernic o zaključku pomoči v primeru, da se ugotovi 2 odstotna stopnja nepravilnosti.

Vse nepravilnosti je potrebno odpraviti pred predložitvijo izjave o zaključku, če je le-to mogoče. V skladu s členom 3 Uredbe (ES) št 1681/1994 je treba o vseh nepravilnostih poročati OLAF. Informacijo o odpravljenih napakah glede povračil in sodnih ter administrativnih postopkov je treba vključiti v izjavo o zaključku. Državne oblasti morajo vprašati za delno zaključevanje za primere, ki so bili opuščeni zaradi sodnih postopkov, za katere so se odločili, da vključijo zadevne zneske v končni zahtevek za plačilo, ki ga je potrebno predložiti Komisiji.

Država članica mora k izjavi o zaključku priložiti pregledno tabelo vseh nepravilnosti (tako tistih, ki so bile sporočene OLAF kot tudi tistih, ki niso bile sporočene).

Dokler država članica izpolni zahteve iz člena 10 Uredbe Komisije (ES) št 438/2001, ni nobene posebne zahteve za posebno vzorčenje za 15 mesečno obdobje po datumu upravičenosti in pred zaključkom programov. Organ za zaključevanje pa lahko smatra, da je potrebno opraviti dodaten pregled, da si pridobi razumno zagotovilo pravilnosti in zakonitosti izdatkov v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št 438/2001, še posebno ko je bilo po pregledih po členu 10 ugotovljena visoka stopnja nepravilnosti v točki 1.2 Priloge 2 k Smernicam o zaključku pomoči.

V skladu s členom 39(1) Uredbe (ES) št 1260/1999 je država članica odgovorna, da zagotovi spremljanje ugotovljenih nepravilnosti. Kot splošno pravilo se spremljanje lahko zagotovi z nivojem nad tistim, kjer je napaka. Sistemske napake lahko zahtevajo ukrepe in nadzor na več ravneh.

Organ za zaključevanje bo moral zagotoviti, da so bile vse ugotovitve revizije ustrezno obravnavane.

Vsa sredstva Skupnosti izplačana za aktivnosti in sporočena Komisiji kot umaknjena iz programa bodo morala biti odšteta od zahtevka Komisiji za plačilo.

Če sekretariat in/ali organ upravljanja ni zadovoljen z delom in zaključki organa za zaključevanje na drugi ravni po nasprotujočem si postopku glede ugotovitev revizije, organ upravljanja ne more prevladati nad zaključki preglede na podlagi člena 10. Ob zaključku je organ za zaključevanje tisti, ki mora pregledati svoje ugotovitve, če so bile nepravilnosti ustrezno obravnavane. Če organ za zaključevanje ugotovi, da nepravilnosti niso bile ustrezno obravnavane, v skladu s točko 5(c) Priloge 3 k Uredbi Komisije (ES) št 438/2001, mora to ugotovitev navesti v izjavi o zaključku. V skladu s členom 38(1)(f) Uredbe (ES) št 1260/1999 lahko država članica priloži svoje zaključke h končnemu potrdilu o izdatki, če smatra, da je to potrebno.

### c) Sistemske napake in nepravilnosti

Država članica mora storiti vse, kar je potrebno, da izterja nepravilnosti v razumnem roku. V skladu z Sodiščem Evropskih skupnosti je razume rok štiri leta za primere povezane z administrativnimi postopki in osem let za primere povezane s sodnimi postopki. Če in ko država članica smatra, da nekatere nepravilnosti ne morejo biti izterjane, sledi postopek v skladu s členom 5 Uredbe Komisije (ES) št 1681/94. V skladu s členom 5(2) Uredbe Komisije (ES) št 1681/1994 mora država članica, ko ugotovi, da nekega zneska ni mogoče izterjati, obvestiti Komisijo. Informacija mora biti tako podrobna, da Komisija lahko določi posledice za proračun Skupnosti. Komisija se odloči ali v okviru zaključka programa, ali ima vse informacije za nadaljevanje zaključevanja, ali kasneje, po prošnji s strani zadevne države članice.

Priloga k izjavi izdatkov o izterjavah mora vsebovati zgolj informacijo o opravljenih izterjavah. Informacija o zneskih, ki še niso bili predmet izterjave ali ki jih ni mogoče izterjati, se poda v izjavi o zaključku (glej točko 1.2(a) Priloge 2 k Smernicam o zaključku pomoči).

Vse izdatke povezane z umaknjenimi aktivnostmi je potrebno umakniti iz izjave o izdatkih. Poudariti je potrebno, da člen 5 Uredbe (ES) št 1681/1994 še nadalje uporablja za vse nepravilnosti pod pragom 10.000 EUR vendar nad 4.000 EUR pred 28.2.2006 v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št 2035/2005.

Razlikovati je potrebno med pred in po spremembi Uredbe (ES) št 1681/1994, ko se je prag poročanja dvignil z 4.000 EUR na 10.000 EUR.

Vse nepravilnosti morajo biti zavedene s strani države članice v poslovni knjigi dolžnika in delež EU financiranja mora biti povrnjen Komisiji za vsak znesek izterjan od končnega upravičenca. Država članica mora o teh zneskih letno marca vsako leto.

Komisija pričakuje, da se vse nepravilnosti zabeležijo v poslovni knjigi dolžnika s strani države članice in da se o vseh izterjanih zneskih poroča v prilogi k zahtevku za plačilo in izjavi o izdatkih. Ob zaključku aktivnosti mora izjava o zaključku vsebovati seznam nepravilnosti s podrobnostmi o spremljanju teh primerov, tudi tistih, ki so bili umaknjeni iz postopka potrjevanja izdatkov.

Nepravilni zneski (vključno z umaknjenimi zneski) nad pragom obveščanja morajo biti sporočeni OLAF, prav tako pa jih je potrebno spremljati do zaključka primera.

V skladu s Prilogo 2 Smernic o zaključku pomoči mora izjava o zaključku vsebovati tabelo, v kateri so navedene nepravilnosti z referenčnimi številkami primerov, o katerih se je poročalo OLAF (točka 3.6). Običajno to tabelo pripravi plačilni organ, ki mora voditi tudi poslovno knjigo dolžnika z referenčnimi številkami vseh nepravilnosti, o katerih se je poročalo OLAF (točka 1.2). Organ za zaključevanje naj ne bi imel problemov s pridobivanjem informacij o referenčnih številkah OLAF.

Poročanje o nepravilnostih je obveznost, ki jo je treba izpolniti za zneske, ki so napačno plačani. Če drugače ni opredeljeno, je možno s poročanjem zaključiti tri leta po končnem zaključku programa (obveznost shranjevanja dokumentov) za administrativne napake, medtem ko za primere, kjer gre za sum goljufije, to dobo opredeljujejo nacionalne določbe (kazenski postopki).

Odkar je v veljavi Uredba (ES) št 2035/2005 o spremembi Uredbe (ES) št 1681/1994 (1.1.2006) ni potrebe po poročanju o primerih stečaja končnega upravičenca in/ali končnega prejemnika, razen poročanja o nepravilnostih pred stečajem in primerih, kjer obstaja sum goljufije. Kljub temu morajo države članice vključiti vse primere v poslovno knjigo dolžnika in podati vse relevantne informacije za vse projekte, ki niso bili zaključeni v izjavi o zaključku in v končnem poročilu, da lahko Komisija obravnava primere v okviru postopka zaključevanja. Zneske, ki se nanašajo na prispevek Skupnosti, ki so rezultat izterjav primerov plačilne nesposobnosti, je potrebno povrniti v proračun Skupnosti neodvisno od obveznosti poročanja.

### d) finančni popravki

Potrebno je opozoriti, da obstajata dve vrsti finančnih popravkov.

- Pavšalni popravki (v povezavi z sistemskimi problemi) imajo vedno neto učinek (neto izterjava od države članice), ki se navezujejo na končni znesek prispevka Skupnosti.

- V primeru točnih popravkov (v povezavi z individualnimi projekti ali izdatki) pa je v nekaterih primerih, ko se država članica strinja, da popravi nepravilne izdatke sama, možno opraviti ponovni izračun končnega plačila, kjer je možno upoštevati kompenzacijo med prednostnimi osmi ali prekomernimi rezervacijami.

Finančni popravek je v primeru sistemskih napak izračunan na znesku sredstev Skupnosti, ki morajo biti plačani upravičencem.

Pavšalni in ekstrapolirani finančni popravki imajo vedno neto učinek. V primeru točnih popravkov je možno nepravilni znesek nadomestiti z drugimi prijavljenimi izdatki, ki niso podvrženi nepravilnostim.

Vse izterjave je potrebno zabeležiti in spremljati v poslovni knjigi dolžnika in delež sofinanciranja EU je treba plačati nazaj Komisiji za vsak izterjan znesek od končnega upravičenca.

### e) Odgovornosti organa za zaključevanje

Organ upravljanja in revizijski organ lahko zaupa zunanjim izvajalcem (člen 4 Uredbe (ES) 438/2001) preverjanje upravljanja in revizije sistema ter preglede vzorcev (člen 10 Uredbe (ES) 438/2001). Vsak izmed teh organov pa mora sam skleniti pogodbo in mora nadzorovati izvajanje nadzora zunanjih izvajalcev, saj le-ti ostanejo odgovorni za nadzor.

Javna naročila in finančna vprašanja so običajno del člena 4 preverjanja upravljanja in člena 10 revizij.

Pogoji za zunanje izvajanje: cilje in obseg pogodbe mora določiti organ upravljanja ali revizijski organ, delo mora biti nadzorovano. Načeloma je možno naloge nadzora delegirati, vendar pa odgovornosti ni možno delegirati. Poleg tega morajo biti pogodbe v skladu z določili javnega naročanja.

Pregled izjave o končnih izdatkih, ki ga opravi organ za zaključevanje, mora biti opravljen v skladu s prilogo 2 k Smernicam o zaključku pomoči: organ za zaključevanje mora opraviti ustrezno delo, s čimer zagotovi zakonitost in pravilnost končnih izdatkov prijavljenih Komisiji.

Organ za zaključevanje mora zagotoviti neodvisno revizijo ukrepov v primerih, kjer je organ za zaključevanje upravičenec podpore.

### f) INTERREG in URBAN

Navodilo o zaključku programov INTERREG III COCOF 07/00782/02 o izjavi o zaključku pomoči jasno opredeljuje, da je za vsak program potrebno pripraviti eno izjavo o zaključku.

### g) Revizijski načrti

Komisija lahko izvede revizije zaključkov, da oceni zanesljivost dela organa za zaključevanje in revizijskega organa. O obsegu teh revizij se bo odločilo na podlagi analize tveganja.

### h) Po zaključku

Organ upravljanja mora izpolniti svoje obveznosti glede programa do zaključka programa. Po zaključku se država članica sama odloči, katera struktura bo prevzela odgovornosti spremljanja.

V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št 438/2001 mora organ upravljanja »preveriti zagotavljanja sofinanciranih izdelkov in storitev ter resničnost navedenih izdatkov, pa tudi zagotavljanje upoštevanja pogojev, določenih v ustrezni odločbi Komisije po členu 28 Uredbe (ES) št. 1260/1999 ter z veljavnimi nacionalnimi predpisi in predpisi Skupnosti,ki se nanašajo zlasti na upravičenost izdatkov za pomoč iz Strukturnih skladov v okviru zadevne pomoči, javna naročila, državne pomoči (vključno s pravili o združevanju pomoči), varstvo okolja in enakost med moškimi in ženskami. Postopki določajo, da se preverjanja posameznih aktivnosti zabeležijo na kraju samem. V evidencah se navedejo opravljeno delo, rezultati preverjanj in ukrepi, sprejeti v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi.«

Po zaključku programa mora država članica zagotoviti obravnavo ugotovljenih nepravilnosti, izterjavo od upravičenca in plačilo teh zneskov Komisiji.

V skladu s členom 38.6 Uredbe (ES) št 1260/1999 morajo odgovorni organi hraniti dokumente tri leta po plačilu končne izravnave za program. Neuspešne prijave projektov so potreben dokaz, (čeprav ne zadosten), da se prikaže ustrezno delovanje ključnega elementa sistema za upravljanje in nadzor, in sicer izbor projektov.

## 4.6. Potrjeno poročilo o končnih izdatkih in vloga za končno plačilo

### a) Oblika in vsebina poročila o končnih izdatkih in vloge za končno plačilo

V interesu države članice je, da prijavi in potrdi vse upravičene izdatke, ali so višji ali ne od enotnega programskega dokumenta. Komisija bo izračunala svoj končni prispevek v skladu s točko 8 Smernic o zaključku pomoči.

Pačila avansov končnega upravičenca ne morejo biti vključena v prijavljene izdatke Komisiji, razen če je končni upravičenec dokazal, da je končni prejemnik porabil avans za kritje dejanskih izdatkov.

V skladu s Pravilom št 1.2 v Prilogi k Uredbi (ES) št 448/2004, v primeru programov pomoči člena 87 Pogodbe in pomoči, ki jo dodelijo organi, ki jih določi država članica, morajo biti plačila pomoči končnih upravičenec upravičena s sklicevanjem na pogoje in cilje pomoči.

V skladu s členom 32 (1) Uredbe (ES) št 1260/1999 mora plačilni organ zagotoviti, da končni upravičenci prejmejo plačila njihovih prispevkov, vključno s končnim plačilom, iz skladov čim prej in v celoti.

### b) Vmesna plačila

Splošno pravilo je, da lahko država članica potrdi izdatke, ki presegajo 95% prispevka iz sklada, v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št 1260/1999. Pred zaključkom Komisija ne more plačati državi članici več kot 95% celotne razpoložljive pomoči za zadevno intervencijo kot plačilo na račun vmesnih plačil. Neplačan znesek mora biti vsaj 5% celotne pomoči (in je lahko tudi več, odvisno od zneska vmesnih plačil). Vmesne vloge predložene pred 31.12.2008 plača Komisija, pod pogojem da prag 95% še ni bil dosežen.

V skladu s členom 105 (3) Uredbe (ES) št 1083/2006 bo celoten neplačan znesek avtomatično zapadel, v primeru da eden od treh dokumentov za zaključevanje ni predložen Komisiji pred rokom za oddajo vloge, t.j. v roku 15 mesecev po končnem datumu upravičenosti izdatkov.

### c) Neupravičeni izdatki, izterjave

Če bo končno poročilo o izdatkih in končno poročilo o implementaciji vključevalo izdatke, ki so neupravičeni glede na izjavo o zaključku, bo ta znesek ali odštet, če se država članica s tem strinja, ali pa bo Komisija začela s postopkom finančnega popravka.

Točka 4.1.1 Smernic o zaključku pomoči pravi: »Države članice morajo Komisijo obvestiti o izterjavah, izvršenih med predložitvijo izjave o končnih izdatkih in zahtevka za plačilo ter končnim plačilom Komisije, tako da jih bo lahko Komisija odštela.«

Postopek, kako bo Komisija izpeljala odštevanje izterjave v primeru, da so v končnem poročilu o izdatkih prijavljeni izdatki v višjem znesku kot opredeljeno v finančnem načrtu (t.j. da končno poročilo o izdatkih vsebuje izdatke, višje od opredeljenih v pogodbi ali na ravni prioritete ali na ravni celotnega programa):

1) Pred zaključkom Komisije

Z izjemo pavšalnih popravkov bo Komisija ponovno izračunala plačilo v skladu s pravilom o fleksibilnosti v točki 8 Smernic o zaključku pomoči, tako da bo odštela zneske, ki jih je treba izterjati v zadevnih ukrepih.

2) Po plačilu končnega zneska Komisije

V skladu s tretjim odstavkom točke 4.1.1 Smernic o zaključku pomoči morajo države članice obvestiti Komisijo o izterjavah in, kjer je to potrebno, povrniti prispevek strukturnih skladov Komisiji.

Države članice morajo obvestiti Komisijo o izterjavah, do katerih pride med predložitvijo končne izjave o izdatkih in zahtevkom za plačilo in končnim plačilom Komisije, zato da jih Komisija lahko odšteje. Takšni primeri bodo opredeljeni v dokumentih o zaključku kot primeri, o katerih potekajo sodni postopki, ali pa primeri, ki zadevajo nerešene nepravilnosti. Potencialne izterjave, ki bodo ob zaključku še vedno odprte, so zabeležene v računovodskih izkazih Komisije. V primeru, da je so v izjavi o izdatkih primeri, ki so predmet sodne ali administrativne pritožbe, ki imajo odložilni učinek, je maksimalen znesek, ki ga plača Komisija ali ki se izterja od države članice, nerešena obveznost Komisije in države članice dokler odgovorne državne oblasti ne predložijo končne odločitve.

Zadevni izdatki neoperativnega projekta zaradi stečaja/plačilne nesposobnosti končnega upravičenca in/ali prejemnika se lahko vključijo v končni zahtevek za plačilo.

Če pride do plačilne nesposobnosti, projekt pa je že operativen, morajo biti projekti vključeni v končno izjavo o izdatkih.

V skladu z Uredbo (ES) št 1681/94 državam članicam ni treba predložiti posebnega poročila za neizterljive zneske pod 4.000 EUR (za nepravilnosti sporočene pred 28.2.2006) in 10.000 EUR (za nepravilnosti sporočene po tem datumu). Za te primere Komisija ne bo opravila podrobnega pregleda in nobene potrebe ni, da bi država članica Komisiji poslala zadevno dokumentacijo, razen če Komisija za to dokumentacijo izrecno ne zaprosi.

Država članica je najbolj primerna za odločitev, kdaj in ali je potrebno predložiti posebno poročilo v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št 1681/1994. Dejstvo, da so sodni postopki dolgi, še ni razlog, da se v posebnem poročilu trdi, da je znesek neizterljiv oziroma, da se pričakuje, da ne bo izterjan.

V skladu z določili člena 3 (1) Uredbe Komisije (ES) št 1681/94 je obveznost države članice poročati Komisiji o izterjavah vsakič, ko do njih pride. Za nepravilnosti, ki so bile podvržene začetnim administrativnim in sodnim pregledom, je potrebno opraviti poročanje v dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja.

### d) Izračun končnega prispevka

GD REGIO je na sestanku CDCR dne 15.3.2006 opredelil, da bo za ESRR upoštevana popolna fleksibilnost med nacionalnimi viri financiranja na ravni ukrepa in prioritete, pod pogojem da so na ravni programa javni izdatki skladni s skladom. V tem primeru ne bo prišlo do omejevanja presežka privatnega financirana za izračun prispevka ESRR. V primeru da privatni izdatki presegajo finančni načrt in je javni izdatek nižji (t.j. da pride do nadomestila med privatnim in javnim), bo ESRR omejil presežek privatnih izdatkov na ravni prioritete (in ravni ukrepa z namenom izračunati prispevek ESRR). Ta omejitev lahko vodi v zmanjšanje dodeljenih nepovratnih EU sredstev odvisno od prijavljenih izdatkov za zadevne ukrepe.

Za ostale sklade velja popolna fleksibilnost med nacionalnimi viri financiranja brez predpogojev za ESRR.

Kot opredeljeno v točki 8 Smernic o zaključku pomoči prispevek Skupnosti ne sme presegati, za vsak sklad posebej, najmanjšega zneska na vsaki od naslednjih ravni:

- na ravni ukrepa, najnižji izmed dveh spodnjih zneskov:

- znesek, ki nastane tako, da se k prijavljenim upravičenim izdatkom naveže stopnjo sofinanciranja Skupnosti, ki se opredeli pod končno obliko finančnega načrta za ukrep, ali

- znesek, ki je prijavljen v potrjenem poročilu o končnih izdatkih kot prispevek Skupnosti končnemu upravičencu (ki je plačan in bo plačan končnemu upravičencu)

Komisija pri izračunu končnega prispevka ne bo omejila zneske pod (a) in (b) na ravni zneskov na ravni ukrepa in finančnega načrta programskega dopolnila.

- na ravni prioritete, prispevek Skupnosti opredeljen v finančnem načrtu zadnje odločbe Komisije se je povečal za 2%, ne glede na dodelitev transnacionalnim območjem in ne-transnacionalnim območjem

- na ravni programa, dodeljena pomoč, ločeno od transnacionalni in ne-transnacionalnih območij.

Prenos med ukrepi znotraj istega sklada in dodajanje novih ukrepov je možno do končnega datuma upravičenosti, pod pogojem da finančnega načrta ni potrebno spremeniti.

Države članice naj pripravijo svoje izračune že upoštevajoč načelo fleksibilnosti, saj bo Komisija v nasprotnem primeru plačala najnižji znesek.

### e) Prekomerna zaveza, načelo fleksibilnosti

V skladu s točko 8 Smernic o zaključku pomoči »fleksibilnost« pomeni, da bo Komisija

- povrnila upravičene izdatke na ravni ukrepa ne glede na znesek Skupnosti za ukrep opredeljen v finančnem načrtu programskega dopolnila vendar ob upoštevanju v programskem dopolnilu dogovorjene ravni sofinanciranja, in

- povrnila upravičene izdatke na ravni prioritete do 102% zneska Skupnosti ob upoštevanju dane prioritete v finančnem načrtu odločbe Komisije.

Vendar bo na ravni programa Komisija povrnila le upravičene izdatke do zneska navedenega na ravni programa v finančnem načrtu odločbe Komisije.

»2 odstotna fleksibilnost« pomeni, da je Komisija pripravljena plačati do 102% vsake prioritetne osi do maksimalnega razpoložljivega zneska za sklad in za program. Torej ni potrebno preučiti, ali 2% ene prioritetne osi kompenzira 2% druge.

Potem, ko je bil končni prispevek izračunan, bo Komisija obvestila državo članico o končnem znesku in bo zahtevala pripombe države članice.

Prispevek Skupnosti na ravni sklada ali programa ni mogoče povečati. 2% se nanašata zgolj na raven prioritete.

Države članice morajo prijaviti vse svoje izdatke, četudi so nad skupnim zneskom prispevka. Toča 8 Smernic o zaključku pomoči pokaže, kako bo Komisija opravila svoje izračune in kako bo uporabila 2% fleksibilnost na ravni prednostne osi.

### f) Uporaba obresti na predplačilo

Glede uporabe obresti se ne uporablja noben poseben obrazec. Poročilo mora navesti ukrepe, za katere so bile dodeljene obresti. Za namen te točke, izraz »aktivnosti« pomeni »ukrepi«.

Če obresti programa nadomestijo del sofinanciranja države članice je to treba navesti pod ukrepom, za katerega so bile obresti dodeljene.

Drugi odstavek točke 4.1.2 Smernic o zaključku pomoči zahteva, da država članica porabi obresti na predplačilo v prvi vrsti za kritje pristojbin za transnacionalne finančne transakcije. V primeru, da znesek obresti ni zadosten za kritje pristojbin za transnacionalne finančne transakcije, je preostali znesek upravičen do sofinanciranja.

V vsakem primeru mora vsako končno poročilo predstaviti uporabo obresti na predplačilo, da se pokaže, da so bila ta pravila korektno upoštevana.

Obresti, zaslužene s predplačili na podlagi člena 32(2) Uredbe (ES) št. 1260/1999, se štejejo kot viri države članice in jih plačilni organ v skladu s tretjim pododstavkom člena 32(2) dodeli zadevni obliki pomoči. Z dodajanjem k znesku predvidenega nacionalnega javnega sofinanciranja ali njegovo nadomestitvijo se lahko obresti vključijo v nacionalni prispevek.

V vsakem primeru morajo obresti, zaslužene s predplačili, kriti plačane izdatke končnega upravičenca pred koncem upravičenosti. Če program zasluži obresti po končnem datumu upravičenosti izdatkov, se lahko le-te zakonito porabijo za povračilo plačanih izdatkov končnega upravičenca pred končnim datumom upravičenosti izdatkov.

### g) Prihodki ob zaključku

V skladu z drugim odstavkom Pravila 2 Priloge k Uredbi (ES) št 448/2004 »Prejemki pod točko 1 predstavljajo dohodek, ki zmanjšuje znesek sofinanciranja iz strukturnih skladov, potreben za zadevno aktivnost. Preden se izračuna udeležba strukturnih skladov in najpozneje do zaključka pomoči se v celoti ali sorazmerno odštejejo od upravičenih izdatkov aktivnosti, odvisno od tega, ali izhajajo v celoti ali le delno iz sofinanciranja aktivnosti.« Izpostaviti je treba, da mora končno poročilo vsebovati podrobnosti o odbitku računov kot opredeljeno v točki 4.2 Smernic o zaključku pomoči.

V skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št 1260/1999 je treba upoštevati dve kategoriji projektov, ki ustvarjajo prihodek:

- naložbe v infrastrukturo, ki ustvarjajo znaten neto prihodek

- naložbe v podjetja.

V obeh primerih je treba upoštevati predvidene stopnje sofinanciranja neodvisno od trenutka, ko se ustvari prihodek od projekta.

Da se zagotovi upoštevanje načela dobrega finančnega poslovanja, je treba upoštevati vsak prihodek, ki ga ustvari projekt, ob upoštevanju stopnje sofinanciranja. V primeru, da se projekt kvalificira kot projekt, ki ustvarja znaten neto prihodek, je treba upoštevati člen 29(4) Uredbe (ES) št 1260/1999.

V skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št 1681/1994 morajo države članice in organi upravljanja ponovno uporabiti povrnjena sredstva za razvojne dejavnosti malih in srednjih podjetij na istem upravičenem območju. Države članice ali organi upravljanja lahko same določijo, kako bo ta ponovna uporaba organizirana in izpeljana.

### h) Avtomatična zapadlost (»pravilo n+2«)

Po eni strani se lahko vmesne zahtevke za plačilo posreduje Komisiji pred rokom posredovanja dokumentacije za zaključevanje, t.j. v roku 15 mesecev po končnem datumu upravičenosti izdatkov. Po drugi strani je treba poudariti, da se pravilo »n+2« ne bo izvajalo glede obvez za leto 2006 ob koncu leta 2008. Namesto tega bodo zneski, ki bodo odšteti, izračunani ob zaključku.

Za ESRR in ESS, v skladu s členom 105(3) Uredbe (ES) št 1083/2006, če država članica ne predloži enega izmed treh dokumentov za zaključevanje v 15 mesecih od končnega datuma upravičenosti izdatkov, bodo delne vsote avtomatično zapadle najkasneje v roku 6 mesecev od tega roka.

Po izračunu končnega prispevka iz skladov v skladu z razdelkom 8 Smernic o zaključku pomoči, če je še vedno relevantno, bo Komisija odštela del obveznosti, ki presega znesek končnega prispevka, ki ga je treba plačati državi članici.

### Specifična vprašanja v zvezi z ESS

V primeru Tehnične pomoči so možni prenosi med različnimi ukrepi iste prioritetne osi pod pogojem, da se upošteva pravilo št 11 Uredbe (ES) št 1685/2000. V primeru EQUAL je znesek ESS za neke vrste izdatkov Tehnične pomoči opredeljen pod točko 2.1 zgoraj omenjenega pravila omejen na 5% prispevka strukturnih skladov k CIP.

### j) Specifična vprašanja glede EKUJS

Stroški naknadnih ocen, revizij in priprav končnih poročil, ki nastanejo po končnem datumu upravičenosti, so upravičeni pod EKRP (2007-2013).

Zelo priporočljivo je, da države članice spremenijo programska dopolnila do končnega datuma upravičenosti.

Službe Komisije nimajo vpliva na notranje postopke, ki obstajajo med lokalnimi akcijskimi skupinami in plačilnim organom kar zadeva roke za zbiranje računovodskih dokazil.

### Uporaba Evra

Če program uporablja druge valute, Komisija ne bo sprejela končnega poročila, ki je deloma v EUR in deloma v drugi valuti, četudi so končni zneski v EUR; poročanje Komisiji mora biti v EUR.

Če država članica izterja neupravičene zneske po zaključku programov, je ta del EU sofinanciranja treba sporočiti in povrniti Komisiji. Ob uporabi razmerja menjave, kot je veljal ob izterjavi (kar je tudi dogovorjen postopek v skladu z razdelkom 9 Smernic o zaključku pomoči), bo država članica povrnila Komisiji izterjan znesek po menjalnem tečaju, kot je veljal na dan izterjave. Razlog in morebitne razlike v zneskih v primerjavi z predhodnimi obvestili OLAF je treba pojasniti in obrazložiti pri poročanju Komisiji, da se izognemo morebiti zmedi.

Številka SPIS:

POROČILO O ZAKLJUČKU PROJEKTA EPD

| Prednostna naloga |  |
| --- | --- |
| Ukrep |  |
| Inštrument |  |
| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| Naziv projekta |  |
| Nosilec proračunske postavke |  |
| Končni upravičenec |  |
| Oseba, odgovorna za projekt na ministrstvu | (skrbnik pogodbe v trenutku zaključevanja projekta, navedite tudi vse predhodne skrbnike pogodbe) |
| Oseba odgovorna za vzdrževanje projektne mape | (oseba, ki bo še 5 let po zaključku izpolnjevala kontrolni list– če je relevantno) |
| Arhiv (lokacija) |  |
| Številka SPIS |  |

VSEBINA:

- Matični podatki o projektu – izpis ISARR

- Poročanje o izvajanju projekta – izpis ISARR

- Zaključno poročilo za projekt – izpolni skrbnik pogodbe

- Revizijska sled – pripravi NPP

- Priloge k zaključnemu poročilu – izjave – izpolni končni upravičenec

- Kontrolni list za zaključek projekta – izpolni KE

- Ugotovitev o zaključku projekta – izpolni skrbnik in pridobi podpise

1.

(Matični podatki o projektu – izpis ISARR)

2.

(Poročanje o izvajanju projekta – izpis ISARR)

3. ZAKLJUČNO POROČILO ZA PROJEKT

| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |

- Uvod

(Kratka predstavitev okvira projekta (strategija, cilji) in opis izvedbe projekta)

- Doseženi rezultati projekta

  - Opisni cilji

(Opis, kateri cilji so bili v skladu s pogodbo o sofinanciranju doseženi. Če so se cilji spremenili, kako in zakaj? Navedba, kateri cilji in rezultati so bili v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvršeni/realizirani)

  - Potrjeni in doseženi načrt indikatorjev

(Podatki o fizičnih ciljih po potrjenem načrtu in dejanskem stanju)

  - Aktivnosti projekta

(Opis, katere aktivnosti so bile v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvedene. Če so se spremenile, kako in zakaj)

  - Informiranje in obveščanje

V skladu s Priročnikom za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o strukturnih in Kohezijskem skladu

(Katere aktivnosti in rezultati na tem področju informiranja in obveščanja javnosti so bile v okviru projekta dosežene)

  - Izmenjava izkušenj

(Ali se je v okviru projekta izvedlo kakšne aktivnosti, ki so izmenjava izkušenj s podobnimi projekti)

  - Upravljanje izvajanja projekta

(Kratka predstavitev upravljanja projekta v primeru večjih sprememb (spremembe podpisnika pogodbe, se navedejo z obrazložitvijo zakaj))

  - Partnerstvo (če je relevantno)

(Kakšne oblike partnerstva so se oblikovale v okviru izvajanja projekta? Kako je projekt prispeval k horizontalni in vertikalni institucionalni strukturi? Opis rezultatov)

  - Spremljanje in ocenjevanje (če je relevantno)

(V skladu s pogodbo o sofinanciranju naj bi se vzpostavil sistem spremljanja in vrednotenja projekta. Opis le tega za projekt)

- Finančni podatki

(Finančni podatki so razvidni iz matičnih podatkov in iz poročanja o izvajanju projekta, ki sta 1. in 2. del Poročila o zaključku projekta)

- Vračila

(Za projekte, kjer se izterjava šele predvideva oz. obstajajo neizterljivi zneski in za projekte, kjer so bili zneski že izterjani)

| Referenčna številka v primeru nepravilnosti |  |
| --- | --- |
| Izterljivi znesek (EU del) |  |
| Izterljivi znesek (lastna udeležba) |  |
| Leto izdaje naloga za izterjavo (za primer, kjer se izterjava šele predvideva) |  |
| Leto izključitve izterjanega zneska od izdatkov, prijavljenih Evropski komisiji (za primer, kjer so bili zneski že izterjani) |  |
| Informacije o aktivnostih izvedene izterjave |

- Informacije o opravljenih kontrolah na projektu

(informacija o opravljeni kontroli po 4. členu Uredbe 438/2001 in poročilo o ugotovljenih neupravičenih stroških (datum in navedba odgovorne osebe kontrole), informacija o opravljeni kontroli na kraju samem in poročilo o opravljeni kontroli, informacija o opravljeni kontroli s strani revizorjev EU (poročilo o opravljeni reviziji))

- Ostale informacije o projektu

  - Inovativnost

(Kakšne so inovacije v projektu in kako so se aplicirale pri izvajanju? Inovativnost se lahko nanaša na lokalni, nacionalni ali celo evropski ravni in se lahko nanaša na strateški del, proces ali na rezultate)

  - Demonstracijski učinki

(Kakšni so demonstracijski učinki projekta in katere aktivnosti so bile povzete, da se izkušnje prenašajo na ostale projekte, programe)

  - Dodana vrednost evropskih virov

(Kakšna je bila dodana vrednost vključitve sredstev strukturnih skladov)

  - Vplivi na horizontalne prednostne naloge

(Kakšne so izkušnje (“lessons learned” and “good practice”) z vidika politike na lokalni, nacionalni in evropski ravni? V prazna polja vpišite, kako ste pri projektu zagotavljali osnovne smernice posamezne horizontalne prednostne naloge, npr. za zagotavljanje informacijske družbe, navedite kakšna IKT in na kakšen način se uporablja)

| Trajnostni razvoj |  |
| --- | --- |
| Regionalni razvoj |  |
| Enake možnosti |  |
| Informacijska družba |  |

  - Skladnost s shemo državne pomoči

(Po potrebi opišite skladnost s shemo državnih pomoči)

  - Preverjanje dvojnega financiranja

(Sklicujte se na pogodbeni člen oz. drug dokument, kjer je to navedeno)

Ime in priimek (skrbnik projekta):

4.

(Revizijska sled)

5. IZJAVE KONČNEGA UPRAVIČENCA

| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |

S podpisom izjave potrjujemo, da so trditve v tej izjavi resnične in podajajo natančno stanje na opredeljenem področju.

1. Prihodki

(izberite eno izmed spodnjih dveh izjav)

Iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti niso nastali prihodki.

Iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti so nastali prihodki in so bili odšteti od upravičenih stroškov in ustrezno prikazani.

2. Lastništvo nepremičnine
(kjer je relevantno)

| Lastnik | KO | št. parcele |
| --- | --- | --- |

3. Hranjenje

Celotna projektna dokumentacija se nahaja na lokaciji končnega prejemnika in bo hranjena najmanj do 31.12.2017.

(oziroma navedite ustrezno lokacijo hranjenja dokumentacije)

4. Nepravilnosti

(izpolnite tabelo ali izjavite, da v procesu izvajanja kontrol ali revizij drugih revizorskih teles ni bilo ugotovljenih nepravilnosti)

| Izvajalec kontrole | Datum opravljene kontrole | Ugotovljena nepravilnost | Izvedena aktivnost in datum odprave nepravilnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

5. Stroškovno mesto

Vsi stroški in prihodki (če so nastali) projekta so vodeni na posebnem stroškovnem mestu
Priloga: izpis iz računovodskega sistema, ki dokazuje trditev.

| Končni upravičenec: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe: |  |
| Funkcija odgovorne osebe: |  |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Kraj in datum: |  |

6. KONTROLNI LIST ZA ZAKLJUČEK PROJEKTA

| 1. PREGLED |
| --- |
| Program: | EPD |
| Številka projekta EPD v ISARR: |  |
| Št. pogodbe: |  |
| Št. NRP: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Končni upravičenec: |  |
| Končni prejemnik(i)/prejemnik(i): |  |
| Projektni partner(ji): |  |
| Organ upravljanja: | SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO |
| Vrsta sredstev: | ESRR ESS EKUJS FIUR |

| 2. USKLADITEV IZPLAČIL IN IZDATKOV |
| --- |
| Skupaj izplačil za projekt (realizacija projekta): |  |
| Potrjeni načrt financiranja projekta/instrumenta: |  |
| % sofinanciranja: |  |
| Datum konca upravičenosti izdatkov: |  |
| Datum izplačila zadnjega zahtevka za izplačilo: |  |
| Ali so bili ugotovljeni prihodki na projektu? | DA NE Ni pomembno: |
| na osnovi CBA analize | DA NE Ni pomembno: |
| osnovi dejanskih prejemkov | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je so bila izvedena preverjanja v zvezi z dvojnim financiranjem: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je izkaz stanja v bazi ISARR natisnjen in priložen: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so izplačila enaka izdatkom v izkazu stanja: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali sta sofinanciranje EU in nacionalno sofinanciranje v izkazu pravilna: | DA NE Ni pomembno: |

| 3. DOKUMENTACIJA |
| --- |
| Nahajališče dokumentacije: | Arhiv |
| Ali je imenovana oseba, ki je zadolžena za spremljanje projekta 5 let po zaključku pomoči: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je v projektni mapi naslednja dokumentacija: |  |
| Prijava za sofinanciranje projekta: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Pogodba o sofinanciranju – podpisana in datirana: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Aneksi k pogodbi o sofinanciranju: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Seznam zahtevkov za izplačilo: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je priložena izjava o doseganju ciljev na projektu/instrumentu: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je priložena izjava o tem, da ne obstajajo nobene obveznosti v zvezi s projektom/instrumentov med pogodbenimi partnerji: DA | DA NE Ni pomembno: |

| 4. REVIZIJA/SKLADNOST (Uredba komisije 438/2001) |
| --- |
| Preverjanje po čl. 4 je bil izveden: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Št. in datum kontrol na kraju samem v skladu s členom št. 4: | Število: Datum: |
| Vsa priporočila iz člena 4 so bila upoštevana: | DA NE Ni pomembno: |
| So bile v zvezi s tem projektom ugotovljene kakšne napake/nepravilnosti: | DA NE Datum: |
| So bile nepravilnosti odpravljene in kdaj: | DA NE Datum: |
| Poročilo o zunanji reviziji je priloženo: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so upoštevana pravila Skupnosti: |  |
| v zvezi z državnimi pomočmi | DA NE Ni pomembno: |
| v zvezi z enakostjo spolov | DA NE Ni pomembno: |
| v zvezi z okoljskimi pravili | DA NE Ni pomembno: |
| v zvezi s pravili na področju javnega naročanja | DA NE Ni pomembno: |
| Obveščanje je bilo opravljeno v skladu z Uredbo 1159/2000 in Uredbo 629/2004: | DA NE Ni pomembno: |

Projekt ni zaključen, dokler niso izpolnjena vsa priporočila in odpravljene vse nepravilnosti.

| 5. SPREMLJANJE |
| --- |
| Ali so v osrednji bazi podatkov shranjene naslednje informacije: |  |
| Splošne informacije |  |
| Ali so opredeljeni kazalniki učinkov in rezultatov za projekt/instrument: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so bili doseženi vsi kazalniki učinkov in rezultatov: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so kazalniki učinkov zajeti na podlagi poročanja o fizičnih in finančnih ciljih (samo za primer, ko ni opredeljenih kazalnikov učinka): | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je projekt izpolnil vse zahteve za poročanje: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so vmesna in zaključna poročila priložena: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je projekt izpolnil cilje, navedene v obvestilu o izboru: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so na projektu vneseni in urejeni matični podatki: |  |
| a) datumi | DA NE Ni pomembno: |
| b) vloge | DA NE Ni pomembno: |
| c) opis cilja | DA NE Ni pomembno: |
| č) horizontalne prednostne naloge | DA NE Ni pomembno: |
| d) aktivnosti | DA NE Ni pomembno: |
| e) finančni načrt in plan stroškov sta usklajena | DA NE Ni pomembno: |
| f) kazalniki | DA NE Ni pomembno: |
| g) pogodba in aneksi | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je vnesen obrazec Poročanje o izvajanju projekta (SSV-04): | DA NE Ni pomembno: |
| a) dejanski datum zaključka aktivnosti | DA NE Ni pomembno: |
| b) dosežena vrednost fizičnih ciljev | DA NE Ni pomembno: |
| c) izplačila iz ostalih neupravičenih virov | DA NE Ni pomembno: |
| č) realizacija usklajena glede na vire sredstev (odredbe) in po upravičenosti stroškov (prijava stroškov) | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je vnesen obrazec Preverjanje projekta na kraju samem (SSV - 03) | DA NE Ni pomembno: |
| a) datum preverjanja | DA NE Ni pomembno: |
| b) udeleženci preverjanja | DA NE Ni pomembno: |
| c) izpolnjeno poročilo o kontroli: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je zagotovljena ustrezna dokumentacija za spremljanje projekta 5 let po zaključku pomoči? | DA NE Ni pomembno: |
| Razlogi za nedoseganje ciljev: (Vpišite opombe) |  |
| Ostale opombe: |  |

| 6. ZAKLJUČEK BAZE PODATKOV |
| --- |
| Ali je bil proces zaključen v: |  |
| MFERAC | DA NE Ni pomembno: |
| ISARR | DA NE Ni pomembno: |

7. PODPISANE IZJAVE

Dokumentacija je zaključena in popolna.

Datum:								Datum:

Pripravil:								Preveril:

7. UGOTOVITEV O ZAKLJUČKU PROJEKTA

| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |

S podpisom ugotovitve potrjujemo, da so trditve v tej ugotovitvi resnične in podajajo natančno stanje na opredeljenem področju.

Tako ugotavljamo:

da so bili opravljeni vsi postopki zaključevanja ter da je zaključena in popolna vsa dokumentacija.

da projekt ni zaključen iz naslednjih razlogov:
(navedite razlog, zaradi katerega projekt še ni zaključen npr. neplačane terjatve, sodni postopki,…)

| Končni upravičenec: |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek in podpis odgovorne osebe: |  |
| Kraj in datum: |  |

| Ime, priimek in podpis skrbnika pogodbe |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek in podpis odgovorne osebe za finančne zadeve: |  |
| Ime, priimek in podpis odgovorne osebe za kontrole po 4. členu: |  |
| Ime, priimek in podpis odgovorne NPU: |  |
| Kraj in datum: |  |

Številka SPIS:

POROČILO O ZAKLJUČKU PROJEKTA EPD

| Prednostna naloga |  |
| --- | --- |
| Ukrep |  |
| Inštrument |  |
| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| Naziv projekta |  |
| Nosilec proračunske postavke |  |
| Končni upravičenec |  |
| Oseba, odgovorna za projekt na ministrstvu | (skrbnik pogodbe v trenutku zaključevanja projekta, navedite tudi vse predhodne skrbnike pogodbe) |
| Oseba odgovorna za vzdrževanje projektne mape | (oseba, ki bo še 5 let po zaključku izpolnjevala kontrolni list– če je relevantno) |
| Arhiv (lokacija) |  |
| Številka SPIS |  |

VSEBINA:

- Matični podatki o projektu – izpis ISARR

- Poročanje o izvajanju projekta – izpis ISARR

- Zaključno poročilo za projekt – izpolni skrbnik pogodbe

- Revizijska sled – pripravi NPP

- Priloge k zaključnemu poročilu – izjave – izpolni končni upravičenec

- Kontrolni list za zaključek projekta – izpolni KE

- Ugotovitev o zaključku projekta – izpolni skrbnik in pridobi podpise

1.

(Matični podatki o projektu – izpis ISARR)

2.

(Poročanje o izvajanju projekta – izpis ISARR)

3. ZAKLJUČNO POROČILO ZA PROJEKT

| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |

- Uvod

(Kratka predstavitev okvira projekta (strategija, cilji) in opis izvedbe projekta)

- Doseženi rezultati projekta

  - Opisni cilji

(Opis, kateri cilji so bili v skladu s pogodbo o sofinanciranju doseženi. Če so se cilji spremenili, kako in zakaj? Navedba, kateri cilji in rezultati so bili v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvršeni/realizirani)

  - Potrjeni in doseženi načrt indikatorjev

(Podatki o fizičnih ciljih po potrjenem načrtu in dejanskem stanju)

  - Aktivnosti projekta

(Opis, katere aktivnosti so bile v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvedene. Če so se spremenile, kako in zakaj)

  - Informiranje in obveščanje

V skladu s Priročnikom za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o strukturnih in Kohezijskem skladu

(Katere aktivnosti in rezultati na tem področju informiranja in obveščanja javnosti so bile v okviru projekta dosežene)

  - Izmenjava izkušenj

(Ali se je v okviru projekta izvedlo kakšne aktivnosti, ki so izmenjava izkušenj s podobnimi projekti)

  - Upravljanje izvajanja projekta

(Kratka predstavitev upravljanja projekta v primeru večjih sprememb (spremembe podpisnika pogodbe, se navedejo z obrazložitvijo zakaj))

  - Partnerstvo (če je relevantno)

(Kakšne oblike partnerstva so se oblikovale v okviru izvajanja projekta? Kako je projekt prispeval k horizontalni in vertikalni institucionalni strukturi? Opis rezultatov)

  - Spremljanje in ocenjevanje (če je relevantno)

(V skladu s pogodbo o sofinanciranju naj bi se vzpostavil sistem spremljanja in vrednotenja projekta. Opis le tega za projekt)

- Finančni podatki

(Finančni podatki so razvidni iz matičnih podatkov in iz poročila o izvajanju projekta, ki sta 1. in 2. del Poročila o zaključku projekta)

- Vračila

(Za projekte, kjer se izterjava šele predvideva oz. obstajajo neizterljivi zneski in za projekte, kjer so bili zneski že izterjani)

| Referenčna številka v primeru nepravilnosti |  |
| --- | --- |
| Izterljivi znesek (EU del) |  |
| Izterljivi znesek (lastna udeležba) |  |
| Leto izdaje naloga za izterjavo (za primer, kjer se izterjava šele predvideva) |  |
| Leto izključitve izterjanega zneska od izdatkov, prijavljenih Evropski komisiji (za primer, kjer so bili zneski že izterjani) |  |
| Informacije o aktivnostih izvedene izterjave |

- Informacije o opravljenih kontrolah na projektu

(informacija o opravljeni kontroli po 4. členu Uredbe 438/2001 in poročilo o ugotovljenih neupravičenih stroških (datum in navedba odgovorne osebe kontrole), informacija o opravljeni kontroli na kraju samem in poročilo o opravljeni kontroli, informacija o opravljeni kontroli s strani revizorjev EU (poročilo o opravljeni reviziji))

- Ostale informacije o projektu

  - Inovativnost

(Kakšne so inovacije v projektu in kako so se aplicirale pri izvajanju? Inovativnost se lahko nanaša na lokalni, nacionalni ali celo evropski ravni in se lahko nanaša na strateški del, proces ali na rezultate)

  - Demonstracijski učinki

(Kakšni so demonstracijski učinki projekta in katere aktivnosti so bile povzete, da se izkušnje prenašajo na ostale projekte, programe)

  - Dodana vrednost evropskih virov

(Kakšna je bila dodana vrednost vključitve sredstev strukturnih skladov)

  - Vplivi na horizontalne prednostne naloge

(Kakšne so izkušnje (“lessons learned” and “good practice”) z vidika politike na lokalni, nacionalni in evropski ravni? V prazna polja vpišite, kako ste pri projektu zagotavljali osnovne smernice posamezne horizontalne prednostne naloge, npr. za zagotavljanje informacijske družbe, navedite kakšna IKT in na kakšen način se uporablja)

| Trajnostni razvoj |  |
| --- | --- |
| Regionalni razvoj |  |
| Enakost možnosti |  |
| Informacijska družba |  |

  - Skladnost s shemo državne pomoči

(Po otrebi opišite skladnost s shemo državnih pomoči)

  - Preverjanje dvojnega financiranja

(Sklicujte se na pogodbeni člen oz. drug dokument, kjer je to navedeno)

Ime in priimek (skrbnik projekta):

Datum:

Podpis:

4.

(Revizijska sled)

5. IZJAVE KONČNEGA PREJEMNIKA

| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |
| Končni upravičenec |  |
| Končni prejemnik, naslov, telefon, e-pošta |  |

S podpisom izjave potrjujemo, da so trditve v tej izjavi resnične in podajajo natančno stanje na opredeljenem področju:

1. Prihodki

(izberite eno izmed spodnjih dveh izjav)

Iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti niso nastali prihodki.

Iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti so nastali prihodki in so bili odšteti od upravičenih stroškov in ustrezno prikazani.

2. Hranjenje

Celotna projektna dokumentacija se nahaja na lokaciji končnega prejemnika in bo hranjena najmanj do 31.12.2017.

(oziroma navedite ustrezno lokacijo hranjenja dokumentacije)

3. Nepravilnosti

(izpolnite tabelo ali izjavite, da v procesu izvajanja kontrol ali revizij drugih revizorskih teles ni bilo ugotovljenih nepravilnosti)

| Izvajalec kontrole | Datum opravljene kontrole | Ugotovljena nepravilnost | Izvedena aktivnost in datum odprave nepravilnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

4. Stroškovno mesto

Vsi stroški in prihodki (če so nastali) projekta so vodeni na posebnem stroškovnem mestu
Priloga: izpis iz računovodskega sistema, ki dokazuje trditev.

| Ime in priimek odgovorne osebe končnega prejemnika |  |
| --- | --- |
| Funkcija odgovorne osebe |  |
| Podpis in žig odgovorne osebe |  |
| Kraj in datum |  |

6. KONTROLNI LIST ZA ZAKLJUČEK PROJEKTA

| 1. PREGLED |
| --- |
| Program: | EPD |
| Številka projekta EPD v ISARR: |  |
| Št. pogodbe: |  |
| Št. NRP: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Končni upravičenec: |  |
| Končni prejemnik(i) /prejemnik(i): |  |
| Projektni partner(ji): |  |
| Organ upravljanja: | SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO |
| Vrsta sredstev: | ESRR ESS EKUJS FIUR |

| 2. USKLADITEV IZPLAČIL IN IZDATKOV |
| --- |
| Skupaj izplačil za projekt (realizacija projekta): |  |
| Potrjeni načrt financiranja projekta/instrumenta: |  |
| % sofinanciranja: |  |
| Datum konca upravičenosti izdatkov: |  |
| Datum izplačila zadnjega zahtevka za izplačilo: |  |
| Ali so bili ugotovljeni prihodki na projektu: | DA NE Ni pomembno: |
| na osnovi CBA analize | DA NE Ni pomembno: |
| osnovi dejanskih prejemkov | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je so bila izvedena preverjanja v zvezi z dvojnim financiranjem: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je izkaz stanja v bazi ISARR natisnjen in priložen: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so izplačila enaka izdatkom v izkazu stanja: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali sta sofinanciranje EU in nacionalno sofinanciranje v izkazu pravilna: | DA NE Ni pomembno: |

| 3. DOKUMENTACIJA |
| --- |
| Nahajališče dokumentacije: | Arhiv |
| Ali je imenovana oseba, ki je zadolžena za spremljanje projekta 5 let po zaključku pomoči: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je v projektni mapi naslednja dokumentacija: |  |
| Prijava za sofinanciranje projekta: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Pogodba o sofinanciranju – podpisana in datirana: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Aneksi k pogodbi o sofinanciranju: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Seznam zahtevkov za izplačilo DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je priložena izjava o doseganju ciljev na projektu/instrumentu: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je priložena izjava o tem, da ne obstajajo nobene obveznosti v zvezi s projektom/instrumentov med pogodbenimi partnerji: DA | DA NE Ni pomembno: |

| 4. REVIZIJA/SKLADNOST (Uredba komisije 438/2001) |
| --- |
| Preverjanje po čl. 4 je bil izveden: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Št. in datum kontrol na kraju samem v skladu s členom št. 4: | Število: Datum: |
| Vsa priporočila iz člena 4 so bila upoštevana: | DA NE Ni pomembno: |
| So bile v zvezi s tem projektom ugotovljene kakšne napake/nepravilnosti: | DA NE Datum: |
| So bile nepravilnosti odpravljene in kdaj: | DA NE Datum: |
| Poročilo o zunanji reviziji je priloženo: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so upoštevana pravila Skupnosti: |  |
| v zvezi z državnimi pomočmi | DA NE Ni pomembno: |
| v zvezi z enakostjo spolov | DA NE Ni pomembno: |
| v zvezi z okoljskimi pravili | DA NE Ni pomembno: |
| v zvezi s pravili na področju javnega naročanja | DA NE Ni pomembno: |
| Obveščanje je bilo opravljeno v skladu z Uredbo 1159/2000 in Uredbo 629/2004: | DA NE Ni pomembno: |

Projekt ni zaključen, dokler niso izpolnjena vsa priporočila in odpravljene vse nepravilnosti.

| 5. SPREMLJANJE |
| --- |
| Ali so v osrednji bazi podatkov shranjene naslednje informacije: |  |
| Splošne informacije |  |
| Ali so opredeljeni kazalniki učinkov in rezultatov za projekt/instrument: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so bili doseženi vsi kazalniki učinkov in rezultatov: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so kazalniki učinkov zajeti na podlagi poročanja o fizičnih in finančnih ciljih (samo za primer, ko ni opredeljenih kazalnikov učinka): | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je projekt izpolnil vse zahteve za poročanje: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so vmesna in zaključna poročila priložena: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je projekt izpolnil cilje, navedene v obvestilu o izboru: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so na projektu vneseni in urejeni matični podatki: |  |
| a) datumi | DA NE Ni pomembno: |
| b) vloge | DA NE Ni pomembno: |
| c) opis cilja | DA NE Ni pomembno: |
| č) horizontalne prednostne naloge | DA NE Ni pomembno: |
| d) aktivnosti | DA NE Ni pomembno: |
| e) finančni načrt in plan stroškov sta usklajena | DA NE Ni pomembno: |
| f) kazalniki | DA NE Ni pomembno: |
| g) pogodba in aneksi | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je vnesen obrazec Poročanje o izvajanju projekta (SSV-04): | DA NE Ni pomembno: |
| a) dejanski datum zaključka aktivnosti | DA NE Ni pomembno: |
| b) dosežena vrednost fizičnih ciljev | DA NE Ni pomembno: |
| c) izplačila iz ostalih neupravičenih virov | DA NE Ni pomembno: |
| č) realizacija usklajena glede na vire sredstev (odredbe) in po upravičenosti stroškov (prijava stroškov) | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je vnesen obrazec Preverjanje projekta na kraju samem (SSV - 03) | DA NE Ni pomembno: |
| a) datum preverjanja | DA NE Ni pomembno: |
| b) udeleženci preverjanja | DA NE Ni pomembno: |
| c) izpolnjeno poročilo o kontroli | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je zagotovljena ustrezna dokumentacija za spremljanje projekta 5 let po zaključku pomoči | DA NE Ni pomembno: |
| Razlogi za nedoseganje ciljev: (Vpišite opombe) |  |
| Ostale opombe: |  |

| 6. ZAKLJUČEK BAZE PODATKOV |
| --- |
| Ali je bil proces zaključen v: |  |
| MFERAC | DA NE Ni pomembno: |
| ISARR | DA NE Ni pomembno: |

7. PODPISANE IZJAVE

Dokumentacija je zaključena in popolna.

Datum:								Datum:

Pripravil:								Preveril:

7. UGOTOVITEV O ZAKLJUČKU PROJEKTA

| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |

S podpisom ugotovitve potrjujemo, da so trditve v tej ugotovitvi resnične in podajajo natančno stanje na opredeljenem področju:

da so bili opravljeni vsi postopki zaključevanja ter da je zaključena in popolna vsa dokumentacija.

da projekt ni zaključen iz naslednjih razlogov:
(navedite razlog, zaradi katerega projekt še ni zaključen npr. neplačane terjatve, sodni postopki,…)

| Ime, priimek in podpis skrbnika pogodbe |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek in podpis odgovorne osebe za finančne zadeve: |  |
| Ime, priimek in podpis odgovorne osebe za kontrole po 4. členu: |  |
| Ime, priimek in podpis odgovorne NPU: |  |
| Kraj in datum: |  |

Številka SPIS:

POROČILO O ZAKLJUČKU PROJEKTA EPD

| Prednostna naloga |  |
| --- | --- |
| Ukrep |  |
| Inštrument |  |
| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| Naziv projekta |  |
| Nosilec proračunske postavke |  |
| Končni upravičenec |  |
| Oseba, odgovorna za projekt na ministrstvu | (skrbnik pogodbe v trenutku zaključevanja projekta, navedite tudi vse predhodne skrbnike pogodbe) |
| Oseba odgovorna za vzdrževanje projektne mape | (oseba, ki bo še 5 let po zaključku izpolnjevala kontrolni list– če je relevantno) |
| Arhiv (lokacija) |  |
| Številka SPIS |  |

VSEBINA:

- Matični podatki o projektu – izpis ISARR

- Poročanje o izvajanju projekta – izpis ISARR

- Zaključno poročilo za projekt – izpolni skrbnik pogodbe

- Revizijska sled – pripravi NPP

- Priloge k zaključnemu poročilu – izjave – izpolni končni upravičenec

- Kontrolni list za zaključek projekta – izpolni KE

- Ugotovitev o zaključku projekta – izpolni skrbnik in pridobi podpise

1.

(Matični podatki o projektu – izpis ISARR)

2.

(Poročanje o izvajanju projekta – izpis ISARR)

3. ZAKLJUČNO POROČILO ZA PROJEKT

| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |

- Uvod

(Kratka predstavitev okvira projekta (strategija, cilji) in opis izvedbe projekta)

- Doseženi rezultati projekta

  - Opisni cilji

(Opis, kateri cilji so bili v skladu s pogodbo o sofinanciranju doseženi. Če so se cilji spremenili, kako in zakaj? Navedba, kateri cilji in rezultati so bili v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvršeni/realizirani)

  - Potrjeni in doseženi načrt indikatorjev

(Podatki o fizičnih ciljih po potrjenem načrtu in dejanskem stanju)

  - Aktivnosti projekta

(Opis, katere aktivnosti so bile v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvedene. Če so se spremenile, kako in zakaj)

  - Informiranje in obveščanje

V skladu s Priročnikom za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o strukturnih in Kohezijskem skladu

(Katere aktivnosti in rezultati na tem področju informiranja in obveščanja javnosti so bile v okviru projekta dosežene)

  - Izmenjava izkušenj

(Ali se je v okviru projekta izvedlo kakšne aktivnosti, ki so izmenjava izkušenj s podobnimi projekti)

  - Upravljanje izvajanja projekta

(Kratka predstavitev upravljanja projekta v primeru večjih sprememb (spremembe podpisnika pogodbe, se navedejo z obrazložitvijo zakaj))

  - Partnerstvo (če je relevantno)

(Kakšne oblike partnerstva so se oblikovale v okviru izvajanja projekta? Kako je projekt prispeval k horizontalni in vertikalni institucionalni strukturi? Opis rezultatov)

  - Spremljanje in ocenjevanje (če je relevantno)

(V skladu s pogodbo o sofinanciranju naj bi se vzpostavil sistem spremljanja in vrednotenja projekta. Opis le tega za projekt)

- Finančni podatki

(Finančni podatki so razvidni iz matičnih podatkov in iz poročila o izvajanju projekta, ki sta 1. in 2. del Poročila o zaključku projekta)

- Vračila

(Za projekte, kjer se izterjava šele predvideva oz. obstajajo neizterljivi zneski in za projekte, kjer so bili zneski že izterjani)

| Referenčna številka v primeru nepravilnosti |  |
| --- | --- |
| Izterljivi znesek (EU del) |  |
| Izterljivi znesek (lastna udeležba) |  |
| Leto izdaje naloga za izterjavo (za primer, kjer se izterjava šele predvideva) |  |
| Leto izključitve izterjanega zneska od izdatkov, prijavljenih Evropski komisiji (za primer, kjer so bili zneski že izterjani) |  |
| Informacije o aktivnostih izvedene izterjave |

- Informacije o opravljenih kontrolah na projektu

(informacija o opravljeni kontroli po 4. členu Uredbe 438/2001 in poročilo o ugotovljenih neupravičenih stroških (datum in navedba odgovorne osebe kontrole), informacija o opravljeni kontroli na kraju samem in poročilo o opravljeni kontroli, informacija o opravljeni kontroli s strani revizorjev EU (poročilo o opravljeni reviziji))

- Ostale informacije o projektu

  - Inovativnost

(Kakšne so inovacije v projektu in kako so se aplicirale pri izvajanju? Inovativnost se lahko nanaša na lokalni, nacionalni ali celo evropski ravni in se lahko nanaša na strateški del, proces ali na rezultate)

  - Demonstracijski učinki

(Kakšni so demonstracijski učinki projekta in katere aktivnosti so bile povzete, da se izkušnje prenašajo na ostale projekte, programe)

  - Dodana vrednost evropskih virov

(Kakšna je bila dodana vrednost vključitve sredstev strukturnih skladov)

  - Vplivi na horizontalne prednostne naloge

(Kakšne so izkušnje (“lessons learned” and “good practice”) z vidika politike na lokalni, nacionalni in evropski ravni? V prazna polja vpišite, kako ste pri projektu zagotavljali osnovne smernice posamezne horizontalne prednostne naloge, npr. za zagotavljanje informacijske družbe, navedite kakšna IKT in na kakšen način se uporablja)

| Trajnostni razvoj |  |
| --- | --- |
| Regionalni razvoj |  |
| Enakost možnosti |  |
| Informacijska družba |  |

  - Skladnost s shemo državne pomoči

(Po otrebi opišite skladnost s shemo državnih pomoči)

  - Preverjanje dvojnega financiranja

(Sklicujte se na pogodbeni člen oz. drug dokument, kjer je to navedeno)

Ime in priimek (skrbnik projekta):

Datum:

Podpis:

4.

(Revizijska sled)

5. IZJAVE KONČNEGA PREJEMNIKA

| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |
| Končni upravičenec |  |
| Končni prejemnik, naslov, telefon, e-pošta |  |

S podpisom izjave potrjujemo, da so trditve v tej izjavi resnične in podajajo natančno stanje na opredeljenem področju:

1. Prihodki

(izberite eno izmed spodnjih dveh izjav)

Iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti niso nastali prihodki.

Iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti so nastali prihodki in so bili odšteti od upravičenih stroškov in ustrezno prikazani.

2. Lastništvo nepremičnine

(kjer je relevantno)

| Lastnik | KO | št. parcele |
| --- | --- | --- |

3. Hranjenje

Celotna projektna dokumentacija se nahaja na lokaciji končnega prejemnika in bo hranjena najmanj do 31.12.2017.

(oziroma navedite ustrezno lokacijo hranjenja dokumentacije)

4. Nepravilnosti

(izpolnite tabelo ali izjavite, da v procesu izvajanja kontrol ali revizij drugih revizorskih teles ni bilo ugotovljenih nepravilnosti)

| Izvajalec kontrole | Datum opravljene kontrole | Ugotovljena nepravilnost | Izvedena aktivnost in datum odprave nepravilnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

5. Stroškovno mesto

Vsi stroški in prihodki (če so nastali) projekta so vodeni na posebnem stroškovnem mestu
Priloga: izpis iz računovodskega sistema, ki dokazuje trditev.

| Ime in priimek odgovorne osebe končnega prejemnika |  |
| --- | --- |
| Funkcija odgovorne osebe |  |
| Podpis in žig odgovorne osebe |  |
| Kraj in datum |  |

6. KONTROLNI LIST ZA ZAKLJUČEK PROJEKTA

| 1. PREGLED |
| --- |
| Program: | EPD |
| Številka projekta EPD v ISARR: |  |
| Št. pogodbe: |  |
| Št. NRP: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Končni upravičenec: |  |
| Končni prejemnik(i) /prejemnik(i): |  |
| Projektni partner(ji): |  |
| Organ upravljanja: | SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO |
| Vrsta sredstev: | ESRR ESS EKUJS FIUR |

| 2. USKLADITEV IZPLAČIL IN IZDATKOV |
| --- |
| Skupaj izplačil za projekt (realizacija projekta): |  |
| Potrjeni načrt financiranja projekta/instrumenta: |  |
| % sofinanciranja: |  |
| Datum konca upravičenosti izdatkov: |  |
| Datum izplačila zadnjega zahtevka za izplačilo: |  |
| Ali so bili ugotovljeni prihodki na projektu: | DA NE Ni pomembno: |
| na osnovi CBA analize | DA NE Ni pomembno: |
| osnovi dejanskih prejemkov | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je so bila izvedena preverjanja v zvezi z dvojnim financiranjem: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je izkaz stanja v bazi ISARR natisnjen in priložen: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so izplačila enaka izdatkom v izkazu stanja: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali sta sofinanciranje EU in nacionalno sofinanciranje v izkazu pravilna: | DA NE Ni pomembno: |

| 3. DOKUMENTACIJA |
| --- |
| Nahajališče dokumentacije: | Arhiv |
| Ali je imenovana oseba, ki je zadolžena za spremljanje projekta 5 let po zaključku pomoči: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je v projektni mapi naslednja dokumentacija: |  |
| Prijava za sofinanciranje projekta: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Pogodba o sofinanciranju – podpisana in datirana: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Aneksi k pogodbi o sofinanciranju: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Seznam zahtevkov za izplačilo: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je priložena izjava o doseganju ciljev na projektu/instrumentu: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je priložena izjava o tem, da ne obstajajo nobene obveznosti v zvezi s projektom/instrumentov med pogodbenimi partnerji: DA | DA NE Ni pomembno: |

| 4. REVIZIJA/SKLADNOST (Uredba komisije 438/2001) |
| --- |
| Preverjanje po čl. 4 je bil izveden: DA | DA NE Ni pomembno: |
| Št. in datum kontrol na kraju samem v skladu s členom št. 4: | Število: Datum: |
| Vsa priporočila iz člena 4 so bila upoštevana: | DA NE Ni pomembno: |
| So bile v zvezi s tem projektom ugotovljene kakšne napake/nepravilnosti: | DA NE Datum: |
| So bile nepravilnosti odpravljene in kdaj: | DA NE Datum: |
| Poročilo o zunanji reviziji je priloženo: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so upoštevana pravila Skupnosti: |  |
| v zvezi z državnimi pomočmi | DA NE Ni pomembno: |
| v zvezi z enakostjo spolov | DA NE Ni pomembno: |
| v zvezi z okoljskimi pravili | DA NE Ni pomembno: |
| v zvezi s pravili na področju javnega naročanja | DA NE Ni pomembno: |
| Obveščanje je bilo opravljeno v skladu z Uredbo 1159/2000 in Uredbo 629/2004: | DA NE Ni pomembno: |

Projekt ni zaključen, dokler niso izpolnjena vsa priporočila in odpravljene vse nepravilnosti.

| 5. SPREMLJANJE |
| --- |
| Ali so v osrednji bazi podatkov shranjene naslednje informacije: |  |
| Splošne informacije |  |
| Ali so opredeljeni kazalniki učinkov in rezultatov za projekt/instrument: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so bili doseženi vsi kazalniki učinkov in rezultatov: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so kazalniki učinkov zajeti na podlagi poročanja o fizičnih in finančnih ciljih (samo za primer, ko ni opredeljenih kazalnikov učinka): | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je projekt izpolnil vse zahteve za poročanje: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so vmesna in zaključna poročila priložena: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je projekt izpolnil cilje, navedene v obvestilu o izboru: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali so na projektu vneseni in urejeni matični podatki: |  |
| a) datumi | DA NE Ni pomembno: |
| b) vloge | DA NE Ni pomembno: |
| c) opis cilja | DA NE Ni pomembno: |
| č) horizontalne prednostne naloge | DA NE Ni pomembno: |
| d) aktivnosti | DA NE Ni pomembno: |
| e) finančni načrt in plan stroškov sta usklajena | DA NE Ni pomembno: |
| f) kazalniki | DA NE Ni pomembno: |
| g) pogodba in aneksi | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je vnesen obrazec Poročanje o izvajanju projekta (SSV-04): | DA NE Ni pomembno: |
| a) dejanski datum zaključka aktivnosti | DA NE Ni pomembno: |
| b) dosežena vrednost fizičnih ciljev | DA NE Ni pomembno: |
| c) izplačila iz ostalih neupravičenih virov | DA NE Ni pomembno: |
| č) realizacija usklajena glede na vire sredstev (odredbe) in po upravičenosti stroškov (prijava stroškov) | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je vnesen obrazec Preverjanje projekta na kraju samem (SSV - 03): | DA NE Ni pomembno: |
| a) datum preverjanja | DA NE Ni pomembno: |
| b) udeleženci preverjanja | DA NE Ni pomembno: |
| c) izpolnjeno poročilo o kontroli: | DA NE Ni pomembno: |
| Ali je zagotovljena ustrezna dokumentacija za spremljanje projekta 5 let po zaključku pomoči? | DA NE Ni pomembno: |
| Razlogi za nedoseganje ciljev: (Vpišite opombe) |  |
| Ostale opombe: |  |

| 6. ZAKLJUČEK BAZE PODATKOV |
| --- |
| Ali je bil proces zaključen v: |  |
| MFERAC | DA NE Ni pomembno: |
| ISARR | DA NE Ni pomembno: |

7. PODPISANE IZJAVE

Dokumentacija je zaključena in popolna.

Datum:									Datum:

Pripravil:									Preveril:

7. UGOTOVITEV O ZAKLJUČKU PROJEKTA

| Številka projekta EPD v ISARR |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |

S podpisom ugotovitve potrjujemo, da so trditve v tej ugotovitvi resnične in podajajo natančno stanje na opredeljenem področju:

da so bili opravljeni vsi postopki zaključevanja ter da je zaključena in popolna vsa dokumentacija.

da projekt ni zaključen iz naslednjih razlogov:
(navedite razlog, zaradi katerega projekt še ni zaključen npr. neplačane terjatve, sodni postopki,…)

| Ime, priimek in podpis skrbnika pogodbe |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek in podpis odgovorne osebe za finančne zadeve: |  |
| Ime, priimek in podpis odgovorne osebe za kontrole po 4. členu: |  |
| Ime, priimek in podpis odgovorne NPU: |  |
| Kraj in datum: |  |

# Footnotes

Za Evropski socialni sklad in Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad podrobnosti na operativni ravni niso potrebne v končnem poročilu pod pogojem, da država članica jih država članica predloži na prošnjo Komisije.

Za Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad takšnega seznama ni potrebno predložiti končnemu poročilu pod pogoje da ga država članica pripravi na zahtevo Komisije.