Št.: 3083-70/2007-75

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), izdaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad

NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE, POROČANJE IN VREDNOTENJE

IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE

V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007–2013

Verzija: 3.00

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Organ upravljanja

Datum:	november 2012

SEZNAM KRATIC

ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS – Evropski socialni sklad

EK – Evropska Komisija

ISARR – referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov

JN – javno naročilo

JR  –  javni razpis

KL – kontrolni list

KP – kohezijska politika

KS – Kohezijski sklad

LN  –  letni načrt PU

LNV – letni načrt vrednotenja

MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

MVP – Modul za vnos podatkov

NO – Nadzorni odbor

NPO – neposredna potrditev operacije

NPU – neposredni proračunski uporabnik

NRP – načrt razvojnih programov

OP – operativni program

OP RČV – operativni program razvoja človeških virov

OP ROPI – operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

OP RR – operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov

OSUN – opis sistema upravljanja in nadzora

OU – organ upravljanja

OU KE – sektor za kontrolo – Cilj 1 v direktoratu za evropsko kohezijsko politiko

OU SSV – sektor za spremljanje in vrednotenje na organu upravljanja

PO – organ za potrjevanje

PT – posredniško telo

PU – prednostna usmeritev

RD – razpisna dokumentacija

RP – razvojna prioriteta

SLN – skupni letni načrt

UNP – Urad RS za nadzor proračuna

ZzI – zahtevek za izplačilo

ZzP – zahtevek za povračilo

| Verzija | Datum | Opomba/sprememba strani oz. poglavja | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 10.05.2010 | / | / |
| 2.00 | 15.10.2010 | Posodobitev celotnih Navodil ter Prilog | / |
| 3.00 |  | Posodobitev celotih navodil |  |

DEFINICIJE

- »nacionalni strateški referenčni okvir« je dokument razvojnega načrtovanja, ki zagotavlja, da je pomoč skladov kohezijske politike usklajena s kohezijsko politiko in določa povezavo med prednostnimi nalogami EU na eni strani ter strateškimi in izvedbenimi dokumenti razvojnega načrtovanja na drugi strani. Nacionalni strateški referenčni okvir predstavlja podlago za pripravo operativnih programov v okviru skladov kohezijske politike.

- »operativni program« je izvedbeni programski dokument Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja, ki podrobneje opredeljuje vsebino razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev za njegovo izvajanje in ga potrdi Evropska komisija z odločbo. Cilje operativnega programa se dosega z izvajanjem operacij.

- »razvojna prioriteta« je »prednostna os« ali prednostna naloga v operativnem programu, ki vključuje eno ali več prednostnih usmeritev in ki ima posebne merljive cilje.

- »prednostna usmeritev« je skupina povezanih operacij in predstavlja izhodiščno raven planiranja v državnem proračunu (evidenčni projekti) ter osnovno raven vsebinskega in finančnega upravljanja sredstev kohezijske politike.

- »instrument« je način izbora operacij in je:

- javni razpis/javni poziv za izbor operacij,

  - neposredna potrditev operacij,

- v primeru OP RR tudi javni poziv

- »operacija« je potrjen projekt ali potrjena skupina projektov, ki jo izvaja eden ali več upravičencev, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev razvojne prioritete. Operacija je raven, ki se vnaša v ISARR in na ravni katere se pripravlja zahtevek za povračilo ter raven na kateri se zaključuje programsko obdobje.

- »potrjen projekt« je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. Projekt potrdi organ upravljanja ali posredniško telo.

- »potrjena skupina projektov« so projekti, od katerih je vsak tehnično-tehnološko in ekonomsko zaokrožena celota, ki izpolnjuje cilje v okviru skupnega namena. Skupino projektov potrdi organ upravljanja ali posredniško telo.

- »veliki projekt« je projekt v okviru operativnega programa, ki zajema vrsto del, dejavnosti ali storitev, katerih namen je samostojno izvajanje nedeljive naloge določene gospodarske ali tehnične narave, ki ima jasno opredeljene cilje in katerega skupni stroški presegajo 50 milijonov EUR. Veliki projekt potrdi Evropska komisija

- »program, ki ga izvaja upravičenec« je skupek različnih medsebojno usklajenih projektov, pri katerih so cilji opredeljeni v okviru skupnega namena (politike) in ga je mogoče ovrednotiti in časovno razmejiti. Upravičenec mora voditi evidenco z vsemi podatki o projektih iz te točke. Program, ki ga izvaja upravičenec, potrdi organ upravljanja ali posredniško telo.

12. »organ upravljanja« je institucija, ki v postopkih načrtovanja in porabe sredstev zagotavlja učinkovitost in pravilnost izvajanja operativnih programov ter usmerja in nadzoruje posredniška telesa pri izvajanju operativnih programov.

13. »posredniško telo« je neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja finančnega načrta, ki mu organ upravljanja lahko v izvajanje prenese določene naloge.

14.	»upravičenec« je oseba zasebnega ali javnega prava, ki je odgovorna za izvedbo operacije.

15.	»neposredni proračunski uporabnik« opredeljen v zakonu, ki ureja javne finance, nastopa pri izvajanju kohezijske politike v vlogi posredniškega telesa ali v vlogi upravičenca.

16.	»skladi kohezijske politike«, ki so vir sofinanciranja operativnih programov, so:

–	Evropski sklad za regionalni razvoj;

–	Evropski socialni sklad;

–	Kohezijski sklad.

17. »sistem ISARR« je referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

18. »IS-PA 2007« je informacijski sistem organa za potrjevanje.

19. »MFERAC« je enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna.

20. »sredstva kohezijske politike« so sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko ter sredstva občinskih proračunov, ostalih javnih in zasebnih virov financiranja.

21.	»sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko« so pravice porabe, zagotovljene na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike, določene v državnem proračunu.

22.	»prispevek Skupnosti« so namenska sredstva EU za namene izvajanja kohezijske politike, s katerimi upravlja organ za potrjevanje.

23.	»upravičeni javni izdatki« so izdatki iz naslova sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, sredstev občinskega proračuna in ostalih javnih virov financiranja, ki:

–	so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvršene, in

–	so v skladu s cilji operacij in

–	se jih dokazuje z računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti ter

–	morajo biti v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili.

24.. »zahtevek za izplačilo« je standardiziran obrazec, ki se kreira v sistemu ISARR in je podlaga za pripravo podatkov za odredbe za izplačila iz državnega proračuna.

25. »zahtevek za povračilo« je knjigovodska listina, ki omogoča izvršitev povračila prispevka Skupnosti v državni proračun.

KAZALO

1 UVOD	7

1.1 UVODNA POJASNILA	7

1.2 POSTOPKI NAČRTOVANJA, SPREMLJANJA, POROČANJA IN VREDNOTENJA	8

2 OPIS POSTOPKOV NAČRTOVANJA	10

2.1 NAČRTOVANJE IZVAJANJA PREDNOSTNIH USMERITEV	10

2.1.1 POSTOPEK NAČRTOVANJA PU V ISARR	11

2.1.2 LETNO NAČRTOVANJE IZVAJANJA KP NA RAVNI PU	11

2.2 NAČRTOVANJE, PRIJAVA IN POTRJEVANJE INSTRUMENTOV ZA IZBOR OPERACIJ	12

2.2.1 POSTOPEK NAČRTOVANJA, PRIJAVE IN POTRJEVANJA INSTRUMENTA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ	13

2.2.2 POSTOPEK NAČRTOVANJA, PRIJAVE IN POTRJEVANJA INSTRUMENTA NEPOSREDNA POTRDITEV OPERACIJE (NPO)	14

2.2.3 POSTOPEK PRIJAVE IN POTRJEVANJA SPREMEMB INSTRUMENTA NEPOSREDNA POTRDITEV OPERACIJE	20

2.2.4 IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL PRI NPO – primer ROPI	21

3 OPIS POSTOPKOV SPREMLJANJA, IZVAJANJA IN POROČANJA	23

3.1 POROČANJE O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA	23

3.2 SPREMLJANJE IZVAJANJA OPERACIJ V ISARR	24

3.3  SPREMLJANJE FINANČNE REALIZACIJE IN NAPOVEDI – MESEČNO FINANČNO POROČANJE	24

3.4 REDNO SPREMLJANJE NAPREDKA, NAPOVEDI IN TVEGANJ V IZVAJANJU PU	25

3.5 PRIPRAVA LETNEGA POROČILA	26

3.7 SPREMLJANJE SISTEMA IZVAJANJA - OSUN	27

4 VREDNOTENJA	28

4.1 PRIPRAVA LETNIH NAČRTOV VREDNOTENJA	28

4.2 IZVAJANJE VREDNOTENJ	28

5 POROČANJE O IZOBRAŽEVANJU, USPOSABLJANJU IN IZPOPOLNJEVANJU V OKVIRU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2007 - 2013	30

5.1 PRIPRAVA POROČIL	30

5.2 ROKI ZA PREDLOŽITEV POROČIL TER HRAMBA DOKUMENTACIJE	30

PRILOGA 1: VZOREC ZA LETNI NAČRT IZVAJANJA PU	32

PRILOGA 2: VZOREC POVZETKA LETNEGA NAČRTA	36

PRILOGA 3: VZOREC OBRAZCA ZA POROČANJE O KAZALNIKIH – IZPIS IZ ISARR	37

PRILOGA 4: VZOREC IZJAVE O PREVERJANJU FINANČNE, VSEBINSKE, ADMINISTRATIVNE IN TEHNIČNE SKLADNOSTI INSTRUMENTA Z ZAKONODAJO IN RESORNIMI POLITIKAMI	38

PRILOGA 5: OBRAZEC ZA POTRDITEV SKLADNOSTI S PRAVILI DRŽAVNIH POMOČI (izpolni MF – Sektor za spremljanje državnih pomoči)	39

PRILOGA 6: OBRAZEC ZA OPIS SPREMEMB SISTEMA UPRAVLJANJA IN NADZORA ZA SKLADE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE (v okviru OPERATIVNIH PROGRAMOV)	40

PRILOGA 7: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ORGANA UPRAVLJANJA ZA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ	42

PRILOGA 7a: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA NPO - SPLOŠNO	46

PRILOGA 7b: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA NPO – PROGRAM, KI GA IZVAJA UPRAVIČENEC (VSI INSTRUMENTI FINANČNEGA INŽENIRINGA)	52

PRILOGA 7c: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA NPO – OP RČV	58

PRILOGA 7d: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA SPREMEMBO NPO – OP RČV	60

PRILOGA 8: VZOREC OCENJEVALNEGA LISTA ZA KVALITETO VREDNOTENJA	61

PRILOGA 9: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV NA PODLAGI UGOTOVITEV VREDNOTENJA	63

PRILOGA 10: VZOREC MESEČNEGA FINANČNEGA POROČILA – izpis iz ISARR	64

PRILOGA 10a: VZOREC ZA TRIMESEČNE FINANČNE NAPOVEDI IZPLAČIL – poročajo NPU	65

PRILOGA 11: VZOREC IZPISA ZA SPREMLJANJE DRŽAVNIH POMOČI – izpis iz ISARR	66

PRILOGA 12:  VZOREC IZPISA ZA KODE RAZSEŽNOSTI – izpis iz ISARR	67

PRILOGA 13: VZOREC IZPISA ZA SPREMLJANJE OPERACIJ PO TERITORIALNIH ENOTAH – izpis iz ISARR	68

PRILOGA 14: VZOREC IZPISA PODATKOV O POTRJENIH INSTRUMENTIH – izpis iz ISARR	69

PRILOGA 15: NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZAHTEVKA ZA POTRDITEV POMOČI KS IN ESRR ZA NALOŽBE V INFRASTRUKTURO	70

PRILOGA 15a: OBRAZEC ZAHTEVKA ZA POTRDITEV POMOČI KS IN ESRR	80

PRILOGA15b: MAJOR PROJECT REQUEST FOR CONFIRMATION OF ASSISTANCE UNDER ARTICLES 39 TO 41 OF REGULATION (EC) NO 1083/2006 – v angleškem jeziku	95

PRILOGA 15b1 : OBRAZEC ZAHTEVKA ZA POTRDITEV POMOČI ZA VELIK PROJEKT V SKLADU S ČLENI 39 DO 41 UREDBE (ES) št. 1083/2006 - v slovenskem jeziku	111

PRILOGA 16: VZOREC VLOGE ZA NEPOSREDNO POTRDITEV OPERACIJE –  PROGRAM ESS	127

PRILOGA 16a: VZOREC VLOGE ZA NEPOSREDNO POTRDITEV OPERACIJE –  PROJEKT ESS	129

PRILOGA 17:    VZOREC PREDLOGA ZA SPREMEMBO ODLOČBE NPO – OP ROPI IN OP RR	131

PRILOGA 17a: VZOREC ZA PREDLOG ZA SPREMEMBO ODLOČBE NPO – OP RČV	136

PRILOGA 18: Obrazec ISARR - N01	141

PRILOGA 19: Obrazec ISARR - N02	145

PRILOGA 20: Obrazec ISARR - N03	149

PRILOGA 21: Obrazec ISARR - N04	153

PRILOGA 22: Obrazec ISARR - N05	154

PRILOGA 23: POROČANJE O IZOBRAŽEVANJU, USPOSABLJANJU IN IZPOPOLNJEVANJU ZAPOSLENIH NA PODROČJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE	155

# 1 UVOD

# 1.1 UVODNA POJASNILA

Navodila Organa upravljanja (v nadaljevanju OU) za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike opredeljujejo proces načrtovanja, spremljanja, poročanja in vrednotenja izvajanja Operativnih programov (OP) na ravni Prednostnih usmeritev (PU), kot enega ključnih procesov upravljanja kohezijske politike. V procesu primarno sodelujejo OU in NPU (v vlogi PT ali v vlogi upravičenca).

PROCESI V IZVAJANJU KP

Vzpostavitev sistema

Spremljanje in nadzor izvajanja

Zaključevanje

Zaključno poročilo OP

Proces upravljanja

Načrtovanje in spremljanje izvajanja

Finančno upravljanje

Upravljalna preverjanja

Podporni proces: Informacijski sistem

Podporni proces: Informiranje in obveščanje

Podporni proces: Tehnična pomoč

Načrtovanje

na ravni PU

Načrtovanje in spremljanje postopkov izbora in izvajanja  operacij

Vrednotenje,

Končno poročilo PU

Proračun

NRP

Evidenca NRP in prerazporejanje pravic porabe

Zaključevanje

Vračila

Postopek izvedbe instr.

Kontrola sistema,  kontrole po 13. členu in nepravilnosti

Končna kontrola

Vpis matičnih podatkov

Finančna realizacija, ZzI, ZzP Spremljanje kazalnikov

Zaključno poročilo

Priprava programa TP

Izvajanje tehnične pomoči v sistemu

Zaključevanje programa TP

Ocena potreb

Informiranje in obveščanje

Zaključevanje

navodila, ki opredeljujejo upravljalna preverjanja

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013

navodila za spremljanje OP z informacijskim sistemom ISARR

navodila, ki opredeljujejo pravila informiranja in obveščanja

navodila, ki opredeljujejo finančno upravljanje

navodila, ki opredeljujejo izvajanje tehnične pomoči

navodila, ki opredeljujejo upravičene stroške

Navodila za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje

navodila, ki opredeljujejo zaključevanje

Navodila Organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje so veljavna in se uporabljajo od dneva objave na spletni strani OU. Navodila se navezujejo na ostala navodila, ki urejajo finančno upravljanje, upravičene stroške, na navodila, ki urejajo izvajanje upravljalnih preverjanj, na navodila za informiranje in obveščanje, navodila za zaključevanje ter na navodila, ki opredeljujejo spremljanje OP z informacijskim sistemom ISARR. Za področje načrtovanja in izvajanja tehnične pomoči veljajo Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013.

V prilogi navodil se nahajajo vzorci obrazcev, ki se lahko oblikovno prilagodijo in vsebinsko dopolnijo potrebam posameznega sklada.

# 1.2 POSTOPKI NAČRTOVANJA, SPREMLJANJA, POROČANJA IN VREDNOTENJA

Navodila predpisujejo postopke in odgovornosti udeležencev v procesu načrtovanja, spremljanja, poročanja in vrednotenja izvajanja kohezijske politike na ravni PU, instrumentov in operacij, pri čemer realizacija poteka praviloma vedno na ravni operacij.

Načrtovanje temelji na sprejetih Operativnih programih in zajema naslednje postopke:

1. Načrtovanje izvajanja prednostnih usmeritev - določa letno načrtovanje izvajanja KP na ravni PU, postopke  načrtovanja PU v sistemu ISARR in navezavo na postopke načrtovanja projektov v državnem proračunu, ki jih podrobneje predpisujejo navodila, ki urejajo finančno upravljanje.

2. Načrtovanje in potrjevanje instrumentov za izbor operacij (v nadaljevanju instrument) – določajo razmejitev nalog in odgovornosti OU in NPU pri načrtovanju, preverjanju skladnosti instrumentov z nacionalno zakonodajo in evropskimi predpisi za izvajanje kohezijske politike ter opredeljujejo  postopke načrtovanja in potrjevanja instrumentov v primerih:

- javni razpis za izbor operacij (JR);

- neposredna potrditev operacij (NPO).

Spremljanje izvajanja, poročanje in vrednotenje zajema postopke:

- Poročanje na ravni instrumenta

Poročanje o izvedenih javnih razpisih;

  - Poročanja o potrjenih NPO.

- Spremljanje izvajanja iz ravni operacij, agregirano tudi na višje nivoje

- Spremljanje podatkov o operacijah v sistemu ISARR;

- Mesečno poročanje o finančni realizaciji in trimesečne napovedi izplačil;

- Spremljanje državnih pomoči;

- Redno spremljanje izvajanja, napredka in tveganj v izvajanju PU;

- Letno poročanje;

3. Spremljanje sistema izvajanja PU na PT

- Prijava in potrditev sprememb sistema izvajanja na PT.

4. Vrednotenje

- Priprava letnih načrtov vrednotenja;

- Izvajanje vrednotenj in spremljanje izvajanja priporočil vrednotenj.

5. Poročanje o izobraževanju.

# 2 OPIS POSTOPKOV NAČRTOVANJA

# 2.1 NAČRTOVANJE IZVAJANJA PREDNOSTNIH USMERITEV

PU predstavlja izhodiščno raven izvajanja operativnih programov ter osnovno raven vsebinskega in finančnega upravljanja sredstev kohezijske politike v državnem proračunu (evidenčni projekti). V fazi izvajanja predstavlja skupino operacij, ki sledijo ciljem PU.

Načrtovanje izvajanja KP na ravni PU zajema tri ključne procese:

- Načrtovanje PU v sistemu ISARR;

- Letno načrtovanje izvajanja PU;

- Načrtovanje projektov v Načrtu razvojnih programov v državnem proračunu (raven evidenčnih projektov in projektov v NRP).

Proces načrtovanja na ravni PU

| OSNOVA | KORAKI | DOKUMENTI | NOSILCI |
| --- | --- | --- | --- |
| Operativni program | Načrtovanje prednostne usmeritve v ISARR | Obrazec ISARR-N01 | Odgovorna oseba (v nadaljevanju skrbnik PU) na NPU |
| Načrt PU Izpis »Podatki za prednostno usmeritev« | Poziv k pripravi letnega načrta izvajanja PU | Obrazec za pripravo letnega načrta, pred izpis ISARR | OU |
| Predizpisan obrazec za LN | Načrtovanje izvajanja PU na PT | Letni načrt izvajanja PU | Skrbnik PU na NPU |
| Letni načrt PU | Uskladitev letnih načrtov PU | Usklajen letni načrt izvajanja PU | Skrbnik PU na OU in NPU |

Izjema:

Proces načrtovanja na ravni PU za OP ROPI (1. do vključno 5. RP)

| OSNOVA | KORAKI | DOKUMENTI | NOSILCI |
| --- | --- | --- | --- |
| Operativni program | Načrtovanje prednostne usmeritve v ISARR | Obrazec ISARR-N01 | Skrbnik PU na OU |
| Letni načrt PU | Poziv k pripravi letnega načrta izvajanja PU | Standardni Obrazec za pripravo letnega načrta | OU |
| Obrazec za LN | Načrtovanje izvajanja PU na PT | Letni načrt izvajanja PU | Skrbnik PU na NPU |
| Letni načrt PU | Uskladitev letnih načrtov PU | Usklajen letni načrt izvajanja PU | Skrbnik PU na OU |

Izjemo predstavlja tudi načrtovanje tehnične pomoči, ki je zajeto v okviru večletnih programov, projektov tehnične pomoči ter v sklopu načrtovanja vsebinskih PU.

# 2.1.1 POSTOPEK NAČRTOVANJA PU V ISARR

ISARR je referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov. Predstavlja osnovo za spremljanje načrtovanja in pripravo podatkov za poročanje. Predpogoj za zanesljivost podatkov je ažuren vnos podatkov na vseh ravneh.

Načrtovanje PU v sistemu ISARR zajema postopek prijave PU na osnovi OP z načrtom izvajanja za celotno obdobje in vsakokratnih sprememb usklajenih v LN izvajanja PU.

Postopek prijave/spremembe podatkov  na ravni prednostne usmeritve:

- Za načrtovanje PU NPU izpolni obrazec Načrtovanje prednostne usmeritve (Obr. ISARR-N01) in ga posreduje OU.

- 1a. V primeru OP ROPI od 1. do vključno 5. RP, kjer so projekti na posamezni PU že v naprej predvideni, OU izpolni obrazec Načrtovanje prednostne usmeritve (Obr. ISARR-N01) in ga posreduje NPU v dopolnitev, pregled in potrditev ter zagotovi vnos v ISARR.

- OU zagotovi vnos podatkov v ISARR, preko elektronske pošte pošlje PT izpis »Podatki za prednostno usmeritev«, ta potrdi skladnost, OU pa obvesti PT o potrditvi PU (v primeru OP ROPI 1. – 5. RP ta faza že predhodno opravljena).

- V primeru sprememb podatkov na PU (finančne spremembe, kazalniki, nove vsebine…)  je postopek enak, v ISARR se odpre nova verzija PU. V primeru manjših sprememb (spremembe odgovornih oseb, administrativni popravki) NPU obvesti skrbnika na OU, ta poskrbi za popravek v sistemu ISARR in izpis nove verzije.

- Obrazec: Ob prijavi nove PU se uporabi obrazec ISARR-N01 (priloga 18).

# 2.1.2 LETNO NAČRTOVANJE IZVAJANJA KP NA RAVNI PU

Namen letnega načrtovanja je zagotoviti:

- večji poudarek na skupnem načrtovanju in vsebinskem spremljanju uresničevanja ciljev OP;

- usklajenost med načrtovanjem izvajanja PU in načrtovanjem državnega proračuna,

- načrtovanje dinamike za zagotovitev N+3/2;

- skrajšanje postopkov potrjevanja instrumentov;

- fleksibilno in optimalno zagotavljanje tehnične pomoči kot podporne aktivnosti pri izvajanju KP;

- pravočasno načrtovanje in izvajanje vrednotenj;

- skupno obveščanje in informiranje javnosti glede načrtovanja in izvajanja instrumentov;

- podporo odločanju OU.

Postopek priprave letnih načrtov:

- OU do 15.12. leta n pozove NPU k pripravi letnega načrta za leto n+1 s predlagano časovnico priprave, pri čemer uporabi obstoječe podatke iz informacijskega sistema.

- NPU posreduje na OU predlog vsebinskega in finančnega načrta izvajanja PU. Vsebinski del letnega načrta zajema vsebinski pregled izvajanja obstoječih in načrtovanih instrumentov, oceno prispevka k uresničevanju ciljev prednostne usmeritve, razvojne prioritete ter operativnega programa, predvidene spremljajoče aktivnosti (študije in vrednotenja, predvideni načini obveščanja in informiranja javnosti ipd.), ki bodo potrebne za izvedbo teh instrumentov, organizacijo izvajanja instrumentov in oceno tveganj.

- NPU in OU uskladita letni načrt za  praviloma do konca januarja tekočega leta.

- OU na osnovi letnih načrtov vseh  NPU za PU preveri skladnost z uresničevanjem ciljev OP in  pogoje za učinkovito izvajanje.

- Skrbniki PU na OU uskladijo vsebine iz letnega načrta s skrbniki iz NPU.

- Povzetek LN OU objavi na spletni strani www.eu-skladi.si, morebitne spremembe PT sproti javijo, OU posodabi LN.

Obrazca: Vzorec obrazca za pripravo letnega načrta (Priloga 1).

Vzorec obrazca za povzetek letnega načrta (Priloga 2).

# 2.2 NAČRTOVANJE, PRIJAVA IN POTRJEVANJE INSTRUMENTOV ZA IZBOR OPERACIJ

Instrument predstavlja način izbora operacij. Instrument za izbor operacij je javni razpis za izbor operacij (JR) ali neposredna potrditev operacije (NPO). Z NPO se izbirajo projekti, skupina projektov ali program, ki ga izvaja upravičenec.

Načrtovanje in prijava instrumentov je v pristojnosti NPU kot nosilcev sektorskih politik. Vsebinske usmeritve in izbor instrumentov so usklajeni v LN izvajanja PU. Morebitna odstopanja od vsebin in instrumentov planiranih v LN, mora NPU uskladiti z OU-jem pred pripravo novega oziroma spremenjenega instrumenta, skladno s postopki za spreminjanje podatkov o PU v sistemu ISARR v poglavju 2.1.1.

NPU so pristojni za zagotavljanje skladnosti izvajanja instrumentov za izbor operacij z nacionalno zakonodajo, ki določa postopke izvajanja javnih razpisov in javnih naročil. OU je odgovoren za zagotavljanje skladnosti instrumenta z OP in pravili za izvajanje Evropske kohezijske politike, kar potrjuje z odločbo o dodelitvi sredstev (NPO) oziroma s sklepom o potrditvi instrumenta (JR).

OU in NPU na podlagi rednega sodelovanja sooblikujeta pripravo instrumenta.

Proces načrtovanja, prijave in potrjevanja instrumentov

| Osnove | Koraki | Dokumenti | Nosilci |
| --- | --- | --- | --- |
| Letni načrt PU | Načrtovanje instrumenta | Javni razpis oz. vloga za projekt oz. program | Odgovorna oseba (npr. skrbnik PU) na NPU |
| JR /vloga /program | Preverjanje skladnosti z nacionalno zakonodajo | Spremni dopis s podpisi | Odgovorna oseba (npr. skrbnik PU) na NPU |
| JR+obrazec ISARR-N02 /vloga/program+obrazec ISARR-N03 Spremni dopis | Vpis podatkov o instrumentu v ISARR / NPO v ISARR Preverjanje skladnosti postopkov z zahtevami EU kohezijske politike in programskimi dokumenti | Sklep o potrditvi instrumenta oz. Odločba o dodelitvi sredstev ; Izpis matičnih podatkov o javnem razpisu/Izpis matičnih podatkov o operaciji (NPO)/NPO | Skrbnik PU na OU, skrbnik OP na ISARR, skrbnik PU na NPU |
| Sklep o potrditvi instrumenta oz. Odločba o dodelitvi sredstev | Objava JR oz. izvajanje operacije Vpis datuma potrditve in objave ter ažuriranje podatkov v ISARR |  | Odgovorna oseba (npr. skrbnik PU) na NPU |

# 2.2.1 POSTOPEK NAČRTOVANJA, PRIJAVE IN POTRJEVANJA INSTRUMENTA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ

Načrtovanje instrumenta JR je v pristojnosti PT.

- PT pripravi javni razpis in razpisno dokumentacijo, ki vključuje prijavni list, vzorec pogodbe ter navodila prijaviteljem, skladno z nacionalno zakonodajo (predvsem s predpisom, ki ureja postopke izvrševanja proračuna) in internimi postopki. Usklajen javni razpis s spremnim dopisom in podpisom odgovorne osebe (vzorec iz priloge 4), ki izkazujejo, da je PT izvedel preverjanje skladnosti zadnje verzije predloga razpisa z nacionalno zakonodajo ter skladnost le-tega z resornimi politikami, ki ga podpiše odgovorna oseba PT, izpolnjen obrazec Načrtovanje instrumenta javni razpis za izbor operacij (Obr. ISARR-N02) pošlje v potrditev OU (originalno elektronsko verzijo in skenirano podpisano verzijo).

- OU preveri na osnovi kontrolnega lista zlasti:

  - skladnost instrumenta s cilji PU in OP ter letnim načrtom izvajanja PU;

  - ustreznost meril za izbor operacij s tistimi, ki jih je potrdil NO;

  - upoštevanje horizontalnih politik, kjer je to relevantno (enake možnosti, trajnostni  razvoj);

  - skladnost instrumenta s finančnimi določbami (razmerje med namenskimi sredstvi, državne pomoči, dvojno financiranje, spremljanje prihodkov, dopolnilno financiranje);

  - skladnost upravičenih stroškov z Navodili OU o upravičenih stroških;

  - skladnost določil za informiranje in obveščanje;

  - skladnost navedb glede hranjenja in dostopnosti dokumentacije o operaciji z nacionalnimi in EU predpisi;

  - ustreznost postopkov spremljanja in zagotavljanja revizijske sledi;

  - skladnost navedb o omejitvah glede sprememb operacij (57. člen Uredbe št. 1083/2006);

  - druge specifike, vezane na posamezen OP (npr. OP RČV: skladnost s prilogo XXIII).

V primeru odstopanj PT na podlagi pripomb OU uskladi podatke. Ko so le ti usklajeni OU zagotovi vnos podatkov o instrumentu v ISARR ter posreduje izpis »Podatki za javni razpis za izbor operacij sofinanciranih s sredstvi skladov kohezijske politike 2007 – 2013« v elektronski verziji PT, ta ga potrdi in potrjen izvod izpisa posreduje OU.

- V kolikor OU meni, da gre za državno pomoč, v gradivu pa tega ni navedeno, OU preveri skladnost JR z veljavnimi pravili za dodeljevanje državnih pomoči in intenzivnost financiranja v Sektorju za državne pomoči na Ministrstvu za finance.

- Sektor za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance posreduje mnenje OU v roku 10 dni (obrazec v Prilogi 5).

- Rok za izvedbo preverjanja instrumenta s strani OU je 8 delovnih dni od prejema popolne dokumentacije. Po opravljenem preverjanju instrumenta javni razpis za izbor operacij OU izda Sklep o potrditvi instrumenta, kateremu je priloga izpis iz ISARR »Podatki za javni razpis za izbor operacij sofinanciranih s sredstvi skladov kohezijske politike 2007 – 2013«. Sklep o potrditvi instrumenta podpisan s strani vodje OU se  posreduje PT ter v vednost organu za potrjevanje, revizijskemu organu in OU KE. OU poskrbi za vnos datuma potrditve instrumenta v ISARR in spremeni status instrumenta v sistemu ISARR.

- Na dan objave skrbnik PU na PT obvesti OU o objavi, ta pa poskrbi za objavo informacije na spletni strani www.eu-skladi.si (vključno z morebitnimi spremembami javnega razpisa).

- Ob objavi instrumenta OU poskrbi za vnos datuma objave (tudi takrat ko gre za objavo sprememb javnega razpisa) in ažuriranje podatkov o instrumentu v ISARR. Podatek je pomemben, zaradi priprave mesečnih finančnih poročil.

Obrazec:	Obrazec ISARR-N02 (priloga 19)

Vzorec iz Priloge 4

Obrazec iz priloge 5

Vzorec kontrolnega lista iz Priloge 7

Izpis ISARR »Podatki za javni razpis za izbor operacij sofinanciranih s    sredstvi skladov kohezijske politike 2007 – 2013«

# 2.2.2 POSTOPEK NAČRTOVANJA, PRIJAVE IN POTRJEVANJA INSTRUMENTA NEPOSREDNA POTRDITEV OPERACIJE (NPO)

Z instrumentom NPO se izbirajo: projekti oziroma skupine projektov in program, ki ga izvaja upravičenec. Operacijo potrdi OU. Operacije, ki izpolnjujejo pogoje za velike projekte iz 39. člena Uredbe št. 1083/2006/ES, potrjuje Evropska komisija. Načrtovanje instrumentov v primeru NPO je v pristojnosti NPU, nosilcev sektorskih politik, ki lahko nastopajo v vlogi PT ali v vlogi upravičencev.

Postopek potrditve projektov ali skupin projektov, ko je NPU v vlogi PT:

- Upravičenec oziroma skupina upravičencev pripravi predlog operacije (vlogo za potrditev pomoči), nadalje imenovano vlogo.

- PT preveri finančno, vsebinsko, tehnično in administrativno ustreznost vloge ter jo, če so ugotovljene pomanjkljivosti, uskladi z upravičencem ali skupino upravičencev. Usklajeno elektronsko in podpisano vlogo z dopisom, ki izkazuje, da je PT izvedlo preverjanje skladnosti zadnje verzije predloga vloge o potrditvi pomoči z nacionalno zakonodajo ter skladnost le-te z resornimi politikami, ki ga podpiše odgovorna oseba PT, pošlje v potrditev OU.

- OU na osnovi kontrolnega lista pregleda vlogo:

  - skladnost instrumenta s cilji PU in OP ter letnim načrtom izvajanja PU;

  - skladnost z merili, ki jih potrdi NO;

  - utemeljitev izbora upravičenca oz. skupine upravičencev s sklepom o izbiri upravičenca oziroma drugo ustrezno obrazložitvijo;

  - upoštevanje horizontalnih politik, kjer je to relevantno (enake možnosti, trajnostni  razvoj);

  - skladnost instrumenta s finančnimi določbami (razmerje med namenskimi sredstvi KP, državne pomoči, dvojno financiranje, spremljanje prihodkov, dopolnilno financiranje);

  - skladnost upravičenih stroškov z Navodili OU o upravičenih stroških;

  - skladnost postopkov spremljanja izvajanja  operacije ter kasnejšega upravljanja z operacijo;

  - skladnost določil za informiranje in obveščanje;

  - druge specifike, vezane na posamezen sklad (npr. ESS: skladnost s prilogo XXIII).

V primeru odstopanj, skrbnik PU na OU uskladi vsebino s PT in upravičencem. Ko je vsebina usklajena, PT zagotovi vnos podatkov o operaciji v ISARR (na osnovi obrazca N03).

- V kolikor OU meni, da gre za državno pomoč, tega pa v gradivu ni navedeno, OU preveri skladnost NPO z veljavnimi pravili za dodeljevanje državnih pomoči in intenzivnost financiranja v Sektorju za državne pomoči na Ministrstvu za finance.

- Sektor za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance posreduje mnenje OU v roku 10 delovnih dni (obrazec v Prilogi 5).

- OU potrdi vlogo z Odločbo o dodelitvi sredstev v roku 8 delovnih dni od prejema popolne dokumentacije in jo skupaj z izpisom matičnih podatkov o projektu »Podatki o operaciji« posreduje upravičencu oziroma skupini upravičencev ter PT, PO, revizijskemu organu in OU KE. OU poskrbi za vnos  podatka o potrditvi v ISARR.

- OU poskrbi za objavo o potrditvi operacije na spletnih straneh www.eu-skladi.si.

- PT na podlagi prejete Odločbe o dodelitvi sredstev upravičencu pripravi pogodbo o sofinanciranju in jo posreduje upravičencu v podpis; za pogodbo o sofinanciranju se uporabljajo določbe uredbe, ki veljajo za pogodbo o sofinanciranju na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor operacij.

- PT je odgovoren za sproten vnos sprememb v ISARR najkasneje v roku treh delovnih dni od nastanka spremembe.

Obrazec: Vloga (Priloga 15a, 15b oz. 16a)

Vzorec iz Priloge 4

Obrazec iz priloge 5

Vzorec kontrolnega lista iz Priloge 7a oz. 7c

Obrazec ISARR-N03 (Priloga 20)

Izpis ISARR »Podatki o operaciji«

Postopek potrditve projektov in skupin projektov, ko je NPU v vlogi upravičenca:

- NPU v vlogi upravičenca pripravi predlog operacije (vlogo). Vlogo s spremnim dopisom, ki izkazuje, da je NPU  izvedel preverjanje skladnosti zadnje verzije predloga vloge za dodelitev pomoči z nacionalno zakonodajo ter skladnost le-te z resornimi politikami, ki ga podpiše odgovorna oseba NPU,pošlje v potrditev OU (originalno elektronsko verzijo in podpisano verzijo).

- OU preveri finančno, vsebinsko, tehnično in administrativno ustreznost vloge ter usklajenost le-te s kohezijsko politiko, poleg tega še:

  - skladnost instrumenta s cilji PU in OP ter letnim načrtom izvajanja PU;

  - skladnost z merili, ki jih potrdi NO;

  - upoštevanje horizontalnih politik, kjer je to relevantno (enake možnosti, trajnostni  razvoj);

  - skladnost instrumenta s finančnimi določbami (razmerje med namenskimi sredstvi KP, državne pomoči, spremljanje prihodkov, dopolnilno financiranje);

  - skladnost upravičenih stroškov z Navodili OU o upravičenih stroških;

  - skladnost postopkov spremljanja izvajanja ter kasnejšega upravljanja z operacijo;

  - skladnost določil za informiranje in obveščanje;

  - druge specifike, vezane na posamezen sklad (npr. ESS: skladnost s prilogo XXIII).

V primeru odstopanj, skrbnik PU na OU uskladi vsebino z upravičencem. Ko je vsebina usklajena, NPU zagotovi vnos podatkov o operaciji v ISARR (na osnovi obrazca N03 in vloge za potrditev pomoči).

- V kolikor OU meni, da gre za državno pomoč, tega pa v gradivu ni navedeno, OU preveri skladnost NPO z veljavnimi pravili za dodeljevanje državnih pomoči in intenzivnost financiranja v Sektorju za državne pomoči na Ministrstvu za finance.

- Sektor za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance posreduje mnenje OU v roku 10 delovnih dni (obrazec v Prilogi 5).

- OU potrdi vlogo z Odločbo o dodelitvi sredstev v roku 8 delovnih dni od  prejema popolne dokumentacije in jo, skupaj z izpisom matičnih podatkov o operaciji iz ISARR posreduje upravičencu, PO, revizijskemu organu in OU KE. OU poskrbi za vnos podatka o potrditvi v ISARR in spremeni status instrumenta v sistemu ISARR.

- OU poskrbi za objavo o potrditvi operacije na spletnih straneh www.eu-skladi.si v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti.

- NPU poskrbi za sproten vnos sprememb v ISARR najkasneje v roku treh delovnih dni od nastanka spremembe.

Obrazec: Vloga (Priloga 15a oz. 16a)

Vzorec iz Priloge 4

Obrazec iz priloge 5

Vzorec kontrolnega lista iz priloge 7a oz. 7c

Obrazec ISARR-N03 (Priloga 20)

Izpis ISARR »Podatki o operaciji«

Postopek potrditve operacije v primeru velikih projektov

- Upravičenec oziroma skupina upravičencev pripravi predlog operacije (vlogo za velik projekt skupaj s prilogami, ki so sestavni del vloge). Vlogo za velike projekte  upravičenec oz. skupina upravičencev pripravi v angleškem jeziku.

- PT preveri finančno, vsebinsko, tehnično in administrativno ustreznost vloge ter jo, če so ugotovljene pomanjkljivosti, uskladi z upravičencem ali skupino upravičencev.  Usklajeno vlogo s spremnim dopisom in podpisi (vzorec iz priloge 4), ki izkazujejo, da je PT izvedlo preverjanje skladnosti zadnje verzije predloga NPO z nacionalno zakonodajo, skladnost le-te z resornimi politikami, ki ga podpiše odgovorna oseba PT pošlje v potrditev OU (originalno elektronsko verzijo in skenirano podpisano verzijo).

- OU pregleda na osnovi kontrolnega lista vlogo ter jo uskladi s PT in z upravičencem. OU pregleda, ali vloga ustreza opredelitvi velikega projekta, in preveri, ali vloga vsebuje vse podatke po 40. členu Uredbe št. 1083/2006/ES.

- V kolikor OU meni, da gre za državno pomoč, tega pa v gradivu ni navedeno, OU preveri skladnost NPO z veljavnimi pravili za dodeljevanje državnih pomoči in intenzivnost financiranja v Sektorju za državne pomoči na Ministrstvu za finance.

- Sektor za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance posreduje mnenje OU v roku 10 delovnih dni (obrazec v Prilogi 5).

- OU vsako vlogo za velik projekt pošlje predhodno tudi v pregled pobudi JASPERS, ki po pregledu izda končno poročilo, ki postane sestavni del vloge.

- OU posreduje vlogo s prilogami Evropski komisiji.

- Evropska komisija preveri vlogo za velik projekt, jo po potrebi posreduje OU v dopolnitev oz. potrdi velik projekt z izdajo sklepa, ki ga posreduje OU.

- PT zagotovi vnos podatkov o operaciji v ISARR na osnovi podatkov o potrditvi projekta. OU posreduje sklep Evropske komisije upravičencu z ISARR izpisom, kopijo odločbe pa PT, PO, revizijskemu organu ter OU KE.

- V kolikor so pri projektu nastali upravičeni izdatki pred izdajo odločbe EK, mora PT zagotoviti vnos podatkov o operaciji v ISARR na osnovi podatkov iz vloge, ki je bila posredovana na EK.

- Skrbnik PU na OU poskrbi za objavo o potrditvi operacije na spletnih straneh www.eu-skladi.si.

- PT na podlagi odločbe Komisije pripravi pogodbo o sofinanciranju in jo posreduje upravičencu v podpis.

- PT poskrbi za sproten vnos sprememb v ISARR najkasneje v roku treh delovnih dni od nastanka spremembe).

Obrazec: Vloga (Priloga 15b v angleškem in 15b1 v slovenskem jeziku)

Vzorec iz Priloge 4

Obrazec iz priloge 5

Vzorec kontrolnega lista iz Priloge 7a

Obrazec ISARR-N03 (Priloga 20)

Izpis ISARR »Podatki o operaciji«

Postopek potrditve programa, ki ga izvaja upravičenec (razen za primer tehnične pomoči)

Program, ki ga izvaja upravičenec, se uporabi v primerih, ko je z njim možno zagotoviti učinkovitejše doseganje ciljev znotraj posamezne PU. Za pripravo vsebine programa se smiselno uporabljajo vsebine, ki veljajo za pripravo JR.

- Upravičenec pripravi program in ga posreduje PT.

- PT preveri finančno, vsebinsko, tehnično in administrativno ustreznost programa ter ga, če so ugotovljene pomanjkljivosti, uskladi z upravičencem. Vloga za potrditev pomoči mora vsebovati:

  - spremni dopis, v katerem je utemeljena odločitev za program in izbor upravičenca (lahko tudi sklep o izboru upravičenca);

  - opis programa s postopki in pravili za izvajanje programa, opisom načina spremljanja in zagotavljanja revizijske sledi do končnega uporabnika, način informiranja in obveščanja javnosti, kazalnike in način merjenja učinkov in rezultatov ob zaključku programa;

  - izpis iz ISARR.

- PT vlogo za program in izpis iz ISARR s spremnim dopisom in podpisi (obrazec iz priloge 4), ki izkazujejo, da je izvedel preverjanje skladnosti zadnje verzije programa z zakonodajo ter skladnost le-te z resornimi politikami, ki ga podpiše pooblaščena oseba PT, pošlje v potrditev OU.

- OU pred potrditvijo programa zagotovi skladnost in ustreznost le-tega s pravili kohezijske politike, zlasti:

  - skladnost instrumenta s cilji PU in OP ter letnim načrtom izvajanja PU;

  - skladnost z merili, ki jih potrdi NO;

  - upoštevanje horizontalnih politik, kjer je to relevantno (enake možnosti, trajnostni  razvoj);

  - skladnost instrumenta s finančnimi določbami (razmerje med namenskimi sredstvi, državne pomoči, dvojno financiranje, spremljanje prihodkov, dopolnilno financiranje);

  - skladnost upravičenih stroškov z Navodili OU o upravičenih stroških;

  - skladnost postopkov za zagotavljanje revizijske sledi z nacionalnimi in EU predpisi;

  - skladnost določil za informiranje in obveščanje;

  - skladnost navedb glede hranjenja in dostopnosti dokumentacije o operaciji z nacionalnimi in EU predpisi;

  - v primeru finančnega inženiringa še skladnost vloge z določbami 44. in 78. člena Uredbe št. 1083/2006/ES ter 43. do 46. člena Uredbe št. 1828/2006/ES;

  - druge specifike, vezane na posamezen sklad.

- V primeru, da se program izvaja po eni ali več shemah državnih pomoči, pa tega v gradivu ni navedeno, OU posreduje vlogo za operacijo (program) v pregled Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.

- Sektor za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance posreduje mnenje OU v roku 10 delovnih dni (obrazec v Prilogi 5).

- PT zagotovi vnos podatkov o operaciji v ISARR na osnovi vloge, pošlje izpis »Podatki o operaciji« v uskladitev na OU, ta elektronsko potrdi podatke. Po opravljenem preverjanju v roku 8 dni od prejema popolne dokumentacije OU izda Odločbo o dodelitvi sredstev.

- OU posreduje odločbo s prilogo izpis matičnih podatkov o programu PT ter PO, revizijskemu organu in OU KE.

- OU poskrbi za objavo o potrditvi programa na spletnih straneh www.eu-skladi.si.

- Če upravičenec ni NPU, sklene z NPU v vlogi PT pogodbo o sofinanciranju, v kateri določi pogoje za porabo sredstev kohezijske politike skladno s programom.

- V primeru finančnega inženiringa se po izdani odločbi o dodelitvi sredstev pogoje za prispevke operativnih programov v instrumente finančnega inženiringa določi v sporazumu o financiranju, ki ga skleneta ustrezno pooblaščen zastopnik instrumenta finančnega inženiringa v vlogi upravičenca in PT, s smiselno uporabo določb za pogodbo o sofinanciranju in kot je to določeno v 43. členu Uredbe št. 1828/2006/ES.

Obrazec: Vloga (Priloga 16)

Vzorec iz Priloge 4

Vzorec kontrolnega lista iz Priloge 7a, 7b oz. 7c

Obrazec ISARR-N03 (Priloga 20)

Izpis ISARR »Podatki o operaciji«

# 2.2.3 POSTOPEK PRIJAVE IN POTRJEVANJA SPREMEMB INSTRUMENTA NEPOSREDNA POTRDITEV OPERACIJE

OU lahko v primeru  posebej utemeljenih primerih spremeni odločbo o dodelitvi sredstev.

Vlogo za spremembo odločbe lahko poda NPU v vlogi PT ali upravičenca, v kolikor nastopijo bistvene spremembe v:

  - strukturi financiranja operacije (če se sprememnijo viri financiranja operacije – dodani so novi viri oziroma se spremenijo obstoječi);

  - višini financiranja operacije, če gre za zmanjšanje vrednosti več kot 20% od višine osnovne vrednosti projekta oziroma za vsako povečanje vrednosti;

  - izjemoma pri vsebinskem izvajanju operacije;

  - obdobje upravičenosti operacije (ne velja za posameznen mejnih znotraj operacije oz. programa);

  - izjemoma pri ostalih pomembnejših elementih v izvajanju (kazalniki, upravičeni stroški...).

V skladu s 60. členom Uredbe sveta 1083/2006 je OU odgovoren za upravljanje in izvajanje operativnih programov v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja. V kolikor OU ugotovi bistveno odstopanje od finančnega in terminskega načrta izvajanja, lahko odločbo spremeni po predhodni uskladitvi z upravičencem.

OU v odločbe, ki so izdane po objavi navodil, vključi naslednjo dikcijo: V kolikor se aktivnosti in finančna realizacija ne izvajajo v skladu s predpisano dinamiko v vlogi, OU lahko odločbo spremeni.

Za odločbe, ki jih OU izda za projekte, ki se financirajo v okviru presežnih pravic porabe, OU v odločbe vključi odložni pogoj, ki pomeni, da so finančna sredstva za sofinanciranej operacije zagotovljena pogojno.

Postopek:

- V primeru, ko gre za manjše, administrativne spremembe operacije (kot npr. sprememba odgovorne osebe, redakcijski popravki, sprememba dinamike financiranja glede na sprejeti/veljavni proračun, druge manjše spremembe podatkov iz priloge ISARR 03, ki ne vplivajo na vlogo za dodelitev pomoči …), PT poskrbi za spremembo podatkov v ISARR ter elektronsko posreduje spremembo podatkov skrbniku na OU s posredovanjem izpisa iz ISARR«.

- OP RR in OP ROPI: V primeru, ko gre za bistvene spremembe, PT posreduje vlogo za spremembo operacije iz priloge 17.

OP RČV: V primeru, ko gre za bistvene spremembe, odgovorna oseba za operacijo na PT posreduje vlogo za spremembo operacije iz priloge 17a z obrazložitvami ter s sklicem, na kateri del odločbe sprememba vpliva.

- Skrbnik na OU vlogo pregleda in jo po potrebi uskladi s PT. Usklajeno verzijo vloge PT s podpisi odgovornih oseb uradno posreduje na OU in poskrbi za vnos sprememb podatkov v sistem ISARR. PT izpis iz sistema, z vnesenimi spremembami  – izpis podatkov o operaciji v elektronski verziji, posreduje OU, ki pravilnost izpisa elektronsko potrdi. Skrbnik na OU pripravi spremembo odločbe, pridobi podpise vodje OU ter podpisani dokument ter izpit iz ISARR posreduje upravičencem, PT, organu za potrjevanje, revizijskemu organu  in OU KE.

Obrazec: 	Priloga 17 za OP RR in OP ROPI oz. priloga 17a za OP RČV

Vzorec kontrolnega lista iz Priloge 7d

Izpis ISARR »Podatki o operaciji«

# 2.2.4 IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL PRI NPO – primer ROPI

Izvajanje JN v NPO

- Upravičenec odda dela za izvajanje projekta oz. operacije v skladu s predpisi o javnem naročanju (v  primerih nekaterih projektov pa tudi prej).

- Upravičenec pripravi osnutek razpisne dokumentacije pri tistih vrstah postopkov javnega naročanja, pri katerih zakon, ki ureja javno naročanje, zahteva pripravo razpisne oz. sorodne dokumentacije, ki vsebuje vse ključne podatke o vsebini JN.

- Upravičenec dokumentacijo posreduje PT, ki posredovane dokumente pregleda z administrativnega, tehničnega in finančnega vidika ter po pregledu izda soglasje.

- V primerih, kjer se v operativnih sporazumih tako dogovorita NPU in OU oziroma v primeru projektov v okviru OP ROPI, PT posreduje osnutek JN s svojim soglasjem še na OU v pregled. OU razpisno ali sorodno dokumentacijo potrdi, razen če se OU in PT v sporazumu ne dogovorita drugače.

# 3 OPIS POSTOPKOV SPREMLJANJA, IZVAJANJA IN POROČANJA

Proces spremljanja izvajanja in poročanja

| Osnove | Koraki | Dokumenti | Nosilci |
| --- | --- | --- | --- |
| JR | Izbor operacij | Poročilo razpisne komisije JR | Skrbnik PU na NPU |
| Zapisnik razpisne komisije | Poročilo o izvedbi JR | Poročilo o prispelih vlogah za OU | Skrbnik PU na NPU |
| Izbor operacij | Vnos podatkov o operaciji v ISARR (obrazec ISARR N03) | Izpis »Podatki o operaciji« | Skrbnik pogodbe NPU |
| Podatki o operaciji (JR ali NPO) + NRP | Podpis pogodbe o sofinanciranju oz. Odločba o dodelitvi sredstev | Status v ISARR »v izvrševanju« | Skrbnik pogodbe NPU |
| Pogodba o sofinanciranju z upravičencem + ZzI | Vnos podatkov o izvajanju operacije v ISARR | Podatki o realizaciji | Skrbnik pogodbe NPU / upravičenec |
| Podatki o realizaciji iz ISARR | Mesečno spremljanje finančne realizacije, trimesečne napovedi izplačil in predlogi za prerazporejanje | Mesečna finančna poročila,v primeru ROPI tudi vsebinska | OU |
| Poročila o izvajanju operacij, preverjanja | Redno spremljanje napredka, napovedi in tveganj | Interni pregled poteka izvajanja operacij Zapisniki rednih sestankov | Skrbnika PU na OU in NPU |
| Vsa poročila | Priprava letnega poročila o izvajanju OP | Letno poročilo o izvajanju OP za NO | OU |

# 3.1 POROČANJE O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA

Postopek poročanja o izboru operacij

- V roku pet dni po izbranih operacijah, PT posreduje OU seznam vseh prispelih vlog s podatki o upravičencih in končnimi rezultati:

  - naziv upravičenca;

  - znesek prejetih sredstev (EU+SLO);

  - občina in regija upravičenca.

- Za potrebe vrednotenja PT hrani podatke o vseh prijaviteljih:

  - prijavitelj, davčna številka;

  - status upravičenca;

  - označba zavrnjena/zavržena/sprejeta vloga ter kratka obrazložitev razloga za odločitev (razlogi za zavržbo/zavrnitev, doseženo število točk v ocenjevanju);

  - zaprošena vrednost sofinanciranja vseh prejetih vlog (EU sredstva in SLO udeležba).

- OU podatke o vlagateljih, ki so izbrani s sklepom o izbiri, po dokončnem posredovanju oz. potrditvi s strani PT objavi na spletni strani (v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje).

# 3.2 SPREMLJANJE IZVAJANJA OPERACIJ V ISARR

Celotna realizacija izvajanja kohezijske politike se spremlja na ravni operacij, zato je ažurno načrtovanje operacij in spremljanje izvajanja le-teh ključno. Spremljanje operacij poteka v sistemu ISARR in zajema dve fazi:

  - Vnos matičnih podatkov o operaciji v ISARR ob sklenitvi pogodb o sofinanciranju oziroma ob neposredni potrditvi operacije.

  - Vnos osnovnih podatkov o izvajanju operacije (matični podatki, udeleženci pravne podlage...),…

Postopek za vnos in spreminjanje matičnih podatkov o operaciji v ISARR v primeru JR:

- PT poskrbi za vnos matičnih podatkov o operaciji s strani upravičencev v ISARR na osnovi obrazca ISARR-N03 po zaključnem postopku izbora operacij JR oz. najkasneje ob sklenitvi pogodb o sofinanciranju.

- PT v roku tri dni od podpisa pogodb o sofinanciranju z upravičenci uskladi končne podatke o operaciji v ISARR in ji spremeni status v »v izvrševanju«. Sprememba statusa je pomembna, saj je le tako upravičencu z dostopom do sistem ISARR omogočeno poročanje o izvajanju operacije (pripravo ZzI), kot tudi ker se veže na pripravo mesečnega finančnega poročila (podpisane pogodbe).

- PT zagotovi vnos v ISARR vsako spremembo operacije, matične podatke, spremembe pogodbe,… v roku 3 delovnih dni po odločitvi oz. nastopu spremembe.

# 3.3  SPREMLJANJE FINANČNE REALIZACIJE IN NAPOVEDI – MESEČNO FINANČNO POROČANJE

Mesečno finančno poročanje služi finančnemu spremljanju za namene načrtovanja in preprečevanja nedoseganja N+3/2.

Finančni podatki, ki se spremljajo v mesečnih finančnih poročilih:

- pravice porabe;

- razpisana sredstva;

- potrjeni instrumenti

- potrjene operacije preko javnih razpisov;

- neposredno potrjene operacije;

- podpisane pogodbe;

- izplačila iz proračuna RS;

- posredovani zahtevki za povračila na PO;

- certificirani zahtevki za povračila na EK.

Postopek priprave mesečnega finančnega poročila:

- NPU vnaša podatke in spremembe sproti oz. v roku 3 delovnih dni od nastanka spremembe v ISARR.

- Realizacija kohezijske politike se spremlja na ravni operacije na način, da se finančna realizacija evropske in slovenske udeležbe prenese iz MFERAC v ISARR.

- Evidentirana izplačila iz drugih virov se vnaša direktno v ISARR ob pripravi ZzI.

- OU pripravi mesečna finančna poročila, odgovornost NPU je, da v ISARR ažurno vnaša podatke in spremembe (glej vir podatka v tabeli 10).

Obrazec: Oblika mesečnega finančnega poročila je v Prilogi 10

Oblika za poročanje o napovedih izplačil je v Prilogi 10a

Vsako trimesečje so NPU dolžni poročati tudi o napovedih izplačil iz proračuna RS ter posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za tekoče leto.

Postopek poročanja o napovedih izplačil in posredovanih zahtevkov za povračilo na PO:

- OU pripravi obrazec za napovedi in ga posreduje NPU do zadnjega dne zadnjega meseca v vsakem trimesečju.

- NPU vnese podatke na presečni datum ter jih posreduje OU do 5. delovnega dne v mesecu po zaključku vsakega trimesečja.

- OU na podlagi prejetih podatkov pripravi zbirne tabele na ravni PU, RP in celotnega OP.

# 3.4 REDNO SPREMLJANJE NAPREDKA, NAPOVEDI IN TVEGANJ V IZVAJANJU PU

Z namenom sprotnega reševanja težav, ki se pojavljajo ob izvajanju, skrbniki PU na OU in PT redno spremljajo izvajanje instrumentov in	operacij PU z evidentiranjem napredka (izvedenih aktivnostih), napovedi izplačil ter spremljanjem in odpravljanjem tveganj v izvajanju.

Postopek spremljanja izvajanja PU:

- Na osnovi letnih načrtov in potrditev operacij skrbniki PU na OU in NPU dogovorijo načrt spremljanja izvajanja z opredeljeno vsebino in roki.

- Skrbniki PU na NPU v okviru dogovorjenih terminov dopolnjujejo podatke o poteku izvajanja instrumentov oziroma operacij.

- Skrbniki PU na OU na osnovi prejetih informacij redno organizirajo delovne sestanke s skrbniki na ravni PU za opredelitev potrebnih aktivnosti in ukrepov za zagotavljanje učinkovitega izvajanja operacij ter odpravljanje tveganj, ki zajemajo zlasti:

  - finančno in fizično realizacijo ter zagotavljanje uspešnega črpanja;

  - izvajanje javnih naročil v primeru NPO;

  - skladnost in pravilnost izvajanja postopkov, izvajanje preverjanj in zagotavljanje revizijske sledi;

  - učinkovitost izvajanja, zagotavljanje pravilnosti in učinkovitosti izvajanja postopkov, odpravljanje administrativnih ovir in zastojev;

  - spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj.

- Skrbniki PU na OU na osnovi dogovora pripravijo predloge potrebnih ukrepov za odpravljanje tveganj in jih posredujejo vodstvu OU in NPU.

OP ROPI in instrumenti iz drugih operativnih programov, za katere so zaznana večja tveganja izvajanja: Za namene vsebinskega spremljanja instrumentov NPU vsak 5. delovni dan v mesecu posredujejo vsebinsko poročilo o napredku izvedbe instrumenta v okviru posameznega instrumenta za pretekli koledarski mesec. Obliko rednih mesečnih poročil določi OU.

# 3.5 PRIPRAVA LETNEGA POROČILA

Letno poročilo se pripravlja v skladu z Uredbo št. 1083/2006. Letno poročilo poda podatke, ki omogočajo jasno sliko (napredka) izvajanja operativnega programa.

Postopek priprave letnega poročila:

- NPU zagotovi vnos kazalnikov v ISARR do 15.2. Pri kazalnikih, kjer vnos 15.2. še ni možen, ker so vrednosti vezane na druga poročila, se vnos kazalnikov izvede v roku 3 dni od dne, ko tako poročilo nastane.

- OU na podlagi izpisov iz ISARR (kazalniki, razsežnosti, mesečna poročila) pripravi osnutek letnega poročila do 1.3. in pozove PT k dopolnitvi osnutka letnega poročila v okviru pripravljene strukture.

- NPU do 30.3. posredujejo potrebne podatke za pripravo letnega poročila za preteklo leto (vsebinsko in finančno poročilo, kazalniki, odmiki od načrtov).

- V primeru potrebnih popravkov, dopolnitev in nejasnosti, OU pozove NPU k pojasnitvam.

- OU skliče NO, ki potrdi osnutek letnega poročila za OP in slednjega posreduje preko SFC baze na EK v predpisanem roku do 30.6.

- V primeru potrebnih popravkov in dopolnitev, ki jih zahteva Evropska komisija, OU pozove PT k dopolnitvi.

Obrazec:	Predloga izpisa za kazalnike (Priloga 3)

Izpis pregleda kod razsežnosti (Obrazec 12)

Izpis podatkov o potrjenih instrumentih (Priloga 14)

3.6 SPREMLJANJE DRŽAVNIH POMOČI

OU zagotavlja spremljanje državnih pomoči v fazah potrjevanja in izvajanja operacij s preverjanjem skladnosti operacij s shemami državnih pomoči. Preverjanje skladnosti poteka v skladu s temi navodili in navodili, ki urejajo izvajanje upravljalnih preverjanj (kontrolni listi).

Spremljanje poteka preko sistema ISARR, kamor se podatki o državnih pomočeh vnašajo na raven posamezne operacije.

OU zagotovi izpis iz ISARR, ki zagotavlja vse ključne podatke o državnih pomočeh na ravni operacij, in vključi poročilo o izvajanju sistema z vidika državnih pomoči v letno poročilo,

Obrazec: Obrazec za spremljanje državnih pomoči (Priloga 11)

# 3.7 SPREMLJANJE SISTEMA IZVAJANJA - OSUN

Člen 21 - Opis sistemov upravljanja in nadzora Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 določa, da Opis sistemov upravljanja in nadzora za operativne programe iz člena 71(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 vključuje informacije o zadevah iz člena 58 navedene uredbe za vsak operativni program ter informacije iz členov 22, 23 in, kjer je primerno, člena 24 Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006. Te informacije se predložijo v skladu z vzorcem iz Priloge XII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006.

Institucije, vključene v kohezijsko politiko, predlagajo v potrditev OU vsako pomembno spremembo v sistemu upravljanja in nadzora s svojega področja delovanja, zlasti:

- spremembo organizacije oziroma organizacijske sheme ter nalog notranjih organizacijskih enot;

- spremembo glavnih dejavnosti in nalog;

- spremembo postopkov izbiranja, potrjevanja in preverjanja operacij ter postopkov za obdelavo zahtevkov za povračila.

Institucije poročajo tudi o vseh o spremembah postopkov, podatkov ali drugih navedb v potrjenih OSUN, ki ne ustrezajo več dejanskemu stanju oziroma procesom, ki jih izvajajo. Vsaka potrditev predlagane spremembe opisa sistema upravljanja in nadzora s strani OU pomeni spremembo celotnega opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezni operativni program.

Organ upravljanja (OU) predlaga naslednjo proceduro spreminjanja ter poročanja o OSUN: 

Postopek:

- NPU oziroma druga institucija izpolni obrazec iz Priloge 6 teh navodil in s funkcijo »sledi spremembam« vnese predvidene (kjer se uvaja novost) ali že nastale spremembe (kjer gre za manjše spremembe). Na OU posreduje tiskano in elektronsko verzijo OSUN, v kateri so vidne predlagane spremembe.

- OU pisno potrdi ali zavrne spremembo z obrazložitvijo v 30 dneh po prejemu predlaganih sprememb OSUN. Svojo odločitvijo posreduje v vednost tudi revizijskemu organu.

- Organ upravljanja enkrat letno posodobi celoten opis sistema upravljanja in nadzora za posamezen OP v čistopis, v katerega vključi vse potrjene spremembe opisa sistema upravljanja in nadzora za obdobje od 1.11. predhodnega leta do 31.10. tekočega leta.

- Čistopis posameznega opisa sistema upravljanja in nadzora OU posreduje do 15.11. tekočega leta organu za potrjevanje in revizijskemu organu.

Obrazec:	Sprememba opisa sistema upravljanja in nadzora za sklade evropske kohezijske  politike (Priloga 6)

# 4 VREDNOTENJA

# 4.1 PRIPRAVA LETNIH NAČRTOV VREDNOTENJA

Vrednotenje sofinanciranih dejavnosti predstavlja obvezen element, ki ga določa Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (členi 47-49). V ta namen je OU pripravil Načrte vrednotenja za posamezen sklad ter letne načrte vrednotenja, ki predstavljajo vsebinsko prilogo Načrtom vrednotenja.

Postopek priprave letnih načrtov vrednotenja (LNV):

- OU pozove NPU k podaji predlogov za izvajanje vrednotenj v sklopu priprave LN. OU v primeru odstopanj od načrtovanih ciljev oziroma v primeru večje koncentracije sredstev na določenem področju lahko tudi sam poda predlog za vrednotenje.

- OU na podlagi predlogov pripravi predlog LNV.

- OU skliče interdisciplinarno skupino za vrednotenje, ki potrdi LNV mesec dni pred sestankom Nadzornega odbora.

- NO potrdi končni LNV, ki predstavlja podlago za izvajanje vrednotenj. LNV predstavlja prilogo Načrtom vrednotenja.

- OU objavi Načrte vrednotenja s prilogo na spletni strani.

- V primeru zaznane potrebe zaradi večjih odstopanj, OU ali NPU lahko predlagajo tudi izvedbo t.i. ad-hoc vrednotenj, ki niso del letnega načrta. NPU v tem primeru poda pisni predlog odgovorni osebi za vrednotenje za posamezen sklad na OU oziroma slednje predlaga na sestanku, ki je namenjen sprotnemu spremljanju napredka (točka 3.4 teh navodil).

# 4.2 IZVAJANJE VREDNOTENJ

Postopek za izvajanje vrednotenj:

- OU je odgovoren za izbiro izvajalca za vrednotenje. V komisiji za izbor izvajalca lahko sodeluje tudi predlagatelj vrednotenja iz NPU.

- Izvajalec pripravi predlog metodologije vrednotenja.

- Po izboru izvajalca odgovorna oseba za vrednotenje na OU skliče referenčno skupino za vrednotenje, ki jo sestavljajo za rezultate vrednotenja zainteresirani udeleženci (npr. predstavnik OU, NPU, PO, revizijski organ, socialni partnerji…). Referenčna skupina za vrednotenje potrdi metodologijo oziroma predlaga spremembe, ki jih je izvajalec dolžan upoštevati.

- OU in NPU pripravita za vrednotenje potrebno dokumentacijo in podatke ter jih posredujeta izvajalcu vrednotenja.

- Odgovorna oseba za vrednotenje na OU skrbi za obveščanje in komuniciranje med izvajalcem, NPU, referenčno skupino in upravičenci, v kolikor se vrednotenje odvija tudi na terenu.

- Po prejemu osnutka končnega poročila vrednotenja odgovorna oseba za vrednotenje na OU posreduje osnutek referenčni skupini, vodji OU in drugim zainteresiranim udeležencem, glede na dogovor ob potrditvi metodologije.

- Prejemniki osnutka končnega poročila imajo na voljo 10 delovnih dni za posredovanje komentarjev izvajalcu vrednotenj, ki ima na voljo 10 delovnih dni, da pripravi končno verzijo poročila.

- Odgovorna oseba za izvedbo vrednotenja na OU izpolni poročilo o ocenjevanju kvalitete poročila vrednotenja (obrazec iz Priloge 8) in ga priloži računu.

- Odgovorna oseba za izvedbo vrednotenja na OU pripravi pregled priporočil in odzivov na obrazcu iz priloge 9 in zagotavlja sprotno spremljanje izvajanja priporočil glede na naravo le-teh.

- Odgovorna oseba za izvedbo vrednotenja na OU poroča o izsledkih in odzivih na interdisciplinarni skupini in NO ter pripravi prispevek za letno poročilo. OU objavi končno verzijo vrednotenja na spletni strani.

Obrazec:	Ocenjevalni list za kvaliteto vrednotenja (priloga 8) in Spremljanje izvajanja ukrepov na podlagi ugotovitev vrednotenja (priloga 9)

# 5 POROČANJE O IZOBRAŽEVANJU, USPOSABLJANJU IN IZPOPOLNJEVANJU V OKVIRU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2007 - 2013

# 5.1 PRIPRAVA POROČIL

OU je odgovoren tudi za spremljanje, evidentiranje in poročanje o izobraževanjih, usposabljanjih oz. izpopolnjevanjih, ki se jih udeležujejo vsi javni uslužbenci (JU), zaposleni na področju evropske kohezijske politike. Zato so institucije, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, dolžne poročati OU o vseh udeležbah relevantnih zaposlenih na teh dogodkih (plačljivih in brezplačnih) ne glede na vir financiranja.

Poročilo mora vsebovati naslednje podatke v preglednici tipa Excel:

- naziv institucije;

- ime in priimek JU;

- datum začetka dela na področju evropske kohezijske politike;

- področje dela;

- naziv izobraževanja, usposabljanja oz. izpopolnjevanja in izvajalec;

- kratek opis; navezava na področje dela;

- kraj in datum usposabljanja;

- kotizacija;

- okvirni celotni stroški;

- dejansko nastali stroški – realizacija;

- vir financiranja;

- ocena seminarja (1-5).

# 5.2 ROKI ZA PREDLOŽITEV POROČIL TER HRAMBA DOKUMENTACIJE

Pristojni organi morajo organu upravljanja ob koncu vsakega polletja posredovati poročilo o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih, ki so udeleženi v evropsko kohezijsko politiko. Pristojni organi so neposredni proračunski uporabniki, organ za potrjevanje in revizijski organ.

Poročila o izobraževanjih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih je potrebno posredovati na organ upravljanja do 15.ega v mesecu po koncu vsakega polletja.

Roki za pošiljanje poročil so naslednji:

| Polletje | Rok, do katerega morajo pristojni organi predložiti poročilo OU |
| --- | --- |
| 1. polletje | 15. julij |
| 2. polletje | 15. januar |

Vsak udeleženec izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj mora sproti beležiti in shranjevati vse informacije o izobraževanjih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih.

Podatki o izobraževanjih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih se hranijo pri pristojnih organih, organ upravljanja pa razpolaga s podatki, navedenimi v drugem odstavku tega poglavja.

### PRILOGA 1: VZOREC ZA LETNI NAČRT IZVAJANJA PU

Leto: n

1. OSNOVNI PODATKI – POROČILO O IZVAJANJU (presečni datum 31.8. tekočega leta – siva polja izpolni OU)

| Skrbnik na organu upravljanja |  |
| --- | --- |
| Ministrstvo |  |
| Operativni program |  |
| Prednostna usmeritev |  |
| Instrumenti oziroma operacije, ki se že izvajajo v okviru prednostne usmeritve |  |
| Opišite morebitna odstopanja od načrtovanega izvajanja že obstoječih instrumentov Morebitna odstopanja od sicer predvidene finančne dinamike in doseganja ciljev instrumentov, ki se že izvajajo. Opišite odstopanja od letnih načrtov. Vpišite tudi razloge. |  |
| Načrt do konca leta Predvidene aktivnosti do konca tekočega leta |  |
| Spremljevalne aktivnosti Dosedanje izvajanje spremljevalnih aktivnosti (informiranje in obveščanje, vrednotenja, druge oblike tehnične pomoči, kar zahteva OU) in njihov učinek |  |
| Upoštevanje in doseganje horizontalnih politik Način spremljanja horizontalnih načel v instrumentih |  |

2. PREDVIDENI INSTRUMENTI V OBDOBJU N+1 DO KONCA OBDOBJA IZVAJANJA (angažirana naj bodo vsa sredstva) (po potrebi kopirajte tabelo)

| Naziv instrumenta Vpišite predviden naziv instrumenta. |  |
| --- | --- |
| Vrsta instrumenta Označite vrsto instrumenta. | javni razpis neposredna potrditev operacije |
| Kratek opis instrumenta in cilji, k katerim prispeva Vpišite, kako instrument prispeva k ciljem prednostne usmeritve in operativnega programa.V kolikor se v okviru prednostne usmeritve izvaja več instrumentov, opišite sinergije. Vpišite tudi vplive na sektorske politike in lizbonsko strategijo. |  |
| Predviden termin pošiljanja na OU Vpišite mesec, kdaj predvidevate, da bo instrument poslan na OU in dopišite, v kolikor gre za termin, ki je vezan na druge pomembne dogodke (npr. šolsko leto ipd.) |  |
| Ciljne skupine Vpišite predvidene ciljne skupine |  |
| Prispevek k Lizbonski strategiji oziroma Strategiji 2020 Označite in obrazložite predvideni prispevek | Predizpisano |
| Prispevek k sektorskim politikam Opišite predvideni prispevek k sektorskim politikam |  |
| Predvideni skrbnik PU Vpišite ime skrbnika ter kontaktne podatke (tel, e-pošta) |  |
| Predvidena odgovorna oseba Vpišite ime predvidene odgovorne osebe ter kontaktne podatke (tel, e-pošta) |  |

3. OSTALE INFORMACIJE:

| Opis spremljevalnih aktivnosti Vpišite vse aktivnosti, ki jih nameravate izvesti za boljšo učinkovitost informiranja in izvajanja prednostne usmeritve (npr. predstavitve razpisa v regijah, delavnice o poročanju za upravičence, informiranje v medijih ipd.). Upoštevajte ugotovitve Javnomnenjske raziskave na temo evropske kohezijske politike in komunikacijski načrt. Informacija je pomembna za načrtovanje tehnične pomoči. |  |
| --- | --- |
| Predpogoji in morebitna tveganja ter ukrepi za preprečevanje le-teh za pravočasno prijavo / izvedbo instrumenta Vpišite morebitne predpogoje in morebitna tveganja ter katere ukrepe predvidevate, da bi ta tveganja čimbolj omilili, npr. sprejetje proračuna, kadri, znanje; delavnice, izobraževanje, najem zunanjih strokovnjakov ipd.… Še posebej izpostavite predpogoje, pri katerih ima vpliv Organ upravljanja. |  |
| Predvideno uresničevanje horizontalnih politik in priporočil strateške presoje vplivov na okolje Vpišite, na kakšen način boste uresničevali horizontalne politike trajnostnega razvoja, enakih možnosti. Katere kazalnike boste uporabili? Upoštevajte delovna gradiva, ki so nastala na to temo (okoljski kazalniki-za ESRR). |  |
| Predvideno sodelovanje z drugimi institucijami Konkretno opišite predvideno sodelovanje z drugimi institucijami, v kolikor slednje predvidevate (vključevanje v pripravo instrumentov, komisija za izbor, preverjanje dvojnega sofinanciranja ipd.). |  |
| Druge posebnosti izvajanja prednostne usmeritve Vpišite morebitne ostale posebnosti izvajanja prednostne usmeritve (npr. podobnost z drugimi vsebinami, izvajanje preko agenta, inovativne vsebine ipd…). |  |

3.1 KAZALNIKI

Na podlagi izpisa kazalnikov iz ISARR za prednostno usmeritev vpišite v zadnjih kolonah predviden dosežek v tekočem letu na podlagi operacij, ki se že izvajajo, ter predviden plan po letih, upoštevajoč še načrtovane instrumente.

| KAZALNIK |  | VRSTA | NAČIN IZRAZA | IZHODIŠČNA VREDNOST |  |  | NAČRTOVANA VREDNOST DO KONCA OBDOBJA |  | STANJE NA DATUM 31.8. | PREDVIDEN PRISPEVEK NAČRTOVANIH INSTRUMENTOV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | leto |  | vrednost | leto | Vred-nost |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | OP OM BE |

| Predvideni kazalniki na ravni operacij Vpišite vse predvidene kazalnike učinka in rezultata, ki jih boste uporabili na ravni operacij (minimalno 1 učinek in 1 rezultat). Upoštevajte Smernice OU za vrednotenje. Vpišite tudi kazalnike za morebitne specifične cilje, ki jih sledite. |  |
| --- | --- |

4. FINANČNI NAČRT:

| Sprememba finančnega načrta V prilogi 1 je obstoječi finančni načrt izvajanja PU na ravni prednostne usmeritve (izpis iz ISARR). Opišite morebitne spremembe ter razloge zanje. |  |
| --- | --- |

V spodnjo tabelo vpišite predvideno finančno dinamiko instrumentov za del, ki se nanaša na sredstva kohezijske politike (postavke tipa 70, 71, 72, 73, 40, 41), ki jih načrtujete do konca programskega obdobja. Upoštevajte, da naj bi se financiranje operacij praviloma zaključilo do konca 2013, kasneje pa le izjemoma.

| Naziv instrumenta (po potrebi kopirajte del tabele) | Vir | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU del PP: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SLO del PP: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU del PP: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SLO del PP: |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ | EU del: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SLO del: |  |  |  |  |  |  |  |

DATUM IN PODPIS SKBNIKA NA NPU:

DATUM IN PODPIS SKRBNIKA NA OU:

- PRILOGA 2: VZOREC POVZETKA LETNEGA NAČRTA

| Posredniško telo | Predviden naziv instrumenta | Predvidene ciljne skupine | Predvidena objava JR / potrditve NPO | Predvidena višina sredstev (EU+SLO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- PRILOGA 3: VZOREC OBRAZCA ZA POROČANJE O KAZALNIKIH – IZPIS IZ ISARR

| Šifra operacije | Naziv operacije | Status | Šifra kazal. | Naziv kazalnika | IZHODIŠČE |  | Način izraza | Vrsta kazalnika | NAČRTO-VANJE |  | REALIZACIJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | datum | stanje |  |  | leto | Vred-nost | leto | Vred-nost |
| Predizpisano iz sistema ISARR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Šifra PU | Naziv PU | Status | Šifra kazal. | Naziv kazalnika | IZHODIŠČE |  | Način izraza | Vrsta kazalnika | NAČRTO-VANJE |  | REALIZACIJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | datum | stanje |  |  | leto | Vred-nost | leto | Vred-nost |
| Predizpisano iz sistema ISARR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PRILOGA 4: VZOREC IZJAVE O PREVERJANJU FINANČNE, VSEBINSKE, ADMINISTRATIVNE IN TEHNIČNE SKLADNOSTI INSTRUMENTA Z ZAKONODAJO IN RESORNIMI POLITIKAMI

Posredniško telo / upravičenec:

Instrument:

Izjavljamo, da je priložena vloga o potrditvi pomoči oziroma javni razpis _____________________________________________ administrativno, vsebinsko, finančno in tehnično pregledan s strani predlagatelja ter da ustreza zakonodaji na tem področju.

Datum:

Podpis:

- PRILOGA 5: OBRAZEC ZA POTRDITEV SKLADNOSTI S PRAVILI DRŽAVNIH POMOČI (izpolni MF – Sektor za spremljanje državnih pomoči)

| Skladnost javnega razpisa s shemo državne pomoči |  |
| --- | --- |
| Naslov operativnega programa |  |
| Naslov razvojne prioritete |  |
| Naslov prednostne usmeritve |  |
| Sklad kohezijske politike |  |
| Naziv javnega razpisa/projekta/skupine projektov/programa, ki ga izvaja upravičenec: |  |
| Izvajalec javnega razpisa/projekta/skupine projektov/programa, ki ga izvaja upravičenec: |  |
| Javni razpis/projekt/skupina projektov/program, ki ga izvaja upravičenec na podlagi sheme (naziv) : |  |
| Upravljavec sheme državnih pomoči: |  |
| Kategorija pomoči: |  |
| Trajanje sheme: |  |
| Datum potrditve sheme: |  |
| Upravičeni stroški: |  |
| Intenzivnost pomoči: |  |
| Izključeni sektorji: |  |
| Eventualni posebni pogoji: |  |
| Načelo kumulacije: |  |
| Načelo nujnosti: |  |
| Datum prejema javnega razpisa/projekta/skupine projektov/programa, ki ga izvaja upravičenec: |  |
| Datum potrditve javnega razpisa/projekta/skupine projektov/programa, ki ga izvaja upravičenec: |  |
| Eventualne opombe: |  |
| Javni razpis/projekt/skupina projektov/program, ki ga izvaja upravičenec, je skladen s shemo: |  |
| Javni razpis/projekt/skupino projektov/program, ki ga izvaja upravičenec, pregledal in potrdil skladnost : | Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči |
|  | Odgovorna oseba: |

Obrazec se smiselno uporablja za pregled vlog pri neposrednem potrjevanju operacij.

- PRILOGA 6: OBRAZEC ZA OPIS SPREMEMB SISTEMA UPRAVLJANJA IN NADZORA ZA SKLADE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE (v okviru OPERATIVNIH PROGRAMOV)

Datum: _________________

Zap. št. spremembe, posredovana s strani NPU/PO/UNP (začnite s številko 1): ______________

Zap. št. spremembe za posamezen NPU, posredovana s strani PT ali upravičenca

(začnite s številko 1): _________________

- NAZIV SKLADA: ______________________________________________________________

- NAZIV INSTITUCIJE,  KI  PREDLAGA SPREMEMBO (navedite neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa, neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca, organ za potrjevanje, revizijski organ):

__________________________________________________________________________

- VLOGA INSTITUCIJE, ZA KATERO JE PREDLAGANA SPREMEMBA (Izpolnite  le v primeru, če PT sporoča spremembo za upravičenca. Navedite naziv upravičenca.):

____________________________________________________________________________________________________________

- Predlagamo, da se odgovor pod točko__________________ (navedite točko in podtočko, v kolikor je relevantno) na strani _______________ (navedite št. strani v dokumentu »Opis sistema upravljanja in nadzora za operativni program)  (navedite naslov operativnega programa za programsko obdobje 2007-2013, posredovan na  Evropsko komisijo, dne ___, ali št. priloge), spremeni skladno s priloženim dokumentom v »sledi spremembam«. Spreminjamo predvsem: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(vpišite glavne spremembe; poglavja, ki jih spreminjate ter morebitne priloge)

- Navedite razlog, zakaj uvajate spremembo (npr. gre za pravilnejši postopek, bolj racionalen postopek, spremembo na podlagi ugotovitev revizorjev, spremenjeno domačo in/ali evropsko zakonodajo, itd).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Navedite datum, ko je, oziroma, ko bo sprememba stopila v veljavo (v kolikor menite, da gre za zadevo, ki jo mora potrditi OU, navedite »po potrditvi OU«).

________________________________________

- Datum zadnje spremembe tega besedila: _______________________ (navedite datum, ko ste zadnjič sporočili spremembo OU; v kolikor je prvič, navedite datum dokumenta, ki je bil posredovan na EK).

SPREMEMBA PREDLAGANA OD:                      SPREMEMBA ODOBRENA OD:

(navedite ime in podpis osebe ter funkcijo)                                                    		 (ime in podpis vodje)

________________________________   		    _________________________________

OU vas bo v 30  dneh po prejemu predlaganih sprememb opisa sistema upravljanja in nadzora za strukturne sklade obvestil o potrjeni ali nepotrjeni spremembi. V primeru nepotrjene spremembe boste prejeli ustrezno pojasnilo.

______________________________________________________________________

IZPOLNI ORGAN UPRAVLJANJA

POTRJENO S STRANI OU:   DA / NE  (obkroži organ upravljanja)

Podpis odgovorne osebe: ______________________________

Datum odobritve/zavrnitve na OU: ______________________________

Pojasnilo:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- PRILOGA 7: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ORGANA UPRAVLJANJA ZA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ

Številka (SPIS):

Datum:

Oznaka kontrolnega lista:

(v primeru, ko je instrument javni razpis za izbor operacije)

I. PODATKI O JAVNEM RAZPISU ZA IZBOR OPERACIJ

| - PODATKI O JAVNEM RAZPISU ZA IZBOR OPERACIJ |  |
| --- | --- |
| SPLOŠNI PODATKI |  |
| Operativni program |  |
| CCI številka operativnega programa |  |
| Naslov razvojne prioritete |  |
| Naslov prednostne usmeritve |  |
| Naziv instrumenta (javnega razpisa za izbiro projektov) in zaporedna številka |  |
| Sklad kohezijske politike |  |
| PODATKI O PRIJAVITELJU |  |
| Navedba prijavitelja/izvajalca javnega razpisa |  |
| Navedba ostalih NPU, s katerimi mora biti javni razpis usklajen |  |
| PODATKI O ODGOVORNI OSEBI PRIJAVITELJA |  |
| Ime in priimek odgovorne osebe, kontaktni podatki |  |
| Datum izpolnitve prijavnega obrazca za javnega razpisa za izbor operacij |  |
| FINANČNI PODATKI |  |
| Navedba stopnje sofinanciranja in prispevka skupnosti |  |
| Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis za izbor operacij |  |
| PODATKI O POSREDOVANJU JAVNEGA RAZPISA NA ORGAN UPRAVLJANJA |  |
| Datum prejema vloge za potrditev javnega razpisa za izbor operacij |  |
| Številka vloge za potrditev javnega razpisa za izbor operacij (SPIS številka vhodnega dokumenta) |  |

| - UGOTOVITEV SKLADNOSTI JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR OPERACIJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Javni razpis za izbor operacij ustreza zahtevam za izdajo Sklepa o potrditvi javnega razpisa organa upravljanja | DA | NE |
| Datum izdaje Sklepa organa upravljanja o potrditvi javnega razpisa za izbor operacij |  |  |
| Številka Sklepa organa upravljanja o potrditvi javnega razpisa za izbor operacij |  |  |

II. KONTROLNI LIST ZA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ

| JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ |  |  | KONTROLA |  |  |  | OPOMBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PREVERJANJE SPLOŠNIH PODATKOV IN POSTOPKOV PRIPRAVE JAVNEGA RAZPISA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ali so predložena dokazila o izvedbi postopka preverjanja ustreznosti JR na PT? | DA |  | NE |  |  |
| 2. |  | Ali vloga za potrditev javnega razpisa vsebuje vse potrebne dokumente - javni razpis, - obrazec ISARR-N02, - podatki o PU v ISARR so ustrezni? | DA |  | NE |  |  |
| 3. |  | Ali se za javni razpis uporabljajo določbe predpisa, ki ureja postopke izbora operacij? | DA |  | NE |  |  |
| 4. |  | Ali je navedena ustrezna pravna podlaga za javni razpis? | DA |  | NE |  |  |
| 5. |  | Ali je naveden operativni program? | DA |  | NE |  |  |
| 6. |  | Ali je navedena razvojna prioriteta? | DA |  | NE |  |  |
| 7. |  | Ali je navedena prednostna usmeritev? | DA |  | NE |  |  |
| 8. |  | Ali je naveden sklad kohezijske politike, iz katerega se sofinancira javni razpis za izbor operacij? | DA |  | NE |  |  |
| 9. |  | Ali je naveden naziv/naslov instrumenta/javnega razpisa za izbiro operacij? | DA |  | NE |  |  |
| 10. |  | Ali je naveden cilj/namen javnega razpisa? | DA |  | NE |  |  |
| 11. |  | Ali sta navedena naziv in sedež posredniškega telesa? | DA |  | NE |  |  |
| 12. |  | Ali je predložena razpisna dokumentacija ? | DA |  | NE |  |  |
| 2. SKLADNOST S CILJI PU, OP IN LETNIM NAČRTOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ali je predmet javnega razpisa v skladu s cilji razpisa in prednostne usmeritve, v okviru katere se izvaja razpis? |  | DA |  | NE |  |  |
| 14. | Ali razpis utemeljuje prispevek k uresničevanju ciljev OP? |  | DA |  | NE |  |  |
| 3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Ali so opredeljeni potencialni upravičenci? | DA |  |  | NE |  |
| 16. |  | Ali so navedeni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ? | DA |  |  | NE |  |
| 17. |  | Ali veljajo posebne zahteve v zvezi z izpolnjevanjem pogojev? | DA |  |  | NE |  |
| 18. |  | Ali je v zvezi s posebnimi zahtevami navedena referenčna pravna podlaga (EU in slovenska)? | DA |  |  | NE |  |
| 19. |  | Ali so navedeni pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje? | DA |  |  | NE |  |
| 20. |  | Ali so navedene posebne zahteve, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj? | DA |  |  | NE |  |
| 21. |  | Ali so upoštevani obvezni horizontalni omilitveni ukrepi? | DA |  |  | NE |  |
| 4. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ali so navedena merila za izbor operacij skladna s sprejetimi merili na NO? |  |  | DA | NE |  |  |
| 23. | Ali je opis meril v skladu s cilji in predmetom javnega razpisa in prednostne usmeritve? |  |  | DA | NE |  |  |
| 24. | Ali so glede na vsebino razpisa smiselno upoštevane horizontalne teme (enakost možnosti, trajnostni razvoj – okoljska dimenzija)? |  |  | DA | NE |  |  |
| 5. FINANČNE DOLOČBE |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ali je navedena višina sredstev kohezijske politike, ki je na razpolago za javni razpis? |  |  | DA | NE |  |  |
| 26. | Ali je navedeno razmerje med sredstvi EU in slovenske udeležbe? |  |  | DA | NE |  |  |
| 27. | Ali so navedene proračunske postavke za EU in slovensko udeležbo? |  |  | DA | NE |  |  |
| 28. | Ali je delež prispevka Skupnosti v skupnih javnih upravičenih izdatkih pravilno naveden? |  |  | DA | NE |  |  |
| 29. | Ali je predvideno zagotavljanje lastnih sredstev? |  |  | DA | NE |  |  |
| 30. | Ali so operacije, ki se izbirajo z javni razpisom, predmet državnih pomoči? |  |  | DA | NE |  |  |
| 31. | Ali so v razpisu ustrezno navedene posledice, če se ugotovi dvojno financiranje ? |  |  | DA | NE |  |  |
| 32. | Ali se na podlagi javnega razpisa izbirajo projekti, ki ustvarjajo prihodek? |  |  | DA | NE |  |  |
| 33. | Ali je z javnim razpisom predvidena uporaba metodologije za izračun stroškov in koristi projektov (v primeru investicij)? |  |  | DA | NE |  |  |
| 34. | Ali je predviden način spremljanja prihodkov/stroškov projektov/operacij? |  |  | DA | NE |  |  |
| 35. | Ali so navedeni upravičeni stroški skladni z Navodilom o upravičenih stroških? |  |  | DA | NE |  |  |
| 36. | Ali je DDV predviden kot upravičen strošek? |  |  | DA |  | NE |  |
| 37. | Ali je naveden način dokazovanja upravičenih stroškov? |  |  | DA |  | NE |  |
| 38. | Ali je navedeno obdobje upravičenosti stroškov (skrajni rok za izstavitev ZZI)? |  |  | DA |  | NE |  |
| 39. | Ali je navedeno obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva? |  |  | DA |  | NE |  |
| 40. | Ali je opredeljen način izplačila sredstev sofinanciranja? |  |  | DA |  | NE |  |
| 41. | Ali razpis zahteva ločene knjigovodske evidence? |  |  | DA |  | NE |  |
| 42. | Ali je v razpisu ustrezno navedena morebitna možnost dopolnilnega sofinanciranja? |  |  | DA |  | NE |  |
| 6. DRŽAVNE POMOČI |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Ali so operacije/projekti, ki se izbirajo z javni razpisom, predmet državnih pomoči? |  |  | DA |  | NE |  |
| 44. | Ali je navedena shema državnih pomoči (naslov sheme in datum priglasitve)? |  |  | DA |  | NE |  |
| 45. | Ali je predvidena uporaba pravila »de minimis« v zvezi z dodeljenimi državnimi pomočmi? |  |  | DA |  | NE |  |
| 46. | Ali je navedena predvidena bruto intenzivnost pomoči za projekte in ali je predvidena bruto intenzivnost pomoči v skladu s priglašeno shemo državnih pomoči? |  |  | DA |  | NE | *preveriti na MF |
| 47. | Ali je Ministrstvo za finance, Sektor za državne pomoči pregledalo in potrdilo skladnost vloge za javno razpis? |  |  | DA |  | NE |  |
| 7. POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Ali je naveden naslov, na katerega prijavitelji pošiljajo vloge na javni razpis? | DA |  |  | NE |  |
| 49. |  | Ali so predvideni roki za predložitev/oddajo vlog? | DA |  |  | NE |  |
| 50. |  | Ali je predvidena dinamika odpiranja vlog? | DA |  |  | NE |  |
| 51. |  | Ali so navedena podrobnejša določila glede morebitnega dopolnjevanja vlog (roki)? | DA |  |  | NE |  |
| 52. |  | Ali je naveden naslov (kontaktna oseba, naslov, spletna stran), kjer lahko zainteresirane stranke pridobijo podrobnejše informacije o javnem razpisu? | DA |  |  | NE |  |
| 53. |  | Ali je naveden rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa? | DA |  |  | NE |  |
| 54. |  | Ali je zagotovljeno pravno varstvo prijaviteljev? | DA |  |  | NE |  |
| 55. |  | Ali je navedena vsebina vloge? | DA |  |  | NE |  |
| 56. |  | Ali je navedena zahteva po upoštevanju vrstnega reda pri navedbi vsebinskih sestavin vloge? | DA |  |  | NE |  |
| 8. UPOŠTEVANJE PRAVIL ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Ali razpis dovolj natančno opredeljujejo zahteve za informiranje in obveščanje? |  | DA |  |  | NE |  |
| 9. DRUGE ZAHTEVE |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Ali je v razpisu ustrezno navedena zahteva glede hranjenja dokumentacije o operaciji? |  | DA |  |  | NE |  |
| 59. | Ali je v razpisu ustrezno navedena zahteva glede dostopnosti dokumentacije o operaciji PT, OU, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom? |  | DA |  |  | NE |  |
| 60. | Ali so v razpisu ustrezno navedene omejitve glede sprememb operacije (57 člen Uredbe 1083/2006/ES)? |  | DA |  |  | NE |  |

| Druge ugotovitve: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pregledal: |  | Funkcija: |  |
| E-pošta: |  | Telefon: |  |
| Datum: | Kraj: |  | Podpis: |

- PRILOGA 7a: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA NPO - SPLOŠNO

Številka:

KONTROLNI LIST ZA PREGLED VLOGE ZA POTRDITEV POMOČI

| Operativni program |  |
| --- | --- |
| Razvojna prioriteta |  |
| Prednostna usmeritev |  |
| Naslov projekta |  |
| Upravičenec (-ci) |  |
| Posredniško telo |  |
| Projekt / skupina projektov |  |
| SPIS številka vhodnega dokumenta |  |
| Datum vhodnega dokumenta (datum knjiženja) |  |

| ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI PREGLED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ali je bil s strani PT posredovan obrazec s podpisi, da je vloga administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko pregledana in ustrezna? | DA NE |  |
| 2 | Vlogi je priložena originalna elektronska verzija in skenirana podpisana verzija? | DA NE |  |
| 3 | Ali so vse rubrike izpolnjene? | DA NE |  |
| 4 | Ali je vloga podpisana? | DA NE |  |
| 5 | Ali so podatki o organu, pristojnemu za zahtevek, ustrezno navedeni? | DA NE |  |
| 6 | Ali so podatki o upravičencu(-ih) ustrezno navedeni? | DA NE |  |
| 7 | Ali je v primeru skupine projektov naveden koordinator? | DA NE |  |
| 8 | Ali so podatki o kategorizaciji dejavnosti projekta pravilni? | DA NE |  |

| VSEBINSKI PREGLED |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPIS PROJEKTA |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ali je opis celovitega projekta podan ustrezno? |  | DA NE |  |  |  |
| 2 |  | Ali je izbira vsebine operacije/upravičenca ustrezno utemeljena? |  | DA NE |  |  |  |
| 3 |  | Ali tehnični opis investicije obsega glavne značilnosti, sestavne dele in ključne kazalnike učinka? |  | DA NE |  |  |  |
| 4 |  | Ali so podatki o glavnih upravičencih (ciljni populaciji) ustrezno podani? |  | DA NE |  |  |  |
| 5 |  | Ali so horizontalne politike ustrezno obravnavane? |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ali so navedene podrobnosti upravljavca infrastrukture po zaključku? (n.pr. V primeru upravljanja projekta preko obvezne gospodarske javne službe varstva okolja (Javnega komunalnega podjetja), naveden akt o ustanovitvi in opisana dejavnost podjetja) |  | DA NE |  |  |  |
| 7 |  | V primeru druge oblike upravljanja infrastrukture, ali podatki o upravljavcu dokazujejo njegovo sposobnost dolgoročnega upravljanja načrtovane infrastrukture? |  | DA NE |  |  |  |
|  |  | CILJI PROJEKTA |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ali opis projekta jasno prikazuje, kako bo projekt prispeval k doseganju ciljev NSRO, operativnega programa in letnega načrta PU? |  | DA NE |  |  |  |
| 2 |  | Ali so socialno ekonomski cilji projekta ustrezno navedeni? |  | DA NE |  |  |  |
|  |  | ČASOVNI RAZPORED |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ali priprava razpisne(-ih) dokumentacije (-cij) upošteva realno časovno dinamiko izvajanja (tudi čas potreben za potrditev javnega razpisa s strani OU?) ? |  | DA NE |  |  |  |
| 2 |  | Ali je predviden začetek javnega(-nih) razpisa(-ov) ustrezen? |  | DA NE |  |  |  |
| 3 |  | Ali je pričetek izvajanja pogodbe časovno usklajen s zaključkom JN ter je upoštevan ustrezen datum zaključka pogodbe, kjer je to relevantno? |  | DA NE |  |  |  |
| 4 |  | Ali sta začetek in zaključek obratovanja smiselno časovno umeščena? |  | DA NE |  |  |  |
| 5 |  | Ali je datum zaključka pravilen glede na poprej podane časovne razporeditve izvedbe posamezne (-ih) pogodbe? |  | DA NE |  |  |  |
| 6 |  | Ali je navedena in opisana tehnična stopnja pripravljenosti? |  | DA NE |  |  |  |
| 7 |  | Ali je opisana upravna stopnja pripravljenosti ? |  | DA NE |  |  |  |
| 8 |  | Ali je opisana finančna stopnja pripravljenosti? |  | DA NE |  |  |  |
| 9 |  | Ali se je izvedba projekta /skupine projektov že začela? |  | DA NE |  |  |  |
| 10 |  | Ali je časovni okvir izvajanja realen? |  | DA NE |  |  |  |
|  |  | - FINANČNI PREGLED IN DRŽAVNE POMOČI |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ali je navedeno razmerje med sredstvi EU in SLO udeležbe? |  | DA NE |  |  |  |
| 2 |  | Ali je delež prispevka Skupnosti v celotnih javnih upravičenih izdatkih pravilno naveden? |  | DA NE |  |  |  |
| 3 |  | Ali je v primeru, da je operacija predmet državnih pomoči, navedena shema državne pomoči (datum sheme in datum priglasitve)? |  | DA NE |  |  |  |
| 4 |  | Ali je navedena predvidena bruto intenzivnost pomoči v skladu s priglašeno shemo državnih pomoči? |  | DA NE | *preveriti na MF |  |  |
| 5 |  | Ali operacija ustvarja prihodke? Ali so prihodki pravilno evidentirani? |  | DA NE | *glej vprašanja CBA analize |  |  |
| 6 |  | Ali so viri skupnih investicijskih stroškov pravilno podani in pravilno izračunani? |  | DA NE |  |  |  |
| 7 |  | Ali so upravičeni stroški skladni z navodili o upravičenih stroških? |  | DA NE |  |  |  |
| 8 |  | Ali so podani/zagotovljeni vsi viri financiranja? |  | DA NE |  |  |  |
| 8 |  | Ali je v operaciji predvideno dopolnilno financiranje? |  | DA NE |  |  |  |
|  |  | OBVEŠČANJE JAVNOSTI |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ali je na prvi strani vloge naveden logotip sklada? |  | DA NE |  |  |  |
| 2 |  | Ali je opis predvidenih aktivnosti za informiranje in obveščanje ustrezen? |  | DA NE |  |  |  |
| 3 |  | Ali je predvidena postavitev oglasnih desk oz. gradbiščnih tabel? |  | DA NE |  |  | koliko: Kje: (v gradbenem delu ali v okviru ukrepov informiranja in obveščanja ) |
| 4 |  | Ali je predvidena postavitev razlagalnih desk? |  | DA NE |  |  | Koliko: Kje: (v gradbenem delu ali v okviru ukrepov informiranja in obveščanja ) |
| 5 |  | Ali je v vlogi upoštevan oz. razdelan t.i. informativni paket? |  | DA NE |  |  |  |
|  |  | - novinarske konference |  | DA NE |  |  | koliko: |
|  |  | - t.i. jumbo plakati |  | DA NE |  |  | koliko: |
|  |  | - oblikovanje in vzdrževanje spletne strani |  | DA NE |  |  |  |
|  |  | - tiskovina |  | DA NE |  |  | vrsta in količina: |
| 6 |  | Ali so v vlogi predvideni še drugi informativni ukrepi? |  | DA NE |  |  | kateri: |
| 7 |  | Ali je ocenjena skupna vrednost predvidenih ukrepov informiranja in obveščanja? |  | DA NE |  |  |  |
| 8 |  | Ali je ocenjena vrednost usklajena z vrednostjo v finančnem načrtu? |  | DA NE |  |  |  |
| 9 |  | Ali so ocenjene oz. razdelane vrednosti po posameznih predvidenih ukrepih oz. komunikacijskih orodjih? |  | DA NE |  |  |  |
|  |  | SKLADNOST S POLITIKAMI IN ZAKONODAJO SKUPNOSTI |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ali je v projekt vključen tudi kakšen drug vir sofinanciranja Skupnosti? |  | DA NE |  |  |  |
| 2 |  | Ali je projekt predmet pravnega postopka za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo Skupnosti? |  | DA NE |  |  |  |
| 3 |  | Ali je projekt vključen v pobudo JASPERS? |  | DA NE |  |  |  |
| 4 |  | Ali so priporočila pobude JASPERS ustrezno povzeta in upoštevana? |  | DA NE |  |  |  |
|  |  | REZULTATI ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ali je povzetek analize povpraševanja ustrezen in skladen z navedenim v študiji izvedljivosti? |  | DA NE |  |  |  |
| 2 |  | Ali so variante obdelane in ustrezno opisane? |  | DA NE |  |  |  |
| 3 |  | Ali je bila EU pomoč vključena pri financiranju študije izvedljivosti? |  | DA NE |  |  |  |
|  | JAVNA NAROČILA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ali so bila javna naročila za izbiro izvajalcev že izvedena? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 2 | Ali so bila obvestila o naročilu objavljena tudi v Uradnem listu Evropskih skupnosti? |  | DA NE |  |  |  |  |
|  | ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ali finančna analiza, ki je priloga vlogi, temelji na smernicah Delovnega dokumenta 4? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 2 | Ali so opis metodologije, elementi in rezultati finančne analize skladni s prilogo k vlogi? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 3 | Ali so prihodki na projektu pravilno opredeljeni in upoštevani v projekt? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 4 | Ali so stroški, kazalniki in učinki projekta v socialno ekonomski analizi projekta ustrezno navedeni? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 5 | Ali je opis analize tveganja in občutljivosti ustrezno podan? |  | DA NE |  |  |  |  |
|  | ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE (ne velja za ESS) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ali je opis projekta glede doseganja ciljev okoljske trajnosti in uresničitve osnovnih načel varstva okolja ustrezen? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 2 | Ali je bilo pri analizi vplivov na okolje upoštevano načelo preventivnega ukrepanja in načelo »onesnaževalec plača«? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 3 | Ali so bila izvedena in ustrezno navedena posvetovanja s pristojnimi organi Ministrstva za okolje? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 4 | Ali je bil izveden postopek presoje vplivov in pridobljeno okoljevarstveno soglasje? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 5 | V primeru, da ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ali so bili ovrednoteni vplivi projekta na okolje? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 6 | Ali je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje v okviru OP RR ali kot samostojni postopek? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 7 | Ali je poročilo o celoviti presoji vplivov na okolje ustrezno objavljeno in dostopno širši javnosti? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 8 | Ali je bil izveden postopek presoje vplivov na območja Natura 2000 in pridobljeno naravovarstveno soglasje? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 9 | V primeru, da ni potrebno pridobiti naravovarstvenega soglasja, ali so bili ovrednoteni vplivi projekta na območja Natura 2000? |  | DA NE |  |  |  |  |
| 10 | Ali je priložena izjava pristojnega organa Ministrstva za okolje in prostor o Naturi 2000? |  | DA NE |  |  |  |  |
|  | OSTALO |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ali je Prilogo I podpisala odgovorna oseba? |  | DA NE |  |  | ESRR, KS |  |

|  | USTREZNOST VLOGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vloga ustrezna za pripravo odločbe / pošiljanje na EK? | DA NE |  |

| Datum pregleda dokumentacije: |  |
| --- | --- |
| Oseba, ki je opravila pregled: |  |
| Podpis: |  |
| Datum pregleda dokumentacije: |  |
| Oseba, ki je opravila pregled: |  |
| Podpis: |  |
| Datum pregleda dokumentacije: |  |
| Oseba, ki je opravila pregled: |  |
| Podpis: |  |

- PRILOGA 7b: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA NPO – PROGRAM, KI GA IZVAJA UPRAVIČENEC (VSI INSTRUMENTI FINANČNEGA INŽENIRINGA)

Številka:

KONTROLNI LIST ZA PREGLED VLOGE ZA POTRDITEV POMOČI

| - PODATKI O PROGRAMU, KI GA IZVAJA UPRAVIČENEC |  |
| --- | --- |
| Splošni podatki |  |
| Operativni program |  |
| CCI številka operativnega programa |  |
| Naslov razvojne prioritete |  |
| Naslov prednostne usmeritve |  |
| Naziv instrumenta in zaporedna številka |  |
| Sklad kohezijske politike |  |
| Podatki o prijavitelju |  |
| Navedba prijavitelja |  |
| Podatki o odgovorni osebi prijavitelja |  |
| Ime in priimek odgovorne osebe, kontaktni podatki |  |
| Datum izpolnitve prijavnega obrazca | - |
| Finančni podatki |  |
| Navedba stopnje sofinanciranja in prispevka skupnosti |  |
| Višina sredstev, ki so na razpolago za program, ki ga izvaja upravičenec |  |
| Podatki o posredovanju vloge za program, ki ga izvaja upravičenec, na organ upravljanja |  |
| Datum prejema vloge za neposredno potrditev operacije – program, ki ga izvaja upravičenec na organu upravljanja |  |
| Številka vloge za neposredno potrditev operacije –program, ki ga izvaja upravičenec (SPIS številka vhodnega dokumenta) |  |

| ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI PREGLED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ali je bil s strani PT posredovan obrazec s parafami, da je vloga administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko pregledana in ustrezna? | DA NE |  |
| 2 | Ali je vlogi priložen elektronski zapis? | DA NE |  |
| 3 | Ali so podatki v ISSAR na ravni PU ustrezni? | DA NE |  |
| 4 | Ali so vse rubrike vloge izpolnjene? | DA NE |  |
| 5 | Ali je vloga podpisana? | DA NE |  |
| 6 | Ali so podatki o organu, pristojnemu za pripravo zahtevka za povračilo, ustrezno navedeni? | DA NE |  |
| 7 | Ali so podatki o upravičencu(-ih) ustrezno navedeni? | DA NE |  |
| 8 | Ali je naveden uradni zastopnik instrumenta finančnega inženiringa? | DA NE |  |
| 9 | Ali so podatki o kategorizaciji dejavnosti projekta pravilni? | DA NE |  |

|  | POSLOVNI NAČRT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ali so v poslovnem načrtu navedeni ciljni trg podjetij oz. mestnih projektov ter merila in pogoji njihovega financiranja? | DA NE |  |  |
| 2 | Ali je v poslovnem načrtu naveden operativni proračun instrumenta finančnega inženiringa? | DA NE |  |  |
| 3. | Ali je v poslovnem načrtu opredeljeno lastništvo instrumenta finančnega inženiringa? | DA NE |  |  |
| 4. | Ali so v poslovnem načrtu navedeni partnerji pri sofinanciranju oz. delničarji? | DA NE |  |  |
| 5. | Ali poslovni načrt vsebuje statute instrumenta finančnega inženiringa? | DA NE |  |  |
| 6. | Ali poslovni načrt vsebuje določbe o strokovnosti, usposobljenosti in neodvisnosti uprave? | DA NE |  |  |
| 7. | Ali je v poslovnem načrtu ustrezno navedena utemeljitev in načrtovana uporaba prispevka iz Strukturnih skladov? | DA NE |  |  |
| 8. | Ali poslovni načrt vsebuje politiko instrumenta finančnega inženiringa v zvezi s prekinitvijo naložb v podjetja ali mestne projekte? | DA NE |  |  |
| 9. | Ali poslovni načrt vsebuje določbe o likvidaciji instrumentov finančnega inženiringa, vključno s ponovno uporabo sredstev, ki se instrumentu finančnega inženiringa vrnejo iz naložb ali ostanejo po izpolnitvi vseh obveznosti iz jamstev, ki se pripišejo prispevku iz operativnega programa? | DA NE |  |  |
| 10. | Ali so v poslovnem načrtu ustrezno navedene druge določbe o finančnem instrumentu? | DA NE |  |  |
|  | VZPOSTAVITEV INSTRUMENTOV FINANČNEGA INŽENIRINGA |  |  |  |
| 1 | Ali je instrument finančnega inženiringa, vključno s holdinškim skladom, ustanovljen kot neodvisni pravni subjekt, za katerega veljajo sporazumi med partnerji pri sofinanciranju ali delničarji? | DA NE |  |  |
| 2. | Ali je instrument finančnega inženiringa, vključno s holdinškim skladom, ustanovljen kot poseben sveženj financiranja znotraj finančne ustanove? | DA NE |  |  |
| 3. | Ali se v primeru, ko je instrument finančnega inženiringa vzpostavljen v finančni ustanovi, vzpostavljen kot poseben sveženj financiranja, uporabljajo posebna izvedbena pravila v finančni ustanovi, ki zlasti določajo, da se vodijo posebne evidence, ki razlikujejo med novimi sredstvi, vloženimi v instrument finančnega inženiringa, vključno s sredstvi, ki jih prispeva operativni program, in sredstvi, ki so od začetka na voljo v ustanovi? | DA NE |  |  |
|  | STROŠKI UPRAVLJANJA |  |  |  |
| 1. | Ali je izvedeno konkurenčno zbiranje ponudb za upravljanje instrumenta finančnega inženiringa? | DA NE |  |  |
| 2. | Ali so na osnovi zbiranja ponudb iz prejšnje točke določeni najvišji % stroškov upravljanja instrumenta finančnega inženiringa? | DA NE |  |  |
| 3. | Ali stroški upravljanja instrumenta finančnega inženiringa na letni povprečni ravni med trajanjem pomoči presegajo 2 % kapitala, ki ga operativni program prispeva v holdinške sklade, ali kapitala, ki ga operativni program ali holdinški sklad prispeva v jamstvene sklade? | DA NE |  |  |
| 4. | Ali stroški upravljanja instrumenta finančnega inženiringa na letni povprečni ravni med trajanjem pomoči presegajo 3 % kapitala, ki ga operativni program ali holdinški sklad prispeva v instrument finančnega inženiringa v vseh drugih primerih, razen mikrokreditnih instrumentov, namenjenih mikropodjetjem? | DA NE |  |  |
| 5. | Ali stroški upravljanja instrumenta finančnega inženiringa na letni povprečni ravni med trajanjem pomoči presegajo 4 % kapitala, ki ga operativni program ali holdinški sklad prispeva v mikrokreditne instrumente, namenjene mikropodjetjem? | DA NE |  |  |
|  | SPORAZUM O FINANCIRANJU (SPLOŠNO) |  |  |  |
| 1. | Ali sta v sporazumu ustrezno navedeni naložbena strategija in načrtovanje? | DA NE |  |  |
| 2. | Ali sporazum vključuje spremljanje izvajanja v skladu z veljavnimi pravili? | DA NE |  |  |
| 3. | Ali sporazum vključuje politiko prekinitve instrumenta finančnega inženiringa za prispevek iz operativnega programa? | DA NE |  |  |
| 4. | Ali sporazum vključuje določbe o prenehanju instrumenta finančnega inženiringa, vključno s ponovno uporabo sredstev, ki jih dobi instrument finančnega inženiringa iz naložb ali ostanejo po izpolnitvi vseh obveznosti iz jamstev, ki se pripišejo prispevku iz operativnega programa? | DA NE |  |  |
|  | SPORAZUM O FINANCIRANJU (DOLOČBE ZA HOLDINŠKE SKLADE) |  |  |  |
| 1. | Ali so v zvezi z instrumenti finančnega inženiringa (razen skladov za razvoj mestnih območij) navedene ugotovitve ocene o vrzelih med ponudbo takšnih instrumentov s strani MSP in povpraševanjem MSP po takšnih instrumentih? | DA NE |  |  |
| 2. | Ali so v zvezi s skladi za razvoj mestnih območij navedene študije ali ocene o razvoju mestnih območij in celoviti načrti za razvoj mestnih območij, ki so vključeni v operativne programe? | DA NE |  |  |
| 3. | Ali sporazum določa pogoje za prispevke iz operativnega programa v holdinški sklad? | DA NE |  |  |
| 4. | Ali sporazum določa razpis za prijavo interesa, namenjen finančnim posrednikom ali skladom za razvoj mestnih območij ustrezen? | DA NE |  |  |
| 5. | Ali sporazum določa presojo, izbiro in akreditiranje finančnih posrednikov ali skladov za razvoj mestnih območij s strani holdinškega sklada? | DA NE |  |  |
| 6. | Ali sporazum določa vzpostavitev in spremljanje naložbene politike ali ciljno usmerjenih načrtov in ukrepov za razvoj mestnih območij? | DA NE |  |  |
| 7. | Ali navedena naložbena politika iz prejšnje točke zajema vsaj navedbo ciljnih podjetij in proizvodov finančnega inženiringa, ki jih je treba podpreti? | DA NE |  |  |
| 8. | Ali sporazum določa poročanje holdinškega sklada? | DA NE |  |  |
| 9. | Ali sporazum določa spremljanje izvajanja naložb v skladu z veljavnimi pravili? | DA NE |  |  |
| 10. | Ali sporazum določa zahteve za revizijo? | DA NE |  |  |
| 11. | Ali sporazum določa politiko prekinitve naložbe holdinškega sklada v sklade tveganega kapitala, jamstvene sklade, posojilne sklade ali sklade za razvoj mestnih območij? | DA NE |  |  |
| 12. | Ali sporazum določa določbe o prenehanju holdinškega sklada, vključno s ponovno uporabo sredstev, ki so instrumentu finančnega inženiringa vrnjena iz naložb oz. ostanejo po izpolnitvi vseh obveznosti iz jamstev, ki se pripišejo prispevku iz operativnega programa? | DA NE |  |  |
| 13. | Ali so v sporazumu ustrezno navedeni pogoji o prispevkih holdinških skladov, ki jih podpirajo operativni programi, v sklade tveganega kapitala, jamstvene sklade, posojilne sklade in sklade za razvoj mestnih območij, ki bodo določeni v sporazumu o financiranju, ki ga skleneta sklad tveganega kapitala, jamstveni sklad, posojilni sklad ali sklad za razvoj mestnih območij na eni strani in holdinški sklad na drugi strani? | DA NE |  |  |
| 14. | Ali sporazum o financiranju iz točke 13 vključuje vsaj elemente iz tega kontrolnega lista »Sporazum o financiranju (splošno)« | DA NE |  |  |
|  | PRAVILA DRŽAVNIH POMOČI |  |  |  |
| 1. | Ali se program, ki ga izvaja upravičenec, izvaja na podlagi sheme ali druge podlage za podeljevanje državnih pomoči? | DA NE |  |  |
| 2. | Ali je Ministrstvo za finance pregledalo in potrdilo skladnost programa, ki ga izvaja upravičenec s shemo ali drugo podlago za podeljevanje državnih pomoči? | DA NE |  |  |
| 3. | Ali je ustrezno navedeno, da se lahko dobički iz naložb v lastniški kapital in iz posojil minus sorazmerni delež stroškov upravljanja in pobud za večjo uspešnost, prednostno dodelijo vlagateljem, ki delujejo v skladu z načelom vlagatelja v tržnem gospodarstvu, do stopnje prejemkov, ki je določena v statutih instrumentov finančnega inženiringa, in se potem sorazmerno razdelijo med vse partnerje pri sofinanciranju oz. delničarje? | DA NE |  |  |
|  | DODATNE DOLOČBE RAZEN ZA HOLDINŠKE SKLADE IN SKLADE ZA RAZVOJ MESTNIH OBMOČIJ |  |  |  |
| 1. | Ali je ustrezno navedeno, da instrumenti finančnega inženiringa, vlagajo v podjetja, zlasti v MSP? | DA NE |  |  |
| 2. | Ali je ustrezno navedeno, da se naložbe iz prejšnje točke lahko izvajajo le pri ustanovitvi, na zgodnjih stopnjah, vključno s zagonskim kapitalom, ali pri širitvi teh podjetij in le za dejavnosti, za katere vodje instrumentov finančnega inženiringa ocenijo, da so lahko ekonomsko upravičene? | DA NE |  |  |
| 3. | Ali je ustrezno navedeno, da ti instrumenti ne vlagajo v podjetja v težavah v smislu smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah? | DA NE |  |  |
|  | DODATNE DOLOČBE ZA SKLADE ZA RAZVOJ MESTNIH OBMOČIJ |  |  |  |
| 1. | Ali je ustrezno navedeno, da kadar strukturni skladi financirajo sklade za razvoj mestnih območij, ti skladi vlagajo v javno-zasebna partnerstva ali druge projekte, vključene v celovit načrt za trajnostni razvoj mestnih območij? | DA NE |  |  |
| 2. | Ali je ustrezno navedeno, da javno-zasebna partnerstva ali drugi projekti iz prejšnje točke ne vključujejo ustanovitve in razvoja finančnih instrumentov, kot so tvegani kapital ter posojilni in jamstveni skladi? | DA NE |  |  |
| 3. | Ali je ustrezno navedeno, da za izvajanje prejšnjih dveh točk skladi za razvoj mestnih območij vlagajo v obliki lastniškega kapitala, posojil in jamstev? | DA NE |  |  |
| 4. | Ali je ustrezno navedeno, da skladi za razvoj mestnih območij lahko podpirajo tudi mestne projekte, ki prejemajo pomoč iz operativnega programa? | DA NE |  |  |
| 5. | Ali je ustrezno navedeno, da kadar strukturni skladi financirajo sklade za razvoj mestnih območij, se zadevni skladi ne uporabljajo za ponovno financiranje pridobitev ali udeležbe v končanih projektih? | DA NE |  |  |
|  | OBVEŠČANJE JAVNOSTI |  |  |  |
| 1 | Ali je program, ki ga izvaja upravičenec, pripravljen in sam dovolj natančno opredeljuje zahteve za informiranje in obveščanje? | DA NE |  |  |
|  | - FINANČNI PREGLED |  |  |  |
| 1. | Ali je navedeno razmerje med sredstvi EU in SLO udeležbe? | DA NE |  |  |
| 2. | Ali je delež prispevka Skupnosti v celotnih javnih upravičenih izdatkih pravilno naveden? | DA NE |  |  |
| 3. | Ali so upravičeni stroški skladni z navodili o upravičenih stroških? | DA NE |  |  |
|  | SKLADNOST S POLITIKAMI IN ZAKONODAJO SKUPNOSTI |  |  |  |
| 1 | Ali je v projekt vključen tudi kakšen drug vir sofinanciranja Skupnosti? | DA NE |  |  |
| 2 | Ali je projekt predmet pravnega postopka za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo Skupnosti? | DA NE |  |  |
| 3 | Ali je v program, ki ga izvaja upravičenec, vključena EIB/EIF? | DA NE |  |  |
|  | SPLOŠNO |  |  |  |
| 1 | Ali program, ki ga izvaja upravičenec, jasno prikazuje, kako bo projekt prispeval k doseganju ciljev NSRO, operativnega programa in letnega načrta PU? | DA NE |  |  |
| 2. | Ali program, ki ga izvaja upravičenec ustrezno obravnava horizontalne politike? | DA NE |  |  |
| 3. | Ali je program, ki ga izvaja upravičenec, skladen z merili, ki jih predhodno potrdi nadzorni odbor za zadevni operativni program? | DA NE |  |  |
| 4. | Ali so zahtevane ločene knjigovodske evidence? | DA NE |  |  |
| 5. | Ali so v vlogi ustrezno navedene zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji? | DA NE |  |  |
| 6. | Ali je ustrezno navedena zahteva glede dostopnosti dokumentacije o operaciji PT, OU, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom? | DA NE |  |  |
| 7. | Ali so v razpisu ustrezno navedene omejitve glede sprememb operacije (57. člen Uredbe št. 1083/2006/ES)? | DA NE |  |  |
|  | PRILOGA I |  |  |  |
| 1. | Ali je Prilogo I podpisala odgovorna oseba? | DA NE |  |  |

|  | USTREZNOST VLOGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vloga ustrezna za pripravo odločbe o dodelitvi sredstev? | DA NE |  |
| 2. | Datum izdaje odločbe o dodelitvi sredstev |  |  |
| 3. | Številka odločbe o dodelitvi sredstev |  |  |

| Datum pregleda dokumentacije: |  |
| --- | --- |
| Oseba, ki je opravila pregled: |  |
| Podpis: |  |
| Datum pregleda dokumentacije: |  |
| Oseba, ki je opravila pregled: |  |
| Podpis: |  |
| Datum pregleda dokumentacije: |  |
| Oseba, ki je opravila pregled: |  |
| Podpis: |  |

- PRILOGA 7c: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA NPO – OP RČV

KONTROLNI LIST ORGANA UPRAVLJANJA ZA NPO (Program/Projekt/Operacija)

| Splošni podatki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operativni program |  |  |  |
| Sklad kohezijske politike |  |  |  |
| Naslov razvojne prioritete |  |  |  |
| Naslov prednostne usmeritve |  |  |  |
| Naziv instrumenta |  |  |  |
| - UGOTOVITEV USTREZNOSTI NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJE (NPO) |  |  |  |
| Datum prejema dokumentacije ter dopolnitev: |  |  |  |
| NPO ustreza zahtevam za izdajo odločbe o dodelitvi sredstev organa upravljanja |  | DA | NE |

| A | SKLADNOST Z OPERATIVNIM PROGRAMOM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ali je vsebina NPO skladna z vsebinami v OP RČV? | DA NE |  |
| 2 | Ali NPO prispeva k doseganju ciljev OP RČV? | DA NE |  |
| 3 | Ali so kazalniki skladni z OP RČV? | DA NE |  |
| 4 | Ali so v NPO upoštevana merila za izbor operacij financiranih iz sredstev ESS? | DA NE |  |
| 5 | Ali sta izpis matičnih podatkov in dokumentacija usklajena? | DA NE |  |
| 6 | Ali so upravičeni stroški v skladu z veljavnimi navodili? | DA NE |  |
| 7 | Ali je ustrezno naveden način poročanja o izvajanju NPO v skladu z navodili organa upravljanja? | DA NE |  |
| 8 | Ali se NPO izvaja po pravilih državnih pomoči? | DA NE |  |
| 9 | Ali so v NPO usklajena terminski in finančni načrt izvajanja aktivnosti? | DA NE |  |
| 10 | Ali so v NPO navedene pravilne proračunske postavke na katerih so zagotovljena sredstva za plačilo? | DA NE |  |
| 11 | Ali je v NPO naveden delež slovenskega dela sofinanciranja (15%) in delež sofinanciranja iz sredstev EU (85%)? | DA NE |  |
| 12 | Ali NPO vsebuje vse potrebne dokumente? | DA NE |  |
| B | SKLADNOST S PRAVILI SKUPNOSTI |  |  |
| 13 | Ali je ustrezno navedena zahteva glede dostopnosti dokumentacije o operaciji PT, OU, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom? | DA NE |  |
| 14 | Ali je ustrezno navedena zahteva glede ločene knjigovodske evidence? | DA NE |  |
| 15 | Ali je ustrezno navedeno, da je potrebno zagotavljati preprečevanje dvojnega financiranja? | DA NE |  |
| 16 | Ali je ustrezno navedena določba o zagotavljanju revizijske sledi? | DA NE |  |
| 17 | Ali so ustrezno navedene določbe glede hranjenja dokumentacije? | DA NE |  |
| 18 | Ali je predvideno uresničevanje horizontalnih politik in priporočil? | DA NE |  |
| C | SKLADNOST S PRAVILI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA |  |  |
| 19 | Ali so ustrezno opredeljene zahteve za informiranje in obveščanje? | DA NE |  |

| Pregledal/a vsebinsko ustreznost: |  | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Pregledal/a finančno ustreznost: |  | Podpis: |
| Datum: | Kraj: |  |

- PRILOGA 7d: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA SPREMEMBO NPO – OP RČV

UGOTOVITEV USTREZNOSTI ZA IZDAJO SPREMEMBE ODLOČBE O DODELITVI SREDSTEV PRI NPO

| Splošni podatki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program |  |  |  |  |
| Sklad kohezijske politike |  |  |  |  |
| Naslov razvojne prioritete |  |  |  |  |
| Naslov prednostne usmeritve |  |  |  |  |
| Naziv instrumenta |  |  |  |  |
| - UGOTOVITEV USTREZNOSTI NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJE (NPO) |  |  |  |  |
| Datum prejema vloge za izdajo spremembe: |  |  |  |  |
| NPO ustreza zahtevam za izdajo odločbe o dodelitvi sredstev organa upravljanja |  | DA | NE |  |
| Ali je NPO od potrditve že bila spremenjena? |  | DA | NE |  |

Predmet spremembe:

| Pregledal/a vsebinsko ustreznost: |  | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Pregledal/a finančno ustreznost: |  | Podpis: |
| Datum: | Kraj: |  |

- PRILOGA 8: VZOREC OCENJEVALNEGA LISTA ZA KVALITETO VREDNOTENJA

| Naslov poročila |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verzija, datum poročila |  |  |  |  |  |
| Ocenjevalec, datum ocene |  |  |  |  |  |
| KRITERIJ |  | Nesprejemljivo | Šibko | Dobro | Odlično |
| Zadovoljitev potreb Poročilo ustrezno in primerno prioritetno podaja informacije, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji vrednotenja. Ostale zahteve, ki so se pojavile v procesu vrednotenja so omenjene in upoštevane, kjer je bilo to mogoče. |  |  |  |  |  |
| Primernost oblike Ključni pojmi in kriteriji so natančno definirani. Metode so jasno opredeljene, odgovori sledijo vprašanjem. Metodološke omejitve so predstavljene, prav tako njihova zanesljivost pri oblikovanju končnih zaključkov in priporočil. |  |  |  |  |  |
| Zanesljivost podatkov Podatki so zanesljivi, kar vpliva na zaključke, ki izhajajo iz pridobljenih podatkov. Nabor podatkov je potekal v skladu s standardi in načeli, ki veljajo. Viri so navedeni in njihova zanesljivost je ocenjena. Potencialna odstopanja (pristranskost virov, dvomljivost v podatke) so navedeni. |  |  |  |  |  |
| Primernost analize Podatki so navzkrižno pregledani, interpretirani ter sistematično in primerno analizirani. Glavni zunanji dejavniki, ki vplivajo na stanje, so identificirani in njihov vpliv je upoštevan. |  |  |  |  |  |
| Tehtnost ugotovitev Ugotovitve so argumentirane na osnovi dokazov, ki izhajajo iz podatkov. Omejitve veljavnosti so jasno nakazane. |  |  |  |  |  |
| Nepristranskost zaključkov Zaključki so osnovani na nedvoumnih kriterijih in primerjalnih analizah. So objektivni in nepristranski. V primerih, kjer je prišlo do nestrinjanja z naročnikom, je to jasno označeno (podano ločeno mnenje). Tudi širše ugotovitve, ki ne izhajajo iz vprašanj, so podane. |  |  |  |  |  |
| Uporabnost priporočil Priporočila izhajajo iz zaključkov. So uporabna in dovolj natančno opredeljena po vsebini in naslovniku, da se lahko upoštevajo. Nivo priporočil (politična, strateška, upravljavska…) odražajo vprašanja iz razpisne dokumentacije. |  |  |  |  |  |
| Jasnost poročila Oblika poročila je zanimiva in dostopna / razumljiva potencialnim uporabnikom. Kratek povzetek proporcionalno vključuje glavne ugotovitve, zaključke, lekcije in priporočila. |  |  |  |  |  |
| Glavne omejitve poročila |  |  |  |  |  |
| Izpostavljene kvalitete v poročilu |  |  |  |  |  |
| Zahteve za izboljšanje kvalitete |  |  |  |  |  |
| Kriterij | Zahteva |  |  |  |  |

Podpis odgovornih oseb:

| Ime | Funkcija | Podpis, datum |
| --- | --- | --- |
|  | Odgovorna oseba za vrednotenje OU |  |
|  | Odgovorna oseba za vrednotenje na PT |  |

- PRILOGA 9: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV NA PODLAGI UGOTOVITEV VREDNOTENJA

| Poročilo vrednotenja: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Sporočilo Povzetek sporočila v nekaj besedah | Stran Stran v poročilu | Vrsta Priporočilo, primer dobre prakse, lekcija | Odgovornost Naslovnik sporočila, tisti, ki lahko ukrepa | Odziv Direkten odziv s strani naslovnika | Ukrepanje Pogled odgovornega po preteku enega leta |

Podpis odgovornih oseb:

| Ime | Funkcija | Podpis, datum |
| --- | --- | --- |

- PRILOGA 10: VZOREC MESEČNEGA FINANČNEGA POROČILA – izpis iz ISARR

| Polje | Finančni razrez | Ravni | Vir podatka |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del SLO del skupaj | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU | ISARR – raven PU |
| Pravice porabe 2007 – tekoče leto poročanja | EU del SLO del skupaj | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU |  |
| Vrednost potrjenih instrumentov | EU del SLO del skupaj | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU | ISARR iz ravni instrumentov, kjer je vnesen datum potrditve oziroma datum objave v UL |
| Potrjene operacije – kumulativa (od 1.1.2007 do zadnjega dne preteklega meseca) | EU del SLO del skupaj | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU | ISARR, iz vseh operacij, ki so bile vsaj enkrat v zgodovini v statusu »v izvrševanju« |
| - od tega operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del SLO del skupaj | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU | ISARR, iz vseh operacij, ki so bile vsaj enkrat v zgodovini v statusu »v izvrševanju« |
| - od tega neposredno potrjene operacije | EU del SLO del skupaj | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU | ISARR, iz vseh operacij, ki so bile vsaj enkrat v zgodovini v statusu »v izvrševanju« |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do zadnjega dne preteklega meseca) | EU del SLO del skupaj | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU | ISARR, iz vseh operacij, ki so bile vsaj enkrat v zgodovini v statusu »v izvrševanju« in imajo navezane pogodbe |
| Plačila iz proračuna RS – kumulativa (od 1.1.2007 do zadnjega dne preteklega meseca) | EU del SLO del skupaj | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU Raven operacije |  |
| Plačila iz proračuna – tekoče leto (od 1.1. tekočega leta do zadnjega dne preteklega meseca) | EU del SLO del skupaj | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU Raven operacije |  |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje od 1.1.2007 do zadnjega dne preteklega meseca – EU del | EU del | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU Raven operacije | ISARR, zahtevki v statusu »registriran« ali višje minus zavrnjeni |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK od 1.1.2007 do zadnjega dne preteklega meseca | EU del | Skupaj vsi OP Posebej po OP Raven PU Raven operacije | ISARR, zahtevki v statusu »certificiran«, »avtoriziran« ali »izvršen« |

- PRILOGA 10a: VZOREC ZA TRIMESEČNE FINANČNE NAPOVEDI IZPLAČIL – poročajo NPU

|  |  | NAPOVED 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVNI PROGRAM | PREDVIDENA IZPLAČILA | napoved januar | napoved februar | napoved marec | napoved april | napoved maj | napoved junij | napoved julij | napoved avgust | napoved september | napoved oktober | napoved november | napoved december |
| OP ?? | EU del | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SLO del | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREDNOSTNA USMERITEV | Skupaj | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PU - ?? | REGISTRIRANI ZZP | napoved januar | napoved februar | napoved marec | napoved april | napoved maj | napoved junij | napoved julij | napoved avgust | napoved september | napoved oktober | napoved november | napoved december |
|  | EU del | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- PRILOGA 11: VZOREC IZPISA ZA SPREMLJANJE DRŽAVNIH POMOČI – izpis iz ISARR

Prednostna usmeritev:_____________

Instrument: _____________

| Šifra operacije | Naziv operacije | Priglasitelj | Šifra priglasitve | Naziv sheme | Datum sklepa komisije | Datum prenehanja sheme | Datum začetka operacije | Datum zaključka operacije | Intenzivnost | Odobrena višina državne pomoči | Realizacija na dan izpisa (EU+SLO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- PRILOGA 12:  VZOREC IZPISA ZA KODE RAZSEŽNOSTI – izpis iz ISARR

|  | Šifra | Naziv |
| --- | --- | --- |
| OPERATIVNI POGRAM |  |  |
| RAZVOJNA PRIORITETA |  |  |
| PREDNOSTNA USMERITEV |  |  |

| DATUM – STANJE NA DAN |  |
| --- | --- |

| Razsežnost 1 | Razsežnost 2 | Razsežnost 3 | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Znesek prispevka Skupnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika financiranja | Urbano (1) Ruralno (5) | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj s spremembami |  |  |  |  |  |

- PRILOGA 13: VZOREC IZPISA ZA SPREMLJANJE OPERACIJ PO TERITORIALNIH ENOTAH – izpis iz ISARR

|  | Šifra | Naziv |
| --- | --- | --- |
| OPERATIVNI POGRAM |  |  |
| PREDNOSTNA USMERITEV |  |  |
| INSTRUMENT |  |  |

| DATUM – STANJE NA DAN |  |
| --- | --- |

| Šifra operacije | Naziv operacije | Plan sredstev |  | Realizacija |  | Teritorialna enota |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU viri | SLO viri | EU viri | SLO viri | Sedež upravičenca |  | Lokacija projekta |  |
|  |  |  |  |  |  | Šifra TE | Naziv TE | Šifra TE | Naziv TE |

- PRILOGA 14: VZOREC IZPISA PODATKOV O POTRJENIH INSTRUMENTIH – izpis iz ISARR

Operativni program: ________________

Stanje na dan: _____________________

| Prednostna usmeritev | Naziv instrumenta | Vrsta instrumenta (NPO ali JR) | Datum potrditve s strani OU (v primeru velikih projektov s strani EK) | Vrednost instrumenta (EU + SLO udeležba) | Skrbnik na OU | Skrbnik pri NPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- PRILOGA 15: NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZAHTEVKA ZA POTRDITEV POMOČI KS IN ESRR ZA NALOŽBE V INFRASTRUKTURO

Ta navodila se uporabljajo pri pripravi vloge za projekt oziroma skupino projektov in vloge za velik projekt po 39. členu Uredbe 1083/2006/ES z vsemi spremembami. Z dnem objave verzije 1,10 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje (v nadaljevanju: Navodila NSPV) na spletni strani SVLR je uporaba obrazca zahtevka za potrditev pomoči v slovenskem jeziku (priloga 16a)  obvezna za vse projekte in skupine projektov, ki jih potrdi organ upravljanja. Za velike projekte, katerih potrditev je v pristojnosti Evropske komisije, pa je priporočljiva uporaba obrazca v angleškem jeziku (priloga 16b). Za vloge za projekt oziroma skupino projektov, ki so bile predložene posredniškemu telesu ali organu upravljanja pred objavo verzije 1.10 Navodil NSPV, se lahko uporabi tudi obrazec zahtevka za potrditev pomoči, ki je bil objavljen na spletni SVLR skupaj z verzijo 1.00 Navodil NSPV ali Navodili organa upravljanja za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 (verzija 1.0, maj 2008).

Izpolnjena morajo biti vsa polja na obrazcu. V kolikor podatka ni, se za tekstualne podatke vnese poševnica, za številčne pa ničla. Pred izpolnjevanjem obrazca, se prepričajte, da je ta opremljen z logotipom upravičenca oziroma upravičencev in logotipom ustreznega sklada (ESRR ali KS).

Naslovna stran

Naslov projekta: vpišite polni naslov projekta oziroma skupine projektov

Št. CCI: dodeli Evropska komisija ob predložitvi vloge (velja samo za velike projekte po 39. členu Uredbe 1083/2006/ES z vsemi spremembami).

A. Naslovi in reference

A.1. Organ, pristojen za vlogo (posredniško telo)

A.1.1. Ime: vpišite ime posredniškega telesa pri izvajanju projekta. V kolikor ni posredniškega telesa (upravičenec je neposredni proračunski uporabnik), je za zahtevek pristojen organ upravljanja.

A.1.2. Naslov: vpišite naslov posredniškega telesa.

A.1.3. Kontaktna oseba: vpišite ime kontaktne osebe pri posredniškemu telesu.

A.1.4. Telefon: vpišite telefonsko številko kontaktne osebe pri posredniškemu telesu.

A.1.5. Teleks/telefaks: vpišite številko teleksa/telefaksa kontaktne osebe pri posredniškemu telesu.

A.1.6. E-pošta: vpišite e-naslov kontaktne osebe pri posredniškemu telesu.

A.2. Organizacija, pristojna za izvajanje projekta (upravičenec/upravičenci)

A.2.1. Ime: vpišite ime upravičenca do pomoči EU. V primeru, da bo projekt izvajalo več upravičencev, je potrebno vpisati imena vseh upravičencev, ne glede na njihove medsebojne odnose pri finančnem izvajanju projekta.

A.2.2. Naslov: vpišite naslov upravičenca.

A.2.3. Kontaktna oseba: vpišite ime kontaktne osebe pri upravičencu.

A.2.4. Telefon: vpišite telefonsko številko kontaktne osebe pri upravičencu.

A.2.5. Teleks/telefaks: vpišite številko teleksa/telefaksa kontaktne osebe pri upravičencu.

A.2.6. E-pošta: vpišite e-naslov kontaktne osebe pri upravičencu.

A.3. Organizacija, pristojna za koordinacijo projekta (v primeru več upravičencev)

A.3.1. Ime: vpišite ime koordinatorja projekta. Koordinator projekta mora biti določen in potrjen s strani vseh upravičencev. V primeru, da se bo projekt izvajal v fazah, je tudi potrebno določiti koordinatorja posameznih faz projekta.

A.3.2. Naslov: vpišite naslov koordinatorja projekta.

A.3.3. Kontaktna oseba: vpišite ime kontaktne osebe pri koordinatorju projekta.

A.3.4. Telefon: vpišite telefonsko številko kontaktne osebe pri koordinatorju projekta.

A.3.5. Teleks/telefaks: vpišite številko teleksa/telefaksa kontaktne osebe pri koordinatorju projekta.

A.3.6. E-pošta: vpišite e-naslov kontaktne osebe pri koordinatorju projekta.

B. Podrobnosti o projektu/skupini projektov

B.1. Naslov projekta/faze projekta/skupine projektov

Vpišite celoten naslov projekta ali faze projekta, če se bo projekt izvajal v fazah. V primeru skupine projektov, navedite naslove posameznih projektov.

B.2. Kategorizacija dejavnosti projekta/skupine projektov

Pri izpolnjevanju podatkov, je potrebno upoštevati prilogo II k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006, razen če je določeno drugače (pri NACE in NUTS/LAU).

B.2.1. Koda za razsežnost prednostne teme

Vpišite kodo prednostne teme in njen odstotni delež (dvomestna koda iz Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, Priloga II, Del A, Tabela 1  v vrednosti od 01 do 86).

B.2.2. Koda za razsežnost oblike financiranja

Vpišite kodo oblike financiranja (dvomestna koda iz Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, Priloga II, Del A, Tabela 2  v vrednosti od 01 do 04.  Koda "00" ne obstaja.).

B.2.3. Koda za ozemeljsko razsežnost

Vpišite kodo vrste ozemlja (dvomestna koda iz Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, Priloga II, Del A, Tabela 3  v vrednosti od 01 to 10, koda "00" se navede, kadar se koda za ozemeljsko razsežnost ne uporablja).

B.2.4. Koda za razsežnost gospodarske dejavnosti

Vpišite kodo oblike financiranja in njen odstotni delež (dvomestna koda iz Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, Priloga II, Del A, Če projekt vključuje več kot eno gospodarsko dejavnost, se lahko navede več kod. V tem primeru mora biti odstotni delež za vsako kodo naveden tako, da skupni odstotek ne presega 100%).

B.2.4.1. Koda NACE

Vpišite ustrezno kodo iz seznama kod NACE (tri ali štirimestna številčna koda NACE Revizija 2, opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006, Priloga I , npr. 36.00 za 'Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode'. Seznam je objavljen na spletni strani EUROSTAT-a , več o opredelitvi vsebine posamezne kode se lahko prebere na spletni strani Statističnega urada RS.

B.2.5. Koda za razsežnost lokacije

Vpišite ustrezno kodo NUTS/LAU (vnesena koda mora ustrezati kodi določene regije na nivoju NUTS I, II ali III, ki so navedene v Uredbi (ES) 1888/2005, Priloga 1 . Koda "00" ne obstaja. Uporabite najbolj natančno in ustrezno kodo NUTS. Če projekt/skupina projektov vpliva na več posameznih področij ravni NUTS 3, kodirajte po NUTS 2 ali višjih kodah).

B.3. Združljivost in skladnost z operativnim programom:

B.3.1. Naslov povezanega operativnega programa

Vpišite naslov operativnega programa, v okviru katerega se projekt izvajal (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ali Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013). Operativni programi so objavljeni na spletni strani  http://www.euskladi.si.

B.3.2. Številka enotne identifikacijske kode (CCI) za operativni program

Vpišite kodo CCI operativnega programa (npr. CCI 2007 SI 16 1 PO 002 za  Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013).

B.3.3. Sklad

Označite ime sklada, iz katerega se bo projekt/skupina projektov sofinanciral.

B.3.4. Naslov razvojne prioritete in prednostne usmeritve

Vpišite celoten naslov razvojne prioritete in prednostne usmeritve v okviru katere se bo projekt/skupina projektov izvajal.

B.4. Opis projekta/skupine projektov

B.4.1. Opis projekta (faze projekta/skupine projektov)

Podajte kratek opis projekta, faze projekta ali skupine projektov z opredelitvijo namena in ciljev projekta. V okviru enega projekta je potrebno predvideti aktivnosti, ki predstavljajo tehnično tehnološko in finančno zaokroženo celoto oziroma zagotavljajo celovitost projekta. V primeru, da se bo projekt izvajal v fazah, opišite predlagane faze in predvideno dinamiko izvajanja le-teh ter uporabljena merila za njihovo določitev.

B.4.2. Tehnični opis naložbe v infrastrukturo

Podajte kratek opis načrtovane infrastrukture, njene glavne značilnosti in sestavne dele. Navedite ključne kazalnike, ki so potrebni za spremljanje izvajanja projekta, in glavne upravičence do uporabe navedene infrastrukture.

Iz opisa morajo biti predvsem razvidne, katere investicije se načrtujejo v okviru projekta in kateri kazalniki bodo uporabljeni pri izvedbi posamezne investicije.

V primeru, da bo gradnja infrastrukture zagotovljena prek javno-zasebnega partnerstva, navedite temeljne podatke o javno-zasebnem partnerstvu. Navedite podatke o upravljanju infrastrukture po zaključitvi projekta.

V primeru, da projekt, faza projekta ali skupina projektov obsega čezmejne ukrepe, navedite kateri ukrepi so predvideni za doseganje zastavljenih ciljev.

V primeru, da je projekt, faza projekta ali skupina projektov del vseevropskega prometnega omrežja Evropske unije, označite na ustreznem mestu.

B.5. Cilji projekta/skupine projektov

B.5.1. Sedanja opremljenost z infrastrukturo in vpliv projekta/skupine projektov:

Opišite sedanjo stopnjo opremljenosti obravnavanega območja z infrastrukturo, ki je predmet te vloge, in jo primerjajte s stopnjo opremljenosti, ki bo dosežena po koncu izvedbe projekta.

Iz opisa mora biti razvidno, kakšno je obstoječe stanje obravnavanega območja in kako bo projekt prispeval k spremembi oziroma izboljšanju tega stanja. Hkrati je potrebno prikazati, kako bo projekt prispeval projekta k doseganju ključnih ciljev, ki so opredeljeni v nacionalnih ali evropskih strateških dokumentih.

B.5.2. Socialno-ekonomski cilji

Opišite socialne in ekonomske cilje projekta, pri čemer se je v čim večji meri potrebno omejiti na cilje, ki jih je mogoče kvantificirati in meriti.

B.5.3. Prispevek k dosežku operativnega programa

Opišite, kako projekt, faza projekta ali skupine projektov prispeva k doseganju ciljev razvojne prioritete operativnega programa z navedbo količinsko opredeljenih kazalnikov razvoja.

C. Rezultati študij izvedljivosti

C.1. Povzetek glavnih sklepov izvedenih študij izvedljivosti

Navedite glavne zaključke iz študije izvedljivosti.

Navedite, ali je v okviru študije izvedljivosti predvidena finančna pomoč s strani ESRR, Kohezijskega sklada, ISPA ali druga pomoč Skupnosti.

C.1.1. Analiza povpraševanja

Predložite povzetek analize povpraševanja, ki mora vključiti stopnjo uporabe infrastrukture ob zaključku projekta in stopnjo rasti povpraševanja. Analiza povpraševanja mora zajeti celotno ekonomsko dobo projekta.

C.1.2.  Proučene možnosti

Opišite alternativne variante, ki so bile obdelane v projektni in investicijski dokumentaciji.

D. Časovni razpored

D.1. Časovni razpored projekta/skupine projektov

V priloženi tabeli navedite časovni razpored celotnega projekta ali skupine projektov. Podatke vpišite za vsako fazo projekta in vsak javni razpis posebej (kot na primer gradnja, nadzor in strokovno svetovanje, izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo, itd.).

D.1.1. Datum zaključka projekta

Navedite predviden datum zaključka celotnega projekta, faze projekta ali skupine projektov.

D.2. Stopnja pripravljenosti projekta/skupine projektov

D.2.1. Tehnična stopnja pripravljenosti

Navedite stopnjo pripravljenosti projekta s tehničnega vidika (kot na primer stopnjo izdelave projektne in investicijske dokumentacije).

D.2.2. Upravna stopnja pripravljenosti

Navedite stopnjo pripravljenosti projekta z upravnega vidika (kot na primer stopnjo pridobivanja soglasij soglasodajalcev, izvedbe presoje vplivov na okolje, pridobivanja zemljišč, itd.).

D.2.3. Finančna stopnja pripravljenosti

Navedite stopnjo pripravljenosti projekta s finančnega vidika (kot so dokazila o financiranju iz občinskega in nacionalnega proračuna ter dokazila o financiranju drugih izdatkov s posojili ali prek javno-zasebnega partnerstva)

D.2.4. Sedanje stanje del

V primeru, da se je že začela izvedba projekta, faze projekta ali skupine projektov, opišite obstoječe stanje izvedbe del.

E. Analiza stroškov in koristi

E.1. Finančna analiza

Pri izdelavi analize stroškov in koristi upoštevajte Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List 60/2006), Delovni dokument 4 in Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EK 2008. V kolikor je operacija skupina projektov je potrebno izdelati finančno analizo za vsak projekt posebej in socialno-ekonomsko analizo na ravni celotne operacije.

E.1.1. Kratek opis metodologije in posebnih predpostavk

Opišite metodologijo in ključne predpostavke finančne analize za oceno upravičenosti projekta s stališča investitorja ali upravljavca. V kolikor je uporabljeno referenčno obdobje ali finančno diskontno stopnjo drugačna od predpisane, posebej utemeljite.

E.1.2. Glavni elementi in parametri, uporabljeni za finančno analizo

V priloženi tabeli navedite ključne elemente in parametre finančne analize. Navedite ali je uporabljena finančna diskontna stopnja nominalna ali realna.

E.1.3. Glavni rezultati finančne analize

V priloženi tabeli navedite ključne rezultate finančne analize.

E.1.4. Prihodki, ustvarjeni skozi celotno trajanje

Opišite prihodke iz naslova taks ali drugih pristojbin za uporabo načrtovane infrastrukture. V tem opisu je treba prikazati, kako se bodo stroški vzdrževanja in obratovanja, vključno z amortizacijo, pokrili s pristojbinami. V primeru, da takse ali druge pristojbine niso predvidene, opisati na kakšen način se bodo pokrivali omenjeni stroški. Potrebno je pojasniti ali je upoštevano načelo osnaževalec plača nastalo škodo, v kolikor ustrezno.

E.2. Socialno-ekonomska analiza

E.2.1. Kratek opis metodologije in ključnih ugotovitev

Opišite metodologijo in ključne predpostavke socialno-ekonomske analize za oceno upravičenosti projekta s širšega družbenega, razvojno-ekonomskega in socialnega vidika. Upoštevajte in jasno navedite, da so v analizi uporabljene cene brez DDV in ostalih prispevkov.

E.2.2. Opis glavnih gospodarskih stroškov in koristi, opredeljenih v analizi

V priloženi tabeli vpišite podatke o stroških in koristih, ki so bili evidentirani v okviru ekonomske in socialne analize.

E.2.3. Glavni kazalniki ekonomske analize

V priloženi tabeli vpišite vrednosti navedenih kazalnikov ekonomske analize. V kolikor kazalniki odstopajo od povprečja, pojasnite okoliščine za ta odstopanja. V primeru sektorskih uredb, ki bolj natančno urejajo vrednotenje ekonomske upravičenosti investicije, jasno navedite pravne podlage (npr. Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest. Ur.l. RS, št. 124/2007).

E.2.4. Učinki projekta/skupine projektov na zaposlovanje

V priloženi tabeli vpišite podatke o delovnih mestih, ki bodo neposredno ustvarjena z načrtovano investicijo.

E.3. Analiza tveganja in občutljivosti

E.3.1. Kratek opis metodologije in povzetek rezultatov

Opišite metodologijo in ključne rezultate analize tveganja in občutljivosti za oceno učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi.

E.3.2. Analiza občutljivosti

V priloženi tabeli vpišite podatke o preizkušenih spremenljivkah ter opišite merila za opredelitev kritičnih spremenljivk in spremenjene vrednosti kritičnih spremenljivk.

E.3.3. Analiza tveganja

Opišite končno oceno finančne in ekonomske učinkovitosti projekta.

F. Analiza vpliva na okolje

F.1. Splošno

Opišite kako projekt vpliva k uresničevanju ciljev okoljske politike Skupnosti in splošnih načel varstva okolja.

F.2. Posvetovanje z okoljskimi organi

Navedite informacije o vključevanju in dejanski vlogi pristojnih organov varstva okolja v postopkih pridobitve okoljevarstvenega soglasja oziroma dovoljenja. V kolikor ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, je potrebno navesti, kateri organi so sodelovali ali izdali druga soglasja, povezana z varovanjem okoljem.

F.3. Presoja vplivov na okolje

F.3.1. Soglasje za izvedbo

Navedite zahtevane podatke v zvezi s pridobitvijo soglasja za izvedbo.

Pri projektih, s katerimi se načrtujejo posegi, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, se okoljevarstveno soglasje šteje kot soglasje za izvedbo. Pri ostalih projektih se upošteva gradbeno dovoljenje ali druga soglasja in dovoljenja, ki jih predpisuje okoljevarstvena zakonodaja.

F.3.2. Uporaba Direktive Sveta 85/337/EGS o presoji vplivov na okolje

Navedite zahtevane podatke o izvedbi presoje vplivov na okolje. V kolikor ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, je potrebno podati oceno o vplivih, ki jih projekt imel na okolje.

F.3.3. Uporaba Direktive Sveta 2001/42/ES o celoviti presoji vplivov na okolje

Navedite zahtevane informacije v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da se bo projekt izvajal na osnovi posebnega nacionalnega programa ali načrta, vključiti tudi podatke o izvedbi strateške presoje vplivov na okolje za dotični program ali načrt.

F.4. Presoja vplivov na območja Natura 2000

Navedite zahtevane podatke iz presoje sprejemljivosti izvedbe projekta na območjih Natura 2000.

F.5. Dodatni ukrepi za vključevanje okoljskih vidokov

Navedite podatke o morebitnih dodatnih okoljevarstvenih ukrepih, ki so bili izvedeni v okviru projekta, faze projekta ali skupine projektov.

F.6. Stroški ukrepov za odpravljanje negativnih vplivov na okolje

Navedite delež stroškov izvedbe omilitvenih/izravnalnih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje negativnih vplivov projekta, faze projekta ali skupine projekta na okolje.

F.7. Skladnost projekta s programom izvajanja politike ali zakonodaje Skupnosti (projekti na področju pitne vode, odpadne vode in komunalnih odpadkov)

Navedite oceno o skladnosti projekta, faze projekta ali skupine projektov s sektorskim programom za izvajanje zakonodaje EU.

G. Utemeljitev javnega prispevka

G.1. Konkurenca

Navedite podatke o finančnih virih iz naslova državne pomoči, ki so vključeni v izvedbo projekta, faze projekta ali skupine projektov.

G.2. Vpliv pomoči Skupnosti na izvajanje projekta

Navedite, kako bo pomoč Skupnosti vplivala na izvajanje projekta, faze projekta ali skupine projektov.

H. Finančni načrt

H.1. Razčlenitev stroškov

V priloženi tabeli navedite razčlenitev stroškov po navedenih kategorijah del. Upravičenost izdatkov se ugotavlja na podlagi navodil o upravičenih stroških Organa upravljanja. V kolikor je operacija skupina projektov je potrebno izdelati razčlenitev za vsak projekt posebej.

H.2. Skupna načrtovana sredstva in načrtovan prispevek iz skladov

H.2.1. Izračun prispevka Skupnosti

V priloženi tabeli vpišite vrednosti, ki so bile upoštevane pri izračunu prispevka EU. Izračunan prispevek Skupnosti mora biti izračunan na 2 decimalki natančno, pri čemer se ne zaokrožuje, temveč reže po drugi decimalki. V kolikor je operacija skupina projektov je potrebno izdelati izračun prispevka Skupnosti za vsak projekt posebej.

H.2.2. Viri sofinanciranja

V priloženi tabeli vpišite vrednosti sofinanciranja projekta, faze projekta ali skupine projektov po virih. V primeru financiranja s posojili EIB/EIS je treba potrebno opredeliti vsoto financiranja iz teh virov.

H.3. Letni finančni načrt prispevka Skupnosti

V priloženi tabeli navedite predvideno letno dinamiko prevzetih obveznostih za EU del. Obveznosti se lahko prevzame najkasneje do konca leta 2013.

I. Skladnost s politikami in zakonodajo Skupnosti

I.1. Drugi viri financiranja s strani Skupnosti

Navedite podatke o morebitnih drugih finančnih virih EU, ki so predvideni za sofinanciranje projekta, faze projekta ali skupine projektov.

I.2. Ali je ta projekt/skupina projektov predmet pravnega postopka za zagotavljanje skladnosti s pravnim redom Skupnosti

Navedite, ali je bil v zvezi z obravnavanim projektom, fazo projekta ali skupino projektom, uveden kakršenkoli pravni postopek z namenom zagotavljanja skladnosti s spravnim redom Skupnosti. V tem primeru, opišite predmet postopka in ukrepe, ki so predvideni v okviru le-tega.

I.3. Ukrepi za obveščanje javnosti

Navedite ustrezne podatke o ukrepih in predvidenih stroških za zagotavljanje informiranja in obveščanja javnosti v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi in zakonodajo Skupnosti. Za operacije, ki so sofinancirane v okviru OP ROPI, je v okviru informiranja in obveščanja javnosti potrebno – poleg obvezne postavitve oglasnih desk in razlagalnih tabel – zagotoviti vsaj osnovni informativni paket, v okviru katerega je potrebno poleg organizacije novinarskih konferenc in objave podatkov o operaciji na spletni strani vključiti tudi postavitev t.i. jumbo plakatov (ali drugega načina zunanjega oglaševanja) ter izdelava tiskovin (npr. zgibanke).

I.4. Vključenost JASPERS v pripravo projekta/faze projekta/skupine projektov

Navedite zahtevane podatke o vključitvi pomoči iz programa JASPERS v pripravo projekta, faze projekta ali skupine projektov. V primeru vključitve pomoči JASPERS, priložite ustrezno mnenje ali priporočilo v zvezi z opravljeno strokovno pomočjo.

I.5. Javna naročila

V priloženi tabeli vpišite podatke o javnih naročilih, ki so predmet tega projekta, faze projekta ali skupine projektov in so bila objavljena v uradnem listu EU.

- PRILOGA 15a: OBRAZEC ZAHTEVKA ZA POTRDITEV POMOČI KS IN ESRR

ZAHTEVEK ZA

POTRDITEV POMOČI ZA PROJEKT OZIROMA SKUPINO PROJEKTOV

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ/KOHEZIJSKI SKLAD

NALOŽBE V INFRASTRUKTURO

[Naslov projekta]

A. NASLOVI IN REFERENCE

A.1 Organ, pristojen za zahtevek (tj. organ upravljanja ali posredniško telo)

A.1.1 Ime:

A.1.2 Naslov:

A.1.3 Kontaktna oseba:

A.1.4 Telefon:

A.1.5 Teleks/telefaks:

A.1.6 E-pošta:

A.2 Organizacija, pristojna za izvajanje projekta (upravičenec/upravičenci)

A.2.1 Ime:

A.2.2 Naslov:

A.2.3 Kontaktna oseba:

A.2.4 Telefon:

A.2.5 Teleks/telefaks:

A.2.6 E-pošta:

A.3 Organizacija, pristojna za koordinacijo projekta (v primeru več upravičencev)

A.3.1 Ime:

A.3.2 Naslov:

A.3.3 Kontaktna oseba:

A.3.4 Telefon:

A.3.5 Teleks/telefaks:

A.3.6 E-pošta:

B. PODATKI O PROJEKTU

B.1 Naslov projekta/faze projekta:

B.2 Kategorizacija dejavnosti projekta ()

|  | Koda |  | Odstotek |
| --- | --- | --- | --- |
| B.2.1 Koda za razsežnost prednostne teme |  |  |  |
| B.2.2 Koda za razsežnost oblike financiranja |  |  |  |
| B.2.3 Koda za ozemeljsko razsežnost |  |  |  |
| B.2.4 Koda za razsežnost gospodarske dejavnosti () |  |  |  |
| B.2.4.1 Koda NACE () |  |  |  |
| B.2.5 Koda za razsežnost lokacije (NUTS/LAU) (4) |  |  |  |

B.3 Združljivost in skladnost z operativnim programom

B.3.1 Naslov povezanega operativnega programa:

B.3.2 Številka enotne identifikacijske kode (CCI) za operativni program:

B.3.3 Sklad

Evropski sklad za regionalni razvoj	   		Kohezijski sklad

B.3.4 Naslov razvojne prioritete in prednostne usmeritve:

B.4 Opis projekta

B.4.1 Opis projekta (ali faze projekta):

a) Opišite projekt (ali fazo projekta).

b) Če je projekt faza širšega projekta, opišite predlagane faze izvajanja (pri čemer razložite, ali so tehnično in finančno neodvisne).

c) Katera merila so bila uporabljena za določitev, da se projekt razdeli na faze?

B.4.2 Tehnični opis naložbe v infrastrukturo

a) Opišite predlagano infrastrukturo in delo, za katerega je bila predlagana pomoč, pri čemer navedite glavne značilnosti in sestavne elemente.

b) V zvezi z zadevnim delom določite in količinsko opredelite ključne kazalnike učinka in, kjer je primerno, osnovne kazalnike, ki jih je treba uporabiti:

c) Glavni upravičenci za infrastrukturo (tj. ciljna populacija, ki jo uporablja, opredeljena količinsko, kjer je mogoče):

d) Ali bo gradnja infrastrukture zagotovljena prek javno-zasebnega partnerstva?

Da	  	Ne

Če da, opišite obliko javno-zasebnega partnerstva (tj. izbirni postopek za zasebnega partnerja, struktura javno-zasebnega partnerstva, ureditev lastništva infrastrukture, ureditev razporeditve tveganja itd.):

Navedite podrobnosti o upravljanju infrastrukture po zaključitvi projekta (tj. javno upravljanje, koncesija, druge oblike javno-zasebnega partnerstva).

e) Ali je projekt del vseevropskega omrežja, vzpostavljenega na ravni Skupnosti?

Da	  	Ne

B.5 Cilji projekta

B.5.1 Sedanja opremljenost z infrastrukturo in vpliv projekta

Navedite obseg, v katerem je(so) regija(-e) zdaj opremljena(-e) z vrsto infrastrukture, ki jo zajema ta zahtevek; primerjajte ga z ravnijo opremljenosti z infrastrukturo, ki se jo želi doseči do leta 20… (tj. v skladu z ustrezno strategijo ali nacionalnimi/regionalnimi načrti, kjer je primerno). Navedite predvidljiv prispevek projekta k ciljem strategije/načrta. Opredelite morebitna ozka grla ali druge težave, ki jih je treba rešiti.

B.5.2 Socialno-ekonomski cilji

Navedite socialno-ekonomske cilje projekta.

B.5.3 Prispevek k dosežku operativnega programa

Opišite, kako projekt prispeva k doseganju prednostnih nalog operativnega programa (navedite količinsko opredeljene kazalnike, kjer je mogoče).

C. REZULTATI ŠTUDIJ IZVEDLJIVOSTI

C.1 Predložite povzetek glavnih sklepov opravljenih študij izvedljivosti

Natančno navedite, ali je/je bil ESRR, Kohezijski sklad, ISPA ali druga pomoč Skupnosti vključena v financiranje študij izvedljivosti.

C.1.1 Analiza povpraševanja

Predložite povzetek analize povpraševanja, vključno s predvideno stopnjo izkoriščenosti ob zaključitvi in stopnjo rasti povpraševanja.

C.1.2 Proučene možnosti

Opišite alternativne variante, proučene v študijah izvedljivosti.

D. ČASOVNI RAZPORED

D.1 Časovni razpored projekta

Spodaj navedite časovni razpored razvoja celotnega projekta.

Če zahtevek zadeva fazo projekta, v preglednici jasno navedite elemente celotnega projekta, za katere je bilo s tem zahtevkom zaprošeno za pomoč:

|  |  | Datum začetka (A) dd/mm/llll | Datum zaključitve (B) dd/mm/llll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Študije izvedljivosti |  |  |
| 2. | Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  |  |
| 3. | Presoja vpliva na okolje |  |  |
| 4. | Načrtovalne študije |  |  |
| 5. | Priprava razpisne dokumentacije |  |  |
| 6. | Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa (-sov) (*): |  |  |
| 7. | Pridobivanje zemljišč |  |  |
| 8. | Konstrukcijska faza/naročilo |  |  |
| 9. | Operativna faza |  |  |
| (*) | Natančno določite za vsak javni razpis. |  |  |

D.2 Stopnja pripravljenosti projekta

Opišite časovni razpored projekta (D.1.) glede tehničnega in finančnega napredka in sedanje stopnje pripravljenosti projekta v skladu z naslednjimi poglavji:

D.2.1 Tehnična (študije izvedljivosti itd.):

D.2.2 Upravna (odobritve, presoja vpliva na okolje, nakup zemljišč, javni razpis itd.):

D.2.3 Finančna (sklepi o obvezah v zvezi z nacionalnimi javnimi izdatki, posojila, za katere se je zaprosilo ali so bila odobrena itd. – navedite reference):

D.2.4 Če se je projekt že začel, navedite sedanje stanje del:

E. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

To oddelek mora temeljiti na smernicah glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi za velike projekte. Razen povzetkov se v podporo temu zahtevku kot Priloga II predloži celoten dokument analize stroškov in koristi.

E.1 Finančna analiza

Spodaj je treba povzeti ključne elemente finančne analize iz analize stroškov in koristi.

E.1.1 Kratek opis metodologije in posebnih predpostavk

E.1.2 Glavni elementi in parametri, uporabljeni pri analizi stroškov in koristi za finančno analizo

|  | Glavni elementi in parametri | Nediskontirana vrednost | Diskontirana vrednost (čista sedanja vrednost) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Referenčno obdobje (leta) |  |  |
| 2. | Finančna diskontna stopnja (%) (1) |  |  |
| 3. | Skupni naložbeni stroški brez nepredvidenih stroškov (v EUR, nediskontirani) (2) |  |  |
| 4. | Skupni naložbeni stroški (v EUR, diskontirani) |  |  |
| 5. | Ostanek vrednosti (v EUR, nediskontirana) |  |  |
| 6. | Ostanek vrednosti (v EUR, diskontirana) |  |  |
| 7. | Prihodki (v EUR, diskontirani) |  |  |
| 8. | Operativni stroški (v EUR, diskontirani) |  |  |
|  | Izračun primanjkljaja v financiranju (3) |  |  |
| 9. | Čisti prihodek = prihodki – operativni stroški + ostanek vrednosti (v EUR, diskontirana) = (7) – (8) + (6) |  |  |
| 10. | Naložbeni stroški – čisti prihodek (v EUR, diskontiran) = (4) – (9) (člen 55(2)) |  |  |
| 11. | Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) = (10)/(4) |  |  |
| (1) | Navedite, ali je stopnja realna ali nominalna. Če se finančna analiza izvaja pri stalnih cenah, se uporabi realno izražena finančna diskontna stopnja. Če se finančna analiza izvaja pri tekočih cenah, se uporabi nominalno izražena diskontna stopnja. |  |  |
| (2) | Naložbeni stroški v skladu z delovnim dokumentom št. 4 ne smejo vključevati nepredvidenih stroškov. |  |  |
| (3) | To ne velja: 1) za projekte, za katere veljajo pravila o državni pomoči v smislu člena 87 Pogodbe ES (glej točko G.1), v skladu s členom 55(6) Uredbe (ES) št. 1083/2006, in 2) če so operativni stroški višji od prihodkov, se ne šteje, da projekt ustvarja prihodke v smislu člena 55 Uredbe (ES) št. 1083/2006, zato v tem primeru ne upoštevajte postavk 9 in 10 ter primanjkljaj v financiranju določite na 100 %. |  |  |

Če je DDV izterljiv, morajo stroški in prihodki temeljiti na vrednostih brez DDV-ja.

E.1.3 Glavni rezultati finančne analize

|  |  | Brez pomoči Skupnosti (FRR/C) A |  | S pomočjo Skupnosti (FRR/K) B (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Finančna stopnja donosa (%) |  | FRR/C |  | FRR/K |
| 2. | Neto sedanja vrednost (in EUR) |  | FNPV/C |  | FNPV/K |
| (1) | Za izračun donosnosti projekta brez („/C“) pomoči Skupnosti in z njo („/K“) glej navodila Komisije v skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 1083/2006. |  |  |  |  |

E.1.4 Prihodki, ustvarjeni skozi celotno trajanje

Če se za projekt pričakuje, da bo ustvaril prihodke s tarifami ali pristojbinami, ki jih krijejo uporabniki, navedite podrobnosti o pristojbinah (vrste in stopnja pristojbin, načelo ali zakonodaja Skupnosti, na podlagi katere so bile vzpostavljene pristojbine).

a) Ali pristojbine pokrivajo stroške poslovanja in amortizacijo projekta?

b) Ali so pristojbine različne za različne uporabnike infrastrukture?

c) Ali so pristojbine sorazmerne

i) z uporabo projekta/dejansko porabo?

ii) z onesnaževanjem, ki ga povzročijo uporabniki?

Če tarife ali pristojbine niso predlagane, kako se bodo pokrili operativni stroški in stroški vzdrževanja?

E.2 Socialno-ekonomska analiza

E.2.1 Predložite kratek opis metodologije (ključne predpostavke z ovrednotenjem stroškov in koristi) in ključne ugotovitve socialno-ekonomske analize:

E.2.2 Navedite podatke o glavnih gospodarskih stroških in koristih, opredeljenih v analizi, skupaj z vrednostmi:

| Korist | Vrednost enote (kjer je primerno) | Skupna vrednost (v EUR, diskontirana) | % skupnih koristi |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
| Stroški | Vrednost enote (kjer je primerno) | Skupna vrednost (v EUR, diskontirana) | % skupnih stroškov |
| … | … | … | … |

E.2.3 Glavni kazalniki ekonomske analize

|  | Glavni parametri in kazalniki | Vrednosti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Družbena diskontna stopnja (%) |  |
| 2. | Ekonomska stopnja donosa (%) |  |
| 3. | Ekonomska neto sedanja vrednost (v EUR) |  |
| 4. | Razmerje med koristmi in stroški |  |

E.2.4 Učinki projekta na zaposlovanje

Opredelite število delovnih mest, ki jih je treba ustvariti (izraženo z ekvivalentom polnega delovnega časa).

|  | Število neposredno ustvarjenih delovnih mest: | Št. (ekvivalent polnega delovnega časa) (A) | Povprečno trajanje teh delovnih mest (meseci) (1) (B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | V fazi izvajanja |  |  |
| 2. | V operativni fazi |  |  |
| (1) | V primeru zaposlitve za nedoločen čas namesto trajanja v mesecih navedite „nedoločen čas“. [Opomba: podatki v zvezi z ustvarjenimi ali izgubljenimi posrednimi delovnimi mesti niso potrebni za javne naložbe v infrastrukturo.] |  |  |

E.2.5 Opredelite glavne koristi in stroške, ki se jih ne da količinsko določiti/oceniti:

E.3 Analiza tveganja in občutljivosti

E.3.1 Kratek opis metodologije in povzetek rezultatov

E.3.2 Analiza občutljivosti

Navedite odstotni delež spremembe, uporabljene pri preskušenih spremenljivkah:

Predstavite predvideni učinek na rezultate indeksov finančnih dosežkov in ekonomskega učinka.

| Preskušena spremenljivka | Sprememba finančne stopnje donosa | Sprememba finančne čiste sedanje vrednosti | Sprememba ekonomske stopnje donosa | Sprememba ekonomske čiste sedanje vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Katere spremenljivke so bile opredeljene kot kritične spremenljivke? Navedite uporabljeno merilo:

Katere so spremenjene vrednosti kritičnih spremenljivk?

E.3.3 Analiza tveganja

Opišite oceno razporeditve verjetnosti indeksov finančnih dosežkov in ekonomskega učinka pri projektu. Predložite ustrezne statistične informacije (pričakovane vrednosti, standardno odstopanje).

F. ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

F.1 Kako projekt:

a) prispeva k cilju okoljske trajnosti (evropska politika v zvezi s podnebnimi spremembami, zaustavitev izgube biološke raznovrstnosti, drugo …);

b) upošteva načelo preventivnega ukrepanja in načelo, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru;

c) upošteva načelo „onesnaževalec plača“.

F.2 Posvetovanje z okoljskimi organi

Ali so bili zaradi njihovih posebnih odgovornosti opravljeni posveti z okoljskimi organi, ki jih projekt morda zadeva?

Da	  	Ne

Če da, navedite ime(-na) in naslov(-e) ter razložite odgovornost teh organov:

Če ne, navedite razloge:

F.3 Presoja vplivov na okolje

F.3.1 Soglasje za izvedbo (5)

F.3.1.1 Ali je ta projekt že dobil soglasje za izvedbo?

Da	  	Ne

F.3.1.2 Če da, kdaj:

F.3.1.3 Če ne, kdaj je bil vložen uradni zahtevek za soglasje za izvedbo:

F.3.1.4 Kdaj se pričakuje končna odločitev?

F.3.1.5 Navedite pristojni organ ali organe, ki je(so) ali bo(do) dal(-i) soglasje za izvedbo.

F.3.2 Uporaba Direktive sveta 85/337/EGS o presoji vpliva na okolje (6)

F.3.2.1 Ali je projekt v skupini razvoja, ki jo zajema:

Priloga I k navedene direktivi (pojdite na vprašanje F.3.2.2.);

Priloga II k navedeni direktivi (pojdite na vprašanje F.3.2.3.);

nobena od prilog (pojdite na vprašanje F.3.3.).

F.3.2.2 Če jo zajema Priloga I k navedeni direktivi, priložite naslednje dokumente:

a) informacije iz člena 9(1) navedeni direktive;

b) netehnični povzetek (7) poročila o vplivih na okolje, izvedenega za projekt;

c) informacije o posvetovanjih z okoljskimi organi oblasti, zadevno javnostjo in, če je ustrezno, z drugimi državami članicami.

F.3.2.3 Če jo zajema Priloga II k navedeni direktivi, ali je bila presoja vpliva izvedena za ta projekt?

Da

v tem primeru priložite potrebne dokumente, navedene v točki F3.2.2.

Ne

v tem primeru navedite razloge in mejne vrednosti, merila ali preverjanje, opravljeno za posamezne primere, za sprejetje sklepa, da projekt nima znatnih vplivov na okolje:

____________________________________

(5) Odločitev pristojnega (nacionalnega) organa ali organov, ki nosilcu projekta dovoljuje nadaljevanje projekta. V primerih, kadar se zahteva več kot eno soglasje za izvedbo, ponovite informacije tolikokrat, kot je potrebno.

(6) UL L 175, 5.7.1985, str. 40.

(7) Pripravljen na podlagi člena 5(3) Direktive 85/337/ES oz. Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Ur. list RS, št. 36/2009).

F.3.3 Uporaba Direktive 2001/42/ES Evropskega Parlamenta in sveta o celoviti presoji vplivov na okolje (8)

F.3.3.1 Ali je projekt nastal na podlagi načrta ali programa, ki sodi na področje uporabe Direktive o celoviti presoji vplivov na okolje?

Ne (v tem primeru navedite kratko obrazložitev):

Da (v tem primeru za presojo, ali so bili obravnavani širši morebitni kumulativni učinki projekta, navedite internetno povezavo do netehničnega povzetka (9) okoljskega poročila, pripravljenega za načrt ali program, ali predložite njegov elektronski izvod.)

F.4 Presoja vplivov na območja NATURA 2000

F.4.1 Ali je verjetno, da bo imel projekt znatne negativne vplive na območja, ki so vključena ali se jih namerava vključiti v omrežje NATURA 2000?

Da. v tem primeru

1) predložite povzetek sklepov ustrezne presoje, izvedene v skladu s členom 6(3) Direktive Sveta 92/34/EGS (10).

2) če so bili potrebni izravnalni ukrepi v skladu s členom 6(4), predložite izvod obrazca „Informacije o projektih, ki bodo verjetno imeli negativni vpliv na območja NATURA 2000, kot je bil priglašen Komisiji (GD za okolje) v skladu z Direktivo 92/43/EGS (11)“.

Ne. v tem primeru priložite izjavo iz Dodatka I, ki jo je izpolnil ustrezni organ.

F.5 Dodatni ukrepi za vključevanje okoljskih vidikov

Ali projekt, razen presoje vpliva na okolje, predvideva kakršne koli dodatne ukrepe za vključevanje okoljskih vidikov (npr. okoljska presoja, okoljsko upravljanje, posebno spremljanje stanja v okolju)?

Da	  	Ne

Če da, opredelite, katere:

F.6 Stroški ukrepov, sprejetih za odpravljanje negativnih vplivov na okolje

Če so vključeni v skupne stroške, ocenite delež stroškov za ukrepe, sprejete za zmanjšanje in/ali izravnavo negativnih vplivov na okolje:

%

Kratko obrazložite:

______________________________________

(8) UL L 197, 21.7.2001, str. 30.

(9) Pripravljen v skladu s Prilogo I(j) k Direktivi 2001/42/ES.

(10) UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(11) Dokument 99/7 rev. 2, ki ga je sprejel Odbor za habitate (ustanovljen v skladu z Direktivo 92/43/EGS) na zasedanju z dne 4. oktobra 1999.

F.7 Pri projektih na področju pitne vode, odpadnih voda in odpadkov

Razložite, ali je projekt skladen s sektorskim/celovitim načrtom in programom, ki sta povezana z izvajanjem politike ali zakonodaje Skupnosti (12) na navedenih področjih:

G. UTEMELJITEV JAVNEGA PRISPEVKA

G.1 Konkurenca

Ali ta projekt vključuje državno pomoč?

Da	  	Ne

Če da, v spodnji preglednici navedite znesek pomoči ter za odobreno pomoč številko državne pomoči in referenco pisma o odobritvi, za skupinske izjeme zadevno registrsko številko in za nerešeno prijavljeno pomoč številko državne pomoči.

| Viri pomoči (lokalni, regionalni, nacionalni in viri Skupnosti): | Znesek pomoči v EUR | Številka državne pomoči/registrska številka za skupinske izjeme | Referenca pisma o odobritvi |
| --- | --- | --- | --- |
| Odobrene sheme pomoči, odobrena ad hoc pomoč ali pomoč, ki jo zajema uredba o skupinskih izjemah: • …………………………………………… • …………………………………………… |  |  |  |
| Pomoč, predvidena za nerešene prijave (ad hoc pomoč ali sheme): • …………………………………………… • …………………………………………… |  |  |  |
| Pomoč, za katero še ni priglasitve (ad hoc pomoč ali sheme): • …………………………………………… • …………………………………………… |  |  |  |
| Skupna odobrena pomoč: |  |  |  |
| Skupni stroški naložbenega projekta: |  |  |  |

G.2 Vpliv pomoči Skupnosti na izvajanje projekta

Za vsak pritrdilni odgovor navedite podatke:

Ali bo pomoč Skupnosti:

a) pospešila izvajanje projekta?

Da	  	Ne

b) bistvena za izvajanje projekta?

Da	  	Ne

______________________________________

(12) Zlasti Direktiva 2000/60/EC Evropskega parlamenta in Sveta (okvirna direktiva o vodah) (UL L 327, 22.12.2000, str. 1), Direktiva Sveta 1991/271/ES (direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode) (UL L 135, 30.5.1991, str. 40), člen 7 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (okvirna direktiva o odpadkih) (UL L 114, 27.4.2006, str. 9), Direktiva Sveta 1999/31/ES (direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih) (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).

H. FINANČNI NAČRT

Določeni znesek in druge finančne informacije v tem oddelku morajo biti skladne z osnovo (skupni ali javni stroški) za stopnjo sofinanciranja prednostne osi. Če zasebni izdatki niso upravičeni do financiranja v skladu s prednostno osjo, se jih izključi iz upravičenih stroškov; če so zasebni izdatki upravičeni, se jih lahko vključi.

H.1 Razčlenitev stroškov

EUR

|  |  | Skupni stroški projekta (A) | Neupravičeni stroški (1) (B) | Upravičeni stroški (C) = (A) – (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pristojbine za načrtovanje/zasnovo |  |  |  |
| 2. | Nakup zemljišč |  |  |  |
| 3. | Gradnja |  |  |  |
| 4. | Oprema in druga delovna sredstva |  |  |  |
| 5. | Nepredvideni stroški (2) |  |  |  |
| 6. | Prilagoditev cene (če je ustrezno) (3) |  |  |  |
| 7. | Tehnična pomoč |  |  |  |
| 8. | Obveščanje javnosti |  |  |  |
| 9. | Nadzor med gradnjo |  |  |  |
| 10. | Vmesna vsota |  |  |  |
| 11. | (DDV (4)) |  |  |  |
| 12. | Skupaj | (5) |  |  |
| (1) | Neupravičeni stroški zajemajo (i) izdatke zunaj obdobja upravičenosti, (ii) izdatke, neupravičene po nacionalnih pravilih (člen 56(4) Uredbe (ES) št. 1083/2006), (iii) druge izdatke, ki niso bili prikazani za sofinanciranje. Opomba: Začetni datum za upravičenost izdatkov je datum, ko Komisija prejme osnutek operativnega programa, ali 1. januar 2007, kateri koli nastopi prej. |  |  |  |
| (2) | Nepredvideni stroški ne smejo presegati 10 % skupnega naložbenega stroška po odbitku nepredvidenih stroškov. Ti nepredvideni stroški se lahko vključijo v skupne upravičene stroške, ki se uporabljajo za izračun načrtovanega prispevka skladov – Oddelek H2. |  |  |  |
| (3) | Prilagoditev cene se lahko vključi, kjer je ustrezno, za pokritje predvidene inflacije, če so upravičeni stroški izraženi s stalnimi cenami. |  |  |  |
| (4) | Če DDV šteje kot upravičen, navedite razloge. |  |  |  |
| (5) | Skupni stroški morajo vsebovati vse stroške, ki nastanejo za projekt, od načrtovanja do spremljanja, ter morajo vsebovat DDV, tudi če se DDV šteje kot neupravičen. |  |  |  |

H.2 Skupna načrtovana sredstva in načrtovan prispevek iz skladov

Stopnja primanjkljaja v financiranju je že bila predstavljena v oddelku E.1.2. Uporablja se za upravičene stroške, da se izračuna „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006). Ta se potem pomnoži s stopnjo sofinanciranja za prednostno os, da se določi prispevek Skupnosti.

H.2.1 Izračun prispevka Skupnosti

|  |  | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Upravičeni strošek (v EUR, nediskontiran) (Oddelek H.1.12(C)) |  |
| 2. | Stopnja primanjkljaja v financiranju (%), če je primerno = (E.1.2.11.) |  |
| 3. | Določeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2)) = (1) * (2). Če se H.2.1.2. ne uporablja, mora določeni znesek upoštevati največji javni prispevek v skladu s pravili o državni pomoči. |  |
| 4. | Stopnja sofinanciranja za prednostno os (%) |  |
| 5. | Prispevek Skupnosti (v EUR) = (3) * (4) |  |

H.2.2 Viri sofinanciranja

Glede na rezultate izračuna finančne vrzeli (kjer je ustrezno) se skupni naložbeni stroški projekta plačajo iz naslednjih virov:

| Vir skupnih naložbenih stroškov (EUR) |  |  |  |  | Od tega (informativno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupni naložbeni stroški [H.1.12.(A)] | Pomoč Skupnosti [H.2.1.5] | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |

H.3 Letni finančni načrt prispevka Skupnosti

Prispevek Skupnosti (H.2.1.5.) se prikaže spodaj kot delež letne programske obveznosti.

(v EUR)

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kohezijski sklad/ ESRR – navedite] |  |  |  |  |  |  |  |

I. SKLADNOST S POLITIKAMI IN ZAKONODAJO SKUPNOSTI

V skladu s členom 9(5) Uredbe (ES) št. 1083/2006 navedite naslednje informacije:

I.1 Drugi viri financiranja s strani Skupnosti

I.1.1 Ali je bil za ta projekt vložen zahtevek za pomoč iz katerega koli drugega vira Skupnosti (proračun TEN-T, LIFE+, okvirni program za raziskave in razvoj, drugi viri financiranja Skupnosti)?

Da	  	Ne

Če da, navedite podatke (zadevni finančni instrument, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

I.1.2 Ali ta projekt dopolnjuje kateri koli projekt, ki je že ali bo financiran iz ESRR, ESS, Kohezijskega sklada, proračuna TEN-T, drugega vira financiranja Skupnosti?

Da	  	Ne

Če da, navedite podatke (natančni podatki, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

I.1.3 Ali je bil za ta projekt vložen zahtevek za posojilo ali enakovredno podporo od EIB/EIS?

Da	  	Ne

Če da, navedite podatke (zadevni finančni instrument, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

I.1.4 Ali je bil za predhodno fazo tega projekta (vključno s fazo izvedljivosti in pripravljalno fazo) vložen zahtevek za pomoč iz katerega koli drugega vira Skupnosti (vključno z ESRR, ESS, Kohezijskim skladom, EIB, EIS, drugimi viri financiranja Skupnosti)?

Da	  	Ne

Če da, navedite podatke (zadevni finančni instrument, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

I.2 Ali za projekt velja pravni postopek v zvezi z neskladnostjo z zakonodajo Skupnosti?

Da	  	Ne

Če da, navedite podatke:

I.3 Ukrepi za obveščanje javnosti

Navedite podatke o predlaganih ukrepih za obveščanje javnosti o pomoči Skupnosti (na primer vrsta ukrepov, kratek opis, predvideni stroški, trajanje itd.):

I.4 Vključenost pomoči JASPERS v pripravo projekta

I.4.1 Ali je tehnična pomoč JASPERS prispevala h kateremu koli delu priprave tega projekta?

Da	  	Ne

I.4.2 Opišite elemente projekta, h katerim je prispeval JAPERS (npr. okoljska skladnost, javna naročila, pregled tehničnega opisa).

I.4.3 Kateri so bili glavni sklepi in priporočila prispevka JASPERS ter ali so bili upoštevani pri dokončnem oblikovanju projekta?

I.5 Javna naročila

Če so bila naročila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, jih navedite.

| Naročilo | Datum | Referenca |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

J. POTRDITEV PRISTOJNEGA NACIONALNEGA ORGANA (OU)

Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu točne in pravilne.

Ime: ………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis: ………………………………………………………………………………………………………………………

Organizacija: ………………………………………………………………………………………………………………………

(Upravičenec)

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatek I

IZJAVA ORGANA, PRISTOJNEGA ZA SPREMLJANJE

OBMOČIJ NATURA 2000

Pristojni organ ……………………………………………………………………………………………………………………

Pregledana projektna prijava ……………………………………………………………………………………………………………………

Kraj projektne prijave ……………………………………………………………………………………………………………………

Izjavlja, da projekt verjetno ne bo imel velikega vpliva na območja NATURA 2000 iz naslednjih razlogov:

Zato ustrezna ocena v skladu s členom 6(3) ni bila potrebna.

Priložena je karta v razmerju 1:100 000 (ali v najbližjem možnem razmerju), ki določa lokacijo projekta in zadevna območja NATURA 2000, če obstajajo.

Datum (dd/mm/llll): ……………………………………………………………………………………………………………………

Podpis: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ime: ……………………………………………………………………………………………………………………

Položaj: ……………………………………………………………………………………………………………………

Organizacija: ……………………………………………………………………………………………………………………

(Organ, pristojen za spremljanje območij NATURA 2000)

Uradni žig:

- PRILOGA15b: MAJOR PROJECT REQUEST FOR CONFIRMATION OF ASSISTANCE UNDER ARTICLES 39 TO 41 OF REGULATION (EC) NO 1083/2006 – v angleškem jeziku

A.	ADDRESSES AND REFERENCES

A.1.	Authority responsible for the application (i.e., managing authority or intermediate body)

A.1.1.	Name:

A.1.2.	Address:

A.1.3.	Contact:

A.1.4.	Telephone:

A.1.5.	Telex/Fax:

A.1.6.	E-mail:

A.2.	Organisation responsible for project implementation (beneficiary)

A.2.1.	Name:

A.2.2.	Address:

A.2.3.	Contact:

A.2.4.	Telephone:

A.2.5.	Telex/Fax:

A.2.6.	E-mail:

B.	PROJECT DETAILS

B.1.	Title of project / project phase:

B.2.	Categorisation of project activity

|  | Code |  | Percentage |
| --- | --- | --- | --- |
| B.2.1. Code for the priority theme dimension |  |  |  |
| B.2.2. Code for the form of finance dimension |  |  |  |
| B.2.3. Code for the territorial dimension |  |  |  |
| B.2.4. Code for the economic activity dimension |  |  |  |
| B.2.4.1. NACE Code |  |  |  |
| B.2.5. Code for the location dimension (NUTS/LAU) |  |  |  |

B.3.	Compatibility and coherence with the Operational Programme

B.3.1.	Title of the related Operational Programme:

B.3.2.	Common Code for Identification (CCI) No of Operational Programme

B.3.3.	Fund

ERDF	  		Cohesion Fund

B.3.4.	Title of the priority axis

B.4.	Project description

B.4.1.	Project (or project phase) description:

- Provide a description of the project (or project phase).

  - Where the project is a phase of an overall project, provide a description of the proposed stages of implementation (explaining whether they are technically and financially independent).

  - What criteria have been used to determine the division of the project into phases?

B.4.2.	Technical description of the investment in infrastructure

  - Describe the proposed infrastructure and the work for which assistance is being proposed specifying its main characteristics and component elements.

  - In respect of the work involved, identify and quantify the key output indicators and, where relevant, the core indicators to be used:

  - Main beneficiaries of the infrastructure (i.e. target population served, quantified where possible):

  - Is the construction of the infrastructure to be delivered through a public-private partnership (PPP)?

Yes	  	No

- If yes, describe the form of the PPP (i.e., selection process for private partner, structure of PPP, infrastructure ownership arrangements, risk allocation arrangements, etc.):

- Give details of how the infrastructure is to be managed after the project is completed (i.e., public management, concession, other form of PPP).

  - Does the project form part of a Trans-European Network agreed at Community level?

Yes	  	No

B.5.	Project objectives

B.5.1.	Current infrastructure endowment and impact of the project

- Indicate the extent to which the region(s) is/are at present endowed with the type of infrastructure covered by this application; compare it with the level of infrastructure endowment aimed for by target year 20…….(i.e., according to the relevant strategy or national/regional plans, where applicable). Indicate the foreseeable contribution of the project to the strategy/plan objectives. Specify potential bottlenecks or other problems to be resolved.

B.5.2.	Socio-economic objectives

- Indicate the project’s socio-economic objectives and targets.

B.5.3.	Contribution to the achievement of the Operational Programme

- Describe how the project contributes to the achievement of the priorities of the Operational Programme (provided quantified indicators where possible).

C.	RESULTS OF FEASIBILITY STUDIES

C.1.	Provide a summary of the main conclusions of the feasibility studies conducted

- Give precise references if ERDF, Cohesion Fund, ISPA or other Community assistance is/was involved in the financing of the feasibility studies.

C.1.1.	Demand analysis

- Provide a summary of the demand analysis, including the predicted utilisation rate on completion and the demand growth rate.

C.1.2.	Options considered

- Outline the alternative options considered in the feasibility studies.

D.	TIMETABLE

D.1.	Project timetable

Give below the timetable for the development of the overall project.

Where the application concerns a project stage, clearly indicate in the table the elements of the overall project for which assistance is being sought by this application:

|  |  | Start date (A) dd/mm/yyyy | Completion date (B) dd/mm/yyyy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Feasibility studies: |  |  |
| 2. | Cost-benefit analysis (including financial analysis): |  |  |
| 3. | Environmental impact assessment: |  |  |
| 4. | Design studies: |  |  |
| 5. | Preparation of Tender documentation: |  |  |
| 6. | Expected launch of tender procedure(s)* |  |  |
| 7. | Land acquisition: |  |  |
| 8. | Construction phase / contract: |  |  |
| 9. | Operational phase: |  |  |
| (*) | Specify for each tender |  |  |

Please attach a summary schedule of the main categories of works (i.e., a Gantt chart, where available).

D.2.	Project maturity

Describe the project timetable (D.1) in terms of the technical and financial progress and current maturity of the project under the following headings:

D.2.1.	Technical (feasibility studies, etc.):

D.2.2.	Administrative (authorisations, EIA, land purchase, invitations to tender, etc.):

D.2.3.	Financial (commitment decisions in respect of national public expenditure, loans requested or granted, etc. - give references):

D.2.4.	If the project has already started, indicate the current state of works:

E.	COST-BENEFIT ANALYSIS

This section should be based on the Guidelines on the methodology for carrying out the cost-benefit-analysis of major projects. In addition to the summary elements to be provided, the full cost-benefit analysis document shall be provided in support of this application as Annex II.

E.1.	Financial analysis

The key elements from the financial analysis of the CBA should be summarised below.

E.1.1.	Short description of methodology and specific assumptions made

E.1.2.	Main elements and parameters used in the CBA for financial analysis

|  | Main elements and parameters | Value Not discounted | Value Discounted (Net Present Value) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reference period (years) |  |  |
| 2. | Financial discount rate (%)(1) |  |  |
| 3. | Total investment cost excluding contingencies (in euro, not discounted) (2) |  |  |
| 4. | Total investment cost (in euro, discounted) |  |  |
| 5. | Residual value (in euro, not discounted) |  |  |
| 6. | Residual value (in euro, discounted) |  |  |
| 7. | Revenues (in euro, discounted) |  |  |
| 8. | Operating costs (in euro, discounted) |  |  |
|  | Funding gap calculation (3) |  |  |
| 9. | Net revenue = revenues – operating costs + residual value (in euro, discounted) = (7) – (8) + (6) |  |  |
| 10. | Investment cost – net revenue (in euro, discounted) = (4) – (9) (Article 55 (2)) |  |  |
| 11. | Funding gap rate (%) = (10) / (4) |  |  |
| (1) | Specify if the rate is real or nominal. If the financial analysis is conducted in constant prices, a financial discount rate expressed in real terms shall be used. If the analysis is conducted in current prices, a discount rate in nominal terms shall be used. |  |  |
| (2) | Investment cost should here exclude contingencies in accordance with working document number 4. |  |  |
| (3) | This does not apply: 1) for projects subject to the rules on State aids in the meaning of Article 87 of the EC Treaty (see point G.1), pursuant to Article 55(6) of Regulation (EC) No 1083/2006 and 2) if operating costs are higher than revenues the project is not considered as revenue generating in the sense of Article 55 of Regulation (EC) No 1083/2006, in which case, ignore items 9 and 10 and set funding gap to 100%. |  |  |

Where VAT is recoverable, the costs and revenues should be based on figures excluding VAT.

E.1.3.	Main results of the financial analysis

|  |  | Without Community assistance (FRR/C) A |  | With Community assistance (FRR/K) B (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Financial rate of return (%) |  | FRR/C |  | FRR/K |
| 2. | Net present value (euro) |  | FNPV/C |  | FNPV/K |
| (1) | For the calculation of the project profitability without ("/C") and with ("/K") Community assistance, refer to the guidance provided by the Commission in line with Article 40 of Regulation (EC) No 1083/2006. |  |  |  |  |

E.1.4.	Revenues generated over its lifetime

If the project is expected to generate revenues through tariffs or charges borne by users, please give details of charges (types and level of charges, principle or Community legislation on the basis of which the charges have been established).

  - Do the charges cover the operational costs and depreciation of the project?

  - Do the charges differ between the various users of the infrastructure?

  - Are the charges proportional

- i)	To the use of the project/real consumption?

- ii)	To the pollution generated by users?

If no tariffs or charges are proposed, how will operating and maintenance costs be covered?

E.2.	Socio-economic analysis

E.2.1.	Provide a short description of methodology (key assumptions made in valuing costs and benefits) and the main findings of the socio-economic analysis:

E.2.2.	Give details of main economic costs and benefits identified in the analysis together with values assigned to them:

| Benefit | Unit value (where applicable) | Total value (in euro, discounted) | % of total benefits |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
| Cost | Unit value (where applicable) | Total value (in euro, discounted) | % of total benefits |
| … | … | … | … |

E.2.3.	Main indicators of the economic analysis

|  | Main parameters and indicators | Values |
| --- | --- | --- |
| 1. | Social discount rate (%) |  |
| 2. | Economic rate of return (%) |  |
| 3. | Economic net present value (in euro) |  |
| 4. | Benefit-cost ratio |  |

E.2.4.	Employment effects of project

Provide an indication of the number of jobs to be created (expressed in terms of full-time equivalents (FTE)).

|  | Number of jobs directly created: | No (FTE) (A) | Average duration of these jobs (months) (1) (B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | During implementation phase |  |  |
| 2. | During operational phase |  |  |
| (1) | In case of permanent jobs, instead of duration in months, type "permanent". [NB: indirect jobs created or lost are not sought for public infrastructure investments.] |  |  |

E.2.5.	Identify the main non-quantifiable / non valuable benefits and costs:

E.3.	Risk and sensitivity analysis

E.3.1.	Short description of methodology and summary results

E.3.2.	Sensitivity analysis

State the percentage change applied to the variables tested: ____________________________

Present the estimated effect on results of financial and economic performance indexes.

| Variable tested | Financial Rate of Return variation | Financial Net Present Value variation | Economic Rate of Return variation | Economic Net Present Value variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Which variables were identified as critical variables? State which criterion is applied.

Which are the switching values of the critical variables?

E.3.3.	Risk analysis

Describe the probability distribution estimate of the project’s financial and economic performance indexes. Provide relevant statistical information (expected values, standard deviation).

F.	ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT

F.1.	How does the project:

- contribute to the objective of environmental sustainability (European climate change policy, halting loss of biodiversity, other …);

- respect the principles of preventive action and that environmental damage should as a priority be rectified at source;

- respect the "polluter pays" principle.

F.2.	Consultation of environmental authorities

Have the environmental authorities likely to be concerned by the project been consulted by reason of their specific responsibilities?

Yes	  	No

If yes, please give name(s) and address(es) and explain that authority's responsibility:

If no, please give reasons:

F.3.	Environmental Impact Assessment

F.3.1.	Development consent

F.3.1.1.	Has development consent already been given to this project?

Yes	  	No

F.3.1.2.	If yes, on which date

F.3.1.3.	If no, when was the formal request for the development consent introduced:

F.3.1.4	By which date is the final decision expected?

- F.3.1.5.	Specify the competent authority or authorities, which has given or will give the development consent.

F.3.2.	Application of Council Directive 85/337/eec on environmental impact assessment (EIA)

F.3.2.1.	Is the project a class of development covered by:

Annex I to that Directive (go to question F3.2.2)

Annex II to that Directive (go to question F.3.2.3)

Neither of the two annexes (go to question F.3.3)

F.3.2.2.	When covered by Annex I to that Directive, include the following documents:

  - the information referred to in Article 9(1) of that Directive;

  - the non-technical summary of the Environmental Impact Study carried out for the project;

  - information on consultations with environmental authorities, the public concerned and, if applicable, with other Member States.

F.3.2.3.	When covered by Annex II to that Directive, has an Environmental Impact Assessment been carried out for this project?

Yes

in which case, include the necessary documents listed under point F3.2.2

No

in which case, explain the reasons and give the thresholds, criteria or case by case examination carried out to reach the conclusion that the project has no significant environmental effects:

F.3.3.	Application of the strategic environmental assessment Directive 2001/42/ec of the European Parliament and of the Council() (SEA-Directive)

F.3.3.1.	Does the project result from a plan or programme falling within the scope of the SEA Directive?

No (in which case please provide a short explanation):

Yes (in which case, in order to appreciate if wider potential cumulative effects of the project have been addressed, please provide either an internet link to or an electronic copy of the non-technical summary() of the Environmental Report carried out for the plan or programme).

F.4.	Assessment of effects on NATURA 2000 Sites

F.4.1.	Is the project likely to have significant negative effects on sites included or intended to be included in the NATURA 2000 network?

Yes in which case

- Please provide a summary of the conclusions of the appropriate assessment carried out according to Article 6(3) of Council Directive 92/43/EEC().

- In case, compensation measures were deemed necessary according to Article 6 (4), please provide a copy of the form “Information on projects likely to have significant negative effect on NATURA 2000 sites, as notified to the Commission (DG Environment) under Directive 92/43/EEC().

No in which case attach a completed Appendix I declaration filled in by the relevant authority.

F.5.	Additional environmental integration measures

Does the project envisage, apart from Environmental Impact Assessment, any additional environmental integration measures (e.g. environmental audit, environmental management, specific environmental monitoring)?

Yes	  	No

If yes, specify

F.6.	Cost of measures taken for correcting negative environmental impacts

If included in total cost, estimate proportion of cost of measures taken to reduce and/or to compensate for negative environmental impacts

%

Explain briefly:

F.7.	In case of projects in the areas of water, waste water and solid waste:

- Explain whether the project is consistent with a sectoral/integrated plan and programme associated with the implementation of Community policy or legislation () in those areas:

G.	JUSTIFICATION FOR THE PUBLIC CONTRIBUTION

G.1.	Competition

Does this project involve State Aids?

Yes	  	No

If yes, please give in the table below the amount of aid, and, for approved aid the state aid number and the reference of the approval letter, for block-exempted aid the respective registry number, and for pending notified aid the state aid number ().

| Sources of aid (local, regional, national and Community): | Amount of aid euro | State Aid number/ registry number for block-exempted aid | Reference of approval letter |
| --- | --- | --- | --- |
| Approved aid schemes, approved ad hoc aid, or aid falling under a block exemption regulation: • …………………………………………… • …………………………………………… |  |  |  |
| Aid foreseen under pending notifications (ad hoc aid or schemes) : • …………………………………………… • …………………………………………… |  |  |  |
| Aid for which a notification is outstanding (ad hoc aid or schemes) • …………………………………………… • …………………………………………… |  |  |  |
| Total aid granted: |  |  |  |
| Total cost of the investment project |  |  |  |

G.2.	Impact of Community assistance on project implementation

For each affirmative answer, give details:

Will Community assistance:

a)	accelerate implementation of the project?

Yes	  	No

b)	be essential to implementation of the project?

Yes	  	No

H.	FINANCING PLAN

The decision amount and other financial information in this section must be coherent with the basis (total or public cost) for the co-financing rate of the priority axis. Where private expenditure is not eligible for financing under the priority axis it shall be excluded from the eligible costs; where private expenditure is eligible it may be included.

H.1.	Cost breakdown

- (in Euro)

|  |  | Total Project costs (A) | Ineligible costs (1) (B) | eligible costs (C) = (A) – (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planning/design fees |  |  |  |
| 2. | Land purchase |  |  |  |
| 3. | Building and construction |  |  |  |
| 4. | Plant and machinery |  |  |  |
| 5. | Contingencies (2) |  |  |  |
| 6. | Price adjustment (if applicable) (3) |  |  |  |
| 7. | Technical assistance |  |  |  |
| 8. | Publicity |  |  |  |
| 9. | Supervision during construction implementation |  |  |  |
| 10. | Sub-TOTAL |  |  |  |
| 11. | (VAT (4)) |  |  |  |
| 12. | TOTAL | (5) |  |  |
| (1) | Ineligible costs comprise (i) expenditure outside the eligibility period, (ii) expenditure ineligible under national rules (Article 56(4) of Regulation (EC) No 1083/2006), (iii) other expenditure not presented for co-financing. NB: The starting date for eligibility of expenditure is the date of receipt of the draft operational programme by the Commission or 1 January 2007, whichever is the earlier. |  |  |  |
| (2) | Contingencies should not exceed 10% of total investment cost net of contingencies. These contingencies may be included in the total eligible costs used to calculate the planned contribution of the funds – Section H2. |  |  |  |
| (3) | A price adjustment may be included, where relevant, to cover expected inflation where the eligible cost values are in constant prices. |  |  |  |
| (4) | Where VAT is considered as eligible, give reasons. |  |  |  |
| (5) | Total cost must include all costs incurred for the project, from planning to supervision and must include VAT even if VAT is considered non eligible. |  |  |  |

H.2.	Total planned resources and planned contribution from the Funds

- The funding gap rate was already presented under Section E.1.2. This should be applied to the eligible cost to calculate the “amount to which the co-financing rate for the priority axis applies” (Article 41(2) of Council Regulation (EC) No 1083/2006). This is then multiplied by the co-financing rate of the priority axis to determine the Community contribution.

H.2.1.	Community contribution calculation

|  |  | Value |
| --- | --- | --- |
| 1. | Eligible cost (in euro, not discounted) (Section H.1.12(C)) |  |
| 2. | Funding gap rate (%), if applicable = (E.1.2.11) |  |
| 3. | Decision amount, i.e. the “amount to which the co-financing rate for the priority axis applies” (Article 41(2)) = (1)*(2). If H.2.1.2 not applicable, the decision amount must respect the maximum public contribution according to state aid rules |  |
| 4. | Co-financing rate of the priority axis (%) |  |
| 5. | Community contribution (in euro) = (3)*(4) |  |

H.2.2.	Sources of co-financing

In the light of the results of the financing gap calculation (where relevant) the total investment costs of the project shall be met from the following sources:

| Source of total investment costs (€) |  |  |  |  | Of which (for Information) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total investment cost [H.1.12.(A)] | Community assistance [H.2.1.5] | National public (or equivalent) | National private | Other sources (specify) | EIB/EIF loans |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |

H.2.3.	Expenditure already certified

Have expenditure for this major project been already certified?

Yes	  	No

If yes, state the amount: …………..... EUR.

H.3.	Annual financing plan of Community contribution

- The Community contribution (H.2.1.5) shall be presented below in terms of the share of annual programme commitment.

- (in Euro)

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CF/ERDF - specify] |  |  |  |  |  |  |  |

I.	COMPATIBILITY WITH COMMUNITY POLICIES AND LAW

With regard to Article 9 (5) of Regulation (EC) No 1083/2006 provide the following information:

I.1.	Other Community financing sources

I.1.1.	Has an application been made for assistance from any other Community source (TEN-T Budget, LIFE+, R&D Framework Programme, other source of Community finance) for this project?

Yes	  	No

If yes, please give details (financial instrument concerned, reference Nos, dates, amounts requested, amounts granted, etc.):

I.1.2.	Is this project complementary to any project already financed or to be financed by the ERDF, ESF, Cohesion Fund, TEN-T Budget, other source of Community finance?

Yes	  	No

If yes, give details (provide precise details, reference Nos, dates, amounts requested, amounts granted, etc.):

I.1.3.	Has an application been made for loan or equity support from EIB / EIF for this project?

Yes	  	No

If yes, please give details (financial instrument concerned, reference Nos, dates, amounts requested, amounts granted, etc.):

I.1.4.	Has an application been made for assistance from any other Community source (including ERDF, ESF, Cohesion Fund, EIB, EIF, other sources of Community finance) for an earlier phase of this project (including feasibility and preparatory phases)?

Yes	  	No

If yes, please give details (financial instrument concerned, reference Nos, dates, amounts requested, amounts granted, etc.):

I.2.	Is the project subject to a legal procedure for non-compliance with Community legislation?

Yes	  	No

If yes, please give details:

I.3.	Publicity measures

Give details of the proposed measures to publicise Community assistance (for example, type of measure, brief description, estimated costs, duration, etc.):

I.4.	Involvement of JASPERS in project preparation

I.4.1.	Has JASPERS technical assistance contributed to any part of the preparation of this project?

Yes	  	No

I.4.2.	Describe the elements of the project where JASPERS had an input (e.g. environmental compliance, procurement, review of technical description).

I.4.3.	What were the principal conclusions and recommendations of the JASPERS contribution and were these taken into account in the finalisation of the project?

I.5.	Public procurement

In cases where contracts have been advertised in the Official Journal of the European Union, give reference.

| Contract | Date | Reference |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

J.	ENDORSEMENT OF COMPETENT NATIONAL AUTHORITY

I confirm that the information presented in this form is accurate and correct.

Name:………………………………………………………………………………………………………………

Signature: …………………………………………………………………………………………………………….

Organisation:………………………………………………………………………………………………………

(Managing Authority)

Date:……………………………………………………………………………………………………………

Appendix I

DECLARATION BY AUTHORITY RESPONSIBLE FOR MONITORING

NATURA 2000 SITES

Responsible Authority ……………………………………………………………………………………………………

Having examined the project application ……………..……………………………………………………………….

Which is to be located at …...……………………………………………………………………………………………

Declares that the project is not likely to have significant effects on NATURA 2000 site on the following grounds:

Therefore an appropriate assessment required by Article 6(3) was not deemed necessary.

A map at scale of 1:100 000 (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location of the project as well as the NATURA 2000 sites concerned, if any.

Date (dd/mm/yyyy): ………………………………………………………………………………………………………

Signed: ….…………………………………………………………………………………………………………………

Name: ….………………………………………………………………………………………………………………….

Position: ..………………………………………………………………………………………………………………….

Organisation: .…………………………………………………………………………………………………………..…

(Authority responsible for monitoring NATURA 2000 sites)

Official Seal:

- PRILOGA 15b1 : OBRAZEC ZAHTEVKA ZA POTRDITEV POMOČI ZA VELIK PROJEKT V SKLADU S ČLENI 39 DO 41 UREDBE (ES) št. 1083/2006 - v slovenskem jeziku

A.	NASLOVI IN REFERENCE

A.1.	Organ, pristojen za zahtevek (tj. organ za upravljanje ali posredniško telo)

A.1.1.	Ime:

A.1.2.	Naslov:

A.1.3.	Kontaktna oseba:

A.1.4.	Telefon:

A.1.5.	Teleks/telefaks:

A.1.6.	E-pošta:

A.2.	Organizacija, pristojna za izvajanje projekta (upravičenec)

A.2.1.	Ime:

A.2.2.	Naslov:

A.2.3.	Kontaktna oseba:

A.2.4.	Telefon:

A.2.5.	Teleks/telefaks:

A.2.6.	E-pošta:

B.	PODATKI O PROJEKTU

B.1.	Naslov projekta/faze projekta:

B.2.	Kategorizacija dejavnosti projekta

|  |  | Koda | Odstotek |
| --- | --- | --- | --- |
| B.2.1. Koda za razsežnost prednostne teme |  |  |  |
| B.2.2. Koda za razsežnost oblike financiranja |  |  |  |
| B.2.3. Koda za ozemeljsko razsežnost |  |  |  |
| B.2.4. Koda za razsežnost gospodarske dejavnosti |  |  |  |
| B.2.4.1. Koda NACE |  |  |  |
| B.2.5. Koda za razsežnost lokacije (NUTS/LAU) |  |  |  |

B.3.	Združljivost in skladnost z operativnim programom

B.3.1.	Naslov povezanega operativnega programa:

B.3.2.	Številka enotne identifikacijske kode (CCI) za operativni program:

B.3.3.	Sklad

ESRR

Kohezijski sklad

B.3.4.	Naslov prednostne osi:

B.4.	Opis projekta

B.4.1.	Opis projekta (ali faze projekta):

  - Opišite projekt (ali fazo projekta).

  - Če je projekt faza širšega projekta, opišite predlagane faze izvajanja (pri čemer razložite, ali so tehnično in finančno neodvisne).

  - Katera merila so bila uporabljena za določitev, da se projekt razdeli na faze?

B.4.2.	Tehnični opis naložbe v infrastrukturo

  - Opišite predlagano infrastrukturo in delo, za katerega je bila predlagana pomoč, pri čemer navedite glavne značilnosti in sestavne elemente.

  - V zvezi z zadevnim delom določite in količinsko opredelite ključne kazalnike učinka in, kjer je primerno, osnovne kazalnike, ki jih je treba uporabiti:

  - Glavni upravičenci za infrastrukturo (tj. ciljna populacija, ki jo uporablja, opredeljena količinsko, kjer je mogoče):

  - Ali bo gradnja infrastrukture zagotovljena prek javno-zasebnega partnerstva?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Če da, opišite obliko javno-zasebnega partnerstva (tj. izbirni postopek za zasebnega partnerja, struktura javno-zasebnega partnerstva, ureditev lastništva infrastrukture, ureditev razporeditve tveganja itd.):

Navedite podrobnosti o upravljanju infrastrukture po zaključitvi projekta (tj. javno upravljanje, koncesija, druge oblike javno-zasebnega partnerstva).

  - Ali je projekt del vseevropskega omrežja, vzpostavljenega na ravni Skupnosti?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.5.	Cilji projekta

B.5.1.	Sedanja opremljenost z infrastrukturo in vpliv projekta

Navedite obseg, v katerem je(so) regija(-e) zdaj opremljena(-e) z vrsto infrastrukture, ki jo zajema ta zahtevek; primerjajte ga z ravnijo opremljenosti z infrastrukturo, ki se jo želi doseči do leta 20....... (tj. v skladu z ustrezno strategijo ali nacionalnimi/regionalnimi načrti, kjer je primerno). Navedite predvidljiv prispevek projekta k ciljem strategije/načrta. Opredelite morebitna ozka grla ali druge težave, ki jih je treba rešiti.

B.5.2.	Socialno-ekonomski cilji

Navedite socialno-ekonomske cilje projekta.

B.5.3.	Prispevek k dosežku operativnega programa

Opišite, kako projekt prispeva k doseganju prednostnih nalog operativnega programa (navedite količinsko opredeljene kazalnike, kjer je mogoče).

C.	REZULTATI ŠTUDIJ IZVEDLJIVOSTI

C.1.	Predložite povzetek glavnih sklepov opravljenih študij izvedljivosti

Natančno navedite, ali je/je bil ESRR, Kohezijski sklad, ISPA ali druga pomoč Skupnosti vključena v financiranje študij izvedljivosti.

C.1.1.	Analiza povpraševanja

Predložite povzetek analize povpraševanja, vključno s predvideno stopnjo izkoriščenosti ob zaključitvi in stopnjo rasti povpraševanja.

C.1.2.	Proučene možnosti

Opišite nadomestne možnosti, proučene v študijah izvedljivosti.

D.	ČASOVNI RAZPORED

D.1.	Časovni razpored projekta

Spodaj navedite časovni razpored razvoja celotnega projekta.

Če zahtevek zadeva fazo projekta, v preglednici jasno navedite elemente celotnega projekta, za katere je bilo s tem zahtevkom zaprošeno za pomoč:

|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| --- | --- | --- |
| 1. Študije izvedljivosti | dd/mm/llll | dd/mm/llll |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | dd/mm/llll | dd/mm/llll |
| 3. Presoja vpliva na okolje | dd/mm/llll | dd/mm/llll |
| 4. Načrtovalne študije | dd/mm/llll | dd/mm/llll |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | dd/mm/llll | dd/mm/llll |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa (-sov)* | dd/mm/llll |  |
| 7. Pridobivanje zemljišč | dd/mm/llll | dd/mm/llll |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | dd/mm/llll | dd/mm/llll |
| 9. Operativna faza | dd/mm/llll |  |

________________

*	Natančno določite za vsak javni razpis.

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

D.2.	Stopnja pripravljenosti projekta

Opišite časovni razpored projekta (D.1.) glede tehničnega in finančnega napredka in sedanje stopnje pripravljenosti projekta v skladu z naslednjimi poglavji:

D.2.1.	Tehnična (študije izvedljivosti itd.):

D.2.2.	Upravna (odobritve, presoja vpliva na okolje, nakup zemljišč, javni razpis itd.):

D.2.3.	Finančna (sklepi o obvezah v zvezi z nacionalnimi javnimi izdatki, posojila, za katere se je zaprosilo ali so bila odobrena itd. – navedite reference):

D.2.4.	Če se je projekt že začel, navedite sedanje stanje del:

E.	ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

To oddelek mora temeljiti na smernicah glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi za velike projekte. Razen povzetkov se v podporo temu zahtevku kot Priloga II predloži celoten dokument analize stroškov in koristi.

E.1.	Finančna analiza

Spodaj je treba povzeti ključne elemente finančne analize iz analize stroškov in koristi.

E.1.1.	Kratek opis metodologije in posebnih predpostavk

E.1.2.	Glavni elementi in parametri, uporabljeni pri analizi stroškov in koristi za finančno analizo

|  | Glavni elementi in parametri | Nediskontirana vrednost | Diskontirana vrednost (čista sedanja vrednost) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Referenčno obdobje (leta) |  |  |
| 2 | Finančna diskontna stopnja (%)5 |  |  |
| 3 | Skupni naložbeni stroški brez nepredvidenih stroškov (v EUR, nediskontirani)6 |  |  |
| 4 | Skupni naložbeni stroški (v EUR, diskontirani) |  |  |
| 5 | Preostala vrednost (v EUR, nediskontirana) |  |  |
| 6 | Preostala vrednost (v EUR, diskontirana) |  |  |
| 7 | Prihodki (v EUR, diskontirani) |  |  |
| 8 | Operativni stroški (v EUR, diskontirani) |  |  |
|  | Izračun primanjkljaja v financiranju7 |  |  |
| 9 | Čisti prihodek = prihodki – operativni stroški + preostala vrednost (v EUR, diskontirana) = (7) – (8) + (6) |  |  |
| 10 | Naložbeni stroški – čisti prihodek (v EUR, diskontiran) = (4) – (9) (člen 55(2)) |  |  |
| 11 | Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) = (10)/(4) |  |  |

Če je DDV izterljiv, morajo stroški in prihodki temeljiti na vrednostih brez DDV-ja.

E.1.3.	Glavni rezultati finančne analize

|  |  | Brez pomoči Skupnosti (FRR/C) A |  | S pomočjo Skupnosti (FRR/K) B8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Finančna stopnja donosa | (%) |  | FRR/C |  | FRR/K |
| 2. Čista sedanja vrednost | (EUR) |  | FNPV/C |  | FNPV/K |

8	Za izračun donosnosti projekta brez („/C“) pomoči Skupnosti in z njo („/K“) glej navodila Komisije v skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 1083/2006.

E.1.4.	Prihodki, ustvarjeni skozi celotno trajanje

Če se za projekt pričakuje, da bo ustvaril prihodke s tarifami ali pristojbinami, ki jih krijejo uporabniki, navedite podrobnosti o pristojbinah (vrste in stopnja pristojbin, načelo ali zakonodaja Skupnosti, na podlagi katere so bile vzpostavljene pristojbine).

  - Ali pristojbine pokrivajo stroške poslovanja in amortizacijo projekta?

  - Ali so pristojbine različne za različne uporabnike infrastrukture?

  - Ali so pristojbine sorazmerne

i)	z uporabo projekta/dejansko porabo?

ii)	z onesnaževanjem, ki ga povzročijo uporabniki?

Če tarife ali pristojbine niso predlagane, kako se bodo pokrili operativni stroški in stroški vzdrževanja?

E.2.	Socialno-ekonomska analiza

E.2.1.	Predložite kratek opis metodologije (ključne predpostavke z ovrednotenjem stroškov in koristi) in ključne ugotovitve socialno-ekonomske analize:

E.2.2.	Navedite podatke o glavnih gospodarskih stroških in koristih, opredeljenih v analizi, skupaj z vrednostmi:

| Korist | Vrednost enote (kjer je primerno) | Skupna vrednost (v EUR, diskontirana) | % skupnih koristi |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
| Stroški | Vrednost enote (kjer je primerno) | Skupna vrednost (v EUR, diskontirana) | % skupnih stroškov |
| … | … | … | … |

E.2.3.	Glavni kazalniki ekonomske analize

| Glavni parametri in kazalniki | Vrednosti |
| --- | --- |
| 1. Družbena diskontirana stopnja (%) |  |
| 2. Ekonomska stopnja donosa (%) |  |
| 3. Ekonomska čista sedanja vrednost (v EUR) |  |
| 4. Razmerje med koristmi in stroški |  |

E.2.4.	Učinki projekta na zaposlovanje

Opredelite število delovnih mest, ki jih je treba ustvariti (izraženo z ekvivalentom polnega delovnega časa).

| Število neposredno ustvarjenih delovnih mest: | Št. (ekvivalent polnega delovnega časa) (A) | Povprečno trajanje teh delovnih mest (meseci)9 (B) |
| --- | --- | --- |
| 1. V fazi izvajanja |  |  |
| 2. V operativni fazi |  |  |

[Opomba: podatki v zvezi z ustvarjenimi ali izgubljenimi posrednimi delovnimi mesti niso potrebni za javne naložbe v infrastrukturo.]

E.2.5.	Opredelite glavne koristi in stroške, ki se jih ne da količinsko določiti/oceniti:

E.3.	Analiza tveganja in občutljivosti

E.3.1.	Kratek opis metodologije in povzetek rezultatov

E.3.2.	Analiza občutljivosti

Navedite odstotni delež spremembe, uporabljene pri preskušenih spremenljivkah:

Predstavite predvideni učinek na rezultate indeksov finančnih dosežkov in ekonomskega učinka.

| Preskušena spremenljivka | Sprememba finančne stopnje donosa | Sprememba finančne čiste sedanje vrednosti | Sprememba ekonomske stopnje donosa | Sprememba ekonomske čiste sedanje vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Katere spremenljivke so bile opredeljene kot kritične spremenljivke? Navedite uporabljeno merilo:

Katere so spremenjene vrednosti kritičnih spremenljivk?

E.3.3.	Analiza tveganja

Opišite oceno razporeditve verjetnosti indeksov finančnih dosežkov in ekonomskega učinka pri projektu. Predložite ustrezne statistične informacije (pričakovane vrednosti, standardno odstopanje).

F.	ANALIZA VPLIVA NA OKOLJE

F.1.	Kako projekt:

prispeva k cilju okoljske trajnosti (evropska politika v zvezi s podnebnimi spremembami, zaustavitev izgube biološke raznovrstnosti, drugo ...);

upošteva načelo preventivnega ukrepanja in načelo, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru;

upošteva načelo „onesnaževalec plača“.

F.2.	Posvetovanje z okoljskimi organi

Ali so bili zaradi njihovih posebnih odgovornosti opravljeni posveti z okoljskimi organi, ki jih projekt morda zadeva?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Če da, navedite ime(-na) in naslov(-e) ter razložite odgovornost teh organov:

Če ne, navedite razloge:

F.3.	Presoja vpliva na okolje

F.3.1.	SOGLASJE ZA IZVEDBO10

F.3.1.1.	Ali je ta projekt že dobil soglasje za izvedbo?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

F.3.1.2.	Če da, kdaj:

F.3.1.3.	Če ne, kdaj je bil vložen uradni zahtevek za soglasje za izvedbo:

F.3.1.4	Kdaj se pričakuje končna odločitev?

F.3.1.5.	Navedite pristojni organ ali organe, ki je(so) ali bo(do) dal(-i) soglasje za izvedbo.

F.3.2.	UPORABA DIREKTIVE SVETA 85/337/EGS O PRESOJI VPLIVA NA OKOLJE11

F.3.2.1.	Ali je projekt v skupini razvoja, ki jo zajema:

	Priloga I k navedene direktivi (pojdite na vprašanje F.3.2.2.);

	Priloga II k navedeni direktivi (pojdite na vprašanje F.3.2.3.);

	nobena od prilog (pojdite na vprašanje F.3.3.).

F.3.2.2.	Če jo zajema Priloga I k navedeni direktivi, priložite naslednje dokumente:

  - informacije iz člena 9(1) navedeni direktive;

  - netehnični povzetek12 študije o vplivu na okolje, izvedene za projekt;

  - informacije o posvetovanjih z okoljskimi organi oblasti, zadevno javnostjo in, če je ustrezno, z drugimi državami članicami.

F.3.2.3.	Če jo zajema Priloga II k navedeni direktivi, ali je bila presoja vpliva izvedena za ta projekt?

| Da |  |
| --- | --- |

v tem primeru priložite potrebne dokumente, navedene v točki F3.2.2.

| Ne |  |
| --- | --- |

- v tem primeru navedite razloge in mejne vrednosti, merila ali preverjanje, opravljeno za posamezne primere, za sprejetje sklepa, da projekt nima znatnih vplivov na okolje:

F.3.3.	UPORABA DIREKTIVE 2001/42/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O STRATEŠKI OKOLJSKI PRESOJI13

F.3.3.1.	Ali je projekt nastal na podlagi načrta ali programa, ki sodi na področje uporabe Direktive o strateški okoljski presoji?

| Ne |  |
| --- | --- |

- v tem primeru navedite kratko obrazložitev:

| Da |  |
| --- | --- |

v tem primeru za presojo, ali so bili obravnavani širši morebitni kumulativni učinki projekta, navedite internetno povezavo do netehničnega povzetka14 okoljskega poročila, pripravljenega za načrt ali program, ali predložite njegov elektronski izvod.

F.4.	Presoja vpliva na območja NATURA 2000

F.4.1.	Ali je verjetno, da bo imel projekt znatne negativne vplive na območja, ki so vključena ali se jih namerava vključiti v omrežje NATURA 2000?

| Da |  |
| --- | --- |

v tem primeru

- predložite povzetek sklepov ustrezne presoje, izvedene v skladu s členom 6(3) Direktive Sveta 92/34/EGS15.

- če so bili potrebni izravnalni ukrepi v skladu s členom 6(4), predložite izvod obrazca „Informacije o projektih, ki bodo verjetno imeli negativni vpliv na območja NATURA 2000, kot je bil priglašen Komisiji (GD za okolje) v skladu z Direktivo 92/43/EGS16“.

| Ne |  |
| --- | --- |

v tem primeru priložite izjavo iz Dodatka I, ki jo je izpolnil ustrezni organ.

F.5.	Dodatni ukrepi za vključevanje okoljskih vidikov

Ali projekt, razen presoje vpliva na okolje, predvideva kakršne koli dodatne ukrepe za vključevanje okoljskih vidikov (npr. okoljska presoja, okoljsko upravljanje, posebno spremljanje stanja v okolju)?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Če da, opredelite, katere:

F.6.	Stroški ukrepov, sprejetih za odpravljanje negativnih vplivov na okolje

Če so vključeni v skupne stroške, ocenite delež stroškov za ukrepe, sprejete za zmanjšanje in/ali izravnavo negativnih vplivov na okolje:

| % |  |
| --- | --- |

Kratko obrazložite:

F.7.	Pri projektih na področju voda, odpadnih voda in trdnih odpadkov

Razložite, ali je projekt skladen s sektorskim/celovitim načrtom in programom, ki sta povezana z izvajanjem politike ali zakonodaje Skupnosti17 na navedenih področjih:

G.	UTEMELJITEV JAVNEGA PRISPEVKA

G.1.	Konkurenca

Ali ta projekt vključuje državno pomoč?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Če da, v spodnji preglednici navedite znesek pomoči ter za odobreno pomoč številko državne pomoči in referenco pisma o odobritvi, za skupinske izjeme zadevno registrsko številko in za nerešeno prijavljeno pomoč številko državne pomoči18.

| Viri pomoči (lokalni, regionalni, nacionalni in viri Skupnosti): | Znesek pomoči v EUR | Številka državne pomoči/registrska številka za skupinske izjeme | Referenca pisma o odobritvi |
| --- | --- | --- | --- |
| Odobrene sheme pomoči, odobrena ad hoc pomoč ali pomoč, ki jo zajema uredba o skupinskih izjemah: ………………………….. ………………………….. |  |  |  |
| Pomoč, predvidena za nerešene prijave (ad hoc pomoč ali sheme): ………………………….. ………………………….. |  |  |  |
| Pomoč, za katero še ni priglasa (ad hoc pomoč ali sheme): ………………………….. ………………………….. |  |  |  |
| Skupna odobrena pomoč: |  |  |  |
| Skupni stroški naložbenega projekta: |  |  |  |

G.2.	Vpliv pomoči Skupnosti na izvajanje projekta

Za vsak pritrdilni odgovor navedite podatke:

Ali bo pomoč Skupnosti:

a)	pospešila izvajanje projekta?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b)	bistvena za izvajanje projekta?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

H.	FINANČNI NAČRT

Določeni znesek in druge finančne informacije v tem oddelku morajo biti skladne z osnovo (skupni ali javni stroški) za stopnjo sofinanciranja prednostne osi. Če zasebni izdatki niso upravičeni do financiranja v skladu s prednostno osjo, se jih izključi iz upravičenih stroškov; če so zasebni izdatki upravičeni, se jih lahko vključi.

H.1.	Razčlenitev stroškov

|  | EUR | Skupni stroški projekta (A) | Neupravičeni stroški (1) (B) | Upravičeni stroški (C) = (A) – (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pristojbine za načrtovanje/zasnovo |  |  |  |
| 2 | Nakup zemljišč |  |  |  |
| 3 | Gradnja |  |  |  |
| 4 | Oprema in druga delovna sredstva |  |  |  |
| 5 | Nepredvideni stroški (2) |  |  |  |
| 6 | Prilagoditev cene (če je ustrezno) (3) |  |  |  |
| 7 | Tehnična pomoč |  |  |  |
| 8 | Obveščanje javnosti |  |  |  |
| 9 | Nadzor med gradnjo |  |  |  |
| 10 | Vmesna vsota |  |  |  |
| 11 | (DDV (4)) |  |  |  |
| 12 | SKUPAJ | (5) |  |  |
| (1) Neupravičeni stroški zajemajo (i) izdatke zunaj obdobja upravičenosti, (ii) izdatke, neupravičene po nacionalnih pravilih (člen 56(4) Uredbe (ES) št. 1083/2006), (iii) druge izdatke, ki niso bili prikazani za sofinanciranje. Opomba: Začetni datum za upravičenost izdatkov je datum, ko Komisija prejme osnutek operativnega programa, ali 1. januar 2007, kateri koli nastopi prej. (2) Nepredvideni stroški ne smejo presegati 10 % skupnega naložbenega stroška po odbitku nepredvidenih stroškov. Ti nepredvideni stroški se lahko vključijo v skupne upravičene stroške, ki se uporabljajo za izračun načrtovanega prispevka skladov – Oddelek H2. (3) Prilagoditev cene se lahko vključi, kjer je ustrezno, za pokritje predvidene inflacije, če so upravičeni stroški izraženi s stalnimi cenami. (4) Če DDV šteje kot upravičen, navedite razloge. |  |  |  |  |
| (5) Skupni stroški morajo vsebovati vse stroške, ki nastanejo za projekt, od načrtovanja do spremljanja, ter morajo vsebovat DDV, tudi če se DDV šteje kot neupravičen. |  |  |  |  |

H.2.	Skupna načrtovana sredstva in načrtovan prispevek iz skladov

- Stopnja primanjkljaja v financiranju je že bila predstavljena v oddelku E.1.2. Uporablja se za upravičene stroške, da se izračuna „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006). Ta se potem pomnoži s stopnjo sofinanciranja za prednostno os, da se določi prispevek Skupnosti.

H.2.1.	Izračun prispevka Skupnosti

|  |  | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Upravičeni strošek (v EUR, nediskontiran) (Oddelek H.1.12(C)) |  |
| 2. | Stopnja primanjkljaja v financiranju (%), če je primerno = (E.1.2.11.) |  |
| 3. | Določeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2)) = (1) X (2). Če se H.2.1.2. ne uporablja, mora določeni znesek upoštevati največji javni prispevek v skladu s pravili o državni pomoči. |  |
| 4. | Stopnja sofinanciranja za prednostno os (%) |  |
| 5. | Prispevek Skupnosti (v EUR) = (3) X (4) |  |

H.2.2.	Viri sofinanciranja

Glede na rezultate izračuna finančne vrzeli (kjer je ustrezno) se skupni naložbeni stroški projekta plačajo iz naslednjih virov:

| - Vir skupnih naložbenih stroškov (EUR) |  |  |  |  |  | Od tega (informativno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupni naložbeni stroški [H.1.12.(A)] | Pomoč Skupnosti [H.2.1.5] | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) |  | Posojila EIB/EIS: |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c) | (d) | (e) |  | (f) |

H.2.3.	Že potrjeni izdatki

So bili izdatki za ta velik projekt že potrjeni?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Če da, navedite znesek: ………. EUR.

H.3.	Letni finančni načrt prispevka Skupnosti

- Prispevek Skupnosti (H.2.1.5.) se prikaže spodaj kot delež letne programske obveznosti.

| (v EUR) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kohezijski sklad/ESRR – navedite] |  |  |  |  |  |  |  |

I.	SKLADNOST S POLITIKAMI IN ZAKONODAJO SKUPNOSTI

V skladu s členom 9(5) Uredbe (ES) št. 1083/2006 navedite naslednje informacije:

I.1.	Drugi viri financiranja s strani Skupnosti

I.1.1.	Ali je bil za ta projekt vložen zahtevek za pomoč iz katerega koli drugega vira Skupnosti (proračun TEN-T, LIFE+, okvirni program za raziskave in razvoj, drugi viri financiranja Skupnosti)?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Če da, navedite podatke (zadevni finančni instrument, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

I.1.2.	Ali ta projekt dopolnjuje kateri koli projekt, ki je že ali bo financiran iz ESRR, ESS, Kohezijskega sklada, proračuna TEN-T, drugega vira financiranja Skupnosti?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Če da, navedite podatke (natančni podatki, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

I.1.3.	Ali je bil za ta projekt vložen zahtevek za posojilo ali enakovredno podporo od EIB/EIS?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Če da, navedite podatke (zadevni finančni instrument, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

I.1.4.	Ali je bil za predhodno fazo tega projekta (vključno s fazo izvedljivosti in pripravljalno fazo) vložen zahtevek za pomoč iz katerega koli drugega vira Skupnosti (vključno z ESRR, ESS, Kohezijskim skladom, EIB, EIS, drugimi viri financiranja Skupnosti)?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Če da, navedite podatke (zadevni finančni instrument, referenčne št., datumi, zahtevani zneski, odobreni zneski itd.):

I.2.	Ali za projekt velja pravni postopek v zvezi z neskladnostjo z zakonodajo Skupnosti?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Če da, navedite podatke:

I.3.	Ukrepi za obveščanje javnosti

Navedite podatke o predlaganih ukrepih za obveščanje javnosti o pomoči Skupnosti (na primer vrsta ukrepov, kratek opis, predvideni stroški, trajanje itd.):

I.4.	Vključenost pomoči JASPERS v pripravo projekta

I.4.1.	Ali je tehnična pomoč JASPERS prispevala h kateremu koli delu priprave tega projekta?

| Da |  |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I.4.2.	Opišite elemente projekta, h katerim je prispeval JAPERS (npr. okoljska skladnost, javna naročila, pregled tehničnega opisa).

I.4.3.	Kateri so bili glavni sklepi in priporočila prispevka JASPERS ter ali so bili upoštevani pri dokončnem oblikovanju projekta?

I.5.	Javna naročila

Če so bila naročila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, jih navedite.

| Naročilo | Datum | Referenca |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

J.	POTRDITEV PRISTOJNEGA NACIONALNEGA ORGANA

Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu točne in pravilne.

IME:

PODPIS:

ORGANIZACIJA:

(ORGAN ZA UPRAVLJANJE)

DATUM:

Dodatek I

IZJAVA ORGANA, PRISTOJNEGA ZA SPREMLJANJE

OBMOČIJ NATURA 2000

Pristojni organ ……………………………………………………………………………………………………………………

Pregledana projektna prijava ……………………………………………………………………………………………………………………

Kraj projektne prijave ……………………………………………………………………………………………………………………

Izjavlja, da projekt verjetno ne bo imel velikega vpliva na območja NATURA 2000 iz naslednjih razlogov:

Zato ustrezna ocena v skladu s členom 6(3) ni bila potrebna.

Priložena je karta v razmerju 1:100 000 (ali v najbližjem možnem razmerju), ki določa lokacijo projekta in zadevna območja NATURA 2000, če obstajajo.

Datum (dd/mm/llll): ……………………………………………………………………………………………………………………

Podpis: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ime: ……………………………………………………………………………………………………………………

Položaj: ……………………………………………………………………………………………………………………

Organizacija: ……………………………………………………………………………………………………………………

(Organ, pristojen za spremljanje območij NATURA 2000)

Uradni žig:

- PRILOGA 16: VZOREC VLOGE ZA NEPOSREDNO POTRDITEV OPERACIJE –  PROGRAM ESS

- Splošni podatki

| 1.1 | Naslov programa |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Naziv operativnega programa |  |
| 1.3 | Razvojna prioriteta |  |
| 1.4 | Prednostna usmeritev |  |
| 1.5 | Naziv posredniškega telesa (ime, naslov, kontaktna oseba, telefon, e-pošta, spletna stran) |  |
| 1.6 | Naziv upravičenca (ime, naslov, kontaktna oseba, telefon, e-pošta, spletna stran) |  |

- Reference

| 2.1 | Reference upravičenca (izkušnje izvajalca programa na relevantnem področju v zadnjih 3 letih)- vsaj 3 programi |  |
| --- | --- | --- |

- Opis izvajanja

| 3.1 | Opis programa (podrobnejši opis aktivnosti) |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ciljne skupine oz. ciljni upravičenci |  |
| 3.3 | Cilji in namen programa ter povezljivost z lizbonskimi cilji (Navedite socialno-ekonomske cilje programa) |  |
| 3.4 | Prispevek k dosežku OP RČV 2007-2013 |  |
| 3.5 | Ukrepi za obveščanje javnosti Navedite podrobnosti predlaganih ukrepov za obveščanje javnosti o pomoči Skupnosti (tj. vrsta ukrepov, kratek opis, predvideni stroški, trajanje itd.): |  |
| 3.6 | Pravna podlaga za izvajanje programa |  |
| 3.7 | Način izbora končnih prejemnikov |  |

- Spremljanje programa, hranjenje dokumentacije in kontrole

| 4.1 | Način spremljanja horizontalnih politik (enake možnosti, trajnostni razvoj) |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Način spremljanja po prilogi XXIII |  |
| 4.3 | Zagotavljanje spoštovanja pravil EU (Opis hranjenja in dostopnosti dokumentacije o programu, prepoved dvojnega financiranja…) |  |
| 4.4 | Preverjanje in izvajanje kontrole nad izvajanjem programa oz. odgovorna oseba (naslov, tel., faks, e- pošta) |  |

5.  Človeški viri na projektu

| Sodelujoči pri programu | Naloga v programu | Organizacija | Nova zaposlitev (DA/NE) | Tip dela (avtorska, podjemna, plača,…) | Vrednost dela na uro | Skupni čas dela v urah za celoten program | Vrednost dela skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Upravičeni stroški in dokazovanje

| Vrsta stroška | Dokazila |
| --- | --- |

- Ostali podatki

Obrazec ISARR - N03

- PRILOGA 16a: VZOREC VLOGE ZA NEPOSREDNO POTRDITEV OPERACIJE –  PROJEKT ESS

- Splošni podatki

| 1.1 | Naslov projekta |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Naziv operativnega programa |  |
| 1.3 | Razvojna prioriteta |  |
| 1.4 | Prednostna usmeritev |  |
| 1.5 | Naziv posredniškega telesa (ime, naslov, kontaktna oseba, telefon, e-pošta, spletna stran) |  |
| 1.6 | Naziv upravičenca (ime, naslov, kontaktna oseba, telefon, e-pošta, spletna stran) |  |

- Reference

| 2.1 | Reference upravičenca (izkušnje izvajalca projekta na relevantnem področju v zadnjih 3 letih)- vsaj 3 projekti |  |
| --- | --- | --- |

- Opis izvajanja

| 3.1 | Opis projekta (podrobnejši opis aktivnosti) |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ciljne skupine oz. ciljni upravičenci |  |
| 3.3 | Cilji in namen projekta ter povezljivost z lizbonskimi cilji (Navedite socialno-ekonomske cilje programa/projekta) |  |
| 3.4 | Prispevek k dosežku OP RČV 2007-2013 |  |
| 3.5 | Ukrepi za obveščanje javnosti Navedite podrobnosti predlaganih ukrepov za obveščanje javnosti o pomoči Skupnosti (tj. vrsta ukrepov, kratek opis, predvideni stroški, trajanje itd.): |  |
| 3.6 | Pravna podlaga za izvajanje projekta |  |
| 3.7 | Način izvajanja projekta |  |

- Spremljanje projekta, hranjenje dokumentacije in kontrole

| 4.1 | Način spremljanja horizontalnih politik (enake možnosti, trajnostni razvoj) |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Način spremljanja po prilogi XXIII |  |
| 4.3 | Zagotavljanje spoštovanja pravil EU (Opis hranjenja in dostopnosti dokumentacije o projektu, prepoved dvojnega financiranja…) |  |
| 4.4 | Preverjanje in izvajanje kontrole nad izvajanjem projekta oz. odgovorna oseba (naslov, tel., faks, e- pošta) |  |

- Človeški viri na projektu

| Sodelujoči pri projektu | Naloga v projektu | Organizacija | Nova zaposlitev (DA/NE) | Tip dela (avtorska, podjemna, plača,…) | Vrednost dela na uro | Skupni čas dela v urah za celoten projekt | Vrednost dela skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Upravičeni stroški in dokazovanje

| Vrsta stroška | Dokazila |
| --- | --- |

- Ostali podatki

Obrazec ISARR - N03

- PRILOGA 17:    VZOREC PREDLOGA ZA SPREMEMBO ODLOČBE NPO – OP ROPI IN OP RR

Predlog za spremembo odločbe

1. Identifikacija operacije

Naziv odločbe:

Naziv operacije:

Naziv(-i) upravičenca(-ov):

Številka veljavne odločbe:	             		 Datum:

Skupna vrednost operacije(v EUR) :

Vrednost prispevka Skupnosti (v EUR) :

Delež prispevka Skupnosti v skupnih javnih upravičenih stroških (v %):

2. Sprememba končnega datuma

Veljavni datum upravičenosti:

Predlagani datum upravičenosti:

3. Predlog spremembe finančnega načrta v EUR

| Veljavni finančni načrt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leto | Skupni javni upravičeni stroški skladno z veljavno odločbo | - Letni finančni načrt prispevka Skupnosti - (KS /ESRR) |
| 2007 |  |  |
| 2008 |  |  |
| 2009 |  |  |
| 2010 |  |  |
| 2011 |  |  |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |
| SKUPAJ |  |  |

| Predlagani finančni načrt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leto | Skupni javni upravičeni stroški skladno z veljavno odločbo | - Letni finančni načrt prispevka Skupnosti - (KS /ESRR) |
| 2007 |  |  |
| 2008 |  |  |
| 2009 |  |  |
| 2010 |  |  |
| 2011 |  |  |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |
| SKUPAJ |  |  |
| Predlagane spremembe: Povečajo skupne javne upravičene stroške: Da Ne Znižajo skupne javne upravičene stroške: Da Ne Vplivajo na delež prispevka Skupnosti: Da Ne Nov delež prispevka Skupnosti (v %): |  |  |

4. Spremembe upravičenih stroškov v EUR

|  | Skupni upravičeni stroški skladno z veljavno odločbo | Predlagane spremembe | Predlog skupnih upravičenih stroškov |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektiranje/izdelava študij |  |  |  |
| Nakup zemljišč |  |  |  |
| Gradnja |  |  |  |
| Tehnološka oprema in naprave |  |  |  |
| Nepredvideni stroški |  |  |  |
| Prilagoditev cene (če je ustrezno) |  |  |  |
| Tehnična pomoč |  |  |  |
| Obveščanje javnosti |  |  |  |
| Nadzor med gradnjo |  |  |  |
| DDV |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |

*V primeru skupine projektov je potrebno podati ločeno tabelo za vsak projekt posebej.

5. Predlagani finančni načrt projekta in viri sofinanciranja

|  |  | Skupni stroški projekta (A) | Neupravičeni stroški (B) | Upravičeni stroški (C) = (A) – (B) | Določen znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za razvojno prioriteto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pristojbine za načrtovanje/zasnovo |  |  |  |  |
| 2. | Nakup zemljišč |  |  |  |  |
| 3. | Gradnja |  |  |  |  |
| 4. | Oprema in druga delovna sredstva |  |  |  |  |
| 5. | Nepredvideni stroški |  |  |  |  |
| 6. | Prilagoditev cene (če je ustrezno) |  |  |  |  |
| 7. | Tehnična pomoč |  |  |  |  |
| 8. | Obveščanje javnosti |  |  |  |  |
| 9. | Nadzor med gradnjo |  |  |  |  |
| 10. | Vmesna vsota |  |  |  |  |
| 11. | DDV |  |  |  |  |
| 12. | Skupaj |  |  |  |  |

EUR

6. Spremembe fizičnih kazalnikov

| Kazalnik | Enota | Osnovna količina (iz priloge 1 k odločbi) | Predlagane spremembe |
| --- | --- | --- | --- |

7. Spremembe značilnosti operacije

(natančen opis spremembe del)

Razlog za predlagane spremembe

(obrazložitev mora jasno podati vpliv predlaganih sprememb na cilj operacije)

| 8. Predvideni časovni načrt izvedbe operacije (posodobljen) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum začetka (A) dd/mm/llll | Datum zaključitve (B) dd/mm/llll |
| - Študije izvedljivosti |  |  |
| - Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  |  |
| - Presoja vpliva na okolje |  |  |
| - Načrtovalne študije |  |  |
| - Priprava razpisne dokumentacije |  |  |
| - Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa (-sov) (*): |  |  |
| - Pridobivanje zemljišč |  |  |
| - Konstrukcijska faza/naročilo |  |  |
| - Operativna faza |  |  |

*Za vsako naročilo ali fazo predvidite ločen vnos v tabelo. V primeru skupine projektov je potrebno podati ločeno tabelo za vsak projekt posebej.

| 9. Pripravil: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravičenec (naziv): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis |  | Žig | Datum: |  |  |
|  |  | Ime in Priimek: |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcija: |  |  |  |  |  |
| 10. Pregledal in odobril: |  |  |  |  |  |  |  |
| Posredniško telo (naziv) : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis |  |  | Žig | Datum: |  |  |
|  | Ime in Priimek: |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcija: |  |  |  |  |  |  |

- PRILOGA 17a: VZOREC ZA PREDLOG ZA SPREMEMBO ODLOČBE NPO – OP RČV

Predlog za spremembo odločbe

1. Identifikacija operacije

Naziv odločbe:

Naziv operacije:

Naziv(-i) upravičenca(-ov):

Številka veljavne odločbe:	             		 Datum:

Skupna vrednost operacije(v EUR) :

Vrednost prispevka Skupnosti (v EUR) :

Delež prispevka Skupnosti v skupnih javnih upravičenih stroških (v %):

2. Sprememba odločbe

Katera točka odločbe se spreminja (naštej):

| Veljavna točka: | Nova točka po spremembi: |
| --- | --- |

3. Sprememba ISARR-N03:

Katera točka se spreminja (naštej):

4. Utemeljitev vseh sprememb odločbe / ISARR-N03:

(natančen opis spremembe)

5. Razlog za predlagane spremembe

(obrazložitev mora jasno podati vpliv predlaganih sprememb na cilj operacije, opisati tudi sklic na veljavno odločbo)

6. Priloga ISARR – N03 (izpolniti v funkciji sledi spremembam)

MATIČNI PODATKI

operacija                              faza		 projekt	  sklop pogodbe	Obr. ISARR-N03

| Šifra in naziv nadrejene ravni | MAX STOPNJA AVANSA (%) |  | stopnja Sofinanciranja javnih virov (%) |  | stopnja Sofinanciranja EU (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv prijavljene ravni |  |  |  | Dolgi naziv prijavljene ravni |  |
| Datum začetka upravičenosti |  | Datum konca upravičenosti |  |  | Datum zaključka spremljanja |
| Datum začetka del |  | Datum zaključka del |  |  | Datum prejema vloge |

| Vloga | Odgovorna institucija (naslov, tel., faks., e-pošta) | Odgovorna oseba (naslov, tel., faks., e- pošta) |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec javnega razpisa |  |  |
| Upravičenec |  |  |
| Organ, ki izvaja preverjanje po 13. Členu |  |  |
| Prijavitelj |  |  |

| Navezava |  | Šifra | Naziv |
| --- | --- | --- | --- |
| Nrp |  |  |  |
| Shema državne pomoči |  |  |  |
| Kategorija sheme DP |  |  |  |
| STROŠKOVNO MESTO |  |  |  |
| Prednostna tema | Delež |  |  |
| Oblika financiranja |  |  |  |
| Ozemeljska razsežnost |  |  |  |
| Koda (NACE) |  |  |  |
| Gospodarske dejavnosti | Delež |  |  |
| Teritorialna enota | Delež |  |  |

| Tabela razvrstitev | Vpliv na okolje | v celoti | delno pozitiven | Nevtralen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vpliv na enake možnosti | v celoti | delno pozitiven | Nevtralen |
|  | Tip operacije | investicijska | neinvesticijska | kombinirana |
|  | Podlaga operacije | potrjen projekt | potrjena skupina projektov | program, ki ga izvaja upravičenec |
|  | Dopolnilno financiranje | vsebine ESRR | vsebine ESS |  |

Opis OPERACIJE

Ciljni upravičenci

Stopnja pripravljenosti

| stopnja pripravljenosti investicijske operacije - tehnična (DIP, IP, PIZ…) - upravna (soglasja, presoja vplivov na okolje, nakup zemljišč…) - finančna (posojila…) | stopnja pripravljenosti neinvesticijske operacije - tehnična (projektni predlog, projektna ideja…) - upravna (soglasja, presoja vplivov na okolje, nakup zemljišč…) - finančna (posojila…) |
| --- | --- |

TERMINSKI IN FINANČNI NAČRT ZA IZVAJANJE

| Državni In Evropski Viri |  |  |  |  |  | Ostali Viri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. Pp | Naziv Pp | Mesec | Leto | Znesek |  | NAZIV | Mesec | Leto | Znesek |  |
| ∑ EU+SLO Lf: |  |  |  | % | ∑ ostali viri: |  |  |  |  | % |
| ∑∑ EU+SLO Lf+Nac (Brez DDV): |  |  |  |  | ∑∑ EU+ SLO Lf+Nac.+Ostali (Brez DDV): |  |  |  |  |  |
| ∑∑ EU+ SLO Lf+Nac.+Ostali + DDV: |  |  |  |  | ∑ DDV: |  |  |  |  |  |

NAČRT IZVAJANJA

| Zap. Št. | Naziv Aktivnosti | Vrsta Aktivnosti | Ocenjena Vrednost Aktivnosti | Predvideni Datum Zaključka Aktivnosti | Opis Aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FINANČNI NAČRT PO STROŠKIH IN PRIHODKIH

| Šifra | VRSTA STROŠKA | ZNESEK | VRSTA UPRAVIČENOSTI |
| --- | --- | --- | --- |

| IZRAČUN PRISPEVKA SKUPNOSTI |  | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Upravičeni strošek (v EUR, nediskontiran) |  |
| 2. | Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) |  |
| 3. | Določeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za razvojno prioriteto“ |  |
| 4. | Stopnja sofinanciranja za razvojno prioriteto (%) |  |
| 5. | Prispevek Skupnosti (v EUR) (3)*(4) |  |

NAČRTOVANJE KAZALNIKOV

| KAZALNIK |  | Vrsta kaz. | način izraza | Utež | Izhodiščno stanje |  | Načrtovana vrednost |  |  |  |  |  |  | Opis kazalnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIF-RA | Naziv |  |  |  | DATUM | Vrednost |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Pripravil: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravičenec (naziv): |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis |  | Žig | Datum: |
|  |  | Ime in Priimek: |  |  |  |
|  |  | Funkcija: |  |  |  |
| 8. Pregledal in odobril: |  |  |  |  |  |
| Posredniško telo (naziv) : |  |  |  |  |  |
|  | Podpis |  |  | Žig | Datum: |
|  | Ime in Priimek: |  |  |  |  |
|  | Funkcija: |  |  |  |  |

- PRILOGA 18: Obrazec ISARR - N01

NAČRTOVANJE PREDNOSTNE USMERITVE

MATIČNI PODATKI O PREDNOSTNI USMERITVI

| Šifra in naziv razvojne prioritete |  |  |  | Stopnja SofinanciranjA (%) |  | Struktura izvajanja I II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skrajšan naziv prednostne usmeritve |  |  | Naziv prednostne usmeritve |  |  |  |
| Datum začetka upravičenosti |  | Datum konca upravičenosti |  |  | Datum zaključka spremljanja |  |

| Vloga | Odgovorna institucija (naslov, tel., faks., e-pošta) | Odgovorna oseba (naslov, tel., faks., e-pošta) |
| --- | --- | --- |
| Neposredni proračunski uporabnik |  |  |
| Npu za usklajevanje instrumenta |  |  |
| Posredniško telo |  |  |
| Agent |  |  |

| Navezava |  | Šifra | Naziv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenčni projekt (ep) |  |  |  |  |  |
| SKLAD |  | ESRR |  | ESS | KS |
| Prednostna tema |  | Xxxx | Neopredeljeno |  |  |
| Teritorialna enota | Delež |  |  |  |  |

Opis ciljev na ravni prednostne usmeritve

Merila za izvajanje prednostne usmeritve

Predvideni upravičenci

| Šifra PP | Naziv PP | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slovenska udeležba za sofinanciranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integralna sredstva proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva državnega proračuna skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalni vir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrajinski viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drugi javni viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva nacionalnih javnih virov financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni viri skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalni zasebni viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva kohezijske politike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TERMINSKI IN FINANČNI NAČRT ZA IZVAJANJE PREDNOSTNE USMERITVE

NAČRTOVANJE KAZALNIKOV NA RAVNI PREDNOSTNE USMERITVE

| Kazalnik |  | Vrsta kaz. | Način izraza | Utež | Izhodiščno stanje |  | Načrtovana vrednost |  |  |  |  |  |  | Opis kazalnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv |  |  |  | Datum | Vrednost |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PRILOGA 19: Obrazec ISARR - N02

NAČRTOVANJE INSTRUMENTA

MATIČNI PODATKI O INSTRUMENTU

| Šifra prednostne usmeritve | Vrsta instrumenta: javni razpis neposredno potrjevanje operacij |  |  |  |  | Stopnja sofinanciranja (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ali se instrument izvaja skozi MJR? DA NE |  |  |  |  |  |
| Skrajšan naziv instrumenta |  |  | Naziv instrumenta |  |  |  |
| Datum začetka upravičenosti |  | Datum konca upravičenosti |  |  | Datum zaključka spremljanja |  |
| Naziv programa, ki ga izvaja agent |  | Datum izdaje soglasja organa upravljanja k programu, ki ga izvaja agent |  |  | Številka soglasja ou k programu, ki ga izvaja agent |  |
| Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis |  | Od: |  | Do: |  |  |

| *Številka Uradnega lista Rs | *Datum Uradnega lista Rs | *Številka Objave v Uradnem listu Rs |
| --- | --- | --- |

| Vloga | Odgovorna Institucija (Naslov, Tel., Faks., E-pošta) | Odgovorna Oseba (Naslov, Tel., Faks., E-pošta) |
| --- | --- | --- |
| Prijavitelj JR za izbor operacij |  |  |
| Posredniško telo |  |  |
| Agent |  |  |
| Revizijski organ |  |  |

| Navezava |  |  | Šifra | Naziv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shema državne pomoči |  |  |  |  |
| Prednostna tema | Delež |  |  |  |
| Ozemeljska razsežnost |  |  |  |  |
| Teritorialna enota |  | Delež |  |  |

| Tabela razvrstitev | Vpliv na okolje | v celoti | delno pozitiven | Nevtralen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vpliv na enake možnosti | v celoti | delno pozitiven | Nevtralen |

| NAČIN PLAČILA IZ PRORAČUNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIJAVA ŽE PLAČANIH LISTIN | PRIJAVA NEPLAČANIH LISTIN S STRANI VODILNEGA UPRAVIČENCA OZIROMA AGENTA | PRIJAVA NEPLAČANIH LISTIN S STRANI NPU V VLOGI UPRAVIČENCA |
| PRIJAVA PLAČANIH LISTIN S STRANI AGENTA |  |  |

| TIP OPERACIJE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investicijska | Neinvesticijska | Kombinirana |

OPIS CILJEV NA RAVNI INSTRUMENTA

PREDMET INTRUMENTA

NPU Z USKLAJEVANJE INSTRUMENTOV

Ciljni upravičenci

Merila Za Izbor Operacij Za Sofinanciranje (Določitev, Opis In Vrednotenje)

NAČRTOVANJE KAZALNIKOV

| KAZALNIK |  | VRSTA KAZ. | NAČIN IZRAZA | UTEŽ | IZHODIŠČNO STANJE |  | NAČRTOVANA VREDNOST |  |  |  |  |  |  | OPIS KAZALNIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA | NAZIV |  |  |  | DATUM | VREDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |

SEZNAM UPRAVIČENIH STROŠKOV INSTRUMENTA

| Šifra | Vrsta Stroška |
| --- | --- |

* podatke v označenih poljih PT pošlje naknadno po dejanski objavi instrumenta v uradnem listu.

| Šifra PP | Naziv PP | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slovenska udeležba za sofinanciranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integralna sredstva proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva državnega proračuna skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalni vir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrajinski viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drugi javni viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva nacionalnih javnih virov financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni viri skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalni zasebni viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva kohezijske politike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TERMINSKI IN FINANČNI NAČRT ZA IZVAJANJE PREDNOSTNE USMERITVE

- PRILOGA 20: Obrazec ISARR - N03

STRUKTURA PODATKOV ZA NAČRTOVANJE

MATIČNI PODATKI

operacija                              faza		 projekt	  sklop pogodbe	Obr. ISARR-N03

| Šifra in naziv nadrejene ravni | MAX STOPNJA AVANSA (%) |  | stopnja Sofinanciranja javnih virov (%) |  | stopnja Sofinanciranja EU (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv prijavljene ravni |  |  |  | Dolgi naziv prijavljene ravni |  |
| Datum začetka upravičenosti |  | Datum konca upravičenosti |  |  | Datum zaključka spremljanja |
| Datum začetka del |  | Datum zaključka del |  |  | Datum prejema vloge |

| Vloga | Odgovorna institucija (naslov, tel., faks., e-pošta) | Odgovorna oseba (naslov, tel., faks., e- pošta) |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec javnega razpisa |  |  |
| Upravičenec |  |  |
| Organ, ki izvaja preverjanje po 13. Členu |  |  |
| Prijavitelj |  |  |

| Navezava |  | Šifra | Naziv |
| --- | --- | --- | --- |
| Nrp |  |  |  |
| Shema državne pomoči |  |  |  |
| Kategorija sheme DP |  |  |  |
| STROŠKOVNO MESTO |  |  |  |
| Prednostna tema | Delež |  |  |
| Oblika financiranja |  |  |  |
| Ozemeljska razsežnost |  |  |  |
| Koda (NACE) |  |  |  |
| Gospodarske dejavnosti | Delež |  |  |
| Teritorialna enota | Delež |  |  |

| Tabela razvrstitev | Vpliv na okolje | v celoti | delno pozitiven | Nevtralen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vpliv na enake možnosti | v celoti | delno pozitiven | Nevtralen |
|  | Tip operacije | investicijska | neinvesticijska | kombinirana |
|  | Podlaga operacije | potrjen projekt | potrjena skupina projektov | program, ki ga izvaja upravičenec |
|  | Dopolnilno financiranje | vsebine ESRR | vsebine ESS |  |

Opis OPERACIJE

Ciljni upravičenci

Stopnja pripravljenosti

| stopnja pripravljenosti investicijske operacije - tehnična (DIP, IP, PIZ…) - upravna (soglasja, presoja vplivov na okolje, nakup zemljišč…) - finančna (posojila…) | stopnja pripravljenosti neinvesticijske operacije - tehnična (projektni predlog, projektna ideja…) - upravna (soglasja, presoja vplivov na okolje, nakup zemljišč…) - finančna (posojila…) |
| --- | --- |

TERMINSKI IN FINANČNI NAČRT ZA IZVAJANJE

| Državni In Evropski Viri |  |  |  |  |  | Ostali Viri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. Pp | Naziv Pp | Mesec | Leto | Znesek |  | NAZIV | Mesec | Leto | Znesek |  |
| ∑ EU+SLO Lf: |  |  |  | % | ∑ ostali viri: |  |  |  |  | % |
| ∑∑ EU+SLO Lf+Nac (Brez DDV): |  |  |  |  | ∑∑ EU+ SLO Lf+Nac.+Ostali (Brez DDV): |  |  |  |  |  |
| ∑∑ EU+ SLO Lf+Nac.+Ostali + DDV: |  |  |  |  | ∑ DDV: |  |  |  |  |  |

NAČRT IZVAJANJA

| Zap. Št. | Naziv Aktivnosti | Vrsta Aktivnosti | Ocenjena Vrednost Aktivnosti | Predvideni Datum Zaključka Aktivnosti | Opis Aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FINANČNI NAČRT PO STROŠKIH IN PRIHODKIH

| Šifra | VRSTA STROŠKA | ZNESEK | VRSTA UPRAVIČENOSTI |
| --- | --- | --- | --- |

| IZRAČUN PRISPEVKA SKUPNOSTI |  | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Upravičeni strošek (v EUR, nediskontiran) |  |
| 2. | Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) |  |
| 3. | Določeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za razvojno prioriteto“ |  |
| 4. | Stopnja sofinanciranja za razvojno prioriteto (%) |  |
| 5. | Prispevek Skupnosti (v EUR) (3)*(4) |  |

NAČRTOVANJE KAZALNIKOV

| KAZALNIK |  | Vrsta kaz. | način izraza | Utež | Izhodiščno stanje |  | Načrtovana vrednost |  |  |  |  |  |  | Opis kazalnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIF-RA | Naziv |  |  |  | DATUM | Vrednost |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PRILOGA 21: Obrazec ISARR - N04

OBRAZEC NAČRTOVANJE PODROBNOSTI

HORIZONTALNE UVRSTITVE 						Obr. ISARR- N04

| Ali Bo Gradnja Infrastrukture Zagotovljena Prek Javno-Zasebnega Partnerstva? |  | Da | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Ali Del Operacije, Ki Obsega Čezmejne Ukrepe, Vključuje Dve Ali Več Držav Članic? |  | Da | Ne |
| Ali Je Operacija Del Vseevropskega Omrežja, Vzpostavljenega Na Ravni Skupnosti? |  | Da | Ne |
| Ali So Bili, Glede Na Njihove Pristojnosti, Opravljeni Posveti Z Okoljskimi Organi, Ki Jih Projekt/Skupina Projektov Morda Zadeva? |  | Da | Ne |
| Ali Je Ta Operacija Že Dobila Okoljevarstveno Soglasje? | Ni Potrebno | Da | Ne |
| Ali Operacija, Razen Presoje Vplivov Na Okolje, Predvideva Kakršne Koli Dodatne Okoljevarstvene Ukrepe (Npr. Okoljska Revizija, Okoljsko Upravljanje, Posebno Spremljanje Stanja V Okolju)? |  | Da | Ne |
| Ali Je Bil Za To Operacijo Vložen Zahtevek Za Pomoč Iz Katerega Koli Drugega Vira Skupnosti (Vključno Z Esrr, Ess, Kohezijskim Skladom, Ten-T, Life+…)? |  | Da | Ne |
| Ali Ta Operacija Dopolnjuje Katero Koli Operacijo, Ki Je Že Ali Bo Financirana Iz Esrr, Ess, Kohezijskega Sklada, Proračuna Ten-T, Drugega Vira Financiranja Skupnosti |  | Da | Ne |
| Ali Je Bil Za To Operacijo Vložen Zahtevek Za Posojilo Ali Enakovredno Podporo Eib/Eis? |  | Da | Ne |
| Ali Je Bil Za Predhodno Fazo Te Operacije (Vključno S Fazo Izvedljivosti In Pripravljalno Fazo) Vložen Zahtevek Za Pomoč Iz Drugega Vira Skupnosti (Vključno Z Esrr, Ess, Kohezijskim Skladom, Eib, Eis…) |  | Da | Ne |
| Ali Je Tehnična Pomoč Jaspers Prispevala H Kateremu Koli Delu Priprave Te Operacije? |  | Da | Ne |
| ali Je Projekt Vključen V Okvir Resolucijskih Projektov? |  | Da | Ne |

- PRILOGA 22: Obrazec ISARR - N05

OSNOVNI PODATKI O POGODBI

Obr. ISARR- N05

Šifra Ravni

Naziv

Pogodba O Sofinanciranju                             		         Aneks

Pogodba Z Agentom 			       	                            Odločitev Organa Upravljanja

Pogodba  Na Osnovi Javnega Naročila                                                   Odločba EK                                                Odločba OU

| Telo, Ki Je Izdalo Pogodbo | Vrednost Pogodbe |
| --- | --- |
| Številka Pogodbe |  |
| Številka Aneksa |  |
| Številka SPIS |  |
| Naziv Pogodbe |  |
| Datum Podpisa Pogodbe | Datum Izteka Pogodbe |
| Opombe |  |

- PRILOGA 23: POROČANJE O IZOBRAŽEVANJU, USPOSABLJANJU IN IZPOPOLNJEVANJU ZAPOSLENIH NA PODROČJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

| POROČANJE O IZOBRAŽEVANJU, USPOSABLJANJU IN IZPOPOLNJEVANJU ZAPOSLENIH NA PODROČJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obdobje:_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZIV INSTITUCIJE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime in priimek zaposlenega | Datum začetka dela na področju kohezijske politike | Področje dela | Naziv usposabljanja + izvajalec | Kratek opis; navezava na področje dela | Kraj usposabljanja | Datum usposabljanja | Kotizacija | Okvirni celotni stroški | Dejanski stroški | Vir financiranja (tehnična pomoč ali integralni proračun) | Ocena seminarja (1-5) |

Za prednostno usmeritev regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 se kot instrument javni razpis za izbor operacij šteje javni poziv, ki ga posredniško telo izvede na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

Z instrumentom NPO se izbirajo: projekti oziroma skupine projektov in program, ki ga izvaja upravičenec. Operacijo potrdi OU. Operacije, ki izpolnjujejo pogoje za velike projekte iz prvega odstavka 17. člena Uredbe o izvajanju postopkovpri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013,  potrjuje Evropska komisija.

Natančneje opredeljeno v navodilih, ki urejajo finančno upravljanje.

Odgovorne osebe oz. skrbništvo je določeno v operativnih sporazumih. Navodila se sklicujejo na »skrbnika PU«, puščajo pa odprto možnost na katerem nivoju v posameznem primeru skrbnik izvaja te naloge.

V OP ROPI so projekti v RP 1 - 5 že definirani v operativnem programu, za 6 RP pa se pripravi LN.

Letne načrte lahko nadomesti akcijski načrt (primer ESS).

Pri PU »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 kot instrument javni razpis za izbor operacij šteje javni poziv, ki ga PT izvede v skladu z uredbo, ki ureja dodeljevanje regionalnih spodbud (5. odstavek 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013; Ur.l. št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10).

V primeru velikih projektov izda odločitev EK.

Za operacije, ki se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, se uporabita obrazca zahtevka za potrditev pomoči iz prilog 15a, za velike projekte pa obrazec 15b. Za operacije, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada, se uporabi vloga iz priloge 16a.

Glej poglavje 2.2.3.

Tudi za tista NPU, ki niso organizirana tako, da bi lahko bila upravičenec in PT. V primeru, da je NPU organiziran tako, da je jasna delitev funkcij upravičenca in PT, velja opisan postopek potrditve projektov ali skupin projektov, ko je NPU v vlogi PT.

Glej poglavje 2.2.3.

V primeru, da je NPU v vlogi upravičenca, NPU vlogo posreduje neposredno na OU. . V primeru, da je NPU organiziran tako, da je jasna delitev funkcij upravičenca in PT, velja opisan postopek potrditve projektov ali skupin projektov, ko je NPU v vlogi PT.

Glej poglavje 2.2.3.

V primeru finančnega inženiringa program predstavlja poslovni načrt upravičenca (v skladu s 43. členom Uredbe št. 1828/2006/ES).

V prilogi 17 je vzorec vloge za program, skupaj z obrazcem ISARR-N03. Vzorec predstavlja obvezne vsebine, medtem ko sama oblika ni predpisana (lahko gre za ločene dokumente).

Razen v primeru investicijskih projektov.

Razen v primeru investicijskih projektov.

Bistvena sprememba se šteje, če finančna realizacija zaostaja za več kot 20% oziroma gre za bistven zamik pri izvajanju aktivnosti.

Velja tudi za primere, kjer se tako dogovorita OU in NPU v okviru drugih OP. Ne velja za tehnično pomoč.

Člen 58 člen Uredbe (ES) št. 1083/2006 - Splošna načela sistemov upravljanja in nadzora (Poglavje I - Sistemi upravljanja in nadzora naslova VI - Upravljanje, spremljanje in nadzor) določa, kaj vsebujejo sistemi upravljanja in nadzora operativnih programov,  ki jih vzpostavijo države članice.

Vzorec povzema ključne krovne vsebine in ga OU glede na specifike posameznega OP/dostopnost podatkov lahko prilagodi.

Obrazec predstavlja stanje v ISARR. Posredniško telo vnese realizacijo na ravni operacije v MVP.

Obrazec predstavlja stanje v ISARR. Posredniško telo sporoči realizacijo na ravni PU skrbniku na OU.

Uporabi se lahko tudi oblikovno drugačna oblika izjave (na primer v sklopu spremnega dopisa), ki smiselno povzema navedeno vsebino.

KL se za posamezen sklad izpolni le v poljih, kjer je to relevantno.

Vloga se uporabi za velike projekte, smiselni povzetek vloge pa tudi za ostale naložbe v infrastrukturo.

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1828/2006, razen če je določeno drugače.

Če projekt vključuje več kot eno gospodarsko dejavnost, se lahko navede več kod. V tem primeru mora biti odstotni delež za vsako kodo naveden tako, da skupni odstotek ne presega 100 %.

NACE Rev. 2, 4-mestna koda: Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 154, 21.6.2003). Uporabite najbolj natančno in ustrezno kodo NUTS. Če projekt vpliva na več posameznih področij ravni NUTS/LAU 2, kodirajte po NUTS/LAU 1 ali višjih kodah.

(?)	Annex II to Regulation (EC) No 1828/2006 unless otherwise specified.

(?)	Where a project involves more than one economic activity, multiple codes may be indicated. In that case the percentage share for each code should be indicated with the total not exceeding 100%.

(?)	NACE-Rev.2, 4 digit code: Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council (OJ L 393, 30.12.2006, p.1).

(?)	Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 154, 21.6.2003, p. 1). Use the most detailed and relevant NUTS code. Where a project affect multiple individual NUTS/LAU 2 level areas, consider encoding the NUTS/LAU1 or higher codes.

The decision of the competent (national) authority or authorities which entitles the developer to proceed with the project. In cases where the project submitted is part of a wider operation, the development consent should refer only to the project submitted to the Commission. In cases where more than one development consent decisions are required, please repeat the information as many times as necessary.

OJ L 175, 5.7.1985, p. 40.

Prepared under Article 5(3) of Directive 85/337/EEC.

OJ L 197, 21.7.2001, p. 30.

Prepared under Annex I (j) to Directive 2001/42/EC.

OJ L 206, 22.7.1992, p. 7.

Document 99/7 rev. 2 adopted by the Habitats Committee (established under Directive 92/43/EEC) at its meeting on 4 October 1999.

In particular, Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council (Water Framework Directive) (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1) Council Directive 1991/271/EC (Urban Waste Water Treatment Directive) (OJ L 135, 30.5.1991, p. 40), Article 7 of Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council (Waste Framework Directive) (OJ L 114, 27.4.2006, p. 9), Council Directive 1999/31/EC (Landfill of Waste Directive) (OJ L 182, 16.7.1999, p. 1).

This application does not replace notification to the Commission under Article 88(3) of the EC Treaty. A positive decision by the Commission on the major project under Regulation (EC) No 1083/2006 does not constitute state aid approval.

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1828/2006, razen če je določeno drugače.

Če projekt vključuje več kot eno gospodarsko dejavnost, se lahko navede več kod. V tem primeru mora biti odstotni delež za vsako kodo naveden tako, da skupni odstotek ne presega 100 %.

NACE Rev. 2, 4-mestna koda: Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 154, 21.6.2003, str. 1). Uporabite najbolj natančno in ustrezno kodo NUTS. Če projekt vpliva na več posameznih področij ravni NUTS/LAU 2, kodirajte po NUTS/LAU 1 ali višjih kodah.

5	Navedite, ali je stopnja realna ali nominalna. Če se finančna analiza izvaja pri stalnih cenah, se uporabi realno izražena finančna diskontna stopnja. Če se finančna analiza izvaja pri tekočih cenah, se uporabi nominalno izražena diskontna stopnja.

6	Naložbeni stroški v skladu z delovnim dokumentom št. 4 ne smejo vključevati nepredvidenih stroškov.

7	To ne velja: 1) za projekte, za katere veljajo pravila o državni pomoči v smislu člena 87 Pogodbe ES (glej točko G.1), v skladu s členom 55(6) Uredbe (ES) št. 1083/2006, in 2) če so operativni stroški višji od prihodkov, se ne šteje, da projekt ustvarja prihodke v smislu člena 55 Uredbe (ES) št. 1083/2006, zato v tem primeru ne upoštevajte postavk 9 in 10 ter primanjkljaj v financiranju določite na 100 %.

8

9	V primeru zaposlitve za nedoločen čas namesto trajanja v mesecih navedite „nedoločen čas“.

1	0	Odločitev pristojnega (nacionalnega) organa ali organov, ki nosilcu projekta dovoljuje nadaljevanje projekta. V primerih, kadar je predložen projekt del širše operacije, se mora soglasje za izvedbo sklicevati le na projekte, predložene Komisiji. V primerih, kadar se zahteva več kot eno soglasje za izvedbo, ponovite informacije tolikokrat, kot je potrebno.

11	UL L 175, 5.7.1985, str. 40.

12	Pripravljen na podlagi člena 5(3) Direktive 85/337/ES.

13	UL L 197, 21.7.2001, str. 30.

14	Pripravljen v skladu s Prilogo I(j) k Direktivi 2001/42/ES.

1	5	UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

1	6	Dokument 99/7 rev. 2, ki ga je sprejel Odbor za habitate (ustanovljen v skladu z Direktivo 92/43/EGS) na zasedanju z dne 4. oktobra 1999.

1	7	Zlasti Direktiva 2000/60/EC Evropskega parlamenta in Sveta (okvirna direktiva o vodah) (UL L 327, 22.12.2000, str. 1), Direktiva Sveta 1991/271/ES (direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode) (UL L 135, 30.5.1991, str. 40), člen 7 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (okvirna direktiva o odpadkih) (UL L 114, 27.4.2006, str. 9), Direktiva Sveta 1999/31/ES (direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih) (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).

18	Ta zahtevek ne nadomešča obvestila Komisiji v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES. Pozitivna odločitev Komisije v zvezi z velikim projektom v skladu z Uredbo (ES) št. 1083/2006 ne pomeni odobritve državne pomoči.

Na izpisu matičnih podatkov se datum izpiše v polju 10.a, na izpisu ZZP v polju 10.

Na izpisu matičnih podatkov se datum izpiše v polju 11.a, na izpisu ZZP v polju 11.

Vnos šifre in naziva kategorije sheme DP se vnese samo na ravni sklopa pogodbe (glej možni izbor ravni na vrhu obrazca)

Tabela se izpolni samo za raven operacije

Tabela se izpolni samo za raven operacije.

Na izpisu matičnih podatkov se datum izpiše v polju 10.a, na izpisu ZZP v polju 10.

Na izpisu matičnih podatkov se datum izpiše v polju 11.a, na izpisu ZZP v polju 11.

Vnos šifre in naziva kategorije sheme DP se vnese samo na ravni sklopa pogodbe (glej možni izbor ravni na vrhu obrazca)

Tabela se izpolni samo za raven operacije

Tabela se izpolni samo za raven operacije.

Obrazec se izpolni samo za investicijske operacije oziroma projekte glede na strukturo izvajanja OP