Akcijski načrt za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev cilja Konvergenca (Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013) Ljubljana, november 2013

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana	                                              T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 	54400-18/2013/9

Datum: 	21. 11. 2013

KAZALO

Stanje črpanja po operativnih programih - POVZETEK	3

Črpanje po ministrstvih - skupaj	5

PRILOGA 1: Izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za  obdobje 2007-2013 (OP RR)	13

PRILOGA 2: Izvajanje Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV)	23

PRILOGA 3: Izvajanje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI)	44

Stanje črpanja po operativnih programih - POVZETEK

##### Preglednica 1: Črpanje na dan 16.10.2013 - celota

| Vsi operativni programi | Stanje 16.10.2013 (v mio EUR) | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 4.101 |  |
| Potrjeni instrumenti | EU del | 4.104 | 100,1 |
| Podpisane pogodbe | EU del | 3.595 | 87,7 |
| Izplačana sredstva | EU del | 2.416 | 58,9 |
| Posredovani ZzP na PO | EU del | 2.203 | 53,7 |
| Avtorizirani ZzP | EU del | 2.178 | 53,1 |

Opombe: ZzP = zahtevek za povračilo; PO = organ za potrjevanje.

Vir: MGRT

##### Preglednica 2: Črpanje po OP-jih na dan 16.10.2013 - celota

|  | Pravice porabe 2007-2013 (v EUR) | Dodeljena sredstva (v EUR) | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe (v EUR) | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP v NRP | Izplačila (V EUR) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun - Avtorizirani ZzP (v EUR) | % dosežene realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/A |
| OP RČV | 755.699.370 | 724.115.910 | 95,8% | 704.058.991 | 93,2% | 51.907.786 | 502.255.378 | 66,5% | 453.392.310 | 60,00% |
| OP RR | 1.768.249.522 | 1.722.102.929 | 97,4% | 1.714.080.758 | 96,9% | 176.518.515 | 1.335.881.364 | 75,5% | 1.250.603.288 | 70,73% |
| OP ROPI | 1.577.099.744 | 1.653.560.677 | 104,8% | 1.177.020.911 | 74,6% | 112.037.956 | 578.352.296 | 36,7% | 473.735.650 | 30,04% |
| Vsi Opji | 4.101.048.636 | 4.099.779.516 | 100,0% | 3.595.160.660 | 87,7% | 340.464.257 | 2.416.489.039 | 58,9% | 2.177.731.248 | 53,10% |

Opomba:podatki se nanašajo na EU del, vrednosti za vsa ministrstva so prikazane brez dodatnih pravic porabe, razen pri izplačilih iz proračuna.

Obrazložitev: podatki so zbrani s strani organa upravljanja na podlagi poročil MFERAC. Glede na različna uporabljena poročila in različne uporabljene parametre, ni izključena možnost odstopanja podatkov.

Vir: MGRT

Legenda: rdeče obarvano – visoko tveganje

##### Preglednica 3: Struktura OP-jev

| Operativni program | Razvojna prioriteta | Prednostna usmeritev | Ministrstvo/Posredniško telo |
| --- | --- | --- | --- |
| OP RR | 1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost | 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost | MGRT in MIZŠ |
|  |  | 1.2. Spodbujanje podjetništva | MGRT |
|  | 2. Gospodarsko - razvojna infrastruktura | 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura | MGRT in MIZŠ |
|  |  | 2.2. Informacijska družba | MIZŠ |
|  |  | 2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura | MGRT in MIZŠ |
|  |  | 2.4. Mreža urgentnih centrov | MZ |
|  | 3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov | 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva | MGRT in MIZŠ |
|  |  | 3.2. Mreženje kulturnih potencialov | MK |
|  |  | 3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura | MIZŠ |
|  | 4. Razvoj regij | 4.1. Regionalni razvojni programi | MGRT |
|  |  | 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško | MGRT |
|  | 5. Tehnična pomoč | 5.1. Tehnična pomoč | Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP RR |
| OP RČV | 1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti | 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij | MGRT in MIZŠ |
|  |  | 1.2. Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost | MDDSZ |
|  |  | 1.3. Štipendijske sheme | MDDSZ in MIZŠ |
|  |  | 1.4. Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti | MDDSZ in MIZŠ |
|  | 2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih | 2.1. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih | MDDSZ |
|  | 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja | 3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja | MIZŠ |
|  |  | 3.2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju | MIZŠ |
|  |  | 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva | MIZŠ |
|  | 4. Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti | 4.1. Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti | MDDSZ |
|  |  | 4.2. Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja | MIZŠ |
|  |  | 4.3. Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti | MK |
|  | 5. Institucionalna in administrativna usposobljenost | 5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava | MNZ in MP |
|  |  | 5.2. Reforma institucij na trgu dela | MDDSZ |
|  |  | 5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga | MNZ |
|  |  | 5.4. Zdravstvo v informacijski dobi | MZ |
|  | 6. Tehnična pomoč | 6.1. Tehnična pomoč | Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP RČV |
| OP ROPI | 1. Železniška infrastruktura | 1.1. Železniška infrastruktura | MZIP |
|  | 2. Cestna in pomorska infrastruktura – KS | 2.1. Področje avtocest | MZIP |
|  |  | 2.2. Področje pomorstva | MZIP |
|  |  | 2.3. Področje javnega potniškega prometa | MZIP |
|  | 3. Prometna infrastruktura – ESRR | 3.1. Področje cest | MZIP |
|  |  | 3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture | MZIP |
|  | 4. Ravnanje s komunalnimi odpadki | 4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki | MKO |
|  | 5. Varstvo okolja – področje voda | 5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | MKO |
|  |  | 5.2. Oskrba s pitno vodo | MKO |
|  |  | 5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda | MKO |
|  | 6. Trajnostna raba energije | 6.1. Energetska sanacija javnih stavb | MZIP |
|  |  | 6.2. Učinkovita raba električne energije | MZIP |
|  |  | 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo | MZIP |
|  |  | 6.4. Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje | MZIP |
|  | 7. Tehnična pomoč | 7.1. Tehnična pomoč | Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP ROPI |

Vir: MGRT

## Črpanje po ministrstvih – skupaj

##### Preglednica 4: Realizacija izplačil po OP-jih in PT-jih na dan 16.10.2013

| OP | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| OP RR | MGRT | 1.238.443.817 | 1.213.031.952 | 97,9% | 1.211.303.384 | 97,8% | 135.982.679 | 1.005.940.148 | 81,2% | 933.533.922 | 92,8% |
|  | MIZŠ | 414.593.005 | 403.208.227 | 97,3% | 403.245.238 | 97,3% | 23.968.441 | 287.084.970 | 69,2% | 278.498.713 | 97,0% |
|  | MK | 57.208.966 | 48.050.263 | 84,0% | 48.050.263 | 84,0% | 9.188.117 | 27.145.582 | 47,4% | 25.499.645 | 93,9% |
|  | MZ | 30.000.000 | 29.239.873 | 97,5% | 22.909.258 | 76,4% | 7.061.691 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|  | TP | 28.003.734 | 28.572.615 | 102,0% | 28.572.615 | 102,0% | 317.587 | 15.710.663 | 56,1% | 13.071.009 | 83,2% |
| SKUPAJ | 1.768.249.522 | 1.722.102.929 | 97,4% | 1.714.080.758 | 96,9% | 176.518.515 | 1.335.881.364 | 75,5% | 1.250.603.288 | 93,6% |
| OP RČV | MDDSZ | 343.574.679 | 320.653.177 | 93,3% | 320.653.177 | 93,3% | 29.700.747 | 237.448.392 | 69,1% | 213.953.143 | 90,1% |
|  | MIZŠ | 206.167.194 | 198.335.028 | 96,2% | 198.335.028 | 96,2% | 18.045.101 | 146.313.333 | 71,0% | 131.253.347 | 89,7% |
|  | MGRT | 86.853.747 | 85.736.201 | 98,7% | 85.736.201 | 98,7% | 80.750 | 49.564.836 | 57,1% | 45.230.479 | 91,3% |
|  | MNZ | 39.941.792 | 40.457.568 | 101,3% | 29.541.551 | 74,0% | 10.906 | 26.692.517 | 66,83% | 24.552.892 | 92,0% |
|  | TP | 28.003.739 | 28.003.738 | 100,0% | 28.003.738 | 100,0% | 0 | 17.263.319 | 61,6% | 13.969.958 | 80,9% |
|  | MP | 19.404.856 | 19.404.856 | 100,0% | 16.322.751 | 84,1% | 131.670 | 12.258.675 | 63,2% | 11.112.635 | 90,7% |
|  | MZ | 18.792.168 | 18.792.168 | 100,0% | 12.733.371 | 67,8% | 0 | 8.547.736 | 45,5% | 8.319.686 | 97,3% |
|  | MK | 12.961.195 | 12.733.174 | 98,2% | 12.733.174 | 98,2% | 3.331.822 | 6.984.037 | 53,9% | 5.000.169 | 71,6% |
| SKUPAJ | 755.699.370 | 724.115.910 | 95,8% | 704.058.991 | 93,2% | 51.907.786 | 502.255.378 | 66,5% | 453.392.310 | 90,3% |
| OP ROPI | MZIP | 995.914.931 | 897.755.537 | 90,1% | 793.161.240 | 79,6% | 23.392.169 | 385.970.800 | 38,8% | 351.072.870 | 91,0% |
|  | MKO | 548.491.592 | 723.111.919 | 131,8% | 354.166.449 | 64,6% | 88.645.591 | 173.859.449 | 31,7% | 107.990.256 | 62,1% |
|  | TP | 32.693.221 | 32.693.221 | 100,0% | 29.693.222 | 90,8% | 196 | 18.522.047 | 56,7% | 14.672.524 | 79,2% |
| SKUPAJ | 1.577.099.744 | 1.653.560.677 | 104,8% | 1.177.020.911 | 74,6% | 112.037.956 | 578.352.296 | 36,7% | 473.735.650 | 81,9% |
| SKUPAJ | 4.101.048.636 | 4.099.779.516 | 100,0% | 3.595.160.660 | 87,7% | 340.464.257 | 2.416.489.039 | 58,9% | 2.177.731.248 | 90,1% |

Opomba:podatki se nanašajo na EU del, vrednosti za vsa ministrstva so prikazane brez dodatnih pravic porabe, razen pri izplačilih iz proračuna.

Obrazložitev: podatki so zbrani s strani organa upravljanja na podlagi poročil MFERAC. Glede na različna uporabljena poročila in različne uporabljene parametre, ni izključena možnost odstopanja podatkov.

Vir: MGRT

Legenda: RDEČE obarvano – visoko tveganje (realizacija izplačil pod 40%), ORANŽNO obarvano – zmerno tveganje (realizacija izplačil med 40% in 60%)

## Črpanje po ministrstvih in vsebinah z oceno tveganja

##### Preglednica 5: Realizacija izplačil po OP-jih po ministrstvih in vsebinah na dan 16.10.2013

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RR | 1.1. | MGRT | 310.449.086 | 311.291.332 | 100,3% | 311.291.332 | 100,3% | 9.535.414 | 259.346.238 | 83,5% | 230.507.667 | 88,9% |
| RR | 1.1. | MIZŠ | 114.305.647 | 114.091.851 | 99,8% | 114.091.851 | 99,8% | 2.031.270 | 89.728.856 | 78,5% | 99.659.615 | 111,1% |
| RR | 1.2. | MGRT | 173.362.265 | 178.154.167 | 102,8% | 178.154.167 | 102,8% | 38.401 | 177.001.849 | 102,1% | 176.381.359 | 99,6% |
| 1. RP | 598.116.998 | 603.537.350 | 100,9% | 603.537.350 | 100,9% | 11.605.086 | 526.076.943 | 88,0% | 506.548.641 | 96,3% |
| RR | 2.1. | MGRT | 9.422.648 | 9.422.648 | 100,0% | 9.422.648 | 100,0% | 0 | 8.830.111 | 93,7% | 8.830.111 | 100,0% |
| RR | 2.1. | MIZŠ | 28.000.000 | 26.704.061 | 95,4% | 26.741.073 | 95,5% | 1.296.069 | 20.533.567 | 73,3% | 19.072.801 | 92,9% |
| RR | 2.2. | MIZŠ | 90.013.449 | 86.834.901 | 96,5% | 86.834.901 | 96,5% | 625.632 | 81.591.734 | 90,6% | 78.973.616 | 96,8% |
| RR | 2.3. | MGRT | 2.550.000 | 2.182.218 | 85,6% | 1.948.514 | 76,4% | 502.842 | 1.371.241 | 53,8% | 0 | 0,0% |
| RR | 2.3. | MIZŠ | 109.464.943 | 107.259.927 | 98,0% | 107.259.927 | 98,0% | 15.902.711 | 48.972.471 | 44,7% | 42.200.851 | 86,2% |
| RR | 2.4. | MZ | 30.000.000 | 29.239.873 | 97,5% | 22.909.258 | 76,4% | 7.061.691 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2. RP | 269.451.040 | 261.643.628 | 97,1% | 255.116.321 | 94,7% | 25.388.946 | 161.299.125 | 59,9% | 149.077.378 | 92,4% |
| RR | 3.1. | MGRT | 123.217.184 | 110.425.551 | 89,6% | 108.948.121 | 88,4% | 5.161.924 | 100.921.642 | 81,9% | 97.345.272 | 96,5% |
| RR | 3.1. | MIZŠ | 5.605.542 | 5.605.532 | 100,0% | 5.605.532 | 100,0% | 0 | 5.605.532 | 100,0% | 5.525.776 | 98,6% |
| RR | 3.2. | MK | 57.208.966 | 48.050.263 | 84,0% | 48.050.263 | 84,0% | 9.188.117 | 27.145.582 | 47,4% | 25.499.645 | 93,9% |
| RR | 3.3. | MIZŠ | 67.203.424 | 62.711.954 | 93,3% | 62.711.954 | 93,3% | 4.112.759 | 40.652.810 | 60,5% | 33.066.055 | 81,3% |
| 3. RP | 253.235.116 | 226.793.300 | 89,6% | 225.315.870 | 89,0% | 18.462.799 | 174.325.566 | 68,8% | 161.436.749 | 92,6% |
| RR | 4.1. | MGRT | 570.838.151 | 553.144.488 | 96,9% | 552.945.342 | 96,9% | 108.810.844 | 429.602.968 | 75,3% | 392.281.046 | 91,3% |
| RR | 4.2. | MGRT | 48.604.483 | 48.411.548 | 99,6% | 48.593.260 | 100,0% | 11.933.254 | 28.866.099 | 59,4% | 28.188.467 | 97,7% |
| 4. RP | 619.442.634 | 601.556.036 | 97,1% | 601.538.602 | 97,1% | 120.744.097 | 458.469.066 | 74,0% | 420.469.512 | 91,7% |
| RR | 5.1. | TP | 28.003.734 | 28.572.615 | 102,0% | 28.572.615 | 102,0% | 317.587 | 15.710.663 | 56,1% | 13.071.009 | 83,2% |
| 5. RP | 28.003.734 | 28.572.615 | 102,0% | 28.572.615 | 102,0% | 317.587 | 15.710.663 | 56,1% | 13.071.009 | 83,2% |
| SKUPAJ | 1.768.249.522 | 1.722.102.929 | 97,4% | 1.714.080.758 | 96,9% | 176.518.515 | 1.335.881.364 | 75,5% | 1.250.603.288 | 93,6% |

Vir: MGRT

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RČV | 1.1. | MGRT | 86.853.747 | 85.736.201 | 98,7% | 85.736.201 | 98,7% | 80.750 | 49.564.836 | 57,1% | 45.230.479 | 91,3% |
| RČV | 1.1. | MIZŠ | 5.100.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| RČV | 1.2. | MDDSZ | 42.513.517 | 36.874.400 | 86,7% | 36.874.400 | 86,7% | 8.531.073 | 19.572.895 | 46,0% | 17.683.331 | 90,3% |
| RČV | 1.3. | MDDSZ | 16.802.242 | 13.683.395 | 81,4% | 13.683.395 | 81,4% | 3.118.853 | 10.161.337 | 60,5% | 8.382.243 | 82,5% |
| RČV | 1.3. | MIZŠ | 24.076.968 | 21.176.037 | 88,0% | 21.176.037 | 88,0% | 12.086.869 | 7.032.707 | 29,2% | 5.930.561 | 84,3% |
| RČV | 1.4. | MDDSZ | 82.340.977 | 80.881.949 | 98,2% | 80.881.949 | 98,2% | 3.034.881 | 70.140.156 | 85,2% | 65.680.012 | 93,6% |
| RČV | 1.4. | MIZŠ | 4.427.514 | 3.508.664 | 79,2% | 3.508.664 | 79,2% | 918.850 | 896.074 | 20,2% | 0 | 0,0% |
| 1. RP | 262.114.965 | 241.860.646 | 92,3% | 241.860.646 | 92,3% | 27.771.275 | 157.368.005 | 60,0% | 142.906.627 | 90,8% |
| RČV | 2.1. | MDDSZ | 140.018.678 | 128.578.459 | 91,8% | 128.578.459 | 91,8% | 14.236.720 | 95.136.826 | 67,9% | 84.795.288 | 89,1% |
| 2. RP | 140.018.678 | 128.578.459 | 91,8% | 128.578.459 | 91,8% | 14.236.720 | 95.136.826 | 67,9% | 84.795.288 | 89,1% |
| RČV | 3.1. | MIZŠ | 100.213.922 | 101.270.431 | 101,1% | 101.270.431 | 101,1% | 1.092.764 | 89.332.297 | 89,1% | 84.177.860 | 94,2% |
| RČV | 3.2. | MIZŠ | 45.244.853 | 46.401.515 | 102,6% | 46.401.515 | 102,6% | 336.662 | 38.201.090 | 84,4% | 33.442.432 | 87,5% |
| RČV | 3.3. | MIZŠ | 19.203.190 | 18.231.268 | 94,9% | 18.231.268 | 94,9% | 3.375.015 | 5.569.900 | 29,0% | 2.957.862 | 53,1% |
| 3. RP | 164.661.965 | 165.903.214 | 100,8% | 165.903.214 | 100,8% | 4.804.440 | 133.103.286 | 80,8% | 120.578.153 | 90,6% |
| RČV | 4.1. | MDDSZ | 42.986.575 | 41.870.278 | 97,4% | 41.870.278 | 97,4% | 606.297 | 31.168.800 | 72,5% | 27.113.205 | 87,0% |
| RČV | 4.2. | MIZŠ | 7.900.747 | 7.747.113 | 98,1% | 7.747.113 | 98,1% | 234.942 | 5.281.266 | 66,8% | 4.744.632 | 89,8% |
| RČV | 4.3. | MK | 12.961.195 | 12.733.174 | 98,2% | 12.733.174 | 98,2% | 3.331.822 | 6.984.037 | 53,9% | 5.000.169 | 71,6% |
| 4. RP | 63.848.517 | 62.350.565 | 97,7% | 62.350.565 | 97,7% | 4.173.061 | 43.434.103 | 68,0% | 36.858.007 | 84,9% |
| RČV | 5.1. | MNZ | 25.279.000 | 25.425.231 | 100,6% | 14.509.214 | 57,4% | 10.906 | 14.273.120 | 56,46% | 13.403.854 | 94,0% |
| RČV | 5.1. | MP | 19.404.856 | 19.404.856 | 100,0% | 16.322.751 | 84,1% | 131.670 | 12.258.675 | 63,2% | 11.112.635 | 90,7% |
| RČV | 5.2. | MDDSZ | 18.912.690 | 18.764.696 | 99,2% | 18.764.696 | 99,2% | 172.923 | 11.268.378 | 59,6% | 10.299.064 | 91,4% |
| RČV | 5.3. | MNZ | 14.662.792 | 15.032.337 | 102,5% | 15.032.337 | 102,5% | 0 | 12.419.397 | 84,7% | 11.149.038 | 90,0% |
| RČV | 5.4. | MZ | 18.792.168 | 18.792.168 | 100,0% | 12.733.371 | 67,8% | 0 | 8.547.736 | 45,5% | 8.319.686 | 97,3% |
| 5. RP | 97.051.506 | 97.419.288 | 100,4% | 77.362.369 | 79,7% | 922.290 | 55.949.840 | 57,6% | 54.284.276 | 97,0% |
| RČV | 6.1. | TP | 28.003.739 | 28.003.738 | 100,0% | 28.003.738 | 100,0% | 0 | 17.263.319 | 61,6% | 13.969.958 | 80,9% |
| 7. RP | 28.003.739 | 28.003.738 | 100,0% | 28.003.738 | 100,0% | 0 | 17.263.319 | 61,6% | 13.969.958 | 80,9% |
| SKUPAJ | 755.699.370 | 724.115.910 | 95,8% | 704.058.991 | 93,2% | 51.907.786 | 502.255.378 | 66,5% | 453.392.310 | 90,3% |

Vir: MGRT

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| ROPI | 1. | MZIP | 449.567.581 | 362.445.255 | 80,6% | 359.534.625 | 80,0% | 1.927.713 | 85.148.672 | 18,9% | 77.969.960 | 91,6% |
| 1. RP | 449.567.581 | 362.445.255 | 80,6% | 359.534.625 | 80,0% | 1.927.713 | 85.148.672 | 18,9% | 77.969.960 | 91,6% |
| ROPI | 2.1. | MZIP | 206.840.911 | 201.948.160 | 97,6% | 164.024.086 | 79,3% | 0 | 158.137.476 | 76,5% | 158.137.476 | 100,0% |
| ROPI | 2.2. | MZIP | 7.090.000 | 13.330.356 | 188,0% | 4.688.777 | 66,1% | 0 | 1.587.438 | 22,4% | 1.520.443 | 95,8% |
| ROPI | 2.3. | MZIP | 7.000.000 | 6.283.178 | 89,8% | 1.506.965 | 21,5% | 0 | 1.272.477 | 18,2% | 1.506.965 | 118,4% |
| 2. RP | 220.930.911 | 221.561.694 | 100,3% | 170.219.828 | 77,0% | 0 | 160.997.391 | 72,9% | 161.164.884 | 100,1% |
| ROPI | 3.1. | MZIP | 136.829.886 | 140.323.643 | 102,6% | 91.300.640 | 66,7% | 184.879 | 56.815.711 | 41,5% | 45.479.358 | 80,0% |
| ROPI | 3.2. | MZIP | 28.700.000 | 13.538.391 | 47,2% | 8.772.675 | 30,6% | 2.546.238 | 8.879.626 | 30,9% | 8.543.346 | 96,2% |
| 3. RP | 165.529.886 | 153.862.034 | 93,0% | 100.073.315 | 60,5% | 2.731.117 | 65.695.337 | 39,7% | 54.022.704 | 82,2% |
| ROPI | 4. | MKO | 155.568.426 | 161.673.268 | 103,9% | 115.047.337 | 74,0% | 35.937.134 | 46.560.795 | 29,9% | 32.131.129 | 69,0% |
| 4. RP | 155.568.426 | 161.673.268 | 103,9% | 115.047.337 | 74,0% | 35.937.134 | 46.560.795 | 29,9% | 32.131.129 | 69,0% |
| ROPI | 5.1. | MKO | 183.282.780 | 260.323.322 | 142,0% | 111.714.585 | 61,0% | 22.391.755 | 73.974.765 | 40,4% | 47.693.308 | 64,5% |
| ROPI | 5.2. | MKO | 135.407.344 | 213.238.118 | 157,5% | 87.156.761 | 64,4% | 30.180.823 | 42.814.996 | 31,6% | 24.489.056 | 57,2% |
| ROPI | 5.3. | MKO | 74.233.042 | 87.877.211 | 118,4% | 40.247.766 | 54,2% | 135.879 | 10.508.894 | 14,2% | 3.676.763 | 35,0% |
| 5. RP | 392.923.166 | 561.438.651 | 142,9% | 239.119.112 | 60,9% | 52.708.457 | 127.298.654 | 32,4% | 75.859.127 | 59,6% |
| ROPI | 6.1. | MZIP | 126.669.511 | 126.669.511 | 100,0% | 142.312.410 | 112,3% | 0 | 57.170.390 | 45,1% | 42.468.629 | 74,3% |
| ROPI | 6.2. | MZIP | 6.021.062 | 6.021.062 | 100,0% | 6.021.062 | 100,0% | 0 | 3.473.807 | 57,7% | 2.572.440 | 74,1% |
| ROPI | 6.3. | MZIP | 27.195.980 | 27.195.980 | 100,0% | 15.000.000 | 55,2% | 11.268.991 | 13.485.203 | 49,6% | 12.874.253 | 95,5% |
| ROPI | 6.4. | MZIP | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7.464.348 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 6. RP | 159.886.553 | 159.886.553 | 100% | 163.333.472 | 102,2% | 18.733.339 | 74.129.400 | 46,4% | 57.915.322 | 78,1% |
| ROPI | 7.1. | TP | 32.693.221 | 32.693.221 | 100,0% | 29.693.222 | 90,8% | 196 | 18.522.047 | 56,7% | 14.672.524 | 79,2% |
| 7. RP | 32.693.221 | 32.693.221 | 100,0% | 29.693.222 | 90,8% | 196 | 18.522.047 | 56,7% | 14.672.524 | 79,2% |
| SKUPAJ | 1.577.099.744 | 1.653.560.677 | 105,1% | 1.177.020.911 | 74,6% | 112.037.956 | 578.352.296 | 36,7% | 473.735.650 | 81,9% |

Opomba: podatki se nanašajo na EU del, vrednosti za vsa ministrstva so prikazane brez dodatnih pravic porabe, razen pri izplačilih iz proračuna.

Obrazložitev: podatki so zbrani s strani organa upravljanja na podlagi poročil MFERAC. Glede na različna uporabljena poročila in različne uporabljene parametre, ni izključena možnost odstopanja podatkov.

Vir: MGRT

Legenda: RDEČE obarvano – potencialno visoko tveganje (realizacija izplačil pod 40%), ORANŽNO obarvano – potencialno zmerno tveganje (realizacija izplačil med 40% in 60%)

##### Ključne ugotovitve z ukrepi

- Koriščenje sredstev OP RČV in OP RR poteka večinoma v skladu s predvideno dinamiko in zaenkrat ne izkazuje nevarnosti izgube sredstev po pravilih n+2/n+3.

- Koriščenje sredstev OP ROPI zaostaja za predvideno dinamiko (velja tako za sredstva ESRR kot za sredstva KS), zaradi česar obstaja velika verjetnost izgube sredstev po pravilih n+2/n+3 po koncu leta 2013.

- Zaradi zgoraj navedenega so ključnega pomena ukrepi, ki se nanašajo na OP ROPI. OU ocenjuje, da je zaradi možnosti finančnih prerazporeditev med posameznimi vsebinami (razvojnimi prioritetami) v skladu s Smernicami Evropske komisije o zaključevanju programskega obdobja 2007-2013 do konca leta 2015 tveganje na posameznih ministrstvih na OP RR in OP RČV relativno nizko.

Preglednica 6: Ključne ugotovitve z ukrepi - povzetek

| OP | RP/PU | MINISTRSTVO | TEŽAVA | UKREPI | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP RR | 2.4. PU »Mreža urgentnih centrov« | MZ | Zaostanek v izvajanju javnih naročil (predvideno financiranje 10 urgentnih centrov, 7 urgentnih centrov trenutno potrjenih z odločbo OU) – še ni bilo izplačil iz proračuna RS. Izbrani izvajalci za vse aktivnosti le pri 1 urgentnem centru. | MZ pospešeno izvede postopke oddaje JN. V kolikor izvajalec ne bo izbran do roka, OU prične s postopki za ustrezno prerazporeditev sredstev na druge vsebine v sklopu OP RR. | 31.12.2013 (v primeru, da je postopek oddaje JN povsem v zaključni fazi, se lahko rok podaljša za največ 1 mesec). |
| OP RR | 4. RP »Razvoj regij« | MGRT | (i) vedno bolj omejena kapaciteta lokalnih skupnosti za sofinanciranje že potrjenih operacij in predvidenih projektnih predlogov za sofinanciranje, (ii) pomanjkanje ustreznih projektnih predlogov, ki bi bili skladni z OP RR in bi bili hkrati pripravljeni za takojšnjo izvedbo, (iii) delitev sredstev po ključu znotraj regionalnih kvot. | Naslednji (predvidoma zadnji) javni poziv se izvede na način, da se preostanek predvidenih sredstev porabe (ter morebitnih dodatnih pravic porabe) koncentrira in dodeli za še izvedljive operacije ne glede na lokacijo operacij po regijah. Sredstva naj se dodelijo v višini, ki upošteva najvišjo možno stopnjo sofinanciranja in že izvedene postopke izbora izvajalcev del na operacijah. Predvideni javni poziv naj za dodelitev sredstev upošteva še vrstni red oddaje vlog vseh možnih prijaviteljev ne glede na regijo (do porabe sredstev). | 31.12.2013 |
| OP ROPI | 1.1. »Železniška infrastruktura KS« | MZIP | Dolgotrajni postopki JN (pritožbe na razpisno dokumentacijo kot tudi neizbranih izvajalcev, višje ponudbe od zagotovljenih sredstev ipd), ki trajajo tudi več let od objave JN do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem ter težave pri umeščanju v prostor (pridobitev zemljišč, dolgotrajni postopki razlastitev, težave pri pridobivanju zemljišč v lasti agrarnih skupnosti). | MZIP na OU posreduje informacijo o preostanku razpoložljivih pravic porabe zaradi nižje doseženih cen od ocenjenih v investicijski dokumentaciji za morebitno prerazporeditev v okviru OP ROPI. MZIP pospešeno izvede postopke oddaje JN ter preuči možnost sistemskih sprememb. | 01.05.2014 |
| OP ROPI | 3.1. »Področje cest« | MZIP | Leto 2013 je kritično pri zagotavljanju pravila n+2/n+3. Težave izhajajo iz dolgotrajnih postopkov oddaje javnih naročil, stečajev izvajalcev, pridobivanja zemljišč. ter pomanjkanje sredstev v proračunu RS za pripravo dokumentacije potrebne za izvedbo projekta. | Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev, ki bi lahko imeli realizacijo še v letu 2014 in 2015. | 31.12.2013 |
| OP ROPI | 4. RP »Ravnanje komunalnih odpadkov« in 5. RP »Varstvo okolja –področje voda« | MKO | Dolgotrajni postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in okoljevarstvenih dovoljenj (OVD), ki so podlaga za pridobivanje gradbenega dovoljenja. | OU v sodelovanju z MKO na podlagi ugotovitev skupine za kritične projekte s področja okolja izvede postopke za pospešitev črpanja ter preučita možnost sistemskih sprememb. | 31.12.2013 |
| OP ROPI | 5.3 »Zmanjšanje škodljivega delovanja voda« | MKO | Manjkajoči podatki v sistemu ISARR glede vnosa listin – poplavna varnost. (Ne)povezava med JN "Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - Lokalni ukrepi z JN izdelava "Idejnega projekta za zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini" | MKO zagotovi vnos vseh listin v sistem ISARR ; OU zagotovi izvedbo zunanje revizije, ki bo povezavo med javnima naročiloma ovrgla ali potrdila (leto 2014). | 31.12.2013 |
| OP ROPI | Vse RP | MZIP, MKO | Dolgotrajni postopki oddaje javnih naročil ter sodni in drugi administrativni pritožbeni postopki. Zaradi gospodarske in finančne krize veliko število stečajev predvsem v gradbeništvu. Posledično zamik izvajanja projektov. | MKO pripravi preglednice za OP ROPI v skladu z navodili organa upravljanja, v katerih bodo jasno razvidni zamiki izvajanja posameznih projektov ločeno po razlogih. Na podlagi preglednic OU pripravi dopis na EK za zamik pravila n+2/n+3. | 30.11.2013 |
| OP ROPI | 4. RP »Ravnanje komunalnih odpadkov« | MKO | Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011) je z določitvijo 300 metrskega zunanjega roba telesa odlagališča od območij stanovanj, območij centralnih dejavnosti, posebnih območij, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, rekreacijo, nakupovalna središča in podobno, območij zelenih površin, ipd, onemogoča pridobitev uporabnega dovoljenja za delovanje odlagališča, ki je bil sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, zaradi česar grozi vrnitev izplačanih sredstev EU za ta projekt. | Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev ter preuči možnost sistemskih sprememb. MGRT v sodelovanju s MKO v vlogi PT določi do 30.11.2013 rok za uskladitev projekta z veljavno zakonodajo. | 31.12.2013 |
| OP ROPI | 4. RP »Ravnanje komunalnih odpadkov« | MKO | Zaradi določb Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ni mogoča izdaja OVS in OVD za gradnjo MBO. | Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev ter preuči možnost sistemskih sprememb. MGRT v sodelovanju s MKO v vlogi PT določi do 30.11.2013 rok za uskladitev projekta z veljavno zakonodajo. | 31.12.2013 |
| OP RR, RČV in ROPI | Vse RP vseh OP-jev | Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev | Neizvajanje evidenčnih predobremenitev – izkaz prostih sredstev na evidenčnih projektih (ravne prednostne usmeritve) v NRP. | Ministrstva zagotovijo dosledno izvajanje evidenčnih predobremenitev v skladu z navodili Ministrstva za finance. | 30.11.2013, tekoče |
| OP RR, RČV in ROPI | Vse RP vseh OP-jev | Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev | Neevidentiranje neupravičenih izdatkov, ki bremenijo proračunske postavke evropske kohezijske politike. | Ministrstva zagotovijo dosledno evidentiranje nastalih neupravičenih izdatkov v enotni preglednici za celotno programsko obdobje. | 30.11.2013, tekoče |
| OP RR, RČV in ROPI | Vse RP vseh OP-jev | Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev | Različne težave pri delovanju informacijskih sistemov na področju evropske kohezijske politike (ISARR, MFERAC ipd.). | Ministrstva sprotno poročajo vse težave povezane z IS na področju evropske kohezijske politike. | 30.11.2013, tekoče |
| OP RR, RČV in ROPI – ključno za OP ROPI! | Vse RP vseh OP-jev, ključno za OP ROPI | Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev, še posebej MZIP in MKO | Zaostanki pri realizaciji in pripravi zahtevkov za povračilo sredstev, še posebej OP ROPI . | Ministrstva (še posebej MIZP in MKO zaradi doseganja pravila n+2 in n+3) prioritetno pristopijo k realizaciji in pripravi zahtevkov za povračilo. | 30.11.2013 oziroma v skladu s Pravilnikom o zaključevanju proračuna 2013 |
| OP RR, RČV in ROPI | Vse RP vseh OP-jev | Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev | Neodzivnost posameznih ministrstev na začasna poročila kontrolne enote OU. | Ministrstva zagotovijo odziv na začasna poročila KE OU v roku, ki je naveden na poročilu. Ministrstva na podlagi končnih poročil zagotovijo vračilo sredstev v skladu z navodili OU in organa za potrjevanje in o tem poročajo organu upravljanja. | tekoče |
| OP RR, RČV in ROPI | Tehnična pomoč vseh OP-jev | Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev | Zaostajanje realizacije tehnične pomoči, predvsem zaradi varčevalnih ukrepov. Zapleten postopek priprave zahtevkov za povračilo s strani OU za vsa ostala ministrstva. | 1. Ministrstva analizirajo manko kadrov na področjih, ki se navezujejo na izvajanje kohezijske politike ter v spremembah projektov tehnične pomoči predlagajo dodatno kvoto zaposlitev za določen čas iz sredstev tehnične pomoči (ciljna skupina najprej štipendisti Vlade RS, nato mladi brezposelni do 35 leta starosti) za obdobje trajanja obeh finančnih perspektiv (2014-2015). Dodatna kvota bo dodeljena le začasno in se ne prenaša v kvoto za programsko obdobje 2014-2020. 2. Predviden ostanek tehnične pomoči po spremembah projektov se prerazporedi na druge vsebine znotraj posameznih operativnih programov. 3. Ministrstva v navezavi na novo programsko obdobje in predvidene vsebine predlagajo financiranje pripravljalnih aktivnosti za 2014-2020 iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013. 4. Ministrstva preučijo možnosti za financiranje aktivnosti iz tehnične pomoči za dvig upravne usposobljenosti (usposabljanja zaposlenih, dvig strukture delovnih mest v sistemizaciji ipd.) in izvedejo ustrezne ukrepe. 5. Ministrstva zagotovijo sprotno (z največ enomesečnim zamikom) posredovanje popolne dokumentacije v zvezi z izdatki iz sredstev tehnične pomoči kontrolni enoti organa upravljanja ter dosleden vnos podatkov v sistem MFERAC (projekt ISARR, aktivnost ISARR, vrsta stroška ISARR). | 31.12.2013, tekoče |

Vir:MGRT

Natančnejši nabor ugotovitev je razviden iz prilog po posameznih operativnih programih.

## PRILOGA1: Izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov

##### Preglednica 7: Ključne težave pri izvajanju OP RR in ukrepi za odpravo težav

| RP/PU/MINISTRSTVO | TEŽAVA | UKREPI | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- |
| MGRT | Ugotovitve revizijskega organa. | Izvedba finančnih korekcij in priprava instrumentov iz dodatnih in potencialno preostalih pravic porabe. | December 2013 |

Vir: MGRT

- RAZVOJNA PRIORITETA: KONKURENČNOST PODJETIJ IN RAZISKOVALNA ODLIČNOST

##### Preglednica 8: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RR | 1.1. | MGRT | 310.449.086 | 311.291.332 | 100,3% | 311.291.332 | 100,3% | 9.535.414 | 259.346.238 | 83,5% | 230.507.667 | 88,9% |
| RR | 1.1. | MIZŠ | 114.305.647 | 114.091.851 | 99,8% | 114.091.851 | 99,8% | 2.031.270 | 89.728.856 | 78,5% | 99.659.615 | 111,1% |
| RR | 1.2. | MGRT | 173.362.265 | 178.154.167 | 102,8% | 178.154.167 | 102,8% | 38.401 | 177.001.849 | 102,1% | 176.381.359 | 99,6% |
| 1. RP | 598.116.998 | 603.537.350 | 100,9% | 603.537.350 | 100,9% | 11.605.086 | 526.076.943 | 88,0% | 506.548.641 | 96,3% |

Vir: MGRT

##### Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

##### Preglednica 9: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JR RCSG | Tveganje nižje realizacije dodeljenih sredstev na posameznih operacijah zaradi nižjih tržnih cen posameznih kategorij upravičenih stroškov. | Čim prejšnja realna ocena prihrankov na operacijah. | Vodja DPKT | Konec novembra 2013 |

Vir: MGRT

### 1.2. Spodbujanje  podjetništva

##### Preglednica 10: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celotna prednostna usmeritev | Ni večjih težav pri izvajanju | - | - | - |

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

##### Preglednica 11: Ugotovitve po pregledu operacij

| RP | Posredniško telo | Ukrep | Vrednost (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | MGRT, SPS, MIZŠ, MDDSZ, ZRSZ-Agent, JAPTI (SPIRIT)-Agent | Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni) | 71.630,00 |
| 1.1 | MGRT | Sum goljufij | 13.234.863,58 |
| Seštevek za PU |  |  | 13.306.493,58 |
| 1.3 | MG, SPS | Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni) | 411.052,66 |
| 1.3 | MG, SPS | Finančna korekcija - izrečene | 216.049,80 |
| Seštevek za PU |  |  | 627.102,46 |
| Seštevek za RP |  |  | 13.933.596,04 |

Vir: MGRT

Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov).

- RAZVOJNA PRIORITETA: GOSPODARSKO - RAZVOJNA INFRASTRUKTURA

##### Preglednica 12: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RR | 2.1. | MGRT | 9.422.648 | 9.422.648 | 100,0% | 9.422.648 | 100,0% | 0 | 8.830.111 | 93,7% | 8.830.111 | 100,0% |
| RR | 2.1. | MIZŠ | 28.000.000 | 26.704.061 | 95,4% | 26.741.073 | 95,5% | 1.296.069 | 20.533.567 | 73,3% | 19.072.801 | 92,9% |
| RR | 2.2. | MIZŠ | 90.013.449 | 86.834.901 | 96,5% | 86.834.901 | 96,5% | 625.632 | 81.591.734 | 90,6% | 78.973.616 | 96,8% |
| RR | 2.3. | MGRT | 2.550.000 | 2.182.218 | 85,6% | 1.948.514 | 76,4% | 502.842 | 1.371.241 | 53,8% | 0 | 0,0% |
| RR | 2.3. | MIZŠ | 109.464.943 | 107.259.927 | 98,0% | 107.259.927 | 98,0% | 15.902.711 | 48.972.471 | 44,7% | 42.200.851 | 86,2% |
| RR | 2.4. | MZ | 30.000.000 | 29.239.873 | 97,5% | 22.909.258 | 76,4% | 7.061.691 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2. RP | 269.451.040 | 261.643.628 | 97,1% | 255.116.321 | 94,7% | 25.388.946 | 161.299.125 | 59,9% | 149.077.378 | 92,4% |

Vir: MGRT

### 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura

##### Preglednica 13: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celotna prednostna usmeritev | Na prednostni usmeritvi ni večjih težav pri izvajanju | - | - | - |

Vir: MGRT

#### 2.2. Informacijska družba

##### Preglednica 14: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JR gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti | Na podlagi plana dodatnih pravic porabe je v okviru PU 2.2 predvidena še ena neposredna potrditev instrumenta v višini 10.000.000 EUR z dinamiko še v letu 2015. Potencialno težavo lahko predstavljajo morebitne korekcije na operacijah. | Zaradi morebitnih korekcij na operacijah je možna prerazporeditev sredstev na druge instrumente v okviru 2. RP. | Minister na MIZŠ |  |

Vir: MGRT

### 2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

##### Preglednica 15: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPO Novogradnja Medicinske fakultete Uni MB | UNP je na operaciji ugotovil nepravilnosti pri izvedbi JN (izvedba dodatnih oz. poznejših del). | S strani UNP je predlagano vračilo neupravičenih stroškov. | Minister na MIZŠ |  |
| NPO FKKT in FRI | Nižja realizacija glede na dodeljena sredstva. | Predvideni so novi projekti (NPO) v okviru katerih se bodo financirali iz ostankov sredstev na NPO FKKT in FRI. | Minister na MIZŠ |  |

Vir:MGRT

#### 2.4. Mreža urgentnih centrov

##### Preglednica 16: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vsi instrumenti | Odstopanje od terminskega načrta priprave in izvajanja operacij (težave z izvedbo JN). | Podaljšanje roka za izbor izvajalca do 31.12.2013. V kolikor izvajalci do tega roka ne bodo izbrani, bo OU sredstva iz naslova urgentnih centrov prerazporedil na druge vsebine znotraj 2. RP OP RR. | Minister na MZ | 31.12.2013 |

Vir: MGRT

##### Povzetek ugotovitev kontrolne enote

##### Preglednica 17: Ugotovitve po pregledu operacij

| RP | Posredniško telo | Ukrep | Vrednost (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | MGRT | Sum goljufij | 600.000,00 |
| Seštevek za PU |  |  | 600.000,00 |
| 2.2 | MGRT | Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni) | 256.000,00 |
| 2.2 | MIZŠ | Finančna korekcija - izrečene | 612,00 |
| Seštevek za PU |  |  | 256.612,00 |
| Seštevek za RP |  |  | 856.612,00 |

Vir: MGRT

Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov).

### RAZVOJNA PRIORITETA: POVEZOVANJE NARAVNIH IN KULTURNIH POTENCIALOV

##### Preglednica 18: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RR | 1.1. | MGRT | 310.449.086 | 311.291.332 | 100,3% | 311.291.332 | 100,3% | 9.535.414 | 259.346.238 | 83,5% | 230.507.667 | 88,9% |
| RR | 3.1. | MGRT | 123.217.184 | 110.425.551 | 89,6% | 108.948.121 | 88,4% | 5.161.924 | 100.921.642 | 81,9% | 97.345.272 | 96,5% |
| RR | 3.1. | MIZŠ | 5.605.542 | 5.605.532 | 100,0% | 5.605.532 | 100,0% | 0 | 5.605.532 | 100,0% | 5.525.776 | 98,6% |
| RR | 3.2. | MK | 57.208.966 | 48.050.263 | 84,0% | 48.050.263 | 84,0% | 9.188.117 | 27.145.582 | 47,4% | 25.499.645 | 93,9% |
| RR | 3.3. | MIZŠ | 67.203.424 | 62.711.954 | 93,3% | 62.711.954 | 93,3% | 4.112.759 | 40.652.810 | 60,5% | 33.066.055 | 81,3% |
| 3. RP | 253.235.116 | 226.793.300 | 89,6% | 225.315.870 | 89,0% | 18.462.799 | 174.325.566 | 68,8% | 161.436.749 | 92,6% |

Vir: MGRT

##### 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

##### Preglednica 19: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JR s področja turistične infrastrukture | Tveganje za finančne korekcije na posameznih operacijah zaradi ugotovitev revizijskega organa. | Priprava rezervnih instrumentov. | Minister na MGRT | Konec leta 2013 |
| NPO Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič | Ugotovljene so bile napake pri izvedbi JN. | Predvidena je finančna korekcija. | Minister na MGRT | Konec leta 2013 |

Vir: MGRT

### 3.2. Mreženje kulturnih potencialov

##### Preglednica 20: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPO Celostna obnova Vile Vipolže | Težave z JN (revizijski postopek), posledično zakasnitev izvajanja projektov. | Intenzivno spremljanje projektov. | Minister na MK | Konec novembra 2013 |
| NPO Rekonstrukcija objekta Narodne galerije | Težave z JN (revizijski postopek), posledično zakasnitev izvajanja projektov. | Intenzivno spremljanje projektov. | Minister na MK | Konec novembra 2013 |

Vir: MGRT

### 3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

##### Preglednica 21: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPO Skakalni center Planica | Zakasnitev izvajanja operacije. | Intenzivno spremljanje projekta. | Minister na MIZŠ | Konec novembra 2013 |
| NPO Tekaški center Planica | Zakasnitev izvajanja operacije. | Intenzivno spremljanje projekta. | Minister na MIZŠ | Konec novembra 2013 |

Vir: MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

##### Preglednica 22: Ugotovitve po pregledu operacij

| RP | Posredniško telo | Ukrep | Vrednost (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | MG, SPS | Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni) | 7.384.375,00 |
| 3.1 | MGRT | Sum goljufij | 6.581.000,00 |
| Seštevek za PU |  |  | 13.965.375,00 |
| 3.4 | MŠŠ (MIZŠ) | Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni) | 49.652,37 |
| 3.4 | MŠŠ (MIZŠ) | Finančna korekcija - izrečene | 57.206,62 |
| Seštevek za PU |  |  | 106.858,99 |
| Seštevek za RP |  |  | 14.072.233,99 |

### Vir: MGRT

Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov).

### 4. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ REGIJ

##### Preglednica 23: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RR | 4.1. | MGRT | 570.838.151 | 553.144.488 | 96,9% | 552.945.342 | 96,9% | 108.810.844 | 429.602.968 | 75,3% | 392.281.046 | 91,3% |
| RR | 4.2. | MGRT | 48.604.483 | 48.411.548 | 99,6% | 48.593.260 | 100,0% | 11.933.254 | 28.866.099 | 59,4% | 28.188.467 | 97,7% |
| 4. RP | 619.442.634 | 601.556.036 | 97,1% | 601.538.602 | 97,1% | 120.744.097 | 458.469.066 | 74,0% | 420.469.512 | 91,7% |

Vir:MGRT

### 4.1. Regionalni razvojni programi in 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

##### Preglednica 24: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JR RRP | Ključna tveganja: 1 Vedno bolj omejena kapaciteta lokalnih skupnosti za sofinanciranje že potrjenih operacij in predvidenih operacij za sofinanciranje, 2. Pomanjkanje ustreznih projektnih predlogov, ki bi bili skladni z OP RR in bi bili hkrati pripravljeni za takojšnjo izvedbo, 3 ti?. delitev sredstev po ključu znotraj regionalnih kvot. Na navedeni podlagi se v splošnem pojavljajo naslednji problemi: 1 Zamiki izvajanja nekaterih že potrjenih operacij, kjer ni nujno, da se bodo le te do konca programskega obdobja sploh uspešno zaključile, 2 Priprava projektnih predlogov, ki se ob koncu programskega obdobja vse bolj odmikajo od opredelitev OP RR in utemeljitev iščejo v dejstvu, da za izvedbo katerih koli projektnih predlogov ni na voljo lastnih sredstev, katerih izpad bi prijavitelji nadomestili z uporabo še prostih pravic porabe, 3Nezmožnost podpiranja tistih projektnih predlogov, ki izstopajo po svoji kakovosti in regionalnem vplivu, s pričo dejstva, da se sredstva znotraj regij usmerjajo tudi ob upoštevanju ti. znotraj regionalnih kvot (ti. neformalni dogovori akterjev na regionalni ravni) ter s tem onemogočajo koncentracijo ali osredotočenje. | 1 Presojanje PT o dovoljevanju zamikanja izvajanja potrjenih operacij v okviru izjemnih okoliščin in višje sile mora sloneti tudi na oceni realnosti izvedbe operacije v tem programskem obdobju, 2 Iz nadaljnjih ravnanj PT mora izhajati, da bo preostanek pravic porabe na 4. RP angažiran najkasneje do začetka naslednje gradbene sezone (sklepi o sofinanciranju izdani najkasneje do 1.4.2014), pri tem se smiselno upošteva: 3 Nadaljnje vztrajanje na dodeljevanju sredstev, ki temelji na ti. regionalnih kvotah ni nujno - preostanek sredstev se lahko koncentrira na financiranje pripravljenih regionalnih/lokalnih operacij z jasno in realno oceno izvedljivosti ne glede na lokacijo, 4 Da bi se v dodeljevanju preostanka sredstev izognili ti. delitvenem ključu po principu "znotraj regionalnih kvot" in upoštevanju omejenih finančnih kapacitet prijaviteljev (predvsem lokalnih skupnosti) ni smiselno dovoljevati sofinanciranja operacij, ki ne upoštevajo maksimalne možne višine sofinanciranja iz ESRR, 5. Kadar gre za predvideno sofinanciranje investicijskih projektov je potrebno, pred potrditvijo, zagotoviti vsa ustrezna upravna dovoljenja, 6 Posledično PT zagotovi še, da bodo imele vse predvidene operacije, pred potrditvijo, za izvedbo že izveden postopek javnega naročanja (kjer relevantno) do faze, ko se lahko sklene ti. izvajalska pogodba (PT naj usmeri potencialne prijavitelje na uporabo ti. pogojnih sklepov o izboru izvajalca - vezano na zagotovljene vire sofinanciranja). OU bo navedena izhodišča upošteval pri potrjevanju naslednjih instrumentov za izbor operacij. Ob neupoštevanju predvidenih ukrepov bo OU izvedel postopke za spremembo OP RR in realokacijo preostalih pravic porabe 4. RP tja kjer bodo obstajali realnejši izgledi za porabo na eni strani in za namene, ki bodo imeli največji vpliv na zmanjšanje vplivov krize na drugi strani. | Vodja Direktorata za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje |  |

Vir: MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

##### Preglednica 25: Ugotovitve po pregledu operacij

| RP | Posredniško telo | Ukrep | Vrednost (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | MGRT | Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni) | 1.743.277,73 |
| 4.1 | MGRT | Finančna korekcija - izrečene | 187.417,21 |
| Seštevek za PU |  |  | 1.930.694,94 |
| 4.2 | MGRT | Finančna korekcija - izrečene | 46.504,40 |
| Seštevek za PU |  |  | 46.504,40 |
| Seštevek za RP |  |  | 1.977.199,34 |

Vir: MGRT

Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov).

PRILOGA2:  Izvajanje Operativnega programa razvoja človeških virov

## Preglednica 26: Ključne težave pri izvajanju OP RČV in ukrepi za odpravo težav

| RP/PU/MINISTRSTVO | TEŽAVA | IZVEDENI UKREPI | PREDLAGANI UKREPI | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIZŠ | Napačna metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti. | Opozarjanje OU in MF-PO na napačno merjenje zaostankov. | Predlog na MF za spremembo metodologije beleženja zaostankov. | V najkrajšem možnem roku. |
| MDDSZ | Časovni zamik priprave zahtevkov za povračilo glede na izplačila iz proračuna. | Dogovor med OU, MF-PO in MDDSZ glede merjenja zaostankov. | Predlog na MF za spremembo metodologije beleženja zaostankov. Večja odzivnost sistemov na težave, na katere pri pripravi ZZI in ZZP naleti MDDSZ. | Že izveden. V najkrajšem možnem roku. |
| MNZ | Težave pri povezovanju podatkovnih baz MFERAC od MNZ in ISARR - zaradi onemogočenega prenašanja podatkov v ISARR se niso mogli pripravljati zahtevki za povračilo. | Opozorila OU glede zahtevkov za povračila. | Izvajajo se ukrepi za optimizacijo izvajanja operacij, financiranih iz ESS. Izvajanje operacij in črpanje na MNZ se obravnava na kolegiju ministra vsakih 14 dni, prav tako se izvajajo sestanki z vodji operacij, posameznimi skrbniki pogodb, redno se rešujejo odprta vprašanja in optimizirajo interni postopki glede na izkušnje MPJU oz. MJU. | V najkrajšem možnem roku |

Vir: MGRT

### RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI

Preglednica 27: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 za OP RČV (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RČV | 1.1. | MGRT | 86.853.747 | 85.736.201 | 98,7% | 85.736.201 | 98,7% | 80.750 | 49.564.836 | 57,1% | 45.230.479 | 91,3% |
| RČV | 1.1. | MIZŠ | 5.100.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| RČV | 1.2. | MDDSZ | 42.513.517 | 36.874.400 | 86,7% | 36.874.400 | 86,7% | 8.531.073 | 19.572.895 | 46,0% | 17.683.331 | 90,3% |
| RČV | 1.3. | MDDSZ | 16.802.242 | 13.683.395 | 81,4% | 13.683.395 | 81,4% | 3.118.853 | 10.161.337 | 60,5% | 8.382.243 | 82,5% |
| RČV | 1.3. | MIZŠ | 24.076.968 | 21.176.037 | 88,0% | 21.176.037 | 88,0% | 12.086.869 | 7.032.707 | 29,2% | 5.930.561 | 84,3% |
| RČV | 1.4. | MDDSZ | 82.340.977 | 80.881.949 | 98,2% | 80.881.949 | 98,2% | 3.034.881 | 70.140.156 | 85,2% | 65.680.012 | 93,6% |
| RČV | 1.4. | MIZŠ | 4.427.514 | 3.508.664 | 79,2% | 3.508.664 | 79,2% | 918.850 | 896.074 | 20,2% | 0 | 0,0% |
| 1. RP | 262.114.965 | 241.860.646 | 92,3% | 241.860.646 | 92,3% | 27.771.275 | 157.368.005 | 60,0% | 142.906.627 | 90,8% |

Vir: MGRT

### 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

##### Preglednica 28: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

|  | MGRT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ ROKI |
| MR-07, MR-08, MR-09 in MR-10 MOBILNOST 2 JR KROP 2012 KROP 2011 | Trenutno pri izvajanju instrumentov MR-07, MR-08, MR-09 in MR-10 ni težav, kajti na agentu so pričeli pospešeno pregledovati zahtevke prispele s strani upravičencev v letu 2013. Problem je le v tem, da zaradi gospodarske krize upravičenci izstavljajo zahtevke z manjšimi vrednostmi, kot bi jih lahko. Instrument MOBILNOST 2 se je finančno zaključil z zadnjim izplačilom v mesecu avgustu. Odprti so še trije zahtevki za povračilo, od katerih je eden vezan na zaključek prisilne poravnave, ostala dva sta v postopku priprave. Pri JR KROP 2012 prva izplačila pričakujemo ob koncu leta 2013 na osnovi poslanih zahtevkov (prvi zahtevek posredovan do 30.9.2013) v maksimalni vrednosti 7.301.040 EUR (vrednost EU-85 % je 6.205.884 SI-15% je 1.095.156 EUR); najverjetneje pa bomo zaradi dinamike izplačil dobili zahtevke v vrednosti 5.475.780 EUR (vrednost EU-85 % je 4.654.413 EUR, SI-15 % je 821.367 EUR) ali manj. Zaradi velikega števila zahtevkov in obsežne dokumentacije in posledičnega vnosa v baze podatkov ter kadrovske podhranjenosti lahko pričakujemo zamike pri izplačilih zahtevkov. Javni razpis KROP 2011 poteka razmeroma v redu. Teče drugo leto in oddajajo se zahtevki za sofinanciranje za 2. fazo. V prvem pretečenem letu je od 67 podjetij, ki so podpisala pogodbo, odstopilo 6 in ta niso prejela nič sofinanciranja, eno podjetje pa je po poldrugem letu objavilo stečaj. Sredstva, izplačana za 1. fazo projekta, je ministrstvo prijavilo v stečajno maso. Opazne so težave nekaterih podjetij, ki ne uspejo počrpati pogodbeno določenih letnih zneskov v celoti. Razlogi so različni: neustrezna letna razdelitev sredstev, manjše število vključenih oseb od načrtovanih, odpovedi zaposlitve in druge oblike izstopa oseb, neizpolnjevanje razpisnih pogojev pri nekaterih osebah, neizpolnjevanje študijskih obveznosti, finančne težave podjetij, ki zaradi tega predčasno izdajo zahtevek in se s skrajšanjem obdobja poročanja odrečejo delu pogodbenega zneska,… Težavo pri pregledovanju zahtevkov povzroča veliko število zahtevkov, ki so večinoma prispelo na ministrstvo zadnji dan roka, ob tem pa so mnoga izpolnjena zelo površno in zato z mnogimi nepravilnostmi, računskimi napakami ali z manjkajočimi prilogami; kar ima za posledico zavračanje zahtevkov, pozivanje k dopolnitvam in dvojno delo skrbnikom. | - | Sabina Koleša | Tekoče izvajanje |

Vir: MGRT

##### Preglednica 29: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

|  | MIZŠ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA ROKI |
| JR za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere | JR za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere je v izvedbi. Trenutno izplačil iz proračuna RS še ni. | Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo: redni sestanki s skrbniki pogodb, priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO), pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih, pomoč pri pripravi novih inštrumentov, redna usposabljanja za skrbnike pogodb, redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ ( poročanje o opravljenih nadzorih), pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav, priprava vzorcev dokumentov. | mag. Urban Krajcar | - |

Vir: MGRT

### 1.2 Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost

##### Preglednica 30: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MDDSZ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih Celotna PU | Program Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih predvideva državno pomoč na nivoju projektov v okviru operacije, ki jo izvaja upravičenec. Določene so različne stopnje intenzivnosti, ki pa se lahko pri istem prejemniku tudi spremenijo med izvajanjem operacije. Popravki niso ustrezno vodeni in pri pripravi zahtevkov za izplačilo in zahtevkov za povračilo prihaja do blokad. V okviru te prednostne usmeritve se izvajajo operacije, ki bodisi vključujejo vračila zaradi nepravilnosti, na katere ni mogoče vplivati (Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih), bodisi jih izvajajo partnerstva, kjer se ne pričakuje 100% realizacije, dodeljenih sredstev pa predhodno ni mogoče odvzeti. Zato se pričakuje težave ob koncu obdobja, če ne bi bilo mogoče pravočasno sprostiti dodeljenih sredstev na omenjenih operacijah. | Seznanitev službe ISARR pri organu opravljanja in skupno iskanje rešitve za odpravo blokad. Zaprosilo za odobritev t.i. dodatnih pravic porabe, da bi zagotovili 100 % porabo sredstev PU. | Damjana Košir | V najkrajšem možnem roku. V najkrajšem možnem roku. |

Vir: MGRT

### 1.3 Štipendijske sheme

##### Preglednica 31: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MDDSZ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| JR za sofinanciranje enotnih regijskih štipendijskih shem | Časovni zamik priprave zahtevkov za povračilo glede na izplačila iz proračuna. Ostanek sredstev na prednostni usmeritvi ob koncu obdobja zaradi razlike med razpisanimi sredstvi, sredstvi, angažiranimi s tristranskimi pogodbami (MDDSZ, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ter izbranimi upravičenci) in dejansko podeljenimi štipendijami. | MDDSZ poskuša tekoče posredovati ZzP na PO. Pri tem ocenjujemo, da je racionalno ZzP-je oddajati, ko je skupni znesek še necertificiranih izplačil posamezne operacije nad 20.000 EUR zaradi velike količine operacij (67) in relativno majhnih zneskov v okviru ZzI. Predvideva se še zadnji razpis v višini 2.000.000 EUR. Sredstva, ki ne bodo dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s štipendisti, bodo prerazporejena na ostale prednostne usmeritve te razvojne prioritete. | Damjana Košir | tekoče izvajanje |

Vir: MGRT

##### Preglednica 32: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MIZŠ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov generacija 2010, 2011 in 2012 | V okviru te prednostne usmeritve se je s ciljem optimizacije črpanja sredstev izvedla prerazporeditev sredstev v višini 6 mio EUR na 1.1. Pri generaciji 2010 je število posameznih operacij izredno veliko. Veliko število vračil oziroma odstopov od pogodb. Zaostanki glede priprave ZzP: Dejansko večjih zaostankov ni, le ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti. | Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo: redni sestanki s skrbniki pogodb, priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO), pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih, pomoč pri pripravi novih inštrumentov, redna usposabljanja za skrbnike pogodb, redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ ( poročanje o opravljenih nadzorih), pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav, priprava vzorcev dokumentov. | Dr. Mišela Mavrič | / |

Vir: MGRT

##### 1.4 Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti

##### Preglednica 33: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MDDSZ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Celotna PU | Novih težav ne beležimo. | - | - | - |

Vir:MGRT

##### Preglednica 34: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MIZŠ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROK |
| Celotna PU | Zaostanki glede priprave ZzP: Dejanskih zaostankov ni, le ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti. | Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo: redni sestanki s skrbniki pogodb, priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO), pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih, pomoč pri pripravi novih inštrumentov, redna usposabljanja za skrbnike pogodb, redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ ( poročanje o opravljenih nadzorih), pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav, priprava vzorcev dokumentov. | Tanja Vertelj | - |

Vir: MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

### Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 1. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

- RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE ZAPOSLJIVOSTI ISKALCEV DELA IN NEAKTIVNIH

Preglednica 35: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RČV | 2.1. | MDDSZ | 140.018.678 | 128.578.459 | 91,8% | 128.578.459 | 91,8% | 14.236.720 | 95.136.826 | 67,9% | 84.795.288 | 89,1% |
| 2. RP | 140.018.678 | 128.578.459 | 91,8% | 128.578.459 | 91,8% | 14.236.720 | 95.136.826 | 67,9% | 84.795.288 | 89,1% |

Vir: MGRT

Preglednica 36: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MDDSZ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Celotna PU | Novih težav pri tekočem izvajanju instrumentov ne beležimo. Potrebni predpogoj za izvajanje Instrumenti, ki predstavljajo državno pomoč Ker so nas iz MF avgusta obvestili, da bo veljavnost priglašenih shem podaljšana do 30. 6. 2014, smo 3. 9. 2013 podali predlog za spremembo priglašene sheme, da bi dodali potrebna sredstva na shemo za dodatne dodelitve v letu 2014. MF nas je v oktobru obvestilo, da je shema avtomatsko podaljšana do 31. 12. 2014, kar pomeni, da bomo na shemo dodali še več sredstev. Dopis iz septembra, na katerega do danes še nismo prejeli odgovora, bomo dopolnili, tako da bomo dodali še nadaljnja sredstva še za pol leta. | Čim prej pripraviti instrumente, ki so vezani na sheme državnih pomoči in jih predhodno uskladiti z OU. MF izda mnenje o spremembi sheme državne pomoči. | Damjana Košir | V najkrajšem možnem roku. V najkrajšem možnem roku. |

Vir:MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 2. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

- RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA

Preglednica 37: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RČV | 3.1. | MIZŠ | 100.213.922 | 101.270.431 | 101,1% | 101.270.431 | 101,1% | 1.092.764 | 89.332.297 | 89,1% | 84.177.860 | 94,2% |
| RČV | 3.2. | MIZŠ | 45.244.853 | 46.401.515 | 102,6% | 46.401.515 | 102,6% | 336.662 | 38.201.090 | 84,4% | 33.442.432 | 87,5% |
| RČV | 3.3. | MIZŠ | 19.203.190 | 18.231.268 | 94,9% | 18.231.268 | 94,9% | 3.375.015 | 5.569.900 | 29,0% | 2.957.862 | 53,1% |
| 3. RP | 164.661.965 | 165.903.214 | 100,8% | 165.903.214 | 100,8% | 4.804.440 | 133.103.286 | 80,8% | 120.578.153 | 90,6% |

Vir:MGRT

### 3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

##### Preglednica 38: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MIZŠ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Celotna PU | Zaostanki glede priprave ZzP: dejanskih večjih zaostankov ni, le ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti. Na tej prednostni usmeritvi se izvaja veliko število inštrumentov. Nekateri inštrumenti imajo veliko število operacij, v nekaterih primerih pa na posamezni operaciji sodeluje veliko število konzorcijskih partnerjev. V okviru te razvojne prioritete je zelo visoka realizacija, MIZŠ predvideva tudi določene dodatne instrumente, ki se bodo financirali iz dodatnih pravic porabe (1 instrument že potrjen, ostali v intenzivni pripravi/ usklajevanju z OU). | Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. ZA boljše črpanje se izvajajo: redni sestanki s skrbniki pogodb priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO) pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih pomoč pri pripravi novih inštrumentov redna usposabljanja za skrbnike pogodb redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ (poročanje o opravljenih nadzorih) pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav priprava vzorcev dokumentov. | Tanja Vertelj | / |

Vir: MGRT

### 3.2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi

##### Preglednica 39: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MIZŠ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA OPTIMIZACIJO IZVAJANJA | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROK |
| Celotna PU | Zaostanki glede priprave ZzP: dejansko večjih zaostankov ni, le ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti. Veliko število posameznih operacij. | Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo: redni sestanki s skrbniki pogodb, priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO), pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih, pomoč pri pripravi novih inštrumentov, redna usposabljanja za skrbnike pogodb, redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ ( poročanje o opravljenih nadzorih), pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav, priprava vzorcev dokumentov. | Tanja Vertelj | V najkrajšem možnem roku. |

Vir: MGRT

3.3. Kakovost, konkurenčnosti in odzivnost visokega šolstva

##### Preglednica 40: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MIZŠ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Celotna PU | Zaostanki glede priprave ZzP: dejanskih večjih zaostankov ni, le ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti. Veliko število posameznih operacij. | Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo: redni sestanki s skrbniki pogodb, priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO), pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih, pomoč pri pripravi novih inštrumentov, redna usposabljanja za skrbnike pogodb, redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ (poročanje o opravljenih nadzorih), pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav, priprava vzorcev dokumentov. | dr. Mišela Mavrič | V najkrajšem možnem roku. |

Vir: MGRT

| NAKVIS |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 2009-2014 | Največja težava do septembra 2013 je bila finančna realizacija projekta, ki je bila leta 2011 le 23%, leta 2012 se je popravila in je znašala 76,9. Z letošnjo spremembo operacije, bo finančna realizacija še višja in bo blizu 100%. Pri izvajanju operacije prihaja do določenih zakasnitev pri pripravi ZzP, ki so posledica specifike operacije ter posebnega statusa Nakvis (NPU), kar pomeni, da je vsaka listina ZzI. Vsekakor je racionalno, da se počaka, da doseže določena vrednost vsote ZzI preden se kreira ZzP, tako da bo Nakvis zmeraj v rahlem zaostanku pri pripravi ZzP. | Glede finančne realizacije za enkrat ni potrebno uvesti dodatnih ukrepov. Bomo pa skrbno spremljali podatke in reagirali v primeru slabših rezultatov. Glede priprave ZzP večkrat letno, pa bi moralo priti do sestanka in dogovora med Nakvis, OU in PO, kolikšna je tista vrednost vsote ZzI, pri kateri bi kreirali ZzP. | Dr. Ivan Leban | V najkrajšem možnem času. |

Vir:MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

##### Preglednica 41: Ugotovitve po pregledu operacij

| RP | Posredniško telo | Ukrep | Vrednost (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | MIZKŠ | Finančne korekcije -izrečene | 2.345,07 |
| Seštevek za PU |  |  | 2.345,07 |
| 3.3 | MVZT | Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni) | 4.200 |
| Seštevek za PU |  |  | 4.200 |
| Seštevek za RP |  |  | 6.545 |

Vir:MGRT

### Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov).

### RAZVOJNA PRIORITETA: ENAKE MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Preglednica 42: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RČV | 4.1. | MDDSZ | 42.986.575 | 41.870.278 | 97,4% | 41.870.278 | 97,4% | 606.297 | 31.168.800 | 72,5% | 27.113.205 | 87,0% |
| RČV | 4.2. | MIZŠ | 7.900.747 | 7.747.113 | 98,1% | 7.747.113 | 98,1% | 234.942 | 5.281.266 | 66,8% | 4.744.632 | 89,8% |
| RČV | 4.3. | MK | 12.961.195 | 12.733.174 | 98,2% | 12.733.174 | 98,2% | 3.331.822 | 6.984.037 | 53,9% | 5.000.169 | 71,6% |
| 4. RP | 63.848.517 | 62.350.565 | 97,7% | 62.350.565 | 97,7% | 4.173.061 | 43.434.103 | 68,0% | 36.858.007 | 84,9% |

Vir: MGRT

### 4.1. Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

##### Preglednica 43: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MDDSZ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Celotna PU | PT ima na tej PU veliko število operacij, katerih upravičenci so povečini majhne organizacije, ki so slabše administrativno usposobljene, zaradi česar pogosto prihaja do zamud pri izplačilih ZzI (dopolnjevanje ter zavrnitve ZzI). Prav tako se pričakuje, da vsi projekti ne bodo 100 % realizirani, vendar jim dodeljenih sredstev ni mogoče predčasno odvzeti. Prav tako se pričakujejo vračila iz naslova nepravilnosti iz naslova programov Prvi izziv in Priložnost zame. Vse to predstavlja tveganje, da vsa sredstva te PU ne bodo porabljena do konca obdobja. | Zaprosilo za odobritev t.i. dodatnih pravic porabe, da bi ob koncu obdobja zagotovili 100 % porabo sredstev PU. | Damjana Košir | V najkrajšem možnem času. |

Vir: MGRT

| MIZŠ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Celotna PU | MIZŠ se bo vključilo v prednostno usmeritev 4.1. z JR za financiranje pripravnikov v šolah v višini 700.000 EUR. JR bo objavljen predvidoma najkasneje do konca leta 2013. | - | Tanja Vertelj | V najkrajšem možnem roku. |

Vir:MGRT

### 4.2. Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

##### Preglednica 44: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MIZŠ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Celotna PU | Zaostanki glede priprave ZzP: dejanskih večjih zaostankov ni, le-ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti. | Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo: redni sestanki s skrbniki pogodb, priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO), pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih, pomoč pri pripravi novih inštrumentov, redna usposabljanja za skrbnike pogodb, redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ (poročanje o opravljenih nadzorih), pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav, priprava vzorcev dokumentov. | Tanja Vertelj | - |

Vir: MGRT

### 4.3. Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti

##### Preglednica 45: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MK |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Celotna PU | Zaradi neurejene reorganizacije ministrstev v informacijskem sistemu ISARR na Ministrstvo za kulturo več kot štiri mesece priprava popolnih zahtevkov za povračila ni bila možna. Razkorak med izplačili iz DP in certificiranimi ZzP na PU v višini 1.698.043 EUR izhaja predvsem iz izplačila iz naslova predplačil upravičencem v okviru vseh projektov, ki se na PU trenutno izvajajo: NPO Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja, 5. JR za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi soc. vključenosti, NPO Nove karierne perspektive ter NPO dostopnost do kulturne dediščine ranljivim družbenim skupinam in se bo poračunaval postopoma v okviru prihodnjih zahtevkov. Pri izvajanju 5. JR je zaradi slabo pripravljenih ZzI-jev in poročil upravičencev pregled in potrditev ZzI-jev dolgotrajen postopek, zato v nekaterih primerih prihaja do zamika med oddajo ZzI- jev upravičencev in dejanskim povračilom sredstev. PT namesto upravičencev zagotavlja tudi vnos listin ter podatke o udeležencih po Prilogi 23 v informacijski sistem ISARR, kar predstavlja dodatno delovno obremenitev in delovni čas. ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo nji | Po reorganizaciji ministrstev se na MK se nadaljuje redno izvajanje ukrepov za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo: sestanki s skrbniki in z upravičenci, pomoč pri reševanju odprtih vprašanj, pomoč pri pripravi novih instrumentov, usposabljanja za skrbnike pogodb. Pri projektih, ki so bili izbrani v okviru 4. JR, smo zmanjšali število obdobji poročanja upravičencev (iz 5 obdobji na 3 obdobja), kar je nujno potrebno zaradi obvladljivosti pregledovanja zahtevkov, saj je v 4. JR število upravičencev večje. | Katarina Banko | V najkrajšem možnem roku. |

Vir:MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 4. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

### RAZVOJNA PRIORITETA: INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST

Preglednica 46: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| RČV | 5.1. | MNZ | 25.279.000 | 25.425.231 | 100,6% | 14.509.214 | 57,4% | 617.697 | 12.494.310 | 49,4% | 13.403.854 | 107,3% |
| RČV | 5.1. | MP | 19.404.856 | 19.404.856 | 100,0% | 16.322.751 | 84,1% | 131.670 | 12.258.675 | 63,2% | 11.112.635 | 90,7% |
| RČV | 5.2. | MDDSZ | 18.912.690 | 18.764.696 | 99,2% | 18.764.696 | 99,2% | 172.923 | 11.268.378 | 59,6% | 10.299.064 | 91,4% |
| RČV | 5.3. | MNZ | 14.662.792 | 15.032.337 | 102,5% | 15.032.337 | 102,5% | 0 | 11.380.740 | 77,6% | 11.149.038 | 98,0% |
| RČV | 5.4. | MZ | 18.792.168 | 18.792.168 | 100,0% | 12.733.371 | 67,8% | 0 | 8.547.736 | 45,5% | 8.319.686 | 97,3% |
| 5. RP | 97.051.506 | 97.419.288 | 100,4% | 77.362.369 | 79,7% | 922.290 | 55.949.840 | 57,6% | 54.284.276 | 97,0% |

Vir:MGRT

### 5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava

##### Preglednica 47: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MNZ |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROK |
| Celotna PU | Zaradi ponovne reorganizacije ministrstva (pripojitev dela javne uprave k Ministrstvu za notranje zadeve) so postopki izvajanja javnih naročil dodatno zastali, saj se notranja organizacija in izvajanje postopkov na MNZ, ki je bistveno večje ministrstvo, precej razlikuje od postopkov, ki so se izvajali na MPJU oz. MJU. Reorganizacija, ki se ni izvedla sočasno z rebalansom, je dodatno vplivala na težave pri združevanju podatkovnih baz MFERAC-a (MNZ ima svoj strežnik), kar je na začetku tudi vplivalo na težave pri izplačevanju sredstev iz državnega proračuna (zamiki izplačil). Enako smo imeli težave pri povezovanju podatkovnih baz MFERAC od MNZ in ISARR - zaradi onemogočenega prenašanja podatkov v ISARR se niso mogli pripravljati zahtevki za povračilo. Večinoma so operacije medresorsko zastavljene, posledično pa to pomeni večje potencialne težave pri izvajanju le-teh zaradi usklajevanja različnih deležnikov. Razkorak med izplačili iz DP in certificiranimi ZzP izhaja iz naslova tehničnih težav zaradi nedelovanja prenosa odredb iz strežnika MNZ MFERAC na strežnik MF MFERAC ter posledično se podatki niso prenašali v informacijski sistem ISARR. | Na ministrstvu se izvajajo ukrepi za optimizacijo izvajanja operacij, financiranih iz ESS. Izvajanje operacij in črpanje na MNZ se obravnava na kolegiju ministra vsakih 14 dni, prav tako se izvajajo sestanki z vodji operacij, posameznimi skrbniki pogodb, redno se rešujejo odprta vprašanja in optimizirajo interni postopki glede na izkušnje MPJU oz. MJU. Skladno s prakso za izvajanje postopkov javnih naročil na MNZ so v Službi za javna naročila in nabavo skupaj z vodji operacij pripravili seznam javnih naročil do konca 2013 s terminskim načrtom predložitve tehničnih specifikacij za vsako javno naročilo, 12 javnih naročil pa je bilo prenesenih v izvajanje na Direktorat za javno naročanje na MF. Tedensko potekajo koordinacijski sestanki med nosilci javnih naročil in SJNN, prav tako sta odobreni 2 zaposlitvi v SJNN iz naslova tehnične pomoči. Z novimi zaposlitvami in prerazporejanjem zaposlenih na MNZ za delo na operacijah smo tudi kadrovsko okrepili izvajanje operacij. | Jani Golob Matija Kodra Jurij Bertok | Ukrepi za odpravo težav se že izvajajo, razkorak pri ZZP-jih bo odpravljen skladno s Pravilnikom o zaključku proračuna 2013 |

Vir:MGRT

| MP |
| --- |
| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROK |
| Celotna PU – e-pravosodje | V zadnjih dveh letih se je ministrstvo soočalo z več reorganizacijami, katerih posledice se čutijo še danes, predvsem v kadrovski problematiki, pomanjkanju projektnih vodij za izvajanje projektov v okviru operacije. | Izvajanje bo MP optimiziralo z dodatnimi zaposlitvami projektnih vodij za dokončanje projektov. | Tina Brecelj |  |

Vir: MGRT

### 5.2. Reforma institucij na trgu dela

##### Preglednica 48: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| MDDSZ |
| --- |
| INSTRUMENT | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| Celotna PU | Večjih težav ne beležimo. | - | Damjana Košir |  |

Vir:MGRT

### 5.3. Spodbujane razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga

##### Preglednica 49: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROK |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju je javni razpis za spodbujanje razvoja NVO in civilnega dialoga 2012-2014, glede napovedano realizacijo do konca 2013 se je pri večini upravičencev realizacija projektov zamaknila v 2014. Veliko zahtevkov je še vedno slabo pripravljenih, kar vpliva na dopolnitve in zamude pri izplačilih. Razkorak med izplačili iz DP in certificiranimi ZzP izhaja iz naslova predplačila in zaradi nedelovanja prenosa odredb iz strežnika MNZ MFERAC na strežnik MF MFERAC ter posledično se podatki niso prenašali v informacijski sistem ISARR. | Redno se izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Z upravičenci se izvajajo sestanki s skrbniki pogodb in finančnimi nadzorniki, upravičencem je na voljo tudi tehnični sekretariat za pomoč pri reševanju odprtih vprašanj v zvezi z izvajanjem projektov in pripravo zahtevkov za izplačilo. | Jurij Mezek | Razkorak pri ZZP-jih bo odpravljen skladno s Pravilnikom o zaključku proračuna 2013. |

### 5.4. Zdravstvo v informacijski dobi

##### Preglednica 50: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celotna PU – operacija e-zdravje | Neurejeno področje skupnih registrov izvajalcev zdravstvenih dejavnosti (registri samih izvajalcev in skupni šifranti na posameznih področjih zdravstvenih storitev). | Sprejeti ustrezne zakonske podlage za reševanje navedenega problema (Zakon o zbirkah podatkov v zdravstvu) | Tomaž Gantar |  |
|  | Zamudno usklajevanje med posameznimi deležniki (IVZ, MZ, ZZZS, izvajalci zdravstvene dejavnosti) | Pospešena koordinacija pri reševanju odprtih problemov med deležniki |  |  |
|  | Zamude zaradi težav na področju javnega naročanja | Na podlagi izkušenj dodatno izboljšanje kakovosti razpisne dokumentacije predvsem pri pogojih in referencah |  |  |

Vir: MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 5. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

PRILOGA 3: Izvajanje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture

Preglednica 51: Ključne težave pri izvajanju OP ROPI in ukrepi za odpravo težav

| RP/PU/MINISTRSTVO | TEŽAVA | UKREPI | ROK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. RP, 2. RP in 3. RP MZIP | Dolgotrajni postopki JN (pritožbe na razpisno dokumentacijo kot tudi neizbranih izvajalcev, višje ponudbe od zagotovljenih sredstev ipd), ki trajajo tudi več let od objave JN do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem ter težave pri umeščanju v prostor (pridobitev zemljišč, dolgotrajni postopki razlastitev, težave pri pridobivanju zemljišč v lasti agrarnih skupnosti). | MZIP na OU posreduje informacijo o preostanku razpoložljivih pravic porabe zaradi nižje doseženih cen od ocenjenih v investicijski dokumentaciji za morebitno prerazporeditev v okviru OP ROPI. MZIP pospešeno izvede postopke oddaje JN ter preuči možnost sistemskih sprememb. | 01.05.2014 |
| 3.1. Področje cest MZIP | Leto 2013 je kritično pri zagotavljanju pravila n+2/n+3. Težave izhajajo iz dolgotrajnih postopkov oddaje javnih naročil, stečajev izvajalcev, pridobivanja zemljišč, ter pomanjkanje sredstev v proračunu RS za pripravo dokumentacije potrebne za izvedbo projekta. | Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev, ki bi lahko imeli realizacijo še v letu 2014 in 2015. | 31.12.2013 |

Vir: MGRT

### 1. RAZVOJNA PRIORITETA: ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA - KS

Preglednica 52: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| ROPI | 1. | MZIP | 449.567.581 | 362.445.255 | 80,6% | 359.534.625 | 80,0% | 1.927.713 | 85.148.672 | 18,9% | 77.969.960 | 91,6% |
| 1. RP | 449.567.581 | 362.445.255 | 80,6% | 359.534.625 | 80,0% | 1.927.713 | 85.148.672 | 18,9% | 77.969.960 | 91,6% |

Vir:MGRT

### Železniška infrastruktura KS

Preglednica 53: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pragersko - Hodoš - faza 2 | Za Sklop C šeni izbranega izvajalca del. JN je bilo objavljeno 12.7.2013; v roku do 26.8.2013 je MZIP prejel 2 ponudbi. Odločitev o izbiri je bila posredovana ponudnikoma. Čaka se pravnomočnost odločitve. Obe ponudbi bosta zavrnjeni zaradi prekoračitve ocenjene vrednosti del. | Takojšnja objava ponovnega razpisa za izbiro izvajalca za Sklop C. | MZIP, Direktorat za infrastrukturo, v.d. generalni direktor: mag. Darja Kocjan | 22.11.2013 |
| Dolga Gora-Poljčane | JN za izvedbena dela - objava 25.1.2013. 07.08.2013 so na MZIP prejeli revizijski zahtevek neizbranega ponudnika. Revizijski zahtevek je bil zavrnjen in 27.08.2013 posredovan na DKom. DKom je 01.10.2013 revizijski zahtevek odobrila. Odločitev o (ne)izboru je posredovana ponudnikom. Čaka se na pravnomočnost odločitve. | Pospešiti vse postopke za izbiro izvajalca. | MZIP, Direktorat za infrastrukturo, v.d. generalni direktor: mag. Darja Kocjan | 31.12.2013 |
| Slovenska Bistrica-Pragersko | Pozna objava javnega naročila za izbiro izvajalca. Ni še izbranega izvajalca za izvedbo del. | Pospešiti vse postopke za izbiro izvajalca. | MZIP, Direktorat za infrastrukturo, v.d. generalni direktor: mag. Darja Kocjan | 01.05.2014 |

Vir:MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 1. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

2. RAZVOJNA PRIORITETA: CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA-KS

Preglednica 54: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| ROPI | 2.1. | MZIP | 206.840.911 | 201.948.160 | 97,6% | 164.024.086 | 79,3% | 0 | 158.137.476 | 76,5% | 158.137.476 | 100,0% |
| ROPI | 2.2. | MZIP | 7.090.000 | 13.330.356 | 188,0% | 4.688.777 | 66,1% | 0 | 1.587.438 | 22,4% | 1.520.443 | 95,8% |
| ROPI | 2.3. | MZIP | 7.000.000 | 6.283.178 | 89,8% | 1.506.965 | 21,5% | 0 | 1.272.477 | 18,2% | 1.506.965 | 118,4% |
| 2. RP | 220.930.911 | 221.561.694 | 100,3% | 170.219.828 | 77,0% | 0 | 160.997.391 | 72,9% | 161.164.884 | 100,1% |

Vir: MGRT

### 2.1. Področje avtocest

Preglednica 55: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja protihrupnih ograj | Izvajalska pogodba za operacijo »Odsek Brezovica-Vrhnika« je v podpisu pri izvajalcu. Odsek Dramlje-Celje-Arja vas: objava JN 13.03.2013; v roku dne 14.5.2013 naročnik prejel 4 ponudbe in 1 revizijski zahtevek. DKom je ugodila ponudnikovemu zahtevku in zahteva popravek razpisne dokumentacije. Dne 25.09.2013 se je JN dopolnilo z dodatkom glede na sklep DKom in nov rok za posredovanje ponudb je 05.11.2013. Rok oddaje ponudb je bil na zahtevo ponudnikov podaljšan do 14.11.2013. | Pospešiti vse postopke za izbiro izvajalca. | MZIP, Direktorat za infrastrukturo, v.d. generalni direktor: mag. Darja Kocjan | 31.03.2014 |

Vir:MGRT

### 2.2. Področje pomorstva

Preglednica 56: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVA PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |

Vir:MGRT

### 2.3. Področje javnega potniškega prometa

Preglednica 57: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enotna vozovnica - Integriran JPP | Prepočasno izvajanje samega projekta. Nizka realizacija glede na predvideno dinamiko v vlogi. | Pospešiti vse aktivnosti na projektu. | MZIP, Direktorat za promet, v.d. generalni direktor: mag. Bojan Žlender | 31.12.2013 |

Vir:MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 2. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

### RAZVOJNA PRIORITETA: PROMETNA INFRASTRUKTURA – ESRR

Preglednica 58: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| ROPI | 3.1. | MZIP | 136.829.886 | 140.323.643 | 102,6% | 91.300.640 | 66,7% | 184.879 | 56.815.711 | 41,5% | 45.479.358 | 80,0% |
| ROPI | 3.2. | MZIP | 28.700.000 | 13.538.391 | 47,2% | 8.772.675 | 30,6% | 2.546.238 | 8.879.626 | 30,9% | 8.543.346 | 96,2% |
| 3. RP | 165.529.886 | 153.862.034 | 93,0% | 100.073.315 | 60,5% | 2.731.117 | 65.695.337 | 39,7% | 54.022.704 | 82,2% |

Vir: MGRT

### 3.1. Področje cest

Preglednica 59: Težave pri izvajanju  in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obvoznica Škofje Loke | Dolgotrajni postopki oddaje javnih naročil zaradi revizijskih zahtevkov ter stečaji izvajalcev. Posledica je tveganje nedoseganja pravila n+3/n+2. | Zaradi povečanja skupne vrednosti se projekt obravnava kot velik projekt in se zaradi stečajev izvajalcev in revizijskih zahtevkov posreduje prošnja na EK za zamik pravila n+3/n+2. Z izvedbo obeh ukrepov se podaljša obdobje za doseganje pravila n+3/n+2. | MZIP, Direktorat za infrastrukturo, v.d. generalni direktor: Darja Kocjan |  |

Vir: MGRT

### 3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture

Preglednica 60: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posodobitev letališča Edvarda Rusjana Maribor | V 2013 bo objavljeno JN za obnovo tehničnih objektov, glede JN za nabavo vozil pa objava skladno s spremembo odločbe predvidena za april 2014 (zaradi hitro spreminjajočih se tehnologij in cen za specializirana vozila je objava v čim kasnejši fazi izvajanja projekta smotrna). | Čim hitrejša objava vseh javnih naročil. |  |  |
| T2 na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana | Lastniki družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. so sprejeli odločitev, da se projekt izgradnje novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ne izvede. | Predlog za spremembo OP ROPI za prenos sredstev na OP RR. |  |  |

Vir:MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 3. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

### 4. RAZVOJNA PRIORITETA: RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

Preglednica 61: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| ROPI | 4. | MKO | 155.568.426 | 161.673.268 | 103,9% | 115.047.337 | 74,0% | 35.937.134 | 46.560.795 | 29,9% | 32.131.129 | 69,0% |
| 4. RP | 155.568.426 | 161.673.268 | 103,9% | 115.047.337 | 74,0% | 35.937.134 | 46.560.795 | 29,9% | 32.131.129 | 69,0% |

Vir: MGRT

### 4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki

Preglednica 62: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOCEROD | Odločba za projekt izdana 2009. Dve leti po začetku izvajanja projekta se je spremenila Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011) . Na lokaciji ZMES (odlagališče odpadkov) se v 300 metrskem pasu okoli odlagališča nahaja kmetija, zaradi česar ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja za delovanje odlagališča. Zaradi navedenega je bila s strani upravičencev podana pobuda za spremembo Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ki pa s strani MKO ni bila sprejeta. KOCEROD zaradi določil omenjene uredbe ne more pridobiti uporabnega dovoljenja. | Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev ter preuči možnost sistemskih sprememb. MGRT v sodelovanju s MKO v vlogi PT določi do 30.11.2013 rok za uskladitev projekta z veljavno zakonodajo. | MKO | Čim prej |
| RCERO Ljubljana | Dolgotrajni postopki JN za izgradnjo objektov MBO – od objave do izbora izvajalca je preteklo 3 leta (pritožbe neizbranih izvajalcev, višje ponudbe od zagotovljenih sredstev ipd.). Eno leto po podpisu pogodbe z izvajalcem (september 2012) še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja OVS in OVD. Upravičenec je v fazi pridobivanja OVS in OVD za glavne objekte gradnje, OVS je javno razgrnjen, OVD je v pregledu na ARSO. Izvajalec je vložil vlogo za pridobitev GD na upravno enoto. Vloga je nepopolna, ker manjkata OVS in OVD. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno predvidoma po novem letu. | Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev ter preuči možnost sistemskih sprememb. MGRT v sodelovanju s MKO v vlogi PT določi do 30.11.2013 rok za uskladitev projekta z veljavno zakonodajo. | MKO | Čim prej |
| CEROZ II. faza | Gradnja zaradi okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti (plazenje zemlje) zaostaja za terminskim planom. Pred nadaljevanjem gradnje je potrebno sanirati zemeljske zdrse. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih – posledično ima upravičenec problem pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za odlagalno polje (problem pridobitve OVS in OVD). | Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev ter preuči možnost sistemskih sprememb. MGRT v sodelovanju s MKO v vlogi PT določi do 30.11.2013 rok za uskladitev projekta z veljavno zakonodajo. | MKO | Čim prej |
| CERO Nova Gorica | Gradbeno dovoljenje ni izdano zaradi pomanjkanja OVS, pritožbe KS | Pospešiti vse aktivnosti na projektu. |  | November 2013 |

Vir: MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota pri pregledu izvajanj operacij 4. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

### 5. RAZVOJNA PRIORITETA: VARSTVO OKOLJA – PODROČJE VODA

Preglednica 63: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| ROPI | 5.1. | MKO | 183.282.780 | 260.323.322 | 142,0% | 111.714.585 | 61,0% | 22.391.755 | 73.974.765 | 40,4% | 47.693.308 | 64,5% |
| ROPI | 5.2. | MKO | 135.407.344 | 213.238.118 | 157,5% | 87.156.761 | 64,4% | 30.180.823 | 42.814.996 | 31,6% | 24.489.056 | 57,2% |
| ROPI | 5.3. | MKO | 74.233.042 | 87.877.211 | 118,4% | 40.247.766 | 54,2% | 135.879 | 10.508.894 | 14,2% | 3.676.763 | 35,0% |
| 5. RP | 392.923.166 | 561.438.651 | 142,9% | 239.119.112 | 60,9% | 52.708.457 | 127.298.654 | 32,4% | 75.859.127 | 59,6% |

Vir: MGRT

### 5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Preglednica 64: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maribor – širše prispevno območje CČN Maribor | Gradnja poteka le v Hočah. Ostali projekti (Maribor, Duplek, Hoče – Slivnica in Miklavž na Dravskem polju) so šele v fazi priprave in objave javnih naročil. Pod vprašajem je izvedba javnih naročil in s tem izvedljivost projekta; problemi: stečaj izvajalca v Hočah, tendence občine Hoče po izločitvi dela projekta in neustrezna finančna zavarovanja. | Pospešiti vse aktivnosti na projektu. |  | December 2013 |
| Soča - CČN Nova Gorica | JN so za gradnjo kanalizacije Miren – Kostanjevica ter obveščanje javnosti in nadzor praktično zaključena. Ostala JN so še v teku. | Pospešiti vse aktivnosti na projektu in hkrati pripraviti vse potrebno za morebiten prenos projekta v finančno perspektivo 2014-2020. |  | December 2013 |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop | JN za izgradnjo čistilne naprave v skupini projektov BOHINJ še ni zaključeno. | Pospešiti vse aktivnosti na projektu. |  | December 2013 |
| Mura - sklop 2 - Občina Gornja Radgona | Pospešiti vse aktivnosti na projektih | Podpis pogodbe čim prej | MKO - Direktor Direktorata za javne službe, varstvo okolja in investicije v okolje | Čim prej |
| Ljubljanica – 2. sklop (Občina Cerknica) |  |  |  |  |
| Ptujsko polje – 2. faza |  |  |  |  |
| GORKI II. faza |  |  |  |  |
| Drava – 3. sklop (Občina Središče ob Dravi) |  |  |  |  |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 4. Sklop – Krajinski park Ljubljansko Barje – izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v KS Podpeč - Preserje |  |  |  |  |

Vir: MGRT

### 5.2. Oskrba s pitno vodo

Preglednica 65: Težave pri izvajanju  in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dravinja – Občina Slovenska Bistrica | Junija 2013 objavljen nov JR za oddajo javnega naročila za projektiranje, dobavo opreme in gradnjo zaradi stečaja prvega izvajalca. Za sklop 1 – gradnja treh vodohranov ter za sklop 2 – gradnja cevovoda Šikole-Slovenska Bistrica so bile ponudbe nesprejemljive. Po pravnomočnosti odločitve bo upravičenec postopek nadaljeval po postopku s pogajanji po predhodni objavi. | Pospešiti vse aktivnosti na projektu |  | December 2013 |
| SZ Slovenske gorice | Gradnja bi se morala zaključiti maja 2013, upravičenci z aneksi k izvajalskim pogodbam podaljšujejo roke za izvedbo. Pripravlja se vloga za spremembo odločbe za podaljšanje roka izvedbe ter spremembo upravičenih stroškov. | PT mora preveriti ustreznost predlaganih sprememb odločbe v vlogi. | MKO - Direktor Direktorata za javne službe, varstvo okolja in investicije v okolje | November 2013 |
| Pomurje sistem C | Pri JN za gradnjo transportnega vodovodnega omrežja in vodnih virov je bila dne 05.08.2013 vložena revizija. | Potrebna hitra odločitev o pritožbi. | DRK | Čim prej |
| Sotla | Izvajalska pogodba za projekt 1 – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah še ni podpisana | Pospešiti vse aktivnosti na projektu in hkrati pripraviti vse potrebno za morebiten prenos projekta v finančno perspektivo 2014-2020. |  | November 2013 |
| Sora | Ni podpisana sofinancerska pogodba. | Uvrstitev projekta v NRP. | MKO - Direktor Direktorata za javne službe, varstvo okolja in investicije v okolje | Čim prej |

Vir: MGRT

### 5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Preglednica 66: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| TEŽAVNI INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI | ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO UKREPA | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOBER | Izgradnja novih ali nadgradnjo obstoječih merilnih naprav za spremljanje kakovosti in količine podzemnih in površinskih voda ter dinamike morja, padavinskih postaj in vremenskega radarja | Morebiten prenos projekta v finančno perspektivo 2014-2020. | ARSO | Čim prej |
| Savinja – lokalni ukrepi | Neizvedena izplačila sredstev kohezijske politike | Vzpostavitev sistema za upravljanje projekta Izdelava listin za pripravo ZZI | MKO - Direktor Direktorata za javne službe, varstvo okolja in investicije v okolje | Čim prej |
| Drava – 1. etapa 1. faze |  |  |  |  |

Vir: MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 5. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

6. RAZVOJNA PRIORITETA: TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE

Preglednica 67: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

| OP | PU | PT | Razpoložljiva sredstva | Dodeljena sredstva | % dodeljenih sredstev | Podpisane pogodbe | % podpisanih pogodb | Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72) | Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01) | % izplačila iz proračuna RS | Povračila v državni proračun Avtorizirani ZzP (v EUR) | % povračila v državni proračun Avtorizirani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C)=B/A | (D) | (E)=D/A | (F) | (G) | (H)=G/A | (I) | (J)=I/G |
| ROPI | 6.1. | MZIP | 126.669.511 | 126.669.511 | 100,0% | 142.312.410 | 112,3% | 0 | 57.170.390 | 45,1% | 42.468.629 | 74,3% |
| ROPI | 6.2. | MZIP | 6.021.062 | 6.021.062 | 100,0% | 6.021.062 | 100,0% | 0 | 3.473.807 | 57,7% | 2.572.440 | 74,1% |
| ROPI | 6.3. | MZIP | 27.195.980 | 27.195.980 | 100,0% | 15.000.000 | 55,2% | 11.268.991 | 13.485.203 | 49,6% | 12.874.253 | 95,5% |
| ROPI | 6.4. | MZIP | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7.464.348 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 6. RP | 159.886.553 | 159.886.553 | 100% | 163.333.472 | 102,2% | 18.733.339 | 74.129.400 | 46,4% | 57.915.322 | 78,1% |

Vir: MGRT

### 6.1. Energetska sanacija javnih stavb

Operacije, sofinancirane na osnovi javnih razpisov, ki so jih izvedla vsebinsko pristojna ministrstva (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) so zaključene oziroma bodo zaključene do konca leta 2013.

V letu 2012 in 2013 so bili izvedeni še trije javni razpisi: za energetsko sanacijo stavb s področja visokega šolstva in znanosti in dva za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Tako so bila razpisana vsa sredstva, z drugim javnim razpisom za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (osnovne šole, vrtci, zdravstveni domovi in knjižnice) je bilo razpisanih tudi 42,5 mio EUR sredstev dodatnih pravic porabe na osnovi sklepa Vlade RS. Te operacije se bodo izvajale do junija 2015.

Preglednica 68: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vir: MGRT

### 6.2. Učinkovita raba električne energije

Oba javna razpisa sta zaključena, operacije so zaključene oziroma v izvajanju, posebnih težav ni.

Preglednica 69: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UREE 1 | - | - | - | - |
| UJR 1 | - | - | - | - |

Vir: MGRT

### 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo

Do konca 2013 bosta zaključena še zadnja dva javna razpisa na tej prednostni usmeritvi, sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (KNLB3) in sofinanciranje daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (DOLB3). Operacije so v izvajanju.

Preglednica 70: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KNLB 3 | - | - | - | - |
| DOLB 3 | - | - | - | - |

Vir: MGRT

6.4. Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje

Preglednica 71: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

| INSTRUMENTI | TEŽAVE PRI IZVAJANJU | UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV | ODGOVORNA OSEBA NA PT | REALIZACIJA/ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Aktivnosti v okviru prednostne usmeritve se niso izvajale. | V letu 2012 je bila izvedena prerazporeditev pravic porabe s te prednostne usmeritve na prednostno usmeritev 6.1. energetska sanacija javnih stavb. | - | - |

Vir: MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

##### Preglednica 72: Ugotovitve po pregledu operacij

Vir:MGRT

Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov.