Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Bovec |
| --- | --- |
| Naslov | Trg golobarskih žrtev 8 |
| Poštna številka in pošta | 5230 Bovec |
| Spletna stran | www.bovec.net/obcina |
| Odgovorna oseba | Danijel Krivec, župan |
| Telefon | 05/3841-900 |
| Fax | 05/3841-915 |
| E-pošta | obcina.zupan@bovec.si |

| Matična številk | 5881498 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI36828866 |
| Transakcijski račun | 01206-0100015128 |
| Naziv banke in sedež | Uprava za javne prihodke |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Cecilija Ostan |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | višja svetovalka II |
| Telefon | 05/3841-911 |
| Fax | 05/3841-915 |
| E-pošta | obcina.turizem@bovec.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta:  Poslovno-turistični objekt Stergulčeva hiša

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Bovec

Sodelujoče občine: /

Partnerji: Lokalna turistična organizacija Bovec

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Goriška statistična regija, občina Bovec, mesto Bovec

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 3.3 – Zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti regije za turizem

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva):

  - prepoznavnost turistične destinacije območja občine Bovec in Zgornjega Posočja ter prepoznavnost vpetosti v vse kategorije povezav (območne, tematske in podobno)

  - živahen turistični utrip, k čemur bo pripomogel povezovalec – LTO Bovec, ki bo upravljal s večnamenskim poslovno-turističnim objektom, Stergulčevo hišo

  - vključevanje javnosti v razvojne priložnosti

  - krepitev območja in zviševanje dodane vrednosti prihodkov iz naslova turizma s podpornimi programi za kvalitetno in kvantitetno povezano turistično ponudbo

  - dvig konkurenčnosti

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni):

  - urejen objekt, namenjen informiranju, promociji ter razvoju turističnih programov in kompetenc območja občine Bovec, Goriške statistične regije, občin tromeje Slo/It/A (projekt Terra Amicitiae), občin, povezanih v mednarodno Združenje občin – Povezanost v Alpah ter drugih pomembnih povezav

  - ohranjanje stavbne dediščine ter funkcionalna namembnost prostorov za javne programe turističnih, kulturno-zgodovinskih ter poslovnih vsebin

  - prisotnost in dostop do vseh podpornih funkcij, ki jih potrebuje turist, ko obišče Bovško, na enem mestu

  - zagotavljanje turistično-informativnega centra z dopolnjujočimi podpornimi programi v obsegu, ki je za območje turističnega območja Bovškega optimalna

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Občina Bovec je v letu 2003 pristopila k odkupu objekta Stergulčeva hiša, ki leži (oz. je ležala) na osrednjem bovškem trgu, saj lastniki niso bili zainteresirani za obsežno popotresno sanacijo tega objekta. V letu 2007 je Občina prek projekta popotresne obnove pristopila k nadomestni gradnji objekta (z ohranjanjem vseh elementov zaščitene stavbne dediščine trškega jedra) do S-faze, kakor jo določa Zakon o popotresni obnovi. Za izgradnjo nad S faze ter pokrivanje drugih stroškov pa Občina Bovec ni več upravičena do popotresnih sanacijskih sredstev, pač pa mora le-ta poiskati drugje. Glede na veliko kvadraturo objekta (1064 m2) ter popise po enotnem izdelanem projektu, ki vključuje tako popotresno S-fazo kot potrebna sredstva za dokončanje, znaša preostali manjkajoči delež tako veliko vsoto, da je Občina Bovec brez sofinanciranja sama v primernem obdobju ni zmožna zagotavljati.

Že v samem izhodišču (ob nakupu) je Občina objekt namenila za turistično-poslovno-kulturno izrabo. Objekt bo torej združeval informativno in promocijsko turistično funkcijo (turistično-informativni center s podpornimi programi v pritličju objekta – poleg TIC-a še recepcija z garderobo, bar, skladišče za promocijski material, javne sanitarije), kulturno-zgodovinsko funkcijo (muzej s stalno postavitvijo opreme bovške mestne hiše v levem traktu 1. nadstropja kot spremljajoča turistična ponudba ob prihodu gostov v Bovec – predstavitvenega značaja) ter poslovno-turistično funkcijo (kompetenčni center s ponudbo izobraževalnih programov za dvig turistične ponudbe – uporaba konferenčnih dvoran v desnem traktu prvega nadstropja ter v drugem nadstropju). Z vsemi funkcijami bo upravljala Lokalna turistična organizacija Bovec (programska in povezovalna turistična funkcija), ki bo v objektu imela tudi svoje poslovne prostore.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Turisti, turistični ponudniki, subjekti izobraževalnih procesov s področja turizma

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Faza A: IZVEDBA DO »S« PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1: Zaključek izvedbenih del po izvajalski pogodbi |  | ***** |  |  |  |  |
| Aktivnost A2: Plačila -zaključek faze |  | ***** | ***** |  |  |  |
| Faza B: IZVEDBA NAD »S« Projektom |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava investicijske dokumentacije, priprava javnega razpisa za izbor izvajalca del, izdelava projekta opreme |  | ***** |  |  |  |  |
| Aktivnost A2: Izvedbena gradbenih obrtniških in instalacijskih del |  |  | ***** | ***** |  |  |
| Montaža opreme |  |  |  |  | ***** | ***** |
| Pridobivanje uporabnega dovoljenja in predaja objekta v obratovanje |  |  |  |  |  | ***** |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| Že vloženo | 749.082 € |
| V letu 2007 | 106.746 € |
| V letu 2008 | 757.703 € |
| V letu 2009 | 361.957 € |
| Skupaj | 1.975.488 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Že vloženo |  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | Znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 56.272 | 28,70% | 15.942 | 2,42% | 417.703 | 55,13% | 361.957 | 100% |
| - državni proračun sredstva popotresne obnove (DTP) | 40.853 | 20,83% | 643.800 | 97,58% |  |  |  |  |
| - EU sredstva RRP (sedanji razpis) |  |  |  |  | 340.000 | 44,87% |  |  |
| - državni proračun Soča (popotr. razvojna sr.) | 98.961 | 50,47% |  |  |  |  |  |  |
| ##### Skupaj | 196.086 | 100 % | 659.742 | 100 % | 757.703 | 100 % | 361.957 | 100 % |

Vse skupaj: 1.975.488 €

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva so predvidena v veljavnem Načrtu razvojnih programov Občine Bovec za obdobje 2007-2010, prav tako so predvidena v občinskem proračunu na leto 2007. Državna popotresna sredstva v proračunu Občine niso zavedena, ker gredo zahtevki DTP za sofinanciranje popotresne obnove do S projekta za visoke gradnje neposredno na MOP.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Neposredni rezultat bo zgrajen in opremljen objekt Stergulčeve hiše, ki bo postavljen v enakih gabaritih kot prejšnja stavba, v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj je bil rušeni objekt zavarovan kot objekt kulturne dediščine lokalnega pomena v sklopu zaščite bovškega trškega jedra in torej nadomestni objekt pomeni ustrezno nadomestitev z novimi funkcijami (namesto stanovanjsko-poslovnega objekta gre po novem za poslovno-turistični objekt).

Vsebine, ki bodo prisotne v objektu, bodo zagotavljale informativne in promocijske funkcije turistične ponudbe Bovškega in širše regije, služile pa bodo tudi vsem razvojnim turističnim in s turizmom povezanim funkcijam.

- Merljivi fizični kazalniki

- Dograjeni prostori po funkcijah

- Uspešnostni kazalniki v skladu s projekcijami investicijskega programa

- Način njihovega spremljanja

V skladu s predvidenimi načini, razvidnimi iz investicijskega programa (bilance LTO, obisk turistov, koriščenje turističnih ponudnikov, zasedenost dvoran, obisk muzeja in podobno)