Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

## MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | ### Občina Cerkno |
| --- | --- |
| Naslov | Bevkova ulica 9 |
| Poštna številka in pošta | 5282 Cerkno |
| Spletna stran | www.cerkno.si |
| Odgovorna oseba | Jurij Kavčič, župan |
| Telefon | 05 37 34 640 |
| Fax | 05 37 34 649 |
| E-pošta | Janez Rupnik, višji svetovalec |

| Matična številka | 5880076 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI 54677696 |
| Transakcijski račun | 01214-0100014833 |
| Naziv banke in sedež | Banka Slovenije, Uprava RS za javna plačila, UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | ### Janez Rupnik |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Vodja službe urejanje prostora in gospodarstvo |
| Telefon | 05 37 34 643 |
| Fax | 05/ 37-34 649 |
| E-pošta | cirila@cerkno.si |

- PODATKI O PROJEKTU

1.  Osnovne informacije:

- Naziv projekta: LOKALNE CESTE

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Cerkno

Sodelujoče občine: /

Partnerji: /

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)):  Občina Cerkno

2.     Usklajenost z RRP statistične regije Goriška 2007-2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge):

Program 5.3.: Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije

Ukrep 5.3.1 Vzpostavitev uravnoteženega omrežja cestnih povezav med poseljenimi območji znotraj regije ter navzven na sosednje regije in čezmejno območje.

3.   Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

- Izboljšanje lokalne infrastrukture, njene kvalitete in s tem povečanje varnosti uporabnikov, doseganje normalne prevoznosti in s tem povečanje dostopnosti in izenačitev pogojev bivanja na podeželju in v mestu,

- skladno s cilji iz strategije razvoja Slovenije projekt prispeva k pospešenemu razvoju turizma na področju, kjer je turizem zastavljen kot prioritetna razvojna panoga,

- ohranjanje podeželja in zaviranje negativnih demografskih procesov.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni):

- Izdelana projektno tehnična dokumentacija za LC 043010 Straža-Otalež-Jazne

- Izdelana investicijska dokumentacija

- Izvedene investicije

4. Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek. (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

V letu 2004 so župani občin severozahodnega dela Severne primorske regije podpisali Pismo o nameri za realizacijo projekta »Reševanje problematike cest v občinah Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, Kanal ob Soči in Tolmin« (december 2004), kjer so izrazile interes in voljo za skupno izvajanje projekta s ciljem dolgoročnega skupnega reševanja te problematike. Ustanovljen je strokovni odbor, ki izvaja in spremlja aktivnosti priprave in koordiniranja med dogovornimi strankami.

V nadaljevanju je bila na osnovi Pisma o nameri  letu 2006 podpisana Pogodba o opredelitvi aktivnosti za izboljšanje občinskega cestnega omrežja na območju severozahodnega dela Severne Primorske regije (št.I/1-2006, Tolmin, 13.6.2006) ter Pogodba o izvajanju aktivnosti za izboljšanje občinskega cestnega omrežja na območju severozahodnega dela Severne Primorske regije (št.II/1-2006, Tolmin, 13.6.2006), kjer občine podpisnice ugotavljajo:

- da stanje cestnega omrežja na področju severozahodnega dela Severne Primorske regije ne omogoča normalnega razvoja področja v skladu z zastavljenimi programi podpisnic pogodbe;

- da posamezna podpisnica pogodbe ne more zagotoviti primernih pogojev za potreben intenzivni razvoj cestnega omrežja;

Program dolgoročno obsega ureditev cca 1.300 km lokalnih cest in javnih poti, groba ocena celotnega programa znaša 250.000.000 EUR. V obdobju 2007-2009 je predvidena priprava dokumentacije ter izvedba projektov iz nabora prve prioritete investicij.

Predlagan projekt obravanava cestno povezavo Straža – Otalež – Jazne.

Predvidene aktivnosti v obdobju:

- Priprava investicijske dokumentacije:

  - izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

  - izdelava Investicijskega programa

- Izdelava projektne dokumentacije

  - izdelava minimalne potrebne tehnične dokumentacije - nivo PZI

  - izdelava projektne dokumentacije PGD PZI

  - izdelava ostalih potrebnih študij in elaboratov

- pridobivanje potrebnih upravnih dovoljenj: lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje

- Izvedba javnih razpisov za izbor izvajalca gradbenih del

- Izvedbena dela

- Vodenje in upravljanje projekta: organiziranje in koordinacija projektne skupine, poročanje o projektu

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

  - celotnemu lokalnemu prebivalstvu

  - zaposlenim na tem področju

  - turistom in ostalim obiskovalcem

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| # Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| 1. Priprava tehničnih podlag - inventarizacija stanja |  |  |  |  |  |  |
| izdelava tehničnih elaboratov inventarizacije po posameznih cestah | ***** |  |  |  |  |  |
| 2. Izdelava investicijske projektne naloge za prioritete cest |  |  |  |  |  |  |
| definicija obsega investicije z grobo oceno vrednosti | ***** |  |  |  |  |  |
| opredelitev ostalih pogojev, ki opredeljujejo investicijo | ***** |  |  |  |  |  |
| 3. Priprava investicijske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta | ***** |  |  |  |  |  |
| izdelava Predinvesticijske zasnove |  |  |  |  |  |  |
| izdelava Investicijskega programa |  | ***** |  |  |  |  |
| 4. Pridobivanje potrebnih upravnih dovoljenj Izdelava projektne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| lokacijska informacija | ***** |  |  |  |  |  |
| 5. Javni razpisi |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca del |  | ***** | ***** |  | ***** |  |
| Izvedba javnega razpisa za izbor strokovnega nadzora |  | ***** |  |  |  |  |
| 6. Izvedbena dela |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba projektov |  | ***** |  | ***** |  | ***** |
| 7. Vodenje in upravljanje projekta |  |  |  |  |  |  |
| Poročanje |  | ***** |  | ***** |  | ***** |
| Izdelava sklepnega poročila investicije |  |  |  |  |  | ***** |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007 – 2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 278.339,10 € |
| V letu 2008 | 335.308,26 € |
| V letu 2009 | 284.811,30 € |
| Skupaj | 898.458,66 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 76.644,10 € | 27,54 | 92.331,26 € | 27,54 | 78.426,30 € | 27,54 |
| - državni proračun in EU sredstva | 201.695,00 € | 72,46 | 242.977,00 € | 72,46 | 206.385,00 € | 72,46 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 278.339,10 € | 100 | 335.308,26 € | 100 | 284.811,30 € | 100 |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva so zagotovljena.

- Opis neposrednih rezultatov projekta:

  - izdelana projektna in tehnična dokumentacija

  - izdelana investicijska dokumentacija za posamezne prioritetne programe

  - pridobljena upravna dovoljenja

  - zaključena izvedbena dela po prioritetah

- Merljivi fizični kazalniki

  - število izdelanih projektnih dokumentov

  - število izdelanih investicijskih dokumentov

  - število pridobljenih upravnih dovoljenj

  - število km obnovljenih lokalnih cest in javnih poti

- Način njihovega spremljanja

  - Poročilo o opravljenih delih na projektu