Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | ### Občina Tolmin |
| --- | --- |
| Naslov | ### Ulica Padlih borcev 2 |
| Poštna številka in pošta | ### 5220 Tolmin |
| Spletna stran | ### www.tolmin.si |
| Odgovorna oseba | ### Uroš Brežan, župan |
| Telefon | ### 05/ 38-19-500 |
| Faks | ### 05/ 38-19-532 |
| E-pošta | ### info@obcina.tolmin.si |

| Matična številka | 5881455 |
| --- | --- |
| Davčna številka | # SI 19588976 |
| Transakcijski račun | 01328-0100014970 |
| Naziv banke in sedež | # Banka Slovenije UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | mag. Miran Drole |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | višji svetovalec za področje razvoja občine |
| Telefon | 05/ 38-18-525 |
| Faks | 05/ 38-19-532 |
| E-pošta | miran.drole@obcina.tolmin.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta:  CESTE POVODJA REKE SOČE; OBČINA TOLMIN – LOKALNA CESTA TOLMIN – KAMNO - KOBARID

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Tolmin

Sodelujoče občine: /

Partnerji: /

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Občina Tolmin

- Usklajenost z RRP statistične regije Goriška 2007-2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.3.: Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije

Ukrep 5.3.1 Vzpostavitev uravnoteženega omrežja cestnih povezav med poseljneimi območji znotraj regije ter navzven na sosednje regije in čezmejno območje.

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

  - Ureditev ceste kot pogoj za ohranitev poseljenosti na tem območju.

  - Zagotavljanje cestne infrastrukture do območji, ki so v Strategiji razvoja turizma v občini Tolmin opredeljena kot programska in razvojna središča.

  - Zagotoviti izboljšanje prometnih povezav med vasmi in zaposlitvenimi centri,

  - Zagotavljanje boljših prometnih povezav kot pogoj za dvig kvalitete življenja na tem območju in razvoj podjetništva.

  - Izboljšanje prometne varnosti

  - Doseganje normalne prevoznosti

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

Obnova ceste na kritičnih odsekih

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek. (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Glede na prometne tokove in stanje ceste je za investicijo v obnovo LC 420 080 smiselna izdelava le ene variante, ki vključuje večja vzdrževalna dela. Različne variante niso bile obdelane, kot kriteriji za opredelitev optimalne variante pa so bili upoštevani:

  - Da je zagotovljena varnost cestnega prometa,

  - da se zagotavlja z zakonom predpisane zahteve na javni cesti,

  - da se čim manj posega na zasebne parcele,

  - da je zagotovljeno vzdrževanje objekta,

  - da je zagotovljena optimalnost investicije s finančnega in tehničnega vidika.

Investicija obsega sanacijo opornih in podpornih zidov.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Občani, turisti na območju .

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| # Faza/ aktivnost |  | Leto 2007 |  |  |  | ###### Leto 2008 |  |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. polletje |  | 2. polletje |  | 1. polletje |  | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| 1. Priprava tehničnih podlag - inventarizacija stanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izdelava tehničnih elaboratov inventarizacije po posameznih cestah | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. izdelava investicijske projektne naloge za prioritete cest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| definicija obsega investicije z grobo oceno vrednosti | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| opredelitev ostalih pogojev, ki opredeljujejo investicijo | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Priprava investicijske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izdelava Investicijskega programa |  |  | ***** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pridobivanje potrebnih upravnih dovoljenj Izdelava projektne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lokacijska informacija | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Javni razpisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca del |  |  |  |  | ****** |  |  |  |  |  |
| Izvedba javnega razpisa za izbor strokovnega nadzora |  |  |  |  | ****** |  |  |  |  |  |
| 6. Izvedbena dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba projektov |  |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |  |
| 7. Vodenje in upravljanje projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poročanje |  |  | ***** |  |  |  | ***** |  |  | ***** |
| Izdelava sklepnega poročila investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***** |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007 – 2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 0 € |
| V letu 2008 | 383.212,71 € |
| V letu 2009 | 616.672,89 € |
| Skupaj | 999.885,60 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  | 111.770,37 € | 29 | 197.601,95 € | 32 |
| - občine |  |  |  |  |  |  |
| - državni proračun in EU sredstva |  |  | 271.442,34 € | 71 | 419.070,94 € | 68 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 0,00 € | 100 | 383.212,71 € | 100 | 616.672,89 € | 100 |

STALNE CENE:

|  | 2008 | 2009 | skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| gradnja | 301.891,57 € | 485.809,43 € | 787.701,00 € |
| nadzor | 9.056,75 € | 14.574,28 € | 23.631,03 € |
| DDV | 62.189,66 € | 100.076,74 € | 162.266,41 € |
| skupaj | 373.137,98 € | 600.460,46 € | 973.598,44 € |

TEKOČE CENE:

|  | 2008 | 2009 | skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| gradnja | 310.042,65 € | 498.926,28 € | 808.968,93 € |
| nadzor | 9.301,28 € | 14.967,79 € | 24.269,07 € |
| DDV | 63.868,79 € | 102.778,81 € | 166.647,60 € |
| skupaj | 383.212,71 € | 616.672,89 € | 999.885,60 € |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva so zagotovljena.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

| Št. | STAC_ZAC * | STAC_KON * | DOLZINA * | VISINA | POVRSINA | cena m2/m1 | cena EUR | TIP_OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 374 | 503 | 32 | 1 | 32 | 455,38 | 14.572 | oporni zid |
| 2 | 533 | 690 | 60 | 1,5 | 90 | 455,38 | 40.984 | oporni zid |
| 3 | 537 | 560 | 23 | 3 | 69 | 270,08 | 6.212 | podporni zid |
| 4 | 560 | 591 | 31 | 1 | 31 | 270,08 | 8.372 | podporni zid |
| 5 | 690 | 821 | 35 | 1 | 35 | 455,38 | 15.938 | oporni zid |
| 6 | 915 | 983 | 68 | 0,7 | 47,6 | 455,38 | 21.676 | oporni zid |
| 7 | 1681 | 1698 | 17 | 0,5 | 8,5 | 455,38 | 3.871 | oporni zid |
| 8 | 1750 | 1798 | 48 | 1 | 48 | 455,38 | 21.858 | oporni zid |
| 9 | 1820 | 1867 | 47 | 0,5 | 23,5 | 270,08 | 12.694 | podporni zid |
| 10 | 1867 | 1911 | 32 | 1 | 32 | 270,08 | 8.643 | podporni zid |
| 11 | 1911 | 1968 | 57 | 0,5 | 28,5 | 270,08 | 15.395 | podporni zid |
| 12 | 1941 | 1954 | 13 | 0,7 | 9,1 | 455,38 | 4.144 | oporni zid |
| 13 | 1972 | 1982 | 110 | 0,7 | 77 | 455,38 | 35.064 | oporni zid |
| 14 | 2026 | 2113 | 87 | 1 | 87 | 270,08 | 23.497 | podporni zid |
| 15 | 2117 | 2135 | 18 | 0,5 | 9 | 270,08 | 4.861 | podporni zid |
| 16 | 2117 | 2127 | 10 | 0,5 | 5 | 455,38 | 2.277 | oporni zid |
| 17 | 2135 | 2195 | 60 | 1 | 60 | 270,08 | 16.205 | podporni zid |
| 18 | 2235 | 2301 | 66 | 0,7 | 46,2 | 455,38 | 21.039 | oporni zid |
| 19 | 2292 | 2393 | 101 | 2 | 202 | 270,08 | 27.278 | podporni zid |
| 20 | 2421 | 2443 | 22 | 1 | 22 | 270,08 | 5.942 | podporni zid |
| 21 | 2740 | 2774 | 34 | 0,7 | 23,8 | 270,08 | 9.183 | podporni zid |
| 22 | 2812 | 2830 | 18 | 0,5 | 9 | 270,08 | 4.861 | podporni zid |
| 23 | 2904 | 2976 | 72 | 2 | 144 | 270,08 | 19.446 | podporni zid |
| 24 | 3010 | 3085 | 75 | 1,8 | 135 | 455,38 | 61.476 | oporni zid |
| 25 | 3033 | 3126 | 93 | 1 | 93 | 270,08 | 25.117 | podporni zid |
| 26 | 3128 | 3167 | 39 | 0,7 | 27,3 | 455,38 | 12.432 | oporni zid |
| 27 | 3201 | 3216 | 15 | 1,5 | 22,5 | 455,38 | 10.246 | oporni zid |
| 28 | 3301 | 3472 | 171 | 1,2 | 205,2 | 455,38 | 93.444 | oporni zid |
| 29 | 3310 | 3405 | 95 | 1 | 95 | 270,08 | 25.658 | podporni zid |
| 30 | 3420 | 3430 | 10 | 0,5 | 5 | 455,38 | 2.277 | podporni zid |
| 31 | 3548 | 3603 | 55 | 0,5 | 27,5 | 455,38 | 12.523 | oporni zid |
| 32 | 3666 | 3682 | 16 | 0,5 | 8 | 270,08 | 4.321 | podporni zid |
| 33 | 3690 | 3722 | 32 | 1 | 32 | 270,08 | 8.643 | podporni zid |
| 34 | 3722 | 3846 | 124 | 1 | 124 | 455,38 | 56.467 | oporni zid |
| 35 | 3836 | 3972 | 136 | 1 | 136 | 270,08 | 36.731 | podporni zid |
| 36 | 3852 | 4028 | 176 | 0,7 | 123,2 | 455,38 | 56.103 | oporni zid |
| 37 | 3981 | 4065 | 84 | 1 | 84 | 455,38 | 38.252 | podporni zid |

- Merljivi fizični kazalniki:

So razvidni iz opisa neposrednih rezultatov.

- Način njihovega spremljanja:

Gradbena knjiga.