Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Ajdovščina |
| --- | --- |
| Naslov | Cesta 5. maja 6/a |
| Poštna številka in pošta | 5270 Ajdovščina |
| Spletna stran | www.ajdovscina.si |
| Odgovorna oseba | Marjan Poljšak, župan |
| Telefon | 05/ 36-59-110 |
| Fax | 05/ 36-59-133 |
| E-pošta | obcina@ajdovscina.si |

| Matična številka | 5879914 |
| --- | --- |
| Davčna številka | 51533251 |
| Transakcijski račun | 01201-0100014597 |
| Naziv banke in sedež | Podračun ETR Banke Slovenija |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Alenka Čadež Kobol |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| Telefon | 05/ 36-59-128 |
| Fax | 05/ 36-59-133 |
| E-pošta | alenka.kobol@ajdovscina.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: POSLOVNA CONA GOJAČE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina

Sodelujoče občine: /

Partnerji: /

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA / Občina Ajdovščina

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

2.1. Program Izgradnja razvojne infrastrukture

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Ključna strateška cilja območja v programskem obdobju 2007–2013 sta dvig konkurenčnosti in inovativnosti v gospodarstvu severne Primorske na globalnem trgu.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

- zagotavljanje prostorskih pogojev za gospodarsko dejavnost,

- pospeševanje in razvoj podjetništva ter podjetniške miselnosti,

- zagotovitev novih delovnih mest,

- povezovanje in sodelovanje s sosednjimi območji na gospodarskem in drugih področjih družbenega življenja.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Na podlagi študije izvedljivosti poslovnih con v Goriški statistični regiji (izvedena v 2005), strategije regijskega inovacijskega sistema (leto 2004) za celotno Primorsko in projekta IN PRIME (resolucija nacionalnih razvojnih projektov 2006) smatramo, da so cone zelo pomemben element, s katerim omogočamo podjetjem v fazi rasti nove prostorske kapacitete po posameznih conah v severni Primorski regiji.

Namen projekta je pospešiti komunalno opremljanje poslovnih in obrtnih con v občini Ajdovščina in širše v statistični regiji.

POSLOVNA CONA GOJAČE

Poslovna Gojače je idealen primer, kjer želimo z inovativnim pristopom zagotoviti učni primer učinkovitega načrtovanja in združevanja partnerskega odnosa med proizvodnimi dejavnostmi, lokalnim mikrookoljem, naravnimi danostmi ter okoljem z vsemi svojimi naravovarstvenimi in zaščitnimi potrebami za varovanje.

Poslovno cono Gojače se je z vsega začetka načrtovalo v partnerskim odnosom s potencialnimi končnimi investitorji, prav tako pa tudi z civilno družbo in javnostjo nasploh. V prvi fazi je bil izdelan lokacijski načrt pri oblikovanju katerega so sodelovali vsi nosilci prostorskega urejanja. Svoje pripombe so podali tudi lastniki površin na območju poslovne cone tre okoliški prebivalci ter vsi tisti, ki jih poslovna cona tangira.

V nadaljevanju se je tudi s podporo PHARE projekta izdelala celotna gradbeno projektna dokumentacija za ureditev komunalne infrastrukture.

Izgradnja komunalne infrastrukture v coni zajema izgradnjo ločenega sistema kanalizacije, izgradnjo vodovodnega ter hidrantnega omrežja, izgradnjo povezovalnih in navezovalnih cest ter prenovo napajalnega vodovoda do cone zaradi zagotavljanja ustrezne požarne zaščite. Zgrajen bo vodohran v velikosti 200m3. V coni bo locirana tudi čistilna naprav kapacitete 400 PE. Na ČN bo kasneje mogoče navezati višje ležeče zaselke oziroma vasi Malovš in Gojač.

Izgradnja komunalne infrastrukture bo tekla v več fazah do konca leta 2009 (do 30.09.2009) bo opremljen južni del cone, zgrajena bo tudi čistilna naprava. Prenova napajalnega vodovoda ter vodohrana bo sledila po letu 2009.

Z izgradnjo komunalne infrastrukture v prvi fazi bo opremljenih cca 10 ha bruto površin, na katerih bo zagotovljenih do 20 gradbenih parcel.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

- obstoječa in nova podjetja,

- lokalne skupnosti (občine),

- institucije podpornega okolja

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| FAZA A Pridobitev projektne dokumentacije in nakup zemljišča | ****** |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1: Nakup zemljišč |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A2: Pridobitev gradbenega dovoljenja – upravni postopek | ****** |  |  |  |  |  |
| FAZA B: IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME |  | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Aktivnost B1: Izgradnja komunalne infrastrukture (fazno) |  | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Aktivnost B2: Pridobitev uporabnega dovoljenja poslovne cone in predaja cone v uporabo (fazno) |  |  |  |  |  |  |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja. Investicija se bo nadaljevala v letu 2010 in 2011.

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 609.307,76 € |
| V letu 2008 | 734.017,41 € |
| V letu 2009 | 623.477,65 € |
| Skupaj | 1.966.802,82 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | V letu 2008 |  | V letu 2009 |  |
|  | Znesek | delež | Znesek | delež | Znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 177.714,76 € | 30 | 214.088,41 € | 30 | 181.847,65 € | 30 |
| - državni proračun in EU sredstva | 431.593,00 € | 70 | 519.929,00 € | 70 | 441.630,00 € | 70 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj | 609.307,76 € | 100 | 734.017,41 € | 100 | 623.477,65 € | 100 |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... ).

Sredstva za leto 2007 so zagotovljena v proračunih in načrtih razvojnih programov.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

- Povečanje površin komunalno opremljenih površin v poslovnih, industrijskih in obrtnih conah za cca. 10 ha,

- Zgrajena čistilna naprava

- Zgrajena komunalna infrastruktura v coni

- Merljivi fizični kazalniki

- Povečanje neto dodane vrednosti

- Povečanje razpoložljivih komunalno opremljenih površin za gospodarsko dejavnost

- Neto povečanje števila gospodarskih subjektov

- Dolžina komunalnih vodov in število objektov

- Velikost komunalno opremljenih zemljišč

- Način njihovega spremljanja

Kazalce bo spremljal Posoški razvojni center na podlagi spremljanja izvajanja projektov. Nekatere kazalce bo mogoče sopremljati na podlagi uradnih evidenc ter statističnih podatkov in makroekonomskih kazalcev.