Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | # Občina Renče-Vogrsko |
| --- | --- |
| Naslov | Bukovica 43 |
| Poštna številka in pošta | 5293 Volčja Draga |
| Spletna stran | www.rence-vogrsko.si |
| Odgovorna oseba | Aleš Bucik, župan |
| Telefon | 05/33-84-500 |
| Faks | 05/33-84-510 |
| E-pošta | info@rence-vogrsko.si |

| Matična številka | 2203553 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI90522001 |
| Transakcijski račun | SI5601401-0100020123 |
| Naziv banke in sedež | UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | # Aleš Bucik |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | župan |
| Telefon | 05/33-84-500 |
| Faks | 05/33-84-510 |
| E-pošta | info@rence-vogrsko.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: OBVOZNICA RENČE (1. FAZA)

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Renče Vogrsko

Sodelujoče občine:

Partnerji:

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Severna Primorska (Goriška statistična regija)

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.3: Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Splošni cilj projekta je uravnotežena in kvalitetna cestna infrastrukturna opremljenost Občine Renče-Vogrsko.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

Cilj projekta je izvedba investicij v objekte in naprave v okviru obvoznice Renče na levi strani reke Vipave.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Obvoznica Renče je za nemoten razvoj obstoječega okolja ena izmed prioritet novo nastale Občine Renče-Vogrsko. Na občinski upravi se zavedajo, da je letna rast prometa po obstoječi cesti skozi naselje Renče obremenjujoča za prebivalce naselja in objekte ob tej cesti. Še v času MO Nova Gorica je bila pripravljena dokumentacija ter izveden investicija v objekt most čez reko Vipavo. Glede na velikost investicije in na finančne zmožnosti Občine Renče-Vogrsko je planirano, da se prva faza projekta izvede v dveh delih in sicer je prva faza projekta izgradnja cestišča na levi strani reke Vipave (od leta 2007 do leta 2009) in drugi del prve faze na desni strani reke Vipave (od leta 2010 do leta 2012).

NAMEN IN LOKACIJA OBJEKTA

Obvoznica Renče (prva faza) bo potekala mimo naselja Renče do objekta na reki Vipavi (most) iz stacionaže 840 v 1560. Pred krožnim krožiščem je potrebno zaradi odvodne visokih vod reke Vipave izvesti inundacijo. Obvoznica, ki prečka objekt (most), ima dva vozna pasova po 5,32 m in bankino 1,40 m na desni in z ločilnim pasom 1.00 m, ločeno kolesarsko stezo (2,50 m), pločnik (1,60 m) in bankino 0,50 m. V območju objekta ima cesta vertikalno zaokrožitev s konkavnim radiem 2.200 m, kjer se vzdolžni sklon poveča z 0,5 na 2,5 %, horizontalno predhodnico in krivino 170 m in prečnim sklonom 5,0 % v krivino. Obstoječi teren ob bodoči inundaciji potoka je pretežno izravnan na višini okoli 47,80 m nad morjem in se dviguje od meandra proti stari cesti.

GEOTEHNIČNI PODATKI (povzetek geotehničinega poročila)

Širše območje, po katerem poteka trasa ceste, sestavljajo aluvialni nanosi reke Vipave. Nanosi so glinasto meljne zemljine pod površinskim slojem humusne debeline okoli 30 do 40 cm in v zgornjem delu še vsebuje organske primesi.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Projekt je namenjen prebivalcem območja ter turistom, ki bodo imeli hiter dostop iz doline Vipave na Kras.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| ###### Faza/aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Odkup zemljišč in pridobitev služnosti |  | ***** |  |  |  |  |
| Priprava razpisa |  | ***** |  |  |  |  |
| Izbira izvajalca |  | ***** |  |  |  |  |
| Pripravljalna dela |  |  | ***** | ***** | ***** |  |
| Zemeljska dela |  |  | ***** | ***** | ***** |  |
| Voziščne konstrukcije |  |  | ***** | ***** | ***** |  |
| odvodnjavanje |  |  | ***** | ***** | ***** |  |
| Gradbena in obrtniška dela |  |  | ***** | ***** | ***** |  |
| Oprema cest |  |  |  |  | ***** | ***** |
| Tuje storitve |  |  |  |  | ***** | ***** |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

Dostopna cesta:

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR) |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 348.500 € |
| V letu 2008 | 607.334 € |
| V letu 2009 | 650.951 € |
| Skupaj | 1.606.785 € |

| ##### Predvideni viri financiranja (v EUR) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | Znesek | delež | znesek | delež |
| lastna sredstva | 112.500 € | 32,28 | 208.333 € | 34,30 | 208.333 € | 32,00 |
| partnerji skupaj | 150.000 € | 43,04 | 82.618 € | 13,60 | 82.618 € | 12,69 |
| državni proračun in EU sredstva (skupaj) | 86.000 € | 24,68 | 316.383 € | 52,09 | 360.000 € | 55,30 |
| ostali domači javni viri - taksa skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zasebna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| skupaj | 348.500 € | 100 | 607.334 € | 100 | 650.951 € | 100 |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini ..., pismo o nameri ...).

Občina renče Vogrsko ima zagotovljena sredstva v proračunu 2007 in načrtu razvojnih programov 2008 in 2009.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Izgradnja lokalne cesta obvoznice Renče na levem bregu reke Vipava iz stacionaže 840 v 1560.

- Merljivi fizični kazalniki

Dolžina izdelane lokalna cesta s pripadajočo cestno infrastrukturo.

- Način njihovega spremljanja

Spremljanje izvajanja projekta strani nosilca projekta in pristojnih nadzornih projektantov na izvedbi investicije.