IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA KOROŠKE RAZVOJNE REGIJE 2007–2009

Naročniki: 		Občine Koroške razvojne regije:

Občina Črna na Koroškem,

Občina Dravograd,

Občina Mežica,

Občina Mislinja,

Občina Muta,

Občina Podvelka,

Občina Prevalje,

Občina Radlje ob Dravi,

Občina Ravne na Koroškem,

Občina Ribnica na Pohorju,

Mestna občina Slovenj Gradec,

Občina Vuzenica.

Sofinancer: 		Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Predmet: 		IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

KOROŠKE RAZVOJNE REGIJE 2007–2009

Izdelovalec: 		RRA Koroška d.o.o.

Regionalna razvojna agencija za Koroško

http://www.rra-koroska.si/

Vodja priprave:	mag. Ivan Plevnik

Sodelavci: 		Karmen Sonjak, Primož Vodovnik, Urška Krajnc, Jasmina Pogorevc, Peter Zajc

Zunanji sodelavci:	dr. Dušan Vodeb, Davorin Rogina (analiza načrtovanja skupnih projektnih aktivnosti UK 1. 2)

Datum: 		8. 5. 2007

KAZALO

1	USMERITVE IZ RRP 2007–2013	1

2	UVODNA POJASNILA	4

3	OPIS PROJEKTNIH PREDLOGOV PO PROGRAMSKI STRUKTURI ZA 2007–2009	8

3.1	PROGRAM (PR 0) PODPORA ZA URESNIČEVANJE RRP	8

3.1.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	8

3.1.2	Predstavitev projektnih predlogov	9

3.2	PROGRAM (PR 1) TEHNOLOŠKO PODPORNA INFRASTRUKTURA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRENOS ZNANJ	10

3.2.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	10

3.2.2	Predstavitev projektnih predlogov	11

3.3	PROGRAM (PR 2) SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRENOS ZNANJ	21

3.3.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	21

3.3.2	Predstavitev projektnih predlogov	21

3.4	PROGRAM (PR 3) GOSPODARSKO-POSLOVNA OBMOČJA	22

3.4.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	22

3.4.2	Predstavitev projektnih predlogov	22

3.5	PROGRAM (PR 4) INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKTI	24

3.5.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	24

3.5.2	Predstavitev projektnih predlogov	24

3.6	PROGRAM (PR 5) NALOŽBE IN RAZVOJ TURISTIČNIH POTENCIALOV KOROŠKE	25

3.6.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	25

3.6.2	Predstavitev projektnih predlogov	26

3.7	PROGRAM (PR 7) ZNANJE ZA VEČJO KONKURENČNOST REGIJE IN NJENIH PREBIVALCEV	30

3.7.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	30

3.7.2	Predstavitev projektnih predlogov	32

3.8	PROGRAM (PR 8) VISOKA KAVOST ŽIVLJENJA V REGIJI	34

3.8.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	34

3.8.2	Predstavitev projektnih predlogov	35

3.9	PROGRAM (PR 9) INFRASTRUKTURA	36

3.9.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	36

3.9.2	Predstavitev projektnih predlogov	37

3.10	PROGRAM (PR 10) UČINKOVITA ENERGETSKA OSKRBA	42

3.10.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	42

3.10.2	Predstavitev projektnih predlogov	42

3.11	PROGRAM (PR 11) OKOLJE IN PROSTOR	43

3.11.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	43

3.11.2	Predstavitev projektnih predlogov	43

3.12	PROGRAM (PR 12) PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA	45

3.12.1	Cilji in kazalniki po ukrepih	45

3.12.2	Predstavitev projektnih predlogov	46

3.13	CILJ 3 – TERITORIALNO SODELOVANJE	48

3.13.1	Predstavitev projektnih predlogov	48

4	FINANČNI NAČRT IZVAJANJA 2007-2009	53

4.1	Izhodišča za določitev pričakovanih virov	53

4.2	STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA	55

4.2.1	Finančni načrt 2007–2009: Javni projekti financirani iz regionalnih spodbud	56

4.2.2	Finančni načrt 2007–2009: Veliki regijski projekti (nacionalnega pomena in projekti kohezije)	63

4.2.3	Finančni načrt 2007–2009: Regionalni projekti v pretežnem javnem interesu za razpise	65

4.2.4	Finančni načrt 2007–2009: Regionalni projekti s čezmejno ali mednarodno dimenzijo	67

4.2.5	Finančni načrt 2007 – 2009: Podjetniški projekti za razpise	69

4.2.6	Struktura financiranja 2007–2009 po sklopih projektov	72

5	PROSTORSKA UMESTITEV PROJEKTNIH PREDLOGOV	73

6	PRILOGA Podroben opis projektnih predlogov	77

KAZALO TABEL IN SLIK

Tabela 1: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 1	1

Tabela 2: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 2	2

Tabela 3: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 3	2

Tabela 4: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 4.	2

Tabela 5: Skladnost RRP z DRP.	3

Tabela 6: Cilji in kazalniki PR 0.	8

Tabela 7: Predstavitev projektnih predlogov PR 0.	9

Tabela 8: Cilji in kazalniki PR 1.	10

Tabela 9: Predstavitev projektnih predlogov PR 1.	11

Tabela 10: Cilji in kazalniki PR 2.	21

Tabela 11: Cilji in kazalniki PR 3.	22

Tabela 12: Predstavitev projektnih predlogov PR 3.	22

Tabela 13: Cilji in kazalniki PR 4.	24

Tabela 14: Predstavitev projektnih predlogov PR 4.	24

Tabela 15: Cilji in kazalniki PR 5.	25

Tabela 16: Predstavitev projektnih predlogov PR 5.	26

Tabela 17: Cilji in kazalniki PR 7.	30

Tabela 18: Predstavitev projektnih predlogov PR 7.	32

Tabela 19: Cilji in kazalniki PR 8.	34

Tabela 20: Predstavitev projektnih predlogov PR 8.	35

Tabela 21: Cilji in kazalniki PR 9.	36

Tabela 22: Predstavitev projektnih predlogov PR 9.	37

Tabela 23: Cilji in kazalniki PR 10.	42

Tabela 24: Predstavitev projektnih predlogov PR 10.	42

Tabela 25: Cilji in kazalniki PR 11.	43

Tabela 26: Predstavitev projektnih predlogov PR 11.	43

Tabela 27: Cilji in kazalniki PR 12.	45

Tabela 28: Predstavitev projektnih predlogov PR 12.	46

Tabela 29: Predstavitev projektnih predlogov cilja 3 – teritorialno sodelovanje.	48

Tabela 30: Indikativna razporeditev sredstev ESRR med regije.	56

Tabela 31: Predlagani javni projekti financirani iz regionalnih spodbud.	58

Tabela 32: Relizacija projektov neposrednih spodbud v Izvedbenem načrtu 2007–2009.	61

Tabela 33: Predlagani veliki regijski projekti	64

Tabela 34: Predlagani projekti v pretežno javnem interesu.	65

Tabela 35: Ocenjena vrednost predlaganih projektnih predlogov cilja 3 – teritorialno sodelovanje	68

Tabela 36: Predlagani podjetniški projekti za razpise.	69

Slika 1: Spremljanje in izvajanje RRP	7

Slika 2: Organigram dokumentov, ki so podlaga črpanju sredstev EU v obdobju 2007–2013.....................................................................................53

Slika 3: Razvojne spodbude EU 2007–2013 po Operativnih programih……………………………………………………………………………………...53

Slika 4: Prostorski prikaz javnih projektov financiranih iz regionalnih spodbud	73

Slika 5: Prostorski prikaz projektov UK 9.1 in UK 9.2	74

Slika 6: Prostorski prikaz velikih regijskih projektov (nacionalnega pomena in projekti kohezije)	75

Slika 7: Prostorski prikaz regionalnih projektov v pretežnem javnem interesu za razpise	76

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

ADMS	Adaptivni distribuirani proizvodni sistemi

CAD	Computer aided design

CELK	Center za razvoj kmetijstva in podeželja

D.D.	Delniška družba

D.O.O.	Družba z omejeno odgovornostjo

DDV	Davek na dodano vrednost

DRP	Državni razvojni program

ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS	Evropski socialni sklad

EU	Evropska unija

GIS	Geografski informacijski sistemi

GJI	Gospodarska javna infrastruktura

IC	Industrijska cona

IKT	Informacijsko komunikacijske tehnologije

IPD	Investicijsko projektna dokumentacija

JKP	Javno komunalno podjetje

KH	Kohezijski sklad

KGZ	Kmetijsko gospodarska zbornica

KoCeROd	Koroški center za ravnanje z odpadki

KoViViS	Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče

LAS	Lokalna akcijska skupina v programu EU za razvoj podeželja LEADER

LTP	Lokalne turistične pisarne

MBA	Naprave za mehansko biološko obdelavo

MIC	Medpodjetniški izobraževalni center

MKC	Mladinski kulturni center

MO	Mestna občina

NPK	Nacionalna poklicna kvalifikacija

NRP	Načrt razvojnih programov

NVO	Nevladne organizacije

OP	Operativni program

PC	Poslovna cona

PR	Program

PU	Prioritetna usmeritev

PU	Poliuretanska

PZI	Projekt za izvedbo

R&R	Raziskave in razvoj

RRA	Regionalna razvojna agencija

RRP	Regionalni razvojni program

RŠS	Regijska štipendijska shema

RS	Republika Slovenja

SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition

ŠCSG	Šolski center Slovenj Gradec

TRC	Tehnološko razvojni center

UK	Ukrep

ZOF		Zakon o finaciranju občin

# USMERITVE IZ RRP 2007–2013

Vizija regije

»Prihodnjo Koroško razvojno regijo bomo gradili kot dinamično, fleksibilno in okolju prijazno skupnost, v kateri bo ljudem omogočeno kvalitetno življenje in ustvarjalno ter podjetno delo in delovanje.«

Vizijo lahko dosežemo:

- z vzpostavitvijo tehnološke prenove gospodarstva in vzpostavitvijo podpornega okolja za generiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo;

- z vzpostavitvijo dobrih izobraževalnih in bivalnih pogojev v regiji;

- z dobro podporo usposabljanju in vrednotenju ustvarjalnosti slehernega posameznika v regiji;

- z veliko fleksibilnostjo in podjetno naravnim okoljem – odprtim navzven in za medsebojno povezovanje javno-zasebnega partnerstva;

- boljšo prometno povezanostjo in dostopnostjo regije, vzdržnim in uravnoteženem razvoju vseh prostorskih struktur in območij regije.

Štirje strateški cilji

Vizijo regije gradijo štirje ključni strateški cilji do leta 2013. Cilji so postavljeni na osnovi napovedi rasti slovenskega makroekonomskega okolja, nacionalnih sektorskih strategij in bodo lahko doseženi, če bo realizirana večina projektov v programskem delu RRP.

Cilj 1: Ustvariti tehnološko-razvojno platformo za konkurenčno gospodarstvo regije, ki bo omogočalo razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo in odprtje novih zahtevnejših delovnih mest.

Tabela 1: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 1

| Kazalnik rezultatov | Izhodiščna vrednost (leto 2003/vir) | Ciljna vrednost leta 2013 |
| --- | --- | --- |
| BDP Koroške/SLO | 78 %, SURS | 83 % |
| BDP Koroške/EU | 60 %, SURS | 71 % |
| Št. novih delovnih mest | 0 | > 1000 (v celotnem obdobju) |

Cilj 2: Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično destinacijo Koroške (razviti turistične potenciale kulture in narave) in povečati zaposlitvene možnosti podeželja.

Tabela 2: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 2

| Kazalnik rezultatov | Izhodiščna vrednost (leto 2006/vir) | Ciljna vrednost leta 2013 |
| --- | --- | --- |
| Št. novih delovnih mest | 0 | do 2013 - 350 novih delovnih mest |
| Število novih postelj | 0 | 800 novih postelj |
| Letno število prenočitev na območju zahodnega Pohorja | 24.094 nočitev, statistični podatki | 50.000 nočitev |

Cilj 3: Vzpostaviti izobraževalno platformo za pridobivanje visoko usposobljenih in kreativnih ljudi tako znotraj kot izven regije, ki bodo podpirali razvoj inovativnega gospodarstva ter ustvarjanja novih visokokakovostnih delovnih mest in samozaposlitve.

Tabela 3: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 3

| Kazalnik rezultatov | Izhodiščna vrednost (leto 2006/vir) | Ciljna vrednost leta 2013 |
| --- | --- | --- |
| Št. novih delovnih mest | 0 | do 2013 - 1050 novih delovnih mest |
| Povprečno št. let šolanja | 10,3; Popis 2002 SURS | 11,8 |
| Stopnja brezposelnosti | 11,8 %; SURS | 7 % |
| Delež mladih med brezposelnimi | 22,7 %; SURS | 12 % |

Cilj 4: Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja.

Tabela 4: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 4.

| Kazalnik rezultatov | Izhodiščna vrednost (leto 2006/vir) | Ciljna vrednost leta 2013 |
| --- | --- | --- |
| Življenjska doba | 75,2 | 77 |
| Priključki na kanalizacijo | 52 % | 80 % |

Prednostne usmeritve

Prednostne usmeritve pri uresničevanju zastavljenih ciljev v regiji so:

- KONKURENČNO GOSPODARSTVO IN NOVA DELOVNA MESTA V TEHNOLOŠKO RAZVITEM OKOLJU (razvoj podpornega okolja za tehnološki razvoj: spodbujanje podjetništva, vlaganje v raziskave in razvoj s pripadajočo infrastukturo);

- KOMPLEMENTARNI TURIZEM TREH DOLIN (razviti turistične destinacije zahodnega Pohorja in Mežiške doline; obnova in povezovanje kulturnih potencialov; razvoj podporne turistične infrastrukture);

- KREATIVNI (ZAPOSLJIVI) LJUDJE IN ZDRAVA, STRPNA REGIJA (ustvarjanje znanja, ki je prilagojeno potrebam regionalnega gospodarstva; spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja za vse generacije; kakovost življenja za vse generacije);

- KAKOVOSTNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE (vzpostavitev boljše cestne povezave z osrednjo regijo trajnostni razvoj brez poslabšanja okolja; uravnotežen razvoj komunalne infrastrukture na celotnem območju regije; razvoj podeželja in ohranitev poseljenosti).

Prednostne usmeritve se delijo v programe, ukrepe in indikativne projekte, ki so podrobneje predstavljeni v naslednjem poglavju. Razvojne usmeritve Koroške razvojne regije so skladne z nacionalnimi programi za obdobje 2007–2013, kar je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 5: Skladnost RRP z DRP.

| RRP KOROŠKE RAZVOJNE REGIJE 2007-2013 |  | DRP RS 2007-2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Prednostna usmeritev | Prioritete DRP | Osrednji projekti Slovenije |
| Izboljšanje konkurenčnosti regije in dvig dodane vrednosti na zaposlenega Nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo | KONKURENČNO GOSPODARSTVO IN NOVA DELOVNA MESTA V TEHNOLOŠKO RAZVITEM OKOLJU | Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast | Razvojna mreža Slovenije |
| Razviti naravne in kulturne turistične potenciale | KOMPLEMENTARNI TURIZEM TREH DOLIN |  | Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov v integralne produkte doživetij |
| Zagotoviti usposobljene,zaposljive in ustvarjalne ljudi Izboljšati kakovost življenja vsem generacijam | KREATIVNI (ZAPOSLJIVI) LJUDJE IN ZDRAVA, STRPNA REGIJA | Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta | Mobilnost za podporo gospodarskemu razvoju |
|  |  | Moderna socialna država in večja zaposlenost |  |
| Boljša dostopnost do regije Ohranitev čiste narave, vzdržen, uravnotežen in policentričen razvoj ter aktivno in poseljeno podeželje | KAKOVOSTNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja | Učinkovito upravljanje z okoljem |

# UVODNA POJASNILA

Ozadje priprave in sprejemanja

Pričujoči dokument predstavlja Izvedbeni načrt RRP 2007–2013 za obdobje 2007–2009, ki ga je Svet Koroške regije sprejel………………………………… na predlog Regionalnega razvojnega sveta Koroške regije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05). Izvedbeni načrt RRP Koroške razvojne regije za obdobje 2007–2009 je pripravljala Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju s projektnimi skupinami, nosilci razvoja in občinami v regiji. Predlog izvedbenega načrta je Regionalni razvojni svet Koroške regije obravnaval in predlagal v nadaljnjo obravnavo na tretji redni seji dne, 14. 5. 2007.

Namen izvedbenega načrta je operacionalizirati izvajanje RRP za triletno obdobje ter pri tem upoštevati predpisane forme in vsebine projektnih predlogov, tako izvedbeni načrt obsega nabor usklajenih projektnih predlogov nosilcev v regiji, ki prispevajo k uresničevanju ciljev RRP ter upoštevajo državne razvojne usmeritve in proračunske okvire tako na državni kot lokalni ravni.

Osnovo za pripravo je predstavljal nabor identificiranih projektov v RRP Koroške razvojne regije 2007–2013 in poziv z obrazci in navodilom za predložitev prednostnih projektov za obdobje 2007–2009, ki je bil posredovan nosilcem razvojnega načrtovanja v regiji. Regionalna razvojna agencija je vse predložene projektne predloge pregledala z vidika ključnih kriterijev in možnih virov financiranja. Posebno pozornost je pri pripravi namenila pripravi »javnih projektov, ki so jih predlagale občine, v ta namen je bilo sklicanih več usklajevalni sestankov, na katerih so nosilci uskladili interese in vsebine za pripravo skupnih projektov, glede na zahtevane minimalne vrednosti projektov. Pri tem so bili podrobno razdelani po vsebinskih sklopih in v obsegu načrtovanih kvot znotraj RRP projektni predlogi, ki naj bi bili financirani v okviru »tako imenovanih neposrednih regionalnih spodbud«, tu je ostalo odprto vprašanje financiranja nekaterih projektnih predlogov na področju gospodarskega razvoja, glede na dejstvo, da za tovrstne projektne predloge OP – krepitve regionalnih razvojnih potencialov ne predvideva financiranja iz sredstev na regionalni ravni. Nosilci javnih projektov v izvedbenem delu so: občine, javni zavodi, javna podjetja, nevladne organizacije, RRA in drugi subjekti regionalnega pospeševanja.

RRP za Koroško razvojno regijo 2007–2013 je dokaj podrobno identificiral nabor projektov iz vseh področij (tudi podjetniških), zato smo na tem mestu poskušali analizirati tudi tovrstne projekte, ki pa so zaradi poslovne narave prikazani v skupnih tabelah, njihova podrobnejša razdelava pa ni predmet drugega dela dokumenta v obliki kot so predstavljeni javni projekti. Kljub dejstvu, da bodo podjetniški projekti predmet razpisov na sektorski ravni na katere regionalni organi nimajo neposrednega vpliva, bo tovrstna obravnava na regionalni ravni spodbudila pravočasno pripravo projektne dokumentacije in povezovanje posameznih nosilcev na projektni in vsebinski ravni.

Struktura Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2007–2009

Struktura izvedbenega načrta ni predpisana, prvotno smo v tem dokumentu hoteli predstaviti zgolj »javne projekte«, na katere imajo organi regionalne politike pri načrtovanju in izvajanju tudi neposreden vpliv, pozneje pa smo na priporočilo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v nabor vključili vse regionalne projekte ne glede na vsebino, nosilce in vire financiranje. Vsebinsko je Izvedbeni načrt RRP Koroške razvojne regije razdeljen v tri dele.

Prvi del zajema opis doseganje ciljev in kazalnikov po ukrepih RRP in vsebinski opis regijskih projektnih predlogov znotraj programske strukture.

Drugi del zajema strukturo financiranja projektnih predlogov, kjer so projekti glede na pričakovane vire financiranja razporejeni v 5 sklopov:

- javni projekti financirani iz regionalnih spodbud - OP RR Razvoj regij/RRP;

- veliki regijski projekti - kohezije ali nacionalnega pomena;

- javni projekti financirani preko razpisov različnih ministrstev;

- regionalni projekti s čezmejno ali mednarodno dimenzijo in jih bo mogoče prijaviti na tovrstne razpise;

- podjetniški projekti, ki bodo predmet razpisov različnih ministrstev za Strukturne sklade EU.

Tretji del zajema podrobnejši opis »javnih projektov« financiranih preko neposrednih vzpodbud in prostorsko razmestitev (lokacije projektnih predlogov znotraj regije).

Kriteriji in pogoji za vključevanje projektov v Izvedbeni načrt RRP Koroške razvojne regije 2007–2009

Osnovna izhodišča in pogoji za uvrščanje projektov v izvedbeni načrt so bili določeni že na državni ravni tako se upošteva naslednje:

- projekt mora biti načrtovan ter mora predstavljati zaključeno funkcionalno celoto (tehnično-tehnološko in ekonomsko nedeljiv sklop aktivnosti z jasno določenim ciljem);

- projekt mora biti v obdobju, za katerega se predlaga, izvedljiv (pravočasno pripravljena investicijska in projektna dokumentacija - določen minimalen del že pri prijavi, urejeno lastništvo zemljišč oziroma zmožnost pridobitve dovoljenja za gradnjo, zmožnost zagotovitve lastnega dela sredstev oziroma ustrezno načrtovanje le-teh v razvojnih načrtih nosilca).

V okviru RRP pa so bile postavljene zahteve, da projekt sledi programskim ciljem znotraj posameznega načrtovanega ukrepa, še zlasti pa:

- izkazovati regionalni pomen (multiplikativni učinek projekta na regionalno okolje);

- zmanjševati regionalne razlike oziroma reševati specifične razvojne težave posameznega območja v regiji;

- povečevati dodano vrednost in število zaposlenih v regiji;

- slediti zahtevam trajnostnega razvoja, izboljšanju stanja okolja in osnovne komunalne infrastrukture itd.

V okviru indentifikacije projektov za uvrstitev v Izvedbeni načrt RRP 2007–2009 pa so bili še dodatno upoštevani naslednji že znani pogoji in kriteriji:

- izvajanje projekta mora biti pričeto v obdobju 2007–2009 (izločeni projektni predlogi, katerih izvajanje je načrtovano po letu 2009);

- vrednost projektov na področju neposrednih spodbud mora biti dovolj velika (najmanj 600.000 € za investicijske projekte in 150.000 € za neinvesticijske);

- projekt mora biti izveden v določenem času (T+2 );

- pri skupnih projektih mora biti določen nosilni partner.

Podrobnejši pogoji za kandidiranje za evropska sredstva (ESS, ESRR, KS…) bodo znani v izdanih navodilih posameznih ministrstev po sprejemu operativnih programov oziroma šele z razpisi oziroma povabili ministrstev.

Izvajanje in spremljanje izvedbenega načrta

Za izvajanje projektov so zadolženi nosilci projektov, njihova realizacija je v precejšnji meri odsotna od pridobljenih dodatnih sredstev iz strukturnih in kohezijskega sklada. Načini pridobivanja dodatnih sredstev bodo v pretežni meri potekali preko razpisov, razen za kohezijske projekte in projekte neposrednih spodbud, kjer je predvideno programsko financiranje. Za velike projekte (npr. Noordung) bo postopek določen posebej. Za spremljanje izvajanja RRP kot tudi Izvedbenega načrta RRP 2007–2009 je zadolžen Regionalni razvojni svet Koroške regije, kateremu nudi strokovno in tehnično pomoč RRA za Koroško (glej sliko 1, stran 7).

Informiranje in obveščanje

Osnovne aktivnosti informiranja in obveščanja so določene že v RRP, enako velja tudi za izvedbeni načrt, v skladu z zahtevami in pravili EU bo za vsak uvrščen projekt, ki bo podprt s sredstvi strukturnih skladov in kohezijskega sklada potrebno upoštevati predpisano proceduro informiranja in obveščanja.

Spremembe in dopolnitve izvedbenega načrta

Spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta RRP so možne in se izvajajo po enakem postopku, kot se sprejema izvedbeni načrt, praviloma enkrat letno.

Slika 1: Spremljanje in izvajanje RRP

# OPIS PROJEKTNIH PREDLOGOV PO PROGRAMSKI STRUKTURI ZA 2007–2009

V nadaljevanju so v tabelarni obliki po programskih usmeritvah predstavljeni projektni predlogi, ki se bodo prednostno izvajali v programskem obdobju 2007–2009. Za vsak projekt je opredeljen z naslednjim opisom: nosilec, odgovorna oseba, cilji, ključne aktivnosti, ciljne skupine, obrazložitev, vrednost, terminski plan in merljivi fizični kazalniki.

## PROGRAM (PR 0) PODPORA ZA URESNIČEVANJE RRP

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 6: Cilji in kazalniki PR 0.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 0. 1 Povezovanje in usposabljanje regijskih nosilcev razvoja | - učinkovito povezati in usposobiti nosilce podpornega okolja za učinkovito umestitev projektov, črpanje sredstev EU | - 30 usposobljenih oseb za delo s strukturnimi skladi | - 10 usposobljenih oseb za delo s strukturnimi skladi |
| UK 0. 2 Krepitev regionalne identitete (informiranje, e-Koroška) | - okrepiti institucionalno povezanost in identiteto razvojne regije | - e-portal Koroška (1) - časopis Koroška (1) |  |
| UK 0. 3 Regijski prostorski razvoj in GIS | - vzpostaviti sodelovanje med občinami pri pripravi prostorskih vsebin za izvedbo posameznih regionalnih projektov, osnov za lokalne GIS ter vzpostavitev skupnih podlog za regionalni GIS | - Interaktivni prostorsko-informacijski portal (1) | - Interaktivni prostorsko-informacijski portal (1) |
| UK 0. 4 Regijske vzpodbude in podporni sistem | - združevanje sredstev na regionalnem nivoju in vključitev drugih virov - pokrivanje skupin, ki se ne morejo vključevati v javni podjetniški sklad, javni sklad za regionalni razvoj in druge nacionalne vire - omogočiti podjetjem lažji in hitrejši dostop do virov financiranja z nižjimi stroški in manjšo rizičnostjo naložb | - Podeljeni krediti (4.206.309 €) - Obravnavane vloge investicij (290) | - Podeljeni kredit (1.800 €) - Obravnavane vloge investicij (110) |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 7: Predstavitev projektnih predlogov PR 0.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 0.3 | Regijski prostorski razvoj in GIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3-1 | Regijski prostorski razvoj in GIS | RRA Koroška d.o.o. | Ivan Plevnik | 100 % digitalizirani podatki o GJI v lasti občin vključenih v projekt primerni za posredovanje v zbirni kataster GJI; vzpostavljen GIS na ravni regije za potrebe dela RRA za Koroško in druge regijske prostorske analize | Priprava projektne naloge in druge dokumentacije; izvedba javnega razpisa za izvajalce del; nabava potrebne programske in strojne opreme; pridobitev obdelanih podatkov s strani izbranih izvajalcev; posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI na GURS; izgradnja baze podatkov | Lokalna uprava; regionalne agencije; subjekti, ki pri delu operirajo s prostorskimi podatki | Povezovanje občin pri dejavnostih in aktivnostih s prostorsko komponento z namenom bolj kompleksnega in trajnostnega načrtovanja ter obravnave prostora kot celote. | 600.000 | 2007-2009 | Vzpostavljen regijski GIS; % digitaliziranih kanalizacijskih in vodovodnih vodov v projekt vključenih občin | 1; 100 |

## PROGRAM (PR 1) TEHNOLOŠKO PODPORNA INFRASTRUKTURA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRENOS ZNANJ

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 8: Cilji in kazalniki PR 1.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 1.1 Izgradnja gospodarskega središča "NOORDUNG" | - zagotavljanje pogojev za geografsko pozicioniranje gospodarskega središča - zagotovitev pogojev za rast, razvoj in lociranje podjetij preko tehnološkega inkubatorja v Tehnološki park - vzpostavitev infrastrukture za poslovno, razvojno, finančno, pravno in tehnološko svetovanje in pomoč - vzpostavitev infrastrukture za zagon in delovanje visokošolskih programov - vzpostavitev širokopasovnih podatkovnih omrežij kot infrastrukture - vzpostavitev povezav s širšim razvojno raziskovalnim okoljem - zagotovitev inovativnega poslovnega okolja z upoštevanjem dobrih praks | - Vzpostavitev gospodarsko razvojno logističnih platform (1) - Število popolnoma vzpostavljenih tehnoloških parkov v regiji (1) - Število popolnoma vzpostavljenih tehnoloških inkubatorjev (1) - Število popolnoma vzpostavljenih visokošolskih predinkubatorjev (1) - Število visokošolskih programov (2) - Število popolnoma vzpostavljenih podjetniških industrijskih con (3) | - Število visokošolskih programov (2) - Število popolnoma vzpostavljenih podjetniških industrijskih con (3) |
| UK 1. 2 Tehnološko razvojni projekti | - spodbujanje povezovanja podjetij in razvoja tehnoloških mrež v regiji - spodbujanje razvojnih jeder v podjetjih in zaposlovanje mladih strokovnjakov - razvoj izdelkov v izdelke višje dodane vrednosti - vzpostaviti informacijske povezave med partnerji na projektih - vzpostaviti prenos znanj med generacijami, inštituti in univerzami - vzpodbujanje izobraževanja na visokošolskem nivoju spodbujanje razvoja raziskovalne in tehnološke infrastrukture | - Število popolnoma vzpostavljenih regionalnih (mrežnih) podjetniških inkubatorjev (1) - Povečanje deleža inovacijsko aktivnih podjetij (20 %) - Povečanje deleža izvoza proizvodov visoke tehnologije v celotnem regionalnem izvozu (14 %) - Nova kvalitetna delovna mesta v podprtih podjetjih (350) | - Število popolnoma vzpostavljenih regionalnih (mrežnih) podjetniških inkubatorjev (1) - Nova kvalitetna delovna mesta v podprtih podjetjih (350) |
| UK 1. 3 Tehnološka prenova podjetij | - razvoj izdelkov višje dodane vrednosti - povečanje produktivnosti v proizvodnih procesih - povečati vlaganja v RR dejavnost v podjetjih | - Delež inovacijsko aktivnih podjetij (4 %) - Nova delovna mesta v podprtih podjetjih (450) - Letno število patentov (2-3) - Število hitro rastočih in inovativnih malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi viri (9) - Število visoko tehnoloških gazel (2-3) - Število novih inovativnih programov z vsaj 3% višjo dodano vrednostjo od povprečja v panogi (45) - Število novih kvalitetnih delovnih mest (280) | - Nova delovna mesta v podprtih podjetjih (170) - Število novih kvalitetnih delovnih mest (130) |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 9: Predstavitev projektnih predlogov PR 1.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 1.1 | Izgradnja gospodarskega središča NOORDUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Infrastruktura za zagon Visoke šole za tehnologijo polimerov - I. faza | KoViVis in Mesta občina Slovenj Gradec; partner: Visoka šola za tehnologijo polimerov | Dr. Silva Roncelli Vaupot | Zagotoviti potrebne materialne pogoje za uspešen zagon prve samostojne visoke šole v regiji | Adaptacija in oprema prostorov, nakup osnovne laboratorijske opreme, dokup opreme prostorov na lokaciji nove stavbe | Prebivalci Koroške regije, podjetja iz panog na podučju polimerov, visokošolski učitelji, raziskovalci, drugi sodelavci | Zagon šole bo v regijo prinesel novo dinamiko razvoja, nove zaposlitve za visokoizobražen kader, v regijo bo privabil mlade ljudi, nove potencialne vlagatelje in spodbudila nastanek podpornih institucij in novih podjetij z visoko dodano vrednostjo. | 1.700.000 | 2007-2009 | Število zapositev visokoizobraženega kadra; število študentov; število raziskovalcev na visokoš. instit. | 10; 150; 10 |
| 1.1-2 | Vzpostavitev Gospodarskega središča Noordung - I. faza - priprava projektne dokumentacije in prostorskih aktov | RRA Koroška d.o.o., KoViViS, TRC Koroška Mestna občina Slovenj Gradec Občina Dravograd Občina Ravne na Koroškem, Občina Radlje ob Dravi | Karmen Sonjak in mag. Ivan Plevnik | Spodbudbujanje tehnološkega razvoja, inovativnosti in izobraževanja, podpora področjem, kjer imamo konkurenčne prednosti ter podpreti razvoj novih potencialno uspešnih področij, spodbujati podjetniško povezovanje v regiji, pospešiti razvoj nosilnih storitvenih dejavnosti, razviti podjetništvu prijazno podporno okolje . | Izdelava projektne in investicijske dokumentacije, pridobitev gradbenih dovoljenj | Poslovni subjekti, razvojne inštitucije, izobraževalne organizacije | Projekt pomeni izgradnjo gospodarskega središča na vsebinah, ki so opredeljene kot konkurenčne in smiselne z vidika pospeševanja inovativnosti, izbojlšanja prenosa znanja med institucijami znanja in podjetji ter nastajanja novih dinamičnih in tehnološko usmerjenih podjetij. | 16.800.000 | 2007-2009 |  |  |
| 1.1-3 | Tehnološko razvojni center Otiški Vrh II | Občina Dravograd; RRA Koroška d.o.o. | Davorin Rogina | Zagotovitev podpornega okolja in prostorskih pogojev za inkubiranje inovativnih programov; krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva na področjih kovinske obdelave in predelave, integralne izrabe lesne biomase, avtomobilske industrije ter sodobnih tehnologij in designa; podpora pri razvoju novih dejavnosti in programov v obstoječih podjetjih; razvoj infrastrukture za povezovanje mreže razvojnih lokacij v Koroški regiji | Predštudije, izdelava IPD; nakup opreme; pridobivanje subjektov za inkubiranje; navezava na RR inštitucije in sodelovanje na javnih razpisih; razvoj programov | Podjetja, samostojni podjetniki in posamezniki iz vseh dejavnosti, ki bodo izpolnjevali pogoje za vstop v sistem tehnološkega parka | Koroška regija je v svojem Regionalnem razvojnem programu kot sredstvo krepitve lastne razvojne moči vključila tudi formiranje tehnološkega središča kot okolja, kjer se bodo združile predvsem razvojne in izobraževalne vsebine. Regija zaradi geografske oddaljenosti od centrov vidi priložnost za doseganje regionalne kohezije tudi s sistematičnim združevanjem razvojnih in izobraževalnih subjektov. | 1.875.952 | 2007-2009 | Velikost površin; RR skupine odličnosti; število programov v tehnološkem parku; raziskovalni intranet | 1000 m2; 3; 9; 1 |
| UK 1.2 | Tehnološko razvojni projekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Izdelava delov za naftno industrijo | REMF d.o.o. in Sistemska tehnika d.o.o. |  | Nova visoko strokovna delovna mesta, inovativna podjetja in programi,razvoj tehnoloških mrež, razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, višja dodana vrednost, prenos znanj, spodbujanje raziskovalne in tehnološke infrastrukture | Tržne raziskave, razvoj tehnologij, osvajanje izdelave izdelkov, prenos RR dosežkov v redno proizvodnjo, posodobitev strojne opreme | Storitvena dejavnost, kovinsko predelovalna dejavnost, raziskovalna dejavnost, izobraževalne inštitucije | V okviru projekta bo podjetjem omogočen sodoben proizvodni koncept na področju strukture delovnih sistemov in povezovanja, povezovanje v mreže, sodobne oblike organizacije za doseganje visoke agilnosti, odzivnosti in fleksibilnosti, management rizika ter kompleksnosti in omogočen razvoj regionalnih mrež dobaviteljev in dobaviteljskih verig na osnovi koncepta ADMS. | 1.900.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-2 | Osvajanje delov in sklopov za metalurško opremo | REMF d.o.o. in Sistemska tehnika d.o.o. |  | Dosedanje sodelovanje z izdelovalci opreme in naprav za metalurške obrate nadgraditi s poglobljenim sodelovanjem pri načrtovanju in konstruiranju naprav. | Tržne raziskave, razvoj tehnologij, osvajanje izdelave izdelkov, prenos RR dosežkov v redno proizvodnjo, posodobitev strojne opreme | Storitvena dejavnost, kovinsko predelovalna dejavnost, raziskovalna dejavnost, izobraževalne inštitucije | Na tehnološko razvojnem področju osvajanje delov in sklopov za metalurško opremo bo dan poudarek na raziskavah trga, optimizaciji koriščenja proizvodnih kapacitet v regiji in večanje podjetniškega povezovanja s sodelovanjem med podjetji in razvojnimi potenciali v regiji. | 2.300.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-3 | Osvajanje delov in sklopov za vojaško industrijo | REMF d.o.o. in Sistemska tehnika d.o.o. |  | Nova visoko strokovna delovna mesta, inovativna podjetja in programi,razvoj tehnoloških mrež, razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, višja dodana vrednost, prenos znanj, spodbujanje raziskovalne in tehnološke infrastrukture | Tržne raziskave, razvoj tehnologij, osvajanje izdelave izdelkov, prenos RR dosežkov v redno proizvodnjo, posodobitev strojne opreme | Storitvena dejavnost, kovinsko predelovalna dejavnost, raziskovalna dejavnost, izobraževalne inštitucije | V tehnološko razvojnem področju za vojaško industrijo bomo podpirali predvsem razvojne aktivnosti za razvoj in osvajanje novih izdelkov in storitev in aktivnosti za pripravo investicij v novo opremo, izobraževanje in usposabljanje kadrov, dopolnjevali opremo za razvojne oddelke in merilno opremo za merilne oddelke. | 4.300.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-4 | Osvajanje zahtevnih delov in sklopov iz specialnih jekel za posebne namene | NOŽI Ravne d.o.o. |  | Razvoj zahtevnih nožev, delov za energetiko, turbine, letalsko industrijo in strojegradnjo. | Tržne raziskave, razvoj tehnologij, osvajanje izdelave izdelkov, prenos RR dosežkov v redno proizvodnjo, posodobitev strojne opreme | Proizvodnja kovinskih in nekovinskih materialov, konstrukcijski biroji in tehnološki oddelki, kovinsko predelovalna podjetja, razvojne inštitucije, izobraževalne organizacije, storitvena dejavnost | V projektu bomo iskali možnosti osvojitve izdelave specialnih nožev in visoko zahtevnih delov za specialne namene uporabe. | 3.100.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-5 | Posodobitev postopkov toplotne obdelave | NOŽI Ravne d.o.o., Sistemska tehnika d.o.o. |  | Nova visoko strokovna delovna mesta, inovativna podjetja in programi, razvoj tehnoloških mrež, razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, višja dodana vrednost, prenos znanj, spodbujanje raziskovalne in tehnološke infrastrukture | Tržne raziskave, razvoj tehnologij, osvajanje izdelave izdelkov, prenos RR dosežkov v redno proizvodnjo, posodobitev strojne opreme | Proizvodnja kovinskih in nekovinskih materialov, konstrukcijski biroji in tehnološki oddelki, kovinsko predelovalna podjetja, razvojne inštitucije, izobraževalne organizacije, storitvena dejavnost | Analiza v okolju kaže potrebo bo obnovi tehnološko razvojnega področja za toplotno obdelavo predvsem v razvojno smer obdelovanja izdelkov večjih tež in zahtevnosti ter različnih vrst toplotnih obdelav. | 3.100.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-6 | Koroški center za površinsko obdelavo kovin | NIEROS d.o.o. |  | Nova visoko strokovna delovna mesta, inovativna podjetja in programi, razvoj tehnoloških mrež, razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, višja dodana vrednost, prenos znanj, spodbujanje raziskovalne in tehnološke infrastrukture | Tržna raziskava, razvojni programi za različne površinske obdelave za tipične izdelke, izvedba razvojnih programov za postopke v centru, izgradnja centra | Poslovni subjekti, konstrukcijski biroji in tehnološki oddelki, kovinsko predelovalna podjetja, razvojne inštitucije, izobraževalne organizacije, storitvena dejavnost | V okviru tehnološko razvojnega področja za regijski center za površinsko obdelavo kovin bomo obdelali tehnološke postopke peskanje, ki v velikih primerih lahko zamenjuje veliko dražje brušenje. | 4.300.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-9 | Razširitev in modernizacija lesne žage | Lesna žaga d.o.o. |  | Modernizacija in povečanje kapacitet in proizvodnja proizvodov z večjo dodano vrednostjo, integralna predelava lesa in izkoriščanje sinergijskih učinkov med Lesno Žago d.o.o. in Lesno TIP d.d., proizvajati okolju prijazne izdelke, postaviti osnovo za razvoj finalne lesne industrije, ustvariti nove zaposlitvene možnosti, povečati dodano vrednost | Študija notranje logistike, študija modernizacije tehnološke priprave surovine, priprava projektne dokumentacijae, izbira tehnološke opreme, uvajanje v proizvodnjo, promocija novih izdelkov | Lesno gozdarska podjetja, lesnopredelovalna podjetja, gradbena podjetja, raziskovalna dejavnost, izobraževalne ustanove | Pri modernizaciji žagarskih obratov na lokaciji Otiški Vrh gre za postavitev moderne linije tračne žage, ki bo omogočala razširitev spektra proizvodov. Integracija predstavlja specializacijo posameznih obratov za proizvodnjo izdelkov, ki zagotavljajo najboljšo izkoriščenost posameznih obratov in dopolnitev programa razreza lesa s tipskimi proizvodi ali elementi, ki bi omogočali samogradnjo – t.i. »Kit Sistemi«. Finalizacija proizvodov zagotavlja nova delovna mesta in bistveno višjo dodano vrednost | 1.239.451 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-10 | Razvoj pohištvene industrije | Lesna TIP d.d. |  | Nova visoko strokovna delovna mesta, inovativna podjetja in programi, razvoj tehnoloških mrež, razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, višja dodana vrednost, prenos znanj, spodbujanje raziskovalne in tehnološke infrastrukture | Tržne raziskave, razvoj tehnologij, posodobitev strojne opreme | Lesno gozdarska podjetja, lesnopredelovalna podjetja, raziskovalna dejavnost, izobraževalne ustanove | Projekt zagotavlja nova delovna mesta in visoko dodano vrednost in bo pozitivno vplival na dvig konkurenčnosti lesno predelovalne dejavnosti v Sloveniji. | 8.922.138 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-11 | Optimizacija in integracija žagarskih kapacitet s pripravo lesa | Lesna Žaga d.o.o., GG Slovenj Gradec |  | Ustvarjanje novih delovnih mest v regiji, omogočiti nastajanje novih programov, spodbujanje povezovanja podjetij in vključevanje v tehnološke mreže, podpora razvoja izdelkom višje dodane vrednosti | Tržne raziskave, posodobitev strojne opreme | Proizvodnja kovinskih in nekovinskih materialov, konstrukcijski biroji in tehnološki oddelki, kovinsko predelovalna podjetja, razvojne inštitucije, izobraževalne organizacije, storitvena dejavnost | Sodobna žagarska industrija je prvi pogoj za dodano vrednost za lesno surovino pridobljeno iz koroških gozdov, za razvoj lesne industrije ter odpiranje novih delovnih mest. | 7.719.713 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-12 | Pohorska eko-etno hiša | MO Slovenj Gradec, RRA Koroška |  | Priprava in razvoj projektne dokumentacije (s predhodnimi raziskavami) za gradnjo tipskih turistično nastanitvenih objektov prijaznih okolju; izvedba pilotskega projekta postavitve vzorčne hiše | Razvoj in oblikovanje Koroške hiše, izdelava projektne dokumentacije, vzorčni objekt in promocija, investicijska dokumentacija | Potencialni investitorji razvoja dopolnilnih dejavnosti na podeželju | V regiji je ugotovljena potreba po novih nastanitvenih kapacitetah. S projektom želimo poenotiti aktivnosti pri pripravi primerne projektne dokumentacije za investitorje novih kapacitet in pripraviti tipske projekte, v poznejši fazi pridobljeno dokumentacijo za razvoj in zagon serijske proizvodnje tipske "pohorske hiše". | 427.034 | 2007-2009 | Projektna dokumentacija za tipske objekte; postavitev vzorčnega objekta | 3; 1 |
| 1.2-13 | Razvoj merilne tehnike, merilnih naprav in kompozitov | ARKO d.o.o. |  | Nova visoko strokovna delovna mesta, inovativna podjetja in programi, razvoj tehnoloških mrež, razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, višja dodana vrednost, prenos znanj, spodbujanje raziskovalne in tehnološke infrastrukture | Načrt vzpostavitve mednarodne trženjske mreže, razvoj različnih tipov namenskih libel, osvajanje izdelave izdelkov iz kompozitov, načrt povečanja prodaje namenskih libel, izgradnja hale za proizvodnjo izdelkov iz kompozitov | Storitvena, kovinsko predelovalna, gradbena in komunalna dejavnost | Ustvarili se bodo pogoji za poslovanje najbolj inovativnih podjetij, vzpostavile sinergije med posameznimi podjetji kar bo omogočilo razvojno stimulativnejše pogoje poslovanja v nastajajočem inovativnem okolju v regiji. | 65.000.002 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-14 | Digitalni ekosistem | TRC Koroška d.o.o. |  | Nova visoko strokovna delovna mesta, inovativna podjetja in programi, razvoj tehnoloških mrež, razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, višja dodana vrednost, prenos znanj, spodbujanje raziskovalne in tehnološke infrastrukture | Izvedba ustrezne tržne raziskave, priprava študije izvedljivosti za geografsko pozicioniranje digitalnega ekosistema, izvedba razvojnih aplikacij, priprava aplikacij, podpora poslovnemu okolju, razširitev infrastrukturne funkcije digitalnega ekosistema | Lokalne skupnosti; izobraževalne organizacije, storitvena dejavnost, poslovni subjekti državna uprava | Aktivnosti vzpostavitve digitalnega poslovnega ekosistema pomeni vzpostavitev razvojno naravnanega inovativnega okolja, ki zagotavlja predvsem majhnim in srednjim podjetjem (MSP) koristno rabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) preko aplikacij in storitev namenjenih povečevanju njihove storilnosti, učinkovitosti in možnosti razvoja. | 4.800.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-15 | Razvoj opreme za farmacijsko industrijo | Nieros d.o.o. |  | Ustvariti pogoje za za uvajanje novih storitev in izdelkov, uvedba izdelkov visoke tehnologije, omogočiti zaposlovaje kreativnega kadra | Izvedba ustrezne tržne raziskave, priprava študije izvedljivosti za različne produkte, izvedba razvojnih programov, razširitev proizvodnih kapacitet | Farmacevtska dejavnost, kovinsko obdelovalna dejavnost, razvojne inštitucije, izobraževalne organizacije, storitvena dejavnost | Projekt predstavlja enega ključnih razvojnih projektov regije in vključuje tradicijo regije in sodobne trende. Projekt povezuje obdelavo in izdelavo sklopov in naprav iz kakovostnega jekla, ki je namenjeno za najzahtevnejšega porabnika – farmacijska industrija, ki ima za svoje naprave najvišje standarde. | 4.500.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-16 | Povezovanje konstrukcijskih birojev | Nieros d.o.o. |  | Nova visoko strokovna delovna mesta, inovativna podjetja in programi, razvoj tehnoloških mrež, razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, višja dodana vrednost, prenos znanj, spodbujanje raziskovalne in tehnološke infrastrukture | Izvedba raziskave možnosti v regiji, priprava študije izvedljivosti za različne produkte, izvedba razvojnih programov, posodobitev orodij za konstruiranje in risanje | Konstrukcijski biroji in tehnološki oddelki, kovinsko obdelovalna dejavnost, razvojne inštitucije, izobraževalne organizacije, storitvena dejavnost | Z aktivnostmi Formiranje konstrukcijskega biroja na nivoju regije se želi okoli razvojnih izzivov, ki jih predstavlja razvoj izdelkov iz nerjavnega jekla za prehrambeno, farmacijsko in živilsko industrijo, združiti vse projektantske in razvojne potenciale regije in te tokove vtkati v poslovni informacijski sistem podjetij. | 800.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-17 | Izgradnja informacijskega sistema za ugotavljanje bonitet subjektov v JV Evropi | TRC Koroška d.o.o. | Davorin Rogina | V prostoru bomo ustvarili pogoje za uvajanje novih storitev; pri koncipiranju storitev bomo iskali možnosti uvedbe izdelkov visoke tehnologije; iskali bomo sinergije v nastajajočem inovativnem okolju v regiji; v največji možni meri bomo podpirali pripravljalne faze nastajanja novih razvojnih projektov in programov; omogočili bomo zaposlovanje kreativnega kadra. | Izdelava modela obdelave podatkov; vnos podatkov v baze podatkov; področja pridobivanja podatkov, banke podatkov, seminarji, konference, simpoziji, strokovna literatura in revije, strokovna srečanja, osebni kontakti; izgradnja računalniške podpore in povezav; testiranje modela za potrebe regijskega gospodarstva; trženje in promocija središča. | Poslovni subjekti, razvojne inštitucije, izobraževalne organizacije, storitvena dejavnost | Aktivnosti so vezane na velike možnosti v regiji v povezavi s vzpostavitvijo logističnega centra in vzpostavljeno letalsko infrastrukturo. Letališče z objektom predstavlja optimalne nastanitvene kapacitete za izvajanje seminarjev in zaključenih sestankov, omogočen je enostaven dostop velikega števila strokovnjakov iz različnih dejavnosti in strok, ki poznajo vedenje in možnosti v JV Evropi ter strokovnjakov iz področja izdelave aplikativnih programov in informacijskih tehnologij. | 800.000 | 2007-2009 | * ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-19 | Avtomatizacija in informatizacija tehnoloških procesov | TRC Koroška d.o.o. |  | Nova visoko strokovna delovna mesta, inovativna podjetja in programi, razvoj tehnoloških mrež, razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, višja dodana vrednost, prenos znanj, spodbujanje raziskovalne in tehnološke infrastrukture | Tržna raziskava, priprava študije izvedljivosti za različna področja in dejavnosti, izgradnja robotiziranih delovnih mest, izgradnja avtomatiziranih linij | Poslovni subjekti, razvojne inštitucije, izobraževalne organizacije, storitvena dejavnost | Z realizacijo aktivnosti želimo pospešiti zadovoljevanje potreb kupcev z zagotavljanjem specifičnih sekvenčnih parametrov dobave in logistike industrijskih pol proizvodov in rezervnih delov. | 3.000.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-20 | Ekološki projekti (skupina projektov) | DINKO, ISOMAT in BIT |  | Nova visoko strokovna delovna mesta, inovativna podjetja in programi, razvoj tehnoloških mrež, razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, višja dodana vrednost, prenos znanj, spodbujanje raziskovalne in tehnološke infrastrukture | Tržna raziskava, priprava študije izvedljivosti za različna področja in dejavnosti, izgradnja eko zbirališč, izgradnja eko proizvodenj | Poslovni subjekti, razvojne inštitucije, izobraževalne organizacije, storitvena dejavnost | Projekt ima močno ekološko komponento. | 5.615.000 | 2007-2009 | * ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-21 | Inovacijsko – dizajnerski center za produkte temelječe na naravni in kulturni dediščini | RRA Koroška d.o.o. |  | Razviti inovacijsko dizajnerski in izobraževalni center, ki bo s povezovanjem različnih znanj omogočil v širši regiji razvoj in trženje inovativnih produktov. | Priprava projektne dokumentacije, vzpostavitev in zagon centra | Podjetja, obrtniki in samostojni izdelovalci, kakor tudi drigi potencialni proizvajalci v širši regiji | Dizajnerski center bo predstavljal regijsko razvojno infrastrukturo, ki bo s povezovanjem znanja iz raziskovalnih in znanstvenih inštitutov ter visokih šol s potrebami razvoja gospodarskih dejavnosti omogočil inoviranje novih produktov in tehnologij ter povečuje konkurenčnost in mednarodno prepoznavnost našega okolja. | 2.300.000 | 2007-2009 | Število razvitih programov; število vključenih izdelovalcev; število novih blagovnih znamk | 4; 15; 2 |
| 1.2-22 | Vzpostavitev sodobnega servisnega centra za mala letala in za šolanje na lokaciji letališča Slovenj Gradec | Prevent Global d.d. |  | Zagotovitev večfunkcionalne letališke infrastrukture, servisiranje letal in šolanje na letališču | RR delo, investicije, testiranje in uvedba | Kupci podjetja | Projekt bo omogočil vzpostavitev servisnega centra za mala letala ter šolanje pilotov športnih letal. | 5.000.000 | 2007-2009 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-23 | Razvoj in vzpostavitev mrežnega informacijsko podprtega naročanja industrijskih prolproizvodov in delov po posebnih naročilih kupcev v tujini | Prevent Global d.d. |  | Informatizacija poslovanja na višji stopnji, zadovoljevanje posebnih potreb kupcev | RR delo, investicije , testiranje in uvedba | Kupci podjetja | Projekt bo omogočil vzpostavitev naprednega mrežnega informacijsko podprtega naročanja. | 5.000.000 | 2007-2009 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-24 | Koncept, razvoj in proizvodnja laserskih identifikacijskih kartic ter programske opreme | Prevent Global d.d. |  | Nastop na tujih trgih s specifičnim razvojnim produktom, proizvodnja specifične programske opreme | RR delo, investicije, testiranje in uvedba | Javne institucije v različnih državah, ki izdajajo osebne dokumente | Projekt bo rezultiral proizvodnjo osebnih identifikacijskih kartic za Slovenijo in tujino. | 142.500.000 | 2007-2009 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-25 | Razvoj SCADA sistema za centralno upravljanje in nadzor industrijskih procesov | I.M.Inženiring d.o.o. |  | Razvoj informacijsko podprtih področij trajnih, periodičnih in občasnih metod nadzorovanja poslovnih funkcij in procesov | Raziskave in razvoj, testiranja | Gospodarske družbe iz različnih panog | Projekt bo rezultiral nove metode nadzorovanja poslovnih funkcij in procesov. | 600.000 | 2007-2009 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-26 | Razvoj informacijskega sistema za učinkovit energetski management podjetij na interesnih gospodarskih območjih | I.M.Inženiring d.o.o. |  | Razvoj sistema za učinkovito energetsko obvladovanje sistemov | Raziskave in razvoj, testiranja | Energetsko zahtevni poslovni sistemi | V okviru projekta bo razvit nov sistem za učinkovito energetsko obladovanje sistema. | 1.000.000 | 2007-2010 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-27 | Razvojne rešitve sistema upravljanja industrijskih tehnoloških procesov v sodobnem prijaznem informacijskem okolju | I.M.Inženiring d.o.o. |  | Razvoj informacijskih krmilnih orodij za management in izvajalce | Raziskave in razvoj, uvajanja | Gospodarske družbe panog predelovalne industrije | V okviru projekta bo razvito novo informacijsko krmilno orodje. | 1.400.000 | 2007-2013 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-28 | Razvoj nove skupine specialnih delov sedežev na osnovi novih materialov, orodij in tehnologij za potrebe vodilnih proizvajalcev vozil v Evropi in širše | Prevent Global d.d. |  | Nastop na tujih trgih z novim produktom, doseganje globalne konkurenčnosti | RR aktivnosti, razvoj, investicije |  | V okviru projekta bo razvit nov produkt za avtomobilsko industrijo. | 15.300.000 | 2007-2012 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-29 | Razvoj nove družine prevlek za vodilne proizvajalce vozil in drugih transportnih sredstev | Prevent Global d.d. |  | Nastop na tujih trgih z novim produktom, proizvodnja zahtevnejših proizvodov | RR aktivnosti, raziskave, razvoj, investicije | Avtomobilska industrija | V okviru projekta bo razvit nov produkt za avtomobilsko industrijo. | 12.500.000 | 2007-2020 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-30 | Razvoj novih PU izdelkov za vozila OPEL-EPS 2 | GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA d.o.o. |  | Razvoj novih produktov za ciljne proizvajalce v avtomobilski industriji, ohranitev delovnih mest, novi produkti, investicije, zmanjšanje odpada. | Tehnološka posodobitev, pripravljalne aktivnosti, RR delo | Avtomobilska industrija | Projekt omogoča razvoj tehnološko zahtevnejših produktov z višjo dodano vrednostjo. |  | 2007-2008 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-31 | Razvoj in vzpostavitev sistema računalniškega modeliranja in konstruiranja v tehnološki pripravi proizvodnje izdelkov v avtomobilski industriji | GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA d.o.o. |  | CAD modeliranje in konstruiranje ter priprava krojnih slik za doseganje boljših izkoristkov materiala | Tehnološka posodobitev, usposabljanje, RR delo | Avtomobilska industrija | Izboljšanje ekologije – zmanjšanje tekstilnega odpada | 52.000 | 2008 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-32 | Reinženiring PU nalivalne linije za izdelke BMW vozil | GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA d.o.o. |  | Reinženiring vitalne proizvodne linije | Tehnološka posodobitev, RR delo | Avtomobilska industrija | Doseganje zahtevnejših parametrov kakovosti | 74.000 | 2007 | *ni podatka | * ni podatka |
| 1.2-33 | Tehnološko razvojni projekti za kovinsko obdelovalno industrijo | RRA Koroška d.o.o., TRC Koroška | Karmen Sonjak, Davorin Rogina | Vzpostavitev ustreznih poslovnih in tehnološko-razvojnih povezav med nosilci kovinsko-obdelovalne industrije v regiji in izven s ciljem razvoja produktov z višjo dodano vrednostjo | Izdelava ustreznih študij, modelov in raziskav povezanih z vzpostavitvijo okvirov sodelovanja in novih organizacijskih oblik, ki so podlaga za izvedbo že zastavljenih projektov in načrtovanih investicij | Podjetja, individualni nosilci s področja kovinsko-predelovalne industrije, raziskovalne ustanove | Kovinska industrija v regiji je tehnološko nepovezana, zato je potrebno vzpostaviti ustrezno povezovanje med inovativnimi podjetji s področja kovinko-predelovalne industrije in doseči, da se s pomočjo sinergij med posameznimi podjetji preide v izdelavo sklopov in elementov, ki imajo karakteristiko izdelkov visokih tehnologij. | 1.160.000 | 2007-2008 | Št. raziskav, analiz, študij; št. novih razvojnih programov; | 2; 6 |
| 1.2-34 | Tehnološko razvojni projekti za integralno izrabo lesne biomase | RRA Koroška d.o.o., TRC Koroška | Karmen Sonjak, Davorin Rogina | Vzpostavitev ustreznih poslovnih in tehnološko-razvojnih povezav med nosilci lesno-predelovalne industrije v regiji in izven s ciljem razvoja produktov z višjo dodano vrednostjo | Izdelava ustreznih študij, modelov in raziskav povezanih z vzpostavitvijo okvirov sodelovanja in novih organizacijskih oblik, ki so podlaga za izvedbo že zastavljenih projektov in načrtovanih investicij | Podjetja, individualni nosilci s področja lesno-predelovalne industrije, raziskovalne ustanove | Lesna industrija v regiji je preveč razdrobljena in nepovezana. Njeni produkti ne predstavljajo velike dodane vrednosti, za povečanje konkurenčnosti, števila zaposlenih bo potrebno razviti nove proizvode z višjo dodano vrednostjo in vloženega znanja, za kar so potrebne večje investicje, ki jih je mogoče izvesti samo ob primerni organiziranosti in povezanosti nosilcev. Predlagane skupne aktivnosti bodo pripomogle k smoternemu načrtovanju in izvedbi načrtovanih investicij. | 810.000 | 2007-2009 | Št. raziskav, analiz, študij; št. razvojnih novih programov; | 6; 12 |
| 1.2-35 | Tehnološko razvojni projekti za avtomobilsko industrijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-36 | Tehnološko razvojni projekti za sodobne tehnologije in design | RRA Koroška d.o.o., TRC Koroška | Karmen Sonjak, Davorin Rogina | Vzpostavitev ustreznih poslovnih in tehnološko-razvojnih povezav med nosilci sodobnih tehnologij in designa v regiji in izven s ciljem razvoja produktov z višjo dodano vrednostjo | Izdelava ustreznih študij, modelov in raziskav povezanih z vzpostavitvijo okvirov sodelovanja in novih organizacijskih oblik, ki so podlaga za izvedbo že zastavljenih projektov in načrtovanih investicij | Podjetja, individualni nosilci s področja sodobnih tehnologij in designa, raziskovalne ustanove | Bistvo aktivnosti je ustvarjanje okolja za nastjanje novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo, prenos znanja med podjetji in visokošolskimi ustanovami ter formiranje osnovne ratiskovalne in tehnološke infrastrukture za manjša podjetja v regiji, ki imajo v načrtu razvoj sodbnih tehnologij. | 1.160.000 | 2007-2009 | Št. raziskav, analiz, študij; št. razvojnih novih programov s področja merilne tehnike in kompozitov; | 4; 17 |
| 1.2-37 | Razvoj proizvodnih linij in orodij za novo generacijo produktov za notranji interier vozil po hibridni tehnologiji | Orodjarna in inženiring Alba d.o.o. |  | Razvoj novih produktov na osnovi novih energetskih, ekoloških in materialnih standardov | Investicije; razvoj, prototip; pridobivanje znanja | Avtomobilska industrija | Razvite bodo nove rešitve na področju kemije, strojništva in tekstilne tehnologije. | 1.978.740 | 2007-2009 | *ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-38 | Razvojne rešitve na področju substitutov za orodja in izdelke v avtomobilski branži | Orodjarna in inženiring Alba d.o.o. |  | Razvoj novih geometrij in materialov | Investicije; razvoj, prototip; pridobivanje znanja | Avtomobilska industrija | Razvoj novih rešitev orodij za proizvajalce – dobavitelje v avtomobilski industriji | 250.000 | *2008-2009 | *ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-39 | Razvoj tehnologij in izdelkov notranjega interierja vozil in trajnostnega razvoja | Orodjarna in inženiring Alba d.o.o. |  | Posodobitev proizvodnje; raziskave in razvoj; sodelovanje z RR institucijami in prenos znanj v prakso | Študije in raziskave; investicije, razvoj | Avtomobilska industrija | Razvoj novih rešitev orodij za proizvajalce – dobavitelje v avtomobilski industriji | 1.850.000 | 2008 | *ni podatka | *ni podatka |
| 1.2-40 | Vzpostavitev mrežnega podjetniškega inkubatorja | Občine Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in MO Slovenj Gradec |  | Oblikovanje razvojna hiša »Stroj« Radlje ob Dravi, razvojne hiše »Prevent« Slovenj Gradec, razvojne hiše – Ravne na Koroškem in pisarniškega inkubatorja na Ravnah na Koroškem | Predštudije, izdelava IP dokumentacije, pridobivanje subjektov za inkubiranje, obnova lokacij, navezava na RR inštitucije in sodelovanje na javnih razpisih | Podjetja, samostojni podjetniki in posamezniki iz vseh dejavnosti, ki bodo izpolnjevali pogoje za vstop v sistem inkubiranja | Izboljšanje konkurenčnosti podjetij v regiji z izgradnjo ustrezne podjetniško-podporne infrastrukture; spodbujanje nastanka novih inovativnih podjetij in podjetnikov; spodbujanje podjetniške kulture; razvoj človeških virov; omogočili bomo zaposlovanje kreativnega kadra. | 1.102.002 | 2007-2009 | Velikost inkubiranih površin; št. inkubiranih podjetij | 1000; 17 |

## PROGRAM (PR 2) SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRENOS ZNANJ

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 10: Cilji in kazalniki PR 2.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 2. 1 Podporni instrumenti za MSP | - ustvariti stimulativno podporno okolje za razvoj podjetništva - povečanje konkurenčnosti dvig, učinkovitosti poslovanja podjetij - razvoj perspektivnih dejavnosti izven tradicionalnih industrij - izboljšanje dostopa do kapitala, znanja in informacij, znižanja stroškov svetovanja in pomoči | - Število svetovancev_ciljna skupina_delujoča podjetja (350) - Število svetovancev_ciljna skupina_potencialni podjetniki (140) - Število realiziranih samozaposlitev (170) - Število uvodnih svetovalnih intervjujev (1030) - Število opravljenih postopkov (vpis, izbris, sprememba) (1300) |  |

### Predstavitev projektnih predlogov

## PROGRAM (PR 3) GOSPODARSKO-POSLOVNA OBMOČJA

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 11: Cilji in kazalniki PR 3.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 3. 1 Regijske poslovne cone | - zagotoviti prostorske pogoje za izgradnjo načrtovanih tehnološko razvojnih objektov in novih podjetij pod konkurenčnimi pogoji | - Število ha opremljenih komunalnih zemljišč - Število aktivnosti 1. faze (11) - Število aktivnosti 2. faze (38) | - Število ha opremljenih komunalnih zemljišč (5) |
| UK 3. 2 Poslovne cone občin | - sofinanciranje komunalne opreme za zemljišča, ki bodo izključno namenjena gospodarskim dejavnostim (nova delovna mesta) - ponudba tako opremljenih zemljišč po sprejemljivi ceni | - Število con z opremljenim komunalnim zemljiščem (3) | - Število con z opremljenim komunalnim zemljiščem (3) |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 12: Predstavitev projektnih predlogov PR 3.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 3.1 | Regijske poslovne cone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1-1 | Komunalna oprema poslovne cone na Ravnah – III.faza | Občina Ravne na Koroškem | Vesna Kozlar | Zagotoviti potrebno komunalno opremljena zemljišča za načrtovane investicije na področju gospodarsko razvojnih aktivnosti v občini pod ugodnimi pogoji za investitorje. | Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, nakup zemljišč, komunalna oprema PC-faza III (izvedba), uporabno dovoljenje, parcelacije, … | Gospodarske družbe in podjetniki v občini in izven | Pomanjkanje ustreznih komunalno opremljenih zemljišč za razvoj gospodarskih aktivnosti | 2.050.000 | 2007-2009 | Kom. opremljene gradbene parcele v ha; št. novih delovnih mest | 7,1; 230 |
| 3.1-2 | Izgradnja poslovne infrastrukture v IC Šentjanž | Občina Dravograd | Dominika Knez | Zagotoviti potrebna komunalno opremljena zemljišča za načrtovane investicije na področju gospodarsko razvojnih aktivnosti v občini pod ugodnimi pogoji za investitorje. | Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, izvedbena dela, zaključek izvedbe in zaključna dela | Gospodarske družbe in podjetniki v občini | Izvedba projekta pomeni vzpostavitev možnosti za gospodarski razvoj in s tem nova delovna mesta v občini, zmanjšanje brezposelnosti, kar zagotavlja ohranitev visokega standarda in nadaljnji razvoj tako gospodarske kot tudi ostalih dejavnosti v občini. | 1.230.367 | 2007-2009 | Število ha opremljenih komunalnih zemljišč; št. novih delovnih mest | 7; 70 |
| 3.1-3 | Poslovna cona Radlje ob Dravi | Občina Radlje ob Dravi | Judita Gačnik | Zagotoviti prostorske pogoje za izgradnjo načrtovanih tehnološko razvojnih objektov in novih podjetij pod konkurenčnimi pogoji | Pripravljalna in izvedbena dela | Poslovni subjekti | Pomanjkanje ustreznih komunalno opremljenih zemljišč za razvoj gospodarskih aktivnosti | 622.204 | 2007-2008 | Število ha opremljenih komunalnih zemljišč | 5 |
| 3.1-4 | Poslovna cona Ozare | MO Slovenj Gradec | Lidija Požgan | Pravočasno v okviru dane lokacije zagotoviti prostorske pogoje za izgradnjo načrtovanih tehnološko razvojnih objektov in novih podjetij pod konkurenčnimi pogoji | Pripravljalna in izvedbena dela | Poslovni subjekti | Pomanjkanje ustreznih komunalno opremljenih zemljišč za razvoj gospodarskih aktivnosti | 2.050.000 | 2007-2008 | Bruto površina opremljenih komunalnih zemljišč v ha | 9 |
| UK 3.2 | Poslovne cone občin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2-1 | Ureditev poslovno-obrtnih con: Lahovnikovo in Onkraj Meže | Občina Prevalje | Stanko Kumprej | Komunalno opremljen prostor za potencialne investitorje, ki bo omogočil povečanje gospodarske aktivnosti in s tem novo zaposlene v občini Mežica in v občini Prevalje. | Pripravljalna dela (priprava prostorskih dokumentov, javni razpis, urejanje lastništva - odkup zemljišča, komunalna ureditev (faza I. in II.) | Mala in srednje velika podjetja |  | 1.173.834 | 2008-2009 | Površina komunalno opremljenih zemljišč v ha; št. novih podjetij | 4,13; 15 |
| 3.2-2 | Obrtno individualna cona OC2 | Občina Mislinja | Viktor Robnik | Ustvariti konkurenčne pogoje za razvoj podjetništva, povečati zaposlovanje v občini, izboljšati ponudbo storitvenih dejavnosti | Nakup zemljišča in pripravljalna dela | Podjetniki in obrtniki ter drugi investitorji | Razlogi za realizacijo projekta so: pomanjkanje delovnih mest v občini, slaba ponudba storitvenih dejavnosti, ustvariti osnovne pogoje za razvoj podjetništva, povečanje gospodarske rasti ter zaposlovanja v občini. | 162.500 | 2009 | * ni podatka | * ni podatka |

## PROGRAM (PR 4) INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKTI

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 13: Cilji in kazalniki PR 4.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 4. 1 Oblikovanje integralnih turističnih produktov in management | - projektno povezati nosilce razvoja in lokalne skupnosti v interesne skupine - oblikovanje celovitih turističnih produktov na posameznih območjih, povezovanje v celovite produkte regije - mrežno delovanje in vzpostavitev modela financiranja LTP, vzpostavitev lastnih blagovnih znamk | - Število ustanovljenih projektnih partnerstev (2) - Število novo oblikovanih skupnih turističnih produktov (9) - Vzpostavitev skupne mrežne povezave LTP (1) | - Število ustanovljenih projektnih partnerstev (2) - Število novo oblikovanih skupnih turističnih produktov (9, delno) - Vzpostavitev skupne mrežne povezave LTP (1) |
| UK 4. 2 Usposabljanje nosilcev razvoja | - učinkovit model dopolnilnega izobraževanja na področju turizma v regiji | - Število vzpostavitev začasnih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja določenih skupin (v sodelovanju ŠCSG in drugimi) (3) |  |
| UK 4. 3 Poenotenje turističnih označb in infrastrukture | - poenotiti, postaviti enotno turistično signalizacijo in izboljšati obstoječo | - Število skupnih podlag za označevanje naravne in kulturne dediščine v regiji (1) - Število načrtov za postavitev neprometne turistične signalizacije za posamezna območja v regiji (3) - Število postavljenih signalizacijskih tabel (190) | - Število skupnih podlag za označevanje naravne in kulturne dediščine v regiji (1) - Število načrtov za postavitev neprometne turistične signalizacije za posamezna območja v regiji (3) |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 14: Predstavitev projektnih predlogov PR 4.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 4.1 | Oblikovanje integralnih turističnih produktov in management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1-1 | Sklop projektov za oblikovanje integralnih turističnih produktov | RRA Koroška, občine | Karmen Sonjak | Oblikovanje integralnih turistični produktov; povezovanje nosilecv razvoja; mrežno delovanje LTP | Organizacijsko povezati LTP; enotni informacijski sistem; oblikovati skupne regijske turistične produkte; vzpostaviti lokalna partnerstva med nosilci | Subjketi turističnega razvoja, lokalni nosilci, turisti | Oblikovanje integralnih tusričnih produktov je predpogoj za povečanje prepoznavnosti regije navzven kot tudi za povečanje izkorisščenosti potencialov znotraj regije. | 300.000 | 2009 | Št. projektnih partnerstev; št. skupnih produktov; krovna povezava LTP | 2; 9; 1 |

## PROGRAM (PR 5) NALOŽBE IN RAZVOJ TURISTIČNIH POTENCIALOV KOROŠKE

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 15: Cilji in kazalniki PR 5.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 5/1. 1 Naložbe v namestitvene kapacitete in ostalo turistično infrastrukturo | - prenova in dograditev obstoječih nastanitvenih objektov - izgradnja novih nastanitvenih objektov na zahodnem Pohorju različne stopnje zahtevnosti, pridobitev več sto novih posteljnih kapacitet | - Število novih postelj na območju (850) - Število strokovnih podlag in projektna dokumentacija za tipsko izvedbo nastanitvenih objektov (2) - Letno število prenočitev na območju zahodnega Pohorja (25.000) | - Število novih postelj na območju (560) Število strokovnih podlag in projektna dokumentacija za tipsko izvedbo nastanitvenih objektov (2) |
| UK 5/1. 2 Naložbe v rekreacijsko infrastrukturo (smučarski centri, športne površine, tematske poti, pešpoti, kolesarske steze in druge rekreativne objekte za turizem) | - prenoviti žičniško infrastrukturo, razviti smučarski center zahodnega Pohorja primerljivi z drugimi enako velikimi smučarskimi centri - povezati in dograditi lokalno turistično infrastrukturo | - Število km označenih poti za gorsko kolesarjenje (40) - Število urejenih označenih tematskih in pohodnih poti na območju zahodnega Pohorja (2) - Število novih obnovljenih žičniških naprav (6) | - Število novih obnovljenih žičniških naprav (6) |
| UK 5/1. 3 Naložbe v naravne in kulturne znamenitosti, muzeje, večnamenske objekte in središča | - vključiti najpomembnejše objekte naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo in predhodno objekte obnoviti oziroma prenoviti njihove vsebine - gradnja novih objektov za izvajanje sodobnih in inovativnih programov (po principu javno-zasebno partnerstvo). | - Vzpostavitev muzejskih zbirk (4) - Večnamenski kulturni centri (3) - Objekti kulturne dediščine (6) | - Vzpostavitev muzejskih zbirk (2) - Objekti kulturne dediščine (3) |
| UK 5/2. 1 Naložbe v namestitvene kapacitete in ostalo turistično infrastrukturo | - izgradnja novih objektov in pridobitev dodatnih turističnih nastanitvenih kapacitet - prenova obstoječih objektov za dvig kakovosti | - Število novih turističnih ležišč (350) | - Število novih turističnih ležišč (200) |
| UK 5/2. 2 Naložbe v rekreacijsko infrastrukturo (smučarski centri, športne površine, tematske poti, pešpoti, kolesarske steze in druge rekreativne objekte za turizem) | - izgradnja novih objektov in pridobitev dodatnih turističnih nastanitvenih kapacitet - prenova obstoječih objektov za dvig kakovosti | - Število novih oz. obnovljenih žičniških naprav (3) - Število km novo urejenih – označenih poti za gorsko kolesarjenje (50) - Število novih ali prenovljenih turističnih rekreacijskih objektov (tematske poti, adrenalinski parki,…) (3) | - Število novih oz. obnovljenih žičniških naprav (1) |
| UK 5/2. 3 Naložbe v naravne in kulturne znamenitosti, muzeje, večnamenske objekte in središča | - z ohranjanjem dediščine razvijati turistične zanimivosti, ki so tržno naravnane in pripomorejo k dvigu turistične privlačnosti in prepoznavnosti območja | - Število novo ustvarjenih turističnih atrakcij (3) |  |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 16: Predstavitev projektnih predlogov PR 5.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 5/1.1 | Naložbe v namestitveno infrastrukturo in zabavišča (hoteli, penzioni, turistični kompleksi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5_1.1-1 | Apartmajsko naselje Ribniška koča | Rikom d.o.o.; partner ŠC Pohorje d.o.o. | Reka Rataj | Trajnostni razvoj turizma na zahodnem Pohorju, razvoj novih ITP in zaposlitev v turizmu ter spremljajočih dejavnostih v Koroški regiji, zaustavitev negativnega demografskega trenda v občini Ribnica na Pohorju | Izgradnja tipskih apartmajskih hiš | Turisti, poslovne skupine, mladina, ljubitelji narave | Z novo turistično infrastrukturo bodo zagotovljeni pogoji za kakovosten in trajnostni razvoj turizma kot pomembne dejavnosti v občini, z multiplikativnimi učinki na gospodarstvo Koroške regije. | 1.500.000 | 2009 | Število gostov; število nočitev | 450; 2.250 |
| 5_1.1-2 | Hotelsko-apartmajsko naselje Ribnica | Rikom d.o.o.; partner ŠC Pohorje d.o.o. in občina Ribnica na Pohorju | Reka Rataj | Trajnostni razvoj turizma na zahodnem Pohorju,razvoj novih ITP in zaposlitev v turizmu ter spremljajočih dejavnostih v Koroški regiji, zaustavitev negativnega demografskega trenda v občini Ribnica na Pohorju | Pridobitev dovoljenj, izgradnja apartmajskih hiš in izgradnja hotela | Turisti (družine, športne oz. rekreacijske skupine, poslovne skupine, mladina, ljubitelji narave, ipd) | Z novo turistično infrastrukturo bodo zagotovljeni pogoji za kakovosten in trajnostni razvoj turizma kot pomembne dejavnosti v občini, z multiplikativnimi učinki na gospodarstvo Koroške regije. | 7.600.000 | 2007-2009 | Število gostov; število nočitev | 1.800; 27.000 |
| 5_1.1-3 | Apartmaji Partizanka | GTC Kope d.o.o.; partner ŠC Pohorje d.o.o in MO Slovenj Gradec |  | Trajnostni razvoj turizma na zahodnem Pohorju, razvoj novih ITP in zaposlitev v turizmu ter spremljajočih dejavnostih v Koroški regiji, povečanje števila obiskovalcev (izkoristka) obstoječih smučišč in žičniških naprav na Kopah | Izgradnja apartmajskih hiš, modernizacija žičniških zmogljivosti | Turisti (družine, športne oz. rekreacijske skupine, poslovne skupine, mladina, ljubitelji narave, ipd) | Razvoj turizma na zahodnem Pohorju predstavlja priložnost za ohranitev in nadaljnji razvoj športno-rekreativnega turizma, rast dodane vrednosti v turizmu in nove zaposlitve gravitirajočega prebivalstva v Koroški regiji. | 3.600.000 | 2007-2009 | Število gostov; število nočitev | 3.800; 19.200 |
| 5_1.1-4 | Hotelsko-apartmajsko naselje Pungart | GTC Kope d.o.o.; partner ŠC Pohorje d.o.o in MO Slovenj Gradec |  | Trajnostni razvoj turizma na zahodnem Pohorju, razvoj novih ITP in zaposlitev v turizmu ter spremljajočih dejavnostih v Koroški regiji, povečanje števila obiskovalcev (izkoristka) obstoječih smučišč in žičniških naprav na Kopah | Izgradnja hotela in apartmajskih hiš | Turisti (družine, športne oz. rekreacijske skupine, poslovne skupine, mladina, ljubitelji narave, ipd) | Z novo turistično infrastrukturo bodo zagotovljeni pogoji za kakovosten in trajnostni razvoj turizma kot pomembne dejavnosti na zahodnem Pohorju, z multiplikativnimi učinki na gospodarstvo Koroške regije. | 7.800.000 | 2007-2009 | Število gostov; število nočitev | 6.100; 30.300 |
| 5_1.1-5 | Prenova Grmovškovega doma | Vabo d.o.o. | Boštjan Paradiž | Zagotoviti novih 120 kvalitetnih postelj, zagotavljati konkurenčnost v okolju | Idejna zasnova, izgradnja, urejanje okolice | Turisti | Grmovškov dom stoji na eni najkvalitetnejših lokacij na Kopah. Dom ima prepoznavnost daleč na okoli, saj ga še danes radi obiskujejo naključni gostje in stari znanci potepanja po koroškem Pohorju. | 3.500.000 | 2007-2009 | *ni podatka | *ni podatka |
| 5_1.1-6 | Prenova Partizanskega doma | Vabo d.o.o. | Boštjan Paradiž | Zagotoviti novih 100 kvalitetnih postelj, zagotavljati konkurenčnost v okolju | Idejna zasnova, izgradnja, urejanje okolice | Turisti | Partizanski dom leži tik ob sedežnici Kaštivnik in ima uglajen športni renome. Tudi prenova in rekonstrukcija bo v smislu športno-rekreacijskega turizma in bo namenjena za kolektivni zimski turizem, športni turizem in družinski turizem. | 3.000.000 | 2007-2009 | *ni podatka | *ni podatka |
| 5_1.1-7 | Izgradnja apartmajskega naselja in centralnega servisnega objekta na Kopah | Kope turizem d.o.o.; partner Kope-Pungart d.o.o. |  | Zagotoviti novih 600 kvalitetnih postelj, zagotavljati konkurenčnost v okolju | Idejna zasnova, izgradnja, servisnega objekta | Zahtevnejši gostje | Centralno servisni objekt - hotel, ki bo namenjen za servis lastnih gostov do 120 ležišč ter servis apartmajskemu naselju | 16.000.000 | 2007-2009 | *ni podatka | *ni podatka |
| 5_1.1-8 | Izgradnja kopališko-zdraviliškega turizma | MO Slovenj Gradec | Lidija Požgan | Razviti integralni regijski turistični proizvod, zagotoviti profesionalno organiziranje in vodenje turističnega razvoja in trženja, urediti turistično infrastrukturo in ustvariti nove elemente dodatne ponudbe, zagotoviti turizmu mesto »spodbujevalca, promotorja« razvoja regije | Odkup zemljišč, izdelati prostorsko izvedbene akte do take faze, da bo omogočena pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo cestno – komunalne infrastrukture | Občani, domači in tuji gostje, trgovci, gostinci, društva | Projekt bo spodbudil razvoj turizma, podjetništva, prilagodil turistično ponudbo glede na povpraševanje in omogočil skladen regionalen razvoj. | 1.502.600 | 2007-2009 | *ni podatka | *ni podatka |
| UK 5/1.2 | Naložbe v rekreacijsko infrastrukturo (smučarski centri, športne površine, tematske poti, pešpoti, kolesarske steze in druge rekreativne objekte za turizem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5_1.2-1 | Žičnice Pesnik-Ribniška koča | RIKOM.d.o.o. | Reka Rataj | Izgradnja 2 žičnic z novimi smučišči in sistemom zasneževanja, povečanje števila obiskovalcev, razvoj IKT v turizmu, povečanje števila zaposlenih v turizmu v občini in pri investitorju, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v turizmu v občini oz. regiji | Pridobitev projektov, dovoljenj, finan. virov, nakup opreme, izgradnja smučišč, izgradnja sedežnice | Turisti | Projekt pomeni vlaganje v razvoj novih, kakovostnih žičniških naprav, oblikovanje nove turistične destinacije zahodno Pohorje in razvoj temelječih turističnih področij v skladu z Razvojnim načrtom in usmeritvami slovenskega turizma 2007-2011. | 2.000.000 | 2008-2009 | Število obiskovalcev; število prepeljanih potnikov | 15.200; 68.400 |
| 5_1.2-2 | Sedežnica Pesnik | RIKOM.d.o.o. | Reka Rataj | Izgradnja sodobne štirisedežnice, povečanje števila obiskovalcev v zimski in poletni sezoni, razvoj IKT v turizmu, povečanje zaposlenih in dodane vrednosti v turizmu | Pridobitev projektov, dovoljenj, finan. virov, nakup opreme, izgradnja smučišč, izgradnja sedežnice | Turisti | Projekt pomeni vlaganje v razvoj novih, kakovostnih žičniških naprav, oblikovanje nove turistične destinacije zahodno Pohorje in razvoj temelječih turističnih področij v skladu z Razvojnim načrtom in usmeritvami slovenskega turizma 2007-2011. | 6.200.000 | 2008-2010 | Število obiskovalcev; število prepeljanih potnikov | 35.300; 158.900 |
| 5_1.2-3 | Sedežnica Pungart | GTC Kope d.o.o. |  | Izgradnja sodobne štirisedežnice, povečanje števila obiskovalcev v zimski in poletni sezoni, razvoj IKT v turizmu, povečanje zaposlenih in dodane vrednosti v turizmu | Pridobitev projektov, dovoljenj, finan.virov, izgradnja sedežnice | Turisti | Projekt pomeni vlaganje v razvoj novih, kakovostnih žičniških naprav, oblikovanje nove turistične destinacije zahodno Pohorje in razvoj temelječih turističnih področij v skladu z Razvojnim načrtom in usmeritvami slovenskega turizma 2007-2011. | 4.000.000 | 2008-2009 | Število obiskovalcev; število prepeljanih potnikov | 26.400; 171.600 |
| UK 5/1.3 | Naložbe v naravne in kulturne znamenitosti, muzeje, večnamenske objekte in središča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5_1.3-1 | Spominski muzej Hugo Wolf | MO Slovenj Gradec | Branko Malek | Predstaviti občanom in turistom delo skladatelja Huga Wolfa. Razvoj kulturnega turizma na Koroškem, promocija slovenske kulture, ustanovitev svetovnega centra Hugo Wolf, promovirati Koroško skozi kulturo | Priprava projektne dokumentacije, prenova objekta, postavitev muzeja | Občani, turisti in širša javnost | Zbirka bo približana javnosti, pogoji za raziskovalno delo zlasti baročne preteklosti se bodo izboljšali, kulturni prostor Koroške bo bolj prepoznaven, večji obisk širše javnosti, večji turistični obisk mesta Slovenj Gradec. | 710.000 | 2007-2009 | * ni podatka | * ni podatka |
| 5_1.3-2 | Sokličev muzej Slovenj Gradec | MO Slovenj Gradec | Branko Malek | Postavitev samostojne Sokličeve muzejske zbirke, zagotoviti boljše pogoje za raziskovalno delo zlasti baročne preteklosti, boljše prepoznavanje kulturnega prostora Koroške | Priprava projektne dokumentacije, prenova objekta, postavitev zbirke | Občani, turisti in širša javnost | Zbirka bo približana javnosti, pogoji za raziskovalno delo zlasti baročne preteklosti se bodo izboljšali, kulturni prostor Koroške bo bolj prepoznaven, večji obisk širše javnosti, večji turistični obisk mesta Slovenj Gradec. | 640.000 | 2008-2009 | Prenovljena ubožna hiša v m2 | 475,56 |
| 5_1.3-3 | Drava kot priložnost | Občina Radlje ob Dravi |  | Urediti turistično-rekreacijsko infrastrukturo, zadovoljiti domačine željne rekreacije in sprostitve, povečati število turistov, ohraniti in poudariti naravna bogastva | Pridobitev geološkega poročila, uskladitev zasnove in pridobitev upravnih dovoljenj, ureditev dostopa, zalivov, cestnih proključkov, postavitev opazovalnic, pomolov, komunalna ureditev, ureditev informacijskih točk | Lokalno prebivalstvo, turistični delavci, turisti, ribiči, orntologi, obstoječi in potencialni turistični ponudniki, vlagatelji | Projekt je gospodarsko naravnan in bo povezal lokalne skupnosti zgornje dravske doline, s tem da bo med njimi vzpostavil promet po Dravi oz. splavarsko relacijo. | 600.000 | 2007-2009 | Število turistov | 20.000 |
| 5_1.3-4 | Revitalizacija gradu Bukovje Dravograd | Občina Dravograd |  | Urediti prostore z okolico za turistično-promocijske in kulturno-izobraževalne dejavnosti | Ureditev lastništva, celovita rekonstrukcija objekta za izvajanje posameznih dejavnosti | Turistični obiskovalci, lokalno prebivalstvo | Objket ima bogato historično vrednost, ki je v tem trenutku razvrednotena. Občina želi objekt ohraniti v funkciji popularizacije naravne in kulturne dediščine, v tej zvezi želi spremeniti namembnost projekta iz vojaških v civilne namene. | 286.000 | 2008-2010 | Št. m2 obnovljenih prostorov; letno št. obiskovalcev | 600; 3000 |
| UK 5/2.1 | Naložbe v namestitveno infrastrukturo in zabavišča (hoteli, penzioni, turistični kompleksi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5_2.1-1 | Hotel Ivarčko | Ivarčko d.o.o. | Zdravko Kotnik | Zagotoviti spalne kapacitete | Gradnja objekta | Turisti | Projekt je odgovor na potrebe turističnega produkta zimskega turizma s smučiščem Ivarčko –Ošven ter letnega turizma z Ivarčkim jezerom ter drugimi ponudbami. | 4.200.000 | 2007-2008 | * ni podatka | * ni podatka |
| UK 5/2.3 | Naložbe v naravne in kulturne znamenitosti, muzeje, večnamenske objekte in središča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5_2.3-1 | Razvoj kulturnega turizma v občini Ravne na Koroškem (tehnična dediščina železarne Ravhne, Forma viva, Prežihova bajta | Občina Ravne na Koroškem | Vojko Močnik | Ustvariti "živi muzej", urediti stalno muzejsko zbirko, v navezavi s Prežihovimi deli, vdihniti ravenski Formi vivi nov zagon | Izdelava projektne in invesicijske dokumentacije, razpis in izvedba javnega naročila, obnovitvena dela, aktiviranje investicije | Turisti, obiskovalci Koroškega muzeja, obiskovalci Prežihove bajte, obiskovalci skulptur Forme vive | Kulturni turizem kot razvojni potencial Občine Ravne na Koroškem in vzpostavitev ponudbe kulturnega turizma z vsebinami, ki so edinstvene za Občino Ravne na Koroškem. | 653.100 | 2008-2009 | Število obiskovalcev | 17.000 |

## PROGRAM (PR 7) ZNANJE ZA VEČJO KONKURENČNOST REGIJE IN NJENIH PREBIVALCEV

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 17: Cilji in kazalniki PR 7.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 7. 1 Regijski visokošolski sistem | - vzpostaviti optimalno mrežo visokošolskih programov usklajeno s potrebami gospodarstva - približati visokošolsko izobraževanje prebivalcem - zagotoviti infrastrukturne pogoje za delovanje visokošolskih institucij - pospešiti razvojno-raziskovalno dejavnost - dvigniti izobrazbeno in kvalifikacijsko strukturo prebivalcev - vzpodbuditi tesno sodelovanje lokalnega gospodarstva s študenti ter zaposlenimi na visokošolskih institucijah - ustvariti nova kakovostna delovna mesta - zmanjšati neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela - ustvariti atraktivno okolje za pritok strokovnjakov v regijo | - Število rednih študentov na visokošolskih zavodih v regiji (200) - % prebivalcev z visokošolsko izobrazbo (14 %) - Število zaposlenih na področju visokega šolstva v regiji (50) - Število zaposlenih v raziskovalno-razvojni dejavnosti v regiji (130) | - Število rednih študentov na visokošolskih zavodih v regiji (70) - Število zaposlenih na področju visokega šolstva v regiji (28) - Število zaposlenih v raziskovalno-razvojni dejavnosti v regiji (30) |
| UK 7. 2 Vseživljenjsko učenje | - razviti kakovostno ponudbo neformalnega in formalnega izobraževanja za mladino in odrasle - okrepiti Center vseživljenjskega izobraževanja Koroška - razširiti dejavnost Centra vseživljenjskega izobraževanja enakomerno po vsej regiji - vzpostaviti mrežo in izboljšati ponudbo izvajalcev programov izobraževanja odraslih - spodbuditi vključevanje prebivalcev v različne oblike vseživljenjskega učenja - razviti različne centre za usposabljanje v različnih dejavnostih - ponuditi raznolike možnosti za e-učenje - spodbuditi vključevanje v programe za življenjsko uspešnost | - Letno število vključenih v svetovanje in informiranje v okviru ISIO na Koroškem (800) - Število mest za svetovanje in informiranje – ISIO (4) - Število mest za samostojno učenje (IKT) (4) |  |
| UK 7. 3 Učinkovit trg dela | - uskladiti mrežo sekundarnega, višješolskega izobraževanja in ponudbe drugih programov usposabljanja z razvojnimi potrebami gospodarstva - krepiti kadrovsko funkcijo in spodbujanje vlaganja podjetij v izobraževanje zaposlenih - zmanjšati neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela - izboljšati možnosti za zaposlovanje težje zaposljivih - spodbuditi razvoj socialnega podjetništva v regij - spodbuditi fleksibilne oblike dela in zaposlovanja in mobilnost delovne sile - zagotoviti primerno infrastrukturo za razvoj srednjega šolstva | - % brezposelnih (7) - % dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi (30) - % študentov vpisanih v tehniške in naravoslovne visokošolske študijske programe (45) - Na novo zgrajene in dograjene srednje šole (2) |  |
| UK 7. 3/1 Regijska štipendijska shema | - vzpostavitev trajnega – regionalnega sistema štipendiranja mladih za razvojno perspektivne poklice in za naravoslovno – tehnične smeri - vpliv na odpravljanje strukturnega neskladja na trgu dela - zmanjšanje odliva mladih diplomantov iz regije - krepitev kadrovske funkcije podjetij - dolgoročno sofinanciranje in načrtovanje kadrovskih štipendij - dvig izobrazbene strukture v regiji | - Število štipendij za študente v celotem obdobju (622) - Število štipendij za dijake v celotnem obdobju (399) - Število vključenih podjetij (399) | - Število štipendij za študente v celotem obdobju (240) - Število štipendij za dijake v celotnem obdobju (160) - Število vključenih podjetij (170) |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 18: Predstavitev projektnih predlogov PR 7.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 7.1 | Regijski visokošolski sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1-1 | Razvoj optimalne mreže visokošolskih programov | Koroško višje in visokošolsko središče | Dr. Silva Roncelli Vaupot | Približati visokošolsko izobraževanje prebivalcem regije, pospešiti razvojno-raziskovalno dejavnost v regiji, dvigniti izobrazbeno strukturo prebivalcev, ustvariti nova kakovostna delovna mesta, zmanjšati strukturno neskladje na trgu dela, zaustaviti beg najbolj ustvarjalnega kadra iz regije | Zasnova in akreditacijo treh novih študijskih programov | Prebivalci Koroške regije, koroška podjetja, slovenska podjetja, ponudniki storitev v Koroški regiji (gostinstvo, nastanitve, kultura) | Mreža visokošolskih institucij je na Koroškem slabo razvita, kar slabi razvojni potencial regijskega gospodarstva, podpornega okolja za visoko-tehnološka podjetja ter razvojno-raziskovalno dejavnost v regiji. | 417.000 | 2007-2009 | Število akreditiranih študijskih programov; število akreditiranih dislociranih enot v regiji; število študentov; število zaposlenih raziskovalcev | 3; 6; 60; 3 (pog 10) |
| UK 7.2 | Vseživljenjsko učenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2-1 | Ustanovitev medpodjetniškega izobraževalnega centra na Šolskem centru Slovenj Gradec in Srednji šoli Ravne | Šolski center Slovenj Gradec; Srednja šola Ravne | Danica Doler Švab, Ivanka Stopar | Zagotovitev kadrov za potrebe gospodarstva in opravljanje storitev za potrebe gospodarstva, vzpostavitev sistema in zagotovitev materialnih pogojev za delo | Ustanovitev in umestitev v ustanovitveni akt, zagotovitev materialnih in kadrovskih pogojev, pričetek izvajanja | Delavci zaposleni v podjetjih, nezaposleni delavci, dijaki in študentje | ŠCSG in Srednja šola Ravne želita v okviru svoje dejavnosti ustanoviti novo organizacijsko enoto, v kateri bi se za potrebe gospodarstva v sodelovanju podjetij izvajalo izobraževanje in usposabljanje. Na osnovi povezovanja s podjetji bi izvajali najrazličnejše oblike usposabljanja, prekvalifikacije in dokvalifikacije ter razvijali nove projekte. | 798.000 | 2007-2009 | Mrežni MIC; št. enot | 1; 2 |
| 7.2-2 | Novogradnja za srednje šole Šolskega centra Slovenj Gradec | RS Ministrstvo za šolstvo in šport |  | Izobraziti kader, ki bo imel ustrezna znanja za zaposlitev v podjetjih koroške regije, zagotovitev prostorskih pogojev za izobraževanje dijakov. | Sklep o umestitvi v plan investicije, izdelava idejnega projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja, pričetek gradnje | Dijaki | Zagotovitev prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti | 8.000.000 | 2008-2010 | Stavba v m2 | 5000 |
| 7.2-3 | Prenova in nadgradnja šolskega centra Slovenj Gradec za potrebe Višje strokovne šole | Šolski center Slovenj Gradec | Danica Doler Švab | Izobraziti kader, ki bo imel ustrezna znanja za zaposlitev v podjetjih Koroške regije, zagotovitev prostorskih pogojev za izobraževanje študentov. | Prenova in nadgradnja | Študenti | Projekt je že v izgradnji, iz evropskih sredstev bi potrebovali še sredstva, ki jih nismo uspeli zagotoviti iz drugih virov. | 1.418.795 | 2007-2008 | Stavba v m2 | 1000 |
| UK 7.3/1 | Regijska štipendijska shema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3_1-1 | Regijska štipendijska shema (RŠS) | RRA Koroška d.o.o. | Karmen Sonjak | Motivirati mlade za izobraževanje na deficitarnih področjih, zmanjšati strukturno neskladje na trgu dela, zmanjšati odliv mladih iz regije, dvigniti izobrazbeno strukturo prebivalcev regije, spodbuditi podjetja za načrtovanje razvoja kadrov, povečati število podeljenih kadrovskih štipendij v regiji | Spremljanje kadrovskih potreb v regiji, strokovna in administrativna podpora Komisiji za štipendiranje pri pripravi in izvedbi javnega poziva delodajalcem za vključitev v RŠS in javnega razpisa štipendij iz RŠS za posamezno šolsko/študijsko leto, obračunavanje in izplačevanje štipendij, vodenje evidenc o delodajalcih in štipendistih, promocija | Dijaki in študenti, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Koroške regije, gospodarski in negospodarski subjekti v regiji | K projektu smo pristopili s ciljem bolj učinkovitega reševanja problematike na področju trga dela, zadovoljevanje potreb delodajalcev, študentov in dijakov, spodbujanja perspektivne in nadarjene mladine za obstanek v regiji. | 722.705 | 2007-2009 | Število mesečnih izplačil štipendij | 4.841 |

## PROGRAM (PR 8) VISOKA KAVOST ŽIVLJENJA V REGIJI

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 19: Cilji in kazalniki PR 8.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 8. 1 Učinkovit zdravstveni sistem za vse (na primarni in sekundarni ravni) | - zdravstveni sistem prilagoditi potrebam uporabnikom - v naslednjem obdobju doseči ali preseči povprečne vrednosti kazalnikov rezultatov na nacionalnem nivoju - zagotoviti primerno kakovost zdravstvenega sistema in dostopnost na celotnem območju regije - pravočasno načrtovati aktivnosti in ugodnosti za pridobivanje novih zdravnikov | - Število bolniških postelj na 1000 prebivalcev (5,3) - Število zdravnikov na 1000 prebivalcev Koroške (2,3) - Število splošnih zdravnikov na 1000 prebivalcev Koroške (0,4) - Specialistov na 1000 prebivalcev Koroške (1,6) - Zdravnikov v bolnici na 1000 prebivalcev Koroške (1,5) - Zobozdravnikov na 1000 prebivalcev Koroške (0,6) - Število obiskov/kontaktov na leto z zdravstveno službo (osnovna zdravstvena dejavnost) obiski brez napotnice (5) |  |
| UK 8. 2 Varovanje in krepitev zdravja | - promovirati, ozaveščati in izobraževati prebivalce regije o zdravem načinu življenja | - Število promocijskih, izobraževalnih aktivnosti (3) |  |
| UK 8. 3 Skrb za starejše in druge skupine | - izboljšati pogoje za kvalitetno bivanje in oskrbovanje starejših občanov - zmanjšati čakalno dobo za vstop v dom za starejše - približati domove lokalnemu prebivalstvu - razviti regionalno mrežo in oblikovati občinska središča z mrežo socialnih programov za kakovostno staranje - usposobiti prostovoljce in organizatorje medgeneracijskih občinskih mrež - ozavestiti prebivalstvo o kakovostni starosti in potrebnosti priprave nanjo | - Število mest (postelj) v domovih za starejše (760) - Število medgeneracijskih programov za kakovostno staranje (5-8) - Število medgeneracijskih društev ali središč (5-8) | - Število mest (postelj) v domovih za starejše (200) - Število medgeneracijskih programov za kakovostno staranje (2) |
| UK 8. 4 Programi za vključevanje mladih | - povezati mladinske kulturne centre - spodbuditi mednarodno povezovanje in sodelovanje mladinskih centrov - spodbuditi mlade za vključevanje v neformalne izobraževalne programe - spodbuditi mlade za vključevanje v neformalne izobraževalne programe - spodbuditi socialno vključenost mladih, s poudarkom na osipnikih | - Število različnih regijsko povezanih prireditev (200) - Stevilo mednarodnih izmenjav (10) | - Število različnih regijsko povezanih prireditev (30) |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 20: Predstavitev projektnih predlogov PR 8.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 8.3 | Skrb za starejše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3-1 | Izgradnja zavetišča za brezdomce | MO Slovenj Gradec za Mislinjsko dolino, občina Ravne na Kor. za mežiško dolino, občina Radlje ob Dravi za Dravsko dolino | Matjaž Zanoškar, mag. Tomaž Rožen, Alan Bukovnik | Za brezdomce v regiji zagotoviti primerne prostore začasnega bivanja na treh različnih lokacijah za občine v posameznih dolinah | Pridobitev prostorov; adaptacija prostorv; vzpostavitev ustreznega režima enotno v celotni regiji | Brezdomci | V regiji ni zadovoljivo rešeno vprašanje začasne nastanitve brezdomcev. Zaradi neenotnega pristopa je tudi pritisk preseljevanja v tiste občine, ki problem že delno rešujejo, večji. | 600.000 (po enoti okoli 200.000) | 2009 | Št. urejenih ležiš s pridadajočo infrastrukturo | 20 |
| UK 8.4 | Programi z avključevanje mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4-1 | Mreža mladinskih kulturnih centrov Koroške | MKC v regiji, RRA Koroška d.o.o. |  | V regiji povezati MKC, poenotiti organizacijsko shemo in osnovno infrastrukturo, kar bo omogočilo učinkovitejše delovanje in bolj kakovostne vsebine | Vzpostaviti enotni organizacijski model in povezanost vseh 7 mladinskih centrov; zagotoviti ustrezno opremo in informacijsko povezavo ter poenotiti delovanje | Mladi v regiji | V regiji deluje 7 mladinskih centrov, ki med seboj niso povezani, kar povečuje stroške delovanje in zmanjšuje učinkovitost delovanja. Sami ne morejo organizirati večjih regijskih projektov, zato je smoterno njihov organizacijo nadgraditi in preseči ozke lokalne interese. | 600.000 | 2009 | Skupni mladinski informator; samostojna mladinska radijska oddaja; 3D galerija; št. regijsko povezanih prireditev; multimedijske točke z opremo | 1; 1; 1; 80; 5 |

## PROGRAM (PR 9) INFRASTRUKTURA

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 21: Cilji in kazalniki PR 9.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 9. 1 Cestno omrežje (državno in lokalno) | - izboljšati prometno dostopnost - izboljšati povezave znotraj regije in zmanjšati razlike v prometno-infrastrukturni opremljenosti med urbanimi področji in podeželjem - povezati lokalne skupnosti v skupni projekt obnove najpomembnejših lokalnih cest s povprečno dinamiko gradnje 10,7 km na leto v obdobju 2007 – 2013 - vzpostaviti projektni pristop prekategorizacije in obnove dela gozdnih cest javnega značaja | - Dolžina novozgrajenih in posodobljenih državnih cest v km (20) - Dolžina obnovljenih najpomembnejših odsekov lokalnih cest v km (75) - Dolžina prekategoriziranih gozdnih cest javnega značaja v km (150) | - Dolžina obnovljenih najpomembnejših odsekov lokalnih cest v km (70) |
| UK 9. 2 Kolesarsko omrežje regije | - sistemsko pristopiti k izgradnji kolesarskih poti v regiji in vzpostaviti osnovno kolesarsko omrežje znotraj regije, ki bo zasledovalo povezovanje med občinami in možno navezavo izven regije v skladu z nacionalnimi cilji - zgraditi najmanj 30 km kolesarskih stez in ustrezno označiti približno 100 km poti in gozdnih cest za gorsko kolesarjenje v turistične in rekreativne namene - razviti infrastrukturo za kolesarjenje, ki bo predstavljala pomemben prispevek k vsebini turistične ponudbe kolesarjenja | - Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez (30) - Dolžina označenih in urejenih javnih poti za kolesarjenje (100) | - Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez (18) |
| UK 9. 3 Celovito ravnanje z odpadki | - do konca leta 2010 vzpostaviti celovito infrastrukturo za ravnanje s komunalnimi odpadki za vseh 12 občin skupaj - do konca leta 2011 zapreti vsa štiri obstoječa odlagališča komunalnih odpadkov v regiji - načrtno izvajati ukrepe za izboljšanje upravljanja in učinkovitega ravnanja | - Novozgrajeni center za ravnanje z odpadki (sortirnica, kompostarna…) (1) - Nova regijska deponija za končne komunalne odpadke (1) - Delež gospodinjstev vključenih v organiziran odvoz (100) - Količina zmanjšanja odpadkov za odlaganje na odlagališču (45 %) - Število zaprtih in saniranih obstoječih odlagališč (4) - Število gospodinjstev vključenih v usposabljanje (25.000) - Število uveljavljenih skupnih predpisov za ravnanje z odpadki (1) - Število podjetij za ravnanje z odpadki (2) | - Novozgrajeni center za ravnanje z odpadki (sortirnica, kompostarna…) (1, delno) - Nova regijska deponija za končne komunalne odpadke (1, delno) - Število gospodinjstev vključenih v usposabljanje (25.000) |
| UK 9. 4 Čiščenje odpadnih voda | - problematiko čiščenja zastaviti po porečjih (Drava, Meža, Mislinja) - v skladu z nacionalnimi usmeritvami prednostno zgraditi sisteme čiščenja v Dravski in Mežiški dolini za območja z največ populacijskimi enotami - do 2013 na javno kanalizacijo priključiti 70% gospodinjstev v regiji in zgraditi čistilne naprave s kapaciteto za približno 75% gospodinjstev v regiji | - Delež priključenih gospodinjstev na javno kanalizacijo (75 %) - Zgrajene nove čistilne naprave (povečanje kapacitet v populacijski enotah) (58.000) | - Zgrajene nove čistilne naprave (povečanje kapacitet v populacijski enotah) (25.000, delno) |
| UK 9. 5 Oskrba s pitno vodo | - do konca programskega obdobja doseči 90% priključenost prebivalcev na sisteme javnih vodovodov - sanirati oporečne vodne vire in prebivalcem zagotoviti zdravstveno neoporečno pitno vodo - zamenjati salonitne cevi | - Dolžina zamenjave cevovodov v km (28) - Število saniranih vaških vodovodov nad 50 uporabnikov (21) | - Dolžina zamenjave cevovodov v km (28) |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 22: Predstavitev projektnih predlogov PR 9.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 9.1 | Cestno omrežje regije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1-1 | Rekonstrukcija LC št. 257010 Črna na Koroškem - Štenge - Mežica | Občina Črna na Koroškem; partner Občina Mežica | Janez Švab | Vzpostavitev alternativne cestne povezave med Mežico in Črno, izboljšati vozne lastnosti ceste, doseči prevoznost tudi v zimskem času, vzpodbuditi razvoj turizma | Priprava dokumentacije, izbira izvajalca, pripravljalna dela, izvedbene dela (zg. in sp. ustroj, škarpa, utrditev bankine, asfaltna prevleka, ureditev cestne signalizacije) | Občani, turisti, kolesarji, pohodniki | Razvoj turizma, boljšo varnost udeležencev v prometu, lažja dostopnost | 600.000 | 2007-2008 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 4,27 |
| 9.1-2 | Rekonstrukcija LC št. 052010 Mlinarsko razpotje - Najevska lipa | Občina Črna na Koroškem | Janez Švab | Izboljšati vozne razmere, doseči prevoznost tudi v zimskem času, turistična povezava med zaselkom in sredščem občine | Pripravljalna dela, izvedbena dela, (urediti cestni ustroj, odvodnjavanje, muldo in priprava ceste za asfaltiranje) | Občani, turisti, kolesarji, pohodniki | Povezava iz zaselkov do središča Črne, povečanje turistične ponudbe, možnost ogleda najstarejše lipe v Evropi | 764.245 | 2007-2008 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 9,34 |
| 9.1-3 | Rekonstrukcija LC št. 274050 B. jarek - Sv. Jernej in JP št. 774230 Sp. Muta - Gumpolt - Breznik | Občina Muta | Sašo Pavlič | Izboljšanje prometne varnosti in voznih lastnosti ceste, povezava zaselkov z ostalo občinsko prometno infrastrukturo | Pripravljalna dela, odvodnjavanje, izgradnja propustov in izogibališč, priključkov, razširitev ter preplastitev | Lokalno prebivalstvo, turisti | Prometna varnost uporabnikov, sodobna prometna povezava zaselkov | 600.000 | 2007-2009 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 3,7 |
| 9.1-4 | Rekonstrukcija LC št. 319810 Ožbalt- Kapla | Občina Podvelka | Dušan Tkalec | Izboljšanje prometne varnosti, izboljšati pogoje za bivanje ljudi ob cesti zaradi problema prahu | Prijava na razpis, izdelava projekta PZI, izvedbena dela | Uporabniki lokalne ceste, ljudje, ki živijo ob cesti, turisti | Prometna varnost uporabnikov, rešitev problema prahu za prebivalce ob cesti | 802.320 | 2007-2009 | Rekonstruiran makadamski del vozišča v km | 4,57 |
| 9.1-5 | Rekonstrukcija ceste JP št. 819040 Iršičev jarek- Papotnikova kapelica | Občina Podvelka | Dušan Tkalec | Izboljšanje prometne varnosti, izboljšati pogoje za bivanje ljudi ob cesti zaradi problema prahu | Prijava na razpis, izdelava projekta PZI, izvedbena dela | Uporabniki lokalne ceste, ljudje, ki živijo ob cesti, turisti | Prometna varnost uporabnikov, rešitev problema prahu za prebivalce ob cesti | 354.200 | 2008-2010 | Rekonstruiran makadamski del vozišča v km | 4,6 |
| 9.1-6 | Rekonstrukcija LC št. 350330 Brančurnik - Kot, LC št. 350370 Suhi vrh, LC št. 350360 Šentanel-Gornik, LC št. 350380 Spodnja Jamnica, LC št. 350270 Prevalje-Leše-Mežica | Občina Prevalje | Stanko Kumprej | Izboljšanje prometne dostopnosti in povečanje prometne varnosti | Priprava dokumentacije, izvedbena dela, zaključna dela | Občani, turisti | Rešitev prostorskega problema pretoka prometa iz visokogorskih turističnih predelov občine v dolino, razvoja turizma | 1.123.238 | 2007-2008 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 7,1 |
| 9.1-7 | Rekonstrukcija LC št. 469012 Primož - Kaštivnik | Občina Vuzenica | Verdnik Sašo | Izbojlšanje prometne dostopnosti, povečanje prometne varnosti | Priprava projektne dokumentacije, izbira izvajalca, izvedba gradbenih del | Turisti, občani, turistični delavci, lastniki počitniških hišic, podjetja in fizični lastniki gozdov | Posodobitev ceste bo izboljšala dostop do smučišča na Kopah in omogočila razvoj žičniškega turizma na Kopah in v vasi Sv. Pimož na Pohorju. | 700.000 | 2007-2009 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 5,762 |
| 9.1-8 | Rekonstrukcija lokalnih cest JP št. 850830 Šratnek - Naravske ledine, JP št. 850790 Kotlje - Rimski vrelec - Podpečnik, JP št. 850820 Pavšer - Ivarčko jezero | Občina Ravne na Koroškem | Andrej Bukovec | Večja dostopnost do posameznih naselij za turiste, povečati turistično privlačnost okolja, vzpodbuditi dopolnilno dejavnost na kmetijah | Pridobitev manjkajoče projektne in investicijske dokumentacije, javni razpis za izvajalca del, izvedba obnove vozišč | Turisti, lokalno preivalstvo | Omogočen bo nadaljni razvoj turističnga območja pod Uršljo goro in razvoj dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na področju turizma. | 800.000 | 2008 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 4,2 |
| 9.1-9 | Rekonstrukcija LC št. 350130 Ravne - Zadnji dinar - Strojna, LC št. 350090 Knepsova žaga - Križišče Prikržnik - Toni, JP št. 850840 odcep za Prežihovino - Prežihova bajta | Občina Ravne na Koroškem | Andrej Bukovec | Večja dostopnost do posameznih naselij za turiste, povečati turistično privlačnost okolja, vzpodbuditi dopolnilno dejavnost na kmetijah | Pridobitev manjkajoče projektne in investicijske dokumentacije, javni razpis za izvajalca del, izvedba obnove vozišč | Turisti, lokalno preivalstvo | Omogočen bo nadaljni razvoj turističnega območja na področju »Ceste mošta« in razvoj dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na področju turizma. | 600.000 | 2009 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 2,7 |
| 9.1-10 | Rekonstrukcija lokalnih cest LC št. 347012 Havaji – Dobrava, LC št.347082 Lakoše – Koležnikov most, JP št. 846070 Remšnik, LC št. 347082 Remšnik – Brezni vrh, JP 819230 Robnikov jarek | Občina Radlje ob Dravi; partner Občina Ribnica na Pohorju | Judita Gačnik | Boljši dostop prebivalcev zaselkov v občinsko središče, izboljšati dostop do turističnih točk, izboljšanje prometne varnosti | Priprava projektne dokumentacije, izvedba investicije, zaključna dela | Prebivalci obeh občin, drugi uporabniki | Cestna infrastruktura je dotrajana in nevarna. Rekonstrukcija bo zagotovila večjo varnost, hitrejši gospodarski razvoj in zaustavila trend preseljevanja v dolino in s tem posledično omogočil hitrejši razvoj podeželja. | 601.918 | 2007-2009 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 4,12 |
| 9.1-11 | Rekonstrukcija lokalnih cest LC št. 347021 Radlje – Reš, LC št. 347061 Sv. trije kralji – Pernatlc, JP št. 846130 Orlica – Kajžer, LC št. 347100 G1 – Grajf – Žoharlc št., LC št. 319860 Janževski vrh | Občina Radlje ob Dravi; partner Občina Ribnica na Pohorju | Judita Gačnik | Boljši dostop prebivalcev zaselkov v občinsko središče, izboljšati dostop do turističnih točk, izboljšanje prometne varnosti | Priprava projektne dokumentacije, izvedba investicije (rekonstrukcija trase, odvodnjavanje, asfaltni sloj, preplastitev, zdelava asfaltne mulde, ureditev odtokov, oprema in zaključna dela | Prebivalci obeh občin, drugi uporabniki | Cestna infrastruktura je dotrajana in nevarna. Rekonstrukcija bo zagotovila večjo varnost, hitrejši gospodarski razvoj in zaustavila trend preseljevanja v dolino in s tem posledično omogočila hitrejši razvoj podeželja. | 501.325 | 2008-2010 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 3,51 |
| 9.1-12 | Rekonstrukcija LC št. 078020 Dravograd – Ojstrica – Pernice - faza I., II. in IV. | Občina Dravograd | Dominika Knez | Boljša dostopnost do posameznih turističnih točk, povečati turistično privlačnost in vzpodbuditi turistično dopolnilno dejavnost na kmetijah | Pridobitev projektne in investicijske dokumentacije Razpis in začetek izvedbe rekonstrukcije dela vozišča, izvajanje obnove vozišča, zaključna dela | Turisti, občani | Zagotovljen bo kvliteten dostop za vse ciljne skupine na območje Ojstrice in Košenjaka ter omogočen razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. | 680.662 | 2007-2009 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 4,6 |
| 9.1-13 | Rekonstrukcija lokalnih cest LC št. 377250 Anžič - Bukovska vas, LC št. 377310 Razbor | MO Slovenj Gradec | Lidija Požgan | Omogočiti prebivalcem zaselkov normalen dostop v občinsko središče, boljša dostopnost do posameznih turističnih točk | Priprava projektne dokumentacije, rekonstrukcija trase, utrditev ter razširitev tamponskega sloja, izgradnja odvodnjavanja in zamenjava cevnih propustov, izdelava asfaltnega sloja, preplastitev vozišč, izdelava asfaltne mulde in ureditev odtokov, oprema in zaključna dela | Občani, drugi uporabniki | Cestna infrastruktura je dotrajana in nevarna. Rekonstrukcija bo zagotovila večjo varnost, hitrejši gospodarski razvoj in posledično omogočil hitrejši razvoj podeželja. | 546.396 | 2008-2010 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 3,606 |
| 9.1-14 | Rekonstrukcija turistične ceste na Partizanko LC št. 261120 in izgradnja parkirišča | MO Slovenj Gradec | Lidija Požgan | Omogočiti lažji dostop turistom do GTC KOPE in tako spodbuditi dodatne dejavnosti na turističnih kmetijah in omogočiti dnevnim obiskovalcem smučišča na Mali Kopi in Kaštivniku parkiranje vozil | Priprava projektne dokumentacije, dela na izvedbi rekonstrukcije ceste in dela na izgradnji parkirišča | Turisti (domači in tuji gostje) | Omogočen bo dostop do smučišča, povečala se bo varnost v prometu, lažje vzdrževanje v zimskem času, povečala se bo promocija smučišča | 1.010.000 | 2007-2009 | Rekonstruiran odsek ceste v km; izgrajena površina parkirišča v m2 | 1,75; 5000 |
| 9.1-15 | Rekonstrukcija lokalnih cest 261010 Megalec – Graška Gora, 261020 Gornji Dolič – Završe – Legnar – Slovenj Gradec, 261040 Hudovernik – Paka, 261050 Mislinja – Tolsti vrh | Občina Mislinja | Viktor Robnik | Izboljšati krajanom dostop do lokalnih središč, razvoj turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti, zagotoviti večjo prometno varnost in prevoznost cest | Priprava projektne dokumentacije, izvedba investicije (ureditev odvodnjavanja in zaščite brežin, razširitev in utrditev spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, asfaltiranje cestišča in odtočne mulde, -postavitev zaščitne ograje in promet. signalizacije | Krajani in drugi uporabniki | Posodobitev lokalne ceste bo omogočilo primerno prometno povezavo od glavne ceste G1 do višje ležečih območij v občini, posledično omogočilo razvoj podeželja in s tem zaustavilo trend odseljevanja krajanov v lokalna središča. | 850.000 | 2007-2009 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 2,2 |
| 9.1-16 | Rekonstrukcija lokalne ceste LC št. 450090 Gornji Dolič – Kozjak | Občina Mislinja | Viktor Robnik | Izboljšati krajanom dostop do lokalnih središč, razvoj turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti, zagotoviti večjo prometno varnost in prevoznost cest | Priprava projektne dokumentacije, izvedba investicije (ureditev odvodnjavanja in zaščite brežin, razširitev in utrditev spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, asfaltiranje cestišča in odtočne mulde, postavitev zaščitne ograje in prometne signalizacije | Krajani in drugi uporabniki | Stanje obstoječe ceste je slabo (neustrezna širina cestišča, brez izogibališč in brez varnostne ograje, neurejena križišča) in povzroča velike stroškie vzdrževanja in zagotavljanja prevoznosti zaradi posledic neurij in zmrzali. | 620.000 | 2007 | Rekonstruiran odsek ceste v km | 3,16 |
| UK 9.2 | Kolesarsko omrežje regije (daljinsko, lokalno) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2-1 | Kolesarske steza Holmec – Poljana – Štopar in Ravne na Koroškem – Kotlje | Občina Ravne na Koroškem | Andrej Bukovec | Razvoj turizma v obmejnih območjih, ustvarjanje novih delovnih mest, večje prepoznavnosti turističnega območja, širjenju ponudbe in razvoju celostne ponudbe izdelkov podeželja, večjo dostopnost do posameznih naselij za turiste, povečati turistično privlačnost območja | Projektna in investicijska dokumentacija, javni razpis za izvajalca, izvedba | Turisti in lokalno prebivalstvo | Lega območja omogoča potrebo po vzpostavitvi skupne turistične kolesarske ponudbe, z nalogo ohranitve tradicionalnih prvin in zgleda krajine. | 856.000 | 2007-2008 | Število turistov | 10.000 |
| 9.2-2 | Kolesarske poti v Dravski dolini | Občina Radlje ob Dravi | Judita Gačnik | Razširiti zasnovano traso mednarodne kolesarske poti Drava – Mura na Koroškem - Štajerskem, povečano števila kolesarjev, turistov v obmejnem prostoru, izboljšanje turistične infrastrukture, promocija področja, razvoj wellnes turizma, povečanje prometne varnosti | Priprava projektne dokumentacije, izvedba investicije | Kolesarji, rekreativci, turisti, domačini | Odseki kolesarskih poti, ki so predvideni v tem investicijskem ciklusu, so povezovalni deli med daljinskimi kolesarskimi potmi, oz. tematskimi turističnimi potmi. | 600.644 | 2008-2009 | Izgrajen odsek kolesarske poti v km | 10,399 |
| 9.2-3 | Kolesarska steza Dravograd-Slovenj Gradec | Občina Dravograd | Dominika Knez | Izgradnja 5,5 km kolesarske poti na relaciji Dravograd – Slovenj Gradec, izgradnja treh mostov na trasi kolesarske poti | Pridobitev manjkajoče investicijske dokumentacije, javni razpis za izvajalca, izvedba | Turisti in lokalno prebivalstvo | Izgraditi kvalitetno kolesarko povezavo na tem območju, zagotoviti sodobno dostopnost na zanimiva turistična območja, izgradnja zanimive povezovalne kolesarske poti | 612.178 | 2007-2009 | Število kolesarjev | 5.000 |
| 9.2-4 | Kolesarska pot Slovenj Gradec - Šmartno pri S.G. - Dovže - Mislinja - Gornji Dolič | MO Slovenj Gradec | Lidija Požgan | Povezava kolesarske poti Vič - Dravograd – Slovenj Gradec – Mislinja – Gornji Dolič, povečanje prometne varnosti kolesarjev, vzpodbujati športno-rekreativno in turistično sodelovanje v obmejnem prostoru, povečanje števila kolesarjev, turistov v obmejnem prostoru | Priprava projektne dokumentacije, izvedba del | Kolesarji, rekreativci, turisti, domačini | Kolesarska pot je vključena v omrežje slovenskih kolesarskih poti. | 1.276.920 | 2007-2009 | Dolžina izgrajene poti v km | 25 |
| UK 9.3 | Celovito ravnanje z odpadki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3-1 | Izgradnja KoCeROd | RRA Koroška, MO Slovenj Gradec in ostale občine v regiji |  | Do 2010 vzpostaviti celovito infrastrukturo za ravnanje s komunalnimi odpadki, ter na tej podlagi doseči evropsko primerljive standarde; vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja in upravljanja z odpadki | Izgradnja kompostarne, sortirnice, MBA naprave vključno z ravnanjem z blatom čistilnih naprav, izgradnja novega odlagališča končnih odpadkov | Prebivalci regije | Obstoječa odlagališča v regiji (4) ne izpolnjujejo standardov za odlaganje, zato jih bo treba v celoti zapreti. Celovito ravnanje tako v ekonomskem in organizacijskem smilsu predstavlja preveliko breme za lokalne skupnosti, zato je smotrno tovrstvno infrastrukturo vzpostaviti za več občin skupaj. | 20.000.000 | 2007-2010 | Center za ravnanje z odpadki; skupna deponija; zmanjšanje količine odloženih odpadkov | 1; 1; 45 % |
| 9.3-2 | Čiščenje odpadnih voda v porečju Meže | Občina Ravne na Koroškem | mag. Tomaž Rožen | Čiščenje odpadnih voda za 32 000 PE; izgradnja primarnih kanalizacijskih sistemov | Izgradnja čistilnih naprav Črna na Koroškem in Ravne-Prevalje ter sekundarnih kanalizacijskih vodov v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem | Občani in zaposleni | Realizacija projekta je nujna za uskladitev standardov in predpisov z EU. | 6.000.000 | 2007-2011 | Št. km kanalizacijskih vodov; | 6 |
| 9.3-3 | Čiščenje odpadnih voda v porečju Drave | Občina Radlje ob Dravi | Alan Bukovnik | Čiščenje odpadnih voda za 16 000 PE; izgradnja primarnih kanalizacijskih sistemov | Izgradnja čistilnih naprav Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta | Občani in zaposleni | Realizacija projekta je nujna za uskladitev standardov in predpisov z EU. | 3.000.000 | 2009-2013 | Priprava projektne dokumentacije |  |
| UK 9.4 | Čiščenje odpadnih voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4-1 | Kanalizacija Brezno I. in II. | Občina Podvelka | Dušan Tkalec | Izboljšati kvaliteto vodotokov na tem območju in ljudem omogočiti normalne pogoje za bivanje | Prijava na razpis, izdelava projekta PZI, izvedbena dela | Občani na tem območju | Z izgradnjo kanalizacije s čistilnimi napravami bomo izboljšali pogoje za bivanje ljudi na tem demografsko ogroženem območju. | 787.000 | 2008-2010 | Dolžina izgradnje odpadne kanalizacije v m; padavinske kanalizacije v m; tlačne kanalizacije v m; št. čistilnih naprav | 680; 700; 130; 1 |
| 9.4-2 | Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na Zahodnem Pohorju | MO Slovenj Gradec | Lidija Požgan | Izgraditi kanalizacijsko omrežje pod Malo Kopo, izgraditi malo čistilno napravo pod Partizanskim domom, izgraditi kanalizacijsko omrežje na Pungartu, izgraditi malo čistilne naprave na Pungartu | Posnetek stanja, priprava projektne dokumentacije, izvedba del | Turisti, dnevni gostje, gostinci, občani | Smotrnost projekta: varstvo okolja, razvoj okoljske infrastrukture, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, zmanjševanje škodljivega delovanja voda, odprava posledic škodljivega delovanja voda, podpora regionalnemu razvoju, razvoj turizma, razvoj podeželja | 963.280 | 2007-2009 | Izgrajeno kanalizacijsko omrežje v km; število enot dveh malih čistilnih naprav | 6 km; 1.800 |
| 9.4-3 | Obnova komunalnih vodov in čistilne naprave Ribnica na Pohorju | Občina Ribnica na Pohorju |  | Doseganje EU standardov čiščenja odpadnih voda ter varovanja in zaščite vodnih virov. | Projektna dokumentacija, izgradnja in obnova vodov (kanalizacijskih in tlačnih), izgradnja črpališč in čistilne naprave | Lokalno prebivalstvo, turisti | Sedanji kanalizacijski sistem je pomanjkljiv, brez ustreznega čiščenja odpanih voda. Izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema je nujno potrebna za zmanjšanje pritiskov na okolje, ohranjanje biotske pestrosti in vzdrževanje kvalitetnega bivalnega okolja. | 2.379.083 | 2007-2009 | % priklučenih gospodinjstev; dolžina izgrajenih kanalizacijskh vodov; dolžina izgrajenih tlačnih vodov; | 90; 3.500 m; 1.260 m |
| UK 9.5 | Oskrba s pitno vodo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5-1 | Sklop projektov zamenjave salonitnih cevi v Dravski, Mežiški in Mislinjski dolini | JKP Log, JKP Radlje ob Dravi, JKP Slovenj Gradec v sodelovanju z občinami Koroške regije | Ernest Blatnik, Erik Mravljak, Edvard Pušnik | Zagotoviti zdravo pitno vodo v skladu s pravilnikom o pitni vodi in zmanjšati izgube | Zamenjava azbestnih cevi po lokalnih skupnostih v dolžini 28, 6 km | Lokalno prebivalstvo | Z izvedbo projekta bi v celoti odstranili vodovodne cevi z vsebnostjo azbesta, s čimer bi izboljšali kvaliteto pitne vode in zmanjšali potencialna tveganja za kontaminacijo vode z azbestom ob lomih cevi zaradi dotrajanosti. | 5.132.963 | 2008-2009 | Št. km zamenjanih vodovodnih vodov; št. preb. priključenih na sanirano omrežje | 28, 6 km; 32.000 |

## PROGRAM (PR 10) UČINKOVITA ENERGETSKA OSKRBA

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 23: Cilji in kazalniki PR 10.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 10. 1 Oskrba vseh treh dolin z okoljsko sprejemljivejšimi viri | - izgradnja plinovodnega omrežja v vseh treh dolinah - plinifikacija industrijskih con | - Dolžina zgrajenega plinovodnega omrežja (15) - Število industrijskih con s plinovodnim omrežjem (2) |  |
| UK 10. 2 Projekti učinkovite rabe energije | - zmanjšati energetske izgube na obstoječih napravah in objektih - povečati energetsko izrabo obstoječih virov - povečati uporabo okolju sprejemljivih energetskih virov | - Število energetsko saniranih javnih objektov (7) - Število posodobljenih elektroenergetskih objektov (2) | - Število energetsko saniranih javnih objektov (2) |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 24: Predstavitev projektnih predlogov PR 10.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 10.2 | Projekti učinkovite rabe energije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2-1 | Energetska sanacija OŠ Koroški jeklarji | Občina Ravne na Koroškem | Vesna Kozlar | Energetska sanacija strehe, fasade in oken | Projektna in investicijska dokumentacija, javni razpis, izvedba del | Neposredni uporabniki objektov, občina Ravne na Kor. | Odprava energetske potratnosti. | 600.000 | 2007-2008 | Zmanjšana poraba MWh toplote za ogrevanje v % | 25 |
| 10.2-2 | Toplotna zaščita vrtcev in šol v MO Slovenj Gradec | MO Slovenj Gradec | Lidija Požgan | Zamenjati okna na: Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec, Tretji osnovni šoli, Šoli Podgorje i Šoli Razbor, Vrtec Legen, Vrtec Šmartno, Vrtec S8 in Vrtec Podgorje | Priprava dokumentacija, izvedba del | Predšolski otroci, šolski otroci, zaposleni v vrtcih in šolah,… | Izboljšano energetsko število, zmanjšana poraba porabljene energije, zmanjšano število pritožb, ki se nanašajo na kvaliteto bivanja. | 160.000 | 2007-2009 | Št. šol in vrtcev z zamenjanimi okni | 8 |

## PROGRAM (PR 11) OKOLJE IN PROSTOR

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 25: Cilji in kazalniki PR 11.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 11. 1 Varovanje narave in naravnih virov | - naravovarstvene in razvojne aktivnosti na območjih Natura 2000 in na ostalih zavarovanih območjih - ukrepi za dolgoročno varovanje vodnih virov pitne vode na celotnem območju regije | - Število promocijskih aktivnosti (4) - Manjši posegi in ureditve na zavarovanih območjih (3) |  |
| UK 11. 2 Sanacija okoljsko degradiranih območij | - zmanjševanje prisotnosti težkih kovin v cestnem prahu v zg. Mežiški dolini z asfaltiranjem in ponovno preplastitvijo cest | - Število kilometrov preplastenih cest in poti (30) | - Število kilometrov preplastenih cest in poti (12) |
| UK 11. 3 Mestna, trška in vaška jedra | - aktivnosti, ki se nanašajo na celostno urejanje javnega prostora in so pomembna za kvaliteto bivanja, turistični razvoj in ohranitev elementov urbanih zasnov in stavbne dediščine | - Število projektov celovite prenove (6) | - Število projektov celovite prenove (2) |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 26: Predstavitev projektnih predlogov PR 11.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 11.2 | Sanacija okoljsko degradiranih območij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2-1 | Življenje s svincem | ZZV Ravne na Koroškem, Občina Črna na Koroškem, Občina Mežica |  | Sanacija okolja v zgornji Mežiški dolini - zmanjšanje vnosa svinca v telo, izboljšanje življenja v zgornji Mežiški dolini, zatravitev površin - hald | Priprava plana in akcijski načrt ter nadzor nad izvedbo (ZZV); sodelovanje pri pripravi plana in odgovornost za izvedbo aktivnosti v posameznem letu (občine) | Prebivalci zgornje Mežiške doline | Odprava posledic zaradi onesnaženosti s težkimi kovinami. | 2.974.982 | 2007-2022 | Prisotnost svinca v krvi otrok pod 100 mq/l | 10 % otrok nad to vrednostjo |
| UK 11.3 | Mestna, trška in vaška jedra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3-1 | Prenova mestnega jedra in grajskega parka na Ravnah | Občina Ravne na Koroškem | Anita Potočnik Slivnik | Obnovljen življenjski prostor višje vrednosti, prostor za kulturo in družbeno življenje skupnosti v ožjem pomenu v mestnem jedru in širše, kjer bo čutiti utrip mesta in kjer se bodo z veseljem zadrževali domačini in obiskovalci | Priprava projektne in investicijske dokumentacije, izvedba arhitekturnega natečaja, izvedba gradbenih del, sanacija parka | Občani, kupci praznih in obstoječih objektov v mestnem jedru, lastniki objektov v mestnem jedru, organizatorji kulturnih prireditev | Z ureditvijo grajskega parka bomo zaokrožili celovito podobo kulturnega spomenika in hkrati ambienta za kulturne, turistične, prireditvene in tudi rekreacijske namene. Mestnemu jedru je treba vrniti vlogo in pomen, ki ga je jedro že imelo ter ustvariti dobre pogoje za vračanje potencialnih investitorjev in s tem obnovo jedra v skladu z zahtevami spomeniškega varstva. | 751.100 | 2007-2009 | Število novih lokalov; število obnovljenih objektov; število kult. prireditev | 5; 6; 12 |
| 11.3-2 | Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradca | MO Slovenj Gradec | Lidija Požgan | Parterno urediti Glavni trg, Trg svobode, Gosposvetsko ulico in iztek Meškove ulice, obnoviti pročelja hiš na Glavnem trgu in Trgu svobode, hortikulturno urediti mestne parke | Priprava projektne in investicijske dokumentacije, izvedba del | Prebivalci, trgovci, študentje in dijaki, kulturne ustanove, turisti | Obnova mestnega jedra je prvi korak k izboljšanju lokalnih storitev in dvig kvalitete bivanja, saj pomeni predvsem večjo prepoznavnost Koroške regije in mesta Slovenj Gradec kot turistično perspektivnega mesta | 2.341.840 | 2007-2009 | Število nočitev; število izletnikov; povečanje turističnega prihodka v % | 5.000; 20.000; 30 % |

## PROGRAM (PR 12) PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

### Cilji in kazalniki po ukrepih

Tabela 27: Cilji in kazalniki PR 12.

| Ukrep | Cilji | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2013) | Kazalniki rezultatov (ciljne vrednosti 2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 12. 1 Razvoj in izobraževanje na podeželju | - vzpostaviti osnovno infrastrukturo za usposabljanje in informiranje - pridobitve specialnih znanj in povečanja podjetnosti in inovativnosti | - Število udeležencev izobraževanj - Število pridobljenih NPK licenc - Število izvedenih projektov - Število podjetniško usmerjenih kmetij |  |
| UK 12. 2 Razvoj okolju prijaznega kmetovanja | - razvoj kmetijskih dejavnosti, ki bodo ohranjale naravno ravnovesja in biotsko raznovrstnost - usmerjanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na področja, ki ne bodo razvrednotila podeželskega okolja | - Št. kmetij preusmerjenih v sklop ekološko kmetovanje - Površine kmetijskih zemljišč v skop - Podatki o zmanjšanju porabe okolju škodljivih zaščitnih sredstev |  |
| UK 12. 3 Gozd & les & energija | - povečati učinkovitost gospodarjenja z gozdovi in razviti priložnosti za razvoj dodatnih in dopolnilnih dejavnosti povezanih z gozdovi | - Površina gozdov z izboljšano kvaliteto gospodarjenja - Število novih dejavnosti povezanih z gozdarstvom, lesno predelavo - Število kmetij in gospodinjstev v regiji z obnovljivim virom energije |  |
| UK 12. 4 Razvoj predelave in trženja produktov s podeželja | - vzpodbuditi inovativnost pri kreiranju novih produktov predelave kmetijskih in gozdarskih surovin in povečati kakovost v predelavi in trženju | - Število kmetij s pridobljenim ekološkim certifikatom - Število produktov z blagovno znamko na podeželju - Število kmetij preusmerjenih v predelavo in trženje produktov - Število predelovalnih obratov |  |
| UK 12. 5 Turizem na podeželju | - ob primerno razviti turistični infrastrukturi v regiji vzpodbuditi razvoj dopolnilne dejavnosti- eko-turizma na kmetijah | - Stopnja komunalne urejenosti območja - Razvitost turistične infrastrukture - Število skupnih promocijskih aktivnosti na posameznem območju |  |

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 28: Predstavitev projektnih predlogov PR 12.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
| UK 12.1 | Razvoj in izobraževanje podeželja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1-1 | Izvajanje Programov razvoja podeželja v območju LAS Mežiška dolina in Dravograd | LAS Mežiška Dravograd | Darja Jeriček | Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju Koroške, ki bodo prispevale k razvoju delovnih mest in kvalitete življenja na podeželju. | Zagon in delovanje las, izvajanje programa lokalne razvojne strategije, finančno upravljanje s sredstvi programa | Skupine kmetov, mikro podjetnikov, društva, lokalne skupnosti na podeželju | Koroška zaradi svojih naravnih danosti, tipa poselitve – celki, razvoja turizma in želje po ohranjanju narave in okolja potrebuje 100 % pokritost s programom LEADER, ki na lokalno raven (LAS) prenese odgovornost in odločanje o razvoju podeželjskih območij. | 200.000 na leto | 2007-2009 | Število inovativnih partnerskih projektov | 12 |
| 12.1-2 | Izvajanje Programov razvoja podeželja v območju LAS Mislinjska in Dravska Dolina | LAS Mislinjska in Dravska dolina | Darja Jeriček | Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju Koroške, ki bodo prispevale k razvoju delovnih mest in kvalitete življenja na podeželju. | Zagon in delovanje las, izvajanje programa lokalne razvojne strategije, finančno upravljanje s sredstvi programa | Skupine kmetov, mikro podjetnikov, društva, lokalne skupnosti na podeželju | Učinkovito upravljanje in izvajanje inovativnih projektov podeželja | 200.000 na leto | 2007-2009 | Število inovativnih partnerskih projektov | 12 |
| UK 12.2 | Razvoj okolju prijaznega kmetovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2-1 | Oživitev travniških sadovnjakov - ohranitev starih sadnih sort in vzpodbujanje pridelave in predelave starih sort sadja - razvoj dopolnilne dejavnosti predelava sadja | KGZ Celje | Darja Jeriček | Ohraniti avtohtonost koroške krajine in njene dediščine in s tem turistično privlačnost Koroške regije, gospodarski učinek – dodatni prihodek na kmetiji, ohranitev delovnih mest na kmetiji in spodbuditi razvoj novih delovnih mest v komplementarnih storitvenih dejavnostih | Usposabljanje, priprava strokovnega priročnika, vzpostavitev laboratorija, nakup osnovne opreme, marketinške aktivnosti | Proizvajalci, potrošniki | S projektom bomo spodbudili razvoj sadjarstva na Koroškem tako na področju pridelave, predelave in trženja. | 60.000 | * ni podatka | * ni podatka | * ni podatka |
| 12.2-2 | Spodbujanje pridelave in predelave ekoloških proizvodov na Koroškem | KGZ Celje | Mitja Zupančič | Povečanje obsega ekološke pridelave in prireje, vzpostaviti ekološke tržnice, vzpostaviti informacijsko pisarno, organizirati skupno trženje ekoloških pridelkov | Motiviranje kmetov za preusmeritev v ekološko kmetovanje, razvoj in organizacija prodajnih poti, osveščanje potrošnikov | Obstoječi in potencialni pridelovalci ekološke hrane, potrošniki, javne institucije | Varovanje okolja, varovanje zdravja, zapolnitev tržne niše | 150.000 | 2007-2009 | Št. eko kmetij; količina proizvodov; število tržnih poti |  |
| UK 12.4 | Razvoj predelave in trženja produktov s podežela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4-1 | Dobrote izpod Pece - povezovanje in skupen nastop na trgu | CELK | Marko Ivartnik | Povečati prodajo znotraj blagovne znamke Dobrote izpod Pece; povečana proizvodnja; lažja dostopnost proizvodov Blagovne znamke Dobrote izpod Pece; povečati povezanost proizvajalcev | Promocija; povezovanje proizvajalcev; iskanje novih tržnih poti; sodelovanje na prireditvah | Kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo; - pridelovalci vključeni v blagovno znamko; lokalno prebivalstvo | Nova delovna mesta; povečanje razpoznavnosti regije | 124.000 | 2007-2009 | Promocijske prireditve; število novih tržnih poti; odprtje trgovine; promocijski materiali |  |
| 12.4-2 | Partnerstvo dobrot brez meja /razvoj visokokakovostnih produktov na obmejnem območju | RA Sora d.o.o. in KGZ Celje | Tatjana Bogataj in Darja Jeriček | Postavitev okvirov temeljne blagovne znamke za visokokakovostne produkte s podeželja, povečati raznovrstnost in količine produktov, organizirati neposredne tržne poti, povečati prepoznavnost kakovostnih produktov | Animacija in motivacija potencialnih proizvajalcev kakovostnih produktov, nadgradnja obstoječih lokalnih blagovnih znamk z nacionalno blagovno znamko, organiziranje trženja in izvedba promocijskih aktivnosti | Obstoječi in potencialni pridelovalci, predelovalci, potrošniki | Zagotavljanje kakovostne lokalne hrane, ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, varovanje potrošnika | 700.000 | 2008-2010 | Št. dop.dejavnosti; št. tržnih poti; oblikovana celostna podoba prodajnih poti |  |
| UK 12.5. | Turizem na podeželju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5-1 | Turistične kmetije – pomemben element celovite turistične ponudbe na Koroškem | KGZ Celje | Darja Jeriček | Povečati kvaliteto ponudbe, obisk turistov, kvaliteto in prodajo tradicionalnih lokalnih izdelkov | Animacijske, motivacijske aktivnosti za kmetije, ki bi se odločile za razvoj turistične dejavnosti, nudenje mentorstva tem kmetijam, svetovanje, izobraževanja, izvajanje promocijskih aktivnosti, oblikovanje in izvajanje modulov usposabljanja za obstoječe turistične kmetije | Turistične kmetije, potrošniki | Razvoj novih turističnih kmetij - novih nočitvenih kapacitet, novih izletniških destinacij, obstoječe turistične kmetije bomo spodbudili k specializaciji ponudbe in k povezovanju z ostalimi nosilci v regiji. | 70.000 | 2007-2009 | Št. novih turističnih kmetij |  |

## CILJ 3 – TERITORIALNO SODELOVANJE

### Predstavitev projektnih predlogov

Tabela 29: Predstavitev projektnih predlogov cilja 3 – teritorialno sodelovanje.

| ID | RRP Koroška 2007-2009 ukrep\projekt | Nosilec | Odgovorna oseba | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti izvedbe | Vrednost projekta 07-09 (€) | Terminski plan | Merljivi fizični kazalniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kazalnik | Vrednost 07-09 |
|  | Cilj 3 - Teritorialno sodelovanje - čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo Pregled projektnih predlogov, s katerimi bodo prijavitelji iz Koroške regije predvidoma kandidirali na razpisih za sredstva Cilja 3 - Teritorialno sodelovanje - čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo. V tem programu bo šlo v aktualnem programskem obdobju izključno za t.i. skupne projekte. Večina projektnih predlogov je v fazi aktivnega razvoja, skupaj z avstrijskimi in slovenskimi partnerji. Okvirne vrednosti zapisane v spodnji tabeli se nanašajo na stroške projektov v Koroški regiji. V tabeli so zajeti le projektni predlogi v vrednosti nad 100.000 €. S projektnimi predlogi nižjih vrednosti bodo prijavitelji predvidoma kandidirali za sredstva načrtovanih Skladov za male projekte (glej Crossborder in Evroregija). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODPORNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3-1 | CROSSBORDER | BSC Kranj d.o.o, RRA Koroška d.o.o | Primož Vodovnik | Sklop celovitih podpornih aktivnosti za čezmejno sodelovanje z A Koroško, vključno z izvajanjem Sklada za male projekte | Informiranje, pomoč pri vzpostavljanju stikov čez mejo, aktivni razvoj projektnih idej, izvajanje SMP | Različni razvojni akterji v regiji (lok. skupnosti, zavodi, MSP, NVO, …) + lokalno prebivalstvo. | Nudenje celovite podpore za čezmejno sodelovanje s sosednjo Koroško | 450.000 | 2007-2013 |  |  |
| C3-2 | EVROREGIJA | MRA, RRA Koroška d.o.o. | Primož Vodovnik | Sklop celovitih podpornih aktivnosti za čezmejno sodelovanje z A Štajersko, vključno z izvajanjem Sklada za male projekte | Informiranje, pomoč pri vzpostavljanju stikov čez mejo, aktivni razvoj projektnih idej, izvajanje SMP | Različni razvojni akterji v regiji (lok. skupnosti, zavodi, MSP, NVO, …) + lokalno prebivalstvo. | Nudenje celovite podpore za čezmejno sodelovanje s sosednjo Štajersko | 650.000 | 2007-2013 |  |  |
| C3-3 | Dežela pod Peco - Petzenland | DS Dežela pod Peco - Petzenland | Primož Vodovnik | Razvoj pilotne EU mikro čezmejne regije, vključujoč pakete podpornih aktivnosti za bilateralno sodelovanje na področjih lokalne samouprave, turizma, gospodarstva, trajnostnega razvoja in zaščite naravnih virov, kulturnih izmenjav, športa, izobraževanja, etc. | Izvedba paketov podpornih aktivnosti za bilateralno sodelovanje na področjih lokalne samouprave, turizma, gospodarstva, trajnostnega razvoja in zaščite naravnih virov, kulturnih izmenjav, športa, izobraževanja, etc. (* Projekt je v fazi razvoja projektnega predloga) | Različni razvojni akterji v regiji (lok. skupnosti, zavodi, MSP, NVO, …) + lokalno prebivalstvo | Projekt bo pripomogel k celovitemu čezmejnemu povezovanju in razvoju obeh vključenih regij. Inovativni pristop bo možno kasneje prenašati tudi v druga podobna okolja. | 1.000.000 | 2007-2013 |  |  |
| RRP PU1 - KONKURENČNO GOSPODARSTVO REGIJE IN NOVA DELOVNA MESTA V TEHNOLOŠKO RAZVITEM OKOLJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3-4 | Čezmejna gospodarska lokacija Radlje ob Dravi - Eibiswald | Občina Radlje ob Dravi | Judita Gačnik | * projektni predlog je še v fazi razvoja | * projektni predlog je še v fazi razvoja | * projektni predlog je še v fazi razvoja | * projektni predlog je še v fazi razvoja | * projektni predlog je še v fazi razvoja | * projektni predlog je še v fazi razvoja |  |  |
| C3-5 | Krepitev Tehnološko razvojnega centra na RR vsebinah | TRC Koroška | Davorin Rogina | Nadaljnja izgradnja tehnološkega parka na vsebinah, ki so konkurenčne in smiselne z vidika izboljšanja prenosa znanja med institucijami znanja in podjetji z obeh strani meje. | Struktura projekta je zasnovana v delovnih paketih: DP1 _ Področje kovinskih materialov, DP2 _ Področje naprednih tehnologij, DP3 _ Področje informatike in projektiranja, DP4 _ Infrastruktura za transfer znanja, DP5 _ Povezovanje in mreženje, DP6 _ Promocija | Razvojne institucije, MSP-ji, ponudniki znanja (fakultete, inštituti, …) | Združevanje potencialov znanja za iskanje novih programov in izdelkov in pomoč pri reševanju problemov podjetij, ki se želijo usmeriti v razvojno intenzivne programe. | 780.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| C3-6 | D_REG - Vzpostavitev RR poslovnega ekosistema v digitalni regiji | A.L.P. Peca | Davorin Rogina | Cilj projekta je, da se na regionalni ravni v okviru raziskovalnega poslovnega ekosistema omogoči prenos dobrih praks med MSP-ji, večjimi podjetji in organizacijami, kot tudi razvoj strategije inovacije, s poudarkom na manj razvitih regijah. | Raziskava in razvoj digitalne regije za izboljšanje pogojev poslovanja v družbi znanja. Razvoj pilotnega RR poslovnega ekosistema. Vzpostavitev sistema usposabljanja in izobraževanja MSP. Aktivna promocija, vključevanje regionalnih deležnikov ter izobraževanje | MSP-ji, večja podjetja in organizacije, javne inštitucije z obeh strani meje | Projekt bo omogočil zmanjšanje digitalnega razkoraka v manj razvitih regijah in med MSP-ji. | 495.115 | 2007 - 2009 |  |  |
| RRP PU2 - KOMPLEMENTARNI TURIZEM TREH DOLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3-7 | Mučka Bistrica | Občina Muta | Silva Skutnik | Integriran turistični razvoj območja okoli hidro-elektrarne Golica | Priprava idejnega projekta in izvedba prve faze, ki vključuje ureditev lokacije "Karavla" | Lokalna skupnost, turisti, lokalno prebivalstvo z obeh strani meje, ponudniki turističnih storitev. | Skozi razvoj nove dejavnosti v prostoru ohranjati poseljenost v Bistriškem jarku. | 450.000 | 2007 - 2013 |  |  |
| C3-8 | Mountain-bike park | Kreatur | Dušan Štrucl | Nadaljnji razvoj čezmejne turistične ponudbe za kolesarje | Razvoj novih in obnova obstoječih gorsko kolesarskih poti, razvoj novih elementov ponudbe (atrakcij za kolesarje), skupne marketinške aktivnosti, prireditve | Turisti, ponudniki turističnih storitev, lokalne skupnosti in prebivalstvo | Gorsko kolesarjenje je definirano kot eno izmed strateških področij za razvoj skupne turistične ponudbe na območju okoli Pece. | 195.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| C3-9 | Dravska kolesarska pot | * še ni dogovorjen | * še ni dogovorjen | Nadaljnji razvoj mednarodnega turističnega produkta Dravska kolesarska pot | Razvoj infrastrukture, uvajanje skupnih standardov kakovosti, vzpostavitev logistične podpore za kolesarje, marketinške aktivnosti, … | Ponudniki turističnih storitev, turisti, lokalne skupnosti in lokalno prebivalstvo. | Glede na pozitivne izkušnje iz sosednje države je lahko mednarodna Dravska kolesarska pot eden izmed ključnih generatorjev turističnega razvoja v turistično slabo razviti Dravski dolini. | * Projekt je v fazi razvoja projektnega predloga, zato vrednost projekta še ni določena. | 2007 - 2013 |  |  |
| C3-10 | Grad Bukovje - razvoj čezmejnega kulturnega centra | Občina Dravograd | Aleksandra Gradišnik | Ureditev gradu Bukovje v točko za celovito izvajanje čezmejnih kulturnih, izobraževalnih in turistično-promocijskih dejavnosti | Razvoj vsebin in investicija v obnovo kulturno zgodovinskega spomenika | Lokalna skupnost, turisti, lokalno prebivalstvo z obeh strani meje, ponudniki turističnih storitev | Povezava in razvoj dejavnosti, ki v čezmejnem prostoru manjkajo ter ohranjanje kulturno zgodovinskega spomenika. | 516.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| C3-11 | Turistični mejni prehod Luže | Občina Črna na Koroškem | Janez Švab | Vzpostavitev novih čezmejnih povezav za potrebe turistov in lokalnega prebivalstva | Izvedba postopkov za spremembo namembnosti mejnega prehoda in motivacijske aktivnosti za razvoj dodatnih, s turizmom povezanih, aktivnosti na podeželju | Lokalni skupnosti, okoliško prebivalstvo | Raba obstoječe prometne povezave tudi za motorni promet bo bistveno skrajšala pot med obema krajema in hkrati omogočila predpogoje za razvoj novih dejavnosti v nerazvitem podeželskem okolju. | * Projekt je v fazi razvoja projektnega predloga. Obstaja možnost, da bodo te aktivnosti vključene v širši projekt : karavanke@future.eu | 2007 - 2009 |  |  |
| RRP PU3 - KREATIVNI LJUDJE IN ZDRAVA STRPNA REGIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3-12 | Partnerstvo za znanje in razvoj | KoViVis | Maja Mešl | Prenos znanja in izkušenj na področju ugotavljanja in zagotavljanja potreb podjetij po znanjih ter uporabe inovativnih oblik izobraževanja ter na primeru priprave pilotnega izobraževalnega programa preizkusiti pridobljeno znanje v praksi | Prenos znanja in izkušenj (ugotavljanje in zagotavljanje potreb podjetij po znanjih, izobraževanje na daljavo), izdelava metodologije, izvedba pilotnega izobraževalnega programa, promocija in informiranje | Ponudniki znanja na Koroškem, delodajalci (predvsem v MSP) in delojemalci (zaposleni in brezposelni) | Spremembe, ki jih prinaša prehod v družbo znanja pogojujejo tudi potrebo po drugače usposobljeni delovni sili. Družba v kateri je glavni vir konkurenčnih prednosti in inovacijske sposobnosti gospodarstva znanje, potrebuje visoko izobraženo, ustvarjalno, fleksbilno in podjetno delovno silo, motivirano za učenje. | 100.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| C3-13 | Podjetnost mladih | Podjetniški center Slovenj Gradec | Katarina Žagar | Promovirati in razvijati podjetniško mislenost med mladimi (osnovne in srednje šole), prenašati podjetniške veščine na mlade, podpirati potencialne mlade podjetnike pri realizaciji lastnih podj. idej | Priprava in izvajanje programov podjetniškega usposabljanja mladih | Učenci osnovnih in srednjih šol, potencialni mladi podjetniki,… | Za doseganje razvojnega preboja območja je nujno pospešeno uvajanje podjetniške miselnosti in novih znanj. | 100.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| C3-14 | Move'n'work | A.L.P. Peca | Irena Nagernik | Spodbuditi sistematično kadrovsko politiko v MSP in mobilnost delovne sile znotraj regijskih meja, kot tudi čez mejo | Vzpostavitev "one stop mobility shop", predstavitev dobrih praks, e-trg dela, motivacijske in izobraževalne aktivnosti za delodajalce, razvoj modela in pilotna izvedba celostnega pristopa k načrtovanju, razvoju in usposabljanju HR v MSP,… | Delodajalci (predvsem v MSP) in delojemalci (zaposleni in brezposelni) | Z zastavljenim projektom je možno bistveno prispevati k reševanju problemov regije na področju zaposlovanja in trga delovne sile; na kratek rok (mobilnost, izmenjava delavcev, sodelovanje s pomočjo IKT) in dolgoročno (sistematično načrtovanje kadrovske politike,...). | 400.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| C3-15 | e-green card | A.L.P. Peca | Irena Nagernik | Razvoj novih oblik dela v čezmejnem prostoru | Ključne aktivnosti so predstavljene v okviru delovnih paketov: Management, Disimenacija in promocija, Študije primerov, Raziskava o delu, ki temelji na znanju, Raziskava trga EU, Poenotenje znanj za MSP | MSP-ji z obeh strani meje | Projekt bo zagotovil pogoje za prost pretok znanja in dosegel vpetost regij v globalno ekonomijo. | 600.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| C3-16 | Mežiška dolina - dežela novih izzivov | ZZV Ravne | Evgen Janet | S primerjavo primerov dobrih praks v čezmejnem območju SLO/A ugotoviti učinkovit pristop k celoviti sanaciji s težkimi kovinami onesnaženega območja, k vzpostavitvi sprejemljivega stanja v okolju in zmanjšanju tveganja za zdravje | Oblikovanje sanacijskih ukrepov in postopkov za zmanjšanje onesnaženosti okolja, osveščanje, obveščanje in izobraževanje javnosti o stanju obremenjenosti okolja in ljudi, vzpodbujanje in pomoč pri razvoju okolju prijaznih dejavnosti. | Lokalne skupnosti in prebivalstvo, gospodarski subjekti, … | Nujnost vzpodbujanja ustreznega zaznavanja ekološke problematike posameznika, lokalnih skupnosti, gospodarstva in sektorjevo odgovornih za okoje in doseganja odločitev za izvajanje ukrepov za znanjševanje škode v tem okoljsko degradiranem območju. | 260.000 | 2007- 2009 |  |  |
| C3-17 | Virtualna galerija | JZ Veternica Slovenj Gradec | Lucija Čevnik | V virtualnem okolju celovito predstaviti vse pomembnejše vizualne umetnike iz obeh regij | Zbiranje, priprava in urejanje predstavitvenih vsebin o avtorjih in njihovih delih za virtualno predstavitev ter vzpostavitev predstavitve | Umetniki in kulturne institucije, globalna javnost | Združevanje informacij o umetniških dosežkih v obeh regijah in celovita globalna predstavitev | 137.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| RRP PU4 - KVALITETNO ŽIVLJENSKO OKOLJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3-18 | Karavanke@future.eu | BSC Kranj d.o.o., RRA Koroška d.o.o. | Primož Vodovnik | Razvijanje naravnih potencialov območja za ohranitev narave in ustvarjanje dodane vrednosti | Celovit sklop skupnih, bilateralnih, regijskih, lokalnih in individualnih aktivnosti | Obstoječi in potencialni podjetniki in kmetje, lokalne iniciative ter lokalne skupnosti | Vizija projekta je dolgoročno vplivati na regijo in postaviti osnovo bodočega razvojnega partnerstva (obmejnih skupnosti) temelječega na povezovanju narave in gospodarskega razvoja. | 300.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| C3-19 | Čezmejna mreža ponudnikov produktov s kmetij (Dobrote izpod Pece) | CELK | Marko Ivartnik | Čezmejno povezovanje ponudnikov izdelkov s kmetij (kmetje, podeželski razvojni centri, specializirane trgovine) in skupen marketing | Vzpostavljanje povezav med ponudniki, izmenjava izkušenj, analiza trga, skupna promocija, vzpostavljanje novih tržnih poti | Kmetje in ostali ponudniki izdelkov s kmetij + potrošniki | Povečanje trga, pestrosti palete izdelkov, širitev obsega vključenih ponudnikov ter možnosti prodaje | 124.000 | 2007-2009 | Št. vključenih ponudnikov Povečanje prodaje št. promo aktivnosti |  |
| C3-20 | Rokodelsko središče | Podjetniški center Slovenj Gradec | Katarina Žagar | Vzpostavitev rokodelskega središča za celovit razvoj rokodelstva | Izobraževanje, svetovanje, informiranje & promocija, vzpostavitev rokodelske trgovine, delavnice za otroke, ... | Obstoječi in potencialni rokodelci | Rokodelstvo kot oblika mikropodjetništva, ki lahko lokalnemu prebivalstvu ponudi nove zaposlitvene možnosti, potrebuje celovito obravnavo in podporo. | 250.000 | 2007-2010 |  |  |
| C3-21 | IKT in sodobna znanja kot podpora uspešnemu gospodarjenju na kmetijah | A.L.P. Peca | Davorin Rogina | Z računalniškim opismenjevanjem in funkcionalnim usposabljanjem dvigniti nivo znanja kmetov ter hkrati z razvojem in uvajanjem specifičnih računalniških aplikacij, zagotoviti sodobnejše in učinkovitejše gospodarjenje na kmetijah. | Informiranje in motiviranje ciljne skupine, izvedba programa usposabljanja, uvajanje z IKT podprtega gospodarjenja na kmetije, razvoj računalniških aplikacij | Kmetje | Sodobni trendi modernizacije poslovanja tudi na podeželju pogojujejo potrebo po uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij. Čeprav je opremljenost kmetij z IKT opremo solidna, pa je le manjši del kmetov uposobljen za uporabo le-te v poslovne namene, za učinovitejše gospodarjenja. | 600.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| C3-22 | Vzpostavitev ruralnega širokopasovnega omrežja | TRC Koroška in občine Koroške regije | Davorin Rogina | Nadgradnja obstoječega poslovnega modela za vzpostavitev brezžičnega podatkovnega omrežja in zagotovitev pogojev za vzpostavitev HORN | Priprava pogojev za vzpostavitev omrežja, vzpostavitev, zagon in spremljanje, združevanje potreb/ponudbe v javnemin zasebnem sektorju, upravljanje B_ŠPO, usposabljanje in promocija | Lokalne skupnosti in prebivalstvo, gospodarski subjekti, javni sektor,… | Koroška regija, zaradi geografske oddaljenosti in neustreznh prometnih povezav, težko uveljavlja svoje razvojne usmeritve. Zagotavljanje enakomerne pokritosti / dostopnosti širokopasovnih tehnologij lahko postane primerjalna prednost regije. | 1.050.000 | 2007 - 2009 |  |  |
| C3-23 | Celovit razvojni program za območje okoli mejnega prehoda Holmec | MO Pliberk, Občina Prevalje | Stanko Kumprej | Razvoj novih vsebin za rabo (po Schengenu) opuščenih objektov direktno na mejnem prehodu | Priprava programa z opredelitvijo možnih vsebin, prenos lastništva / iskanje investitorjev, investicije v infrastrukturo,… | Lokalni skupnosti, domači in tuji investitorji, okoliško prebivalstvo | Priložnost za spreminjanje potencialnih problemov (propadajoče infrastrukture) v razvojne potenciale za dejansko čezmejno sodelovanje in odpravljanje meje med državama. | * Projekt je v fazi razvoja projektnega predloga, zato vrednost projekta še ni določena | 2007 - 2009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj (brez vrednosti projektov, ki so še v fazi razvoja) |  | 8.457.115 |  |  |  |

# FINANČNI NAČRT IZVAJANJA 2007-2009

## Izhodišča za določitev pričakovanih virov

Izvedbeni načrt predvideva maksimalno realizacijo zastavljenih projektov in čim večji izplen sredstev iz kvot operativnih programov ministrstev. Višina pridobljenih sredstev bo pokazatelj pripravljenosti projektov in realizacije RRP. V regiji načrtujemo 100% realizacijo indikativne kvote EU sredstev – regionalnih spodbud Razvoj regij v celotnem programskem obdobju, pri čemer bo črpanje sredstev letno nihalo. Na področju razvoja okoljske infrastrukture regija pričakuje do 9 % vseh razpisanih sredstev, na drugih področjih pa okoli 3% razpisanih sredstev po operativnih programih.

Finančni okvir za izvajanje RRP Koroške razvojne regije za obdobje 2007–2009 je opredeljen na naslednjih programskih dokumentih, ki so bili osnova za presojo potencialnih virov:

- Proračuni 12 koroških občin in njihovi Načrti razvojnih programov;

- Proračun RS za leti 2007 in 2008 z Načrtom razvojnih programov;

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007–2013, z dne, 16. 2. 2007 (strukturni skladi/ESRR);

- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, z dne, 16. 2. 2007 (strukturni skladi/ESF);

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, z dne, 16. 2. 2007 (strukturni sklad ESRR in Kohezijski sklad);

- Program razvoja podeželja 2007–2009 (osnutek);

- osnutki Operativnih programov cilja 3 za teritorialno sodelovanje.

Slika 2: Organigram dokumentov, ki so podlaga črpanju sredstev EU v obdobju 2007–2013

Slika 2: Razvojne spodbude EU 2007–2013 po Operativnih programih

Vir slik 2 in 3: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

## STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA

Pri pripravi Izvedbenega načrta RRP za Koroško smo sledili strukturi RRP, kjer so bili indikativni projektni predlogi razporejeni po vsebini (prioritetno usmeritev, program in ukrep) in po tipu nosilca (javni projekti, zasebni-podjetniški projekti) in glede na vir financiranja (regionalne spodbude - zelena barva, nacionalni nivo - modra barva, pretežno podjetniška sredstva - rdeča barva). Zaradi večje preglednosti smo v finančnem načrtu regionalne projekte, opisane v predhodnem poglavju razdelili glede na pričakovane vire financiranja, tako so zadnji dve skupini projektov iz RRP razdeljeni v štiri skupine.

Glede na pričakovane vire financiranja evidentirane projekte v nadaljevanju obravnavamo v petih skupinah:

- javni projekti financirani iz regionalnih spodbud (v RRP označeni z zeleno barvo) – OP RR Razvoj regij/ RRP Koroška (indikativna kvota 28 milijonov € v 2007–2013 oziroma 4 milijone € letno v tekočih cenah);

- veliki javni ali deloma zasebni projekti, ki se bodo praviloma zaradi nacionalnega pomena financirali programsko (npr. projekti kohezije, GS Noordung….);

- regionalni projekti v pretežnem javnem interesu za razpise (projekti, ki jih bo potrebno prijaviti na različne razpise ministrstev za EU vire);

- regionalni projekti s čezmejno ali mednarodno dimenzijo, ki so pretežno v javnem interesu in jih bo mogoče prijaviti na različne razpise za teritorialno ali mednarodno sodelovanje;

- podjetniški projekti (projekti, ki jih bo potrebno prijaviti na različne razpise ministrstev za EU sredstva).

### Finančni načrt 2007–2009: Javni projekti financirani iz regionalnih spodbud

Tabela 30: Indikativna razporeditev sredstev ESRR med regije.

(Vir: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 16. 2. 2007 Strukturni skladi/ESRR)

V programskem obdobju 2007–2013 je za Koroško razvojno regijo predvidenih 28 mio € sredstev oziroma 4 mio € letno po tekočih cenah. Gre za sredstva, ki so regiji programsko dodeljena za izvajanje prednostnih usmeritev iz RRP. Osnova za črpanje sredstev je umestitev projekta v izvedbeni načrt, izpolnjevanje prijavnih pogojev in pripravljenost zahtevane projektne dokumentacije. V Izvedbenem načrtu 2007–2013 smo upoštevali predvideno kvoto in na podlagi že dogovorjenih kriterijev (pri pripravi RRP smo celotno kvoto razporedili po področjih) sredstva namenili za naslednje upravičene dejavnosti po OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013:

- 1.a Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (poslovne cone, podjetniški inkubatorji, infrastruktura za visokošolsko regijsko središče, razvoj TRC ter za druge ukrepe spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni, ki se ne financirajo v okviru drugih prioritet OP). Pri tem ostaja odprto vprašanje projektnega financiranja skupnih aktivnosti za izvedbo posameznih ključnih projektov na področju lesno-predelovalne, kovinsko-obdelovalne, avtomobilske industrije za sodobne tehnologije in dizanj. Za projekte po navedenih sklopih so predvidene skupne aktivnosti, ki naj bi bile podprte s sredstvi regionalnih spodbud, predvsem v cilju, da se pravočasno izvedejo pripravljalne aktivnosti pri posameznih nosilcih, vzpostavijo ustrezne povezave med nosilci za dosego sinergijskih učinkov, ki bodo povečali učinkovitost in konkurenčnost nosilcev.

- 1.b Prometna infrastruktura (vlaganja v lokalno cestno omrežje in kolesarsko povezovalno omrežje v regiji, ki je vitalnega pomena za razvoj turističnih destinacij v okviru opredeljenih skupnih partnerstev).

- 2.a Okoljska infrastruktura, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda imajo v obdobju 2007–2013 prednost pri izvedbi projekti občin Podvelka, Ribnica na Pohorju, ki niso vključene v projekte »kohezije« in občine za projekte na območjih Nature 2000. Na področju oskrbe s pitno vodo projekti zamenjave azbestnih cevi na celotnem območju regije in projekti ureditve in prevzema vaških vodovodov, po prioritetnem vrstnem redu določenem v RRP. Na področju ravnanja z odpadki pa za aktivnosti povezanih s sanacijo in zapiranje 4 odlagališč komunalnih odpadkov v regiji.

- 2.b. Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (izvedba projektov v okviru območij Natura 2000 ter izgradnja oz. izvedba javne turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena).

- 3.a Razvoj urbanih območij (sofinanciranje projektov usklajenega razvoja družbene in gospodarske infrastrukture v urbanih območjih, vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture in celovite prenove mestnih jeder in zgodovinskih mest).

- 3.b Socialna infrastruktura (sofinanciranje objektov socialnovarstvene infrastrukture, npr. objektov za brezdomce v regiji).

Umeščanje projektov na seznam za sofinanciranje iz Razvoja regij/RRP

V izvedbeni načrt so vključeni projekti, ki so izpolnjevali: splošne pogoje in regionalne kriterije, ki so bili določeni že pri pripravi RRP in jih na tem mestu posebej ne omenjamo. Z zadnjim osnutkom Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 RS (z dne 16. 2. 2007) so podrobneje določena področja in upravičenci, velikost projekta in drugi pogoji, ki smo jih pri uvrščanju že upoštevali. Pri potrjevanju projektov iz Izvedbenega načrta je pričakovati tudi druge posebne pogoje v zvezi z razpisno dokumentacijo, ki ob pripravi tega dokumenta niso bili poznani.

Ključni upoštevani pogoji:

- upravičenci (lokalne skupnosti, ob upoštevnju zakonskih pooblastil od njih pooblaščeni javni zavodi, javne službe, neprofitne organizacije in subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni);

- velikost projektov (predvidena je spodnja vrednost projekta 600.000 € za investicijske projekte in 150.000 € za neinvesticijske projekte);

- višina sofinanciranja (je regijsko dogovorjen kriterij že v RRP, praviloma 50 % vrednosti uvrščenega projekta (z vključenim davkom), v primeru, da davek ni upravičen strošek pa 60 % ali več, če je tako določeno v RRP za področje skupnih projektov). Pri zagotavljanju lastnih virov lahko lokalne skupnosti upoštevajo kot lastni vir tudi sredstva 21. člena ZOF);

- prihodki, ki nastanejo na projektu (nastali prihodki v ekonomski dobi investicije vplivajo na višino sofinanciranja iz ESRR in lahko delež sofinanciranja znižajo);

- davek na dodano vrednost (v fazi priprave izvedbenega načrta še ni natančnih informacij o upravičenosti DDV, vsi vključeni projekti v tej fazi vključujejo davek, v primeru, da ta ne bo upravičen strošek sofinanciranja se upošteva neto vrednost in drug ključ sofinanciranja);

- investicijska sposobnost občine (upoštevana je predpostavka, da občine v NRP uskladijo dinamiko zagotavljanja lastnih sredstev, skladno s predvideno dinamiko izvajanja projektov v izvedbenem načrtu);

- sprememba vrednosti projekta (načrtovana vrednost sofinanciranja projekta s strani sredstev ESRR, uvrščenega v nabor projektov za obdobje 2007–2013 je fiksna, v primeru pozneje ugotovljene večje vrednosti se poveča delež investitorja).

Vloga regije: RRA nudi pomoč nosilcem pri pripravi dokumentacije in izvajanju projektov, v posameznih primerih prevzema vlogo koordinatorja in nosilca in spremlja črpanje sredstev v skladu s predvideno dinamiko v izvedbenem načrtu.

Tabela 31: Predlagani javni projekti financirani iz regionalnih spodbud.

| ID | Predlagani projekti za realizacijo v obdobju 2007 - 2009 | Vrednost projekta | Vrednost 2007 - 2009 skupaj (€) | Vrednost 2007 - 2009 (€) |  | 2007 (€) |  | 2008 (€) |  | 2009 (€) |  | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |  |
| 0.3-1 | Regijski prostorski razvoj in GIS | 600.000 | 600.000 | 297.540 | 302.460 |  | 4.920 | 260.040 | 260.040 | 37.500 | 37.500 |  |
| 1.1-1 | Infrastruktura za zagon Visoke šole za tehnologijo polimerov - I. faza | 1.700.000 | 1.700.000 | 850.000 | 850.000 | 95.000 | 95.000 | 62.500 | 62.500 | 692.500 | 692.500 |  |
| 1.1-3 | Tehnološko razvojni center Otiški Vrh II | 1.875.952 | 1.875.952 | 1.125.571 | 750.381 | 582.214 | 388.143 | 301.040 | 200.694 | 242.317 | 161.544 |  |
| 1.2-12 | Pohorska eko-etno hiša | 427.034 | 427.034 | 128.110 | 298.924 | 27.000 | 63.000 | 41.110 | 95.924 | 60.000 | 140.000 |  |
| 1.2-33 | Tehnološko razvojni projekti za kovinsko obdelovalno industrijo | 1.160.000 | 1.160.000 | 464.000 | 696.000 | 190.240 | 285.360 | 167.040 | 250.560 | 106.720 | 160.080 |  |
| 1.2-34 | Tehnološko razvojni projekti za integralno izrabo lesne biomase | 810.000 | 810.000 | 405.000 | 405.000 | 190.350 | 190.350 | 153.900 | 153.900 | 60.750 | 60.750 |  |
| 1.2-35 | Tehnološko razvojni projekti za avtomobilsko industrijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-36 | Tehnološko razvojni projekti za sodobne tehnologije in design | 1.160.000 | 1.160.000 | 580.000 | 580.000 | 237.800 | 237.800 | 208.800 | 208.800 | 133.400 | 133.400 |  |
| 1.2-40 | Vzpostavitev mrežnega podjetniškega inkubatorja | 1.102.002 | 1.102.002 | 708.502 | 393.500 | 260.341 | 152.481 | 214.619 | 115.490 | 233.542 | 125.529 |  |
| 3.1-1 | Komunalna oprema poslovne cone na Ravnah – III.faza | 2.050.000 | 2.050.000 | 1.025.000 | 1.025.000 |  |  | 910.000 | 910.000 | 115.000 | 115.000 |  |
| 3.1-2 | Izgradnja poslovne infrastrukture v IC Šentjanž | 1.230.367 | 1.230.367 | 615.182 | 615.185 | 46.138 | 46.139 | 213.271 | 213.272 | 355.773 | 355.774 |  |
| 3.1-3 | Poslovna cona Radlje ob Dravi | 622.204 | 622.204 | 300.000 | 322.204 | 31.110 | 31.110 | 268.890 | 291.094 |  |  |  |
| 3.1-4 | Poslovna cona Ozare | 2.050.000 | 2.050.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 575.094 | 575.094 | 449.906 | 449.906 |  |  |  |
| 3.2-1 | Ureditev poslovno-obrnih con: Lahovnikovo in Onkraj Meže | 1.173.834 | 1.173.834 | 586.917 | 586.917 |  |  | 158.500 | 158.500 | 428.417 | 428.417 |  |
| 3.2-2 | Obrtno individualna cona OC2 | 602.000 | 162.500 | 81.250 | 81.250 |  |  |  |  | 81.250 | 81.250 |  |
| 4.1-1 | Sklop projektov za oblikovanje integralnih turističnih produktov | 300.000 | 300.000 | 210.000 | 90.000 |  |  |  |  | 210.000 | 90.000 |  |
| 5_1.3-1 | Spominski muzej Hugo Wolf | 710.000 | 710.000 | 312.350 | 397.650 | 28.350 |  | 108.265 | 159.060 | 175.735 | 238.590 |  |
| 5_1.3-2 | Sokličev muzej Slovenj Gradec | 640.000 | 640.000 | 320.000 | 320.000 |  |  | 255.000 | 255.000 | 65.000 | 65.000 |  |
| 5_1.3-3 | Drava kot priložnost | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 25.000 | 25.000 | 185.000 | 185.000 | 90.000 | 90.000 |  |
| 5_1.3-4 | Revitalizacija gradu Bukovje Dravograd | 602.000 | 286.000 | 118.000 | 168.000 |  |  |  |  | 118.000 | 168.000 |  |
| 5_2.3-1 | Razvoj kulturnega turizma v občini Ravne na Koroškem (tehnična dediščina železarne Ravhne, Forma viva, Prežihova bajta | 653.100 | 653.100 | 261.240 | 391.860 |  |  |  | 35.500 | 261.240 | 356.360 |  |
| 7.1-1 | Razvoj optimalne mreže visokošolskih programov | 417.000 | 417.000 | 250.200 | 166.800 | 75.600 | 50.400 | 83.400 | 55.600 | 91.200 | 60.800 |  |
| 8.3-1 | Izgradnja zavetišč za brezdomce | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 400.000 |  |  |  |  | 200.000 | 400.000 |  |
| 8.4-1 | Mreža mladinskih kulturnih centrov Koroške | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 |  |  |  |  | 400.000 | 200.000 |  |
| 9.1-1 | Rekonstrukcija LC št. 257010 Črna na Koroškem - Štenge - Mežica | 600.000 | 600.000 | 299.999 | 300.001 | 29.862 | 29.863 | 270.137 | 270.138 |  |  |  |
| 9.1-2 | Rekonstrukcija LC št. 052010 Razpotje - Mlinarsko - Najevska lipa | 764.245 | 764.245 | 382.122 | 382.123 | 31.027 | 31.028 | 351.095 | 351.095 |  |  |  |
| 9.1-3 | Rekonstrukcija LC št. 274050 B. jarek - Sv. Jernej in JP št. 774230 Sp. Muta - Gumpolt - Breznik | 600.000 | 600.000 | 265.000 | 335.000 | 1.000 | 1.000 | 113.500 | 137.500 | 150.500 | 196.500 |  |
| 9.1-4 | Rekonstrukcija LC št. 319810 Ožbalt- Kapla | 802.320 | 802.320 | 401.160 | 401.160 | 7.140 | 7.140 | 167.000 | 167.000 | 227.020 | 227.020 |  |
| 9.1-5 | Rekonstrukcija ceste JP st. 819040 Iršičev jarek - Papotnikova kapelica | 644.400 | 354.200 | 177.100 | 177.100 |  |  | 18.600 | 18.600 | 158.500 | 158.500 |  |
| 9.1-6 | Rekonstrukcija LC št. 350330 Brančurnik - Kot, LC št. 350370 Suhi vrh, LC št. 350360 Šentanel-Gornik, LC št. 350380 Spodnja Jamnica, LC št. 350270 Prevalje-Leše-Mežica | 1.123.238 | 1.123.238 | 561.618 | 561.620 | 202.689 | 202.690 | 358.929 | 358.930 |  |  |  |
| 9.1-7 | Obnova LC št. 469012 Primož - Kaštivnik | 700.000 | 700.000 | 350.000 | 350.000 | 12.519 | 12.519 | 168.740 | 168.740 | 168.741 | 168.741 |  |
| 9.1-8 | Rekonstrukcija lokalnih cest JP št. 850830 Šratnek - Naravske ledine, JP št. 850790 Rimski vrelec - Podpečnik, JP št. 850820 Pavšer - Ivarčko jezero | 800.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 |  |  | 400.000 | 400.000 |  |  |  |
| 9.1-9 | Rekonstrukcija LC št. 350130 Ravne - Zadnji dinar - Strojna, LC št. 350090 Knepsova žaga - Križišče Prikržnik - Toni, JPšt. 850840 odcep za Prežihovino - Prežihova bajta | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  | 300.000 | 300.000 |  |
| 9.1-10 | Rekonstrukcija lokalnih cest LC št. 347012 Havaji – Dobrava, LC št.347082 Lakoše – Koležnikov most, JP št. 846070 Remšnik, LC št. 347082 Remšnik – Brezni vrh, JP 819230 Robnikov jarek | 601.918 | 601.918 | 300.959 | 300.959 | 14.605 | 14.605 | 279.260 | 279.260 | 7.094 | 7.094 |  |
| 9.1-11 | Rekonstrukcija lokalnih cest LC št. 347021 Radlje – Reš, LC št. 347061 Sv. trije kralji – Pernatlc, JP št. 846130 Orlica – Kajžer , LC št. 347100 G1 – Grajf – Žoharlc št., LC št. 319860 Janževski vrh | 866.032 | 501.325 | 250.663 | 250.663 |  |  | 16.210 | 16.210 | 234.453 | 234.453 |  |
| 9.1-12 | Rekonstrukcija LC št. 078020 Dravograd – Ojstrica – Pernice - faza I., II. in IV. | 680.662 | 680.662 | 340.330 | 340.332 | 105.664 | 105.664 | 124.196 | 124.197 | 110.470 | 110.471 |  |
| 9.1-13 | Rekonstrukcija lokalnih cest LC št. 377250 Anžič - Bukovska vas, LC št. 377310 Razbor | 1.052.791 | 546.396 | 273.198 | 273.198 |  |  | 20.000 | 20.000 | 253.198 | 253.198 |  |
| 9.1-14 | Rekonstrukcija turistične ceste na Partizanko LC št. 261120 in izgradnja parkirišča | 1.010.000 | 1.010.000 | 495.000 | 515.000 |  | 20.000 | 235.000 | 235.000 | 260.000 | 260.000 |  |
| 9.1-15 | Rekonstrukcija lokalnih cest 261010 Megalec -Graška Gora, 261020 Gornji Dolič – Završe –Legnar - Slovenj Gradec, 261040 Hudovernik – Paka, 261050 Mislinja – Tolsti vrh | 850.000 | 850.000 | 425.000 | 425.000 |  |  | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |  |
| 9.1-16 | Rekonstrukcija lokalne ceste LC št. 450090 Gornji Dolič - Kozjak | 620.000 | 620.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |  |  |  |  |  |
| 9.2-1 | Kolesarske steza Holmec-Poljana in Ravne na Koroškem-Kotlje | 856.000 | 856.000 | 428.000 | 428.000 | 70.000 | 70.000 | 358.000 | 358.000 |  |  |  |
| 9.2-2 | Kolesarske poti v dravski dolini | 600.644 | 600.644 | 300.322 | 300.322 |  |  | 30.000 | 30.000 | 270.322 | 270.322 |  |
| 9.2-3 | Kolesarska steza Dravograd-Slovenj Gradec | 612.178 | 612.178 | 180.000 | 432.178 | 30.000 | 119.984 | 90.000 | 230.781 | 60.000 | 81.413 |  |
| 9.2-4 | Kolesarska pot Slovenj Gradec - Šmartno pri S.G. - Dovže - Mislinja - Gornji Dolič | 1.276.920 | 1.276.920 | 638.460 | 638.460 | 70.705 | 70.705 | 304.089 | 304.089 | 263.666 | 263.666 |  |
| 9.4-1 | Kanalizacija Brezno I. in II. | 1.356.270 | 787.000 | 393.500 | 393.500 |  |  | 118.500 | 118.500 | 275.000 | 275.000 |  |
| 9.4-2 | Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na Zahodnem Pohorju | 963.280 | 963.280 | 481.640 | 481.640 | 26.900 | 26.900 | 227.370 | 227.370 | 227.370 | 227.370 |  |
| 9.4-3 | Obnova komunalnih vodov in čistilne naprave Ribnica na Pohorju | 2.379.083 | 2.379.083 | 1.486.926 | 892.157 | 10.649 | 6.390 | 469.425 | 281.655 | 1.006.852 | 604.112 |  |
| 9.5-1 | Sklop projektov zamenjave salonitnih cevi v Dravski, Mežiški in Mislinjski dolini | 5.132.963 | 5.132.963 | 1.592.000 | 3.540.963 |  |  | 668.639 | 1.595.442 | 930.420 | 1.938.462 |  |
| 10.2-1 | Energetska sanacija OŠ Koroški jeklarji | 600.000 | 600.000 | 180.000 | 420.000 | 6.000 | 14.000 | 174.000 | 406.000 |  |  |  |
| 10.2-2 | Toplotna zaščita vrtcev in šol v MO Slovenj Gradec | 600.000 | 600.000 | 180.000 | 420.000 |  |  |  |  | 180.000 | 420.000 |  |
| 11.3-1 | Prenova mestnega jedra in grajskega parka na Ravnah | 751.100 | 751.100 | 450.660 | 300.440 |  |  | 59.460 | 39.640 | 391.200 | 260.800 |  |
| 11.3-2 | Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradca | 2.341.840 | 2.341.840 | 1.170.920 | 1.170.920 | 20.000 | 20.000 | 580.460 | 580.460 | 570.460 | 570.460 |  |
| Vrednost skupaj |  | 51.471.377 | 48.985.305 | 23.578.439 | 25.406.867 | 3.312.997 | 3.207.285 | 9.856.391 | 10.991.947 | 10.416.109 | 11.200.576 |  |

Tabela 32: Relizacija projektov neposrednih spodbud v Izvedbenem načrtu 2007–2009.

| Ukrep | Načrtovana vrednost v RRP 2007–2013 (€) | Načrtovana vrednost v Izvedbenem načrtu 2007–2009 (€) | % realizacije ukrepa | OP - neposredne vzpodbude - načrtovane (€) | OP - neposredne vzpodbude - realizirane (€) | % realizacije ukrepa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 0 PODPORA ZA URESNIČEVANJE PREDNOSTNIH USMERITEV RRP KOROŠKE |  |  |  |  |  |  |
| UK 0.1 | 590.000 | 0 | 0 | 295.000 | 0 | 0 |
| UK 0.2 | 360.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| UK 0.3 | 410.000 | 600.000 | 146 | 205.000 | 297.540 | 145 |
| UK 0.4 | 4.206.309 | 4.156.248 | 99 |  |  |  |
| PR 1 TEHNOLOŠKO PODPORNA INFRASTUKTURA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRENOS ZNANJ |  |  |  |  |  |  |
| UK 1.1 | 22.560.952 | 20.375.952 | 90 | 1.975.572 | 1.975.571 | 100 |
| UK 1.2 | 394.535.240 | 315.170.580 | 80 | 2.290.000 | 2.285.612 | 100 |
| UK 1.3 | 2.250.000 | 0 | 0 |  |  |  |
| PR 2 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRENOS ZNANJ |  |  |  |  |  |  |
| UK 2.1 | 2.500.000 | 0 | 0 |  |  |  |
| PR 3 GOSPODARSKO-POSLOVNA OBMOČJA |  |  |  |  |  |  |
| UK 3.1 | 18.240.209 | 5.952.571 | 33 | 2.950.000 | 2.965.182 | 101 |
| UK 3.2 | 1.800.000 | 1.336.334 | 74 | 900.000 | 668.167 | 74 |
| PR 4 INTEGRALNI TURISTIČNI PROJEKTI |  |  |  |  |  |  |
| UK 4.1 in UK 4.2 | 500.420 | 300.000 | 60 | 314.252 | 210.000 | 67 |
| UK 4.3 | 350.900 | 0 | 0 | 210.540 | 0 | 0 |
| PR 5 NALOŽBE IN RAZVOJ TURISTIČNIH POTENCIALOV KOROŠKE |  |  |  |  |  |  |
| UK 5/1.1 | 63.980.529 | 44.502.600 | 70 | 150.000 | 0 | 0 |
| UK 5/1.2 | 25.836.841 | 12.200.000 | 47 | 93.000 | 0 | 0 |
| UK 5/1.3 | 14.541.500 | 2.236.000 | 15 | 1.211.400 | 1.050.350 | 87 |
| UK 5/2.1 | 20.495.000 | 4.200.000 | 20 | 46.500 | 0 | 0 |
| UK 5/2.2 | 12.779.766 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 |
| UK 5/2.3 | 4.228.000 | 653.100 | 15 | 803.000 | 261.240 | 33 |
| PR 7 ZNANJE ZA VEČJO KONKURENČNOST REGIJE IN NJENIH PREBIVALCEV |  |  |  |  |  |  |
| UK 7.1 | 1.452.200 | 417.000 | 29 | 835.700 | 250.200 | 30 |
| UK 7.2 | 1.231.000 | 0 | 0 |  |  |  |
| UK 7.3 | 16.429.000 | 6.966.795 | 42 |  |  |  |
| UK 7.3/1 | 2.520.000 | 722.705 | 29 |  |  |  |
| PR 8 VISOKA KAKOVOST ŽIVLJENJA V REGIJI |  |  |  |  |  |  |
| UK 8.1 | 49.346.088 | 0 | 0 |  |  |  |
| UK 8.2 | 811.900 | 0 | 0 |  |  |  |
| UK 8.3 | 10.663.707 | 600.000 | 6 | 290.000 | 200.000 | 69 |
| UK 8.4 | 600.000 | 600.000 | 100 | 300.000 | 400.000 | 133 |
| PR 9 INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |
| UK 9.1 | 16.960.902 | 11.154.304 | 66 | 5.476.696 | 5.532.149 | 101 |
| UK 9.2 | 3.203.000 | 3.345.742 | 104 | 1.601.500 | 1.546.782 | 97 |
| UK 9.3 | 27.261.368 | 29.000.000 | 106 | 100.000 | 0 | 0 |
| UK 9.4 | 21.500.000 | 4.129.363 | 19 | 2.000.000 | 2.362.066 | 118 |
| UK 9.5 | 4.936.000 | 5.132.963 | 104 | 2.070.000 | 1.592.000 | 77 |
| PR 10 UČINKOVITA ENERGETSKA OSKRBA |  |  |  |  |  |  |
| UK 10.1 | 7.000.000 | 0 | 0 |  |  |  |
| UK 10.2 | 14.300.000 | 1.200.000 | 8 | 600.000 | 360.000 | 60 |
| PR 11 OKOLJE IN PROSTOR |  |  |  |  |  |  |
| UK 11.1 | 1.045.000 | 0 | 0 | 464.000 | 0 | 0 |
| UK 11.2 | 2.000.000 | 2.974.982 | 149 |  |  |  |
| UK 11.3 | 6.025.340 | 3.092.940 | 51 | 3.497.000 | 1.621.580 | 46 |
| PR 12 RAZVOJ PODEŽELJA (z ukrepi izvajanja skupne kmetijske politike) |  |  |  |  |  |  |
| UK 12.1 | 450.000 | 1.200.000 | 267 |  |  |  |
| UK 12.2 | 7.850.000 | 210.000 | 3 |  |  |  |
| UK 12.3 | 6.800.000 | 0 | 0 |  |  |  |
| UK 12.4 | 2.800.000 | 824.000 | 29 |  |  |  |
| UK 12.5 | 2.400.000 | 70.000 | 3 |  |  |  |
| Skupaj | 797.751.171 | 483.324.179 | 61 | 28.895.160 | 23.578.439 | 82 |

### Finančni načrt 2007–2009: Veliki regijski projekti (nacionalnega pomena in projekti kohezije)

Umeščanje projektnih predlogov

V programskem obdobju 2007-2013 je v regiji načrtovana realizacija vrsta projektov s področja okoljske infrastrukture v vrednosti cca. 60 mio. €. Sredstva za nekatere projekte so v Operativnih programih že načrtovana, npr. za KoCeROd, vendar bodo aktivirana iz kohezijskega sklada po potrditvi projekta na ustreznih organih. Med velike regijske projekte nacionalnega pomena na tem mestu uvrščamo naslednje javne in javno-zasebne projekte:

- izgradnja regijskega gospodarskega središča »NOORDUNG« (izhaja iz Resolucije nacionalnih strateških projektov in bo predmet programskega sofinanciranja v dogovoru z državo. V ta namen bodo v obdobju 2007-2009 izvedene aktivnosti priprave projekta in financirane nekatere izvedbene aktivnosti, katerih vrednost in obseg še ni določen, zato so v izvedbenem načrtu vključene vrednosti in aktivnosti lokalnih načrtovalcev projektnih aktivnosti;

- izgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki in odlagališča končnih komunalnih odpadkov - KoCeROd (projekt v celoti vključen v nacinalni OP, dogovorjen ključ financiranja – predvidena sredstva kohezijskega sklada);

- izgradnja kanalizacijskega sistema in čiščenje odpadnih voda v porečju Meže (projekt občin Črna na Koroškem, Prevalje in Ravne na Koroškem je v pripravi in deloma že vključen v OP predvideno financiranje - predvidena sredstva kohezijskega sklada);

- izgradnja kanalizacijskega sistema in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave (projekt občin Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Vuzenica je v pripravi in deloma že vključen v OP predvideno financiranje - predvidena sredstva kohezijskega sklada).

Posebni pogoji za sofinanciranje velikih projektov:

- velikost projektov (veliki projekti - minimalno 25 oziroma 50 milijonov €; projekti kohezijskega sklada - minimalno 10 milijonov €);

- višina sofinanciranja (različna pri projektih kohezijskega sklada do 85% upravičenih stroškov, pri podjetniških naložbah se upošteva pravila državnih pomoči in je sofinanciranje do 40 %; v obeh primerih je delež sofinanciranja odvisen od višine prihodkov, ki nastanejo na projektu v ekonomski dobi investicije);

- davek na dodano vrednost (v fazi priprave izvedbenega načrta še ni znano ali bo DDV upravičen strošek ali ne. Vrednosti projektnih predlogov v izvedbenem načrtu so z vključenim davkom);

- način izvajanja (za navedene projekte se pričakuje financiranje brez razpisov po principu dogovorjenih prijav, pri čemer mora projekte nad 50 mio € potrditi oziroma na področju kohezijskega sklada nad 25 mio € potrditi evropska komisija).

Vloga regije: Koordinacija regijskih skupin in priprave projektno - investicijske dokumentacije.

Tabela 33: Predlagani veliki regijski projekti

| ID | Predlagani projekti za realizacijo v obdobju 2007 - 2009 | Vrednost projekta | Vrednost 2007 - 2009 skupaj (€) | Vrednost 2007 - 2009 (€) |  | 2007 (€) |  | 2008 €) |  | 2009 (€) |  | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |  |
| 1.1-2 | Vzpostavitev gospodarskega središča Noordung - I. faza - priprava projektne dokumentacije in prostorskih aktov | 16.800.000 | 16.800.000 | 6.200.000 | 10.600.000 | 200.000 | 600.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |  |
| 9.3-1 | Izgradnja KoCeROd | 28.000.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 | 200.000 | 16.000.000 | 1.800.000 |  |
| 9.3-2 | Projekt čiščenja odpadnih voda v Mežiški dolini | 20.000.000 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.400.000 |  |  |  |  | 3.600.000 | 2.400.000 |  |
| 9.3-3 | Projekt čiščenja odpadnih voda v Dravski dolini | 30.000.000 | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 |  |
| Vrednost skupaj |  | 94.800.000 | 45.800.000 | 27.800.000 | 15.000.000 | 200.000 | 600.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | 21.600.000 | 11.200.000 |  |

### Finančni načrt 2007–2009: Regionalni projekti v pretežnem javnem interesu za razpise

Umeščanje projektnih predlogov

V ta okvir umeščamo projektne predloge javnega značaja, za katere alokacija sredstev v okviru regionalnih spodbud ni zagotovljena, realizacija le - teh pa bo bistveno prispevala k uresničevanju ciljev Koroške razvojne regije. Izhodišče za uvrščanje predstavlja v RRP določen okvir in smernice posameznih operativnih programov. Pri izboru na razpisih se bo med kriteriji upošteval tudi indeks razvojne ogroženosti.

Posebni pogoji za sofinanciranje:

- upravičenci (občine, zavodi, NVO, RRA , TRC,….. ), katerih projekti bodo vplivali na gospodarski razvoj in zaposlovanje v regiji);

- velikost projektov (bo različna in bo predpisana z javnim razpisom, npr. določena minimalna vrednost…);

- višina sofinanciranja (bo različna, natančno določena v razpisu, praviloma do 85 % upravičenih stroškov za javne naložbe in 40 % za podjetniške naložbe. Delež sofinanciranja zavisi od prihodkov, ki nastanejo na projektu v ekonomski dobi investicije);

- davek na dodano vrednost (v fazi priprave izvedbenega načrta še ni znano ali bo DDV upravičen strošek ali ne. Vrednosti projektnih predlogov v Izvedbenem načrtu so z vključenim davkom);

- način izvajanja (projektov bo potekal preko prijav na javne razpise, ki jih bodo za posamezne ukrepe razpisala resorna ministrstva).

Vloga regije: Regionalna razvojna agencija nudi informacije in pomoč nosilcem pri prijavah na razpise in v posameznih primerih prevzema vlogo koordinatorja in nosilca.

Tabela 34: Predlagani projekti v pretežno javnem interesu.

| ID | Predlagani projekti za realizacijo v obdobju 2007 - 2009 | Vrednost projekta | Vrednost 2007 – 2009 skupaj (€) | Vrednost 2007 – 2009 (€) |  | 2007 (€) |  | 2008 (€) |  | 2009 (€) |  | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |  |
| 7.3-1 | Mrežni MIC: ustanovitev medpodjetniškega izobraževalnega centra na Šolskem centru Slovenj Gradec; ustanovitev MIC na Srednji šoli Ravne | 798.000 | 798.000 | 654.540 | 143.460 |  | 9.500 | 654.540 | 133.960 |  |  |  |
| 7.3-2 | Novogradnja za srednje šole Šolskega centra Slovenj Gradec | 8.000.000 | 4.750.000 | 3.743.500 | 1.006.500 |  | 6.500 | 493.500 | 1.000.000 | 3.250.000 |  |  |
| 7.3-3 | Prenova in nadgradnja šolskega centra Slovenj Gradec za potrebe Višje strokovne šole | 1.418.795 | 1.418.795 | 888.833 | 529.962 | 500.751 | 292.105 | 388.082 | 237.857 |  |  |  |
| 7.3_1-1 | Regijska štipendijska shema |  | 722.705 | 347.491 | 375.214 | 32.871 | 41.885 | 129.135 | 138.374 | 185.485 | 194.955 |  |
| 11.2-1 | Življenje s svincem |  | 2.974.982 | 2.974.982 |  | 657.047 |  | 1.156.595 |  | 1.161.340 |  |  |
| 12.1-1 | Izvajanje Programov razvoja podeželja v območju LAS MEŽIŠKA DOLINA IN DRAVOGRAD | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  |
| 12.1-2 | Izvajanje Programov razvoja podeželja v območju LAS MISLINJSKA IN DRAVSKA DOLINA | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  |
| 12.2-1 | Oživitev travniških sadovnjakov - ohranitev starih sadnih sort in vzpodbujanje pridelave in predelave starih sort sadja - razvoj dopolnilne dejavnosti predelava sadja | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |  |  | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  |
| 12.2-2 | Spodbujanje pridelave in predelave ekoloških proizvodov na Koroškem | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 |  |  | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |  |
| 12.4-1 | Dobrote izpod Pece - povezovanje in skupen nastop na trgu | 124.000 | 124.000 | 62.000 | 62.000 | 9.900 | 9.900 | 42.200 | 42.200 | 9.900 | 9.900 |  |
| 12.4-2 | Partnerstvo dobrot brez meja /razvoj visokokakovostnih produktov na obmejnem območju | 700.000 | 700.000 | 350.000 | 350.000 |  |  | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |  |
| 12.5-1 | Turistične kmetije – pomemben element celovite turistične ponudbe na Koroškem | 70.000 | 70.000 | 35.000 | 35.000 |  |  | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |  |
| Vrednost skupaj |  | 12.520.795 | 12.968.482 | 9.761.346 | 3.207.136 | 1.400.569 | 559.890 | 3.309.052 | 1.997.391 | 5.051.725 | 649.855 |  |

### Finančni načrt 2007–2009: Regionalni projekti s čezmejno ali mednarodno dimenzijo

Umeščanje projektov

Na seznam smo uvrstili projektne predloge pretežno javnega značaja in kombinacije javnega in podjetniškega interesa, katerih realizacija lahko prispeva k uresničevanju ciljev razvoja regije. Večina projektnih predlogov je v fazi aktivnega razvoja, skupaj z avstrijskimi in slovenskimi partnerji. Izhodišče za oblikovanje seznama predstavljajo identificirani projektni predlogi, prioritete RRP in smernice OP Cilj 3 – Teritorialno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo.

V programu čezmejnega sodelovanja bo šlo v aktualnem programskem obdobju izključno za t.i. skupne projekte. Okvirne vrednosti zapisane v spodnji tabeli se nanašajo na stroške projektov v Koroški regiji. V tabeli so zajeti le projektni predlogi v vrednosti nad 100.000 €. S projektnimi predlogi nižjih vrednosti bodo prijavitelji predvidoma kandidirali za sredstva načrtovanih Skladov za male projekte (glej Crossborder in Evroregija). Alokacija EU sredstev za regijo ni zagotovljena. Določen je obseg sredstev za celotno upravičeno obmejno območje Slovenija/Avstrija.

Posebni pogoji za sofinanciranje:

- upravičenci (tako javno kot podjetniški sektor, odvisno od posameznega ukrepa, z izkazanim čezmejnim učinkom);

- velikost projektov (različna; od 100.000 do 3 milijone €; natančnejši pogoji bodo postavljeni s posameznim javnim razpisom in še niso znani, za projekte manjših vrednosti bodo oblikovani posebni Skladi za male projekte čezmejnega sodelovanja);

- višina sofinanciranja (različna; pri javnih vsebinah do 85% upravičenih stroškov. V primeru podjetniških projektov pa se upoštevajo pravila državnih pomoči, sofinanciranje znese do 40%);

- prihodki, ki nastajajo na projektu (v ekonomski dobi investicije vplivajo na višino sofinanciranja iz ESRR tako se delež sofinanciranja zniža);

- davek na dodano vrednost (v fazi priprave izvedbenega načrta še ni natančnih informacij glede upravičenosti DDV).

- upravičene dejavnosti (različno; glej relevantni OP Cilj 3 – čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo);

- način izvajanja (prijave na posamezne razpise oz. pozive);

- pristojna služba (SVLR).

Vloga regije: RRA s svojo čezmejno partnersko mrežo, nudi informacije in pomoč potencialnim nosilcem projektov pri iskanju partnerjev čez mejo, pomaga pri pripravi vlog na razpise in prevzema vlogo koordinatorja pri večjih regionalnih in medregionalnih projektih.

Tabela 35: Ocenjena vrednost predlaganih projektnih predlogov cilja 3 – teritorialno sodelovanje

| ID | Predlagani projekti za realizacijo v obdobju 2007 - 2009 | Vrednost projekta | Vrednost 2007 - 2009 skupaj (€) | Vrednost 2007 – 2009 (€) |  | 2007 (€) |  | 2008 (€) |  | 2009 (€) |  | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |  |
|  | Čezmejno sodelovanje z Avstrijo (Cilj 3) | 8.457.115 | 6.342.836 | 5.391.411 | 951.425 |  |  | 2.156.564 | 380.570 | 3.234.846 | 570.855 |  |

### Finančni načrt 2007 – 2009: Podjetniški projekti za razpise

Umeščanje projektnih predlogov

Na podlagi evidentiranih podjetniških pobud pri pripravi RRP in dopolnitev smo v izvedbeni načrt vključili projektne predloge, ki imajo glede na razvojne usmeritve Slovenije (Program spodbujanje konkurenčnosti, Program razvoja turizma, Energetska strategija…) možnost za kandidiranje na razpisih. Sredstva za te projekte torej niso v naprej zagotovljena, dodeljevala se bodo izključno preko razpisov resornih ministrstev.

Posebni pogoji za sofinanciranje:

- upravičenci (podjetja);

- velikost projektov (bo različna, podrobni pogoji bodo postavljeni s posameznim javnim razpisom);

- višina sofinanciranja (v primeru podjetniških naložb se upoštevajo pravila državnih pomoči in sofinanciranje zneska do 40 %, oziroma največ 50 %);

- davek na dodano vrednost (ni upravičen strošek);

- upravičene dejavnosti (različno - glej Operativne programe in Program razvoja podeželja 2007–2013);

- način izvajanja (prijave na javne razpise, ki jih bodo za posamezne ukrepe razpisala resorna ministrstva, predvsem Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

Vloga regije: RRA mora poskrbeti za široko informiranje podjetij o načrtovanih razpisih, potrebni dokumentaciji ter jim pomagati poiskati svetovalno pomoč pri odločanju in prijavi. Poleg vavčerskih oblik svetovanja se podjetjem z večjimi zahtevami pomaga oblikovati skupine strokovnjakov za pripravo projektne dokumentacije.

Tabela 36: Predlagani podjetniški projekti za razpise.

| ID | Predlagani projekti za realizacijo v obdobju 2007 - 2009 | Vrednost projekta | Vrednost 2007 - 2009 skupaj | Vrednost 2007 - 2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |  |
| 1.2-1 | Izdelava delov za naftno industrijo | 1.900.000 | 1.900.000 | 723.680 | 1.176.320 | 117.960 | 191.740 | 361.840 | 588.160 | 243.880 | 396.420 |  |
| 1.2-2 | Osvajanje delov in sklopov za metalurško opremo | 2.300.000 | 2.300.000 | 345.000 | 1.955.000 | 56.235 | 318.665 | 172.500 | 977.500 | 116.265 | 658.835 |  |
| 1.2-3 | Osvajanje delov in sklopov za vojaško industrijo | 4.300.000 | 4.300.000 | 1.505.000 | 2.795.000 | 245.315 | 455.585 | 752.500 | 1.397.500 | 507.185 | 941.915 |  |
| 1.2-4 | Osvajanje zahtevnih delov in sklopov iz specialnih jekel za posebne namene | 3.100.000 | 3.100.000 | 703.958 | 2.396.042 | 114.745 | 390.555 | 351.979 | 1.198.021 | 237.234 | 807.466 |  |
| 1.2-5 | Posodobitev postopkov toplotne obdelave | 3.100.000 | 3.100.000 | 1.085.000 | 2.015.000 | 176.855 | 328.445 | 542.500 | 1.007.500 | 365.645 | 679.055 |  |
| 1.2-6 | Koroški center za površinsko obdelavo kovin | 4.300.000 | 4.300.000 | 1.481.185 | 2.818.815 | 241.433 | 459.467 | 740.593 | 1.409.407 | 499.159 | 949.941 |  |
| 1.2-9 | Razširitev in modernizacija lesne žage | 1.239.451 | 1.239.451 | 309.863 | 929.588 |  |  | 154.932 | 464.794 | 154.932 | 464.794 |  |
| 1.2-10 | Razvoj pohištvene industrije | 8.922.138 | 8.922.138 | 2.230.535 | 6.691.603 |  |  | 1.115.268 | 3.345.802 | 1.115.268 | 3.345.802 |  |
| 1.2-11 | Optimizacija in integracija žagarskih kapacitet s pripravo lesa | 7.719.713 | 7.719.713 | 1.929.928 | 5.789.785 |  |  | 964.964 | 2.894.893 | 964.964 | 2.894.893 |  |
| 1.2-13 | Razvoj merilne tehnike, merilnih naprav in kompozitov | 65.000.002 | 65.000.002 | 24.757.501 | 40.242.501 | 4.035.473 | 6.559.528 | 12.378.750 | 20.121.250 | 8.343.278 | 13.561.723 |  |
| 1.2-14 | Digitalni ekosistem | 4.800.000 | 4.800.000 | 1.090.000 | 3.710.000 | 177.670 | 604.730 | 545.000 | 1.855.000 | 367.330 | 1.250.270 |  |
| 1.2-15 | Razvoj opreme za farmacijsko industrijo | 4.500.000 | 4.500.000 | 675.000 | 3.825.000 | 110.025 | 623.475 | 337.500 | 1.912.500 | 227.475 | 1.289.025 |  |
| 1.2-16 | Povezovanje konstrukcijskih birojev | 800.000 | 800.000 | 280.000 | 520.000 | 45.640 | 84.760 | 140.000 | 260.000 | 94.360 | 175.240 |  |
| 1.2-17 | Izgradnja informacijskega sistema za ugotavljanje bonitet subjektov v JV Evropi | 800.000 | 800.000 | 280.000 | 520.000 | 45.640 | 84.760 | 140.000 | 260.000 | 94.360 | 175.240 |  |
| 1.2-19 | Avtomatizacija in informatizacija tehnoloških procesov | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.033.386 | 1.966.614 | 168.442 | 320.557 | 516.693 | 983.308 | 348.251 | 662.749 |  |
| 1.2-20 | Ekološki projekti (skupina projektov) | 5.615.000 | 5.615.000 | 1.475.000 | 4.140.000 | 240.425 | 674.820 | 737.500 | 2.070.000 | 497.075 | 1.395.180 |  |
| 1.2-21 | Inovacijsko – dizajnerski center za produkte temelječe na naravni in kulturni dediščini | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.725.000 | 575.000 | 60.000 | 20.000 | 1.200.000 | 400.000 | 465.000 | 155.000 |  |
| 1.2-22 | Vzpostavitev sodobnega servisnega centra za mala letala in za šolanje na lokaciji letališča Slovenj Gradec | 15.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |  | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 |  |
| 1.2-23 | Razvoj in vzpostavitev mrežnega informacijsko podprtega naročanja industrijskih prolproizvodov in delov po posebnih naročilih kupcev v tujini | 15.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |  | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 |  |
| 1.2-24 | Koncept, razvoj in proizvodnja laserskih identifikacijskih kartic ter programske opreme | 151.000.000 | 142.500.000 | 3.500.000 | 139.000.000 | 1.500.000 | 39.000.000 | 1.000.000 | 62.500.000 | 1.000.000 | 37.500.000 |  |
| 1.2-25 | Razvoj SCADA sistema za centralno upravljanje in nadzor industrijskih procesov | 600.000 | 600.000 | 234.000 | 366.000 |  | 40.000 | 100.000 | 160.000 | 134.000 | 166.000 |  |
| 1.2-26 | Razvoj informacijskega sistema za učinkovit energetski management podjetij na interesnih gospodarskih območjih | 1.000.000 | 625.000 | 255.000 | 370.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | 100.000 | 150.000 | 225.000 |  |
| 1.2-27 | Razvojne rešitve sistema upravljanja industrijskih tehnoloških procesov v sodobnem prijaznem informacijskem okolju | 1.400.000 | 370.000 | 170.000 | 200.000 |  | 5.000 | 20.000 | 35.000 | 150.000 | 160.000 |  |
| 1.2-28 | Razvoj nove skupine specialnih delov sedežev na osnovi novih materialov, orodij in tehnologij za potrebe vodilnih proizvajalcev vozil v Evropi in širše | 25.000.000 | 15.300.000 | 5.000.000 | 10.300.000 |  | 500.000 | 2.500.000 | 4.300.000 | 2.500.000 | 5.500.000 |  |
| 1.2-29 | Razvoj nove družine prevlek za vodilne proizvajalce vozil in drugih transportnih sredstev | 15.000.000 | 12.500.000 | 1.200.000 | 11.300.000 | 300.000 | 2.700.000 | 400.000 | 4.100.000 | 500.000 | 4.500.000 |  |
| 1.2-30 | Razvoj novih PU izdelkov za vozila OPEL-EPS 2 | 715.500 | 715.500 | 150.000 | 565.500 |  | 7.500 | 150.000 | 558.000 |  |  |  |
| 1.2-31 | Razvoj in vzpostavitev sistema računalniškega modeliranja in konstruiranja v tehnološki pripravi proizvodnje izdelkov v avtomobilski industriji | 52.000 | 52.000 | 20.000 | 32.000 |  |  | 20.000 | 32.000 |  |  |  |
| 1.2-32 | Reinženiring PU nalivalne linije za izdelke BMW vozil | 74.000 | 74.000 | 28.000 | 46.000 | 28.000 | 46.000 |  |  |  |  |  |
| 1.2-37 | Razvoj proizvodnih linij in orodij za novo generacijo produktov za notranji interier vozil po hibridni tehnologiji | 1.978.740 | 1.978.740 | 160.000 | 1.818.740 | 50.000 | 435.000 | 50.000 | 780.000 | 60.000 | 603.740 |  |
| 1.2-38 | Razvojne rešitve na področju substitutov za orodja in izdelke v avtomobilski branži | 1.300.000 | 250.000 | 100.000 | 150.000 |  |  | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 90.000 |  |
| 1.2-39 | Razvoj tehnologij in izdelkov notranjega interierja vozil in trajnostnega razvoja | 1.850.000 | 1.850.000 | 745.217 | 1.104.783 |  |  | 745.217 | 1.104.783 |  |  |  |
| 5_1.1-1 | Apartmajsko naselje Ribniška koča | 3.000.000 | 1.500.000 | 600.000 | 900.000 |  |  |  |  | 600.000 | 900.000 |  |
| 5_1.1-2 | Hotelsko-apartmajsko naselje Ribnica | 14.800.000 | 7.600.000 | 2.960.000 | 4.640.000 |  | 200.000 | 960.000 | 1.440.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |  |
| 5_1.1-3 | Apartmaji Partizanka | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.440.000 | 2.160.000 | 720.000 | 1.080.000 | 720.000 | 1.080.000 |  | 0 |  |
| 5_1.1-4 | Hotelsko-apartmajsko naselje Pungart | 15.000.000 | 7.800.000 | 3.120.000 | 4.680.000 | 120.000 | 180.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |  |
| 5_1.1-5 | Prenova Grmovškovega doma | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |  | 150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 350.000 |  |
| 5_1.1-6 | Prenova Partizanskega doma | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |  | 200.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |  | 200.000 |  |
| 5_1.1-7 | Izgradnja apartmajskega naselja in centralnega servisnega objekta na Kopah | 16.000.000 | 16.000.000 | 6.100.000 | 9.900.000 |  | 500.000 | 3.600.000 | 5.400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |  |
| 5_1.1-8 | Izgradnja kopališko-zdraviliškega turizma | 1.502.600 | 1.502.600 | 247.955 | 1.254.645 | 108.537 | 333.877 | 90.584 | 481.259 | 48.834 | 439.509 |  |
| 5_1.2-1 | Žičnice Pesnik-Ribniška koča | 2.000.000 | 2.000.000 | 800.000 | 1.200.000 |  |  | 400.000 | 600.000 | 400.000 | 600.000 |  |
| 5_1.2-2 | Sedežnica Pesnik | 6.200.000 | 6.200.000 | 2.480.000 | 3.720.000 | 160.000 | 240.000 | 2.320.000 | 3.480.000 |  | 0 |  |
| 5_1.2-3 | Sedežnica Pungart | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.600.000 | 2.400.000 |  |  | 40.000 | 60.000 | 1.560.000 | 2.340.000 |  |
| 5_2.1-1 | Hotel Ivarčko | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.300.000 | 2.900.000 | 900.000 | 2.000.000 | 400.000 | 900.000 |  |  |  |
| Vrednost skupaj |  | 430.469.144 | 371.414.144 | 78.540.208 | 292.873.936 | 9.752.395 | 59.779.464 | 39.683.319 | 136.016.676 | 29.104.494 | 97.077.796 |  |

### Struktura financiranja 2007–2009 po sklopih projektov

Tabela 37: Struktura financiranja 2007 – 2009 po sklopih projektov

| Sklop projektov | Vrednost projekta | % od skupne vrednosti vseh projektov 07-09 | Vrednost 2007 - 2009 skupaj (€) | Vrednost 2007 - 2009 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU | % od vrednosti 07-09 | Lokalno | % od vrednosti 07-09 | EU | % od 07 | Lokalno | % od 07 | EU | % od 08 | Lokalno | % od 08 | EU | % od 09 | Lokalno | % od 09 |
| Javni projekti -neposredne spodbude | 49.092.294 | 10,2 | 48.985.305 | 23.578.439 | 48,1 | 25.406.867 | 51,9 | 3.312.997 | 50,8 | 3.207.285 | 49,2 | 9.856.391 | 47,3 | 10.991.947 | 52,7 | 10.416.109 | 48,2 | 11.200.576 | 51,8 |
| Veliki regijski -kohezija ali nacionalno | 94.800.000 | 9 | 45.800.000 | 27.800.000 | 61 | 15.000.000 | 33 | 200.000 | 25 | 600.000 | 75 | 6.000.000 | 49 | 6.200.000 | 51 | 21.600.000 | 66 | 11.200.000 | 34 |
| Javni - razpisi ministrstev | 28.966.205 | 2 | 12.968.482 | 9.761.346 | 75 | 3.207.136 | 25 | 1.400.569 | 71 | 559.890 | 29 | 3.309.052 | 62 | 1.997.391 | 38 | 5.051.725 | 89 | 649.855 | 11 |
| Podjetniški - razpisi ministrstev | 429.669.144 | 77,9 | 371.414.144 | 78.540.208 | 21,1 | 292.873.936 | 78,9 | 9.752.395 | 14,0 | 59.779.464 | 86,0 | 39.683.319 | 22,6 | 136.016.676 | 77,4 | 29.104.494 | 23,1 | 97.077.796 | 76,9 |
| Skupaj | 602.527.643 | 100,0 | 479.167.931 | 139.679.993 | 29,2 | 336.487.939 | 70,2 | 14.665.961 | 18,6 | 64.146.639 | 81,4 | 58.848.762 | 27,5 | 155.206.014 | 72,5 | 66.172.328 | 35,5 | 120.128.227 | 64,5 |

# PROSTORSKA UMESTITEV PROJEKTNIH PREDLOGOV

Slika 2: Prostorski prikaz javnih projektov financiranih iz regionalnih spodbud

Slika 3: Prostorski prikaz projektov UK 9.1 in UK 9.2

Slika 4: Prostorski prikaz velikih regijskih projektov (nacionalnega pomena in projekti kohezije)

Slika 5: Prostorski prikaz regionalnih projektov v pretežnem javnem interesu za razpise

Slika 6: Prostorski prikaz podjetniškem projektov za razpise

# PRILOGA Podroben opis projektnih predlogov