REPUBLIKA SLOVENIJA # Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana Tel.: (01) 30 83 196, Fax: (01) 478-37-60

Številka:  3081-2/2007-6

Datum:  2. 8. 2007

ZADEVA:   Izvleček  Regionalnega  razvojnega  programa  za  Koroško  razvojno  regijo 
                     2007 - 2013

(sprejet  27. novembra 2006,

Izvedbeni načrt za obdobje 2007 - 2009  sprejet 18. junija 2007)

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regiji (v nadaljevanju:  RRP)  opredeljuje glavne razvojne naloge 12 občin:   Črna na Koroškem,  Mežica,  Prevalje,  Ravne na Koroškem, Mislinja,  Slovenj Gradec,  Dravograd,  Muta,  Vuzenica,  Radlje ob Dravi,  Podvelka  in  Ribnica na Pohorju.

1.   Strateški  cilji

Koroška razvojna regija si je uresničitev svoje vizije  postavila štiri ključne strateške cilje do leta 2013:

∙   Cilj 1:   Ustvariti tehnološko-razvojno platformo za konkurenčno gospodarstvo regije,  ki bo 
                   omogočalo razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo  in odprtje novih 
                   zahtevnejših delovnih mest.

∙  Cilj 2:  Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično destinacijo Koroške  (razviti turistične 
                   potenciale kulture in narave)  in  povečati zaposlitvene možnosti podeželja.

∙ Cilj 3: Vzpostaviti izobraževalno platformo za pridobivanje visoko usposobljenih  in
                   kreativnih ljudi tako znotraj kot izven regije,  ki bodo podpirali razvoj inovativnega
                   gospodarstva  ter  ustvarjanja novih visokokakovostnih delovnih mest  in  
                   samozaposlitve.

∙  Cilj  4:  Izboljšati prometno dostopnost,  ohraniti poseljenost podeželja  in  čisto okolje  ter  
                   povečati kakovost bivalnega okolja.

2.   Razvojne  prioritete  regije

Za uresničevanje zastavljenih strateških ciljev  so se odločili za naslednje štiri razvojne prioritete  (prednostne usmeritve):

Prioriteta  1 (P 1):     Konkurenčno gospodarstvo  in  nova delovna mesta v tehnološko razvitem 
                                    okolju

Prioriteta  2  (P 2):      Komplementarni turizem treh dolin

Prioriteta  3  (P 3):      Kreativni  (zaposljivi)  ljudje  in  zdrava, strpna regija

Prioriteta  4  (P 4):      Kvalitetno življenjsko okolje

3.      Razvojni  programi

3.1.  Vsebinski  in  finančni  vidik

V RRP  navedene  4 razvojne  prioritete  (prednostne usmeritve)   nameravajo uresničiti z  12 razvojnimi programi  in  49 ukrepi.

V  sprejetem RRP  in  Izvedbenem načrtu RRP Koroške razvojne regije 2007-2009   se  navaja okvirna vrednost identificiranih projektov  za obdobje 2007-2013  v višini  797.151.171 EUR  (brez investicij države - hitra cesta,  državne ceste).    Iz navedenih dokumentov  lahko povzamemo   naslednji predvideni finančni okvir   za realizacijo RRP z vidika razvojnih prioritet in  razvojnih programov.

| Prioriteta (P) | Razvojni program (PR) | Načrtovana vrednost za obdobje 2007-2013 v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | PR 0: Podpora uresničevanju prednostnih usmeritev RRP Koroške | 5.566.309 |

| P 1: Konkurenčno gospodarstvo in nova delovna mesta v teh…. | PR 1: Tehnološko podporna infrastruktura za gospodarski razvoj in prenos znanja | 419.346.192 |
| --- | --- | --- |
|  | PR 2: Spodbujanje podjetništva in prenos znanj | 2.500.000 |
|  | PR 3: Gospodarsko-poslovna območja | 20.040.209 |
|  |  | ∑ = 441.886.401 |

| P 2: Komplementarni turizem treh dolin | PR 4: Integralni turistični projekti | 851.320 |
| --- | --- | --- |
|  | PR 5: Naložbe in razvoj turističnih potencialov Koroške | 141.361.636 |
|  |  | ∑ = 142.212.956 |

| P 3: Kreativni (zaposljivi) ljudje in zdrava, strpna regija | PR 7: Znanje za večjo konkurenčnost regije in njenih prebivalcev | 21.632.200 |
| --- | --- | --- |
|  | PR 8: Visoka kakovost življenja v regiji | 61.421.695 |
|  |  | ∑ = 83.053.895 |

| P 4: Kvalitetno življenjsko okolje | PR 9: Infrastruktura | 73.861.270 |
| --- | --- | --- |
|  | PR 10: Učinkovita energetska oskrba | 21.300.000 |
|  | PR 11: Okolje in prostor | 9.070.340 |
|  | PR 12: Program razvoja podeželja | 20.300.000 |
|  |  | ∑ = 124.531.610 |
|  | ## Skupaj | = 797.751.171 |

Opomba: -  Razvojni program  PR 6  ne manjka;

-  Pri   PR 9: Infrastruktura  niso upoštevani stroški  za realizacijo hitre ceste (prva faza) v višini  € 200.000.000 
                   in  stroški  za obnovo državnih cest v regiji  v višini  € 15.000.000.

Naslednja tabela pa prikazuje pričakovane vire financiranja izvedbe RRP v obdobju 2007-2013

na nivoju  razvojnih prioritet.     Pri okvirni oceni  možnih finančnih virov  so upoštevana sredstva občinskih proračunov,  sredstva EU skladov  in  proračuna Republike Slovenije  ter  ostali - podjetniški viri.

| Viri v obdobju 2007-2013 (indikativno, v EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 0, Prioriteta (P) | EU + RS | Občine | ### Ostalo | ### Skupaj |
| PR 0: Podpora uresničevanju prednostnih usmeritev RRP Koroške | 680.000 | 1.520.000 | 3.366.309 | 5.566.309 |
| P 1: Konkurenčno gospodarstvo in nova delovna mesta v teh . | 96.386.303 | 10.083.232 | 335.416.866 | 441.886.401 |
| P 2: Komplementarni turizem treh dolin | 47.922.304 | 15.392.731 | 78.897.921 | 142.212.956 |
| P 3: Kreativni (zaposljivi) ljudje in zdrava, strpna regija | 50.149.761 | 7.506.172 | 25.397.962 | 83.053.895 |
| P 4: Kvalitetno življenjsko okolje | 78.533.932 | 26.042.677 | 19.955.001 | 124.531.610 |
| #### Skupaj | 273.672.300 | 60.544.812 | 463.034.059 | 797.251.171 |

Podrobnejšo oceno razdelitve prispevkov  posameznih  virov financiranja - vendar še vedno indikativno,  v primerjavi s potrebami RRP,  pa povzema spodnja tabela.

v EUR

| ##### Potencialni viri ##### financiranja | Razpoložljiva sredstva | Ciljni % za sof. RRP | Ocena virov 2007-2013 | Ocena virov/leto | Potrebe RRP Koroške 2007-2013 | Razlika: viri - potrebe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občinski viri za vse tipe projektov | 30.326.954 | 25 | 53.072.170 | 7.581.738 | 56.588.812 | - 3.516.642 |
| Proračuni občin - investicijski odhodki 2006 | 30.326.954 |  | 53.072.170 | 7.581.738 | 56.588.812 | - 3.516.642 |
| ###### EU viri in viri RS |  |  |  |  |  |  |
| EU viri za regionalne javne projekte (neposredne spodbude) | za celo RS |  |  |  |  |  |
| EU - ESRR (regionalne spodbude) | 553.000.000 | 4,2 | 28.000.000 | 3.571.428 | 28.895.160 | - 895.160 |
| EU - Teritorialno sodelovanje | 28.000.000 | 7,14 | 2.000.000 | 285.714 | 10.000.000 | - 8.000.000 |
| EU viri za nacionalne javne in podjetniške proj. |  |  |  |  |  |  |
| ESRR Razvojne mreže Slovenije / Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov (tehnologija, turizem) | 1.013.000.000 | 3,7 | 37.481.000 | 5.354.429 | 134.363.450 | - 92.827.457 |
| ESS zaposlovanje, RČV, vseživljenjsko učenje, socialna vključenost … | 645.000.000 | 1,5 | 9.679.000 | 1.382.714 | 6.056.500* | 3.622.500 |
| EU - Kohezija | 350.000.000 | 10,0 | 35.000.000 | 5.000.000 | 37.520.230 | - 2.520.230 |
|  |  |  |  |  | 69.150.461 |  |
| Ostalo |  |  |  |  |  |  |
| Podjetniški viri / zasebni viri |  |  |  |  | 467.487.588 |  |
|  |  |  |  |  | 797.251.171** |  |

*      Zajeti samo projekti brez investicij; te niso predmet Operativnega programa ESS

**   Niso zajeti projekti avtoceste in državnih cest

Koroška regija   bo upravičena za sodelovanje v programu čezmejnega sodelovanja s sosednjo Avstrijo,   v transnacionalnih programih  (alpski prostor,  JV Evropa,  Srednja in Vzhodna Evropa)  in  medregionalnem programu  v okviru Cilja 3.

Glede Cilja 3 evropske kohezijske politike - Evropsko teritorialno sodelovanje,    pripravljavci RRP  ocenjujejo,  da si lahko regija v celotnem programskem obdobju  iz virov Cilja 3  obeta okoli 2 mio EUR.

Ena od posebnosti Koroške razvojne regije  je skoraj 100 km obmejni pas s sosednjo Avstrijo, na katerega se direktno navezuje kar 8 od 12 občin.   Regija meji na avstrijski deželi  Koroško in Štajersko.    Izgrajeni so dobri partnerski odnosi s politično-upravnimi  in  razvojnimi strukturami  ter  nevladnimi organizacijami čez mejo.  Zato ne preseneča,  da je bilo ob pripravi RRP  identificiranih potencialnih projektnih predlogov čezmejnega sodelovanja   v višini preko 10 mio EUR,  kar večkratno presega ocenjen okvirni obseg sredstev, ki naj bi bila razpoložljiva prijaviteljem iz Koroške regije.

3.2.   Organizacijski  vidik

Pripravljavci RRP so zapisali,  da je gotovo veliko projektov, ki še niso zajeti  (to še posebej velja za podjetniške projekte, katerih glavni viri financiranja so zasebna sredstva  in  se pričakujejo dodatna sredstva države  in  EU iz nacionalnih horizontalnih politik.   Projekti,  ki še niso zajeti v obdobju 2007-2013,  pa se bo za njih izkazalo, da podpirajo cilje tega programa,  bodo lahko na podlagi predhodne obravnave na Regionalnem razvojnem svetu  tudi pozneje uvrščeni v seznam prioritetnih regionalnih projektov  in  potrjeni na Regionalnem razvojnem svetu.

Tako je v  Prilogi  1  tabelarično podan indikativni seznam vseh projektov RRP, ki so uvrščeni v ustrezne regijske razvojne programe  in  ukrepe.    Podani sta vrednost projektov in struktura financiranja.

V Prilogi  2  pa so tabelarično predstavljeni projekti,  ki so zadostili predpisanim kriterijem in pogojem  za uvrstitev v  Izvedbeni načrt RRP  Koroške  razvojne  regije  za obdobje 2007-2009.   Zaradi večje preglednosti  so evidentirani projekti  obravnavani glede na pričakovane vire financiranja v petih skupinah  in  sicer:

Priloga  2.1:    Javni projekti,  financirani iz regionalnih spodbud

(indikativna kvota programsko dodeljenih sredstev regiji za izvajanje prednostnih usmeritev 
                           RRP   je 28 mio EUR v obdobju 2007-2013  oziroma   4 mio EUR letno v tekočih cenah)

Priloga  2.2:    Veliki regijski projekti  (nacionalnega pomena  in  projekti kohezije)

Priloga  2.3:     Regionalni projekti v pretežnem javnem interesu za razpise

(alokacija sredstev v okviru regionalnih spodbud ni zagotovljena)

Priloga  2.4:    Regionalni projekti  s čezmejno  ali  mednarodno dimenzijo

(sredstva za te projekte niso vnaprej zagotovljena,  dodeljevanje preko razpisov ministrstev)

Priloga 2.5:    Podjetniški projekti za razpise

(sredstva za te projekte niso vnaprej zagotovljena,  dodeljevanje preko razpisov ministrstev)

4.   Ugotovitve  pripravljavca  izvlečka

⇛   RRP je bil sprejet koncem novembra 2006,   izvedbeni načrt  pa  sredi junija 2007,   vendar na spletni strani  Regionalne razvojne agencije za Koroško, na kateri sta objavljena oba dokumenta,  ni podatkov o datumu njihovega sprejetja.

⇛   Za Koroško je značilno, da je prva sprejela regionalni razvojni program za obdobje 2002-2006, je pa tudi med prvimi s sprejetim RRP za obdobje 2007-2013.   Sprejeli so ga koncem novembra 2006,   že 17. oktobra 2006  pa je bil sprejet Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013.

⇛   Četrto poglavje RRP nosi naslov » Vizija, cilji in razvojne prioritete Koroške razvojne regije 2007-2013«.    Čeprav je razvojna prioriteta  termin, ki ga predpisuje marca 2006 izdana vladna Uredba o regionalnih razvojnih programih  (Uradni list RS, št.  31/06),   pa so v tem in ostalih poglavjih RRP   prioriteto preimenovali  v  prednostno usmeritev  in  jo v tabelah označili s kratico PU.

Isto poimenovanje za prioriteto RRP   se pojavlja tudi v izvedbenem načrtu.

⇛   V RRP  in  izvedbenem načrtu so  (regionalni) projekti  obravnavani z dveh vidikov:

-  glede na nosilca izvajanja:   javni projekti,   podjetniški projekti

-  glede na vir financiranja

Medtem ko so v RRP  projekti  glede na vir financiranja  razdeljeni v tri skupine,  (a) projekti, financirani s pomočjo regionalnih spodbud,   (b)  projekti, financirani s sredstvi na nacionalnem nivoju  in  (c)  projekti,  financirani pretežno s podjetniškim kapitalom,   pa so v izvedbenem načrtu zaradi preglednosti  grupirani v pet skupin  in  sicer:

∘   javni projekti,  financirani iz regionalnih spodbud

∘   veliki regijski projekti javnega in javnozasebnega značaja,  ki se bodo praviloma zaradi nacional-

nega pomena financirali programsko  (npr. projekti kohezije,  projekt regijsko gospodarsko 
     središče Noordung, …)

∘  regionalni projekti v pretežnem javnem interesu za razpise

∘  regionalni  projekti  s čezmejno  ali  mednarodno dimenzijo:  cilj 3 - teritorialno sodelovanje

∘   podjetniški projekti  za  razpise

Ker se RRP  izvaja z izvedbenim načrtom  (pripravljenim za triletno obdobje),   so v  Prilogi 2 tega povzetka  navedeni projekti po sistemu iz izvedbenega načrta.

⇛   RRP za Koroško  razvojno  regijo   je prvi od pregledanih RRP,   pri katerem so njegovi priprav-

ljavci  uporabili barvna polja v tabelah.   Uporabili so dva sistema barv:

►                  označuje projekte,  financirane s pomočjo regionalnih spodbud

označuje projekte,  financirane s sredstvi na nacionalnem nivoju

označuje projekte,  financirane pretežno s podjetniškim kapitalom

► Poimenovanja za razvojni program 0  (PR 0)  ter  štiri razvojne prioritete (PU), vključno z 
     razvojnimi programi  in  ukrepi  (UK),  so vnesena v 5 različnih barvnih polj:

►             za PR 0   in štiri  UK

za PU 1  ter  tri  PR  in  šest UK

za PU 2  ter  dva PR  in  pet UK

za PU 3  ter  dva  PR  in  šest UK

za PU 4  ter  štiri PR  in  petnajst UK

Kljub barvni pestrosti tabel v RRP,   pa se je izkazalo,  da je preglednejši sistem, ki smo ga uporabili (že) pri pripravi prejšnjega izvlečka:  za  RRP Južne Primorske in njegov izvedbeni načrt.  Medtem ko si v   tabelah  RRP za Koroško razvojno regijo  sledijo takoim. regionalne kategorije  (razvojne prioritete, razvojni programi,  ukrepi in projekti)  od zgoraj navzdol,   zneski sofinanciranja posameznega projekta po letih   pa si sledijo  od leve proti desni,        pa so v tabelah tega izvlečka   vsi  kvalitativni in kvantitativni podatki o nekem projektu navedeni v eni vrstici.

Poleg tega naš sistem omogoča lažjo zapomljivost  o konfiguraciji (strukturi) določenega RRP:   razvojni programi  so vnešeni v  »naravno« pripadajoča barvna polja,   ukrepi  in  projekti pa predstavljajo samo nianse.   Tako je v našem primeru uporabljenih samo 5 - dobro ločljivih barv.

⇛   Za Koroško je značilno, da sodi med okolja, ki si najbolj prizadevajo za izgradnjo takoim. 3. prometne razvojne osi  (meja z Avstrijo - Slovenj Gradec - Celje - Zidani Most - Novo mesto - Metlika - meja s Hrvaško).    Navedeno dejstvo je ustrezno vneseno tudi v sprejeti RRP.  V njem je navedeno,  da sta gradnja hitre ceste  in obnova državnih cest  ključnega pomena za hitrejši razvoj na področju gospodarstva in turizma  (str. 25 in 111).    Navedeni področji  sta uvrščeni med štiri razvojne prioritete  Koroške razvojne regije.

V RRP so zapisali,  da pričakujejo do leta 2009 temeljito obnovo obstoječih državnih cest v Mislinjski, Mežiški in Dravski dolini.   V obdobju 2009-2013 pa izgradnjo prvega dela kraka hitre ceste.

Iz strokovnih gradiv, ki so bila v zadnjih dveh letih izdelana  pri načrtovanju 3. razvojne osi,  sledi,  da je na področju Koroške najmanj problemov glede njenega trasiranja.   Ne glede to, pa je treba upoštevati,  da je s  »cestarskega«  vidika prioritetnega značaja štiripasovnica na odseku Velenje - Celje   ter  da so v  Izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2007-2009  zapisali,  da naj bi se gradnja 3. prometne razvojne osi  začela v Zasavju:   julija 2008 z vrtanjem predora pod Mrzlico.

⇛   Za obmejne statistične regije  je bilo do pred kratkim značilno,  da so krivili neustrezno državno prometno politiko  kot eden glavnih vzrokov za njihov razvojni zaostanek.    Čeprav  zatrjevanju Posočja in Koroške  ni moč glasno oporekati,   pa je iz obeh njihovih dokumentov moč razbrati,  da so pripravili za sofinanciranje kar nekaj projektov  s področja razvoja visoke tehnologije v gospodarskih družbah.    V nasprotju z regijama, ki mejita na razvitejši Italijo oziroma Avstrijo,  pa je npr.  Spodnjeposavska regija  vložila veliko energije v prizadevanja za posodobitev cestne in komunalne infrastrukture   ter  (precej) manj v ohranitev in razvoj delovnih mest v proizvodnih dejavnostih  in  razvoju človeških virov.    Je mogoče kriva lega ob južni meji  ter  da so dokončani infrastrukturni objekti  takoj vsem na očeh.   Ob tem je sicer res, da ima npr. ta regija kar gosto cestno omrežje,  obenem pa sploh ni tako »daleč« od Ljubljane kot se zdi na prvi pogled.

Pripravil:   mag. Andrej Kovač

podsekretar

P R I L O G A   1

Indikativni  pregled  vseh  projektov  RRP  v okviru  razvojnih  programov in  ukrepov

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 0: Podpora uresničevanju prednostnih usmeritev RRP Koroške | U 0.1: Povezovanje in usposabljanje regijskih nosilcev razvoja | Sklop programov usposabljanja nosilcev in managementa | 295.000 | 195.000 | 100.000 | 590.000 |
|  | U 0.2: Krepitev regionalne identi- tete (informiranje, e-Koroška) | Sklop programov s področja informiranja, komuniciranja in oblikovanja regijskih produktov za promocijo | 180.000 | 120.000 | 60.000 | 360.000 |
|  | U 0.3: Regijski prostorski razvoj in GIS | Sklop programov podpora pri pripravi prostorskih vsebin in vzpostavitvi skupnih podlag | 205.000 | 205.000 | --- | 410.000 |
|  | U 0.4: Regijske vzpodbude in podporni sistem | Regijska finančna shema | --- | 1.000.000 | 3.206.309 | 4.206.309 |

Skupaj  PR  0  = 5.566.309

| PR 1: Tehnološko podporna infra- struktura za gospodarski razvoj in prenos znanja | U 1.1: Izgradnja gospodarskega središča »Noordung« | Vzpostavitev tehnološkega parka Noordung | 4.160.000 | 4.160.000 | 2.080.000 | 10.400.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vzpostavitev regionalnega tehnološkega inkubatorja | 1.604.230 | 201.410 | 1.701.410 | 3.507.050 |
|  |  | Tehnološko-razvojni center Otiški vrh II | 1.040.707 | 106.902 | 1.186.902 | 2.334.511 |
|  |  | Visokošolsko središče s povezovanjem gospodarstva (infrastruktura za visoke šole) | 2.620.635 | 925.000 | 1.489.365 | 5.035.000 |
|  |  | Širikopasovna IKT infrastruktura za prenos znanja | 580.635 | 66.878 | 636.878 | 1.284.391 |

∑  U 1.1 =  22.560.952

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 1: Tehnološko podporna infra- struktura za gospodarski razvoj in prenos znanja | U 1.2: Tehnološko razvojni projekti | Vzpostavitev mrežnega podjetniškega inkubatorja | 702.500 | --- | 1.117.500 | 1.820.000 |
|  |  | Tehnološko razvojni projekti za kovinsko obdelovalno industrijo | 6.180.000 | --- | 13.980.000 | 20.160.000 |
|  |  | Tehnološko razvojni projekti za integralno izrabo lesne biomase | 15.092.000 | --- | 58.458.000 | 73.550.000 |
|  |  | Tehnološko razvojni projekti za avtomobilsko industrijo | 17.414.607 | --- | 44.915.633 | 62.330.240 |
|  |  | Tehnološko razvojni projekti za sodobne tehnologije in design | 34.795.885 | --- | 201.879.115 | 236.675.000 |

∑  U 1.2  =  394.535.240

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 1: Tehnološko podporna infra- struktura za gospodarski razvoj in prenos znanja | U 1.3: Tehnološka prenova podjetij | Usposabljanje in strokovno izobraževanje | 135.000 | --- | 315.000 | 450.000 |
|  |  | Razvojne aktivnosti v gospodarstvu | 168.000 | --- | 392.000 | 560.000 |
|  |  | Inovacije | 234.000 | --- | 546.000 | 780.000 |
|  |  | Vzpodbujanje hitro rastočih in inovativnih malih in srednjevelikih podjetij z lastniškimi viri | 138.000 | --- | 322.000 | 460.000 |

∑  U 1.3 = 2.250.000

Skupaj  PR  1 = 419.346.192

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 2: Spodbujanje podjetništva in prenos znanj | U 2.1: Podporni instrumenti za MSP | VEM točke, vavčersko svetovanjein usposabljanje | 1.500.000 | --- | 1.000.000 | 2.500.000 |

∑ U 2.1  =  2.500.000

Skupaj  PR  2  = 2.500.000

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 3: Gospodarsko-poslovna območja | U 3.1: Regijske poslovne cone | Slovenj Gradec | 3.400.935 | 1.360.374 | 2.040.561 | 6.801.869 |
|  |  | Ravne na Koroškem | 3.300.000 | 1.320.000 | 1.980.000 | 6.600.000 |
|  |  | Dravograd | 1.669.170 | 667.668 | 1.001.502 | 3.338.340 |
|  |  | Radlje ob Dravi | 750.000 | 375.000 | 375.000 | 1.500.000 |

∑   = 18.240.209

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 3: Gospodarsko-poslovna območja | U 3.2: Poslovne cone občin | Manjše industrijsko-poslovne cone (Prevalje, Mislinja, Muta, …) | 900.000 | 900.000 | --- | 1.800.000 |

∑  U 3.2  =  1.800.000

Skupaj  PR  3  =  20.040.209

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 4: Integralni turistični projekti | U 4.1: Oblikovanje integralnih turističnih produktov in management | Oblikovanje skupnih turističnih produktov | 90.135 | 60.090 | --- | 150.225 |
|  |  | Vzpostavitev skupne mreže lokalnih turističnih pisarn | 30.045 | 20.030 | --- | 50.075 |
|  |  | Vzpostavitev razvojnega centra za domače in umetnostne obrti | 98.000 | 42.000 | --- | 140.000 |

∑  U 4.1 =    340.300

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 4: Integralni turistični projekti | U 4.2: Usposabljanje nosilcev razvoja | Oblikovanje modulov za določene ciljne skupine in izvedba | 96.072 | 64.048 | --- | 160.120 |

∑  U 4.2 =    160.120

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 4: Integralni turistični projekti | U 4.3: Poenotenje turističnih označb in infrastrukture | Priprava strokovnih podlag za postavitev neprometne turistične signalizacije | 36.000 | 24.000 | --- | 60.000 |
|  |  | Turistična infrastruktura Janževski vrh | 28.830 | 19.220 | --- | 48.050 |
|  |  | Postavitev označb turistične signalizacije na območju zahodnega Pohorja | 50.100 | 33.400 | --- | 83.500 |
|  |  | Postavitev označb turistične signalizacije na območju Uršlje gore | 30.660 | 20.440 | --- | 51.100 |
|  |  | Postavitev označb turistične signalizacije na območju zg. Mežiške doline | 36.120 | 24.080 | --- | 60.200 |
|  |  | Ureditev prometne infrastrukture v okolici podzemne jame »Huda luknja« | 28.830 | 19.220 | --- | 48.050 |

∑  U 4.3 = 350.900

Skupaj  PR 4 = 851.320

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 5: Naložbe in razvoj turističnih potencialov Koroške PR 5/1: Naložbe in razvoj turističnih potencialov Zahodnega Pohorja | U 5/1.1: Naložbe v namestitvene kapacitete in ostalo turistično infrastrukturo | Strokovne podlage in projektna dokumentacija » Pohorska hiša iz lesa in kamna« | 150.000 | 100.000 | --- | 250.000 |
|  |  | Apartmajsko naselje Pungart |  |  |  | 15.000.000 |
|  |  | Apartmajsko naselje Partizanka |  |  |  | 3.600.000 |
|  |  | Hotel »Ribnica na Pohorju« |  |  |  | 6.000.000 |
|  |  | Apartmajsko naselje »Ribnica na Pohorju« |  |  |  | 5.200.000 |
|  |  | Apartmajsko naselje »Smolnik in Pesnik« |  |  |  | 6.000.000 |
|  |  | Apartmajsko naselje »Ribniška koča« |  |  |  | 3.000.000 |
|  |  | Apartmajsko naselje »Kaštivnik« |  |  |  | 2.100.000 |
|  |  | Naselje »Hren« |  |  |  | 2.500.000 |
|  |  | Prenova kampa »Letališče« |  |  |  | 800.000 |
|  |  | Dograditev hotela Aerodrom Slovenj Gradec |  |  |  | 2.200.000 |
|  |  | Izgradnja zdraviliško-kopališkega turističnega centra »Mislinjska dobrava« |  |  |  | 8.300.000 |
|  |  | Splavarske koče na Dravi |  |  |  | 524.536 |
|  |  | Drvarske koče ob kmetijah v Dravski dolini |  |  |  | 524.536 |
|  |  | Zabaviščna vas |  |  |  | 1.759.722 |
|  |  | Izgradnja (pilotska) namestitvenega tranzitnega centra |  |  |  | 5.721.735 |

∑  U 5/1.1 =  63.480.529

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 5: Naložbe in razvoj turističnih potencialov Koroške PR 5/1: Naložbe in razvoj turističnih potencialov Zahodnega Pohorja | U 5/1.2: Naložbe v rekreacijsko infrastrukturo (smučarski centri, športne površine, tematske poti, pešpoti, kolesarske steze in druge rekreativne objekte za turizem) | Sedežnica »Pungart« | 1.600.000 | --- | 2.400.000 | 4.000.000 |
|  |  | Sedežnica »Pahernik« | 1.200.000 | --- | 1.800.000 | 3.000.000 |
|  |  | Sedežnica »Kopnik« | 1.200.000 | --- | 1.800.000 | 3.000.000 |
|  |  | Sedežnici »Smolnik - Pesnik« s smučišči | 4.800.000 | --- | 7.200.000 | 12.000.000 |
|  |  | Rekonstrukcija skakalnic v Mislinji | 20.866 | --- | 41.734 | 62.600 |
|  |  | Tematske in pohodniške pešpoti zahodnega Pohorja | 61.000 | 92.000 | --- | 153.000 |
|  |  | Kolesarske steze (vključeno v U 9.2) |  |  |  |  |
|  |  | Konjeniške poti zahodnega Pohorja | 32.000 | 24.000 | 24.000 | 80.000 |
|  |  | Golf igrišče v Mislinjski dolini | 480.000 | --- | 2.720.000 | 3.200.000 |
|  |  | Splavarjenje na Dravi | 136.496 | --- | 204.745 | 341.241 |

∑  U 5/1.2 =  25.836.841

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 5: Naložbe in razvoj turističnih potencialov Koroške PR 5/1: Naložbe in razvoj turističnih potencialov Zahodnega Pohorja | U 5/1.3: Naložbe v naravne in kulturne znamenitosti, muzeje, večnamenske objekte in središča | Spominski muzej »Hugo Wolf« | 284.000 | 426.000 | --- | 710.000 |
|  |  | Sokličev muzej | 127.400 | 191.100 | --- | 318.500 |
|  |  | Muzej etnografskih zbirk, hmeljarstva, … | 190.000 | 285.000 | --- | 475.000 |
|  |  | Muzejske in kulturne vsebine v »dvorcu Bukovje« | 206.000 | 310.000 | --- | 516.000 |
|  |  | Multimedijski center Hugo Wolf | 1.316.000 | 1.974.000 | --- | 3.290.000 |
|  |  | Virtualna galerija | 124.000 | 188.000 | --- | 312.000 |
|  |  | Večnamenska dvorana Radlje ob Dravi | 760.000 | 1.140.000 | --- | 1.900.000 |
|  |  | Mersijeva hiša | 120.000 | 180.000 | --- | 300.000 |
|  |  | Samostan dominikank Radlje – slovenski dietološki center | 2.504.000 | 3.756.000 | --- | 6.260.000 |
|  |  | Podzemna jama »Huda luknja« | 24.000 | 36.000 | --- | 60.000 |
|  |  | Obnova mlinov, kovačnic, ureditev zbirk kmečkih orodij, etnoloških zbirk | 160.000 | 240.000 | --- | 400.000 |

∑  U 5/1.3 =  14.541.500

Skupaj  PR 5/1  =  103.858.870

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 5: Naložbe in razvoj turističnih potencialov Koroške PR 5/2: Naložbe in razvoj Mežiške doline (Park kralja Matjaža Dežela pod Peco, TRC Ivarčko s pobočjem Uršlje g.) | U 5/2.1: Naložbe v namestitvene kapacitete in ostalo turistično infrastrukturo | Športni hotel Ivarčko |  |  |  | 2.500.000 |
|  |  | Apartmaji TRC Ivarčko |  |  |  | 1.000.000 |
|  |  | Apartmaji TRC Ivarčko 2 (ob kmetijah) |  |  |  | 800.000 |
|  |  | Hotel Rimski Vrelec |  |  |  | 13.750.000 |
|  |  | Prenova hotela Club Krnes |  |  |  | 400.000 |
|  |  | Kompleks Youth Hostel |  |  |  | 155.000 |
|  |  | Geotermalna vrtina v Črni na Koroškem |  |  |  | 1.500.000 |
|  |  | Geotermalne raziskave v občini Ravne na Koroškem |  |  |  | 390.000 |

∑  U 5/2.1 =  20.495.000

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 5: Naložbe in razvoj turističnih potencialov Koroške PR 5/2: Naložbe in razvoj Mežiške doline (Park kralja Matjaža Dežela pod Peco, TRC Ivarčko s pobočjem Uršlje gore) | U 5/2.2: Naložbe v rekreacijsko infrastrukturo (smučarski centri, športne površine, tematske poti, pešpoti, kolesarske steze in druge rekreativne objekte za turizem) | Smučišča Uršlja gora | 4.000.000 | -- | 6.000.000 | 10.000.000 |
|  |  | Smučarski center Črna na K. | 544.068 | 816.103 | --- | 1.360.171 |
|  |  | Smučišče Mežica | 333.844 | --- | 500.751 | 834.595 |
|  |  | Razvoj gorsko kolesarskega parka Črna na Koroškem | 78.000 | 58.500 | 58.500 | 195.000 |
|  |  | Fun park Ivarčko | 120.000 | --- | 180.000 | 300.000 |
|  |  | Kolesarske steze (vključeno v U 9.2) |  |  |  |  |
|  |  | Tematske in pohodniške pešpoti v Mežiški dolini | 36.000 | 54.000 | --- | 90.000 |

∑  U 5/2.2 =  12.779.766

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 5: Naložbe in razvoj turističnih potencialov Koroške PR 5/2: Naložbe in razvoj Mežiške doline (Park kralja Matjaža Dežela pod Peco, TRC Ivarčko s pobočjem Uršlje g.) | U 5/2.3: Naložbe v naravne in kulturne znamenitosti, muzeje, večnamenske objekte in središča | Tematski park Podzemlje Pece | 666.000 | --- | 1.554.000 | 2.220.000 |
|  |  | Tehniška dediščina - Železarstvo na Koroškem | 384.000 | 576.000 | --- | 960.000 |
|  |  | Prežihova bajta | 92.000 | 138.000 | --- | 230.000 |
|  |  | Aktiviranje potencialov cerkve Sv. Ane s črno Marijo | 86.000 | 129.000 | --- | 215.000 |
|  |  | Rožančeva žaga | 48.000 | 72.000 | --- | 120.000 |
|  |  | Etnološki muzej Prevalje | 41.000 | 62.000 | --- | 103.000 |
|  |  | Aktiviranje zgodovinske tematske poti Volinjek in leških dvojčic | 72.000 | 108.000 | --- | 180.000 |
|  |  | Obnova mlinov, kovačnic, ureditev zbirk kmečkih orodij, etnoloških zbirk | 80.000 | 120.000 | --- | 200.000 |

∑  U 5/2.3 =  4.228.000

Skupaj  PR 5/2  =  37.502.766

Skupaj  PR 5    = 141.361.636

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 7: Znanje za večjo konkurenčnost regije in njenih prebivalcev | U 7.1: Regijski visokošolski sistem | Zagon visoke šole za tehnologijo polimerov | 354.100 | 70.820 | 283.280 | 708.200 |
|  |  | Razvoj optimalne mreže visokošolskih programov - Visokošolsko središče Koroške | 246.600 | --- | 27.400 | 274.000 |
|  |  | Podporne dejavnosti za kakovostno delovanje in razvoj Visokošolskega središča Koroške (karierni center za študente, fundacija, center za mobilnost in mednarodno sodelovanje) | 235.000 | 70.000 | 165.000 | 470.000 |

∑  U 7.1  =  1.452.200

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 7: Znanje za večjo konkurenčnost regije in njenih prebivalcev | U 7.2: Vseživljenjsko učenje | Nadgradnja centra vseživljenjskega učenja Koroške | 252.000 | --- | 168.000 | 420.000 |
|  |  | Vzpostavitev razvojno razisko- valnega poslovnega ekosistema | 232.560 | --- | 155.040 | 387.600 |
|  |  | Vzpostavitev učnega centra za razvoj in usposabljanje na podeželju | 254.040 | 42.340 | 127.020 | 423.400 |

∑  U 7.2  =  1.231.000

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 7: Znanje za večjo konkurenčnost regije in njenih prebivalcev | U 7.3: Učinkovit trg dela | Mrežni regijski medpodjetniški izobraževalni center | 1.260.000 | --- | 840.000 | 2.100.000 |
|  |  | Višješolski center Koroške | 543.000 | 90.500 | 271.500 | 905.000 |
|  |  | Projekt MODUS - model učinkovitega upravljanja človeških virov in spodbujanja mobilnosti v MSP | 240.000 | --- | 160.000 | 400.000 |
|  |  | Projekt » NOV DAN« | 588.000 | 196.000 | 196.000 | 980.000 |
|  |  | Izgradnja srednje in visoke tehniške šole | 3.500.000 | 1.050.000 | 2.450.000 | 7.000.000 |
|  |  | Nadgradnja prostorov Višje strokovne šole Slovenj Gradec | 644.000 | --- | 400.000 | 1.044.000 |
|  |  | Izgradnja nove srednje šole Slovenj Gradec | 3.000.000 | 500.000 | 500.000 | 4.000.000 |

∑  U 7.3  = 16.429.000

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 7: Znanje za večjo konkurenčnost regije in njenih prebivalcev | U 7.3/1: Regijska štipendijska shema | Sedem razpisov (622 letnih štipendij za študente, 399 letnih štipendij za dijake) | 1.260.000 | --- | 1.260.000 | 2.520.000 |

∑  U 7.3/1  =   2.520.000

Skupaj  PR 7   =  21.632.200

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 8: Visoka kakovost življenja v regiji | U 8.1: Učinkovit zdravstveni sistem za vse (na primarni in sekundarni ravni) | Analiza učinkovitosti, aktivnosti in procesov na primarnem nivoju zdravstvenega varstva | 150.000 | --- | --- | 150.000 |
|  |  | Projekt Ne potrebujem zdravnika vsak dan | 465.000 | --- | --- | 465.000 |
|  |  | Nadomestna gradnja in sanacija kirurško-ginekološko-porodniških in drugih oddelkov Splošne bolnišnice Slovenj Gradec | 34.111.761 | --- | 14.619.327 | 48.731.088 |

∑  U 8.1  =  49.346.088

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 8: Visoka kakovost življenja v regiji | U 8.2: Varovanje in krepitev zdravja | Duševno zdravje od začetka do konca | 416.900 | --- | --- | 416.900 |
|  |  | Varno in zdravo v naravo | 395.000 | --- | --- | 395.000 |

∑  U 8.2  =  811.900

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 8: Visoka kakovost življenja v regiji | U 8.3: Skrb za starejše in druge skupine | Dom starejših Slovenj Gradec | 1.411.800 | 3.294.200 | --- | 4.706.000 |
|  |  | Dom starejših Radlje ob Dravi | --- | 1.562.312 | 3.645.395 | 5.207.707 |
|  |  | Regijska mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
|  |  | Sklop projektov za gradnjo zavetišč za brezdomce | 200.000 | 400.000 | --- | 600.000 |

∑  U 8.3  =  10.663.707

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 8: Visoka kakovost življenja v regiji | U 8.4: Programi za vključevanje mladih | Mreža mladinskih kulturnih centrov Koroške | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 600.000 |

∑  U 8.4  =       600.000

Skupaj  PR 8  =  61.421.695

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 9: Infrastruktura | U 9.1: Cestno omrežje (državno in lokalno) | Gradnja »Hitre ceste - Tretja razvojna os« (projekt nacionalnega pomena) | 200.000.000 | --- | --- | 200.000.000 |
|  |  | Obnova pomembnejših državnih cest (projekt nacionalnega pomena) | 15.000.000 | --- | --- | 15.000.000 |
|  |  | Obnova pomembnejših odsekov lokalnih cest (turistične, medkra- jevne) | 5.476.696 | 5.476.696 | --- | 10.953.392 |
|  |  | Prekategorizacija in delna obnova gozdnih cest javnega značaja | 3.004.506 | 2.003.004 | --- | 5.007.510 |
|  |  | Posodobitev infrastrukture letališča v Turiški vasi | 400.000 | --- | 600.000 | 1.000.000 |

∑  U 9.1  =  231.960.902

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 9: Infrastruktura | U 9.2: Kolesarsko omrežje regije (daljinsko, lokalno) | Mrežni projekt izgradnje okoli 24 km kolesarskih poti | 1.201.500 | 1.201.500 | --- | 2.403.000 |
|  |  | Izgradnja okoli 6 km turističnih kolesarskih poti | 300.000 | 300.000 | --- | 600.000 |
|  |  | Označitev okoli 90 km javnih poti za kolesarstvo | 100.000 | 100.000 | --- | 200.000 |

∑  U 9.2  =  3.203.000

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 9: Infrastruktura | U 9.3: Celovito ravnanje z odpadki | Center za ravnanje z odpadki KoCeROd | 20.420.230 | 2.491.137 | 2.000.001 | 24.911.368 |
|  |  | Sklop štirih projektov »Zaprtje in sanacija obstoječih odlagališč« | --- | 1.000.000 | 1.100.000 | 2.100.000 |
|  |  | Sklop izvajanja drugih projektov za boljše upravljanje in ravnanje na področju odpadkov | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 250.000 |

∑  U 9.3  =  27.261.368

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 9: Infrastruktura | U 9.4: Čiščenje odpadnih voda | Projekt čiščenja Dravska in Mežiška dolina | 17.100.000 | 1.900.000 | --- | 19.000.000 |
|  |  | Sklop malih projektov | 2.000.000 | 500.000 |  | 2.500.000 |

∑  U 9.4  =  21.500.000

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 9: Infrastruktura | U 9.5: Oskrba s pitno vodo | Sklop projektov: obnova in zamenjava salonitnih cevi | 1.592.000 | 2.388.000 | --- | 3.980.000 |
|  |  | Sklop projektov: prevzem in sanacija vaških vodovodov | 478.000 | 478.000 | --- | 956.000 |

∑  U 9.5  =  4.936.000

Skupaj  PR 9  =  288.861.270,

od tega  73.861.270  za projekte regionalnega pomena

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 10: Učinkovita energetska oskrba | U 10.1: Oskrba vseh treh dolin z okoljsko sprejemljivimi viri | Plinifikacija Dravske doline | 2.100.000 | 350.000 | 4.550.000 | 7.000.000 |

∑  U 10.1  =  7.000.000

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 10: Učinkovita energetska oskrba | U 10.2: Projekti učinkovite rabe energije | Posodobitev elektroenergetske infrastrukture na zaokroženem gospodarskem območju železarne Ravne | 1.815.000 | --- | 4.235.000 | 6.050.000 |
|  |  | Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso | 1.875.000 | --- | 4.375.000 | 6.250.000 |
|  |  | Projekti energetske sanacije (toplotne zaščite) javnih objektov | 600.000 | 1.400.000 | --- | 2.000.000 |

∑  U 10.2  =  14.300.000

Skupaj  PR 10  =  21.300.000

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 11: Okolje in prostor | U 11.1: Varovanje narave in naravnih virov | Razni naravovarstveni projekti (Natura 2000, krajinski parki) | 326.000 | 489.000 | --- | 815.000 |
|  |  | Varovanje vodnih virov (študije, pilotne izvedbe) | 138.000 | 92.000 | --- | 230.000 |

∑  U 11.1  =  1.045.000

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 11: Okolje in prostor | U 11.2: Sanacija okoljsko degradiranih območij | Projekti izvedbe sanacijskih ukrepov v zgornji mežiški dolini | 1.800.000 | 200.000 | --- | 2.000.000 |

∑  U 11.2  =  2.000.000

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 11: Okolje in prostor | U 11.3: Mestna, trška in vaška jedra | Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradca kot kulturnega spomenika | 1.407.000 | 938.340 | --- | 2.345.340 |
|  |  | Sklop projektov revitalizacije mestnih jeder (brez komunalnih ureditev) | 1.500.000 | 1.000.000 | --- | 2.500.000 |
|  |  | Sklop projektov revitalizacije trških in vaških jeder v dravski in mežiški dolini (brez komunalnih ureditev) | 590.000 | 590.000 | --- | 1.180.000 |

∑  U 11.3  =  6.025.340

Skupaj  PR 11  =  9.070.340

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 12: Program razvoja podeželja | U 12.1: Razvoj in izobraževanje podeželja | Programi za podporo dopolnilnih dejavnosti |  |  |  |  |
|  |  | IKT in sodobna znanja |  |  |  |  |
|  |  | Izobraževalni programi za razvoj turizma na podeželju |  |  |  |  |
|  |  | Programi za podporo razvoju tradicionalnih dopolnilnih dejavnosti |  |  |  |  |

∑  U 12.1  =  450.000

v EUR

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 12: Program razvoja podeželja | U 12.2: Razvoj okolju prijaznega kmetovanja | Ekološko kmetijstvo na Koroškem |  |  |  |  |
|  |  | Ekološka pridelava vrtnin za trg |  |  |  |  |
|  |  | Obnova travniških sadovnjakov |  |  |  |  |

∑  U 12.2  =  7.850.000

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 12: Program razvoja podeželja | U 12.3: Gozd & les & energija | Dopolnilne dejavnosti s področja gozdarstva |  |  |  |  |
|  |  | Dopolnilne dejavnosti s področja predelave lesa |  |  |  |  |
|  |  | Projekti energetske izrabe lesa |  |  |  |  |

∑  U 12.3  =  6.800.000

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 12: Program razvoja podeželja | U 12.4: Razvoj predelave in trženja produktov s podeželja | Razvoj skupnih blagovnih znamk za ekološko pridelane proizvode |  |  |  |  |
|  |  | Skupna predelava visoko- kakovostnih sadnih izdelkov |  |  |  |  |
|  |  | Zbirni center za živino, vaška klavnica |  |  |  |  |

∑  U 12.4  =  2.800.000

| ##### Razvojni program (PR) | ##### Ukrep (U) | Projekt | EU in država | Občine | ### Ostalo | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 12: Program razvoja podeželja | U 12.5: Turizem na podeželju | Obnova vasi, pomembnejših objektov kulturne dediščine (delno v U 11.3) |  |  |  |  |
|  |  | Obnova in prezentacija zbirk orodij, mlinov, kašč idr. objektov etnološke dediščine (delno v U 5/1.3, U 5/2.3) |  |  |  |  |
|  |  | Naložbe v preureditve in posteljne kapacitete na kmetijah |  |  |  |  |

∑  U 12.5  =  2.400.000

Skupaj  PR 12  =  20.300.000

P R I L O G A   2.1

Predlog  javnih  projektov  za  sofinanciranje  iz  regionalnih  spodbud,  povzet  iz  Izvedbenega načrta RRP  Koroške razvojne regije  2007-2009

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 0 U 0.3 | Regijski prostorski razvoj In GIS | 600.000 | 600.000 | 297.540 | 302.460 | --- | 4.920 | 260.040 | 260.040 | 37.500 | 37.500 |
| PR 1 U 1.1 | Infrastruktura za zagon Visoke šole za tehnologijo polimerov - I. faza | 1.700.000 | 1.700.000 | 850.000 | 850.000 | 95.000 | 95.000 | 62.500 | 62.500 | 692.500 | 692.500 |
| PR 1 U 1.1 | Tehnološko razvojni center Otiški vrh II | 1.875.952 | 1.875.952 | 1.125.571 | 750.381 | 582.214 | 388.143 | 301.040 | 200.694 | 242.317 | 161.544 |
| PR 1 U 1.2 | Pohorska eko-etno hiša | 427.034 | 427.034 | 128.110 | 298.924 | 27.000 | 63.000 | 41.110 | 95.924 | 60.000 | 140.000 |
| PR 1 U 1.2 | Tehnološko razvojni projekti za kovinsko obdelovalno industrijo | 1.160.000 | 1.160.000 | 464.000 | 696.000 | 190.240 | 285.360 | 167.040 | 250.560 | 106.720 | 160.080 |
| PR 1 U 1.2 | Tehnološko razvojni projekti za integralno izrabo lesne biomase | 810.000 | 810.000 | 405.000 | 405.000 | 190.350 | 190.350 | 153.900 | 153.900 | 60.750 | 60.750 |
| PR 1 U 1.2. | Tehnološko razvojni projekti za avtomobilsko industrijo * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR 1 U 1.2 | Tehnološko razvojni projekti za sodobne tehnologije in design | 1.160.000 | 1.160.000 | 580.000 | 580.000 | 237.800 | 237.800 | 208.800 | 208.800 | 133.400 | 133.400 |

*  V izvedbenem načrtu  ni navedenih zneskov za vrednost projekta in  načrtovanega sofinanciranja.

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |  |
| PR 1 U 1.2 | Vzpostavitev mrežnega podjetniškega inkubatorja | 1.102.002 | 1.102.002 | 708.502 | 393.500 | 260.341 | 152.481 | 214.619 | 115.490 | 233.542 | 125.529 |  |
| PR 3 U 3.1 | Komunalna oprema poslovne cone na Ravnah - III. faza | 2.050.000 | 2.050.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | --- | --- | 910.000 | 910.000 | 115.000 | 115.000 |  |
| PR 3 U 3.1 | Izgradnja poslovne infrastrukture IC Šentjanž | 1.230.367 | 1.230.367 | 615.182 | 615.185 | 46.138 | 46.139 | 213.271 | 213.272 | 355.773 | 355.774 |  |
| PR 3 U 1.3 | Poslovna cona Radlje ob Dravi | 622.204 | 622.204 | 300.000 | 322.204 | 31.110 | 31.110 | 268.890 | 291.094 | --- | --- |  |
| PR 3 U 3.1 | Poslovna cona Ozare | 2.050.000 | 2.050.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 575.094 | 575.094 | 449.906 | 449.906 | --- | --- |  |
| PR 3 U 3.2 | Ureditev poslovno-obrtnih con : Lahovnikovo in Onkraj Meže | 1.173.834 | 1.173.834 | 586.917 | 586.917 | --- | --- | 158.500 | 158.500 | 428.417 | 428.417 |  |
| PR 3 U 3.2 | Obrtno individualna cona OC2 | 602.000 | 162.500 | 81.250 | 81.250 | --- | --- | --- | --- | 81.250 | 81.250 |  |
| PR 4 U 4.1 | Sklop projektov za oblikovanje integralnih turističnih produktov | 300.000 | 300.000 | 210.000 | 90.000 | --- | --- | --- | --- | 210.000 | 90.000 |  |
| PR 5 U 5/1.3 | Spominski par Hugo Wolf | 710.000 | 710.000 | 312.350 | 397.650 | 28.350 | --- | 108.265 | 159.060 | 175.735 | 238.590 |  |
| PR 5 U 5/1.3 | Sokličev muzej Slovenj Gradec | 640.000 | 640.000 | 320.000 | 320.000 | --- | --- | 255.000 | 255.000 | 65.000 | 65.000 |  |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |  |
| PR 5 U 5/1.3 | Drava kot priložnost | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 25.000 | 25.000 | 185.000 | 185.000 | 90.000 | 90.000 |  |
| PR 5 U 5/1.3 | Revitalizacija gradu Bukovje Dravograd | 602.000 | 286.000 | 118.000 | 168.000 | --- | --- | --- | --- | 118.000 | 168.000 |  |
| PR 5 U 5/2.3 | Razvoj kulturnega turizma v občini Ravne na Koroškem (tehnična dediščina železarne Ravne Forma viva, Prežihova bajta) | 653.100 | 653.100 | 261.240 | 391.860 | --- | --- | --- | 35.500 | 261.240 | 356.360 |  |
| PR 7 U 7.1 | Razvoj optimalne mreže visokošolskih programov | 417.000 | 417.000 | 250.200 | 166.800 | 75.600 | 50.400 | 83.400 | 55.600 | 91.200 | 60.800 |  |
| PR 8 U 8.3 | Izgradnja zavetišča za brezdomce | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 400.000 | --- | --- | --- | --- | 200.000 | 400.000 |  |
| PR 8 U 8.4 | Mreža mladinskih kulturnih centrov Koroške | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | --- | --- | --- | --- | 400.000 | 200.000 |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 257010 Črna na Koroškem - Štenge -Mežica | 600.000 | 600.000 | 299.999 | 300.001 | 29.862 | 29.863 | 270.137 | 270.138 | --- | --- |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 052010 Mlinarsko razpotje - Najevska lipa | 764.245 | 764.245 | 382.122 | 382.123 | 31.027 | 31.028 | 351.095 | 351.095 | --- | --- |  |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 274050 B. jarek - Sv. Jernej in JP št. 774230 Sp. Muta -Gumpolt - Breznik | 600.000 | 600.000 | 265.000 | 265.000 | 1.000 | 1.000 | 113.500 | 137.500 | 150.500 | 196.500 |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 319810 Ožbolt -Kapla | 802.320 | 802.320 | 401.160 | 401.160 | 7.140 | 7.140 | 167.000 | 167.000 | 227.020 | 227.020 |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija ceste JP št. 819040 Iršičev jarek - Popotnikova kapelica | 644.400 | 354.200 | 177.100 | 177.100 | --- | --- | 18.600 | 18.600 | 158.500 | 158.500 |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 350330 Brančurnik - Kot, LC št. 350370 Suhi vrh, LC št. 350360 Šentanel - Gornik, LC št. 350380 Spodnja Jamnica, LC št. 350270 Prevalje - Leše - Mežica | 1.123.238 | 1.123.238 | 561.618 | 561.620 | 202.689 | 202.690 | 358.929 | 358.930 | --- | --- |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 469012 Primož - Kaštivnik | 700.000 | 700.000 | 350.000 | 350.000 | 12.519 | 12.519 | 168.740 | 168.740 | 168.741 | 168.741 |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija JP št. 850830 Šratnek - Naravske ledine, JP št. 850790 Kotlje - Rimski vrelec -Podpečnik JP št. 850820 Pavšer - Ivarčko jezero | 800.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | --- | --- | 400.000 | 400.000 | --- | --- |  |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 350130 Ravne - Zadnji dinar - Strojna, LC št. 350090 Knepsova žaga Križišče Prikržnik – Toni, JP št. 850840 odcep za Prežihovino - Prežihova bajta | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | --- | --- | --- | --- | 300.000 | 300.000 |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 347012 Havaji - Dobrava, LC št. 347082 Lakoše - Koležnikov most, JP št. 846070 Remšnik, LC št. 347082 Remšnik - Brezni vrh, JP št. 819230 Robnikov jarek | 601.918 | 601.918 | 300.959 | 300.959 | 14.605 | 14.605 | 279.260 | 279.260 | 7.094 | 7.094 |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 347021 Radlje - Reš, LC št. 347061 Sv. Trije kralji - Pernatic, JP št. 846130 Orlica -Kajžer, LC št. 347100 G1 - Grajf - Žoharic, LC št. 319860 Janževski vrh | 866.032 | 501.325 | 250.663 | 250.663 | --- | --- | 16.210 | 16.210 | 234.453 | 234.453 |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 078020 Dravograd – Ojstrica - Pernice I., II. in IV. faza | 680.662 | 680.662 | 340.330 | 340.332 | 105.664 | 105.664 | 124.196 | 124.197 | 110.470 | 110.471 |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 377250 Anžič - Bukovska vas, LC št. 377310 Razbor | 1.052.791 | 546.396 | 273.198 | 273.198 | --- | --- | 20.000 | 20.000 | 253.198 | 253.198 |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija turistične ceste na Partizanko LC št. 261120 in izgradnja parkirišča | 1.010.000 | 1.010.000 | 495.000 | 515.000 | --- | 20.000 | 235.000 | 235.000 | 260.000 | 260.000 |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 261010 Megalec - Graška gora, LC št.261020 Gornji Dolič - Završe - Legnar - Slovenj Gradec, LC št. 261040 Hudovernik - Paka, LC št.261050 Mislinja - Tolsti vrh | 850.000 | 850.000 | 425.00 | 425.000 | --- | --- | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |  |
| PR 9 U 9.1 | Rekonstrukcija LC št. 450090 Gornji Dolič - Kozjak | 620.000 | 620.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | --- | --- | --- | --- |  |
| PR 9 U 9.2 | Kolesarska steza Holmec - Poljana - Štopar in Ravne - na Koroškem - Kotlje | 856.000 | 856.000 | 428.000 | 428.000 | 70.000 | 70.000 | 358.000 | 358.000 | --- | --- |  |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |  |
| PR 9 U 9.2 | Kolesarske poti v Dravski dolini | 600.644 | 600.644 | 300.322 | 300.322 | --- | --- | 30.000 | 30.000 | 270.322 | 270.322 |  |
| PR 9 U 9.2 | Kolesarska steza Dravograd - Slovenj Gradec | 612.178 | 612.178 | 180.000 | 432.178 | 30.000 | 119.984 | 90.000 | 230.781 | 60.000 | 81.413 |  |
| PR 9 U 9.2 | Kolesarska pot Slovenj Gradec - Šmartno pri S.G. - Dovže -Mislinja - Gornji Dolič | 1.276.920 | 1.276.920 | 638.460 | 638.460 | 70.705 | 70.705 | 304.089 | 304.089 | 263.666 | 263.666 |  |
| PR 9 U 9.4 | Kanalizacija Brezno I. in II. | 1.356.270 | 787.000 | 393.500 | 393.500 | --- | --- | 118.500 | 118.500 | 275.000 | 275.000 |  |
| PR 9 U 9.4 | Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na Zahodnem Pohorju | 963.280 | 963.280 | 481.640 | 481.640 | 26.900 | 26.900 | 227.370 | 227.370 | 227.370 | 227.370 |  |
| PR 9 U 9.4 | Obnova komunalnih vodov in čistilne naprave Ribnica na Pohorju | 2.379.083 | 2.379.083 | 1.189.542 | 1.189.542 | 8.520 | 8.520 | 375.540 | 375.540 | 805.482 | 805.482 |  |
| PR 9 U 9.5 | Sklop projektov zamenjave salonitnih cevi v dravski, mežiški in mislinjski dolini | 5.132.963 | 5.132.963 | 1.592.000 | 3.540.963 | --- | --- | 668.639 | 1.595.442 | 930.420 | 1.938.462 |  |
| PR 10 U 10.2 | Energetska sanacija OŠ Koroški jeklarji | 600.000 | 600.000 | 180.000 | 420.000 | 6.000 | 14.000 | 174.000 | 406.000 | --- | --- |  |
| PR 10 U 10.2 | Toplotna zaščita vrtcev in šol v MO Slovenj Gradec | 600.000 | 600.000 | 180.000 | 420.000 | --- | --- | --- | --- | 180.000 | 420.000 |  |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 11 U 11.3 | Prenova mestnega jedra in grajskega parka na Ravnah | 751.100 | 751.100 | 450.660 | 300.440 | --- | --- | 59.460 | 39.640 | 391.200 | 260.800 |
| PR 11 U 11.3 | Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradca | 2.341.840 | 2.341.840 | 1.170.920 | 1.170.920 | 20.000 | 20.000 | 580.460 | 580.460 | 570.460 | 570.460 |
|  | Vrednost skupaj | 51.471.377 | 48.985.305 | 23.281.054 | 25.704.251 | 3.310.868 | 3.209.415 | 9.762.506 | 11.085.832 | 10.214.739 | 11.401.946 |

P R I L O G A   2.2

Predlog  velikih  regijskih  javnih  in  javno-zasebnih projektov  nacionalnega  pomena,  povzet  iz  Izvedbenega načrta RRP

Koroške razvojne regije  2007-2009

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 1 U 1.1 | Vzpostavitev gospodars- kega središča Noordung - I. faza: priprava projektne dokumentacije in prostorskih aktov | 16.800.000 | 16.800.000 | 6.200.000 | 10.600.000 | 200.000 | 600.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| PR 9 U 9.3 | Izgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki in odlagališča končnih komunalnih odpadkov - KoCeROd | 28.000.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | 2.000.000 | --- | --- | 2.000.000 | 2.00.000 | 16.000.000 | 1.800.000 |
| PR 9 U 9.3 | Izgradnja kanalizacijs- kega sistema in čiščenja odpadnih voda v porečju Meže | 20.000.000 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.400.000 | --- | --- | --- | --- | 3.600.000 | 2.400.000 |
| PR 9 U 9.3 | Izgradnja kanalizacijs- kega sistema in čiščenja odpadnih voda v porečju Drave | 30.000.000 | 3.000.000 | --- | 3.000.000 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.000.000 |
|  | Vrednost skupaj | 94.800.000 | 45.800.000 | 27.800.000 | 18.000.000 | 200.000 | 600.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | 21.600.000 | 11.200.000 |

P R I L O G A   2.3

Predlog  regionalnih  projektov  v pretežnem  javnem  interesu  za  razpise,  povzet  iz  Izvedbenega načrta RRP  Koroške razvojne regije  2007-2009

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 7 U 3.1 | Mrežni MIC: ustanovitev medpodjetniškega izobraževalnega centra na Šolskem centru Slovenj Gradec; Ustanovitev MIC na Srednji šoli Ravne | 798.000 | 798.000 | 654.540 | 143.460 | --- | 9.500 | 654.540 | 133.960 | --- | --- |
| PR 7 U 3.1 | Novogradnja za srednje šole Šolskega centra Slovenj Gradec | 8.000.000 | 4.750.000 | 3.743.500 | 1.006.500 | --- | 6.500 | 493.500 | 1.000.000 | 3.250.000 | --- |
| PR 7 U 3.1 | Prenova in nadgradnja šolskega centra Slovenj Gradec za potrebe Višje strokovne šole | 1.418.795 | 1.418.795 | 888.833 | 529.962 | 500.751 | 292.105 | 388.082 | 237.857 | --- | --- |
| PR 7 U 3.1/1 | Regijska štipendijska shema ** |  | 722.705 | 347.491 | 375.214 | 32.871 | 41.885 | 129.135 | 138.374 | 185.485 | 194.955 |
| PR 11 U 11.2 | Življenje s svincem ** |  | 2.974.982 | 2.974.982 | --- | 657.047 | --- | 1.156.595 | --- | 1.161.340 | --- |
| PR 12 U 12.1 | Izvajanje Programov razvoja podeželja v območju LAS Mežiška dolina in Dravograd | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

**  V izvedbenem načrtu  ni navedenega zneska za  celotno vrednost projekta.

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 12 U 12.1 | Izvajanje Programov razvoja podeželja v območju LAS Mislinjska in dravska dolina | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| PR 12 U 12.2 | Oživitev travniških sadovnjakov - ohranitev starih sadnih sort in spodbujanje pridelave in predelave starih sort sadja - razvoj dopolnilne dejavnosti predelave sadja | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | --- | --- | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| PR 12 U 12.2 | Spodbujanje pridelave in predelave ekoloških proizvodov na Koroškem | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | --- | --- | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| PR 12 U 12.4 | Dobrote izpod Pece - povezovanje in skupen nastop na trgu | 124.000 | 124.000 | 62.000 | 62.000 | 9.900 | 9.900 | 42.200 | 42.200 | 9.900 | 9.900 |
| PR 12 U 12.4 | Partnerstvo dobrot brez meja / razvoj visoko- kakovostnih produktov na obmejnem območju | 700.000 | 700.000 | 350.000 | 350.000 | --- | --- | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| PR 12 U 12.5 | Turistične kmetije - pomemben element celo- vite turistične ponudbe na Koroškem | 70.000 | 70.000 | 35.000 | 35.000 | --- | --- | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
|  | Vrednost skupaj | 12.520.795 | 12.968.482 | 9.761.346 | 3.207.136 | 1.400.569 | 559.890 | 3.309.052 | 1.997.391 | 5.051.725 | 649.855 |

P R I L O G A   2.4

Predlog  regionalnih  projektov  s čezmejno  ali  mednarodno dimenzijo:  cilj 3 - teritorialno sodelovanje,  povzet  iz  Izvedbenega načrta RRP

Koroške razvojne regije  2007-2009

| Zap. št. | Projektni predlog | Vrednost projekta v obdobju 2007-2009 v EUR | Terminski plan |
| --- | --- | --- | --- |

PR 0:   Podpora uresničevanju prednostnih usmeritev RRP

| 1 | Crossborder | 450.000 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Evroregija | 650.000 | 2007-2013 |
| 3 | Dežela pod Peco - Petzenland | 1.000.000 | 2007-2013 |

P 1:  Konkurenčno gospodarstvo  in  nova delovna mesta v tehnološko razvitem okolju

| 4 | Čezmejna gospodarska lokacija Radlje ob Dravi - Eibiswald | projektni predlog je še v fazi razvoja | projektni predlog je še v fazi razvoja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Krepitev Tehnološko razvojnega centra na RR vsebinah | 780.000 | 2007-2013 |
| 6 | D- REG - Vzpostavitev RR poslovnega ekosistema v digitalni regiji | 495.115 | 2007-2009 |

P 2:  Komplementarni turizem treh dolin

| 7 | Mučka Bistrica | 450.000 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Mountain - bike park | 195.000 | 2007-2009 |
| 9 | Dravska kolesarska pot | projektni predlog je še v fazi razvoja | 2007-2013 |
| 10 | Grad Bukovje - razvoj čezmejnega kulturnega centra | 516.000 | 2007-2009 |
| 11 | Turistični mejni prehod Luže | projektni predlog je še v fazi razvoja | 2007-2009 |

P 3:  Kreativni  (zaposljivi)  ljudje  in  zdrava, strpna regija

| 12 | Partnerstvo za znanje in razvoj | 100.000 | 2007-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Podjetnost mladih | 100.000 | 2007-2009 |
| 14 | Move' n work | 400.000 | 2007-2009 |
| 15 | E-green card | 600.000 | 2007-2009 |

| Zap. št. | Projektni predlog | Vrednost projekta v obdobju 2007-2009 v EUR | Terminski plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Mežiška dolina - dežela novih izzivov | 260.000 | 2007-2009 |
| 17 | Virtualna galerija | 137.000 | 2007-2009 |

P 4:   Kvalitetno življenjsko okolje

| 18 | Karavanke@future.eu | 300.000 | 2007-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Čezmejna mreža ponudnikov produktov s kmetij (Dobrote izpod Pece) | 124.000 | 2007-2009 |
| 20 | Rokodelsko središče | 250.000 | 2007-2010 |
| 21 | IKT in sodobna znanja kot podpora uspešnemu gospodarjenju na kmetijah | 600.000 | 2007-2009 |
| 22 | Vzpostavitev ruralnega širokopasovnega omrežja | 1.050.000 | 2007-2009 |
| 23 | Celovit razvojni program za območje okoli mejnega prehoda Holmec | projektni predlog je še v fazi razvoja | 2007-2009 |
|  | Skupaj (brez vrednosti projektov, ki so še v fazi razvoja) | 8.457.115 |  |

v  EUR

|  | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
|  | Čezmejno sodelovanje z Avstrijo (Cilj 3) | 8.457.115 | 6.342.836 | 5.391.411 | 951.425 | --- | --- | 2.156.564 | 380.570 | 3.234.846 | 570.855 |

Opomba:    Okvirna  (ocenjena) vrednost zapisana v tabeli se nanaša na stroške projektov v Koroški regiji.   V tabeli so zajeti le projektni predlogi v vrednosti nad 
                   100.000 EUR.   S projektnimi predlogi nižjih vrednosti  bodo prijavitelji predvidoma kandidirali za sredstva načrtovanih   Skladov za male projekte

(glej  Crossborder in Evroregija).   Alokacija EU sredstev za regijo ni zagotovljena.   Določen je obseg sredstev za celotno upravičeno obmejno

območje Slovenija / Avstrija.
                   Zgornji skupni znesek v višini  dobrih 8 mio EUR  ne vključuje vrednosti projektov, ki so še v fazi razvoja.

(povzeto s str. 48 - 52  in  67  Izvedbenega načrta RRP  Koroške razvojne regije  2007-2009)

P R I L O G A   2.5

Predlog  podjetniških projektov  za  razpise,   povzet  iz  Izvedbenega načrta RRP  Koroške razvojne regije  2007-2009

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 1 U 1.2 | Izdelava delov za naftno industrijo | 1.900.000 | 1.900.000 | 723.680 | 1.176.320 | 117.960 | 191.740 | 361.840 | 588.160 | 243.880 | 396.420 |
| PR 1 U 1.2 | Osvajanje delov in sklepov za metalurško opremo | 2.300.000 | 2.300.000 | 345.000 | 1.955.000 | 56.235 | 318.665 | 172.500 | 977.500 | 116.265 | 658.835 |
| PR 1 U 1.2 | Osvajanje delov in sklepov za vojaško industrijo | 4.300.000 | 4.300.000 | 1.505.000 | 2.795.000 | 245.315 | 455.585 | 752.500 | 1.397.500 | 507.185 | 941.915 |
| PR 1 U 1.2 | Osvajanje zahtevnih delov in sklepov iz specialnih jekel za posebne namene | 3.100.000 | 3.100.000 | 703.958 | 2.396.042 | 114.745 | 390.555 | 351.979 | 1.198.021 | 237.234 | 807.466 |
| PR 1 U 1.2 | Posodobitev postopkov toplotne obdelave | 3.100.000 | 3.100.000 | 1.085.000 | 2.015.000 | 176.855 | 328.445 | 542.500 | 1.007.500 | 365.645 | 679.055 |
| PR 1 U 1.2 | Koroški center za površinsko obdelavo kovin | 4.300.000 | 4.300.000 | 1.481.185 | 2.818.815 | 241.433 | 459.467 | 740.593 | 1.409.407 | 499.159 | 949.941 |
| PR 1 U 1.2 | Razširitev in modernizacija lesne žage | 1.239.451 | 1.239.451 | 309.863 | 929.588 | --- | --- | 154.932 | 464.794 | 154.932 | 464.794 |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj pohištvene industrije | 8.922.138 | 8.922.138 | 2.230.535 | 6.691.603 | --- | --- | 1.115.268 | 3.345.802 | 1.115.268 | 3.345.802 |
| PR 1 U 1.2 | Optimizacija in integracija žagarskih kapacitet s pripravo lesa | 7.719.713 | 7.719.713 | 1.929.928 | 5.789.785 | --- | --- | 964.964 | 2.894.893 | 964.964 | 2.894.893 |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj merilne tehnike, merilnih naprav in kompozitov | 65.000.002 | 65.000.002 | 24.757.501 | 40.242.501 | 4.035.473 | 6.559.528 | 12.378.750 | 20.121.250 | 8.343.278 | 13.561.723 |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 1 U 1.2 | Digitalni ekosistem | 4.800.000 | 4.800.000 | 1.090.000 | 3.710.000 | 177.670 | 604.730 | 545.000 | 1.855.000 | 367.330 | 1.250.270 |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj opreme za farmacijsko industrijo | 4.500.000 | 4.500.000 | 675.000 | 3.825.000 | 110.025 | 623.475 | 337.500 | 1.912.500 | 227.475 | 1.289.025 |
| PR 1 U 1.2 | Povezovanje konstruk- cijskih birojev | 800.000 | 800.000 | 280.000 | 520.000 | 45.640 | 84.760 | 140.000 | 260.000 | 94.360 | 175.240 |
| PR 1 U 1.2 | Izgradnja informacijskega sistema za ugotavljanje bonitet subjektov v JV Evropi | 800.000 | 800.000 | 280.000 | 520.000 | 45.640 | 84.760 | 140.000 | 260.000 | 94.360 | 175.240 |
| PR 1 U 1.2 | Avtomatizacija in informatizacija tehnoloških procesov | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.033.386 | 1.966.614 | 168.442 | 320.557 | 516.693 | 983.308 | 348.251 | 662.749 |
| PR 1 U 1.2 | Ekološki projekti (skupina projektov) | 5.615.000 | 5.615.000 | 1.475.000 | 4.140.000 | 240.425 | 674.820 | 737.500 | 2.070.000 | 497.075 | 1.395.180 |
| PR 1 U 1.2 | Inovacijsko - dizajnerski center za produkte temelječe na naravni in kulturni dediščini | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.725.000 | 575.000 | 60.000 | 20.000 | 1.200.000 | 400.000 | 465.000 | 155.000 |
| PR 1 U 1.2 | Vzpostavitev sodobnega servisnega centra za mala letala in za šolanje na lokaciji letališča Slovenj Gradec | 15.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | --- | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj in vzpostavitev mrežnega informacijsko podprtega naročanja industrijskih polproizvodov in delov po posebnih naročilih kupcev v tujini | 15.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | --- | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| PR 1 U 1.2 | Koncept, razvoj in proizvodnja laserskih identifikacijskih kartic ter programske opreme | 151.000.000 | 142.500.000 | 3.500.000 | 139.000.000 | 1.500.000 | 39.000.000 | 1.000.000 | 62.500.000 | 1.000.000 | 37.500.000 |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj SCADA sistema za centralno upravljanje in nadzor industrijskih proc. | 600.000 | 600.000 | 234.000 | 366.000 | --- | 40.000 | 100.000 | 160.000 | 134.000 | 166.000 |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj informacijskega sistema za učinkovit energetski management podjetij na interesnih gospodarskih območjih | 1.000.000 | 625.000 | 255.000 | 370.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | 100.000 | 150.000 | 225.000 |
| PR 1 U 1.2 | Razvojne rešitve sistema upravljanja industrijskih tehnoloških procesov v sodobnem prijaznem informacijskem okolju | 1.400.000 | 370.000 | 170.000 | 200.000 | --- | 5.000 | 20.000 | 35.000 | 150.000 | 160.000 |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj nove skupine specialnih delov sedežev na osnovi novih materialov, orodij in tehnologij za potrebe vodilnih proizvajalcev vozil v Evropi in širše | 25.000.000 | 15.300.000 | 5.000.000 | 10.300.000 | --- | 500.000 | 2.500.000 | 4.300.000 | 2.500.000 | 5.500.000 |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj nove družine prevlek za vodilne proizvajalce vozil in drugih transportnih sredstev | 15.000.000 | 12.500.000 | 1.200.000 | 11.300.000 | 300.000 | 2.700.000 | 400.000 | 4.100.000 | 500.000 | 4.500.000 |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj novih PU izdelkov za vozila OPEL - EPS 2 | 715.500 | 715.500 | 150.000 | 565.500 | --- | 7.500 | 150.000 | 558.000 | --- | --- |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj in vzpostavitev sistema računalniškega modeliranja in konstruiranja v tehnološki pripravi proizvodnje izdelkov v avtomobilski industriji | 52.000 | 52.000 | 20.000 | 32.000 | --- | --- | 20.000 | 32.000 | --- | --- |
| PR 1 U 1.2 | Reinženiring PU nalivalne linije za izdelke BMW vozil | 74.000 | 74.000 | 28.000 | 46.000 | 28.000 | 46.000 | --- | --- | --- | --- |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj proizvodnih linij in orodij za novo generacijo produktov za notranji interier vozil po hibridni tehnologiji | 1.978.740 | 1.978.740 | 160.000 | 1.818.740 | 50.000 | 435.000 | 50.000 | 780.000 | 60.000 | 603.740 |
| PR 1 U 1.2 | Razvojne rešitve na področju substitutov za orodja i izdelke v avtomobilski branži | 1.300.000 | 250.000 | 100.000 | 150.000 | --- | --- | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 90.000 |
| PR 1 U 1.2 | Razvoj tehnologij in izdelkov notranjega interierja vozil in trajnostnega razvoja | 1.850.000 | 1.850.000 | 745.217 | 1.104.783 | --- | --- | 745.217 | 1.104.783 | --- | --- |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 5 U 5/1.1 | Apartmajsko naselje »Ribniška koča« | 3.000.000 | 1.500.000 | 600.000 | 900.000 | --- | --- | --- | --- | 600.000 | 900.000 |
| PR 5 U 5/1.1 | Hotelsko - apartmajsko naselje Ribnica | 14.800.000 | 7.600.000 | 2.960.000 | 4.640.000 | --- | 200.000 | 960.000 | 1.440.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| PR 5 U 5/1.1 | Apartmaji Partizanka | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.440.000 | 2.160.000 | 720.000 | 1.080.000 | 720.000 | 1.080.000 | --- | --- |
| PR 5 U 5/1.1 | Hotelsko - apartmajsko naselje Pungart | 15.000.000 | 7.800.000 | 3.120.000 | 4.680.000 | 120.000 | 180.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |
| PR 5 U 5/1.1 | Prenova Grmovškovega doma | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | --- | 150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | --- | 350.000 |
| PR 5 U 5/1.1 | Prenova Partizanskega doma | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | --- | 200.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | --- | 200.000 |
| PR 5 U 5/1.1 | Izgradnja apartmajskega naselja in centralnega servisnega objekta na Kopah | 16.000.000 | 16.000.000 | 6.100.000 | 9.900.000 | --- | 500.000 | 3.600.000 | 5.400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| PR 5 U 5/1.1 | Izgradnja kopališko - zdraviliškega turizma | 1.502.600 | 1.502.600 | 247.955 | 1.254.645 | 108.537 | 333.877 | 90.584 | 481.259 | 48.834 | 439.509 |
| PR 5 U 5/1.2 | Žičnice Pesnik - Ribniška koča | 2.000.000 | 2.000.000 | 800.000 | 1.200.000 | --- | --- | 400.000 | 600.000 | 400.000 | 600.000 |
| PR 5 U 5/1.2 | Sedežnica Pesnik | 6.200.000 | 6.200.000 | 2.480.000 | 3.720.000 | 160.000 | 240.000 | 2.320.000 | 3.480.000 | --- | --- |

v  EUR

| Raz. p. (PR) Ukrep (U) | Projekt | Vrednost projekta | Vrednost 2007-2009: skupaj | Vrednost 2007-2009 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno | EU | Lokalno |
| PR 5 U 5/1.2 | Sedežnica Pungart | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | --- | --- | 40.000 | 60.000 | 1.560.000 | 2.340.000 |
| PR 5 U 5/2.1 | Hotel Ivarčko | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.300.000 | 2.900.000 | 900.000 | 2.000.000 | 400.000 | 900.000 | --- | --- |
|  | Vrednost skupaj | 430.469.144 | 371.414.144 | 78.540.208 | 292.873.936 | 9.752.395 | 59.779.464 | 39.683.319 | 136.016.676 | 29.104.494 | 97.077.796 |

-   Vizija regije:  Prihodnjo Koroško razvojno regijo bomo gradili kot dinamično,  fleksibilno  in  okolju prijazno 
                              skupnost, v kateri  bo ljudem omogočeno kvalitetno življenje in ustvarjalno  ter  podjetno delo in 
                              delovanje.

-   Že leta 2004 je na cestnem odseku Celje - Arja vas  znašal PLDP  29.476 vozil/dan (!)