Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | SVET KOLPE |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Kostel |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Vas 1 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 1336 | Kraj | Vas |  |
| Odgovorna oseba | VALENTIN JUŽNIČ |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | ALEŠ MAROLT |  |  |  |
|  | Telefon | 01/8948006 |  | Faks | 01/8948007 |
|  | E-naslov | Obcina.kostel@siol.net |  |  |  |
|  | GSM | 041/413545 |  |  |  |

| Partner |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv |  |  |  |  |
| Naslov | Ulica |  |  |  |  |
|  | Poštna številka |  | Kraj |  |  |
| Odgovorna oseba |  |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime |  |  |  |  |
|  | Telefon |  |  | Faks |  |
|  | E-naslov |  |  |  |  |
|  | GSM |  |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | Naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP |  | SVET KOLPE |
| DRP |  |  |
| SRS |  |  |
| EU dokumenti |  |  |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Območje zgornje Kolpske doline |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Območje zgornje Kolpske doline, Pokolpje |

Ozadje projekta

Leta 2004 je bila z meddržavnim sporazumom ustanovljena Turistična cona po Kolpi in Gorjanci, ki predstavlja sodelovanje obeh sosednjih držav. Meddržavni sporazum SOPS je poskrbel za ureditev , ne pa za samo ponudbo na območju. Prostor ob Kolpi na področju slovensko hrvaške meje, vsebuje neokrnjeno naravo. Študije so pokazale, da ima omenjeni prostor tudi izjemen regeneracijski potencial. Vitalno-energijski center gornje Kolpske doline se nahaja na področju med Faro/Kostelom in Lazami pri Predgradu (citat – Članek , priloga 13).Ker se ljudje čedalje bolj zavedamo zdravilnih moči naravnih sil, le-to omogoča razvoj poglobljenega, visoko kakovostnega, zdravilnega turizma. Problem prostora v zgornji dolini reke Kolpe je prav nezavedanje danosti, ter nerazvit, neorganiziran in nepovezan turizem, pomanjkanje nočitvenih kapacitet in redkost gostinske ponudbe, neprepoznavna ponudba in odsotnost skupne promocije ter trženja. Splošni problemi, ki pestijo celotno območje pa so tudi demografska ogroženost, neugodna starostna struktura ljudi (prevladujejo starejši prebivalci), depopulacija in odsotnost stimulativnega okolja za razvoj gospodarstva na podeželju. Priložnost za razvoj vidimo predvsem v razvoju trajnostnega turizma na območju z izkoriščanjem danih naravnih in kulturnih potencialov. Dane potenciale bomo primerno zaščiti, oblikovali turistično ponudbo in tak turistični produkt ponudili na območju Srednje Evrope.Razvili bomo tak turistični produkt osredotočen na zdravilno moč območja, ki bo poudarjal sožitje med človekom, naravo in prostorom. Razvoj turizma bo posledično omogočal razvoj novih gospodarskih dejavnosti in zaposlovanje, mladi ljudje se bodo prenehali odseljevati, novi prebivalci se bodo priselili, kar bo posledično povzročilo razvoj drugih panog gospodarstva in izboljšalo populacijske trende na območju Poglavitne prednosti projekta najdemo predvsem v: posledično izboljšanem čezmejnem sodelovanju partnerjev pri skupnem izkoriščanju naravnih in kulturnih danostih prostora, sonaravnem razvoju gospodarstva in kadrovskih virov na obeh straneh meje, zaščiti naravne in kulturne dediščine preko inovativnih elementov turizma, oblikovanju boljše demografske slike okolja, ter izboljšani urejenosti območja.

Opis projekta

###### PRIPRAVA V sklopu priprave projekta so bile izvedene naslednje dejavnosti: - Strokovne študije o zdravilnih potencialih zg. kolpske doline (geomantične študije in analize) - prevajanje razpisne dokumentacije v angleščino za potrebe prijave na razpis Interreg III A - predstavitve ideje projekta Svet Kolpe na občinskih prireditvah in sprejemih državnih predstavnikov delovni sklop 1 : Upravljanje projekta Za vodenje in upravljanje projekta bo zadolžen predstavnik občine Kostel g. Aleš Marolt, za koordinacijo pa predstavnica Zavoda PO PPD od Idrijce do Kolpe ga. Ljuba Južnič, kot pomočnica vodji projekta. Za vodenje in upravljanje na hrvaški strani bo zadolžena ga. Renata Brajdić. #### Dejavnost 1.1. Koordinacija projektnih partnerjev Dejavnost 1.2. Priprava poročil in finančno poročanje Dejavnost 1.3. Vzpostavitev delovanja Turistične informativne pisarne ###### DELOVNI SKLOP 2 : ORODJA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE V tem delovnem sklopu bomo poskrbeli za primerno obveščanje in informiranje med partnerji in promocijo turističnega produkta tako med prebivalci območja kot med obiskovalci. Dejavnost 2.1. Odnosi z mediji Dejavnost 2.2.: Odnosi z lokalnimi javnostmi Dejavnost 2.3.: Priprava celostne podobe Dejavnost 2.4.: Priprava tiskanih materialov Dejavnost 2.5: Postavitev internet strani Dejavnost 2.6.: Predstavitve na lokalnem in nacionalnem mediju Dejavnost 2.7.: Predstavitve na lokalnih prireditvah Dejavnost 2.8.: Širjenje rezultatov delovni sklop 3 – Geomantične študije in analize energijskih in prostorskih potencialov Ta delovni sklop je namenjen analizi stanja energijskega potenciala prostora zgornje kolpske doline. V tem sklopu želimo poglobiti delo na izhodiščni analizi o energijskih in prostorskih potencialih zgornje kolpske doline s tem, da se natančneje razišče vse centre življenjskih sil in se določi njihove funkcije v procesu zdravljenja. Študije bodo izhodišče za vse nadaljnje aktivnosti in delovne sklope v projektu. ###### delovni sklop 4 - UREDITEV ENERGijskih TOČK Ta delovni sklop je namenjen operativni ureditvi energetskih točk in pripravljene bodo tudi idejne zasnove meditativnih poti na obeh straneh meje . Delovni sklop 5 - priprava projektne Dokumentacije za ekološko zdraviliško vas Fara in Brod moravice Ekološko zdraviliška vas je že opredeljena kot strateški turistični produkt Občine Kostel). Območje ob Kolpi je znano po mirni in prijetni okolici, ohranjeni in neokrnjeni deviški naravi, kulturnih spomenikih (Grad Kostel, 12 cerkva v obeh občinah) in naravnem bogastvu. V tem delovnem sklopu bo za opisano ekološko zdraviliško vas Fara pripravljena potrebna projektna dokumentacija in bodo izvedene naslednje dejavnosti: 5.1.: analize in študije 5.2.: izdelava idejnih rešitev in izdelava Lokacijskega načrta za ekološko zdraviliško vas Fara 5.3: priprava dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja za obe občine DELOVNI SKLOP 6 - IZOBRAŽEVANJE Namen tega sklopa je izobraziti in usposobiti turistične delavce in ponudnike za potrebe projekta na projektnem območju.

Ciljne skupine

Prebivalci cele občine, regija, turist, Pokolpje.

| Splošni cilji | - Izboljšane turistične aktivnosti, ki imajo čezmejni pomen - Prepoznaven prostor turistične cone zgornje kolpske doline - Popestrena in izboljšana skupna turistična ponudba prostora Kolpe - Mobilizirani naravni in kulturni viri z namenom gospodarskega in turističnega razvoja Izboljšana demografska struktura prebivalstva |
| --- | --- |
| Specifični cilji | - Analiza stanja energijskega potenciala zgornje kolpske doline, - Seznanitev domačinov in potencialnih turistov z danostmi prostora, - Ureditev energetskih točk in meditativnih poti, (geomantični potencial) - Priprava projektne dokumentacije za zdraviliško vas Fara in Brod na Kolpi, - Usposobljanje in izobraževanje turističnih delavcev in ponudnikov za potrebe projekta, - Seznanitev obiskovalcev in širše javnosti o skupni turistični ponudbi, - Vzpostavitev turistično-informativne mreže in pisarn, Razvoj in oblikovanje novega turističnega produkta: regenerativno zdravilni turizem na podeželju |

| Rezultati projekta | Učinki dejavnosti (izdelki/storitve ) - fizično urejeni in vsebinsko opredeljeni vitalno energijski centri na projektnem območju - izdelani in postavljenih kamniti stebr (14) - izdelane idejne zasnove za meditativne poti – 2 ; - opremljene in prepoznavne energijske točke s postavljenimi info tablami pri portalih (7); - urejene informativnime označbe znotraj prostora (19) - izdelane in postavljene počivalne garniture (12) Odgovoren za izvedbo: Občina Kostel na slovenski strani in Občina Brod Moravice na hrvaški strani - pravočasno in pravilno izvedena aktivnost, skladno s terminskim načrtom projekta in dogovorjenimi pogodbenimi pogoji. - izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za Faro usposobljeni (8) in informirani turistični delavci in ponudniki |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika |  | Izhodiščna vrednost |  | Končna vrednost |  | Rok za dokončanje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Določeni kraji vitalno energijskih centrov z analizami |  | Št. |  | 13 |  | 2 leti |  |
| Postavljeni litopunkturni kamni |  | kom |  | 7 |  | 2 leti |  |
| Strokovni 7 dnevni tabor |  | Št. |  | 1 |  | 2 leti |  |
| Določeni kraji vitalno energijskih centrov z analizami | Št. |  | 13 |  | 2 leti |  |  |
| Postavljeni litopunkturni kamni | kom |  | 7 |  | 2 leti |  |  |
| Strokovni 7 dnevni tabor | Št. |  | 1 |  | 2 leti |  |  |
| Izdelani idejni zasnovi za meditativno pot | kom |  | 1 |  | 2 leti |  |  |
| Postavljene info table | kom |  | 4 |  | 2 leti |  |  |
| Postavljene informacijske označbe | kom |  | 10 |  | 2 leti |  |  |
| Postavljene počivalne garniture | kom |  | 6 |  | 2 leti |  |  |
| Izdelan vodnik s karto območja | kom |  | 1500 |  | 2 leti |  |  |
| Izdelana zloženka | kom |  | 2500 |  | 2 leti |  |  |
| Izdelana projektna dokumentacija za ekološko zdraviliško vas Fara in Brod Moravice | Št. |  | 1 |  | 2 leti |  |  |
| Izvedene delavnice in predavanja za javnost | Št. |  | 8 |  | 2 leti |  |  |
| Izvedene izobraževalne delavnice | Št. |  | 4 |  | 2 leti |  |  |
| Izvedena šola geomantije | Št. |  | 1 |  | 2 leti |  |  |
| Usposobljeni turistični delavci | Št. |  | 4 |  | 2 leti |  |  |
| Izvedene kontaktne medijske oddaje | Št. |  | 5 |  | 2 leti |  |  |
| Izdelan internetni portal | Št. |  | 1 |  | 2 leti |  |  |
| Izvedene promocijske predstavitve na lokalnih prireditvah | Št. |  | 1 |  | 2 leti |  |  |
| Tabor ljudskih pesmi | dan |  | 1 |  | 2 leti |  |  |
| Turistično informativna mreža | št |  | 1 |  | 2 leti |  |  |
| računalnik | Št. |  |  |  | 2 leti |  |  |
| zaposlitev | Št. |  | 1 |  | 2 leti |  |  |
| Novinarske konference | Št. |  | 2 |  | 2 leti |  |  |
| Sporočilo za občane | št |  | 1 |  | 2 leti |  |  |
| Pismo turističnim organizacijam | Št. |  | 1 |  | 2 leti |  |  |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Novi turistični produkt ekološkega zdraviliškega turizma. Osnova za razvoj turizma v zgornje kolpski dolinio. Pridobitev novih delovnih mest v kraju kjer teh ni. Celotno območje v Naturi 2000 in hkrati obmejno območje.

| Ocenjena vrednost projekta | 520.000 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Izračun temelji na projektantskih predračunih. |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih) EUR

| Vir financiranja | Vrednost | Leto |
| --- | --- | --- |
| Občina Kostel | 39.000 | 2007 |
| Občina Kostel | 39.000 | 2008 |
| Republika Slovenija | 221.000 | 2007 |
| Republika Slovenija | 221.000 | 2008 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 6 07 | 7 07 | 8 07 | 9 07 | 10 07 | 11 07 | 12 07 | 1 08 | 2 08 | 3 08 | 4 08 | 5 08 | 6 08 | 7 08 | 8 08 | 9 08 | 10 08 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja vodovoda |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Pridobitev GD | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | DA |  |  |  |
| Lokacijska informacija | DA |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje |  | NE | Oktober 2008 | Občina Kostel |
| Soglasja pristojnih organov |  | NE | Oktober 2008 |  |
| Investicijska dokumentacija |  |  | Oktober 2008 |  |
| Študija izvedljivosti | DA |  |  |  |
| Presoja vplivov na okolje |  | NE | Oktober 2008 |  |
| Koncesija | DA |  |  |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | da |  |  |  |
| Dokazilo o lastništvu | da |  |  |  |
| Drugi pravni postopki |  |  |  |  |