Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | Izdelava PGD, PZI in PZR komunalnega opremljanja za GTC Škocjan ter realizacija omenjenih projektov |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Škocjan |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Škocjan 67 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8275 | Kraj | Škocjan |  |
| Odgovorna oseba | Anton Zupet |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | mag. Darko Levičar |  |  |  |
|  | Telefon | 07/3846 308 |  | Faks | 07/3846 309 |
|  | E-naslov | darko.levicar@obcina-skocjan.si |  |  |  |
|  | GSM | 041/310390 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 1.1. 1.1.1 3.2. 3.2.11. 3.3. 3.3.1. | Povezovanje, mreženje in zagotavljanje podpornih potreb gospodarstva Opremljanje gospodarskih, poslovnih in obrtnih con Izboljšanje komunalne opremljenosti Izgradnja infrastrukturnih omrežij za komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo Hierarhija naselij in policentrični razvoj regije Zagotovitev zemljišč za gradnjo gospodarskih con in stanovanjskih območij |
| DRP | Prva razvojno investicijska prioriteta | Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast |
| SRS | Prva razvojna prioriteta | Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Občina Škocjan in regija JV Slovenija |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Projekt ima vpliv na celotno območje regije JV Slovenija. |

Ozadje projekta

Podjetništvo je za razvoj posameznega lokalnega okolja zelo pomembno. Površine za podjetniške dejavnosti so v občini Škocjan omejene, zato ima namen na območju ob avtocestnem priključku urediti poslovno cono s katero bo neposredno vplivala na razvoj podjetništva.

Opis projekta

Projekt ima vpliv na ciljne skupine na področju zaposlovanja, čistosti okolja in gospodarskega razvoja.

Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta so prebivalstvo Občine Škocjan in širše regije. Projekt bo neposredno pozitivno vplival na ciljne skupine.

| Splošni cilji | Projekt pomeni izboljšanje gospodarskega razvoja v območju, omogoča skladen regionalni razvoj in posredno odpira nova delovna mesta. |
| --- | --- |
| Specifični cilji | Boljše bivalne in gospodarske razmere, nove zaposlitve, posredno tudi turizem. |

| Rezultati projekta | Rezultati projekta so projektne dokumentacije in fazna izvedba projekta. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| PGD, PZI, PZR za GTC Škocjan | 0,6 | 1 | 2007 |
| I. faza izgradnje | 0 | 1 | 2008 |
| II. faza izgradnje | 0 | 0,5 | 2008 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projektna dokumentacija in izgradnja komunalne infrastrukture v GTC Škocjan pomeni osnovo za pričetek delovanja gospodarske cone. Z realizacijo projektov bo omogočen neposreden vpliv na gospodarski razvoj območja in skladen regionalni razvoj.

| Ocenjena vrednost projekta | 620.000 evro |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Določitev vrednosti na podlagi sklepa sveta regije o delitvi sredstev. Sicer pa je izhodiščna ocena bila določena na podlagi izkušenj pozvanih projektantov in primerjave vsebinsko in kvantitativno sorodnih projektov v Sloveniji. |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | vrednost | leto |
| --- | --- | --- |
| Občina Škocjan / RRP | 30.000 / 70.000 | 2007 |
| Občina Škocjan / RRP | 156.000 / 346.000 | 2008 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGD, PZI, PZR za GTC | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. faza izgradnje |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| II. faza izgradje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | x |  |  |  |
| Lokacijska informacija | x |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje |  |  |  |  |
| Soglasja pristojnih organov |  |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija |  |  |  |  |
| Študija izvedljivosti | x |  |  |  |
| Presoja vplivov na okolje |  |  | Ni potrebna |  |
| Koncesija |  |  |  |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) |  |  | Lastnik občina Škocjan |  |
| Dokazilo o lastništvu | x |  |  |  |
| Drugi pravni postopki |  |  |  |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Izboljšanje gospodarskih možnosti v prostoru, pozitivni ekološki vplivi, izboljšanje komunalne infrastrukture. |
| Povečanje števila delovnih mest | Izvedba projekta posredno prispeva k povečanje števila delovnih mest (pričakovano 100). |
| Izboljšanje stanja okolja | Projekti imajo neposreden vpliv na izboljšanje stanja v okolju. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Projekti zagotavljajo osnovno in razširjeno komunalno opremljenost v območju. |
| Vpliv na enake možnosti | Izvedba predlaganega projekta ima velik vpliv na enake možnosti. |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Izvedba predlaganega projekta bo posredno vplivala na informacijske tehnologije v občini Škocjan, saj bomo v sklopu izdelave projektne dokumentacije za gospodarsko tehnološki center pripravili tudi projektno dokumentacijo za ITK. |