Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | Trajnostna oskrba s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine – slovenski del |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA ČRNOMELJ |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Trg svobode 3 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8340 | Kraj | ČRNOMELJ |  |
| Odgovorna oseba | Andrej FABJAN, župan |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Vinko KUNIČ |  |  |  |
|  | Telefon | (07) 30 61 102 |  | Faks | (07) 30 61 130 |
|  | E-naslov | vinko.kunic@crnomelj.si |  |  |  |
|  | GSM | 040 726 008 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | Naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.2. 3.2.1. | Izboljšanje komunalne opremljenosti Trajnostna oskrba Bele krajine s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne vode |
| DRP | Peta razvojno investicijska prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Peta razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Občina Črnomelj |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Celotno območje Bele krajine |

Ozadje projekta

Projekt je slovenski del nadaljevanja projekta Vodooskrba Bele krajine. Ta projekt se nadaljuje kot regionalni projekt s prijavo na Kohezijski sklad EU, preko katerega pa se zaradi določenih kriterijev ne morejo izvesti vsa potrebna dela na vodooskrbi in varovanju vodnih virov. Tako bi se preko RRP financiral le slovenski del projekta, ki se bo izvajal vzporedno s kohezijskim delom. Slovenski sel projekta je del celote, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo vsem prebivalcem subregije. Širša javnost je že bila vključena v kohezijski del projekta ob predstavitvi tras vodovodov na zborih krajanov, isto je bilo izvedeno za kanalizacijske sisteme štirih območij in bo še izvedeno za vse vodovode slovenskega dela projekta.

Opis projekta

Izvede se vse novogradnje vodovodov za naselja in zaselke, ki so naseljeni pa nimajo vodooskrbe iz javnega vodovodnega sistema. Zajete so tudi obnove obstoječih vodovodov, ki niso izpolnili kriterijev kohezijskega sklada. Z izvedbo projekta bo dokončana vodooskrba Bele krajine v celoti. Financira se novogradnje vodovodov, ker jih še ni in ne bodo grajeni iz kohezijskega dela projekta. Izvedba projekta bo omogočila boljše bivalne pogoje vsem prebivalcem Bele krajine in omogočila razvoj dejavnosti tudi v oddaljenih krajih. V stroške je zajeta tudi izdelava potrebne projektne dokumentacije in gradbeni nadzor.

Ciljne skupine

Ciljna skupina so vsi prebivalci Bele krajine, posebej še tisti, ki nimajo še urejene vodooskrbe. Rezultati projekta bodo v splošno dobro. Projekt bo neposredno pozitiven za prebivalce naselij, kjer še ni vodovoda, posredno pa tudi na druge zaradi izboljšane oskrbe s pitno vodo.

| Splošni cilji | Učinkovitejša infrastrukturna opremljenost, Usklajen prostorski razvoj |
| --- | --- |
| Specifični cilji | Skupaj s kohezijskim delom investicije bomo dosegli praktično 100 % oskrbo s pitno vodo (točneje 99,85 %, saj pitna voda iz sistema ni predvidena le za naselja Bistrica, Črešnjevec pri Dragatušu in Pobrežje ali skupaj za 21 prebivalcev), ciljne skupine bodo dobile ustrezen in sodoben vir pitne vode |

| Rezultati projekta | Izgrajeno vodovodno in hidrantno omrežje v vseh naseljih in zaselkih, ki so naseljeni, razen v Bistrici, Črešnjevcu pri Dragatušu ter Pobrežju. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Oskrbljenost s pitno vodo v občini Črnomelj | 93 % | 100 % | 2012 |
| Zgrajen vodovod | 163,5 km | +45 km | 2012 |
| Izgrajeni vodohrani | 14 | + 10 | 2012 |
| Število izgrajenih vodovodnih priključkov | 4.000 | + 250 | 2012 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Oskrba s pitno vodo je osnovni pogoj za kvalitetno bivanje in razvoj dejavnosti (neposredna korist). Z izgradnjo vseh vodovodov se bo preprečilo izseljevanje iz naselij, kjer so bivalni pogoji slabši in omogočilo razvoj dejavnosti, tudi turizma. Slovenski del projekta je potrebno izvesti vzporedno s kohezijskim zato, ker kohezijski del ne zajema sekundarnih vodovodov. Magistralni in primarni vodovodi kohezijskega dela potekajo mimo vasi, ki še nimajo vodovoda in je dodatno potrebno zagotoviti še izgradnjo sekundarnih vodovodov do in po naseljih. Kohezijski del tudi ne zajema lokalnega vodovoda za Krajevno skupnost Sinji Vrh, kjer je tudi potrebno zamenjati neustrezni vodni vir – sedanji vaški izvir in vodovod nad Sinjim Vrhom.

| Ocenjena vrednost projekta | 4.940.408 EUR (za območje Občine Črnomelj) |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Na osnovi dokumentacije »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, Idejni projekt, Načrt vodovoda, Občina Črnomelj«, št. projekta 6P-R71, IEI d.o.o. Maribor, oktober 2005 ter ocene stroškov za vodovode Zapudje (VH Cirnik), Dragoši, Finki, Knežina, Velika Sela in Mala Sela. |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | Vrednost | Leto |
| --- | --- | --- |
| Izvedbeni deli RRP | 212.500 EUR | 2008 |
| Občinski proračun | 87.500 EUR | 2008 |
| Izvedbeni deli RRP | 212.500 EUR | 2009 |
| Občinski proračun | 87.500 EUR | 2009 |
| Izvedbeni deli RRP | 1.024.819 EUR | 2010 |
| Občinski proračun | 421.984 EUR | 2010 |
| Izvedbeni deli RRP | 1.024.819 EUR | 2011 |
| Občinski proračun | 421.984 EUR | 2011 |
| Izvedbeni deli RRP | 1.024.819 EUR | 2012 |
| Občinski proračun | 421.984 EUR | 2012 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektiranje | ● | ● | ● |  |  |
| Izgradnja | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nadzor | ● | ● | ● | ● | ● |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | Da |  | 30. 6. 2007 | Občina |
| Lokacijska informacija |  | Ne | 1. 1. 2008 |  |
| Gradbeno dovoljenje |  | Ne | Za del 1. 7. 2008 |  |
| Soglasja pristojnih organov |  | Ne | 15. 6. 2008 |  |
| Investicijska dokumentacija | DIIP |  | Julij 2005 | Občina |
| Študija izvedljivosti | PIZ | Ne | oktober 2005 |  |
| Presoja vplivov na okolje |  | Ne | - |  |
| Koncesija |  | Ne | - |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) |  | Ne | Za del 1. 7. 2008 |  |
| Dokazilo o lastništvu |  | Ne | Za del 1.7. 2008 |  |
| Drugi pravni postopki |  | Ne | - |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Posredno povečanje dodane vrednosti za vse, ki se v območjih, kjer še ni vodovoda, ukvarjajo z gospodarskimi dejavnostmi. |
| Povečanje števila delovnih mest | Posredno povečanje delovnih mest v času gradnje in kasneje vzdrževanja vodovoda. |
| Izboljšanje stanja okolja | Stanje okolja se ob pravilnem ravnanju z odpadno vodo ne bo poslabšalo. Projekt bo pomagal ohraniti kulturno krajino, ker se bo izseljevanje iz odmaknjenih krajev ustavilo. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Da, pitna voda je osnovna dobrina, ki jo mora lokalna skupnost zagotavljati |
| Vpliv na enake možnosti | Da, vsem prebivalcem bo zagotovljena pitna voda iz javnega vodovodnega omrežja |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Projekt ne bo imel vpliva na informacijske tehnologije |