Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | VODOVOD KOGLO |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE |  |  |  |
| Naslov | Ulica | ŠMARJETA 66 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8220 | Kraj | ŠMARJEŠKE TOPLICE |  |
| Odgovorna oseba | KRNC BERNARDKA |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | KRNC BERNARDKA |  |  |  |
|  | Telefon | 07/38-44-330 |  | Faks | 07/38-44-335 |
|  | E-naslov | obcina.smarjeske.toplice@siol.net |  |  |  |
|  | GSM | 031/887-304 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.2. 3.2.5. | Izboljšanje komunalne opremljenosti Novogradnje vodovodnih omrežij |
| DRP | Peta razvojno investicijska prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Peta razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Koglo, Občina Šmarješke Toplice |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Neposreden vpliv na Občino Šmarješke Toplice in posredno vpliv na Občino Mokronog-Trebelno in Občino Škocjan |

Ozadje projekta

Na območju naselja Koglo in Mevce ni. ustreznega vodnega vira, ki bi bil dovolj velike izdatnosti in kakovosti, naselja pa še nimata vodovoda. Tudi navezava na vodovod Žaloviče zaradi premajhne izdatnosti tamkajšnjega vodnega vira ne pride v poštev. Vodovod Koglo se navezuje na Vodovod Šmarjeta in na vodni vir Jezero v Družinski vasi, ki napaja celotni vodovodni sistem NM. Izgradnja vodovoda v omenjenih naseljih bo izboljšala življenjskih pogojev tamkajšnjih prebivalcev ter dvignila kakovost življenja na področju zdravega načina življenja (pomanjkanje zadostnih količin neoporečne vode). Prav tako se bo izboljšala požarna varnost naselja prispevali pa bomo k preprečevanju odseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij in vplivali na poseljenost občine (naraščanje števila stanovanjskih hiš, objektov, zidanic, vinskih kleti… ) V projekt je vključena tudi civilna družba, občani in vikendaši, ki bodo participirali lastna sredstva pri izgradnji vodovoda ter seveda Občina Šmarješke Toplice, ki bo prispevala sredstva za vodohram Koglo.

Opis projekta

Vodovod KOGLO je tlačni cevovod od obstoječega VH Gorenja vas do bodočega VH KOGLO in del odcepa Mevce v skupni dolžini cca. 1500 m, zgraditi pa je potrebno še 4 km cevovoda, črpališče pri obstoječem vodohramu Gorenja vas in 2 vodohrana (vodohram Mevce VH 360 in vodohram Koglo VH 420). Tehnična izvedba Vodovoda Koglo je zahtevna in draga, ker obravnavano področje sega od 250 m n.m. do 420 m n.m., področje je zasejano z vinogradi, ceste in poti pa so asfaltirane. Področje bo po višini razdeljeno na dve tlačni coni ter z dodatnim reduciranjem tlakov v spodnjem delu vsake cone. Tlačna cona 1 sega od kote 250,00 m n.m. do kote 360,00 m n.m. ( VH Mevce) in se navezuje na obstoječi VH Gorenja vas. Le ta bo potrebno obnoviti in dograditi z črpališčem za prečrpavanje vode v novi VH Mevce. Ta vodohram bo oskrboval z vodo področje Ravnika, Mevc, Podkostanovlje in Mlado Goro. Vse objekte bo potrebno oskrbovati preko reducirnega ventila. Zaradi visokih tlakov ( do 10 bar) in zahtevnega terena bo moralo biti omrežje zgrajeno iz litoželeznih duktilnih cevi. Za zagotavljanje požarne varnosti bo moral biti premer cevi minimalno 100 mm, prostornina VH pa 100 m3. Tlačna cona 2 bo oskrbovala objekte od kote 360,00 m n.m. do kote 420,00 m n.m.. Sestavljena pa bo iz črpališča v okviru VH 360, tlačnega cevovoda in VH Koglo na 420,00 m n.m. Tudi v tem primeru bo potrebno objekte oskrbovati preko reducirnega ventila. V okviru te cone bodo oskrbljeni s pitno vodo zaselek Lakote, Koglo in Sela pri Zburah. Pogoji gradnje in dimenzioniranja enaki kot pri prvi coni. Oba vodohrama bosta klasične armiranobetonske izvedbe, prostornine 100 m3. V vodohramu Mevce (VH 360) bo vgrajena tudi črpalka za prečrpavanje vode v VH 420 - VH Koglo. Oba objekta bosta po internem elektro kablu priključena na električno omrežje nizke napetost. S projektom bomo zagotovili vodo za več kot 200 objektov oz. gospodinjstev.

Ciljne skupine

Z realizacijo projekta bi omogočilo oskrbo z osnovno življenjsko dobrino, s pitno vodo, za 74 gospodinjstev ter za 128 vikendov in zidanic. To bo pomembno vplivalo na nadaljnjega razvoja turizma v Občini Šmarješke Toplice.

| Splošni cilji | Oskrba gospodinjstev z osnovno življenjsko dobrino – vodo. |
| --- | --- |
| Specifični cilji | - izboljšanje življenjskih pogojev - večja kvaliteta življenja na področju zdravega načina življenja (pomanjkanje zadostnih količin neoporečne vode) - požarna varnost naselja se bo izboljšala - preprečevanje odseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij - naraščanje števila stanovanjskih hiš, objektov, zidanic, kleti… - razvoj turizma (neposredna navezava na Šmarješke Toplice – 4 km) |

| Rezultati projekta | Zagotovitev vira pitne vode za del občanov občine Šmarješke Toplice in drugih občin ter možnost nadaljnjega razvoja turizma v občini (zidanice, kmečki turizem) – neposredna bližina Šmarjeških Toplic in priključka Kronovo na avtocesti Ljubljana – Zagreb. Vodovod bo pripeljan do 202 gospodinjstev oz. zidanic. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja vodovoda | 0 | 5,5 km vodovoda | November 2008 |
| Število možnih priključkov na trasi vodovoda Gorenja vas –Sela pri Zburah | 0 | 202 | November 2008 |
| Izgradnja Vodohranov | 0 | 2 | November 2008 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Oskrba s tekočo pitno vodo je osnovna za življenje in bivanje v naši občini. Projekt bo imel neposreden in posreden vpliv za naše občane, občane drugih občin in na nadaljnji razvoj turizma (zidanice, kmečki turizem). Na vodovod se bodo navezali občani Občine Šmarješke Toplice iz Mevc, Lakot, Koglega in Sel pri Zburah. S tem bo cca. 90% prebivalcev Občine Šmarješke Toplice priključeno na vodovodno omrežje. V naslednjih fazah je možna še ne vezava na vodovod sosednjih občin Mokronog-Trebelno in Škocjan, ki v naselju Zbure mejita na našo občino.

| Ocenjena vrednost projekta | 771.600 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Tekoče cene (projektantske vrednosti) Za vodovod Koglo je bil leta 2001 narejen projekt PGD in PZI (izdelovalec projekta EKOSAN d.o.o. iz Ljubljane, št. 225/2000). Projekt je obdelal tako cevovode, oba vodohrana in črpališče pri obstoječem rezervoarju Gorenja vas. Nato je bil leta 2003 narejen PZI (Izdelovalec GPI d.o.o. iz Novega mesta, št. V-9/2003). Projekt je obdelal cevovode in sicer upošteval je spremembe na trasi cevovoda, zaradi nestrinjanja nekaterih lastnikov zemljišč. Na osnovi tega projekta smo tudi dejansko izvedli dosedanje investicije na vodovodu Koglo. Novembra 2006 je bila narejena novelacija projektne dokumentacije PGD in PZI (izdelovalec projekta EKOSAN d.o.o. iz Ljubljane, št. 225/2006). Projekt je na nivoju PGD obdelal oba vodohrana s pripadajočimi elektroinštalacijami z merilno regulacijsko opremo. Na osnovi tega projekta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za oba vodohrana (VH Mevce in VH Koglo). |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | vrednost | leto |
| --- | --- | --- |
| Občina Šmarješke Toplice | 303.097 EUR | 2007 |
| Izvedbeni deli RRP | 159.863 EUR | 2007 |
| Občina Šmarješke Toplice | 192.969 EUR | 2008 |
| Izvedbeni deli RRP | 115.671 EUR | 2008 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prijava razpisa |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izbira izvajalca |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izgradnja VH Mevce |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izgradnja VH Koglo |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izgradnja 4000 m cevovoda |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | x |  |  |  |
| Lokacijska informacija | x |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje | x |  |  |  |
| Soglasja pristojnih organov | x |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija | x |  |  |  |
| Študija izvedljivosti | x |  |  |  |
| Presoja vplivov na okolje |  |  | Ni potrebno |  |
| Koncesija |  |  | Ni potrebno |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | x |  |  |  |
| Dokazilo o lastništvu | x |  |  |  |
| Drugi pravni postopki |  |  | Niso potrebni |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Zagotovitev osnovnih pogojev za življenje in razvoj turizma. Projekt bo imel posreden vpliv na povečanje dodane vrednosti v turizmu. |
| Povečanje števila delovnih mest | Projekt neposrednega števila na povečanje delovnih mest ne bo imel, bo pa imel posreden pozitiven vpliv na razvoj turizma v naši občini, s tem pa tudi na povačano zaposlovanje |
| Izboljšanje stanja okolja | da – oskrba s pitno vodo je osnovna življenjska dobrina |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | da – neposreden vpliv na zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti |
| Vpliv na enake možnosti | Projekt bo imel velik neposreden vpliv na zagotavljanje enakih pogojev za občane občine. |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Projekt vpliva na informacijsko tehnologijo ne bo imel. |