Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | SVET KOLPE |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Kostel |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Vas 1 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 1336 | Kraj | Vas |  |
| Odgovorna oseba | VALENTIN JUŽNIČ |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | ALEŠ MAROLT |  |  |  |
|  | Telefon | 01/8948006 |  | Faks | 01/8948007 |
|  | E-naslov | obcina@kostel.si |  |  |  |
|  | GSM | 041/413545 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 5.2. 5.2.4. | Povečanje raznovrstnosti in kakovosti turistične ponudbe in storitev Razvoj novega celovitega turističnega produkta na kočevsko-ribniškem in na območju Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje |
| DRP | Prva razvojno investicijska prioriteta Peta razvojno investicijska prioriteta | Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Prva razvojna prioriteta | Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Območje zgornje Kolpske doline |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Območje zgornje Kolpske doline, Pokolpje |

Ozadje projekta

Leta 2004 je bila z meddržavnim sporazumom ustanovljena Turistična cona po Kolpi in Gorjanci, ki predstavlja sodelovanje obeh sosednjih držav. Meddržavni sporazum SOPS je poskrbel za ureditev , ne pa za samo ponudbo na območju. Prostor ob Kolpi na področju slovensko hrvaške meje, vsebuje neokrnjeno naravo. Študije so pokazale, da ima omenjeni prostor tudi izjemen regeneracijski potencial. Vitalno-energijski center gornje Kolpske doline se nahaja na področju med Faro/Kostelom in Lazami pri Predgradu (citat – Članek ,Marko Pogačnik).Ker se ljudje čedalje bolj zavedamo zdravilnih moči naravnih sil, le-to omogoča razvoj poglobljenega, visoko kakovostnega, zdravilnega turizma. Problem prostora v zgornji dolini reke Kolpe je prav nezavedanje danosti, ter nerazvit, neorganiziran in nepovezan turizem, pomanjkanje nočitvenih kapacitet in redkost gostinske ponudbe, neprepoznavna ponudba in odsotnost skupne promocije ter trženja. Splošni problemi, ki pestijo celotno območje pa so tudi demografska ogroženost, neugodna starostna struktura ljudi (prevladujejo starejši prebivalci), depopulacija in odsotnost stimulativnega okolja za razvoj gospodarstva na podeželju. Priložnost za razvoj vidimo predvsem v razvoju trajnostnega turizma na območju z izkoriščanjem danih naravnih in kulturnih potencialov. Dane potenciale bomo primerno zaščiti, oblikovali turistično ponudbo in tak turistični produkt ponudili na območju Srednje Evrope.Razvili bomo tak turistični produkt osredotočen na zdravilno moč območja, ki bo poudarjal sožitje med človekom, naravo in prostorom. Razvoj turizma bo posledično omogočal razvoj novih gospodarskih dejavnosti in zaposlovanje, mladi ljudje se bodo prenehali odseljevati, novi prebivalci se bodo priselili, kar bo posledično povzročilo razvoj drugih panog gospodarstva in izboljšalo populacijske trende na območju Poglavitne prednosti projekta najdemo predvsem v: posledično izboljšanem čezmejnem sodelovanju partnerjev pri skupnem izkoriščanju naravnih in kulturnih danostih prostora, sonaravnem razvoju gospodarstva in kadrovskih virov na obeh straneh meje, zaščiti naravne in kulturne dediščine preko inovativnih elementov turizma, oblikovanju boljše demografske slike okolja, ter izboljšani urejenosti območja.

Opis projekta

AKTIVNOST 1 : Upravljanje projekta - vodenje projekta in koordinacija dejavnosti - opravljanje dejavnosti turistično informativne pisarne AKTIVNOST 2 : OBLIKOVANJE BLAGOVNE ZNAMKE, STORITEV, KI PROMOVIRA OBMOČJA S POSEBNOMI VARSTVENIMI REŽIMI ###### Geomantična študija, študija meditativnih poti in raziskovalne delavnice - delavnice z javnostjo - Celostna podoba Aktivnost 3 - Priprava Projektne in Investicijske dokumentacije - analize, študije in investicijski program - izdelava idejnih rešitev - izdelava lokacijskega načrta - izdelava projektne dokumentacije za obnovo objekta in izgradnjo poti ###### AKTIVNOST 4: UREDITEV vitalno ENERGijskih centrov - Ureditev litopunkturnih točk - ureditev meditativnih poti - 1. faza - obnova objekta - 1.faza in ureditev muzeja na prostem - nakup zemljišč - nakup objekta - nakup opreme AKTIVNOST 5 - INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI - izdelava tiskanih materialov - postavitev internet strani - predstavitve na prireditvah - promocija projekta .

Ciljne skupine

Prebivalci cele občine, regija, turisti, Pokolpje.

| Splošni cilji | - Izboljšane turistične aktivnosti, ki imajo čezmejni pomen - Prepoznaven prostor turistične cone zgornje kolpske doline - Popestrena in izboljšana skupna turistična ponudba prostora Kolpe - Mobilizirani naravni in kulturni viri z namenom gospodarskega in turističnega razvoja - Izboljšana demografska struktura prebivalstva |
| --- | --- |
| Specifični cilji | - Analiza stanja energijskega potenciala zgornje kolpske doline, - Seznanitev domačinov in potencialnih turistov z danostmi prostora, - Ureditev energetskih točk in meditativnih poti, - Priprava projektne dokumentacije - Usposobljanje in izobraževanje turističnih delavcev in ponudnikov za potrebe projekta, - Seznanitev obiskovalcev in širše javnosti o skupni turistični ponudbi, - Vzpostavitev turistično-informativne mreže in pisarn, - Razvoj in oblikovanje novega turističnega produkta: regenerativni trajnostni turizem na podeželju |

| Rezultati projekta | - določeni, urejeni in prepoznavni kraji – 23 krajev vitalno energijskih centrov v zgornje kolpski dolini in izvedene delavnice za javnost - opremljeni kraji vitalno energijskih centrov (litopunkturni kamni (15), info table (4) in označbe (23), in počivalni kompleti ( miza, dve klopi, koš za smeti) (20) - izdelana celostna podoba turističnega produkta - izdelani marketinški in promocijski materiali ( vodič, karta območja, zloženka) - izdelana projektna dokumentacija za obnovo objektov za muzej na prostem in urejen muzej na prostem - izdelana projektna dokumentacija za meditativne poti in ureditev poti – 1. faza - usposobljeni turistični delavci in ponudniki - informirana javnost in domačini - izdelana internetna stran projekta, - izvedene marketinške in promocijske aktivnosti - vzpostavljena informativna mreža med turističnimi pisarnami na projektnem območju - pravilno in pravočasno izvedene aktivnosti, skladno s terminskim načrtom projekta |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravljanje projekta -pogodba | 0 | 1 | September 2009 |
| Turistično informativna mreža | 0 | 1 | September 2009 |
| Geomantična študija | 0 | 1 | September 2007 |
| Raziskovalne delavnice | 0 | 4 | September 2007 |
| Delavnice in predavanja za javnost | 0 | 10 | September 2008 |
| Litopunkturni projekt | 0 | 1 | September 2007 |
| Postavljeni litopunkturni kamni | 0 | 15 | September 2007 |
| Izdelani idejni zasnovi za meditativno pot | 0 | 2 | September 2008 |
| Postavljene info table | 0 | 4 | September 2008 |
| Postavljene informacijske označbe | 0 | 23 | September 2008 |
| Postavljene počivalne garniture | 0 | 20 | September 2008 |
| Izdelan vodnik s karto območja | 0 | 750 | September 2008 |
| Izdelana zloženka | 0 | 1000 | September 2008 |
| Nakup zemljišč | 0 | 1,8 ha | September 2007 |
| Nakup kompleksa objektov | 0 | 1 | September 2007 |
| Izdelana projektna dokumentacija za obnovo objektov za muzej na prostem | 0 | 1 | September 2008 |
| Izdelana projektna dokumentacija za meditativne poti | 0 | 1 | September 2008 |
| Ureditev muzeja na prostem (obnova objektov, priprava in postavitev zbirke) | 0 | 1 | September 2009 |
| Ureditev meditativnih poti | 0 | 500 m | September 2009 |
| Izdelana celostna podoba | 0 | 1 | September 2007 |
| Izvedene kontaktne medijske oddaje | 0 | 5 | September 2008 |
| Izdelan internetni portal | 0 | 1 | September 2007 |
| Izvedene promocijske predstavitve na lokalnih prireditvah | 0 | 4 | September 2007 |
| Novinarske konference | 0 | 2 | September 2008 |
| Sporočilo za občane | 0 | 1 | September 2008 |
| Pismo turističnim organizacijam | 0 | 1 | September 2008 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Novi turistični produkt ekološkega zdraviliškega turizma je osnova za razvoj trajnostnega turizma v zgornje kolpski dolini. Pridobitev novih delovnih mest v kraju kjer teh ni. Celotno območje je v Naturi 2000 in hkrati obmejno območje. Razvoj trajnostnega turizma na območju je priložnost izkoristiti naravne, kulturne in prostorske potenciale. Dane potenciale je zaščiti, oblikovati v inovativno turistično ponudbo, ki je osredotočena na zdravilno moč območja in poudarja sožitje med človekom, naravo in prostorom. Razvoj te gospodarske panoge bo posledično omogočal razvoj novih gospodarskih dejavnosti in zaposlovanje, mladi ljudje se bodo prenehali odseljevati, novi prebivalci se bodo priselili, kar bo posledično povzročilo razvoj drugih panog gospodarstva in izboljšalo populacijske trende na območju Poglavitne prednosti projekta najdemo predvsem v posledično izboljšanem čezmejnem sodelovanju partnerjev pri skupnem izkoriščanju naravnih in kulturnih danostih prostora, sonaravnem razvoju gospodarstva in kadrovskih virov , zaščiti naravno in kulturno dediščino preko inovativnih elementov turizma, v oblikovanju boljše demografske slike okolja, ter izboljšani urejenosti območja.

| Ocenjena vrednost projekta | 604.072 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Izračun temelji na projektantskih predračunih. |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | Vrednost | Leto |
| --- | --- | --- |
| Občina Kostel | 83.336 | 2007 |
| Občina Kostel | 79.249 | 2008 |
| Občina Kostel | 84.073 | 2009 |
| Izvedbeni deli RRP | 176.664 | 2007 |
| Izvedbeni deli RRP | 180.751 | 2008 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravljanje projekta -pogodba | x | x | x |
| Turistično informativna mreža | x | x | x |
| Geomantična študija | x |  |  |
| Raziskovalne delavnice | x |  |  |
| Delavnice in predavanja za javnost | x | x |  |
| Litopunkturni projekt | x |  |  |
| Postavljeni litopunkturni kamni | x |  |  |
| Izdelani idejni zasnovi za meditativno pot | x |  |  |
| Postavljene info table |  | x |  |
| Postavljene informacijske označbe |  | x |  |
| Postavljene počivalne garniture |  | x |  |
| Izdelan vodnik s karto območja |  | x |  |
| Izdelana zloženka | x |  |  |
| Nakup zemljišč | x |  |  |
| Nakup kompleksa objektov | x |  |  |
| Izdelana projektna dokumentacija za obnovo objektov za muzej na prostem | x | x |  |
| Izdelana projektna dokumentacija za meditativne poti | x | x |  |
| Ureditev muzeja na prostem (obnova objektov, priprava in postavitev zbirke) |  | x | x |
| Ureditev meditativnih poti |  |  | x |
| Izdelana celostna podoba | x |  |  |
| Izvedene kontaktne medijske oddaje | x | x |  |
| Izdelan internetni portal | x |  |  |
| Izvedene promocijske predstavitve na lokalnih prireditvah | x |  |  |
| Novinarske konference | x | x |  |
| Sporočilo za občane | x | x |  |
| Pismo turističnim organizacijam | x | x |  |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | Da |  |  |  |
| Lokacijska informacija | Da |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje |  | Ne | Oktober 2008 | Občina Kostel |
| Soglasja pristojnih organov |  | Ne | Oktober 2008 |  |
| Investicijska dokumentacija |  |  | Oktober 2008 |  |
| Študija izvedljivosti | Da |  |  |  |
| Presoja vplivov na okolje |  | Ne | Oktober 2008 |  |
| Koncesija |  |  |  |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | Da |  |  |  |
| Dokazilo o lastništvu | Da |  |  |  |
| Drugi pravni postopki |  |  |  |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Povečana turistična ponudba območja bo ugodno vplivala na demografsko strukturo prebivalstva in na zvišanje socialnega standarda, zaradi večjega obiska, povečanja števila stalnih gostov in ne samo tranzitnih turistov. Predvsem specifika gostov, torej gostje ki so okoljsko osveščeni in živijo skladno z naravnimi danostmi, ter si želijo predvsem miru in počitka, ter njim prilagojena ponudba bosta osnovna poudarka projekta, s čimer je glavni poudarek projekta predvsem na skladnem okoljskem razvoju. |
| Povečanje števila delovnih mest | Posredno bo omogočilo trženje novega turističnega produkta povečanje novih delovnih mest, razvijale se bodo tudi ostale gospodarske panoge , kot so gostinstvo, nočitvene kapacitete, izposojevalnice (raftov, kajakov, koles,.), mala kmetijska, družinska podjetja , ter lokalna društva – povečale pa se bodo tudi potrebe po ponudbi ljudskega izročila, povezovanju, promociji in vključevanju v skupno turistično ponudbo območja |
| Izboljšanje stanja okolja | Na osnovi projekta se bo povečal obisk turistov na določenih območjih vendar ne bo bistveno negativno vplival na stanje okolja. Z obnovo objektov pod zaščito naravne in kulturne dediščine se bo utrjevala njihova vrednost, preprečilo se bo njihovo propadanje oziroma stagniranje, kar tudi pozitivno vpliva na okolju skladen razvoj. Poudarjena kulturna vrednost bo omogočala dodatna izobraževanja v umetnostno zgodovinski smeri za goste in lokalno prebivalstvo, ter prispevala k osveščanju o naravnih in kulturnih vrednostih. Projekt pa predvsem temelji na poudarjanju kulturnih in naravnih danosti in energije ter skladnem naravnem razvoju, ki je temelj varstva okolja. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Projekt bo zagotavljal opremljenost geomantičnih točk in vzpostavitev turistično informacijskega sistema. Prav tako bo v celoti pripravljena projektna dokumentacija za ekološko zdraviliško vas Fara |
| Vpliv na enake možnosti | Oblikovanje novega turističnega produkta omogoča vsem turističnim izvajalcem možnost trženja ne glede na spol Glavni cilj projekta teži k oblikovanju novega turističnega produkta, ki bo temeljil na vzpostavitvi visoko kakovostne ponudbe za najbolj zahtevne, ekološko osveščene goste, ljudi v stresu ali po prestani bolezni, ki pričakujejo nadstandardni turizem v smislu prvinskosti in domačnosti, s poudarjenim stikom z lokalnim prebivalstvom. Gostje imajo enake možnosti izkoriščanja novega turističnega produkta ne glede na spol, starost, poreklo ali družbeni status ali telesno hendikepiranost. Nov turistični produkt temelji predvsem na duhovni rasti, odpiranju zemeljskim energijam in zdravljenju oziroma nabiranju novih moči in iskanju notranjega ravnotežja. Projekt je zasnovan na osnovi enakosti in ponuja enake možnosti vsem uporabnikom. |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Projekt bo zagotavljal vzpostavitev turistično informacijskega sistema, ki bo s sodobnimi tehnologijami bistveno pozitivno vplival na informacijsko družbo. Inovativna in povečana turistična ponudba bo v območju vplivala na izboljšanje pogojev za sodelovanje in razvoj malega gospodarstva, družinskega podjetništva in kmetijstva. Povečala se bo gostinska infrastruktura in ponudba nočitev. Inovativnost projekta bo vplivala na povečano trženje turistične ponudbe ter na večjo konkurenčnost ponudnikov v primerjavi s trenutnim stanjem. Pri trženju celostne podobe turistične ponudbe bo zajeta tudi izdelava spletne strani in turistično informativne pisarne, kar bo pozitivno vplivalo na razvoj znanja in zmogljivosti za integrirano upravljanje turističnih destinacij. Z razvojem internetne strani bomo vplivali na prepoznavnost območja in povečanje obiska, saj trendi kažejo da se povečujejo aranžmaji in obiski destinacij, katere so promovirane preko spletnih strani. |