Projekt je sofinanciran s strani EU

Republika Slovenija

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Predhodno vrednotenje Operativnega programa za razvoj človeških virov 2007-2013 in operativnih programov za Evropski sklad za regionalni razvoj 2007-2013

ZKLJUČNO POROČILO

Ljubljana, 30.3.2007

- Vsebina

Ozadje	1

1	Razumevanje projekta	1

2	Pristop k delu	1

Potek projekta	4

3	Faza 1 – Ocenjevanje družbeno-ekonomske analize in ustreznosti strategij operativnih programov za identificirane potrebe	4

4	Faza 2.- Vrednotenje podlag strategij operativnih programov ter njihova skladnost	5

5	Faza 3 - Ocenjevanje skladnosti strategij iz operativnih programov s politikami na državni ravni in s strateškimi usmeritvami EU	6

6	Faza 4. – Vrednotenje pričakovanih rezultatov in učinkov	7

7	Faza 5 - Ocenjevanje predlaganega izvajalskega sistema	8

Uporabljena dokumentacija	9

Komunikacije z naročnikom	11

8	Komunikacije	11

9	Poročanje	11

Analiza opravljenih aktivnosti po fazah projekta	12

Poročilo o izvajanju prve faze projekta	14

10	Vključeni strokovnjaki in njihovo delo ter opravljene ure	14

11	Doseženi rezultati in njihova ocena	19

12	Poročilo o spoštovanju rokov	20

Ozadje

# Razumevanje projekta

Naročnik zaradi izkušenj, ki jih ima z načrtovanjem razvoja in sredstev v obdobju od 2004 do 2006 vrednotenje priprave operativnih programov naroča že ob samem začetku priprave operativnih programov. Tako namerava proces načrtovanja kakovostno dopolniti z mnenji zunanjih neodvisnih izvajalcev katerih naloga bo opozarjanje in predlaganje rešitev in sprotno sledenje postopkom v smislu razumevanja ustreznosti, izvedljivosti in trajnosti ter ekonomske učinkovitosti posameznih rešitev. Zunanji neodvisni izvajalec bo zato programske predloge sledil vse od programske ravni do ravni inštrumentov.

Vrednotenje bo potrebno izvajati čim bližje ravni inštrumentov saj je po izkušnjah sedanjega programskega obdobja veliko inštrumentov izgubilo smisel v celotnem sistemu in praktično ni prispevalo k doseganju ciljev, ki so bili postavljeni na ravni programa.

## Zakaj zunanji izvajalec?

Naročnik dobro pozna postopke, načrtovanja strukturnih skladov, seveda pa je za povečanje kakovosti potrebno poznati več strani oziroma plati razmišljanja in tako razumeti tudi inštrumente. Zunanji izvajalec bo omogočil komunikacijo med naročnikom oziroma posredniškimi organi, ki bodo načrtovali in med končnimi prejemniki oziroma ciljnimi skupinami in tako inštrumente ter celoten program približal potrebam.

# Pristop k delu

Vrednotenje je proces učenja, vseh, ki pri delovanju nekega programa sodelujejo, torej od načrtovalcev in izvajalcev programov do tistih, ki so z izvajanjem programa povezani kot ciljne skupine. Proces vrednotenja je tudi ciljno usmerjen proces, kjer so rezultati usmerjeni na uporabnost za izvajanje programa in ne v zbiranje podatkov. Skozi proces vrednotenja pa bomo ustvarjali odprto ozračje dogovarjanja in spoštovanja mnenja drugih.

Vrednotenje bo usmerjeno v program in izvedbene strukture torej na izvajanje programa in doseganje ciljev, ki so bili postavljeni in bo torej nepristransko in neodvisno kar bo vsem, ki bodo sodelovali zagotavljalo kredibilnost.

Izvajalec bo kot je to zahtevano v navodilih za pripravo ponudbe vrednotenje izvajal na podlagi:

- osnutkov pravnih virov EU za programsko obdobje 2007-2013 in priročnikov

- Council Regulation (EC) laying down general provision on the European Regional Development, the European Social Fund and the Cohesion Fund, European Commission,

- The New Programming Period, 2007-2013: Methodolgical Working Papers: Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation),

- Council Regulation (EC, Euratom) No. 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Communities,

- Commission Regulation (EC, Euratom) No. 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detiled rules for the implementation of the Financial Regulation,

- European Commisison, (2004). The GUIDE to the Evaluation of the Socio-Economic Development, www.evalsed.info,

- European Commission, (1999). Methodological Working Paper No. 2 for the 2000-2006 Programming Period: The Ex Ante Evaluation of Structural Funds Intervetions,

- European Commission, (1999). Metthodological Working Paper No. 3 for the 2000-2006 Programming Period: Idicators for the Monitoring and Evaluation – an Indicative Methodology,

- gradiva, ki so bila pripravljena v okviru priprav Državnega razvojnega programa RS 2007-2013 in jih predloži naročnik (SVLR).

Izvajalec pa bo uporabil tudi vsa gradiva (osnutki in sprejeta gradiva), ki so relevantna za načrtovanje in izvedbo kohezijske politike EU v Sloveniji in jih naročnik (SVLR) v času izvedbe projekta priporoči izvajalcu.

## Proces vrednotenja

Vrednotenje bo spremljala in potrjevala skupina s strani naročnika, skozi samo delo pa bomo poskrbeli za vrednotenje na nekaj ravneh:

- Vrednotenje na ravni obeh operativnih programov v kontekstu DRP in povezav med programoma,

- Vrednotenje na ravni vsakega posameznega programa,

- Vrednotenje na ravni prednostnih nalog

- Vrednotenje na ravni inšturmentov.

## Izkušnje Vrednotenja postopkov prijave in izbire projektov iz strukturnih skladov EU

V načrtovanju Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 je prišlo do nekaj vsebinskih vprašanj, ki bi jih v načrtovanju novega programskega obdobja ustrezno upoštevati.

### Načrtovanje za razvoj

Iz zasnove Enotnega programskega dokumenta je mogoče splošno čutiti, da je zaradi sektorskega načina načrtovanja prišlo do načrtovanja na podlagi problemskega drevesa. Na takšen način, v okviru EPD, torej na več mestih rešujemo probleme in nanje ne gledamo z vidika priložnosti in razvojnih potreb razvojnih partnerjev. Na ta način je prišlo do postavitve razvojnih ciljev, ki sicer odsevajo potrebe države, na drugi strani pa so ukrepi predvsem pa inštrumenti usmerjeni v reševanje ožjih izoliranih problemov sektorjev namesto razumevanja razvojnih potencialov. Še bolj pa je problemsko načrtovanje čutiti na ravni inštrumentov, kjer smo z njimi najprej identificirali problem in ga za tem skušali rešiti z intervencijo iz strukturnih skladov. Tudi zaradi tega, na ravni inštrumentov, ni prišlo do povezovanja med ukrepi in do povezovanja teh inštrumentov na projektni ravni.

### Ciljno načrtovanje

Načrtovanje skozi Enotni programski dokument je na začetku potekalo celovito in ciljno usmerjeno. Uporabljene so bile sodobne metode načrtovanja (Logic framework), vendar se je, kot je razvidno iz inštrumentov, ki jih izvajamo v poznejših fazah, izgubila ciljna usmerjenost celotnega sistema. Predvsem se je usmerjenost na cilje izgubila na ravni posameznih prednostnih nalog in ukrepov. Cilji ukrepov so še usmerjeni v doseganje osrednjih ciljev, medtem ko se na ravni inštrumentov povezava, med osrednjimi cilji enotnega programskega dokumenta in inštrumenti, izgubi.

### Dodajanje sredstev

Zaradi načrtovanja iz problemov je prišlo do naložb v projekte, katerih izvedba temelji na odobrenih sredstvih iz strukturnih skladov in s tem tudi prihaja do večjih obremenitev nacionalnega proračuna. Poleg tega pa smo del programov, ki jih je prej financiral domač proračun prenesli v financiranje iz strukturnih skladov in s tem podaljšali delovanje določenega programa. Bistvenega pomena pa je razumevanje dodajanja sredstev tistim aktivnostim, ki bodo zaradi investicije iz strukturnih skladov lažje izvedene in bodo prinesle hitrejše in večje učinke na gospodarsko dinamiko države.

### Koncentracija

Ciljno načrtovanje omogoča razumevanje koncentriranja ukrepov in s tem sredstev v tiste razvojne procese, kjer bi Slovenija lahko presegla nacionalno razumevanje konkurenčnosti. Tako praktično ni prišlo do povezovanja inštrumentov, za doseganje prebojnih procesov, med seboj in je to povzročilo razpršitev sredstev na več nepovezanih inštrumentov. Tudi končni prejemniki niso uspeli razumeti povezav med inštrumenti, ki bi na enem mestu lahko, s koncentracijo inštrumentov, prinesli večje učinke na razvoj.

Ravno tako je eden od pomembnih načinov koncentriranja sredstev upoštevanje horizontalnih politik, ki so bile postavljene za doseganje sinergijskih učinkov. Na projektni ravni pa do upoštevanja horizontalnih politik skorajda ni prišlo. V sistemu ocenjevanja projektov horizontalne politike namreč niso bile v celoti upoštevane ali pa bile obrobno obravnavane.

Tudi zaradi slabega razumevanja koncentracije, smo skozi sistem strukturnih skladov vzpostavili več institucij ali pa jim dodelili dodatna sredstva, njihove naloge pa so bile vsaj sorodne, če ne enake. Zaradi tega je prišlo do pomanjkanja informacij na enem mestu, kar bi omogočilo prejemnikom sredstev koncentrirati inštrumente, sredstva za njihovo delovanje in delovanje drugih uporabnikov.

Potek projekta

# Faza 1 – Ocenjevanje družbeno-ekonomske analize in ustreznosti strategij operativnih programov za identificirane potrebe

## Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov

Znotraj te aktivnosti bomo naredili analizo stanja in identificirali ključne razvojne priložnosti, katere bi bilo potrebno realizirati v prihajajočem programskem obdobju. Na podlagi opravljenih aktivnosti bomo podali mnenje o ustreznosti predlaganih strategij operativnih programov za reševanje identificiranih potreb. Ta korak bo mogoče izvršiti s pomočjo metode medsebojnih primerjav (benchmarking techniques), s katero bomo analizirali različne družbeno-ekonomske podatke (dohodek, udeležba na trgu dela,...), in s SWOT analizo. S tema dvema analizama bomo vrednotili družbeno-ekonomsko analizo in ustreznost strategije OP za dosego identificiranih potreb, kot je zapisano v metodologiji EU za pripravo predhodnega vrednotenja.

### Uporabljene metode

- SWOT

- Metoda medsebojnih primerjav (benchmarking) za analiziranje ključnih družbeno-ekonomskih podatkov

- Polje silnic

- Analiza PESTLE

## Vključevanje deležnikov s področja programiranja in izvajanja pomoči strukturnih skladov EU

Za naročnika bomo organizirali in vodili srečanja s končnimi upravičenci in prejemniki ter ciljnimi skupinami posameznega inštrumenta ter tako razumeli ustreznost posameznega programa, strategije in inštrumenta. Na podlagi analiz SWOT ter postavljenih ciljev bomo s poljem silnic lahko pokazali na uspešnost predlaganih ukrepov.

### Uporabljene metode

- Analiza SWOT

- Polje silnic

- Analiza PESTLE

## Uporaba ostalih tehnik za identifikacijo, povezovanje in označevanje ravni prednostnih nalog potencialnih aktivnosti strategij

V dogovoru z naročnikom bomo uporabili dodatne in dopolnilne analitične metode ter z njimi dopolnjevali vsebino ukrepov ter inštrumentov.

# Faza 2.- Vrednotenje podlag strategij operativnih programov ter njihova skladnost

## Pregled ustreznosti strategij operativnih programov z vidika ciljev in prednostnih nalog operativnih programov

Na podlagi ciljev SRS, DRP bomo opravili vrednotenje ustreznosti vsakega posameznega Operativnega programa ter posameznih ukrepov oziroma inštrumentov. Zanimala nas bodo prekrivanja, dopolnjevanje in pomanjkljivosti ukrepov za doseganje ciljev na višji programski ravni, kot tudi doseganje ravnotežja med ekonomsko rastjo, družbeno kohezijo in trajnostjo. Analizo bomo opravili na podlagi analiz v pisarni ter na srečanjih z predstavniki institucij, ki bodo sodelovale v procesu priprave programov ter ciljnimi skupinami posameznega inštrumenta.

### Uporabljene metode

- Sestanki s ciljnimi skupinami

- Preglednica ciljev

- Polje silnic razpisnih pogojev in ciljev programov

- Logični okvir (LFA - intervention logic)

- Strokovna posvetovanja (Expert panels)

## Vrednotenje skladnosti strategij operativnih programov

V tej fazi bomo predstavili povezave in prekrivanja med različnimi prednostnimi nalogami, vključujoč prispevek vsake prednostne naloge k doseganju ciljev operativnih programov. Ocenili bomo obseg finančnih sredstev v povezavi s prednostnimi nalogami, ocenili bomo tudi morebitna nasprotovanja med načrtovanimi prednostnimi nalogami. V tej fazi predhodnega vrednotenja bomo izdelali predlog za morebitno alternativno izbiro politik za uspešnejšo dosego ciljev operativni programov.

### Uporabljene metode

- Sestanki s ciljnimi skupinami

- Preglednica ciljev

- Polje silnic razpisnih pogojev in ciljev programov

- Logični okvir (LFA - intervention logic)

- Strokovna posvetovanja (Expert panels)

## Določitev stopnje tveganja pri izbiri prednostnih nalog v strategijah operativnih programov

Za različne načine izvajanja politik oziroma ukrepov bomo po pregledu ustreznosti in skladnosti strategij OP  pripravili alternativne predloge izvajanja posameznega ukrepa ali zbrali predloge pripravljavcev, nato pa bomo pripravili analizo nevarnosti in tveganj za izvedbo alternativ ter tako predstavli različne načine doseganja ciljev po različnih poteh.

### Uporabljene metode

- Analiza nevarnosti in tveganj

## Uskladitev OP za ESS za normativnimi podlagami

Za Operativni program ESS bomo dodatno opredelili:

- Finančno težo vsakega dela politik v povezavi z najpomembnejšimi identificiranimi potrebami in priporočili iz Nacionalnega načrta reform za zaposlovanje in družbeno vključenost;

- Pomembnost in relevantnost nacionalnih politik sofinanciranja (učinki na sistem in strukture, izvedljivost in stranski učinki,…);

- Oceno aktivnosti za dosego Lizbonskih ciljev;

- Oceno razmerja med preventivnimi (preventive) in kurativnimi (curative) pristopi;

- Oceno ustreznosti udejanja načel ESS v operativnih programih – partnerstvo, enake možnosti, inovativne aktivnosti in, če je relevantno, transnacionalno sodelovanje.

### Uporabljene metode

- Analiza zakonskih zahtev in priprava dopolnil Operativnemu programu

# Faza 3 - Ocenjevanje skladnosti strategij iz operativnih programov s politikami na državni ravni in s strateškimi usmeritvami EU

## Sinergije in potenciale za dosego relevantnih elementov Lizbonske strategije

Pomemben del predhodnega vrednotenja OP predstavlja vrednotenje skladnosti s politikami Evropske Skupnosti, za dosego lizbonskih ciljev. Na tem mestu bomo preverili skladnost. operativnih programov in njihovih prioritet z nacionalnim referenčnim okvirom in strateškimi smernicami Skupnosti. S primerjavo ciljev in ukrepov Lizonske strategije z cilji in ukrepi operativnih programov bomo pokazali na sinergije in potenciale ter pomanjkljivosti postavljenih ukrepov operativnih programov. Preimerjave je mogoče delati na ravni primerjave ciljev in ukrepov zato bomo sestavili drevo ciljev in tako skozi materike ciljev pokazali na ustreznost posameznega ukrepa in inšturmenta.

### Uporabljene metode

- Matrika ciljev in primerjave

## Ovrednotiti skladnost OP ESS z Nacionalnim načrtom reform, pripravljenega na podlagi ustreznih podlag EU ter nacionalno specifičnimi priporočili za zaposlovanje s strani EU

Kot zahteva naročnik bodo ocene temeljile na primerjavi med načrtovanimi aktivnostmi OP ESS in tistimi na državni in regionalni ravni:

  - Ocena skladnosti s prioritetnimi področji človeških virov v Strateških smernicah EU:

- ocena obsega, s katerim bo operativni program dosegal cilje ohranjanja zaposlenosti in modernizacijo sistemov socialne varnosti,

- ocena obsega sredstev operativnega programa za izboljšanje prilagodljivosti zaposlenih in podjetij ter fleksibilnost trga dela,

- ocena obsega sredstev operativnega programa za povečanje investicij v človeške vire skozi boljšo izobraženost in usposobljenost.

- Ocena skladnosti vidika človeških virov z ostalimi Strateškimi smernicami EU (zagotavljanje zdravja zaposlenih, povečanje investicij v raziskave in razvoj, zagotavljanje inovativnosti in promocija podjetništva, promocija informacijske družbe, urbani centri kot dejavnik razvoja, čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje).

### Uporabljene metode

- Matrike za preverjanje skladnosti ciljev in ukrepov

- Ocene sredstev in učinkov

## Ocena obsega Strateške presoje na okolje, ki je vključena v operativne programe ter ocena stopnje ustreznosti zakonskih podlag na področju zagotavljanja enakih možnosti in nediskriminacije ter dodatna ocena ustreznosti predlaganih aktivnosti ter ustreznosti obsega načrtovanih finančnih sredstev

Na podlagi zakonskih zahtev in metod, ki se splošno uporabljajo bo izvajalec za naročnika predvidel in ocenil potrebo in obseg ter vsebino zagotavljanja horizontalnih vsebin v izvajanje operativnih programov. Za vse programe bomo ocenili ali so bile upoštevane politike enakosti med spoloma in druge politike o nediskriminaciji. Za programe ali proritete, ki zadevajo razvoj človeških virov bomo preverili, če so bili predlagani pravilni ukrepi, in če finančni viri zadostujejo dejanskim potrebam. Direktiva o strateški presoji za okolje zahteva od držav članic, da vrednotijo učinek planov in programov na okolje, zaradi česar bomo naredili strateško presojo za OP ESRR in rezultate vključili v operativni program. Verjetno pa bodo v Sloveniji uporabljene še druge horizontalne politike, ki jih bo potrebno integrirati v izvedbo operativnih programov.

# Faza 4. – Vrednotenje pričakovanih rezultatov in učinkov

## Ustreznost strukture in hierarhije ciljev in indikatorjev ter predlagane kvantifikacije

Glede na postavljene cilje SRS, DRP in operativnih programov ter na indikacijo vloženih sredstev v posamezen inštrument bomo pripravili vrednotenje vsebine postavljenih kazalnikov in tudi vrednotenje njihove kvantifikacije. Predvsem pa bomo jasno ločili med kazalniki izdelka (output indicator), rezultata (result indicator) in vpliva (impact indicator) in razumeli sistem zbiranja podatkov za vsakega od kazalnikov na celotnem poteku izvajanja programa torej od inštrumenta do programske ravni.

### Uporabljene metode

- Za analizo sistema spremljanja in poročanja bomo uporabili metode, ki jo v delovnih zvezkih predlaga Evropska komisija in sicer:

  - EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL XVI, REGIONAL POLICY AND COHESION, Co-ordination and evaluation of operations The New Programming period 2000-2006: methodological working papers WORKING PAPER 3, Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology

- Logični okvir za načrtovanje programov in projektov

## Vzročnost med učinki (output), rezultati in vplivi ter oblikovati predloge za izboljšanja ter ocenitev učinka operativnih programov pri zagotavljanju lizbonskih ciljev

Na podlagi razumevanja konteksta posameznega ukrepa oziroma inštrumenta bomo lahko razumeli katere učinke in torej s tem vplive si želimo s posameznim inštrumentom doseči. Na tej osnovi bomo lahko na podlagi ustreznosti izvedbenih struktur inštrumenta razumeli in analizirali tudi povezave med inštrumenti. Ravno tako pa bomo v posebni metodi ugotovili ali učinki inštrumentov prispevajo k doseganju lizbonskih ciljev.

### Uporabljene metode

- Matrika inštrumentov in njihovih ciljnih skupin ter pričakovanih učinkov

- Primerjava učinkov inštrumentov z lizbonskimi cilji

## Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov oziroma Izdelava makroekonomskega modela oz. dinamičnega izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni

V ponudbi je predvidena izdelava makroekonomskega modela oziroma dinamičnega  izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni. Res, da lahko z njim določimo učinke OPjev, vendar je izdelava tovrstnega modela izjemno zahteven in dolgotrajen postopek (izdelava modela lahko poteka tudi več let, ob tem pa ga je potrebno neprestano prilagajati novim podatkom). Zaradi tega v zbirki Means collection (volume 3) predlagajo uporabo že obstoječega modela, v kolikor ta obstaja. Zaradi tega predlagamo pripravo analize stroškovne učinkovitosti (primerjali bomo stroškovno učinkovitost različnih inštrumentov, ki vodijo do enakega cilja, in na tej osnovi izbrali najučinkovitejšega). Za inštrumente, ki ne bodo omogočali ovrednotenja stroškovne učinkovitosti pa bomo na podlagi razprave s pripravljavci inštrumentov uporabili metodo, ki bo kazala na učinkovitost posameznega inštrumenta.

### Uporabljene metode

- Analiza stroškovne učinkovitosti (cost-effectiveness analysis)

# Faza 5 - Ocenjevanje predlaganega izvajalskega sistema

Kvaliteta sistema izvedbe je nujna za dosego ciljev programa. Na tej stopnji vrednotenja bo izvajalec preveril implementacijo upravljanja, spremljanja in vrednotenja programa. To bo mogoče narediti z uporabo preteklih izkušenj (Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov iz strukturnih skladov EU) in ocen tveganja in predlogov za preventivno ukrepanje. Preveriti bo potrebno tudi kakovost in razširjenost različnih partnerstev.

## Uporabljene metode

- logični okvir za pripravo programov

- postopki določeni v dokumentu Methodological working papers WORKING PAPER n° 8, The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions, ki ga je določila  Commission of The European Communities, za programsko obdobje 2000-2006.

Uporabljena dokumentacija

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Osnutek Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Ljubljana, 29. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Nacionalni strateški referenčni okvir, Delovno gradivo, Ljubljana, 20. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje 2007 – 2013, Osnutek, Delovno gradivo!, Ljubljana, 20. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013, kot podlaga za črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju OP ESS), Osnutek št.1, Delovno gradivo, Ljubljana, 21. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program razvoja okoljske, transportne infrastrukture, Osnutek št.1, Delovno gradivo, Ljubljana, 12. junij 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Priprava operativnih programov 2007-2013 kot podlaga za črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, Delovno gradivo!, Ljubljana, 13.  april 2006.

- Komisija Evropskih skupnosti; COM(2004) 492 konč. 2004/0163(AVC): Predlog Uredba Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (predložila Komisija) {SEC(2004)924}.

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 493 končno 2004/0165 (COD): Predlog Uredba evropskega parlamenta in sveta o Evropskem socialnem skladu (predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 494 končno 2004/0166 (AVC): Predlog Uredba Sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada (ki ga je predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 495 končno, 2004/0167 (COD): Predlog Uredba evropskega parlamenta in sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (predložena s strani Komisije).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 496 končno 2004/0168 (COD): Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; COM(2005) 0299 Sporočilo Komisije: Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom: Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013.

- Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06).

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05).

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02).

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04, 110/04).

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06).

- European Commission (Directorate General for Regional Policy), Tavistock Institute, GHK Consulting Ltd. and IRS: Evaluation of Socio-Economic Development- The guide, (http://www.evalsed.com/).

- European Commission, Directorate-General, Regional Policy, Thematic development, impact, evaluation and innovative actions, Evaluation and additionality: The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper [X]: Indicators For Monitoring And Evaluation: A Practical Guide, 23 January 2006.

- European Commission, Directorate-General, Regional Policy, Thematic development , impact, evaluation and innovative actions, Evaluation and additionality: The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation, Draft: October 2005.

- Greening Regional Development Programmes Network: Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, February 2006.

- John Bradley, Timo Mitze, Edgar Morgenroth, Gerhard Untiedt: How can we know if EU cohesion policy is successful?, Integrating micro and macro approaches to the evaluation of Structural Funds, March, 2006.

Komunikacije z naročnikom

# Komunikacije

Za komunikacijo na projektu bosta skrbela:

Za naročnika:

Republika Slovenija

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Kotnikova 28

1000 LJUBLJANA

Skrbnik pogodbe na strani naročnika:

Dražen Levojevič

Elektronska pošta:

drazen.levojevic@gov.si

Za izvajalca:

Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o.

Jarška cesta 30

1230  DOMŽALE

Kontaktna oseba:

Jurij Kobal

Elektronska pošta:

jurij.kobal@oikos.si

# Poročanje

Izvajalec bo vsa poročila in druga gradiva, ki bodo pripravljena v okviru projekta pošiljal na:

Republika Slovenija

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Janez Topolšek

Kotnikova 28

1000 LJUBLJANA

Poročila in druga gradiva bo izvajalec naročniku pošiljal v tiskanih izvodih ter na elektronski naslov: janez.topolsek@gov.si

Analiza opravljenih aktivnosti po fazah projekta

|  | Opravljeno | Še za opraviti |
| --- | --- | --- |
| Faza 1 – Ocenjevanje družbeno-ekonomske analize in ustreznosti strategij operativnih programov za identificirane potrebe | Faza je bila opravljena. |  |
| Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov | Zbrani so bili ekonomski podatki in pričakovanja za financiranje po razvojnih prioritetnih in prednostnih usmeritvah, pripravljena pa je bila tudi ocena kateri sektorji po Standardni klasifikaciji dejavnosti bodo sredstva dobili in koliko. Poleg tega je bila pripravljena ocena dodatnosti sredstev za vsak sektor posebej. |  |
| Vključevanje deležnikov s področja programiranja in izvajanja pomoči strukturnih skladov EU | Izvajalec se je udeležil vrste javnih dogodkov, ki jih je organiziral pripravljavec operativnih programov in tam v sodelovanju z javnostjo ugotavljal potrebe in pričakovanja ciljnih skupin. |  |
| Uporaba ostalih tehnik za identifikacijo, povezovanje in označevanje ravni prednostnih nalog potencialnih aktivnosti strategij | Izvajalec je pripravil analizo razkoraka med potrebami in programom na tej osnovi pa so bile predlagane spremembe, dopolnitve ali nove usmeritve v operativnih programih. |  |
| Faza 2.- Vrednotenje podlag strategij operativnih programov ter njihova skladnost | Faza je opravljena. |  |
| Pregled ustreznosti strategij operativnih programov z vidika ciljev in prednostnih nalog operativnih programov | Za oba programa je bila opravljena analiza notranje skladnosti po metodi logičnega okvira na tej osnovi pa so bili predlagane nove vsebine cilje in tudi njihov drugačen format. |  |
| Vrednotenje skladnosti strategij operativnih programov | Na podlagi metode logičnega okvira smo preverili skladnost strategij na vseh ravneh programov. V metodi smo pregledali skladnost z NSRO in OPji ter predlagali spremembe. |  |
| Določitev stopnje tveganja pri izbiri prednostnih nalog v strategijah operativnih programov | Opravljena je bila analiza nevarnosti in tveganja za vsak operativni program do ravni prednostne usmeritve na tej podlagi pa so bili predlagani omilitveni ukrepi. |  |
| Uskladitev OP za ESS z normativnimi podlagami | Skozi vrednotenje smo operativni program pregledali na podlagi vrste veljavnih predpisov, ki urejajo izvajanje aktivnosti socialnega sklada. |  |
| Faza 3 - Ocenjevanje skladnosti strategij iz operativnih programov s politikami na državni ravni in s strateškimi usmeritvami EU | Faza je bila opravljena. |  |
| Sinergije in potenciale za dosego relevantnih elementov Lizbonske strategije | Na podlagi vrednotenja ciljev lizbonske strategije glede na prednostne usmeritve smo analizirali možnosti za doseganje ciljev strategije. |  |
| Ovrednotiti skladnost OP ESS z Nacionalnim načrtom reform, pripravljenega na podlagi ustreznih podlag EU ter nacionalno specifičnimi priporočili za zaposlovanje s strani EU | Na podlagi primerjave ciljev reform in ciljev zaposlovanja smo vrednotili vsebinske in izvedbene sposobnosti posamezne prednostne usmeritve za doseganje strateških in konkretnih ciljev. |  |
| Ocena obsega Strateške presoje na okolje, ki je vključena v operativne programe ter ocena stopnje ustreznosti zakonskih podlag na področju zagotavljanja enakih možnosti in nediskriminacije ter dodatna ocena ustreznosti predlaganih aktivnosti ter ustreznosti obsega načrtovanih finančnih sredstev | Za vsak operativni program je bila pripravljena posamezna Celovita presoja vplivov na okolja za tem pa je bila opravljena tudi analiza sinergijskih učinkov med operativnimi programi. |  |
| Faza 4. – Vrednotenje pričakovanih rezultatov in učinkov | Faza je bila opravljena. |  |
| Ustreznost strukture in hierarhije ciljev in indikatorjev ter predlagane kvantifikacije | Vrednotenje skladnosti strukture ciljev je bila opravljena na podlagi vrednotenja pa so bili dopolnjeni tudi kazalniki. |  |
| Vzročnost med učinki (output), rezultati in vplivi ter oblikovati predloge za izboljšanja ter ocenitev učinka operativnih programov pri zagotavljanju lizbonskih ciljev | Izvajalec je v vrednotenju predlagal sistem postavitve kazalnikov glede na predlagane cilje operativnih programov in po predlogu kazalnikov tega tudi ustrezno vrednotil. |  |
| Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov oziroma Izdelava makroekonomskega modela oz. dinamičnega izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni | Analitične podlage so bile pripravljene. Izračunan je bil makroekonomski model učinkov in predan naročniku. |  |
| Faza 5 - Ocenjevanje predlaganega izvajalskega sistema | Faza je bila opravljena. |  |

Poročilo o izvajanju prve faze projekta

# Vključeni strokovnjaki in njihovo delo ter opravljene ure

## Opravljeno delo strokovnjakov

| Datum | Ime in priimek | Aktivnost | Št. ur | Stroški dela neto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6.2006 | Darko Krajnc | Branje dokumentacije in pregled SWOT za ESSE | 6 | 312,97 |
| 15.6.2006 | Darko Krajnc | Priprava tabel za swot, prioritete in analize | 2 | 104,32 |
| 20.6.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje analize stanja in primerjava z uredbo | 3,5 | 182,57 |
| 21.6.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje ustreznosti podlag in primerjav | 4 | 208,65 |
| 21.6.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje analize stanja | 2 | 104,32 |
| 22.6.2006 | Darko Krajnc | S sodelavci sestanek o vrednotenju | 0,5 | 26,08 |
| 23.6.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje prednostnih usmeritev in dejavnosti | 1 | 52,16 |
| 5.7.2006 | Darko Krajnc | Sestanek na Službi vlade | 3,5 | 182,57 |
| 5.7.2006 | Darko Krajnc | Ustreznost analize in strategije | 4 | 208,65 |
| 8.7.2006 | Darko Krajnc | Notranja skladnost dokumenta | 12,5 | 652,02 |
| 9.7.2006 | Darko Krajnc | Ustreznost, skladnost | 9,5 | 495,53 |
| 30.8.2006 | Darko Krajnc | Vhodni podatki za model | 1 | 52,16 |
| 7.9.2006 | Darko Krajnc | Podatki za model kmetijstvo | 3 | 156,48 |
| 20.11.2006 | Darko Krajnc | Sestanek z Juretom o poročilu | 0,5 | 26,08 |
| 11.12.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje ERDF | 6 | 312,97 |
| 12.12.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje ERDF | 3,5 | 182,57 |
| 13.12.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje ERDF | 8 | 417,29 |
| 14.12.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje ERDF | 3 | 156,48 |
| 10.1.2007 | Darko Krajnc | Vrednotenje EX ante | 5,0 | 260,81 |
| 11.1.2007 | Darko Krajnc | Vrednotenje popravki | 5,5 | 286,89 |
| 12.1.2007 | Darko Krajnc | Vrednotenje kazalci | 0,5 | 26,08 |
| 12.1.2007 | Darko Krajnc | Iskanje podatkov za ESF | 1,5 | 78,24 |
| 19.1.2007 | Darko Krajnc | ESF vrednotenje | 3,0 | 156,48 |
| 24.5.2006 | Gregor Pečnik | Branje gradiva za vrednotenje | 2,5 | 130,40 |
| 25.5.2006 | Gregor Pečnik | Priprava strukture poročila za vrednotenje | 2,5 | 130,40 |
| 25.5.2006 | Gregor Pečnik | Izhodiščni sestanek za vrednotenje OP | 1,5 | 78,24 |
| 22.6.2006 | Gregor Pečnik | Pregled različice ESS in popravki | 1,5 | 78,24 |
| 3.7.2006 | Gregor Pečnik | Popravki tabele ciljev OP ESS | 2 | 104,32 |
| 30.8.2006 | Gregor Pečnik | Vhodni podatki za model | 3,5 | 182,57 |
| 12.6.2006 | Ines Stanešić | Notranja skladnost dokumenta | 2 | 104,32 |
| 13.6.2006 | Ines Stanešić | Sestanek s sodelavci o delu na projektu | 3,5 | 182,57 |
| 15.6.2006 | Ines Stanešić | Skladnost OP in uredbe sveta | 5,5 | 286,89 |
| 28.6.2006 | Ines Stanešić | Sestanek s sodelavci o projektu | 1,5 | 78,24 |
| 3.7.2006 | Ines Stanešić | Skladnost OP s uredbo | 1 | 52,16 |
| 5.7.2006 | Ines Stanešić | Izvajalski sistemi | 4,5 | 234,73 |
| 17.7.2006 | Ines Stanešić | Priprava na sestanek | 2 | 104,32 |
| 19.7.2006 | Ines Stanešić | Sestanek na Službi vlade | 5 | 260,81 |
| 11.12.2006 | Ines Stanešić | Sestanek in vrednotenje ESS | 4 | 208,65 |
| 14.12.2006 | Ines Stanešić | OP, pregled ERDF | 6 | 312,97 |
| 10.1.2007 | Ines Stanešić | Podatki za analizo OP ESS | 6,5 | 339,05 |
| 11.1.2007 | Ines Stanešić | Podatki za analizo OP ESS | 8,5 | 443,37 |
| 12.1.2007 | Ines Stanešić | Podatki za analizo OP ESS | 4,5 | 234,73 |
| 15.1.2007 | Ines Stanešić | Iskanje podatkov in slovnični pregled vrednotenja | 8,0 | 417,29 |
| 16.1.2007 | Ines Stanešić | Vrednotenje in iskanje podatkov | 4,0 | 208,65 |
| 16.1.2007 | Ines Stanešić | Podatki za op | 1,5 | 78,24 |
| 17.1.2007 | Ines Stanešić | Analiza trga dela | 9,5 | 495,53 |
| 18.1.2007 | Ines Stanešić | Analiza socialne vključenosti | 4,0 | 208,65 |
| 18.1.2007 | Ines Stanešić | Pregled celotnega besedila | 5,5 | 286,89 |
| 19.1.2007 | Ines Stanešić | Pregled celotnega besedila, sestavljanje celotnega teksta | 3,5 | 182,57 |
| 9.6.2006 | Jernej Ogorevc | Priprava dokumentacije za vrednotenje | 1,5 | 78,24 |
| 12.6.2006 | Jernej Ogorevc | Delo na projektu-pregled dokumentacije | 6 | 312,97 |
| 13.6.2006 | Jernej Ogorevc | Sestanek s sodelavci o EX antu | 3 | 156,48 |
| 13.6.2006 | Jernej Ogorevc | Operativni programi | 4 | 208,65 |
| 13.6.2006 | Jernej Ogorevc | Tabela za ocenjevanje | 1,5 | 78,24 |
| 14.6.2006 | Jernej Ogorevc | Dokumentacija, sestanek | 3,5 | 182,57 |
| 15.6.2006 | Jernej Ogorevc | Skladnost ESSR z uredbo | 4,5 | 234,73 |
| 15.6.2006 | Jernej Ogorevc | Tabela za vrednotenje OP jev | 1,5 | 78,24 |
| 22.6.2006 | Jernej Ogorevc | Pregled ERDF | 2,5 | 130,40 |
| 22.6.2006 | Jernej Ogorevc | Tabela ciljev za ESS in Ex-ante | 5,5 | 286,89 |
| 23.6.2006 | Jernej Ogorevc | Branje OP jev, ERDF, ESF, CF | 2 | 104,32 |
| 28.6.2006 | Jernej Ogorevc | Sestanek za ex- ante | 1,5 | 78,24 |
| 4.7.2006 | Jernej Ogorevc | Analiza upravljanja, spremljanje | 2,5 | 130,40 |
| 5.7.2006 | Jernej Ogorevc | Vrednotenje sistema vrednotenja | 6 | 312,97 |
| 6.7.2006 | Jernej Ogorevc | Vrednotenja partnerstva | 1,5 | 78,24 |
| 10.7.2006 | Jernej Ogorevc | Skladnost za ERDF in ESS | 0,5 | 26,08 |
| 14.7.2006 | Jernej Ogorevc | Printanje OP ja in vrednotenje | 1 | 52,16 |
| 17.7.2006 | Jernej Ogorevc | Priprava na sestanek na SVLR | 3 | 156,48 |
| 18.7.2006 | Jernej Ogorevc | Priprava na sestanek na SVLR | 2 | 104,32 |
| 18.7.2006 | Jernej Ogorevc | Sestanek na Službi vlade | 6 | 312,97 |
| 11.12.2006 | Jernej Ogorevc | Vrednotenje skladnosti z uredbo | 5 | 260,81 |
| 12.12.2006 | Jernej Ogorevc | Vrednotenje izvajalskega sistema | 7 | 365,13 |
| 13.12.2006 | Jernej Ogorevc | Pregled in vstavljanje dokumentov | 2 | 104,32 |
| 13.2.2006 | Jurij Kobal | Indikativni izračun osrednjih projektov | 9,5 | 594,64 |
| 14.2.2006 | Jurij Kobal | Indikativni izračun osrednjih projektov | 10,5 | 657,24 |
| 21.2.2006 | Jurij Kobal | Osrednji projekti, finance | 2,5 | 156,48 |
| 10.3.2006 | Jurij Kobal | Telefonski pogovori | 1,5 | 93,89 |
| 10.3.2006 | Jurij Kobal | Zbiranje informacij | 1,5 | 93,89 |
| 18.5.2006 | Jurij Kobal | EX ante | 4,5 | 281,67 |
| 19.5.2006 | Jurij Kobal | EX ante | 2,5 | 156,48 |
| 13.6.2006 | Jurij Kobal | Branje tekstov in sestanki | 16 | 1.001,50 |
| 14.6.2006 | Jurij Kobal | Tekst poročila | 5 | 312,97 |
| 19.6.2006 | Jurij Kobal | Okviri poročil in vrednotenje | 4,5 | 281,67 |
| 20.6.2006 | Jurij Kobal | Okviri poročil | 4 | 250,38 |
| 5.7.2006 | Jurij Kobal | V Ljubljano na sestanek g. Wostner | 4,5 | 281,67 |
| 5.7.2006 | Jurij Kobal | Poročilo | 3,5 | 219,08 |
| 9.7.2006 | Jurij Kobal | Poročilo | 15 | 938,91 |
| 10.7.2006 | Jurij Kobal | Končanje poročila | 3,5 | 219,08 |
| 17.10.2006 | Jurij Kobal | Umelitveni ukrepi in popravki poročila | 1,5 | 93,89 |
| 25.10.2006 | Jurij Kobal | Sestanek z g. Petrom Wostnerjem | 2 | 125,19 |
| 12.2.2007 | Jurij Kobal | Predstavitev OP SEA kohezija ERDF | 3 | 187,78 |
| 25.5.2006 | Katarina Pogačnik | Pregled dokumentacije NSRO | 1,5 | 78,24 |
| 25.5.2006 | Katarina Pogačnik | Ex- ante in SEA | 1 | 52,16 |
| 26.5.2006 | Katarina Pogačnik | SEA s sodelavci | 1 | 52,16 |
| 29.5.2006 | Katarina Pogačnik | Sestanek s sodelavci o SEA | 2 | 104,32 |
| 29.5.2006 | Katarina Pogačnik | Pregled dokumentacije, screening za ESRS, ESS | 4 | 208,65 |
| 30.5.2006 | Katarina Pogačnik | Ozadje, namen SEA za OP ESS, ESRR | 1 | 52,16 |
| 7.6.2006 | Katarina Pogačnik | Kako delati s strateškimi presojami | 2 | 104,32 |
| 7.6.2006 | Katarina Pogačnik | SEA screening in scoping | 1,5 | 78,24 |
| 9.6.2006 | Katarina Pogačnik | Cilji in aktivnosti | 3 | 156,48 |
| 9.6.2006 | Katarina Pogačnik | Predstavitev Center Evrope | 4,5 | 234,73 |
| 13.6.2006 | Katarina Pogačnik | Tabela OP kohezija, popravki tabel | 2 | 104,32 |
| 13.6.2006 | Katarina Pogačnik | Ex-ante | 3 | 156,48 |
| 13.6.2006 | Katarina Pogačnik | Tabele ERDF, ESS | 4 | 208,65 |
| 14.6.2006 | Katarina Pogačnik | Skladnost dokumentov | 3,5 | 182,57 |
| 14.6.2006 | Katarina Pogačnik | Skladnost kohezije | 2 | 104,32 |
| 16.6.2006 | Katarina Pogačnik | Comulative Impact assessment SEA | 2 | 104,32 |
| 22.6.2006 | Katarina Pogačnik | Cilji, indikatorji, stanje za promet | 4 | 208,65 |
| 22.6.2006 | Katarina Pogačnik | Indikatorji, stanje, cilji, zdravje | 6,5 | 339,05 |
| 3.7.2006 | Katarina Pogačnik | Popravki tabel ERDF in ESS | 2 | 104,32 |
| 5.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA | 9,5 | 495,53 |
| 6.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA | 13,5 | 704,18 |
| 7.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA | 15,5 | 808,50 |
| 8.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA | 15 | 782,42 |
| 9.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA priloge | 10 | 521,62 |
| 18.12.2006 | Klemen Strmšnik | Poprava kart in dopolnitev povzetka | 3,5 | 182,57 |
| 5.2.2007 | Klemen Strmšnik | dopolnitve kart | 1 | 52,16 |
| 5.2.2007 | Klemen Strmšnik | povzetek za poročilo OP ROPI | 2 | 104,32 |
| 25.5.2006 | Mojca Hrabar | Ex ante in SEA | 1 | 52,16 |
| 25.5.2006 | Mojca Hrabar | Kako narediti screening | 1 | 52,16 |
| 26.5.2006 | Mojca Hrabar | Screening z UZ in KP | 1 | 52,16 |
| 29.5.2006 | Mojca Hrabar | Outline report, metode | 1,5 | 78,24 |
| 29.5.2006 | Mojca Hrabar | Screening report | 2 | 104,32 |
| 30.5.2006 | Mojca Hrabar | Screening report za ESRR | 2,5 | 130,40 |
| 31.5.2006 | Mojca Hrabar | Sestanek s sodelavci, popravki | 1 | 52,16 |
| 1.6.2006 | Mojca Hrabar | Struktura SEA, telefonski pogovori | 1 | 52,16 |
| 1.6.2006 | Mojca Hrabar | Popravki screening reporta | 2,5 | 130,40 |
| 6.6.2006 | Mojca Hrabar | Screening report, koraki scopinga | 9 | 469,45 |
| 7.6.2006 | Mojca Hrabar | Screening in scoping za ESRR | 7,5 | 391,21 |
| 8.6.2006 | Mojca Hrabar | Screening in scoping poročilo | 7 | 365,13 |
| 9.6.2006 | Mojca Hrabar | Poročilo za ESRR | 2 | 104,32 |
| 10.6.2006 | Mojca Hrabar | Screening in scoping ESS | 2,5 | 130,40 |
| 11.6.2006 | Mojca Hrabar | Screening in scoping ESS | 4 | 208,65 |
| 22.6.2006 | Mojca Hrabar | Debate s sodelavci, tabele, poročila | 5 | 260,81 |
| 2.7.2006 | Mojca Hrabar | Analiza OP jev, koncept SEA | 1,5 | 78,24 |
| 5.7.2006 | Mojca Hrabar | Brainstorming z sodelavci | 6 | 312,97 |
| 7.7.2006 | Mojca Hrabar | Poročilo, komulativni vplivi | 3,5 | 182,57 |
| 8.7.2006 | Mojca Hrabar | SEA za ESRR, sestanek s sodelavci | 4 | 208,65 |
| 9.7.2006 | Mojca Hrabar | SEA report ESRR | 3 | 156,48 |
| 9.7.2006 | Mojca Hrabar | Poročilo SEA, komulativni vplivi | 2 | 104,32 |
| 24.7.2006 | Mojca Hrabar | SEA ESRR pregled | 1 | 52,16 |
| 28.8.2006 | Mojca Hrabar | Sestanek s sodelavci | 4,5 | 234,73 |
| 2.10.2006 | Mojca Hrabar | Povzetek SEA ESRR | 2,5 | 130,40 |
| 8.10.2006 | Mojca Hrabar | Regulative in utemeljitev omilitev | 3 | 156,48 |
| 17.10.2006 | Mojca Hrabar | Debata s sodelavci o omejitvah | 1 | 52,16 |
| 17.10.2006 | Mojca Hrabar | Omejitve za ESRR | 3 | 156,48 |
| 27.10.2006 | Mojca Hrabar | Dodatni omilitveni ukrepi, teksti za Josipa za OP | 1 | 52,16 |
| 28.10.2006 | Mojca Hrabar | Dodatni omilitveni ukrepi | 2 | 104,32 |
| 15.11.2006 | Mojca Hrabar | Pojasnila za revizijsko poročilo, omilitveni ukrepi | 3 | 156,48 |
| 18.11.2006 | Mojca Hrabar | Popravki okoljskega poročila po reviziji | 2,5 | 130,40 |
| 19.11.2006 | Mojca Hrabar | Popravki okoljskega poročila po reviziji-cilji | 6 | 312,97 |
| 26.11.2006 | Mojca Hrabar | Omilitveni ukrepi, ovrednotenje po novih Uredbah | 5 | 260,81 |
| 29.11.2006 | Mojca Hrabar | OP ESRR končno poročilo, tel. Marta Vahtar, sestanek z Jurijem | 5,5 | 286,89 |
| 6.12.2006 | Mojca Hrabar | Telefonski pogovor z Josipom, Marto-usklajevanje | 3 | 156,48 |
| 7.12.2006 | Mojca Hrabar | Popravki po reviziji SEA ESRR | 5,5 | 286,89 |
| 14.12.2006 | Mojca Hrabar | Priprava na sestanek | 1,5 | 78,24 |
| 18.12.2006 | Mojca Hrabar | Popravki po dopolnitvi SEA | 1,5 | 78,24 |
| 18.12.2006 | Mojca Hrabar | Popravki po reviziji SEA ESRR | 1,5 | 78,24 |
| 19.12.2006 | Mojca Hrabar | Popravki po reviziji SEA ESRR | 2 | 104,32 |
| 20.12.2006 | Mojca Hrabar | Predaja poročila Josipu | 0,5 | 26,08 |
| 19.1.2007 | Mojca Hrabar | povzetki SEA za OP | 1,0 | 52,16 |
| 2.2.2007 | Mojca Hrabar | na MOP z Vesno, Jelko, Marto | 2,5 | 130,40 |
| 4.2.2007 | Mojca Hrabar | popravki SEA OP ROPI, odgovori na pripombe ministrstev | 6,0 | 312,97 |
| 5.2.2007 | Mojca Hrabar | telefoni, usklajevanja z Marto, na MOP, MK, dopolnitve | 2,0 | 104,32 |
| 6.2.2007 | Mojca Hrabar | telefoni, usklajevanja, print, pri Josipu | 1,0 | 52,16 |
| 11.2.2007 | Mojca Hrabar | priprava na javno obravnavo | 3,0 | 156,48 |
| 13.3.2007 | Mojca Hrabar | Telefonski pogovor z Josipom, povzetek javne obravnave | 0,5 | 26,08 |
| 17.3.2007 | Mojca Hrabar | Final dokumenti za Bruselj | 3,0 | 156,48 |
| 30.6.2006 | Pia Primec | Sestanek s sodelavci o vrednotenju in skladnosti | 1,5 | 78,24 |
| 5.7.2006 | Pia Primec | Pregled nove verzije OP ESS | 2 | 104,32 |
| 7.7.2006 | Pia Primec | Skladnost OP ESS z nacionalnimi politikami | 7,5 | 391,21 |
| 9.7.2006 | Pia Primec | Izdelava skladnosti OP ESS z nacional. Politiko | 10 | 521,62 |
| 25.5.2006 | Simona Knežević | Sestanki za OP | 1,5 | 78,24 |
| 9.6.2006 | Simona Knežević | Delavnica predstavitev OP | 4 | 208,65 |
| 13.6.2006 | Simona Knežević | Kako narediti vrednotenja | 1,5 | 78,24 |
| 14.6.2006 | Simona Knežević | Aktivnosti OP | 2,5 | 130,40 |
| 20.6.2006 | Simona Knežević | Aktivnosti ERDF | 2 | 104,32 |
| 21.6.2006 | Simona Knežević | ESS skladnost aktivnosti | 2 | 104,32 |
| 22.6.2006 | Simona Knežević | Vrednotenje analiz | 2 | 104,32 |
| 22.6.2006 | Simona Knežević | Vrednotenje aktivnosti ESRR, regionalni | 2 | 104,32 |
| 22.6.2006 | Simona Knežević | Vrednotenje aktivnosti | 6,5 | 339,05 |
| 27.6.2006 | Simona Knežević | Analiza stanja | 3,5 | 182,57 |
| 28.6.2006 | Simona Knežević | Razpored aktivnosti med sodelavci | 1 | 52,16 |
| 28.6.2006 | Simona Knežević | Podrobno branje analize | 4 | 208,65 |
| 29.6.2006 | Simona Knežević | Vrednotenje analize stanja | 7 | 365,13 |
| 30.6.2006 | Simona Knežević | Analiza stanja | 5 | 260,81 |
| 3.7.2006 | Simona Knežević | Z sodelavci o hitri analizi | 1 | 52,16 |
| 4.7.2006 | Simona Knežević | Pregled swot analize | 3 | 156,48 |
| 5.7.2006 | Simona Knežević | Priprava na sestanek z g. Petrom Wostnerjem | 1 | 52,16 |
| 5.7.2006 | Simona Knežević | V Ljubljano na sestanek g. Wostner | 3 | 156,48 |
| 6.7.2006 | Simona Knežević | S sodelavci o ex- ante analizi, dejavnosti | 1 | 52,16 |
| 7.7.2006 | Simona Knežević | S sodelavci o skladnosti, cilji, analize | 2 | 104,32 |
| 8.7.2006 | Simona Knežević | Artelnativne politike, aktivnosti in meili | 1 | 52,16 |
| 9.7.2006 | Simona Knežević | Racionalnost, notranja skladnost, izvajanje | 10 | 521,62 |
| 10.7.2006 | Simona Knežević | Delo na projektu | 1,5 | 78,24 |
| 18.7.2006 | Simona Knežević | Sestanki ERDF | 4 | 208,65 |
| 18.7.2006 | Simona Knežević | Sestanki ERDF | 2 | 104,32 |
| 19.7.2006 | Simona Knežević | Sestanki ESS | 1 | 52,16 |
| 19.7.2006 | Simona Knežević | Sestanki ESS | 4 | 208,65 |
| 28.8.2006 | Simona Knežević | Maili, telefonski pogovori | 1 | 52,16 |
| 10.12.2006 | Simona Knežević | Vrednotenje aktivnosti | 11 | 573,78 |
| 11.12.2006 | Simona Knežević | Vrednotenje aktivnosti | 12 | 625,94 |
| 12.12.2006 | Simona Knežević | Vrednotenje operativnega sistema | 5,5 | 286,89 |
| 13.12.2006 | Simona Knežević | Vrednotenje aktivnosti | 10 | 521,62 |
| 16. 1. 2007 | Simona Knežević | Analiza op | 9,0 | 469,45 |
| 17. 1. 2007 | Simona Knežević | Analiza op | 4,0 | 208,65 |
| 18. 1. 2007 | Simona Knežević | Analiza op | 2,0 | 104,32 |
| 18. 1. 2007 | Simona Knežević | Analiza op in popravek vrednotenja | 4,0 | 208,65 |
| 19. 1. 2007 | Simona Knežević | Analiza op in popravek vrednotenja | 3,0 | 156,48 |
| 23.11.2006 | Urša Šolc | Priprava kart za tiskanje | 4 | 208,65 |
| 26.5.2006 | Urša Zakrajšek | Pregled dokumentov | 2 | 104,32 |
| 26.5.2006 | Urša Zakrajšek | Screening SEA za ESF, ERDF | 1,5 | 78,24 |
| 29.5.2006 | Urša Zakrajšek | Screeinig OP za SEA | 2 | 104,32 |
| 30.5.2006 | Urša Zakrajšek | Metoda SEA | 2 | 104,32 |
| 7.6.2006 | Urša Zakrajšek | Sestanek s sodelavci o SEA | 1,5 | 78,24 |
| 8.6.2006 | Urša Zakrajšek | O delu SEA s sodelavci | 1 | 52,16 |
| 12.6.2006 | Urša Zakrajšek | Okoljski cilji, dokumenti | 3 | 156,48 |
| 13.6.2006 | Urša Zakrajšek | SEA okoljski cilji | 1 | 52,16 |
| 14.6.2006 | Urša Zakrajšek | Pregled dokumentacije, aktivnosti | 3,5 | 182,57 |
| 19.6.2006 | Urša Zakrajšek | Predstavitev OP za GZS | 4,5 | 234,73 |
| 20.6.2006 | Urša Zakrajšek | Poročilo screning za OP ROPI | 3 | 156,48 |
| 20.6.2006 | Urša Zakrajšek | Screening, scoping, okoljski cilji | 3,5 | 182,57 |
| 22.6.2006 | Urša Zakrajšek | Indikatorji za okoljske cilje za SEA | 2 | 104,32 |
| 23.6.2006 | Urša Zakrajšek | Tabele za komulativne vplive | 2 | 104,32 |
| 28.6.2006 | Urša Zakrajšek | Dogovori za SEA | 1 | 52,16 |
| 28.6.2006 | Urša Zakrajšek | O delu EX anta | 1 | 52,16 |
| 29.6.2006 | Urša Zakrajšek | Stanje okolja | 1,5 | 78,24 |
| 29.6.2006 | Urša Zakrajšek | Stanje okolja | 3 | 156,48 |
| 30.6.2006 | Urša Zakrajšek | Stanje okolja | 3 | 156,48 |
| 30.6.2006 | Urša Zakrajšek | Stanje okolja | 4,5 | 234,73 |
| 5.7.2006 | Urša Zakrajšek | SEA vrednotenje | 2,5 | 130,40 |
| 5.7.2006 | Urša Zakrajšek | SEA | 4 | 208,65 |
| 5.7.2006 | Urša Zakrajšek | Sestanek na Službi vlade | 4,5 | 234,73 |
| 14.7.2006 | Urša Zakrajšek | SEA sestanek ga. Vesna | 2 | 104,32 |
| 24.7.2006 | Urša Zakrajšek | Popravljanje SEA ESRR | 0,5 | 26,08 |
| 10.1.2007 | Nevenka Lukić | Iskanje podatkov za analizo OP | 1,0 | 52,16 |
| 10.1.2007 | Nevenka Lukić | Podatki za analizo OP ESS | 3,0 | 156,48 |
| 10.1.2007 | Nevenka Lukić | iskanje podatkov za analizo OP | 1,5 | 78,24 |
| 11.1.2007 | Nevenka Lukić | Podatki za analizo OP ESS | 4,0 | 208,65 |
| 11.1.2007 | Nevenka Lukić | Podatki za analizo OP ESS | 5,0 | 260,81 |
| 12.1.2007 | Nevenka Lukić | Podatki za analizo OP ESS | 4,5 | 234,73 |
| 13.1.2007 | Nevenka Lukić | Podatki za analizo OP ESS | 4,0 | 208,65 |
| 14.1.2007 | Nevenka Lukić | Podatki za analizo OP ESS | 4,0 | 208,65 |
| 14.1.2007 | Nevenka Lukić | Iskanje in urejanje podatkov za analizo OP javna uprava | 2,0 | 104,32 |
| 16.1.2007 | Nevenka Lukić | Slovnični pregled vrednotenja OP | 3,5 | 182,57 |
| 16.1.2007 | Nevenka Lukić | Iskanje podatkov in slovnični pregled vrednotenja | 5,5 | 286,89 |
| 17.1.2007 | Nevenka Lukić | Vrednotenje in iskanje podatkov | 4,0 | 208,65 |
| 17.1.2007 | Nevenka Lukić | Pisanje analize za op | 2,0 | 104,32 |
| 18.1.2007 | Nevenka Lukić | Analiza OP | 4,5 | 234,73 |
| 18.1.2007 | Nevenka Lukić | Analiza sodstva | 4,5 | 234,73 |
| 18.1.2007 | Nevenka Lukić | Pregled celotnega besedila | 1,5 | 78,24 |
| 19.1.2007 | Nevenka Lukić | Pregled in popravljanje besedila OP | 3,5 | 182,57 |
|  |  | SKUPAJ STROŠKI DELA | 910,5 | 48.484,18 € |
|  |  | Z DDV |  | 58.181,02 € |

## Ostali stroški

| Datum | Ime | Aktivnost | Strošek bruto |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.5.2006 | Jurij Kobal | Kilometrina | 12,67 |
| 19.6.2006 | Urša Zakrajšek | Kilometrina | 10,94 |
| 5.7.2006 | Jurij Kobal | Kilometrina | 10,94 |
| 19.7.2006 | Simona Knežević | Kilometrina in parkirnina | 16,08 |
| 18.7.2006 | Simona Knežević | Kilometrina in parkirnina | 16,08 |
| 18.7.2006 | Jernej Ogorevc | Kilometrina in parkirnina | 5,01 |
| 12.2.2007 | Jurij Kobal | Kilometrina in parkirnina | 14,82 |
|  |  | Skupaj bruto | 86,54 |

## Skupaj stroški opravljenega dela

| Strošek | Vrednost brez DDV |
| --- | --- |
| Delo strokovnjakov | 48.484,18 |
| Materialni stroški | 86,54 |
| SKUPAJ | 48.570,72 |

# Doseženi rezultati in njihova ocena

Projektna skupina je na podlagi analiziranih gradiv in na podlagi dogovorov z naročnikom razumela, kakšne so njegove zahteve in takoj pristopila k analiziranju dokumentacije za pripravo projekta. V času projekta je projektna skupina pripravila naslednja grdiva:

- Poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013za obdobje 2007-2013, katerega deli so:

- Poročilo o predhodnem vrednotenju

- Okoljsko poročilo

- Sklepne ugotovitve

- Poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013, katerega deli so:

- Poročilo o predhodnem vrednotenju

- Okoljsko poročilo

- Sklepne ugotovitve

- Obvestilo o nameri izdelave programa, Operativnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje 2007 – 2013

- Obvestilo o nameri izdelave programa, Operativnega programa Evropskega socialnega sklada za obdobje 2007 – 2013

- Zaključno poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013za obdobje 2007-2013, katerega deli so:

- Poročilo o predhodnem vrednotenju

- Okoljsko poročilo

- Sklepne ugotovitve

- Zaključno poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013, katerega deli so:

- Poročilo o predhodnem vrednotenju

- Okoljsko poročilo

- Sklepne ugotovitve

- Spremljanje stanja okolja za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (skladno s členom 9(1)(c) Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

- Povzetek upoštevanja okoljskih pripomb iz razprave za Operativni program krepitve  regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (skladno s členom 9(1)(b) Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

- Povzetek javne razgrnitve in javne obravnave v postopku celovite presoje vplivov na okolje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in  Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (skladno s 6. členom Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

V okviru dogovorjenega je projektna skupina je dosegla pričakovanja in naročniku sproti in redno dostavljala vsebinska priporočila za dopolnjevanje in spremembe operativnih programov.

# Poročilo o spoštovanju rokov

Zaradi zamude pri pripravi končnih različic operativnih programov je bila na predlog naročnika sklenjen aneks k pogodbi in z njim podaljšan končni rok za izvedbo projekta. V novem terminskem načrtu je izvajalec lahko opravil naloge, ki jih je še bilo potrebno opraviti.