Letno poročilo 2007 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov

za obdobje 2007 - 2013

Ljubljana, 30. maj 2008

KAZALO

1.	OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013	3

2.	PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	4

2.1 Dosežek in analiza napredka	4

2.1.1.	Informacije o fizičnem napredku operativnega programa	5

2.1.2. 	 Finančne informacije za operativni program	6

2.1.3.	Informacije o razčlenitvi uporabe skladov	7

2.1.4.	Pomoč ciljnih skupin	8

2.1.5.	Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	8

2.1.6.	Kakovostna analiza	9

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	9

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	9

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa	9

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006	9

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov	9

2.7. Postopki spremljanja	10

3.	IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH	12

3.1 Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost	12

3.1.1.	Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost	15

3.1.2.	Spodbujanje podjetništva	17

3.2. 	Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura	20

3.2.1. 	Gospodarsko-razvojna logistična središča	22

3.2.2. 	Informacijska družba	25

3.2.3. 	Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura	28

3.3. 	Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov	30

3.3.1. 	Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva	33

3.3.2.	Mreženje kulturnih potencialov	38

3.3.3. 	Športno-rekreacijska infrastruktura	40

3.4. 	Razvojna prioriteta: Razvoj regij	42

3.4.1.	Regionalni razvojni programi	44

3.4.2. 	Razvoj obmejnih območij s Hrvaško	54

3.5. Tehnična pomoč	59

4.	Informiranje in obveščanje javnosti	65

# 1.	OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013

| Zadevni cilj | Cilj: 1 - Konvergenca |
| --- | --- |
| Zadevno upravičeno področje | Slovenija |
| Programsko obdobje | Programsko obdobje: 2007-2013 |
| Številka programa (št. CCI) | CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 001 |
| Naslov programa | Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 |
| Leto poročanja | 2007 |
| Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora | 30. maj 2008 |

| Datum potrditve OP RR na EK in št. odločbe | 27.8.2007 potrditev OP RR Odločba št. K(2007) 4080 |
| --- | --- |
| Ocena skladnosti OSUN OP RR | V letu 2007 je zunanji izvajalec začel s pripravo opisa sistema upravljanja in nadzora za OP RR. OSUN v letu 2007 še ni bil posredovan na EK. |
| Nadzorni odbori | 1. seja NO 06.12.2007, proučitev in potrditev meril za izbor operacij, sofinanciranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR. |
| Merila | Merila za izbor operacij, predložena in potrjena na seji NO, dne 06.12.2007. |
| Aktivnosti v zvezi z izvajanjem | V letu 2007 je organ upravljanja začel z aktivnostmi za potrjevanja javnih razpisov, ki so jih začeli pripravljati resorji. |

# 2.	PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

## 2.1 Dosežek in analiza napredka

V letu 2007 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu, ki se nanaša na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP RR) sledeče:

1.	EK je dne 27.08.2007 potrdile OP RR z izdajo Odločbe št. K(2007) 4080.

2.	Z namenom podrobnejše opredelitve pristojnosti, odgovornosti in nalog OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, PT, upravičencev in drugih državnih organov v postopkih načrtovanja in porabe sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007-2013 in urejanja njihovih medsebojnih razmerij, je dne 11.05.20007 Vlada RS objavila v Ur.l. RS št. 41/2007 Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013

5.	Dne 6.12.2007 je bil organiziran in izpeljan prvi NO za OP ROPI in OP RR. Na NO so bila potrjena merila za izbor operacij za vsako PU oz. RP posebej.

6.	V letu 2007 je OU s sklepom potrdil izvedbo sedmih instrumentov za izbor operacij, in sicer, po en instrument (javni razpis) na PU 1.2, 2.2 in 4.2 ter po dva instrumenta na PU 3.1 in 4.1 (več v nadaljevanju).

### 2.1.1.	Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

V letu 2007 je OU pregledal in potrdil navedene instrumente za izbor operacij:

| PU | NASLOV INSTRUMENTA | VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV (EUR) | DATUM POTRDITVE OU |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« | 187.301.018 | 28.5.2007 |
| 3.1. | Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR– dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva | 70.000.000 | 4.6.2007* |
| 4.2. | Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« | 12.813.680 | 1.6.2007 |
| 3.1. | Javni razpis za sofinanciranje turistične infrastrukture | 20.000.000 | 4.7.2007 |
| 1.2. | Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme | 32.505.948 | 4.9.2007** |
| 4.1. | Drugi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« | 106.334.091* | 17.9.2007 |
| 2.2. | Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti | 19.637.297 | 13.12.2007*** |

* instrument je bil dvakrat dopolnjen, in sicer s sklepom OU 12.9.2007 in 21.12.2007

** instrument je bil s sklepom OU z dne 6.12.2007 dopolnjen

*** Instrument je bil s sklepom OU z dne 28.2.2008 dopolnjen (med drugim je povečana vrednost razpisanih sredstev na 47.427.975 EUR)

### 2.1.2. 		Finančne informacije za operativni program

OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2007

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Skupna plačila, prejeta od Komisije do 31.12.2007

| Sklad | Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje | Ustrezni javni prispevek | Zasebni izdatki | Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem | Skupna plačila, prejeta od Komisije | Valuta | Datum transakcije | Vrsta transakcije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR-OP RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.194.990,44 | EUR | 18.09.2007 | Predplačilo EK |

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)

### 2.1.3.	Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije.

Slovenija bo na ravni OP RR namenila doseganju t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 65% razpoložljivih sredstev. Konkretni oz. specifični cilji, ki jih bo Slovenija zasledovala s sredstvi kohezijske politike pa so naslednji:

- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,

- izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,

- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest,

- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,

- skladen razvoj regij.

V tem okviru je namen OP RR podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Ključno je, da ustvarimo takšno poslovno okolje, kjer vsi potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški, prispevajo k izkoriščanju razvojnih priložnosti Slovenije in celotnega gospodarstva.

V spodnji tabeli so navedene informacije o razčlenitvi uporabe skladov:

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Znesek v EUR* |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1 | 1 in 5 | 27.533.949 |
| 57 | 1 | 1 in 5 | 22.357.337 |
| 9 | 1 | 1 in 5 | 14.217.013 |
| 23 | 1 | 1 in 5 | 22.356.797 |
| 45 | 1 | 1 in 5 | 8.595.549 |
| 46 | 1 | 1 in 5 | 16.496.553 |
| 51 | 1 | 1 in 5 | 2.631.598 |
| 58 | 1 | 1 in 5 | 3.590.206 |
| 59 | 1 | 1 in 5 | 4.371.234 |
| 61 | 1 | 1 in 5 | 5.187.375 |
| 79 | 1 | 1 in 5 | 1.046.024 |
| 81 | 1 | 1 in 5 | 1.773.818 |
| 82 | 1 | 1 in 5 | 2.341.219 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij.

Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju OP RR in OP RČV za obdobje 2007-2013, predvsem pri vsebinah, ki so povezane z investicijami zlasti v informacijsko infrastrukturo.

### 2.1.4.	Pomoč ciljnih skupin

Tabela: Prikaz ciljnih skupin po instrumentih, ki so bili v okviru OP RR potrjeni s strani OU  v letu 2007

| PU | INSTRUMENT | CILJNE SKUPINE |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« | samoupravne lokalne skupnosti, za določene operacije pa tudi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost, če Sveti regij v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo takšno odločitev. |
| 3.1. | Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR– dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva | mala, srednja in velika podjetja |
| 4.2. | Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« | namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško |
| 3.1. | Javni razpis za sofinanciranje turistične infrastrukture | mala in srednje velika podjetja |
| 1.2. | Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme | mala in srednje velika podjetja |
| 4.1. | Drugi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« | samoupravne lokalne skupnosti, za določene operacije pa tudi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost, če Sveti regij v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo takšno odločitev. |
| 2.2. | Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti | sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja |

### 2.1.5.	Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2007 informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 še niso relevantne.

### 2.1.6.	Kakovostna analiza

OP RR je bil potrjen 27.8.2007. V letu 2007 je bilo v okviru OP RR potrjenih in objavljenih v Ur.l. RS sedem instrumentov za izbor operacij. V večini primerov se odobrene operacije v 2007 še niso začele izvajati, zato o vsebinskem napredku pri izvajanju še ne moremo poročati in analiza vsebinskega napredka pri izvajanju še ni smiselna.

## 2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Do sedaj nismo evidentirali težav pri izvajanju OP RR. OU je tako pri programiranju in načrtovanju aktivnosti, kot tudi pri opredelitvi osnovnega okvira za sistem upravljanja in nadzora za OP RR upošteval smernice in posamezne uredbe Skupnosti glede na specifično zakonodajo v zvezi z izvajanjem ESRR. Sprejeta je bila  Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–2013, ki natančneje opredeljuje izvajanje OP RR. OU je izdelal tudi podrobnejše opredelitve (navodila) izvajanja postopkov tako v zvezi s pripravo, prijavo in potrjevanjem operacij, poročanjem, kontrolo, vrednotenjem ter podrobnejše opredelitve upravičenih stroškov, na ravni posamezne aktivnosti v OP. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so dostopna na spletni strani www.euskladi.si.

## 2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 ni bilo večjih težav, ki bi nastopile pri izvajanju OP RR.

## 2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

V letu 2007 ni bilo sprememb v okviru izvajanja OP RR, ki bi imele neposreden učinek na izvajanje programa (kot so zakonodajne spremembe ali nepričakovan socialno-ekonomski razvoj).

## 2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

V letu 2007 v okviru OP RR ni bilo evidentiranih sprememb, kot so opredeljene s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.

## 2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

Zaradi razmejevanja upravičenosti operacij med PU »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda« v OP ROPI in v okviru PU regionalni razvojni programi – aktivnosti okoljska infrastruktura v OP RR so bila na NO za PU »Regionalni razvojni programi« OP RR, v delu, ki se nanaša na okoljsko infrastrukturo, ki se ne financira iz KS in ni vključena v OP ROPI za obdobje 2007-2013, med drugim sprejeta tudi sledeča merila:

-	prispevek projekta k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območjih z nižjo gostoto prebivalstva (pri izgradnji javnih čistilnih naprav bo indikativna vrednost na območjih z obremenjenostjo pod 2.000 PE),

-	prispevek projekta k zagotavljanju rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme z manj kot 50.000 prebivalcev.

## 2.7. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil okvir spremljanja izvajanja OP RR na več ravneh, in sicer:

- vsebinsko spremljanje izvajanja, ki ga v OU izvajajo vsebinski sektorji,

- finančno spremljanje, ki ga izvajajo vsebinski sektorji in SSN za vse OP,

- sistemsko spremljanje, ki ga izvaja SSN,

- spremljanje izvajanja operacij s pomočjo centralnega informacijskega sistema ISARR.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja izvajanj, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP RR ki je bil posredovan EK v prvi polovici leta 2008. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP ROPI. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR in podprt z informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije. Delovanje sistema ISARR trenutno temelji na principu centralnega vnosa podatkov in izpisov poročil na SVLR.

V letu 2007 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;

- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;

- prenos finančnega načrta na nivoju projekta oz operacije iz sistema MFERAC;

- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF - MFERAC);

- vnos doseženih ciljev in aktivnosti;

- podporo izvajanju vračil;

- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;

- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva (e-CRP);

- izpis obrazcev za prijavo prednostnih usmeritev, instrumentov in operacij;

- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP), itd.

V letu 2007 je bila uspešno izvedena I. faza modula za vnos podatkov (MVP) v spletni tehnologiji. Z izgradnjo in izvedbo MVP bo omogočen neposreden vnos podatkov ostalim institucijam, ki so vključene v izvajanje OP in ne zagotavljajo potrebnih podatkov v elektronski obliki iz svojih informacijskih sistemov. Vzpostavljena je bila potrebna infrastrukturna oprema in nakup licenc za dostop do sistema ISARR preko svetovnega spleta in izvedena nadgradnja podatkovnega modela za podporo specifikam finančne perspektive 2007-2013.

S ciljem uspešne podpore izvajanju OP je bila v letu 2007 izdelana projektna in investicijska dokumentacija za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR v triletnem obdobju. Izdelana je bila razpisna dokumentacija, izvedeno javno naročilo in sklenjena pogodba z izvajalcem za triletni projekt, s čimer je vzpostavljeno ustrezno okolje za zaokrožitev razvoja sistema ISARR, delovanje Centra za pomoč uporabnikov, redno izobraževanje uporabnikov in s tem decentralizacijo uporabe sistema ISARR v finančni perspektivi 2007-2013.

# 3.	IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

## 3.1 Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Uresničevanje splošnih ciljev

V RP »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« so celovito zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi ciljno vlaganje javnega in zasebnega kapitala omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave, razvoj in tehnologijo, pospeševala sodelovanje med podjetji ter tesnejšo povezavo gospodarstva z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podjetniškega in inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala povečanje inovativnosti. Z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti in bo na ključnih področjih sposobna izvesti razvojni preboj.

Glavni cilj te RP je torej zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh prednostnih usmeritev:

1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

1.2. Spodbujanje podjetništva

Vključeni ministrstvi:

-	Ministrstvo za gospodarstvo

-	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Znotraj MVZT je Služba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade zadolžena za projekte centrov odličnosti, Direktorat za tehnologijo pa za Strateške raziskovalno-razvojne projekte. Pri izvajanju instrumenta RRP tehnoloških platform sodeluje Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA) kot agent.

Pri aktivnostih, ki so v pristojnosti MG bosta v vlogi agenta sodelovala Slovenski podjetniški sklad (SPS) ter Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

1. RP

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Fizični napredek razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
| Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti - celotno obdobje | Učinek | 2005 | 5254 | 2013 | 700 | 2007 | 0 |
| - od tega v poslovnem sektorju | Učinek | 2005 | 1936 | 2013 | 500 | 2007 | 0 |
| Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov | Učinek | 2004-20061 | 8 | 2013 | 200 | 2007 | 0 |
| Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji | Učinek | 2004-20061 | 11 | 2013 | 60 | 2007 | 0 |
| Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij | Rezultat | 2004-20061 | 145 | 2013 | 800 | 2007 | 0 |
| - od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 21 | 2007 | 0 |
| Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje | Rezultat | 2006 | 2432 | 2013 | 150 | 2007 | 0 |
| Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje | Rezultat | 2004-20061 | 53 | 2013 | 390 | 2007 | 0 |
| Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov | Rezultat | 2007 | 80 | 2013 | 200 | 2007 | 0 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 3100 | 2007 | 0 |
| Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | 2007 | 0 | 2013 | 8-10% | 2007 | 0 |

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Aktivnost se v letu 2007 še niso pričele izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna in z njo ne razpolagamo.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 ni bilo težav, ki bi nastopile pri izvajanju 1 RP.

### 3.1.1.	Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij  in raziskovalna odličnost

V okviru prednostne usmeritve »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so predvidene naslednje aktivnosti:

a)	Razvojno inovacijski projekti skupin podjetij

b)	Raziskovalni centri odličnosti - RR

c)	Raziskovalni centri odličnosti – infrastruktura

a)	RRP tehnoloških platform

Prednostna usmeritev je namenjena večanju inventivnosti in inovativnosti ter dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s:

-	spodbujanjem inventivnih in inovativnih razvojno-raziskovalnih projektov v gospodarstvu, ki so začeti na osnovi iniciative gospodarstva in ki manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe še celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo preko sodelovanja gospodarstva z razvojno-raziskovalnimi institucijami, vključno s tehnološkimi centri ter spodbujanjem razvojnih in tehnoloških investicij, ki bodo izhajale iz razvojnih potreb gospodarstva pri raziskavah, razvoju in uvedbi novih visoko tehnoloških produktov ter s tem povezanih celovitih storitev;

-	spodbujanjem vključevanja slovenskih podjetij v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki bo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj vročih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega;

-	razvojem raziskovalnih centrov odličnosti, vključenih v evropske raziskovalne in razvojne mreže odličnosti, v partnerstvu med institucijami znanja in podjetji na prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, z obveznim sofinanciranjem s strani poslovnega sektorja.

Vključeni ministrstvi:

-	Ministrstvo za gospodarstvo (v vlogi agenta JAPTI)

-	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Upravičenci oz. ciljne skupine:

Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioritetnih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju PU lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije in podobno.

Finančna tabela

PU 1.1

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

MG

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

MVZT

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Opis izvajanja v letu 2007

MG v letu 2007 ni izvajalo instrumentov, potekale so priprave na javne razpise.

Na MVZT so v letu 2007 potekale priprave za prijavo javnih razpisov - instrumentov v pristojnosti MVZT kot posredniškega telesa, ki se bodo začeli izvajati v letu 2008.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalniki na ravni PU v letu 2007 še niso bili določeni.

Lizbonski cilji

Aktivnosti v pristojnosti MVZT in MG kot PT se v letu 2007 še niso pričele izvajati, finančne realizacije še ni bilo.

Kvalitativna analiza

Aktivnost se v letu 2007 še niso pričele izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Predvidena je objava prvih razpisov MG v aprilu in maju leta 2008.

Za instrumente v pristojnosti MVZT kot PT je predvidena objava JR, izvedba postopkov za izbor in potrditev operacij, sklenitev pogodb o sofinanciranju ter realizacija prvih izplačil in zahtevkov za povračila. V začetku leta 2008 je TIA pripravila javni razpis in razpisno dokumentacijo za predvideno aktivnost RRP tehnoloških platform oz. instrument z naslovom Strateški raziskovalno-razvojni projekti, ki ga je posredovala na ministrstvo v pregled in v predhodno soglasje. Predvidoma v marcu 2008 bo Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti – projekti 2008« posredovan skupaj z vso potrebno dokumentacijo OU v potrditev.

Spremembe načrtovanih aktivnosti niso predvidene.

### 3.1.2.	Spodbujanje podjetništva

V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« so predvidene naslednje aktivnosti:

a)	Sklad tveganega kapitala

b)	Investicijski projekti MSP

c)	RR projekti v MSP

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za gospodarstvo (v vlogi agenta SPS)

Upravičenci oz. ciljne skupine:

so mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja.

Finančna tabela

PU 1.2

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Opis izvajanja v letu 2007

V okviru razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostna usmeritev 1.2. Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2007 potrjen instrument: Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2007 (sprememba v Uradnem listu RS, št. 112/2007). Podlago za izvedbo javnega razpisa predstavlja shema državne pomoči "Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč", številka sheme BE05-5715334-2007, priglašena dne 22.5.2007, z obdobjem trajanja od 22.5.2007-31.12.2013. Ukrep izvajanja sheme je "3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij. Razpisanih je bilo za 32.505.948 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 496, z zaprošenim zneskom subvencij v višini 72.357.950,23 EUR, obravnavanih je bilo 422 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 62.556.977,87 EUR. Predračunska vrednost investicij je znašala 146.553.515,45 EUR. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 200 vlog v višini 32.502.755,28 EUR. Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 78.959.496,95 EUR od tega 77.648.812,50 EUR upravičenih stroškov.

Z njimi bo na novo predvidoma zaposlenih skoraj 1.300 delavcev v roku enega leta. Podjetje, kateremu je bila odobrena subvencija v povprečju zaposluje pred investicijo 53,1 delavcev, medtem ko je načrtovano število zaposlenih po investiciji 59,5 delavcev.

Konkretno se v letu 2007 noben projekt še ni izvajal, izveden je bil samo JR.

Izvajanje prednostne usmeritve

| Kazalnik | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
|  | Število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij | Učinek | EPD 2004-2006 | 434 | 2013 | 600 | 2007 | 0 |
|  | od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) | Učinek |  |  | 2013 | 21 | 2007 | 0 |
|  | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat |  |  | 2013 | 2.000 | 2007 | 0 |
|  | Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv |  |  |  | 8-10% | 2007 | 0 |

Vir: MG-Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost

Lizbonski cilji

V letu 2007 se noben projekt še ni izvajal, finančne realizacije še ni bilo.

Kvalitativna analiza

Prve operacije so bile izbrane in pogodbe podpisane konec leta 2007, zaradi česar še ni vidnih dosežkov fizičnih ciljev operacij in kvalitativna analiza ni smiselna.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 sta predvidena izvedba dveh JR in sicer:

- za sredstva proračuna leta 2008 javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi in

- za sredstva iz proračuna leta 2009 javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja.

V letu 2008 se bodo predvidoma dokončno pripravile tudi vse podlage za začetek izvajanja sklada tveganega kapitala v okviru PU 1.2.

## 3.2. 	Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Ključna dejavnost RP je vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih središč, na področjih kjer obstajata dovolj velika kritična masa znanja ter zadostna koncentracija gospodarskih aktivnosti in razvojnih potencialov gospodarstva. Investicije se bodo, povsod kjer je to mogoče, prioritetno usmerjale v izkoriščanje brownfield območij, kar bo posledično prispevalo k revitalizaciji degradiranih območij. V razvojno prioriteto »Gospodarsko razvojna infrastruktura« so zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi mrežo razvojnih središč omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave in razvoj, tesnejšo povezavo z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podpornih institucij in posrednikov, ustrezno IKT infrastrukturo in slednjič povečanje inovativnosti. Le z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti.

Ključni cilji RP je koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva.

Specifični cilji se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

2.1.	 Gospodarsko-razvojna-logistična središča

2.2.	 Informacijska družba

2.3.	 Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture

##### Vključena ministrstva

-	Ministrstvo za gospodarstvo

-	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

-	Ministrstvo za šolstvo in šport

Finančna tabela

2. RP

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
| Število delujočih subjektov podpornega okolja | Učinek | 2007 | 12 | 2013 | 36 | 2007 | 0 |
| Število novih širokopasovnih priključkov | Učinek | 2007 | 253.000 | 2013 | +10.000 | 2007 | 0 |
| Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 30 | 2007 | 0 |
| Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 6 oz. 31 % vseh | 2007 | 0 |
| Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 1 oz. 10 % vseh | 2007 | 0 |
| Površina opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) | Učinek | 2007 | 359 | 2013 | 900 | 2007 | 0 |
| Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti | Rezultat | 20073 | 600.000 | 2013 | +30.000 | 2007 | 0 |
| Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti | Rezultat | 20073 | 92% | 2013 | 100% | 2007 | 0 |
| Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 300 | 2007 | 0 |
| Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo | Rezultat | 2007 | 6,8 % | 2013 | 9 % | 2007 | 0 |
| Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo | Rezultat | 2007 | 13,5 % | 2013 | 20 % | 2007 | 0 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 3800 | 2007 | 0 |

##### Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Aktivnost se v letu. 2007 še niso pričele izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Večjih težav v letu 2007 v okviru te razvojne prioritete ni bilo.

### 3.2.1. 	Gospodarsko-razvojna logistična središča

V okviru prednostne usmeritve »Gospodarsko-razvojna logistična središča« sta predvideni dve aktivnosti:

a)	Gospodarsko-razvojna logistična središča

b)	Sofinanciranje medpodjetniških izobraževalnih centrov

Dejavnosti v okviru prednostne usmeritve so namenjene vzpostavitvi gospodarsko-razvojnih-logističnih središč kot infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsegajo zlasti:

-	poslovno-industrijsko-logistična in razvojna območja nacionalnega pomena,

-	tehnološke parke,

-	podjetniške inkubatorje,

-	univerzitetne (visokošolske) predinkubatorje ter pisarne za prenos tehnologij,

-	medpodjetniške izobraževalne centre (MIC)

-	visokošolska-izobraževalna središča

Vključeni ministrstvi:

-	Ministrstvo za gospodarstvo

-	Ministrstvo za šolstvo in šport

Upravičenci oz. ciljne skupine:

-	Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in železniška vozlišča, bližina letališč), koncentracija oziroma bližina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobražene delovne sile, in predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarsko-razvojno-logistično območje.

-	Občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa infastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva.

-	Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto.

-	V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) tudi združenja delodajalcev in zbornice.

Finančna tabela

PU 2.1

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

MG

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

MŠŠ

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Opis izvajanja v letu 2007

Na MG se bodo projekti lahko pričeli izvajati šele v letu 2008.

V letu 2007 MŠŠ ni izvajalo aktivnosti. Začetek izvajanja aktivnosti bo v 2008.

Lizbonski cilji

V letu 2007 se aktivnosti v pristojnosti MŠŠ ali MG kot PT v okviru te PU niso izvajale.

Kvalitativna analiza

V letu 2007 se aktivnosti v pristojnosti MŠŠ ali MG kot PT v okviru te prednostne usmeritve niso izvajale, zato kvalitativna analiza ni smiselna.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se na MG pripravlja javni razpis za "Sofinanciranje projektov (izbor operacij), vključenih v gospodarsko razvojno logistična središča v okviru 2. RP OP RR za obdobje 2007-2013 za projekte, ki imajo privatnega investitorja. Poleg tega tečejo intenzivne priprave ustrezne dokumentacije za projekte, ki kažejo izrazito javni interes in se bodo lahko pričeli izvajati v letu 2009 oziroma 2010.

Začetek izvajanja aktivnosti MŠŠ bo v 2008.

### 3.2.2. 	Informacijska družba

V okviru prednostne usmeritve »Informacijska družba« so predvidene tri aktivnosti:

a)	Gradnja infrastrukture

b)	E-vsebine

c)	E-storitve

Za zagotavljanje širokopasovnih povezav bomo izvedli alternativno rešitev gradnje odprtih omrežij, v skladu s Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo elektronskim komunikacijam (SEC (20003) 895). Ta omrežja se financirajo tudi kot javno zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni brezžični dostop (FWS), brezžične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne države s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej pa na ruralnih področjih.

Po drugi strani bodo izvajalci programov in projektov za realizacijo predvidenih ciljev na področju PU razvijali in vzpostavljali informacijske sisteme in na njih temelječe e-storitve in e-vsebine, ki bodo namenjena tako prebivalstvu kot tudi podjetjem. Pri tem se bo spodbujalo sodelovanje med podjetji, znanstvenimi in drugimi javnimi ustanovami ter uporabniki, kar bo zagotavljalo uspešen razvoj, vzpostavitev in uporabo e-vsebin in inovativnih e-storitev v tehnološko-razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. Podpore bodo deležni zlasti projekti javno dostopnih digitalnih zbirk in e-vsebin (predvsem e-vsebin v slovenskem jeziku), projekti razvoja in vzpostavitve sistemov, aplikacij in storitev predvsem na naslednjih področjih: kultura, znanost in izobraževanje, podpora potrošnikom, zdravje in vključenost ter e-poslovanje za mala in srednja podjetja. Posebna pozornost bo namenjena tudi vzpostavitvi nacionalnega interoperabilnostnega okvirja.

Vključeni ministrstvi:

-	Ministrstvo za gospodarstvo

-	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

##### Upravičenci oz. ciljne skupine

Pri izgradnji širokopasovnih povezav ciljno skupino predstavljajo zasebni uporabniki in gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne ustanove.

Če naj bodo IKT načrtovane in oblikovane tako, da bodo dostopne čim širšemu krogu uporabnikov, potem so ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine vsa podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali, posebno pozornost pa je potrebno nameniti starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) ter ljudem, živečim na ruralnih področjih. E-vsebine, ki bodo nastale v okviru programa, bodo dostopne strokovni in širši javnosti, v skladu z obstoječo zakonodajo.

Finančna tabela

PU 2.2

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

MG

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

MVZT

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Opis izvajanja v letu 2007

MG-DEK: V okviru PU 2.2. je MG-Direktorat za elektronske komunikacije v okviru OP RR objavilo dne 14.12.2007 v Ur.l. RS, št. 115/07 JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. V letu 2007 ni prispela nobena vloga, izvedena je bila samo objava razpisa-instrumenta.

Aktivnosti v pristojnosti MVZT kot PT se v letu 2007 še niso pričele izvajati, finančne realizacije še ni bilo.

Izvajanje prednostne usmeritve

| Kazalnik | Vrsta kazalca |  | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv |  |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
|  | Število novih širokopasovnih priključkov | Učinek | Število | 2007 | 253.000 | 2013 | 263.000 | 2007 | 0 |
|  | Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti | Rezultat | Število | 2007 | 600.000 | 2013 | 630.000 | 2007 | 0 |
|  | Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti | Rezultat | % | 2007 | 92,0 | 2013 | 100 | 2007 | 0 |

Vir: MG-DEK

MVZT: Kazalniki še na ravni PU v letu 2007 še niso bili določeni.

Lizbonski cilji

Nobena operacija v okviru aktivnosti v pristojnosti MG-DEK se v letu 2007 še ni izvajala.

Aktivnosti v pristojnosti MVZT kot PT se v letu 2007 še niso pričele izvajati, finančne realizacije še ni bilo.

Kvalitativna analiza

Nobena od aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve se v letu 2007 še ni pričela izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MG: V letu 2008 je aprila predvideno prvo odpiranje vlog, prispelih na javni razpis. Predvideva se podpis pogodb konec maja 2008 in začetek izvajanja projektov po podpisu pogodb.

MVZT: V letu 2008 se bo izvedel JR za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov spodbujanja e-storitev in e-vsebin, s katerim se želi spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-storitev na različnih področjih informacijske družbe in uveljaviti nove tehnološko-razvojne, organizacijske in poslovne koncepte, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja. Cilj razpisa bo sofinanciranje predkonkurenčnih raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev, ki jih lahko prijavijo konzorciji partnerjev. Prijavljeni projekti bodo predstavljali del dolgoročnih razvojnih ciljev sodelujočih podjetij in raziskovalno razvojnih organizacij ter bodo hkrati skladni z raziskovalno razvojnimi prioritetami strateških razvojnih programov (SRP) slovenskih IKT tehnoloških platform.

### 3.2.3. 	Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Predvidene dejavnosti

Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture sodi v širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu gre za naložbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru prednostne usmeritve se načrtujejo naložbe v deficitarno infrastrukturo, t.j. izgradnjo novih in adaptacijo starih prostorov ter v opremo visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega pomena, kakor tudi v infrastrukturo, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in posredniki. Kjer je to smotrno, se bodo z gradnjo na prostorsko povezanih lokacijah oblikovali (skupaj z že obstoječimi objekti) zaokroženi kompleksi funkcionalno sorodnih institucij.

Upravičenci oziroma ciljne skupine so visokošolske, raziskovalne pa tudi državne institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih in katerih investicije bodo prispevale k doseganju ciljev operativnega programa.

Finančna tabela

PU 2.3

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Opis izvajanja v letu 2007

V letu 2007 so potekale priprave JR - instrumentov v pristojnosti MVZT kot PT, ki se bodo začeli izvajati v letu 2008.

Izvajanje  prednostne usmeritve

Kazalniki na ravni PU v letu 2007 še niso bili določeni.

Lizbonski cilji

Aktivnosti v pristojnosti MVZT kot PT se v letu 2007 še niso pričele izvajati, finančne realizacije še ni bilo.

Kvalitativna analiza

Aktivnost se v letu 2007 še niso pričele izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

###### MVZT bo sedanjo višino pravic porabe v okviru PU 2.3 znižal za 18 mio EUR in ta denarna sredstva namenil za (so)financiranje izgradnje visokošolskih izobraževalnih središč v okviru gospodarskih središč, katerih izgradnja je predvidena z Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (2. RP, PU 2.1).

Od skupnega števila operacij, ki se bodo predvidoma izvajale v okviru PU 2.3 in znaša 15-16 operacij, se bo začelo v letu 2008 izvajati 2 do 3 operacije.

## 3.3. 	Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Uresničevanje splošnih ciljev

Pričakovani sinergični učinek aktivnosti oz. PU v okviru RP "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" se bo na nadaljnjem razvoju slovenskega turizma ter ostalih storitev, kakor tudi na oživljanju ter ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trženja biotske raznovrstnosti. RP se pretežno usmerja v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge kulturne objekte ter v športne-rekreacijske objekte. Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah, možnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu.

Ključni cilj v okviru te RP je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije.

Specifični cilji se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev

3.3. Športna-rekreacijska infrastruktura

Vključena ministrstva:

-	Ministrstvo za gospodarstvo

-	Ministrstvo za kulturo

-	Ministrstvo za šolstvo in šport

Finančna tabela:

3. RP

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leto5 | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
| Število podprtih projektov s področja turizma | Učinek | 2004-2006 | 12 | 2013 | 125 | 2007 | 32 |
| - od tega v malih in srednjih podjetjih | Učinek | 2004-2006 | 8 | 2013 | 80 | 2007 | 21 |
| Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture | Učinek | 2004-2006 | 2 | 2013 | 23 | 2007 | 0 |
| Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m2 | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 250.000 | 2007 | 0 |
| Prenočitve turistov (v milijonih) | Rezultat | 7,6 6 | 7,6 | 2013 | 8,4 | 2007 | Rezultati bodo znani po zaključku projektov |
| Spodbujena zasebna vlaganja (v mio. €) | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 373 | 2007 | Rezultati bodo znani po zaključku projektov |
| Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 110.000 | 2007 | 0 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 1.000 | 2007 | 0 |
| Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejmnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | 2007 | 0 | 2013 | 5% | 2007 | Rezultati bodo znani po zaključku projektov |

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Operacije v okviru prednostne usmeritve so bile v letu 2007 šele v začetku svojega izvajanja in je zato analiza fizičnih in finančni ciljev ter kakovostna analiza o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji nesmiselna.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih težav.

### 3.3.1. 	Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

V okviru PU »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je predvidenih pet aktivnosti:

a)	večje infrastrukturne investicije v turizmu

b)	investicije investicij MSP v turizmu

c)	razvoj organizacijskih struktur

d)	investicije v javno infrastrukturo povezano s turizmom

e)	sofinanciranje mladinskih centrov

Vključena ministrstva:

-	Ministrstvo za gospodarstvo

-	Ministrstvo za šolstvo in šport

Predvidene dejavnosti

Dejavnosti prednostne usmeritve bodo namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji turistične infrastrukture za katero je možno ugotoviti, da je ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma v neki destinaciji in je skladna z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Investicijski cikel bo namenjen tako investicijam javnega kot zasebnega sektorja, pri čemer bodo imeli posebno vlogo investicijski projekti majhnih in srednje velikih podjetij. Poseben poudarek bo dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju. Prav tako bo potrebno zaradi še vedno prisotnega problema neprepoznavnosti Slovenije, krepiti razvoj upravljavskih struktur v posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) in okrepiti aktivnosti na področju promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Končni upravičenci oz. ciljne skupine so predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, družbe in društva, javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski centri.

Finančna tabela

PU 3.1.

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

MG

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

MŠŠ

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

##### Opis izvajanja v letu 2007

Za investicije v zasebno turistično infrastrukturo sta bila objavljena že dva JR.Enega je objavilo MG in je namenjen predvsem večjim investicijam, katerih prijavitelji so lahko tako velika, kot majhna in srednja podjetja. Drugi razpis je objavil agent, SPS in je namenjen manjšim investicijam, katerih prijavitelji pa so lahko mala in srednje velika podjetja.

1. Razpis MG – Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva-turistična infrastruktura

Javni razpis se izvaja v okviru sheme Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti (št. sheme: BE07-5715334-2007, trajanje: 19.3.2007-31.12.2013, datum priglasitve: 24.11.2006, datum potrditve s strani MF: 19.3.2007). JR je bil objavljen 8.6.2007 v Ur.l. RS (št. 51/2007). Višina razpisanih sredstev je bila 50 milijonov EUR, in je bila naknadno povišana za 20 milijonov EUR, tako da je skupna vrednost razpisanih sredstev tega razpisa 70 milijonov EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe posameznih investicij na področju turistične infrastrukture, ki bodo vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v:

-	nastanitvene zmogljivosti 3* ali več,

-	bazene in bazenske komplekse, wellness centre kot del dodatne ponudbe v okviru že obstoječih hotelov ter hotelskih in apartmajskih naselij predlagatelja,

-	izgradnjo in prenovo žičniških naprav in umetno zasneževanje,

-	igrišča za golf, pretežno namenjena turistom,

-	zabaviščne parke.

V okviru razpisa so bila v letu 2007 izvedena tri odpiranja. Na prvo odpiranje JR za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura, ki je bilo 18.7.2007, je prispelo 29 vlog. 20 prijaviteljev je bilo pozvanih, da podajo dopolnitve. Po zaključku postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da je 10 vlog primernih za odobritev sofinanciranja. Na drugo odpiranje, ki je potekalo 10.10.2007, je prispelo 18 vlog. 8 prijaviteljev je bilo pozvanih, da dopolnijo vlogo. Sofinanciranje je bilo odobreno 13-im projektom. Na tretje odpiranje, ki je bilo 14.11.2007, je prispelo 14 vlog. 8 prijaviteljev je bilo pozvanih k dopolnitvi vloge. Po zaključku ocenjevanje je bilo 6 vlog primernih za odobritev sofinanciranja. V letu 2007 je bilo tako odobrenih 23 operacij (postopek tretjega odpiranja ni bil še povsem dokončan), višina odobrenih sredstev je 48.737.867 EUR, od tega je podpisanih 10 pogodb v višini 23.210.708 EUR.

2.	Razpis agenta – Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva-turistična infrastruktura

SPS (agent) je 6.7.2007 v Ur.l. RS, št. 60/2007 objavil JR za sofinanciranje turistične infrastrukture, na katerega se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja v višini 20 milijonov EUR. Sofinanciranje je namenjeno investicijam v nastanitvene zmogljivosti. Javni razpis se izvaja v okviru sheme Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti (št. sheme: BE07-5715334-2007, trajanje: 19.3.2007-31.12.2013, datum priglasitve: 24.11.2006, datum potrditve s strani MF: 19.3.2007).

V letu 2007 sta bili izvedeni dve odpiranji. V okviru prvega odpiranja je prispelo 25 vlog, od katerih je bilo 9-im vlogam odobreno sofinanciranje. Pogodbe s temi upravičenci so bile podpisne v letu 2007. V okviru drugega odpiranja je prispelo 28 vlog, od tega je bilo 18-im projektom odobreno sofinanciranje (postopek drugega odpiranja tako tudi še ni bil povsem dokončan).

Največje napake prijaviteljev so: k prijavi ne priložijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja; priložijo nerevidirano letno poročilo brez izjave, da po zakonu niso zavezani za revizijo; ne priložijo izjave predlagatelja, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije ali pa je ta nepopolna; ne priložijo izvlečka strategije razvoja turistične destinacije oz. regionalnega razvojnega programa; manjka fotografija lokacije.

Izvajanje prednostne usmeritve

| Kazalnik | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
|  | Število podprtih projektov s področja turizma | učinek | 2006 | 12 | 2013 | 125 | 2007 | 32 |
|  | Od tega v malih in srednjih podjetjih | učinek | 2006 | 8 | 2013 | 80 | 2007 | 21 |
|  | Prenočitve turistov (v milijonih) | rezultat | 2006 | 7,6 | 2013 | 8,4 | Rezultati bodo znani po zaključku projektov | Rezultati bodo znani po zaključku projektov |
|  | Spodbujena zasebna vlaganja (v mio EUR) | rezultat | / | / | 2013 | 373 | Rezultati bodo znani po zaključku projektov | Rezultati bodo znani po zaključku projektov |
|  | Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | vpliv | / | / | 2013 | 5% | Rezultati bodo znani po zaključku projektov | Rezultati bodo znani po zaključku projektov |

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem

Lizbonski cilji

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Znesek v EUR* |
| --- | --- | --- | --- |
| koda 55 | 1 | skupaj 1 in 5 | 27.533.949 |
| koda 57 | 1 | skupaj 1 in 5 | 18.355.966 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji operacij še niso bili doseženi, saj so vse operacije v okviru prednostne usmeritve še v izvajanju.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Finančni cilji operacij še niso bili doseženi, saj so vse operacije v okviru prednostne usmeritve še v izvajanju.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Zaenkrat teh razlik še ni ugotovljenih.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Prednostna usmeritev »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je namenjena dvigu konkurenčnosti in kakovosti slovenskega turizma ter spodbujanju razvoja turističnih destinacij. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske projekte turistične infrastrukture, ki bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma v destinaciji in bodo skladni z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju.

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakosti možnosti

Prednostna usmeritev Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva posebej ne izpostavlja enakosti možnosti, saj se turistični sektor ne sooča z nespoštovanjem enakosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Na podlagi okoljskih poročil smo javni razpis pripravili tako, da so projekti, ki bodo dosegali visoko energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju, pri ocenjevanju dobili višje število točk, s tem pa imajo večje možnosti za pridobitev sofinanciranja.

##### IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na težave.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

Ni bilo izvedenega vrednotenja v letu 2007.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizij do sedaj ni bilo.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo. JR in razpisna dokumentacija sta bila objavljena na spletnih straneh MG, kjer je bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organizirana je bila tudi novinarska konferenca, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. Upravičenci o prispevku EU informirajo javnosti z oglasnimi deskami, na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Nobena operacija še ni zaključena. Operacije bodo zaključene v letih 2008-2010.

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V prihodnje bomo nadaljevali z izborom operacij v okviru aktualnih razpisov za Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura. Sprememb zaenkrat ne predvidevam.

### 3.3.2.	Mreženje kulturnih potencialov

V okviru prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« je predvidene štiri aktivnosti:

a)	Obnova kulturnih spomenikov v lasti RS

b)	Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin in zasebnikov

c)	Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti RS

d)	Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti občin

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za kulturo

Predvidene dejavnosti

Projekti bodo tako usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti bodo prispevali k nastanku novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma kulturi kot osnovi za mestni in podeželjski razvoj, katere cilj je zagotoviti dostopnost ustrezne javne kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje gospodarskega potenciala mest ter hkrati vplivala na razvoj turističnih destinacij ter razvoj turizmu komplementarnih storitvenim dejavnostim in nastanek novih delovnih mest (tako na področju kulture kot turizma). V okviru razvojne usmeritve se bo spodbujalo razvoj javno-zasebnega partnerstva. Predvidene so dejavnosti:

-	Prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti RS in občin ter kulturnih spomenikov v lasti zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene izobraževanja, usposabljanja, razvoja kulturnih produktov in storitev, raziskovanja in razvoja- izgradnja izobraževalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih centrov ipd.).

-	Podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreže umetniških rezidenčnih centrov, mreže mladinskih hotelov in podobno.

Upravičenci oz. ciljne skupine

RS, ministrstva za spomenike v državni lasti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz gospodarskega sektorja, javni zavodi in podobno.

##### Finančna tabela

PU 3.2.

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Realizacije v letu 2007 ni bilo.

Opis izvajanja v letu 2007

MK v letu 2007 ni izvajalo nobenih instrumentov, predvidenih v okviru izvajanja OP RR.

Izvajanje prednostne usmeritve

| Kazalnik | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
|  | Št. obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kult. infrastr. | Učinek | 2008 | 2* | 2013 | 23 | 2007 | 0 |
|  | Povečanje št. obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture | Rezultat | 2008 | 0 | 2013 | 110.000 | 2007 | 0 |
|  | Št. novoustanovljenih bruto delovnih mest | Rezultat | 2008 | 0 | 2013 | 70 | 2007 | 0 |

Vir: MK

Lizbonski cilji

Ministrstvo za kulturo v letu 2007 ni izvajalo nobenih instrumentov predvidenih v okviru izvajanja OP RR. Ciljev ni mogoče meriti.

Kvalitativna analiza

MK v letu 2007 ni izvajalo nobenih instrumentov in aktivnosti predvidenih v okviru izvajanja OP RR. Kvalitativne analize zato ni mogoče opraviti.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 je predvideno izvajanje instrumentov neposredne potrditve operacij za investicije v kulturne spomenike državnega pomena (predviden je zagon oziroma nadgradnja že začetih investicij v spomenike v državni lasti - do 3 gradovi v državni lasti) in javno kulturno infrastrukturo državnega pomena (1 infrastruktura) ter instrument JR za investicije v javno kulturno infrastrukturo v občinski lasti, v okviru katerega se predvideva zagon cca 3-5 investicij, ki zasledujejo cilje Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011.

### 3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Predvidene dejavnosti

Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim, ki neposredno prispeva h hitrejši regionalni rasti in razvoju ter ciljem OP RR.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo oblike javnega-zasebnega partnerstva.

Finančna tabela

PU 3.3.

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Opis izvajanja v letu 2007

V letu 2007 MŠŠ ni izvajalo aktivnosti. Začetek izvajanja aktivnosti bo v 2008.

Izvajanje  prednostne usmeritve

V letu 2007 MŠŠ ni izvajalo aktivnosti.

Lizbonski cilji

V letu 2007 MŠŠ ni izvajalo aktivnosti.

Kvalitativna analiza

V letu 2007 MŠŠ ni izvajalo aktivnosti, zato kvalitativna analiza ni smislena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Začetek izvajanja aktivnosti MŠŠ bo v 2008.

## 3.4. 	Razvojna prioriteta: Razvoj regij

Uresničevanje splošnih ciljev

Razvojna prioriteta »Razvoj regij« bo s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih projektih, vendar decentraliziranih v prostoru, prispevala k doseganju celostne, notranje razvojne mobilizacije v regijah in posledično v državi kot celoti. To bo spodbuda k večji razvojni konkurenčnosti in možnostim za tesnejše, enakovredno povezovanje s sosednjimi regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske in socialne integracije.

Pomemben vidik te razvojne prioritete je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.

Glavni cilj te razvojne prioritete je skladen razvoj regij.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh prednostnih usmeritev:

1.	Regionalni razvojni programi

2.	Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Vključeno ministrstvo:

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravi in regionalno politiko

Finančna tabela:

4. RP

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Doseganje ciljev in analiza napredka

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
| Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) | Učinek | 2004-20067 | 359 | 2013 | 550 | 2007 | 0 |
| Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) | Učinek | 2004-20067 | 359 | 2013 | 650 | 2007 | 0 |
| Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 10 | 2007 | 0 |
| Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE | Učinek | 2007 | 10 | 2013 | 40 | 2007 | 0 |
| Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 100 | 2007 | 0 |
| Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €) | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 20 | 2007 | 0 |
| Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE | Rezultat |  | 61.000 | 2013 | + 60.000 | 2007 | 0 |
| Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem | Rezultat |  | 1.400.700 | 2013 | +70.000 | 2007 | 0 |
| Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih)8 | Rezultat |  | 220 | 2013 | +5% | 2007 | 0 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 3.700 | 2007 | 0 |

Vir: SVLR

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Operacije, ki se izvajajo v okviru te razvojne prioritete so v izvajanju in cilji še niso realizirani, zato analize fizičnih in finančni ciljev ter kakovostne analize o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji v tem trenutku še ni mogoče izdelati.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih težav.

### 3.4.1.	Regionalni razvojni programi

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« bo vključevala in povezovala ukrepe, določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja.

Vključeno ministrstvo:

SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot posredniško telo.

Predvidene dejavnosti

Dejavnosti temeljijo na ciljih OP na eni strani in na prioritetnih področjih, ki izhajajo iz regionalnih razvojnih programov na drugi strani. Gre okvirno za naslednje dejavnosti:

-	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura

-	Prometna infrastruktura

-	Okoljska infrastruktura

-	Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih

-	Razvoj urbanih območij

-	Socialna infrastruktura

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.

Finančna tabela

PU 4.1

*osnova: Pravice porabe 2007-2013

**Izvedena sta bila 2 instrumenta. V prvem je bilo razpisanih 187.301.018 EUR EU sredstev (lastno udeležbo zagotavljajo samoupravne lokalne skupnosti. V drugem je bilo razpisanih 106.334.091 EUR, vendar gre za ostanek oz. nedodeljena sredstva prvega instrumenta

***V tabeli pri kategorijah razpisana sredstva, potrjene operacije in podpisane pogodbe niso opredeljena sredstva slovenske udeležbe, saj se dejansko razpisujejo, potrjujejo in s pogodbo odobrijo le EU sredstva, slovensko (nacionalno) udeležbo pa morajo zagotoviti upravičenci iz občinskih proračunov

****V skladu z JR mora najmanj 15% celotnih upravičenih stroškov (lastna udeležba) zagotoviti samoupravna lokalna skupnost iz lastnih javnih virov

*****Podatki zajemajo le operacije 1. instrumenta, 2. instrument do 31.12.2007 še ni bil v celoti zaključen.

Opis izvajanja v letu 2007

Izvajanje prvega instrumenta

Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa RR za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 48/2007 1.6.2007. S tem javnim razpisom je SVLR razpisala nekaj več kot 187 milijonov EUR razpoložljivih sredstev ESRR, ki jih imajo regije možnost porabiti v letih 2007, 2008 in 2009.

SVLR je že mesece pred objavo JR večkrat seznanjala občine in razvojne agencije o vsebinah, ki bodo upravičene do sofinanciranja iz nove finančne perspektive in opozarjala na pogoje OP oz. evropskih direktiv za koriščenje sredstev. Organizirana so bila tri javna srečanja za celotno območje Slovenije na to temo, vedno znova pa je bila ta vsebina prisotna tudi na raznih srečanjih na terenu, tudi na terenskih obiskih vlade. Prav tako je v obdobju pred rokom za oddajo vlog redno odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja s strani upravičencev in jih sproti objavljala na svoji spletni strani; organizirana sta bila tudi dva informativna dneva (v Ljubljani in v Mariboru) na katerih so bila zainteresiranim udeležencem podana navodila glede priprave vlog na razpis in podani odgovori na zastavljena vprašanja.

Na SVLR je skupno prispelo 311 vlog, od tega jih je 309 vlog prispelo pravočasno, 2 vlogi sta prispeli po roku. Od pravočasno prispelih vlog, 2 vlogi nista imeli ustrezno opremljenih ovojnic (brez pošiljatelja). Obe nepravočasni vlogi in obe vlogi z nepravilno opremljeno ovojnico sta bili vrnjeni prijaviteljem.

Komisija je v predvidenem 8 dnevnem roku (do 2.7.2007) odprla vseh ostalih 307 vlog in pristopila k njihovemu pregledu. Ugotovila je, da:

-	38 vlog predstavlja t.i. »rezervne projekte«,

-	4 vloge že v osnovni vlogi izkazujejo vsebine, ki po namenu ne ustrezajo pogojem javnega razpisa,

-	1 vloga izkazuje operacijo, ki ne dosega minimalne vrednosti po določilih javnega razpisa,

-	1 vloga izkazuje operacijo, ki ni bila potrjena na svetu regije.

Za vse preostale vloge (263 vlog) je komisija v roku 8 dni od odpiranja, pozvala prijavitelje k dopolnitvi vloge.

Na poziv za dopolnitev se v določenem 8 dnevnem roku ni odzvalo 12 prijaviteljev. EK je pristopila k pregledu vseh prispelih dopolnitev. Po pregledu dopolnitev je ugotovila naslednji rezultat:

-	112 vlog je neustrezno dopolnjenih (vloge niso pripravljene v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije),

-	10 vlog je dopolnjenih na način, da po dopolnitvi ne izkazujejo izpolnjevanja pogojev javnega razpisa oz. namenske ustreznosti operacije,

-	129 vlog je ustrezno dopolnjenih.

Glavni razlogi za nepopolnost vlog so:

-	investicijski dokumenti niso izdelani v skladu z veljavno uredbo ali ne izkazujejo vseh pogojev razpisa, določenih na osnovi evropske regulative,

-	analiza stroškov in koristi ni izdelana v skladu s predpisano metodologijo Evropske komisije,

-	upravičeni stroški niso opredeljeni v skladu z določili razpisne dokumentacije,

-	finančne konstrukcije projektov niso zaključene, občine nimajo zagotovljenih sredstev v proračunih,

-	podatki v posameznih obrazcih in sestavnih dokumentih vloge so vsebinsko neusklajeni.

SVLR je tako izdala:

-	129 sklepov o odobritvi sofinanciranja,

-	16 sklepov o zavrnitvi vlog,

-	124 sklepov o zavržbi vlog,

-	42 vlog je bilo vrnjenih prijaviteljem (glede na odločitve svetov regij tudi rezervni projekti).

Glede na obseg razpoložljivih sredstev po prvem javnem razpisu (187.301.018 EUR) je bilo z vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu, regijam odobrenih 80.966.926 EUR, 43,23% razpoložljivih sredstev.

Izvajanje drugega instrumenta

Drugi JR za PU »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, štev. 85/2007, dne 21.9.2007. Z njim so bila razpisana neporabljena sredstva prvega javnega razpisa, v višini 106.334.091 EUR.

V času izvajanja JR, pred rokom za oddajo vlog, je SVLR redno odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja s strani upravičencev in jih sproti objavljala na svoji spletni strani. Organizirana sta bila dva informativna dneva (v Mariboru, 9.10.2007 in v Ljubljani, 12.10.2007) na katerih so bila zainteresiranim udeležencem podana navodila glede priprave vlog na razpis, podani odgovori na zastavljena vprašanja in podana opozorila glede najbolj pogostih napak v prvem javnem razpisu.

Rok za oddajo vlog na 2. JR se je iztekel 12.11.2007. Na SVLR je prispelo skupno 155 vlog, vse so prispele pravočasno in so imele ustrezno opremljene ovojnice.

Komisija, imenovana za odpiranje in pregled vlog (v nadaljevanju: komisija), je izvedla osem odpiranj vlog, in sicer 11., 18. in 25. oktobra ter 5., 8., 13., 20. in 21. novembra. Ugotovila je, da 9 vlog opredeljuje t.i. »rezervne operacije«. Za dve vlogi sta prijavitelja (Občina Bloke in Občina Apače) posredovali odstop, nato pa še v roku, do 12.11.2007, posredovala novi vlogi.

Po prvem pregledu vlog je komisija ugotovila, da je 13 vlog popolnih brez zahteve za dopolnitev. Za preostalih 136 vlog je komisija ugotovila, da v celoti ne izpolnjujejo pogojev in določil javnega razpisa, zato so bili prijavitelji, v roku 8 dni od odpiranja, t.j. najkasneje do 27.11.2007, pozvani k dopolnitvi vloge.

Instrument je bil zaključen v letu 2008. Odobrenih je bilo 122 operacij in dodeljenih 83.186.757 EUR sredstev.

Izvajanje prednostne usmeritve 4.1. Regionalni razvojni programi

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
| Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) | Učinek | 2004-20067 | 359 | 2013 | 550 | 2007 | 0 |
| Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) | Učinek | 2004-20067 | 359 | 2013 | 620 | 2007 | 0 |
| Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 9 | 2007 | 0 |
| Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE | Učinek | 2007 | 10 | 2013 | 37 | 2007 | 0 |
| Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 100 | 2007 | 0 |
| Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €) | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 20 | 2007 | 0 |
| Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE | Rezultat |  | 61.000 | 2013 | + 58.500 | 2007 | 0 |
| Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem | Rezultat |  | 1.400.700 | 2013 | +68.000 | 2007 | 0 |
| Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih)8 | Rezultat |  | 220 | 2013 | +5% | 2007 | 0 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 3.600 | 2007 | 0 |

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
| Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) | Učinek | 2004-20067 | 359 | 2013 | 550 | 2007 | 0 |
| Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) | Učinek | 2004-20067 | 359 | 2013 | 620 | 2007 | 0 |
| Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 9 | 2007 | 0 |
| Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE | Učinek | 2007 | 10 | 2013 | 37 | 2007 | 0 |
| Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 100 | 2007 | 0 |
| Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €) | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 20 | 2007 | 0 |
| Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE | Rezultat |  | 61.000 | 2013 | + 58.500 | 2007 | 0 |
| Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem | Rezultat |  | 1.400.700 | 2013 | +68.000 | 2007 | 0 |
| Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih)8 | Rezultat |  | 220 | 2013 | +5% | 2007 | 0 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 3.600 | 2007 | 0 |

Lizbonski cilji

Tabela zajema podatke iz operacij, odobrenih v okviru prvega instrumenta, ki je bil tudi že zaključen v letu 2007.

| Razsežnost 1 | Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko | lokalni viri (min) | sredstva kohezijske politike |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 13.507.379 | 2.383.655 | 15.891.034 |
| 23 | 22.356.797 | 3.945.317 | 26.302.114 |
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7.762.250 | 1.369.809 | 9.132.059 |
| 46 | 14.738.875 | 2.600.978 | 17.339.853 |
| 51 | 2.631.598 | 464.400 | 3.095.998 |
| 52 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 4.001.371 | 706.124 | 4.707.495 |
| 58 | 3.590.206 | 633.566 | 4.223.772 |
| 59 | 4.371.234 | 771.394 | 5.142.628 |
| 61 | 5.187.375 | 915.419 | 6.102.794 |
| 75 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 1.046.024 | 184.592 | 1.230.616 |
| 81 | 1.773.818 | 313.027 | 2.086.845 |
| Razsežnost 2 |  |  |  |
| 1 | 80.966.926 | 14.288.281 | 95.255.208 |
| Razsežnost 3 |  |  |  |
| 1 | 8.942.268 | 1.578.047 | 10.520.315 |
| 5 | 72.024.658 | 12.710.234 | 84.734.892 |

Kvalitativna analiza

Operacije so v izvajanju, cilji še niso realizirani. Skrajni rok za izvedbo operacij prvega in drugega instrumenta je 30.9.2009. Kvalitativne analize v tem trenutku še ni mogoče izdelati.

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

S prvim in drugim instrumentom je bilo skupaj dodeljenih 164.153.683 EUR. Pri izvajanju operacij je prišlo do naslednjih sprememb pri odobrenih operacijah:

| Operacija | Sprememba | Vzrok spremembe |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj | -420.843 | Odstop od izvedbe operacije |
| Prestavitev lokalne ceste Poljane-Trebelno-preboj Radna vas | -304.400 | Odstop od izvedbe operacije |
| Vodovod Koglo | -275.534 | Odstop od izvedbe operacije |
| Kanalizacijsko omrežje Žirovnica-kanalizacija Rodine | -198.106 | Zmanjšanje vrednosti, ne-spremenjeni cilji, kazalniki |
| Obrtna cona Videm | -106.250 | Odstop od izvedbe operacije |
| Geografske in turistične označbe na območju Nature 2000 | -3.883 | Manjša poraba v l. 2007, ne- spremenjeni cilji, kazalniki |
| Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi | -17 | Manjša poraba v l. 2007, ne- spremenjeni cilji, kazalniki |
| Skupaj spremembe | -1.309.033 |  |

V zgornji tabeli navedene spremembe so upoštevane v nadaljnjih analizah.

Glede na dejstvo, da je bilo v okviru prvega in drugega instrumenta odobrenih 27,8% razpoložljivih sredstev programskega obdobja, so cilji skromneje načrtovani na področjih urejanja območij za gospodarski razvoj in na območjih Natura 2000, medtem ko so ostali cilji ustrezni. Izjemo predstavlja zagotavljanje rezervnih vodnih virov in področje javnega potniškega prometa, kjer zaenkrat še ni načrtovanih ustreznih ciljev, medtem, ko so cilji na področju komunalnega opremljanja za programsko obdobje celo že preseženi.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev prvega in drugega instrumenta je mogoče ugotoviti iz naslednje tabele

| Dejavnost | Sofinanciranje sredstva v EUR | Proračunska postavka |
| --- | --- | --- |
| Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1) | 24.823.826 | 7616 |
| Prometna infrastruktura (1) | 48.441.475 | 7618 |
| Okoljska infrastruktura (2) | 47.218.020 | 7619 |
| Razvoj urbanih naselij (3) | 10.731.562 | 7620 |
| Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2) | 30.583.743 | 7621 |
| Socialna infrastruktura (3) | 1.046.024 | 7622 |
| Skupaj | 162.844.650 |  |

Glede na indikativne sklope, določene z OP je mogoče ugotoviti naslednje stanje:

- glede na doslej dodeljena sredstva

- glede na celotna razpoložljiva sredstva

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Pri treh operacijah se ugotavlja manjša potreba po sofinancerskih sredstvih, ob nespremenjenih ciljih operacij in istočasno nezmanjšanih kazalnikih operacij.

| Operacija | Sprememba | Vzrok spremembe |
| --- | --- | --- |
| Kanalizacijsko omrežje Žirovnica-kanalizacija Rodine | -198.106 | Zmanjšanje vrednosti, ne-spremenjeni cilji, kazalniki |
| Geografske in turistične označbe na območju Nature 2000 | -3.883 | Manjša poraba v l. 2007, ne- spremenjeni cilji, kazalniki |
| Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi | -17 | Manjša poraba v l. 2007, ne- spremenjeni cilji, kazalniki |

Potreba po več sredstvih za dosego enakih ciljev in kazalnikov ni identificirana.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Operacije morajo biti potrjene s strani sveta regije v okviru (delnih) Izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov posamezne razvojne regije. Upravičenci se na javni razpis prijavijo v okviru kvote, dodeljene regiji in opredeljene v instrumentu na osnovi OP RR, pri čemer sta se Občina Radeče in Občina Bistrica ob Sotli odločili v programskem obdobju 2007-2013 odločile sodelovati v Spodnjeposavski in ne Savinjski regiji (pred dodelitvijo sredstev prvega instrumenta je bila izvedena ustrezna prerazporeditev kvot).

Lastno udeležbo zagotavljajo samoupravne lokalne skupnosti.

Merila so določena v smislu obveznih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati operacije, prijavljene v okviru instrumentov.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Celotna PU temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so usmerjene v gospodarski razvoj, ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanja razvoja na območjih Natura 2000, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakosti možnosti

Neposredne korelacije ni mogoče identificirati. Je pa potrebno, tudi v skladu z določili veljavne zakonodaje, pri posameznih operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotoviti smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 je težave povzročala časovna stiska. JR je bil objavljen v sredi leta in operacije prvega instrumenta odobrene pretežno konec avgusta, kar je povzročilo tudi nižjo realizacijo sredstev od načrtovane.

Določene težave povzroča tudi relativno slaba usposobljenost tako upravičencev kot izvajalcev storitev izdelave investicijske dokumentacije na trgu in njihovo slabše poznavanje določil izvajanja evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

Zaenkrat še niso vzpostavljeni pogoji za izvedbo vrednotenja.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizijski organi zaenkrat še niso izvajali revizije na ravni te prednostne usmeritve.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Navodila OU za informiranje in obveščanje so začela veljati po objavi tako prvega kot drugega instrumenta, tako da so bila v obeh primerih upoštevana začasna navodila, ki jih je OU podal na osnovi določil 9. členom Uredbe 1828/2006/ES.

Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.euskladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Vse odobrene operacije, razen štirih, navedenih v spodnji tabeli, so v izvajanju. Skrajni rok za njihov zaključek je 30.9.2009.

| Operacija | Sprememba | Vzrok spremembe |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj | -420.843 | Odstop od izvedbe operacije |
| Prestavitev lokalne ceste Poljane-Trebelno-preboj Radna vas | -304.400 | Odstop od izvedbe operacije |
| Vodovod Koglo | -275.534 | Odstop od izvedbe operacije |
| Obrtna cona Videm | -106.250 | Odstop od izvedbe operacije |

Štirje upravičenci so odstopili od izvedbe operacije iz opravičljivih razlogov (nerešljivi zapleti pri nakupu zemljišč, zamude pri izvajanju vzporednih projektov, možnost ugodnejšega zapiranja finančne konstrukcije). Ostanek sredstev, v višini 1.309.033 (kot izhaja iz tabele v poglavju Kvalitativna analiza, se bo ponovno razpisal v okviru tretjega instrumenta.

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

XV. Skladnost in združevanje (samo za programe ESS)

Ni relevantno za OP RR.

XVI. Navedba velikih projektov (tudi resolucijskih) - samo za (ESRR/KS)

Pri izvajanju te prednostne usmeritve ni predvidena izvedba velikih in/ali resolucijskih projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Načrtovana je izvedba vsakoletnega instrumenta, zadnjega leta 2013, ko bi se naj dokončno razpisala in dodelila vsa razpoložljiva sredstva.

Pred izvedbo instrumenta v letu 2009 se predvidoma izvede analiza vsebin, po potrebi tudi vmesno vrednotenje, na osnovi katere se vsebinsko usmeri izvajanje instrumentov, pri tem pa se upošteva tudi razporeditev vsebin znotraj posameznih regij.

### 3.4.2. 	Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena tudi kot prednostna območja regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke lokalne skupnosti (v 7 statističnih regijah). Regionalna politika želi na tem ciljnem območju pritegniti začetne investicije podjetij in omogočiti ter izboljšati dostopnost do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki živi v neposredni bližini mejnih prehodov z Republiko Hrvaško, saj ocenjujemo, da se bo po vključitvi Slovenije v schengenski mejni režim koncentracija razvojnih problemov na južni slovenski meji še intenzivirala. S tem v zvezi igrajo pomembno vlogo tudi prihodnji programi celostnega urejanja cestno-prometne infrastrukture na obmejnem področju s Hrvaško ter s tem v zvezi ustrezno zagotavljanje ustrezne dostopnosti vseh kotičkov omenjenega prostora za zagotovitev ostalih razvojnih naporov. Hkrati z dvigom kvalitete infratrukturne oskrbe obmejnega prebivalstva, pa želimo izboljšati tudi splošno opremljenost in izgled naselij ob meji, saj bodo v prihodnje ta poleg podobe Slovenije odražali tudi izgled »južne meje EU«.

Vključeno ministrstvo:

SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot PT

Predvidene dejavnosti

Financirana bo prometna, okoljska in ekonomska infrastruktura ob državni meji z Republiko Hrvaško. Prednostno se bodo sofinancirali projekti s katerimi se razrešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in proizvodnih objektov.

Razmejitveni kriterij predstavljene prednostne usmeritve do prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« je usmerjenost prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« na ohranjanje poseljenosti. Navedeno se odraža v manj restriktivnih pogojih financiranja kot je npr. zagotavljanje javne udeležbe s strani državnega proračuna, dopuščena manjša vrednost projekta, sofinanciranje prometne infrastrukture, ki zagotavlja splošno dostopnost prebivalstva oz. z zagotavljanjem okoljske infrastrukture omogoča ohranjanje poseljenosti ter financiranje tudi manjših poslovnih in obrtnih con, ki zagotavljajo delovna mesta.

Razmejitveni kriterij do »Operativnega programa za čezmejno sodelovanja s Hrvaško« je vsebina projekta, ki bo v primeru financiranja iz sredstev »Operativnega programa za čezmejno sodelovanja s Hrvaško« morala izkazovati čezmejni vpliv.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so samoupravne lokalne skupnosti

Finančna tabela

PU 4.2.

*osnova: Pravice porabe 2007-2013

Opis izvajanja v letu 2007

Prvi JR za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru OP RR za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 51/2007, dne 8.6.2007. Razpisanih je bilo 12.813.680,00 EUR razpoložljivih sredstev ESRR in RS v letih 2007, 2008 in 2009.

Rok za oddajo vlog na razpis se je iztekel 2.7.2007. Na SVLR je skupno prispelo 70 vlog, vse so prispele pravočasno in so imele vse ustrezno opremljene ovojnice.

Komisija je v predvidenem 8 dnevnem roku (do 9.7.2007) odprla vseh 70 vlog in pristopila k njihovemu pregledu. Ugotovila je, da sta 2 vlogi že v osnovni vlogi izkazovali vsebine, ki po namenu niso ustrezale pogojem javnega razpisa.

Za vse preostale vloge (68 vlog) je komisija v roku 8 dni od odpiranja, t.j. najkasneje do 17.7.2007, pozvala prijavitelje k dopolnitvi vloge.

Na poziv za dopolnitev se v določenem 8 dnevnem roku ni odzval 1 prijavitelj. Komisija je pristopila k pregledu vseh prispelih dopolnitev (67 dopolnitev). Po pregledu dopolnitev je ugotovila naslednji rezultat:

-	34 vlog je bilo neustrezno dopolnjenih (vloge niso bile pripravljene v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije),

-	4 vloge so bile dopolnjene na način, da po dopolnitvi ni izkazoval pogojev javnega razpisa oz. namenske ustreznosti operacije,

-	29 vlog je bilo ustrezno dopolnjenih.

Po pregledu vlog je komisija pristopila k ocenjevanju in je 29 popolnih vlog ocenila v skladu z razpisno dokumentacijo. Po ocenjevanju je ugotovila, da je glede na razpisana sredstva v posameznem letu, 12 operacij doseglo dovolj točk za sofinanciranje.

Glavni razlogi za nepopolnost vlog so bili:

-	investicijski dokumenti niso bili izdelani v skladu z veljavno uredbo ali niso izkazovali vseh pogojev razpisa, določenih na osnovi evropske regulative,

-	analiza stroškov in koristi ni bila izdelana v skladu s predpisano metodologijo Evropske komisije,

-	upravičeni stroški niso bili opredeljeni v skladu z določili razpisne dokumentacije,

-	finančne konstrukcije projektov niso bile zaključene, občine niso imele zagotovljenih sredstev v proračunih,

-	podatki v posameznih obrazcih in sestavnih dokumentih vloge niso bili vsebinsko usklajeni.

Do vključno 09.10.2007 je bilo s strani SVLR izdanih:

-	12 sklepov o odobritvi sofinanciranja,

-	17 sklepov o neodobritvi,

-	35 sklep o zavržbi,

-	6 sklepov o zavrnitvi.

Glede na obseg razpoložljivih sredstev po prvem JR (12.813.680 EUR) je bilo z vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu občinam odobrenih 6.637.446,49 EUR, t.j. 51,80 % razpoložljivih sredstev.

Izvajanje prednostne usmeritve 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
| Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) | Učinek | 2004-20067 | 359 | 2013 | 30 | 2007 | 0 |
| Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme | Učinek | 2007 | 0 | 2013 | 1 | 2007 | 0 |
| Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE | Učinek | 2007 | 10 | 2013 | 3 | 2007 | 0 |
| Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE | Rezultat |  | 61.000 | 2013 | + 1.500 | 2007 | 0 |
| Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem | Rezultat |  | 1.400.700 | 2013 | + 2.000 | 2007 | 0 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 2007 | 0 | 2013 | 100 | 2007 | 0 |

Lizbonski cilji

Tabela zajema podatke iz operacij, odobrenih v okviru prvega instrumenta, ki je bil zaključen v letu 2007. Operacije se bodo dokončale do 30.9.2009.

| Razsežnost 1 | Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko | Nacionalna udeležba | sredstva kohezijske politike |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 709.634 | 125.229 | 834.863 |
| 45 | 833.299 | 147.053 | 980.352 |
| 46 | 1.757.678 | 310.179 | 2.067.857 |
| 82 | 2.341.219 | 413.156 | 2.754.375 |
| Razsežnost 2 |  |  |  |
| 1 | 5.641.830 | 995.617 | 6.637.447 |
| Razsežnost 3 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5.641.830 | 995.617 | 6.637.447 |

Kvalitativna analiza

Operacije so v izvajanju, cilji še niso realizirani. Skrajni rok za izvedbo operacij prvega instrumenta je 30.9.2009. Kvalitativne analize v tem trenutku še ni mogoče izdelati.

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Glede na dejstvo, da je bilo v okviru prvega instrumenta odobrenih 16,8% razpoložljivih sredstev programskega obdobja, so cilji skromneje načrtovani le na področju urejanja območij za gospodarski razvoj, medtem ko so ostali cilji za programsko obdobje celo že preseženi.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Finančni cilji v letu 2007 niso bili v celoti realizirani pri petih operacijah. Sredstva so bila ustrezno dodatno zagotovljena v letu 2008, tako da končni finančni cilji operacij niso ogroženi, razen pri dveh upravičencih, kjer so bile po izvedenih postopkih javnega naročanja ugotovljene nižje investicijske vrednosti od načrtovanih. Fizični cilji teh operacij ostajajo nespremenjeni, ostanek sredstev (128.773 EUR) pa se bo ponovno razpisal v okviru drugega instrumenta.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Zaenkrat teh razlik še ni ugotovljenih.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Celotna PU temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so delno usmerjene v gospodarski razvoj, predvsem pa v ohranjanje prebivalstva ob meji z Republiko Hrvaško. Pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakosti možnosti

Neposredne korelacije ni mogoče identificirati. Je pa potrebno, tudi v skladu z določili veljavne zakonodaje, pri posameznih operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotoviti smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 je težave povzročala časovna stiska. Javni razpis je bil objavljen v sredi leta in operacije prvega instrumenta odobrene pretežno konec avgusta, kar je povzročilo tudi nižjo realizacijo sredstev od načrtovane.

Določene težave povzroča tudi relativno slaba usposobljenost tako upravičencev kot izvajalcev storitev izdelave investicijske dokumentacije na trgu in njihovo slabše poznavanje določil izvajanja evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju, za kar je mogoče delne razloge najti tudi v poznem sprejemu uredb s strani pristojnih organov Evropske Unije.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

Zaenkrat še niso vzpostavljeni pogoji za izvedbo vrednotenja.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizijski organi zaenkrat še niso izvajali revizije naravni te prednostne usmeritve.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Navodila OU za informiranje in obveščanje so začela veljati po objavi prvega instrumenta, tako da so bila v obeh primerih upoštevana začasna navodila, ki jih je OU podal na osnovi določil 9. členom Uredbe 1828/2006/ES.

Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.euskladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Vse odobrene operacije so v izvajanju. Skrajni rok za njihov zaključek je 30.9.2009.

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

XV. Skladnost in združevanje (samo za programe ESS)

Ni relevantno za OP RR.

XVI. Navedba velikih projektov (tudi resolucijskih) - samo za (ESRR/KS)

Pri izvajanju te prednostne usmeritve ni predvidena izvedba velikih in/ali resolucijskih projektov.

## 3.5. Tehnična pomoč

Finančna tabela

5. RP

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Namen tehnične pomoči OP RR je zagotoviti učinkovito izvajanje OP, RP, PU ter operacij. Aktivnosti TP podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v okviru OP RR. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru TP so:

-	zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;

-	zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;

-	zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti TP podpirajo RP, določene v NSRO in RU/PU in operacije, določene v OP RR.

V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto TP namenjenih 28,0 mio EUR ali 1,6% sredstev OP RR, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1.a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote SVLR (organ upravljanja in enote, ki izvajajo 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij), ministrstva, vključena v izvajanje OP RR, JAPTI in JSRSO, TIA in drugi, vključeni v izvajanje OP RR.

V letu 2007 je OU potrdil projekte tehnične pomoči naslednjim upravičencem:

SVLR, SPS, MG, MŠŠ, MVZT.

V usklajevanju z OU so bili projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: TIA, MK.

V letu 2007 so tako sledila prva izplačila na projektih TP upravičencev SVLR, MG (vključuje SPS), MŠŠ.

V sklopu programa TP OP RR organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti KS in SS v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Obveščanje javnosti zajema naslednje aktivnosti:

-	dogodki, ki zajemajo organizacijo in izvedbo delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.;

-	spletne strani, ki zajemajo vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletnih strani, katerih tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov in NSRO;

-	promocija, ki zajema oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje;

-	mediji, ki zajemajo oglase, objave, naznanila, pripravo, oblikovanje, produkcijo in predvajanje oddaj oz. zakup medijskega prostora ipd., hkrati pa tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih z izdelavo analize klipingov;

-	druge aktivnosti, ki vključujejo svetovanje na področju obveščanja javnosti (stroški storitev zunanjega izvajalca), izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih, delovanje informacijskih točk, najem oglaševalske agencije in zunanjih izvajalcev za izvajanje aktivnosti/ukrepov obveščanja javnosti ter ostale aktivnosti, ki se nanašajo na obveščanje in informiranje javnosti o evropski kohezijski politiki v programskem obdobju 2007-2013 in zaključevanje aktivnosti v programskem obdobju 2004-2006.

OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- organizacija seminarjev/delavnic na temo SS EU: Zelena javna naročila, Javno zasebno partnerstvo.

ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev prostorov za Fakulteto za turizem, kot članice Univerze v Mariboru. Izdelana projektna dokumentacija predstavlja osnovo za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem možnost posega v objekt, v katerem bodo urejeni prostori za izvajanje programa Fakultete za turizem. Urejeni prostorski pogoji so eden od osnovnih pogojev za pridobitev soglasja k ustanovitvi nove fakultete. Izvedena aktivnost pomeni krepitev regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013 v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR, natančneje prednostne usmeritve »Razvoj visokošolsko-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena«;

- model spodbujanja podjetništva na regionalni ravni. Namen aktivnosti je bil izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela finančnih spodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni, kot osnova za postavitev in realizacijo finančnega modela na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost pomeni način za aktiviranje lokalnih razvojnih potencialov v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru OP RR;

- model spodbujanja raziskav in razvoja na tehnološkem področju. Namen aktivnosti je bil izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju, kot osnova za postavitev in realizacijo modela  podpornega okolja na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost je priprava na realizacijo prve RP »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR;

- etno dizajn center. Namen aktivnosti je bil izdelava poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze etno dizajn centra za razvoj regijsko razvojne infrastrukture, ki bi s povezovanjem znanj, raziskovalnih in znanstvenih inštitutov ter visokih šol s potrebami razvoja gospodarskih dejavnosti omogočala inovacije novih produktov in izdelkov domače obrti. Izvedena aktivnost bo pripomogla k uresničevanju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007-2013 in RP OP RR.

Poleg tega je OU v letu 2007 pričel z naslednjimi aktivnostmi, ki bodo plačane v letu 2008:

- valorizacija kulturne dediščine Slovenske Istre. Namen aktivnosti je izdelava študije izvedljivosti valorizacije kulturne dediščine Slovenske Istre za razvojne projekte predvidene za financiranje v programskem obdobju 2007-2013 v sklopu razvojnih prioritet OP RR;

- regionalni center za predelavo lesne biomase. Namen aktivnosti je izdelava študije izvedljivosti in priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regionalnega centra za predelavo lesne biomase, kot instrumenta za zagotavljanje trajnostnega razvoja in koriščenje obnovljivih virov energije v regijah v naslednjem programskem obdobju 2007-2013 v sklopu razvojnih prioritet OP RR 2007-2013.

ZAPOSLITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju OP. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- 	plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (v projektu predvidenih 19 zaposlitev, izvedenih 12 zaposlitev).

Ministrstvo za gospodarstvo

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev (v projektu predvidenih 25 zaposlitev, izvedenih 5 zaposlitev, 4 postopki zaposlitve so v teku, pri 16 zaposlitvah se bo postopek pričel v 2008).

Javna sklad RS za podjetništvo

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev (v projektu predvidenih 9 zaposlitev, izvedena je bila 1 zaposlitev, 5 postopkov zaposlitev je v teku, pri 3 zaposlitvah se bo postopek pričel v 2008).

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev: v projektu predvidenih 25 zaposlitev, izvedenih 0 zaposlitev, 11 postopkov zaposlitev je v teku, pri 4 zaposlitvah se bo postopek pričel v 2008.

Ministrstvo za šolstvo in šport

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev: v projektu predvidenih 10 zaposlitev, izvedene 4 zaposlitve, 2 postopka zaposlitve sta v teku, pri 4 zaposlitvah se bo postopek pričel v 2008.

Javna agencija RS za tehnološki razvoj

- projekt tehnične pomoči je v usklajevanju, predvidene 3 zaposlitve.

Ministrstvo za kulturo

- projekt tehnične pomoči je v usklajevanju, predvidenih 6 zaposlitev.

UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Upravljanje in izvajanje vsebuje različne podaktivnosti, kot so najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva in podobno. Sem spada tudi izobraževanje in usposabljanje, ki zajema tako udeležbo kot organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Pomembna podaktivnost v tem sklopu so tudi delovna srečanja, ki zajemajo razna delovna srečanja, sestanke, izmenjave dobrih praks in podobno. Poleg tega so v tem sklopu financirane tudi druge podaktivnosti, povezane z upravljanjem in izvajanjem operativnega programa, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno,  finančno in drugo svetovanje ter delovanje nadzornega odbora.

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- najem, vzdrževanje in upravljanje prostorov ter najem telekomunikacijske opreme za notranjo organizacijsko enoto, ki izvaja 4. razvojno prioriteto Razvoj regij;

- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;

- stroški povezani z izvajanjem kontrol na kraju samem;

- delavnice;

- druge aktivnosti upravljanja in izvajanja operativnega programa.

Ministrstvo za gospodarstvo

- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini;

- nakup računalniške opreme za zaposlene na področju izvajanja strukturnih skladov.

INFORMACIJSKI / RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

V tem sklopu v letu 2007 ni bilo izvedenih aktivnosti.

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR

| Kazalnik | Vrsta kazalca | Utež | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv |  |  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |
| 1 | število izvedenih dogodkov | Rezultat | Število | 2007 | 0 | 2013 | 61 | 2007 | 2 |
| 2 | število izvedenih študij | Rezultat | Število | 2007 | 0 | 2013 | 34 | 2007 | 4 |
| 3 | število izvedenih vrednotenj | Rezultat | Število | 2007 | 0 | 2013 | 9 | 2007 | 0 |
| 4 | nove zaposlitve | Rezultat | Število | 2007 | 0 | 2013 | 100 | 2007 | 22 |
| 5 | število sej nadzornega odbora | Rezultat | Število | 2007 | 0 | 2013 | 17 | 2007 | 1 |
| 6 | obiski spletne strani | Učinek | Število | 2007 | 0 | 2013 | 70.000 | 2007 | 0 |

Vir: Program tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01«

Cilji/kazalniki so bili v letu 2007 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč doseženi. V sklopu novih zaposlitev je bilo realiziranih 9 zaposlitev več od zastavljenega cilja.

# 4.	Informiranje in obveščanje javnosti

Obsežna informacijska dejavnost, s katero je objavljen začetek OP – izvedeni ukrepi informiranja in obveščanja javnosti ob potrditvi OP RR za obdobje 2007-2013

OP RR za obdobje 2007-2013 je bil podpisan v Bruslju dne 27. avgusta 2007. OU je isti dan po podpisu v Bruslju organiziral novinarsko konferenco, v okviru katere sta pomemben dosežek navzočim slovenskim novinarjem skupaj predstavila minister dr. Ivan Žagar in evropska komisarka Danuta Hübner. Vabilo na novinarsko konferenco je bilo v sodelovanju s predstavniki Stalnega predstavništva RS pri EU posredovano slovenskim novinarjem, ki so akreditirani v Bruslju. Ob tej priložnosti je OU pripravil tudi sporočilo za javnost, ki je bilo poslano na naslove osrednjih slovenskih medijev na nacionalni in regionalni ravni. OU je pripravil tudi gradivo za novinarje, ki na pregleden način posreduje osnovne informacije glede podpisanega operativnega programa.

Poleg tega je OU na svoji spletni strani še isti dan objavil informacijo o podpisu OP, kot tudi obširnejše poročilo s same novinarske konference. Na omenjeni spletni strani je bilo isti dan – poleg fotografij tako s podpisa OP RR kot s same novinarske konference – objavljeno tudi besedilo OP.

Po prihodu iz Bruslja je OU takoj naslednji dan po podpisu OP organiziral novinarsko konferenco tudi v Sloveniji, in sicer v Mariboru. Minister dr. Ivan Žagar je navzočim novinarjem podrobneje predstavil OP, ki je bil s strani novinarjev deležen precejšnje pozornosti. Sogovornik na novinarski konferenci, koordinator JASPERS-a za južno Evropo Norbert Hahn, pa je podrobneje predstavil vlogo omenjene tehnične pomoči EK ter njeno delovanje v Sloveniji. Za novinarje je bilo pripravljeno gradivo z bistvenimi poudarki OP kot tudi s krajšo predstavitvijo JASPERS-a.

Informacija o novinarski konferenci s krajšo predstavitvijo vsebine kot tudi gradivo, ki je bilo pripravljeno za novinarje je bilo prav tako objavljeno na spletni strani OU.

Z omenjenimi izvedenimi aktivnostmi ob potrditvi OP je OU seznanil tudi NO v začetku decembra 2007. Predstavnik EK je menil, da je glede na predstavljene ukrepe informiranja bilo zadoščeno točki 7(a) iz Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki določa, da je OU pristojen za organizacijo obsežne informacijske dejavnosti, s katero je objavljen začetek operativnega programa, tudi če ni pripravljena končna različica komunikacijskega načrta.

Obveščanje javnosti o izvajanju operativnih programov

SVLR je 21.11.2007 na novinarski konferenci podrobneje predstavila pregled opravljenega dela SVLR za leto 2007, vključno s področjem evropske kohezijske politike, ki ga vodi OU. Vabilo medijem s krajšo navedbo vsebine in najavo osrednjega govornika je bilo objavljeno tudi na spletni strani SVLR. O vsebini novinarske konference je SVLR pripravila obsežno sporočilo za javnost, ki je vsebovalo zvočni zapis konference in gradiva za novinarje. V enem izmed gradiv je OU podrobneje predstavil področje evropske kohezijske politike z navedbo izvedenih aktivnosti v letu 2007 in glavnimi poudarki sistema izvajanja za novo programsko obdobje 2007-2013, vključno z izvajanjem OP RR za obdobje 2007-2013.

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem organa upravljanja.

V skladu z nacionalno zakonodajo je v RS pred vsakim poslopjem državnega organa - in tako tudi pred organom upravljanja - skozi vse leto izobešena zastava EU skupaj z nacionalno zastavo. Tako je bilo tudi v letu 2007.

Seznanjanje nadzornih odborov o izvedenih ukrepih informiranja in obveščanja javnosti

O izvedenih ukrepih informiranja in obveščanja javnosti za novo programsko obdobje 2007-2013 ob potrditvi OP RR za obdobje 2007-2013 je OU v začetku decembra 2007 seznanil tudi NO. Poleg tega pa je OU NO seznanil tudi s Komunikacijskim načrtom informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013, na katerega je NO podal pripombe, ki so bile upoštevane pri njegovih dopolnitvah.

O zasedanju NO je bilo novinarjem posredovano sporočilo za javnost – o zasedanju in sprejetih sklepih NO za OP RR.

Oblikovanje Celostne grafične podobe za programsko obdobje 2007-2013

Organ upravljanja je za programsko obdobje 2007-2013 v sodelovanju z zunanjim izvajalcem oblikoval celostno grafično podobo, v kateri so zajete vse obvezne sestavine v skladu z določili 9. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki določa, da vsi ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti, namenjeni upravičencem, potencialnim upravičencem in javnosti vključujejo:

- simbol Evropske unije v skladu z grafičnimi smernicami iz Priloge I (omenjene uredbe) in sklicevanje na EU;

- sklicevanje na zadevni sklad:

  - za ESRR: »Evropski sklad za regionalni razvoj«

  - za Kohezijski sklad: »Kohezijski sklad«

  - za ESS: »Evropski socialni sklad«

- izjavo, ki jo izbere organ upravljanja in ki izpostavlja dodano vrednost posega Skupnosti ter je po možnosti: »Naložba v vašo prihodnost«.

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

Z namenom zagotavljanja večje transparentnosti na eni ter jasnosti in razumljivosti pri izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti na drugi strani je OU oblikoval Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013. Omenjena navodila so namenjena tako OU, kot tudi organu za potrjevanje, revizijskemu organu, PT, upravičencem, agentom in drugim upravičencem pri izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o KS in SS v programskem obdobju 2007-2013 in izvajanju svojih odgovornosti, pristojnosti ter nalog na področju evropske kohezijske politike. V navodilih je natančneje določeno kdo, kdaj, kje in kako je dolžan informirati in obveščati javnost. Navodila vsebujejo tudi podatke o kontaktnih osebah v primeru posredovanja dodatnih informacij. Poleg tega pa navodila vsebujejo tudi podatke o pravilni uporabi logotipa oz. zastave EU in slovenske nacionalne zastave, kot tudi obliko in vsebino seznama upravičencev, ki bo v skladu z določili 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 vključeval navedbo oz. naziv upravičenca, naziv operacije ter višino dodeljenih javnih sredstev.

Dodatek k navodilom pa predstavlja Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji, v katerem je natančneje predstavljen logotip skladov v Sloveniji v omenjenem programskem obdobju ter oblikovne oz. grafične zahteve označevanja.

Kontaktne osebe OU so od začetka veljavnosti omenjenih navodil - 13. oktobra 2007 - pa vse do konca leta 2007 odgovorili na približno 50 vprašanj.

Dodatni ukrepi informiranja in obveščanja javnosti (usposabljanja, izobraževanja, delavnice)

OU je izvedel naslednje podporne ukrepe:

- Posvet na temo javnih naročil (29.3.2007)

- Seminar: Analiza stroškov in koristi ter projekti, ki ustvarjajo prihodek (26.4.2007)

- Seminar: Strukturni skladi in regionalni razvoj (13.-14.9.2007)

Elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih sredstev, ki so dodeljena operacijam

Organ upravljanja bo pripravil seznam upravičencev, vključno z imeni operacij in dodeljenimi zneski javnih sredstev za operacije ter ga objavil na spletni strani: www.euskladi.si.

Dodatni ukrepi informiranja in obveščanja javnosti

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 – OP RR

Predstavniki OU so v okviru svojih aktivnosti in pristojnosti seznanili z vsebino in izvajanjem OP RR različne ciljne skupine (npr. GZS iz ekonomskega sektorja). OU je v okviru izvajanja OP RR redno odgovarjal na zastavljena vprašanja vseh zainteresiranih, ki jih je prejel na elektronski naslov. Tako je posebej za osrednje slovenske medije in medijske oddaje OU pripravili nekaj odgovorov na zastavljena vprašanja oz. predstavitev s področja ESRR, ki predstavlja finančni instrument za izvajanje vsebin OP RR. Namen pripravljenih vsebin je bil na pregleden način predstaviti področji delovanja ESRR in OP RR.

PRILOGE:

Pravne podlage, viri in dokumenti:

-	Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen);

-	Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;

-	Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07);

–	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;

–	Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni.

–	Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;

–	Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako K(2007) 4080;

–	Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;

–	Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;

–	Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006,  Vlada RS,  december 2005;

–	Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;

–	Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;

–	Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;

–	Navodilo organa upravljanja za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;

–	Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013.

- Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013;

- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;

- Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;

- Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR.

Seznam kratic:

CIS	Centralni informacijski sistem

EK	Evropska Komisija

EPD	Enotni programski dokument 2004-2006

ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS	Evropski socialni sklad

FTE	Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa

IKT	Informacijsko komunikacijska tehnologija

ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja

IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)

JAPTI	Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

JASPERS	»Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«

JR	Javni razpis

JSRSP	Javni sklad RS za podjetništvo

KS	Kohezijski sklad

MF	Ministrstvo za finance

MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna

MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna

MG	Ministrstvo za gospodarstvo

MG-DEK	Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost

MIC	Medpodjetniški izobraževalni center

MIC	Medpodjetniški izobraževalni centri MF

MK	Ministrsrstvo za kulturo

MOP	Ministrstvo za okolje in prostor

MSP	Mala in srednja podjetja

MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo

MVTZ	Ministrstvo za visoko šolstvo, zananost in tehnologijo

MZ	Ministrstvo za zdravje

MzP	Ministrstvo za promet

NO	Nadzorni odbor

NPU	Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)

NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013

OP RČV	Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013

OP ROPI	Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013

OP RR	Operativni program Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

OP	Operativni program

OU	Organ upravljanja

PT	Posredniško telo

PU	Prednostna usmeritev

RP	Razvojna prioriteta

RR	Razsikovali centri odličnosti

RRP	Rezvojno raziskovalni projekti

RS	Republike Slovenije

SPS	Slovenski podjetniški sklad

SSN	Sektor za sistem in nadzor

SURS	Statistični urad Republike Slovenije

SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

TP 	Tehnična pomoč

Ur.l.	Uradni list

# Footnotes

1 Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

2 Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

5 Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

6 Kontekstni kazalnik, vir SURS

7 Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

8 Kontekstni kazalnik, vir je SURS

Za rezervne operacije so bili prijavitelji pozvani k dopolnitvi tudi po tem roku. Za rezervni operaciji Občine Vojnik in Občine Laško poziv za dopolnitev formalno ni bil poslan, saj sta prijavitelja, na osnovi prejete informacije o višini razpoložljivih sredstev, že predhodno odstopila od svoje vloge.

7 Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

7 Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

8 Kontekstni kazalnik, vir je SURS

7 Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

7 Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

8 Kontekstni kazalnik, vir je SURS

7 Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006