

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 80

E: gp.svrk @gov.si

Številka: 303-26/2016/103

**Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 7.0**

Na podlagi petega odstavka 18. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, ob upoštevanju

Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16) in podrobnejših prikazov izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, z dne 10. 7. 2015, z dne 3. 8. 2015, z dne 9. 10. 2015, z dne 8. 1. 2016, z dne 13. 5. 2016, z dne 5.8.2016, 19. 8. 2016 ter z dne 5.5.2017 (v nadaljevanju: Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020), izdaja naslednji

SKLEP

1. Sprejme se spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.
2. Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, razčlenjenega po prednostnih oseh za programsko obdobje 2014–2020, je Priloga 1 in sestavni del tega sklepa.
3. Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, razčlenjenega po neposrednih proračunskih uporabnikih za leta 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020, je Priloga 2 in sestavni del tega sklepa.
4. Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, razčlenjenega na A in B bilanco po letih, je Priloga 3a in sestavni del tega sklepa.
5. Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki prikazuje bilanco A po letih, po prednostnih oseh je Priloga 3b in sestavni del tega sklepa.
6. Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki prikazuje bilanco B po letih, po prednostnih oseh, je Priloga 3c in sestavni del tega sklepa.
7. Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki je razčlenjen na planirano dinamiko po skladih in letih, je Priloga 4 in sestavni del tega sklepa.
8. Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 z upoštevanjem regionalnega vidika glede na kohezijski regiji, je Priloga 5a in sestavni del tega sklepa.
9. Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, z upoštevanjem regionalnega vidika glede na kohezijski regiji za leta 2016-2020, je Priloga 5b in sestavni del tega sklepa.
10. Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki prikazuje pregled NIO, kateri se prvič vključijo v INOP - skupna ocenjena vrednost EU dela v letih 2016-2020, je priloga 6a in sestavni del tega sklepa.
11. Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki prikazuje sumarni pregled potrjenih NIO in skupno ocenjena vrednost EU dela v letih 2016-2020, je Priloga 6b in sestavni del tega sklepa.
12. Prečiščena verzija Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, upoštevajoč spremembe in dopolnitve, ki so predmet tega sklepa, s pripadajočimi prilogami in tabelami, se objavi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/izvedbeni-nacrt-operativnega-programa-za-izvajanje-evropske-kohezijske-politike-za-programsko-obdobje-2014-2020.
13. Ta sklep stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani organa upravljanja.

Alenka Smerkolj

ministrica

Priloga 1:

Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, razčlenjenega po prednostnih oseh za programsko obdobje 2014–2020



Priloga 2:

Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, razčlenjenega po neposrednih proračunskih uporabnikih za leta 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020



Tabela 3a: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, razčlenjenega na A in B bilanco po letih



Tabela 3b: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki prikazuje bilanco A po letih, po prednostnih oseh



Tabela 3c: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki prikazuje bilanco B po letih, po prednostnih oseh



Tabela 4: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki je razčlenjen na planirano dinamiko po skladih in letih



Tabela 5a: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 z upoštevanjem regionalnega vidika glede na kohezijski regiji



Tabela 5b: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, z upoštevanjem regionalnega vidika glede na kohezijski regiji za leta 2016-2020



Tabela 6a: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki prikazuje pregled NIO, kateri se prvič vključijo v INOP - skupna ocenjena vrednost EU dela v letih 2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednostna naložba** | **Na PP** | **NIO** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Skupaj 2016/2020** |
| 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu | Ministrstvo za kulturo | Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - jezikovni viri in tehnologije | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | **1.840.000,00** |
| 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem | Ministrstvo za javno upravo | Razvoj in vzpostavitev razvojno inovacijskega oblaka in tehnoloških platform - NPO | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | **3.200.000,00** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | Vzpostavitev tehnoloških platform s področja interneta stvari (pilotni projekt) - javni razpis | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 4.400.000,00 | 4.800.000,00 | **10.480.000,00** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | Vzpostavitev tehnoloških platform s področja interneta stvari - NPO | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | **320.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta z nizko rabo energije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 5.400.000,00 | **5.520.000,00** |
| 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo | Ministrstvo za javno upravo | Spodbujanje povpraševanja po storitvah dostopa do interneta - JR | 0,00 | 0,00 | 856.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | **1.712.000,00** |
| 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Snovna in energetska učinkovitost - predstavitveni projeki 2018 | 0,00 | 293.857,00 | 587.714,43 | 0,00 | 0,00 | **881.571,43** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | **300.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **300.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **300.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Vsebinska podpora MSP 2018 - 2023 | 0,00 | 0,00 | 3.599.500,00 | 3.599.500,00 | 3.599.500,00 | **10.798.500,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 | 2.760.000,00 | **5.140.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za razvoj lesarstva za področju polproizvodov | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | **10.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Povezovanje turistične ponudbe s kulturnimi vsebinami ter razvoj in uveljavitev novih produktov na področju kulturnega turizma - blagovne znamke na področju knjige | 0,00 | 109.500,00 | 365.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | **1.642.500,00** |
| 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelo za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo. | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Razvoj in promocija integralnih produktov turističnega gospodarstva | 0,00 | 0,00 | 2.496.673,17 | 2.080.560,97 | 1.387.040,65 | **5.964.274,79** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | **5.400.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Slovenija osrednja gostja mednarodnjega knjižnega sejma v Frankfurtu | 0,00 | 87.600,00 | 175.200,00 | 175.200,00 | 175.200,00 | **613.200,00** |
| 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju | Ministrstvo za infrastrukturo | Energetska revščina | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **2.500.000,00** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Ukrepi TM, ki se bodo izvajali v okviru mehanizma CTN - kohezija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | **8.400.000,00** |
| 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu | Direkcija RS za vode | Nadaljevanje projektov zagotovitve poplavne varnosti na porečju Drave | 0,00 | 109.572,00 | 1.980.446,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | **10.090.018,00** |
| 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Čistilna naprava Prevalje | 0,00 | 462.000,00 | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 0,00 | **4.620.000,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Čistilna naprava Črna | 0,00 | 237.777,40 | 1.069.998,30 | 1.069.998,30 | 0,00 | **2.377.774,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Lenart | 0,00 | 330.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 0,00 | **3.300.000,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Log - Dragomer | 0,00 | 1.020.680,30 | 4.593.061,35 | 4.593.061,35 | 0,00 | **10.206.803,01** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Sprememba finančne diskontne stopnje in IZS korekcije | 0,00 | 6.375.000,00 | 10.625.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | **21.250.000,00** |
| 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa | Direkcija RS za infrastrukturo | 2. tir | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 5.130.000,00 | 13.110.000,00 | **19.950.000,00** |
| 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč | Direkcija RS za infrastrukturo | Obvoznica Krško | 0,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 3.184.000,00 | 1.496.000,00 | **8.480.000,00** |
| 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposlenimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Spodbujanje zaposlovanja starejših | 0,00 | 0,00 | 1.275.584,80 | 1.275.584,80 | 1.275.584,80 | **3.826.754,40** |
| 8.3 Aktivno in zdravo staranje | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile | 0,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.900.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Management generacij - promocijska kampanja za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | **624.000,00** |
| 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti | Ministrstvo za zdravje | Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmajševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti | 0,00 | 166.666,67 | 666.666,70 | 666.666,70 | 375.000,00 | **1.875.000,07** |
| 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena | Ministrstvo za zdravje | Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti | 0,00 | 52.375,64 | 534.062,56 | 579.329,95 | 330.868,38 | **1.496.636,53** |
| 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Spodbude za zaposlovanje v socialnih podjetjih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.358,00 | 782.358,00 | **1.564.716,00** |
| 11.1 Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja | Ministrstvo za javno upravo | Inovativen.si - NPO | 0,00 | 75.200,00 | 145.200,00 | 145.200,00 | 145.200,00 | **510.800,00** |

Tabela 6b: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki prikazuje sumarni pregled potrjenih NIO in skupno ocenjena vrednost EU dela v letih 2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednostna naložba** | **Na PP** | **NIO** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Skupaj 2016/2020** |
| 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu | Ministrstvo za kulturo | Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | **6.180.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - jezikovni viri in tehnologije | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | **1.840.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Dopolnjevanje z instrumenti, ki se izvajajo na ravni Evropske Unije | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,01 | 1.659.999,99 | 1.840.000,00 | **5.340.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Inštrument širjenja sodelovanja v Obzorju 2020 (teaming) na področjih SPS | 0,00 | 2.560.000,00 | 8.000.000,00 | 9.000.000,00 | 13.287.913,10 | **32.847.913,10** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Javni razpis Spodbujanje izvajanja RR projektov (TRL 3-6) | 0,00 | 0,00 | 5.716.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | **25.316.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora | 0,00 | 0,00 | 4.668.912,00 | 3.581.200,00 | 3.987.200,00 | **12.237.312,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | **16.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | RRI v verigah in mrežah vrednosti - sklop 1: Javni razpis Spodbujanje izvajanja RR programov (TRL 3-6) | 1.532.709,08 | 12.961.395,26 | 15.445.706,70 | 10.345.273,49 | 2.382.102,80 | **42.667.187,33** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere | 0,00 | 371.184,00 | 1.484.736,00 | 4.708.255,20 | 4.636.511,20 | **11.200.686,40** |
| 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Podpora RRI projektom - investicije (vključno za spodbujanje prehoda v nizkoogljično družbo) | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | **44.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Dopolnjevanje SME instrumenta (14,5 mio EUR, kode: 064) | 0,00 | 336.000,00 | 1.685.777,78 | 3.203.555,55 | 6.239.111,10 | **11.464.444,43** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA  (14 mio EUR, kode: 002, 064) | 0,00 | 681.977,16 | 2.576.581,36 | 3.263.729,55 | 3.833.267,48 | **10.355.555,55** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Javni razpis za RRI v verigah in mrežah vrednosti Sklop 2: Spodbude za raziskovalno - razvojne projekte (TRL 6-9) (14 mio EUR, kode: 002, 064) | 0,00 | 4.209.313,97 | 4.684.272,10 | 3.746.413,93 | 0,00 | **12.640.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Javni razpis za RRI v verigah in mrežah vrednosti Sklop 2: Spodbude za RRI projekte na prednostnih področjih S4 (TRL 6-9) (14 mio EUR, kode: 002, 064) | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 16.000.000,00 | 21.600.000,00 | **44.800.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij  (13,3 mio EUR: RRI v MSP; koda: 064) | 0,00 | 2.910.318,82 | 4.762.339,90 | 2.910.318,83 | 2.717.022,45 | **13.300.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Pilotni/demonstracijski projekti (10,2 mio EUR: RRI v MSP; koda: 002, 064) | 0,00 | 1.532.400,00 | 3.880.000,00 | 2.341.700,00 | 1.403.160,00 | **9.157.260,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Podpora strateškim (razvojno inovacijskim) partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije  (8.392.627 EUR, koda 063) | 0,00 | 1.512.000,00 | 2.880.000,00 | 1.440.000,00 | 880.000,00 | **6.712.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Aplikativne raziskave (pilot) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | **1.600.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij | 0,00 | 640.000,00 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | **3.440.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta z nizko rabo energije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 5.400.000,00 | **5.520.000,00** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | Razvoj in vzpostavitev razvojno inovacijskega oblaka in tehnoloških platform - NPO | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | **3.200.000,00** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | Vzpostavitev tehnoloških platform s področja interneta stvari (pilotni projekt) - javni razpis | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 4.400.000,00 | 4.800.000,00 | **10.480.000,00** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | Vzpostavitev tehnoloških platform s področja interneta stvari - NPO | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | **320.000,00** |
| 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo | Ministrstvo za javno upravo | Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture, ki bo omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev, na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo | 0,00 | 0,00 | 5.104.192,00 | 12.760.480,00 | 7.656.288,00 | **25.520.960,00** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | Spodbujanje povpraševanja po storitvah dostopa do interneta - JR | 0,00 | 0,00 | 856.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | **1.712.000,00** |
| 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e- upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje | Ministrstvo za javno upravo | Gospodar | 0,00 | 240.000,00 | 320.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | **616.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Celovita informacijska podpora postopkom varstva nepremične kulturne dediščine | 0,00 | 155.896,00 | 438.488,00 | 509.368,00 | 496.248,00 | **1.600.000,00** |
|  | Geodetska uprava RS | eProstor | 136.000,00 | 2.902.106,00 | 5.065.894,00 | 4.816.000,00 | 3.680.000,00 | **16.600.000,00** |
| 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Turistične kapacitete na problemskih območjih 2017-2018 | 0,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij ter razvojne naložbe v MSP, socialna podjetja, rabo lesa in snovno in energetsko učinkovitost | 0,00 | 33.750.000,00 | 0,00 | 33.750.000,00 | 0,00 | **67.500.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Ekonomska infrastruktura JR | 0,00 | 6.894.523,60 | 10.564.890,00 | 3.853.546,37 | 0,00 | **21.312.959,97** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Javni razpis za procesni vavčer (2016-2017) | 0,00 | 2.481.187,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.481.187,35** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 (procesne izboljšave 2017-2018) | 0,00 | 0,00 | 2.018.812,65 | 0,00 | 0,00 | **2.018.812,65** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Mreža VEM - Javni razpis v letu 2016 | 113.416,65 | 431.583,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **544.999,93** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Snovna in energetska učinkovitost - predstavitveni projeki | 0,00 | 1.252.175,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.252.175,54** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Snovna in energetska učinkovitost - predstavitveni projeki 2018 | 0,00 | 293.857,00 | 587.714,43 | 0,00 | 0,00 | **881.571,43** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Snovna in energetska učinkovitost (nepovratni del) - kooperative | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 270.000,00 | 650.000,00 | **2.370.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Socialna podjetja (nepovratni del) - krepitev podpornega okolja za socialna podjetja | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | **800.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Socialna podjetja (nepovratni del) - spodbude za nastajanje podjetij in mladinskih zadrug 2017-2018 | 0,00 | 922.999,23 | 437.028,77 | 0,00 | 0,00 | **1.360.028,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za MSP v lesarstvu (nepovratni viri) | 847.881,29 | 2.147.059,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.994.940,99** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa | 375.537,14 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **775.537,14** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | **300.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **300.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za zagon podjetij P2 | 264.685,11 | 616.691,82 | 1.566.000,00 | 1.566.000,00 | 1.566.000,00 | **5.579.376,93** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za zagon podjetij P2B v letu 2016 | 270.356,36 | 820.430,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.090.787,14** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih | 722.177,25 | 1.677.822,75 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | **6.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Vsebinska podpora pri finančnih instrumentih (semenski kapital) za leto 2016 | 59.056,02 | 300.944,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **360.000,14** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla 2017 - 2018 | 0,00 | 100.786,00 | 151.179,00 | 0,00 | 0,00 | **251.965,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Vsebinska podpora MSP 2018 - 2023 | 0,00 | 0,00 | 3.599.500,00 | 3.599.500,00 | 3.599.500,00 | **10.798.500,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Mreža VEM v letih 2017-2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | **7.200.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Storitve inovativnega okolja | 0,00 | 1.068.057,00 | 2.685.638,00 | 2.394.150,00 | 2.394.150,00 | **8.541.995,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.045.389,08 | 0,00 | 0,00 | **5.045.389,08** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 | 2.760.000,00 | **5.140.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbude za razvoj lesarstva za področju polproizvodov | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | **10.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | Enotna poslovna točka | 97.247,96 | 498.310,40 | 863.137,54 | 1.434.640,00 | 1.365.983,46 | **4.259.319,36** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Platforma CzK | 0,00 | 797.339,80 | 629.424,79 | 778.695,52 | 661.464,81 | **2.866.924,92** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Finančne podpore CzK - javni razpisi | 0,00 | 252.791,33 | 651.395,66 | 871.214,22 | 871.214,22 | **2.646.615,43** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Povezovanje turistične ponudbe s kulturnimi vsebinami ter razvoj in uveljavitev novih produktov na področju kulturnega turizma - blagovne znamke na področju knjige | 0,00 | 109.500,00 | 365.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | **1.642.500,00** |
| 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelo za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo. | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Certifikati kakovosti | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | **1.200.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Mednarodni poslovni dogodki | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | **2.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Individualne predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih v tujini | 0,00 | 700.000,00 | 2.300.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | **6.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji | 0,00 | 0,00 | 1.283.333,34 | 1.283.333,34 | 0,00 | **2.566.666,68** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Razvoj novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018) | 0,00 | 1.593.811,93 | 963.598,15 | 0,00 | 0,00 | **2.557.410,08** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | **2.700.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | **1.950.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Tržne raziskave tujih trgov | 190.725,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | **1.190.725,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Vzpostavitev in delovanje koncepta One stop shop za investitorje in izvoznike | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | **8.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Razvoj in promocija integralnih produktov turističnega gospodarstva | 0,00 | 0,00 | 2.496.673,17 | 2.080.560,97 | 1.387.040,65 | **5.964.274,79** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | **5.400.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | **5.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Slovenija osrednja gostja mednarodnjega knjižnega sejma v Frankfurtu | 0,00 | 87.600,00 | 175.200,00 | 175.200,00 | 175.200,00 | **613.200,00** |
| 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju | Ministrstvo za infrastrukturo | Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb | 0,00 | 0,00 | 1.328.311,27 | 271.688,73 | 0,00 | **1.600.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | DEMONSTRACIJSKI/PILOTNI PROJEKT 1: Energetska prenova stavb namenjenih za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo - CŠOD Bohinj | 0,00 | 276.321,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **276.321,46** |
|  | Ministrstvo za pravosodje | DEMONSTRACIJSKI/PILOTNI PROJEKT 2: Celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov po principu JZP (energetsko pogodbeništvo) - Sodišča v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu | 13.942,34 | 546.540,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **560.482,48** |
|  | Ministrstvo za pravosodje | DEMONSTRACIJSKI/PILOTNI PROJEKT 3: Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci po principu JZP (energetsko pogodbeništvo) - Stavba v Šmarju pri Jelšah | 6.146,22 | 275.528,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **281.674,61** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Energetska sanacija stavb oseb ožjega javnega sektorja | 0,00 | 1.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | **18.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Energetska sanacija stavb oseb širšega javnega sektorja v lasti države | 0,00 | 7.000.000,00 | 13.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | **38.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti | 0,00 | 8.000.000,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 13.000.000,00 | **48.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Energetska revščina | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **2.500.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju | 0,00 | 6.250.000,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 0,00 | **12.500.000,00** |
| 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov | Ministrstvo za infrastrukturo | Javni razpis za sofinanciranje daljinskih sistemov, ki uporabljajo OVE | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | **16.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Vetrnice in hidroelektrarne | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | **4.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Sončne elektrarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | **3.000.000,00** |
| 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih | Ministrstvo za infrastrukturo | Javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih števcev električne energije. | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 4.400.000,00 | **11.600.000,00** |
| 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi | Ministrstvo za infrastrukturo | Ukrepi TM, ki se bodo izvajali v okviru mehanizma CTN | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 6.912.102,27 | 6.912.102,27 | **21.024.204,54** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Ukrepi TM, ki se bodo izvajali v okviru mehanizma CTN - kohezija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | **8.400.000,00** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Celostne prometne strategije | 635.595,95 | 1.214.622,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.850.218,04** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti | 0,00 | 150.000,00 | 1.071.978,60 | 1.108.427,80 | 539.130,50 | **2.869.536,90** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Ukrepi trajnostne mobilnosti (Sistemi P+R, ureditev JPP postajališčv, kolesarske infrastrukture in pločnikov) | 0,00 | 0,00 | 16.392.718,06 | 4.897.527,00 | 0,00 | **21.290.245,06** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Elektropolnilnice | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | **1.500.000,00** |
| 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu | Direkcija RS za vode | Nadaljevanje projektov zagotovitve poplavne varnosti na porečju Drave | 0,00 | 109.572,00 | 1.980.446,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | **10.090.018,00** |
|  | Uprava RS za zaščito in reševanje | Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav. | 0,00 | 1.374.294,45 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | **1.415.094,45** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Priprava ocen tveganj | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | **400.000,00** |
|  | Direkcija RS za vode | Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (do Ljubljane) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Ljubljana-jug in Dobrova | 0,00 | 776.827,00 | 8.519.786,00 | 8.063.441,46 | 4.838.441,71 | **22.198.496,17** |
|  | Direkcija RS za vode | Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki | 0,00 | 350.000,00 | 3.000.000,00 | 5.595.207,08 | 8.945.207,08 | **17.890.414,16** |
| 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske | 2.797.827,40 | 4.264.910,34 | 5.893.650,45 | 0,00 | 0,00 | **12.956.388,19** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik | 11.853.029,39 | 11.650.366,61 | 413.604,00 | 0,00 | 0,00 | **23.917.000,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | 0,00 | 6.576.605,00 | 24.730.491,00 | 24.339.678,00 | 13.232.391,00 | **68.879.165,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2.slop, 2. faza | 0,00 | 560.905,88 | 4.487.247,07 | 560.905,88 | 0,00 | **5.609.058,83** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 1. sklop | 4.904.873,19 | 11.258.719,09 | 5.662.082,55 | 0,00 | 0,00 | **21.825.674,83** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 2. sklop | 1.174.949,88 | 4.002.122,19 | 262.032,30 | 0,00 | 0,00 | **5.439.104,37** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik | 3.898.424,20 | 1.717.840,19 | 1.324.678,61 | 0,00 | 0,00 | **6.940.943,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje | 2.606.980,22 | 9.217.011,78 | 6.523.666,00 | 33.802,00 | 0,00 | **18.381.460,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Oskrba s pitno vodo na območju Suhe Krajine | 185.202,71 | 10.985.616,72 | 7.588.233,37 | 2.082.428,90 | 0,00 | **20.841.481,70** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop - Občina Radovljica | 587.695,07 | 25.234,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **612.930,03** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop | 2.049.770,35 | 9.199.824,00 | 7.418.598,43 | 8.719.438,75 | 2.580.603,43 | **29.968.234,96** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Čistilna naprava Prevalje | 0,00 | 462.000,00 | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 0,00 | **4.620.000,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Čistilna naprava Črna | 0,00 | 237.777,40 | 1.069.998,30 | 1.069.998,30 | 0,00 | **2.377.774,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Lenart | 0,00 | 330.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 0,00 | **3.300.000,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Log - Dragomer | 0,00 | 1.020.680,30 | 4.593.061,35 | 4.593.061,35 | 0,00 | **10.206.803,01** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Sprememba finančne diskontne stopnje in IZS korekcije | 0,00 | 6.375.000,00 | 10.625.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | **21.250.000,00** |
| 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami | Ministrstvo za kulturo | KRAS: Obnovitev del prostorov v gradu Štanjel in vrt ob vili Ferrari | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | **400.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Ljubljansko barje: Interpretacijski center UNESCO dediščine Kolišča na Igu | 0,00 | 59.139,20 | 382.277,79 | 339.717,79 | 18.865,22 | **800.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl | 0,00 | 88.000,00 | 1.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Krka s pritoki: Obnova in revitalizacija območja nekdanje Auerspergove železarne, Dvor pri Žužemberku | 0,00 | 88.000,00 | 1.192.992,00 | 0,00 | 0,00 | **1.280.992,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Pristava in park gradu Snežnik z gozdarsko šolo | 0,00 | 80.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Drava- Natura 2000 reka za prihodnost | 0,00 | 1.563.200,00 | 1.729.600,00 | 1.729.600,00 | 569.600,00 | **5.592.000,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju | 0,00 | 61.257,00 | 765.685,00 | 2.210.026,00 | 1.142.000,00 | **4.178.968,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku | 0,00 | 461.104,00 | 922.208,00 | 922.208,00 | 614.805,60 | **2.920.325,60** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Renaturacija reke Vipave ter ukrepi za ohranjanje in izboljšanje ugodnega stanja ogroženih živalskih vrst v Vipavski dolini | 0,00 | 203.901,00 | 891.554,00 | 1.030.390,00 | 347.950,00 | **2.473.795,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Vizija Pohorje 2030 – Spodbujanje ekosistemskih storitev, usmerjanje obiska in ohranjanje ciljnih vrst in habitatnih tipov iz Programa upravljanja Natura 2000 na varovanih območjih Pohorja | 0,00 | 440.855,00 | 629.373,00 | 627.793,00 | 258.086,00 | **1.956.107,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem | 0,00 | 46.178,00 | 408.852,00 | 385.643,00 | 307.690,00 | **1.148.363,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Vzpodbujanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« | 0,00 | 400.000,00 | 824.000,00 | 672.000,00 | 384.000,00 | **2.280.000,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov -Krakovski gozd | 0,00 | 255.403,00 | 427.973,00 | 485.662,00 | 453.662,00 | **1.622.700,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in pregodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem | 0,00 | 45.172,00 | 807.948,00 | 523.658,00 | 298.516,00 | **1.675.294,00** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Obnovitev in ohranjane mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja | 0,00 | 0,00 | 1.105.274,00 | 1.331.784,00 | 1.052.640,00 | **3.489.698,00** |
| 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih - CTN | 0,00 | 3.020.000,00 | 11.600.000,00 | 18.500.000,00 | 19.475.795,45 | **52.595.795,45** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba) | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | **2.500.000,00** |
|  | Agencija RS za okolje | Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje | 0,00 | 792.503,08 | 2.544.328,72 | 1.520.706,01 | 142.462,19 | **5.000.000,00** |
| 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa | Direkcija RS za infrastrukturo | Izgradnja ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko (Nadgradnja vozlišča Pragersko) | 0,00 | 80.000,00 | 17.040.000,30 | 18.480.000,33 | 4.399.999,37 | **40.000.000,00** |
|  | Direkcija RS za infrastrukturo | Nadgradnja obstoječe enotirne proge Maribor - Šentilj - d.m. z novimi objekti na odseku Maribor - Pesnica (Nadgradnja proge Maribor-Šentilj) | 0,00 | 0,00 | 34.084.350,85 | 28.892.708,13 | 31.200.872,49 | **94.177.931,47** |
|  | Direkcija RS za infrastrukturo | 2. tir | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 5.130.000,00 | 13.110.000,00 | **19.950.000,00** |
| 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč | Direkcija RS za infrastrukturo | Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota (1. etapa OBVO) Murska Sobota vzhod) | 0,00 | 1.845.398,91 | 3.280.709,18 | 0,00 | 0,00 | **5.126.108,09** |
|  | Direkcija RS za infrastrukturo | Obvoznica Krško | 0,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 3.184.000,00 | 1.496.000,00 | **8.480.000,00** |
| 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T | Ministrstvo za infrastrukturo | Avtocesta A4: Draženci - Gruškovje | 31.030.459,99 | 28.132.073,82 | 2.566.433,13 | 1.800.000,00 | 0,00 | **63.528.966,94** |
| 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposlenimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Beleženje z delom pridobljenih kompetenc | 0,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Izvajanje storitev za brezposlene, druge iskalce zaposlitve in delodajalce | 1.624.535,18 | 1.739.983,04 | 1.792.687,04 | 1.759.307,84 | 1.739.983,04 | **8.656.496,14** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | JR - Zaposlitveni projekti na lokalni oziroma regionalni ravni | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | **960.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Odpravimo konflikte na delovnem mestu - ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem (Mediacija in svetovanje delodajalcem) | 0,00 | 224.396,48 | 249.903,36 | 250.602,24 | 267.939,84 | **992.841,92** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Neformalno izobraževanje in usposabljanje | 48.813,45 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 2.160.208,00 | **8.689.021,45** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Podpora deležnikom na trgu dela | 0,00 | 136.400,00 | 136.400,00 | 136.400,00 | 136.400,00 | **545.600,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC) | 0,00 | 720.000,00 | 880.000,00 | 1.040.000,00 | 880.000,00 | **3.520.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO | 167.429,39 | 427.219,20 | 435.376,80 | 443.258,40 | 447.550,40 | **1.920.834,19** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile - EURES | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 1.132.800,00 | 1.163.200,00 | **4.056.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela | 0,00 | 56.000,00 | 640.000,00 | 880.000,00 | 592.000,00 | **2.168.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Spodbujanje zaposlovanja - ZAPOSLI.ME | 9.375.104,46 | 18.654.265,60 | 11.386.211,20 | 17.354.928,00 | 17.051.056,00 | **73.821.565,26** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela | 71.659,52 | 231.694,89 | 324.884,00 | 335.196,00 | 336.523,20 | **1.299.957,61** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena - Podravje (PRIZMA) ŠTARTAJ KARIREO S POTENCIALOM | 0,00 | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 160.000,00 | **720.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Usposabljanje na delovnem mestu | 1.565.007,19 | 3.517.662,80 | 3.520.000,00 | 3.640.000,00 | 3.520.000,00 | **15.762.669,99** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Spodbujanje zaposlovanja starejših | 0,00 | 0,00 | 1.275.584,80 | 1.275.584,80 | 1.275.584,80 | **3.826.754,40** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Podporno okolje za delovanje na področju kulture | 0,00 | 178.752,00 | 258.504,00 | 447.180,00 | 441.004,00 | **1.325.440,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Usposabljanje na delovnem mestu | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | **296.000,00** |
| 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Inovativni projekti za zaposlovanje mladih | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | **1.400.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Krepitev svetovalnega dela z mladimi v Zavodu RS za zaposlovanje | 420.043,11 | 449.615,82 | 449.615,82 | 449.615,82 | 449.615,82 | **2.218.506,39** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade | 43.758,42 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | **2.283.758,42** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Prvi izziv | 11.059.418,94 | 7.363.653,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.423.072,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Spodbude za trajno zaposlovanje mladih | 0,00 | 5.200.000,00 | 4.000.000,00 | 8.360.300,00 | 4.000.000,00 | **21.560.300,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Spodbujanje podjetništva med mladimi | 0,00 | 65.044,00 | 397.112,00 | 639.876,48 | 415.255,38 | **1.517.287,86** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Spodbujanje pripravništev | 570.683,37 | 844.685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.415.368,97** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Usposabljanje na delovnem mestu - mladi | 212.536,66 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | **7.412.536,66** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Podpora novim kariernim perspektivam | 0,00 | 104.000,00 | 364.000,00 | 364.000,00 | 384.000,00 | **1.216.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD | 180.000,00 | 460.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | **1.600.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Mladi za mlade | 0,00 | 240.000,00 | 840.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | **2.040.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Prva zaposlitev na področju VIZ 2015/2018 | 1.700.254,80 | 1.467.216,00 | 1.274.278,06 | 0,00 | 0,00 | **4.441.748,86** |
|  | Urad RS za mladino | Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018 | 715.684,50 | 1.593.256,76 | 1.539.294,20 | 0,00 | 0,00 | **3.848.235,46** |
|  | Urad RS za mladino | Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.600,00 | 800.000,00 | **1.515.600,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 5 - Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih | 0,00 | 432.000,00 | 864.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.296.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 6 - Spodbujanje zaposlovanja v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno -izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami | 0,00 | 108.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | **324.000,00** |
|  | Urad RS za mladino | 7- Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju | 0,00 | 0,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.252.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 8- Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018 | 0,00 | 459.200,00 | 884.800,00 | 0,00 | 0,00 | **1.344.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Spodbude za zaposlitev mladih | 0,00 | 200.000,00 | 1.080.000,00 | 2.060.000,00 | 1.080.000,00 | **4.420.000,00** |
| 8.3 Aktivno in zdravo staranje | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Javni razpis - Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela | 0,00 | 728.000,00 | 728.000,00 | 808.000,00 | 728.000,00 | **2.992.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Javni razpis Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu z uporabo sodobnih medijev | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 | **400.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile | 0,00 | 501.874,56 | 4.786.306,20 | 4.818.709,26 | 5.084.549,08 | **15.191.439,10** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Projekt Model ocene tveganja na delovnih mestih | 0,00 | 4.000,00 | 160.000,00 | 236.000,00 | 0,00 | **400.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Projekt: Ukrepi za promocijo družbene odgovornosti v podjetjih | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | **1.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Projekt: Institut poklicne rehabilitacije | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 | 100.800,00 | 67.200,00 | **544.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Projekt: Model poklicnega zavarovanja | 0,00 | 112.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 48.000,00 | **480.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Projekt: Nadgradnja analitičnih modelov na področju pokojninskega sistema | 0,00 | 188.400,00 | 314.000,00 | 179.400,00 | 179.400,00 | **861.200,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Projekt: Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | **160.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Projekt: Promocija varnosti in zdravja pri delu z uporabo sodobnih medijev | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 320.000,00 | **800.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile | 0,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.900.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Management generacij - promocijska kampanja za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | **624.000,00** |
| 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela | 0,00 | 0,00 | 743.200,00 | 808.000,00 | 911.200,00 | **2.462.400,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Informacijska podpora | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | **360.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) | 669.248,78 | 1.982.814,48 | 1.982.814,48 | 1.982.758,36 | 1.982.590,00 | **8.600.226,10** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi - dolgi programi | 0,00 | 1.158.095,24 | 3.474.285,71 | 4.487.619,05 | 3.568.000,00 | **12.688.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi-kratki programi | 0,00 | 468.000,00 | 1.248.000,00 | 1.326.000,00 | 1.184.666,40 | **4.226.666,40** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije | 0,00 | 1.583.907,20 | 1.369.147,20 | 1.406.895,20 | 1.425.105,60 | **5.785.055,20** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Vzpostavitev večnamenskih romskih centrov | 0,00 | 84.000,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | **1.092.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Podpora delovanja večgeneracijskih centrov za družine | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Večgeneracijski centri za družine | 0,00 | 1.455.962,25 | 1.455.962,25 | 1.455.962,25 | 1.455.961,45 | **5.823.848,20** |
|  | Ministrstvo za kulturo | JR Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji | 0,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | **400.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | JR Večja socialna vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture | 251.748,45 | 708.176,48 | 400.000,00 | 560.000,00 | 400.000,00 | **2.319.924,93** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Moduli s področja kulture - Romski centri | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | **48.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Vključujemo in aktiviramo! | 180.000,00 | 200.000,00 | 248.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | **816.000,00** |
|  | Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij | Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb | 62.495,84 | 149.502,24 | 144.000,00 | 136.000,00 | 120.000,00 | **611.998,08** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Dvig zdravstvene pismenosti | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | **900.000,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih | 0,00 | 0,00 | 4.794.510,00 | 4.794.510,00 | 0,00 | **9.589.020,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev | 0,00 | 440.000,00 | 776.800,00 | 320.000,00 | 0,00 | **1.536.800,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog | 0,00 | 94.301,23 | 377.204,92 | 377.204,92 | 377.204,92 | **1.225.915,99** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Vzpostavitev projektne pisarne in organizacija ter izvajanje izobraževanj ter usposabljanj za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog | 0,00 | 57.262,33 | 61.587,70 | 61.587,70 | 61.587,70 | **242.025,43** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Nakup laboratorijske opreme za podporo projektu Mreža mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog | 14.400,00 | 19.200,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | **48.000,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije | 0,00 | 773.402,20 | 1.286.673,59 | 1.600.746,13 | 997.597,20 | **4.658.419,13** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 1- Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje | 0,00 | 520.000,00 | 416.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | **1.472.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 2- Skupaj za znanje - izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti | 400.456,00 | 400.456,00 | 422.984,26 | 400.456,00 | 400.456,00 | **2.024.808,26** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam | 0,00 | 1.012.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 588.000,00 | **3.200.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti | 461.480,00 | 461.480,00 | 461.480,00 | 461.480,00 | 461.480,00 | **2.307.400,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Zdrav življenjski slog | 1.494.718,47 | 2.301.281,51 | 1.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | **5.199.999,98** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmajševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti | 0,00 | 166.666,67 | 666.666,70 | 666.666,70 | 375.000,00 | **1.875.000,07** |
| 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Razvoj skupnostnih programov in storitev za odrasle in otroke za samostojno življenje | 0,00 | 0,00 | 2.382.000,00 | 2.252.000,00 | 2.121.600,00 | **6.755.600,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Informacijska podpora za izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe | 0,00 | 48.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 0,00 | **1.200.000,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi | 0,00 | 195.200,00 | 2.342.400,00 | 2.342.400,00 | 0,00 | **4.880.000,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše | 0,00 | 0,00 | 2.739.288,00 | 3.652.384,00 | 3.652.385,00 | **10.044.057,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti | 0,00 | 52.375,64 | 534.062,56 | 579.329,95 | 330.868,38 | **1.496.636,53** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Razvoj pilotnih IKT projektov - podporne tehnologije in ambientalne inteligence za podaljšanje samostojnega življenja | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 465.600,00 | 380.000,00 | **1.505.600,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **56.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih | 0,00 | 927.500,00 | 1.113.000,00 | 185.500,00 | 0,00 | **2.226.000,00** |
| 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Gradnja oziroma pridobitev mrež skupniskih in indvidualnih bivalnih enot za izvedbo deinstitucionalizacije na področju invalidnosti in duševnega zdravja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.224.000,00 | 8.880.000,00 | **18.104.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Modernizacija mobilnih enot za podporo programom, namenjenih osebam iz druge prednostne naložbe te osi in drugimi različnimi oblikami zasvojenosti | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **480.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Modernizacija mreže obstoječih domov za starejše v smeri preoblikovanja v centre za nudenje različnih skupnostnih storitev, vključno z IKT podprtimi storitvami | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 4.928.000,00 | 5.232.000,00 | **10.960.000,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Modernizacija mobilnih enot za podporo programom, namenjenih osebam iz druge prednostne naložbe te osi in drugimi različnimi oblikami zasvojenosti | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **320.000,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti - investicijski del | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | **6.000.000,00** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Rehabilitacijski center Stara Gora | 0,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** |
| 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Analiza stanja na področju skupnostnih storitev in programov ter ugotavljanje potreb ciljnih skupin in uporabnikov storitev za razvoj modela vzdržnega socialnega podjetništva na tem področju | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih | 0,00 | 0,00 | 736.297,05 | 698.151,37 | 1.131.891,06 | **2.566.339,48** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.233,29 | **903.233,29** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Podpora razvoju skupnostnih storitev in programov v socialnih podjetjih in vključevanju ciljnih skupin / Podpora deležnikom v socialnih podjetjih za kakovostno vključevanje ciljnih skupin | 0,00 | 0,00 | 1.392.000,00 | 1.392.000,00 | 1.392.000,00 | **4.176.000,00** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Transnacinonalnost na področju socialnega podjetništva | 0,00 | 61.920,00 | 138.080,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Učne delavnice | 0,00 | 2.280.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | **10.080.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Spodbude za zaposlovanje v socialnih podjetjih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.358,00 | 782.358,00 | **1.564.716,00** |
| 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Javni poziv za izbor SLR in Javni razpis za izbor operacij LAS | 247.335,55 | 4.361.274,80 | 8.144.407,38 | 6.264.948,31 | 5.193.536,66 | **24.211.502,70** |
| 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | DVIG KAKOVOSTI SISTEMA VREDNOTENJA NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENIH ZNANJ ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE NA TRG DELA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 176.801,26 | 171.752,63 | **648.553,89** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Karierni centri za mlade | 0,00 | 40.000,00 | 280.000,00 | 600.000,00 | 520.000,00 | **1.440.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Karierna platforma za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 224.087,00 | 95.913,00 | 0,00 | **320.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | KOMPETENČNI CENTRI ZA RAZVOJ KADROV | 0,00 | 1.719.792,14 | 1.740.113,24 | 940.094,60 | 1.180.000,00 | **5.579.999,98** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Regijske štipendijske sheme | 0,00 | 2.280.000,00 | 2.488.000,00 | 2.488.000,00 | 2.488.000,00 | **9.744.000,00** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Štipendije za deficitarne poklice | 15.636,45 | 1.224.647,34 | 2.184.829,22 | 2.746.790,40 | 2.506.989,12 | **8.678.892,53** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture | 80.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | **720.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 352.000,00 | 348.000,00 | **1.300.000,00** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Štipendije za specializirane poklice v kulturi | 0,00 | 10.400,00 | 348.712,00 | 541.068,80 | 566.067,20 | **1.466.248,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 3 - Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2017 - 2022 | 0,00 | 0,00 | 5.575.226,50 | 1.944.088,55 | 2.250.600,00 | **9.769.915,05** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 1 - Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva- Nadaljnji razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu 2015-2020 - Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015- | 497.636,14 | 891.814,89 | 873.373,65 | 873.817,65 | 656.038,48 | **3.792.680,81** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 1. Financiranje informiranja in svetovanja za odrasle ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016 - 2022 | 804.695,62 | 1.210.040,42 | 1.209.927,26 | 1.209.928,76 | 1.209.927,97 | **5.644.520,03** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 1. Financiranje izvajanja programov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc | 1.490.949,72 | 3.249.956,01 | 3.264.456,05 | 3.032.639,41 | 2.962.222,22 | **14.000.223,41** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 8- Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju Študentski inovativni projekti za družbeno korist | 0,00 | 890.620,80 | 909.379,20 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | **4.500.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 9 - Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju Po kreativni poti do znanja 2016-2020 | 17.596,46 | 3.301.451,21 | 2.719.485,67 | 1.928.280,00 | 1.484.600,00 | **9.451.413,34** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 10 - Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij | 0,00 | 1.084.000,00 | 695.800,00 | 640.000,00 | 480.200,00 | **2.900.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 11- Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah | 0,00 | 640.000,00 | 536.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | **2.056.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 12- Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah | 0,00 | 553.600,00 | 400.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | **1.673.600,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 13- Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem na področju visokega šolstva | 0,00 | 520.000,00 | 400.000,00 | 640.000,00 | 840.000,00 | **2.400.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 14 - Dvig kakovosti narodnostnega šolstva madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem | 24.000,00 | 80.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 56.000,00 | **288.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 15 - Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za italijansko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji | 0,00 | 104.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 56.000,00 | **288.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 16- Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc | 0,00 | 1.848.000,00 | 1.592.000,00 | 1.652.000,00 | 1.848.000,00 | **6.940.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 17- Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij | 175.254,48 | 480.745,52 | 432.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | **1.280.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 2 - Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ | 0,00 | 80.000,00 | 236.000,00 | 44.000,00 | 40.000,00 | **400.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 2. Strokovna podpora informativno-svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016-2021 | 46.666,66 | 73.333,33 | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.333,34 | **353.333,33** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 18- Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okolij | 0,00 | 125.600,00 | 850.400,00 | 360.000,00 | 120.000,00 | **1.456.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 19- Priprava in implementacija e-ocenjevanja pri maturi | 24.000,00 | 80.000,00 | 144.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | **628.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 20- Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti | 55.200,00 | 400.800,00 | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 21- Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij | 0,00 | 944.000,00 | 296.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | **1.600.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 22- Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene | 0,00 | 208.000,00 | 464.000,00 | 464.000,00 | 464.000,00 | **1.600.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 23 - Inovativni pristopi pedagoškega vodenja | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | **256.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 24- Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 | 320.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | **2.720.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 25- Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev | 274.561,72 | 685.438,28 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | **2.880.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 26 - Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih | 254.400,00 | 1.041.600,00 | 980.800,00 | 979.200,00 | 979.200,00 | **4.235.200,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 27- Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami | 0,00 | 224.000,00 | 249.040,00 | 249.040,00 | 249.040,00 | **971.120,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 3 - Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Mobilnost slovenskega VŠ osebja | 0,00 | 657.319,19 | 960.000,00 | 570.000,00 | 220.000,00 | **2.407.319,19** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 2. Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc | 0,00 | 3.486.400,00 | 2.094.400,00 | 1.744.000,00 | 1.753.333,33 | **9.078.133,33** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 28 - Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2021 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **2.360.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 4- Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje 2017 - 2022 | 0,00 | 71.481,18 | 71.481,18 | 71.481,18 | 71.481,18 | **285.924,72** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 5 - Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2017 - 2018 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 6 - Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018 - 2022 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 640.000,00 | 600.000,00 | **2.560.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 3. Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 -2022 | 124.800,00 | 177.600,00 | 105.600,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | **584.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 4 - Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih | 0,00 | 698.423,20 | 998.163,20 | 952.000,00 | 900.000,00 | **3.548.586,40** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 7 - Razvoj kadrov v športu | 255.600,33 | 1.112.399,67 | 1.112.000,00 | 880.000,00 | 800.000,00 | **4.160.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 5 - Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja | 0,00 | 200.000,00 | 1.160.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | **2.320.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 6- Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Vključevanje uporabe IKT v visokošolskem pedagoškem procesu | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | **1.600.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 7- Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih | 0,00 | 360.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.040.000,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 4- Promocija in animacijske aktivnosti za večje vključevanje v izobraževanje in usposabljanje 2017-2018 | 0,00 | 279.200,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | **491.200,00** |
| 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 1- Prenova poklicnega izobraževanja 2016 - 2021 | 0,00 | 581.984,00 | 519.984,00 | 516.096,00 | 334.880,00 | **1.952.944,00** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 1- Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016 - 2021 | 102.757,32 | 232.000,00 | 163.909,35 | 160.000,00 | 160.000,00 | **818.666,67** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 2- Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 - 2022 | 40.186,59 | 229.471,92 | 228.319,55 | 231.472,35 | 228.319,55 | **957.769,96** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 2. Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016-2022 | 0,00 | 3.323.724,12 | 8.351.519,69 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | **19.675.243,81** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 3- Promocija poklicnega izobraževanja 2016 - 2020 | 0,00 | 201.370,66 | 243.328,00 | 63.904,00 | 245.120,00 | **753.722,66** |
| 10.3 Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 1 - Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju | 0,00 | 3.410.028,66 | 8.327.616,66 | 5.553.322,66 | 2.732.322,68 | **20.023.290,66** |
| 11.1 Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja | Urad za nadzor proračuna | eNotranja revizija | 0,00 | 210.682,40 | 93.280,80 | 0,00 | 0,00 | **303.963,20** |
|  | Uprava RS za javna plačila | ePlačevanje | 0,00 | 282.000,00 | 160.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | **536.000,00** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | KAKOVOST, ODPRTOST, POVEZLJIVOST | 139.719,93 | 1.423.437,03 | 2.549.255,83 | 1.499.072,88 | 1.338.933,39 | **6.950.419,06** |
|  | Urad za preprečevanje pranja denarja | Posodobitev obstoječega informacijsko komunikacijskega sistema UPPD | 0,00 | 123.128,59 | 143.120,00 | 0,00 | 0,00 | **266.248,59** |
|  | Ministrstvo za finance | Prenova MFERAC | 0,00 | 970.560,13 | 1.886.283,23 | 0,00 | 0,00 | **2.856.843,36** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z ZAPOSLENIMI | 3.748,82 | 318.485,06 | 1.327.479,39 | 746.393,04 | 702.712,46 | **3.098.818,77** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | UPRAVA 2020 | 226.319,58 | 554.910,54 | 1.389.318,40 | 1.564.448,80 | 1.278.965,64 | **5.013.962,96** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | Inovativen.si - NPO | 0,00 | 75.200,00 | 145.200,00 | 145.200,00 | 145.200,00 | **510.800,00** |
|  | Arhiv RS | Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si | 27.213,36 | 680.000,00 | 2.052.786,64 | 248.000,00 | 192.000,00 | **3.200.000,00** |
|  | Ministrstvo za pravosodje | Učinkovito pravosodje | 34.825,96 | 2.433.138,80 | 4.538.257,60 | 2.790.968,04 | 1.831.954,40 | **11.629.144,80** |
|  | Ustavno sodišče RS | Učinkovito pravosodje | 14.858,55 | 112.000,00 | 68.000,00 | 207.200,00 | 28.000,00 | **430.058,55** |
|  | Vrhovno sodišče RS | Učinkovito pravosodje | 0,00 | 1.728.000,00 | 2.148.000,00 | 1.716.000,00 | 1.492.000,00 | **7.084.000,00** |
| 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Krepitev usposobljenosti socalnih partnerjev za učinkovito izvajanje socialnega dialoga na področju trga dela in vseživljenjskega učenja | 0,00 | 640.000,00 | 960.000,00 | 1.040.000,00 | 1.080.000,00 | **3.720.000,00** |
|  | Ministrstvo za javno upravo | Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019 | 1.222.545,28 | 1.439.999,22 | 1.381.453,12 | 960.762,36 | 0,00 | **5.004.759,98** |
| 12.1 Tehnična pomoč - KS | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Tehnična podpora kohezijski sklad – Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije – Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 | 328.931,77 | 338.153,77 | 340.657,98 | 343.179,34 | 345.717,95 | **1.696.640,81** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Tehnična podpora Kohezijski sklad - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Operativni program evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 | 1.750.338,26 | 1.976.246,83 | 1.972.341,59 | 1.960.674,81 | 1.975.218,54 | **9.634.820,03** |
|  | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | TEHNIČNA PODPORA KOHEZIJSKI SKLAD – ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE – OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 - 2020 | 502.977,01 | 563.573,71 | 567.867,12 | 572.189,95 | 576.542,38 | **2.783.150,17** |
|  | Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije | Tehnična pomoč Kohezijski sklad – Ministrstvo za okolje in prostor – Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 | 978.164,35 | 1.261.336,73 | 1.290.106,31 | 1.277.677,92 | 1.243.531,46 | **6.050.816,77** |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo | Tehnična podpora Kohezijski sklad – Ministrstvo za infrastrukturo – Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike - 2014 – 2020 | 1.159.087,44 | 1.286.600,89 | 1.296.681,46 | 1.306.374,65 | 1.316.206,63 | **6.364.951,07** |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Tehnična podpora Kohezijski sklad – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Operativni program evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 | 2.469.819,23 | 2.323.654,28 | 2.282.910,66 | 2.290.534,73 | 2.307.625,13 | **11.674.544,03** |
|  | Ministrstvo za finance - SUS EU | Tehnična podpora Kohezijski sklad – Ministrstvo za finance, Organ za potrjevanje – OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 | 809.778,33 | 678.919,67 | 595.690,41 | 600.040,75 | 604.420,87 | **3.288.850,03** |
|  | Urad za nadzor proračuna | Tehnična pomoč kohezijski sklad– Urad za nadzor proračuna - Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 | 653.397,50 | 707.805,19 | 747.372,76 | 751.933,64 | 756.525,78 | **3.617.034,87** |
|  | SVRK | Tehnična podpora Kohezijski sklad – Organ upravljanja – Operativni program evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 | 2.443.618,84 | 4.535.493,27 | 5.356.371,69 | 3.415.001,54 | 3.470.219,68 | **19.220.705,02** |
| 13.1 Tehnična pomoč - ESRR | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Tehnična podpora Evropski sklad za regionalni razvoj - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 | 13.256,17 | 40.793,86 | 41.100,21 | 41.408,66 | 41.719,21 | **178.278,11** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Tehnična podpora Evropski sklad za regionalni razvoj - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 | 1.446.560,54 | 1.894.890,20 | 1.823.122,10 | 1.836.282,83 | 1.849.533,18 | **8.850.388,85** |
|  | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Tehnična podpora Evropski sklad za regionalni razvoj-Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo – Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 | 20.853,56 | 69.565,74 | 88.385,28 | 94.983,45 | 95.676,29 | **369.464,32** |
|  | SVRK | Tehnična podpora Evropski sklad za regionalni razvoj – Organ upravljanja – Operativni program evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 | 152.940,85 | 594.802,38 | 678.469,04 | 720.000,00 | 640.000,00 | **2.786.212,27** |
| 14.1 Tehnična pomoč - ESS | Ministrstvo za javno upravo | Tehnična pomoč Evropski socialni sklad – Ministrstvo za javno upravo - Operativni program evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 | 278.404,24 | 517.731,07 | 520.708,35 | 526.271,97 | 529.302,08 | **2.372.417,71** |
|  | Ministrstvo za kulturo | Tehnična podpora ESS – Ministrstvo za kulturo – Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju– 2014-2020 | 299.605,91 | 314.193,79 | 315.678,75 | 318.025,94 | 320.389,19 | **1.567.893,58** |
|  | Ministrstvo za pravosodje | Tehnična pomoč Evropski socialni sklad - Ministrstvo za pravosodje - Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 | 207.501,63 | 221.149,05 | 229.662,44 | 240.016,82 | 244.129,87 | **1.142.459,81** |
|  | Ministrstvo za zdravje | Tehnična pomoč Evropski socialni sklad – Ministrstvo za zdravje – Operativni program za izvajanje kohezijske politike – 2014-2020 | 317.176,34 | 355.325,22 | 363.265,06 | 389.961,15 | 407.072,44 | **1.832.800,21** |
|  | SVRK | Tehnična podpora Evropski socialni sklad – Organ upravljanja – Operativni program evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 | 917.556,75 | 721.405,40 | 720.605,40 | 540.454,05 | 361.102,70 | **3.261.124,30** |