



Številka: 020-9/2020/27

**NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA ZAKLJUČEVANJE**

**OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014–2020**

**za cilj Naložbe za rast in delovna mesta**

**Zvonko Černač**

minister brez resorja, pristojen za strateške projekte in kohezijo

Ljubljana, december 2021 Verzija: 1.00

TABELA O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH NAVODIL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verzija** | **Datum** | **Opis** | **Komentar** |
| 1.00 | december 2021 | Osnovna različica  | * Navodila predstavljajo osnovo za začetek zaključevanja v finančni perspektivi 2014-2020
 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**KAZALO**

[1 UVOD 6](#_Toc90626842)

[2 POSTOPEK ZAKLJUČEVANJA OPERACIJ 7](#_Toc90626843)

[2.1 PONOVNO AKTIVIRANJE OPERACIJE V SISTEMU eMA 9](#_Toc90626844)

[3 POSEBNOSTI PRI ZAKLJUČEVANJU OPERACIJ 10](#_Toc90626845)

[3.1 VEČFAZNO IZVAJANJE NEKATERIH OPERACIJ PREK DVEH PROGRAMSKIH OBDOBJIH 10](#_Toc90626846)

[3.2 NEDELUJOČE OPERACIJE 12](#_Toc90626847)

[3.3 ZAKLJUČEVANJE OPERACIJ, KI USTVARJAJO PRIHODEK 13](#_Toc90626848)

[3.4 POSPEŠITEV SOFINANCIRANJA OPERACIJ S SREDSTVI EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 14](#_Toc90626849)

[4 KONČNO POROČILO O IZVAJANJU OPERATIVNEGA PROGRAMA 15](#_Toc90626850)

[5 ZAGOTAVLJANJE REVIZIJSKE SLEDI 16](#_Toc90626851)

[6 HRAMBA DOKUMENTACIJE IN ČASOVNI OKVIR VAROVANJA IN HRANJENJA DOKUMENTACIJE 17](#_Toc90626852)

[7 SPREMLJANJE OPERACIJ 5 LET (oz. 10 let) PO ZAKLJUČKU OPERACIJE 18](#_Toc90626853)

KAZALO PRILOG

[Priloga 1: POROČILO O ZAKLJUČKU OPERACIJE 19](#_Toc90626854)

[Priloga 2: POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV 42](#_Toc90626855)

[Priloga 3: PREVEDBENA TABELA 47](#_Toc90626856)

**SEZNAM KRATIC IN DRUGIH OKRAJŠAV**

EK Evropska komisija

e-MA informacijski sistem organa upravljanja

EP evidenčni projekt

ESPR Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

ESPRA Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS Evropski socialni sklad

FI finančni instrumenti

OU organ upravljanja

OP EKP Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta

OzS Odbor za spremljanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

OU SSK Sektor za sklade organa upravljanja

OU OKC1 Oddelek za kontrolo cilj 1 organa upravljanja

KP - OP EKP končno poročilo OP EKP

IO izvajalski organ

INOP izvedbeni načrt operativnega programa

PO posredniški organ

PN prednostna naložba

RO revizijski organ, MF- RO

MF/CA organ za potrjevanje

MFeRAC enoten računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna

NIO način izbora operacij

NOE notranja organizacijska enota

NPU neposredni proračunski uporabnik

NRP načrt razvojnih programov

PZO Poročilo o zaključku operacije

EU Evropska unija

SFC Informacijski sistem Evropske komisije

SVRK Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

TP tehnična podpora

U upravičenec

ZzI zahtevek za izplačilo

ZzIA zahtevek za izplačilo predplačila brez finančnega zavarovanja

ZzIP zahtevek za izplačilo predplačila s finančnim zavarovanjem

**Pravne podlage:**

* Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 s spremembami), *uredba EKP*
* Uredba (EU) št. 1303/2013 evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, *splošna uredba*
* Uredba (EU) št. 1301/2013 evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in posebnih določbah glede cilja naložbe za rast in delovna mesta ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1080/2006
* Uredba (EU) št. 1300/2013 evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Kohezijskem skladu in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
* Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
* Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
* Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012
* Izvedbena uredba komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročilo o izvajanju za cilj naložbe za rast in delovna mesta, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročilo o izvajanju za cilj evropsko teritorialno sodelovanje
* Izvedbena uredba komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi
* Delegirana Uredba komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
* Priročnik za uporabo informacijskega sistema organa upravljanja e-MA
* Navodila OU za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja naložbe za rast in delovna mesta
* Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020
* Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 52/2009)
* Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko
* Smernice o zaključku operativnih programov, sprejetih za pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (2014–2020), Obvestilo EK št. 2021/C 417/01 z dne 14. 10. 2021.

# UVOD

Navodila OU za zaključevanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljevanju: Navodila OU za zaključevanje) so pripravljena na podlagi [Obvestila EK št. 2021/C 417/01 z dne 14. 10. 2021](file:///G%3A%5CDEKP%5CJanika_sekretariat%5CZAKLJU%C4%8CEVANJE%202014-2020%5C28_Kon%C4%8Dne%20smernice%20za%20zaklju%C4%8Devanje%5CC_2021417SL_01000101_xml.html) »Smernice o zaključku operativnih programov, sprejetih za pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (2014–2020)« z dne 14. 10. 2021 (v nadaljevanju Smernic EK o zaključku OP 2014-2020) in so objavljena na <https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>.

Tehnično izvedbo procesa zaključevanja v 18. poglavju opredeljujejo Navodila za uporabo IS e-MA:

[https://navodila.ema.arr.gov.si/display/EUD/Navodila+za+uporabo+IS+e-MA](https://navodila.ema.arr.gov.si/display/EUD/Navodila%2Bza%2Buporabo%2BIS%2Be-MA).

Navodila OU za zaključevanje določajo postopke za pripravo končnega poročila OP EKP (v nadaljevanju: KP–OP EKP) in urejajo obveznosti organa upravljanja (v nadaljevanju: OU), posredniških organov (v nadaljevanju: PO), izvajalskih organov (v nadaljevanju: IO), neposrednih proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: NPU) in upravičencev (v nadaljevanju: U) v programskem obdobju 2014–2020 vključenih v izvajanje OP EKP ter vseh ostalih organov/institucij, ki izvajajo politike, katerih vsebina lahko prispeva k vplivanju na izvedbo OP EKP.

Podrobneje pa tudi opredeljujejo:

* Večfazno izvajanje nekaterih operacij prek dveh programskih obdobjih;
* Nedelujoče operacije;
* Zaključevanje operacij, ki ustvarjajo prihodek v skladu z 61. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013;
* Pospešitev sofinanciranja operacij s sredstvi evropske kohezijske politike.

V skladu z določili 125 (b) člena [Uredbe (EU) št. 1303/2013](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=sl) mora OU posredovati Evropski komisiji KP–OP EKP.

KP–OP EKP o izvajanju za cilj naložbe za rast in delovna mesta iz člena 111 [Uredbe (EU) št. 1303/2013](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=sl) se pripravi v skladu z vzorcem iz Priloge V k [Izvedbeni uredbi komisije (EU) 2015/207](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015R0207) (5. člen navedene uredbe s spremembami).

KP–OP EKP pripravi OU na podlagi podatkov in informacij iz Poročila o zaključku operacije (v nadaljevanju: PZO) posameznega PO in ustreznih drugih podatkov v eMA, v modulu za spremljanje in poročanje na nivoju PN in prednostnih osi. Lahko pa OU SSK v sodelovanju z ostalimi NOE, IO, PO ter ostalimi organi/institucijami pridobi dodatne podatke zahtevane za izpolnitev vseh polj KP–OP EKP. Navodila določajo:

* enoten način zaključevanja operacij,
* minimalen nabor podatkov, ki morajo biti zagotovljeni v e-MA, kar omogoča pripravo PZO,
* minimalen nabor podatkov, ki morajo biti zagotovljeni v e-MA, kar omogoča pripravo KP–OP EKP,
* zagotavljanje revizijske sledi,
* hrambo dokumentacije in časovni okvir varovanja in hranjenja dokumentacije, ki nastaja pri udeležencih, vključenih v izvajanje kohezijske politike.

Navodila OU za zaključevanje se navezujejo na veljavna navodila OU za področje kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki so dostopna na spletni strani <https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>.

Navodila OU za zaključevanje skupaj z Navodili za uporabo e-MA so veljavna in se uporabljajo od dne objave na spletnih straneh OU.

# POSTOPEK ZAKLJUČEVANJA OPERACIJ

V e-MA morajo biti zagotovljeni podatki o operaciji, PN in prednostni osi.

Finančni podatki, podatki o doseganju ciljev/kazalnikov, podatki o zagotavljanju ustreznosti glede na nacionalna pravila in pravila Skupnosti ter drugi podatki, ki so sestavni del poročila, morajo biti v skladu s Prilogo III: »Seznam podatkov, ki se beležijo in hranijo v računalniški obliki v sistemu spremljanja (člen 24)« iz [Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0005.01.SLV), zagotovljeni v sistemu e-MA.

Postopek zaključevanja operacij v IS e-MA se začne takrat, ko so vse načrtovane aktivnosti v okviru operacije dejansko izvedene in za katere so bili vsi izdatki upravičencev in javni upravičeni izdatki plačani. To pomeni, da je operacija zaključena ob **predpogojih**:

* da so aktivnosti v okviru operacije dejansko izvedene (predložen zadnji zahtevek za izplačilo -ZzI in ustrezna dokumentacija),
* da so vsi izdatki upravičencev plačani ter da so prav tako vsi javni upravičeni izdatki plačani (ZzI-ji morajo biti znotraj operacije v naslednjih statusih *»Zavrnjen«*, »*Predan na e-CA«* ali višje) in

ZzIA in ZzIP morajo biti 100% pokriti in ni sproženih nobenih sistemskih kontrol v e-MA na nivoju operacije. Po izpolnitvi predpogojev mora PO (skrbnik pogodbe oziroma oseba, odgovorna za izvedbo upravljalnih preverjanj oz. druga ustrezna oseba) zagotoviti zaključno kontrolo in pregled zaključka operacije, tako da:

* ponovno preveri pravilnost izračuna višine dodeljenih in dejansko realiziranih sredstev, zlasti z vidika:
* upoštevanja pravil glede državnih pomoči (vključno z de-minimis),
* upoštevanja pravil o spremljanju prihodkov na operaciji,
* upoštevanja višine finančne vrzeli v primerih vsakega odstopanja realizirane skupne investicijske vrednosti operacije v primerjavi z načrtovano (skladno z Navodili OU za finančno upravljanje),
* »operacijo« v sistemu MFeRAC[[1]](#footnote-2) prestavi v status *»Zaključen«.*

PO mora v okviru zaključne kontrole pregledati, ali je operacija dosegla cilje in namene potrjene operacije, vključno s kazalniki ter druge specifike, kjer je relevantno in je to določeno v Pogodbi o sofinanciranju ali drugem ustreznem dokumentu. Skladno [s 16. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3708) se k operaciji v sistemu pripne relevantna poročila o izvajanju oziroma o spremljanju rezultatov in učinkov izvedene investicije. Nato PO (skrbnik pogodbe) v eMA prestavi operacijo v status »Finančno zaključen«. S tem se prične kontrola prenosa podatkov iz eCA. Podatki se bodo prenašali vsak dan (čez noč) in e-MA bo vsakodnevno preverila ali so se prenesli vsi podatki za vse Zzi na določeni operaciji.

Ko kontrola podatkov iz eCA ugotovi, da je prenos vseh zahtevanih podatkov zaključen, se avtomatsko generira PZO, hkrati pa avtomatsko spremeni status operacije v »PZO preverjanje«. Ko je operacija v statusu »PZO preverjanje« in se bo izdelal PZO, bo **skrbnik pogodbe** obveščen tako med aplikativnimi obvestili kot z elektronskim sporočilom, da ga je potrebno preveriti in operacijo zaključiti. Ko PO potrdi PZO, so izpolnjeni pogoji za zaključek operacije in operacija se lahko prestavi v status »Zaključen«. Ko je operacija v statusu PZO preverjanje se avtomatsko kreirata dva dokumenta: **PDF dokument in Excel priloga**. Oba dokumenta sta v e-MA shranjena v modulu Operacija zavihku Uredi operacijo v sekciji Dokumenti. V sekciji Dokumenti sta dodana dva stolpca Datum potrditve in Uporabnik, ki je potrdil PZO.

Ko je operacija v statusu »Finančno zaključen«, se lahko doda samo še negativni ali korekcijski ZzI. V Takšnih primerih je potrebno status operacije prestaviti »V dopolnitvi« in nato »V izvrševanje«.

Slika 1: Prehodi med statusi



**Vrst poročil[[2]](#footnote-3), ki se pripravijo v postopku zaključevanja operacij v e-MA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta poročila** | **Poročilo pripravi/potrdi** |
| Poročilo o zaključku operacije (PZO) | Upravičenec/PO | Upravičenec/PO preveri točnost in pravilnost podatkov PZO (**PDF dokument in Excel priloga**) in PO potrdi ter prestavi operacijo v status »Zaključen«. Izjeme: V primeru, ko je operacija finančni instrument, Upravičenec preveri točnost in pravilnost podatkov v sistemu e-MA ter dodatno izpolni **Prilogo 2**\*.  |
| PO (skrbnik pogodbe) | PO preveri točnost in pravilnost podatkov v PZO.Izjeme:V primeru TP, ko je NPU=U, OU SSK preveri točnost in pravilnost podatkov v PZO in se v primeru odprtih vprašanj glede finančne realizacije posameznega ZZI, uskladi s OU OKC1 ter potrdi PZO in prestavi v status »Zaključen«. |

\* Priloga 2 zajema podatke iz 8. poglavja Poročila o izvajanju FI iz Letnega/Končnega poročila

Izjeme:

V primeru, ko je operacija **finančni instrument,** Upravičenec dodatno izpolni Prilogo 2, skrbnik pogodbe PO pa prestavi operacijo v «Finančno zaključen« (nato se avtomatsko generira PZO). Skrbnik PO preveri PZO in Prilogo 2.

V primeru TP je postopek enak, izjema je le, da NPU=U, OU SSK preveri točnost in pravilnost podatkov ter se v primeru odprtih vprašanj glede finančne realizacije posameznega ZZI, uskladi z OU OKC1. To velja v primeru, ko je upravičenec do sredstev tehnične podpore PO (upravljalna preverjanja izvaja Oddelek za kontrolo Cilj 1 pri OU). V primeru, ko je upravičenec do sredstev tehnične podpore izvajalski organ (IO) in upravljalna preverjanja izvaja pristojno ministrstvo v vlogi PO, zaključevanje poteka pri PO (tako kot druge operacije).

Vsebina PZO ter prevedbena tabela sta določeni v Prilogah 1 in 3 teh navodil.

V kolikor PO/IO od upravičencev zahteva zbiranje podrobnejših informacij ali poročil na nivoju posamezne operacije za namen zaključevanja, je to opredeljeno z njihove strani izven teh navodil.

## PONOVNO AKTIVIRANJE OPERACIJE V SISTEMU eMA

V primeru, da se ugotovi, da, so v PZO napačni/neustrezni podatki, se mora operacija vrniti v status »V dopolnitvi«, podatki se ustrezno uredijo in ponovno se izvedejo vsi postopki, kot so predhodno zapisani.

# POSEBNOSTI PRI ZAKLJUČEVANJU OPERACIJ

## VEČFAZNO IZVAJANJE NEKATERIH OPERACIJ PREK DVEH PROGRAMSKIH OBDOBJIH

Določila glede večfaznega izvajanja operacij temeljijo na členu 118 [Uredbe (EU) 2021/1060](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R1060) Evropskega parlamenta in Sveta[[3]](#footnote-4), ki določajo pogoje za operacije, za katere se uporablja večfazno izvajanje.

Operacije morajo biti fizično zaključene ali popolnoma izvedene in prispevati k ciljem ustreznih prednostnih nalog ob predložitvi dokumentov o zaključku. Ker pa je včasih težko uskladiti izvajanje operacij s programskim obdobjem ter za zagotovitev, da so operacije zaključene in prispevajo k ciljem politike, je mogoče večfazno izvajanje operacij v programskem obdobju 2021–2027 (z izjemo finančnih instrumentov), če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

* operacija ni bila sofinancirana s skladi ali ESPR v okviru programskega obdobja 2007-2013;
* skupni stroški operacije za obe fazi presegajo 5 milijonov EUR;
* operacija ima s finančnega vidika dve določljivi fazi;
* na voljo je podrobna in popolna revizijska sled, da se prepreči, da bi bili isti izdatki Komisiji prijavljeni dvakrat;
* druga faza operacije je upravičena iz ESPR, ESS+, Kohezijskega sklada ali ESPRA v okviru programskega obdobja 2021-2027 in je skladna z vsemi veljavnimi pravili programskega obdobja 2021-2027;

država članica si v končnem poročilu o izvajanju, predloženem v skladu s členom 141 uredbe o skupnih določbah, ali v okviru ESPR v zadnjem letnem poročilu o izvajanju prizadeva zaključiti drugo in končno fazo v programskem obdobju 2021–2027.

Država članica mora skupaj s končnim poročilom o izvajanju (ali v okviru ESPR, z zadnjim letnim poročilom o izvajanju) predložiti seznam vseh večfaznih operacij z uporabo predloge iz Priloge I k Smernicam o zaključku.

Operacija, ki se izvaja večfazno, se šteje za celovito in zaključeno šele, ko sta obe fazi fizično zaključeni ali polno izvedeni in sta prispevali k ciljem ustreznih prednostnih nalog. Če večfazna operacija ni zaključena skladno z načrtom, lahko sledijo finančni popravki za obe fazi operacije.

Če bi države članice uradno zahtevale večfazno izvajanje velikega projekta, morajo predložiti ali priglasiti bodisi velik projekt, za katerega je predvideno večfazno izvajanje prek dveh programskih obdobij, ali zahtevati spremembo velikega projekta, že odobrenega v obdobju 2014–2020. Zahtevek za spremembo sklepa EK o velikem projektu mora biti pripravljen v skladu z zahtevami EK glede spremembe sklepa o velikem projektu najkasneje do 30. septembra 2023.

V primeru, da PO iz objektivno utemeljenih okoliščin načrtuje predlagati fazno izvajanje operacije, mora pripraviti *predlog spremembe odločitve o podpori in ga predložiti OU* **najkasneje do****30. junija 2023.** Ne glede na navedeno je treba posebej poudariti, da mora biti s strani OU ali EK, v primeru velikih projektov*, odločitev* pristojnega organa o faznem izvajanju posamezne operacije, izdana najkasneje do 31. decembra 2023.

Predlog za spremembo odločitve o podpori za tovrstno operacijo mora vsebovati *najmanj* naslednje elemente: opredelitev in utemeljitev okoliščin, ki so privedle do odločitve o faznosti, tehnično in finančno opredelitev posamezne faze operacije, podrobnejši opis ciljev in kazalnikov, ki jih zasleduje posamezna faza, finančni načrt z načrtovanimi finančnimi viri in časovni načrt izvedbe celovite operacije.

PO pri pripravi oceno kakovosti fazne operacije posebej preveri njeno stopnjo pripravljenosti za izvedbo, prilagojeno glede na naravo operacije (pripravljena investicijska in projektna dokumentacija, pridobljena upravna in okoljska dovoljenja, ipd.) z namenom, da so vzpostavljeni pogoji za dejansko izvedbo na terenu in da ima upravičenec zagotovljena lastna sredstva za uspešno realizacijo celovite operacije v programskem obdobju 2021-2027.

## NEDELUJOČE OPERACIJE

V skladu s Smernicami EK o zaključku OP 2014-2020 se upoštevajo kot delujoče tiste operacije, ki so bile ob predložitvi dokumentov za zaključevanje operativnega programa fizično zaključene oziroma popolnoma izvedene in prispevajo k doseganju ciljev relevantne prednostne osi.

Na osnovi prej navedenega velja, da so nedelujoče tiste operacije, ki niso fizično zaključene oziroma popolnoma izvedene **do 31. decembra 2023** in katerih izdatki so vključeni v računovodskih izkazih za končno obračunsko leto v okviru operativnega programa, ob upoštevanju, da:

* skupni stroški posamezne nedelujoče operacije presegajo 2 milijona EUR in
* skupni izdatki za nedelujoče operacije, ki so prijavljeni EK, ne presegajo 10% skupnih upravičenih izdatkov (EU in SLO), določenih za program.

Z vključitvijo izdatkov nedelujočih operacij v računovodskih izkazih za končno obračunsko leto se država članica obvezuje zaključiti vse nedelujoče operacije z nacionalnimi sredstvi *najkasneje do 15. februarja 2026* oziroma povrniti pripadajoči znesek evropskega proračuna, če tovrstne operacije ostajajo nedelujoče do navedenega datuma. V primeru nedokončanja tovrstnih operacij do navedenega datuma lahko privede do finančnega popravka zaradi resnega neuspeha pri doseganju načrtovanih ciljev iz naslova okvira uspešnosti.

V primeru, da PO iz objektivno utemeljenih okoliščin načrtuje predlagati izvedbo nedelujoče operacije, mora pripraviti *predlog spremembe odločitve o podpori in ga predložiti OU* **najkasneje do 30. junija 2023***.* Predhodno informacijo o načrtovanih nedelujočih operacijah mora PO pripraviti v okviru poročila o izvajanju EKP 2014-2020 in letnega poročila o izvajanju OP 2014-2020.

Predlog za spremembo odločitve o podpori mora vsebovati *najmanj* naslednje elemente: opredelitev in utemeljitev okoliščin, ki so privedle do odločitve o prijavi nedelujoče operacije, podrobnejši časovni načrt, finančni načrt s finančnimi viri ter izjavo in dokazila o zagotavljanju lastnih virov za dokončanje operacije po letu 2023.

Nedelujoče operacije po teh navodilih morajo biti zaključene oziroma popolnoma izvedene najkasneje do *31. decembra 2025*.

## ZAKLJUČEVANJE OPERACIJ, KI USTVARJAJO PRIHODEK

Zaključevanje operacij, ki ustvarjajo neto prihodek kot določen v 61. členu [Uredbe (EU) št. 1303/2013](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=celex%3A32013R1303), poteka v skladu z določili [Navodil OU za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014 – 2020](https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Ta določajo, da je potrebno preveriti nekatere elemente izračuna finančne vrzeli ob zaključku operacije oziroma najkasneje ob pripravi poročila o zaključku operacije (v nadaljevanju: PZO). V primeru bistvenih sprememb, ki lahko vplivajo na osnovno finančno vrzel, je treba izračun v celoti ponoviti. V primerih, ko se nova finančna vrzel razlikuje od predhodne za enako ali več kot 10%, je treba uvesti ustrezni finančni popravek operacije.

Za operacije s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo, ki so se začele pripravljati v programskem obdobju 2007-2013 in so bile potrjene skladno z 38. členom Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, morajo ob zaključku pripraviti noveliran izračun finančne vrzeli skladno priporočili revizijskega organa, ki so bile podane na tem področju in o tem obvestiti tako revizijski organ, kot organ upravljanja. Posredniški organ posreduje tudi nominalni znesek še potrebne korekcije, upoštevajoč vse izvedene in vse potrebne sistemske korekcije na posamezni operaciji.

## POSPEŠITEV SOFINANCIRANJA OPERACIJ S SREDSTVI EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

To področje navodil opredeljuje model sofinanciranja nekaterih operacij z namenom zagotovitve optimalne porabe sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. Navodila se uporabljajo na področjih, kjer se operacije sicer uspešno izvajajo, vendar je zaradi dinamike izvajanja in pravil glede sofinanciranja upravičenih izdatkov smiselno opredeliti finančno izvajanje na način, da se pospeši poraba sredstev evropske kohezijske politike.

Namen tega modela sofinanciranja je omogočiti, kjer je relevantno, da se pri sofinanciranju skupnih stroškov operacije v višini najmanj 5 mio EUR, najprej porabijo sredstva evropske kohezijske politike ter nato sredstva iz drugih virov sofinanciranja. Omenjen način sofinanciranja uredita pristojni PO in upravičenec v pogodbi o sofinanciranju ali sporazumu o izvajanju operacije. Zaradi specifičnosti področja uporabe se ta model sofinanciranja uporablja prvenstveno za operacije, ki se izvajajo okviru prednostnih naložb:

- 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju;

- 4.2. Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov;

- 5.1. Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu;

- 6.1. Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve;

- 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa;

Upravičenci do tega modela sofinanciranja so lahko neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter gospodarske družbe v 100% lasti Republike Slovenije. Operacije, ki se financirajo po tem modelu morajo biti v izvajanju oziroma zanj morajo biti izpolnjeni osnovni pogoji za začetek gradbenih del, kar pomeni, da je zaključeno vsaj eno javno naročilo in pridobljeno dovoljenje za gradnjo. Operacije, ki se izvajajo po tem modelu morajo biti izvedene v skladu z roki, ki so predvideni za zaključek OP EKP ter ne smejo predstavljati tveganja z vidika njihovega pravočasnega zaključevanja.

Z izvajanjem operacij po tem modelu se upravičenci do sredstev evropske kohezijske politike zavežejo, da bodo zagotovili časovni načrt in finančni načrt za fizični zaključek oziroma popolno izvedbo operacije s finančnimi viri in roki, določeni v odločitvi o podpori. Lastna sredstva upravičencev za popolno izvedbo operacije morajo biti zagotovljena v svojih proračunih ali na ustreznih integralnih postavkah državnega proračuna.

Z izvajanjem operacije po tem modelu se upravičenci prav tako zavežejo, da bodo dodeljena sredstva evropske kohezijske politike vrnili v državni proračun, v kolikor operacija ne bo fizično zaključena oziroma popolnoma izvedena v skladu s časovnim načrtom iz odločitve o podpori in rokih za pripravo dokumentov o zaključku operativnega programa.

#

# 4 KONČNO POROČILO O IZVAJANJU OPERATIVNEGA PROGRAMA

KP–OP EKP predstavlja povzetek vseh aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru posameznih operacij, agregirane pa morajo biti na nivo posameznih PN, prednostnih osi in na nivo OP EKP kot celote.

Iz KP–OP EKP morajo biti razvidni podatki in informacije o načrtovanih in doseženih vrednostih:

* s finančnega vidika in
* z vidika doseganja ciljev in kazalnikov

v skladu z zahtevo vzorca v Prilogi V (del A+B+C) k [Izvedbeni uredbi komisije (EU) 2015/207](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015R0207).

Ob zaključku za ESRR, ESS in Kohezijski sklad morajo biti podatki za kazalnike učinka in rezultatov predloženi v končnem poročilu o izvajanju programa z uporabo predlog preglednic 1, 2, 3 in 4, določenih v [Prilogi V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/207](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015R0207). V rubriki „Pripombe“ se mora pojasniti (kjer je potrebno) vrednosti, ki jih je treba doseči za leto 2023, zlasti v primerih, kjer so precej drugačne od določenih ciljnih vrednosti (tj. več kot 20-odstotno odstopanje).

OU zagotovi vnos podatkov v informacijski sistem EK (SFC), pripravi izpis in ga da v potrditev na OzS, v skladu s 110. členom [Uredbe (EU) št. 1303/2013](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=sl).

**Vrsta poročila, ki se pripravi v postopku zaključevanja operativnega programa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta poročila** | **Poročilo pripravi** | **Poročilo potrdi** |
| Končno poročilo o izvajanju operativnega programaEKP | OU SSK v sodelovanju z ostalimi NOE, IO, PO ter ostalimi organi/institucijami | Vsebuje vse informacije iz Priloge V (del A+B+C) k [Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/207](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015R0207) in je strukturirano enako kot letno poročilo o izvajanju in dopolnjeno kot je navedeno v Smernicah EK o zaključku operativnega programa. | OzS | OzS KP–OP EKP preuči in odobri.Končno poročilo o izvajanju Slovenija posreduje na EK do **15.02.2025**.  |

# ZAGOTAVLJANJE REVIZIJSKE SLEDI

V skladu s točko (g) 72. člena [Uredbe št. 1303/2013](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=sl), OU vzpostavi sisteme in postopke za zagotavljanje ustrezne revizijske sledi. Zadostna revizijska sled revizorjem omogoča, da pridobijo podrobnejši pregled nad postopki, ki se izvajajo pri porabi sredstev, in omogoča pregled nad dokumenti, ki so nastali pri izvajanju postopkov porabe sredstev.

Splošna [Uredba št. 1303/2013](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=sl) v 71. členu določa trajnost operacij, ki opredeljuje, da se prispevek iz skladov OP EKP vrne v določenih obdobjih (10 let/5 let/3 leta) po končnem izplačilu upravičencu ali v času kot je določeno v pravilih o državnih pomočeh, v kolikor nastopijo kateri od v Uredbi navedenih pogojev. Glede izvedbe je potrebno natančno upoštevati določila 71. člena Uredbe 1303/2013.

[Delegirana uredba komisije št. 480/2014](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0005.01.SLV) v 25. členu določa podrobne minimalne zahteve za revizijsko sled v zvezi z računovodsko evidenco, ki jo je treba voditi, in dokazili, ki jih je treba hraniti.

Opisi za zagotovitev ustrezne revizijske sledi so kot je navedeno v [Opisu sistema upravljanja in nadzora za izvajanje Operativnega programa v programskem obdobju 2014-2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« EKP](https://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/opis-sistema-1)[[4]](#footnote-5) opredeljeni v priročniku OU ter priročniku in/ali navodilih PO/IO.

Dokumenti na ravni operacije, ki podpirajo revizijsko sled, morajo biti shranjeni v e-MA.

# HRAMBA DOKUMENTACIJE IN ČASOVNI OKVIR VAROVANJA IN HRANJENJA DOKUMENTACIJE

Informacije o podatkih, ki jih je treba beležiti in hraniti v računalniški obliki za vsako operacijo v sistemu spremljanja, vzpostavljenega v skladu s členom 125(2)(d) splošne uredbe [Uredbe (EU) št. 1303/2013](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=sl) so določene v Prilogi III [Delegirane uredbe komisije št. 480/2014](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0005.01.SLV).

Končni datum za hranjenje dokumentacije je določen v 140. členu splošne uredbe [Uredbe (EU) št. 1303/2013](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=sl), ki med drugim določa, da brez poseganja v pravila, ki urejajo državno pomoč, OU zagotovi, da je v zvezi z izdatki, podprtimi iz skladov, vsa spremna dokumentacija o operacijah, za katere skupni upravičeni izdatki znašajo manj kot 1.000.000,00 EUR, na zahtevo na voljo Komisiji in Evropskemu računskemu sodišču za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov, ki vsebujejo izdatke teh operacij. V primeru operacij, kateri skupni upravičeni stroški znašajo več kot 1.000.000,00 EUR, morajo biti dokumenti na voljo v obdobju dveh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov, ki vsebujejo končne izdatke dane končane operacije. Časovno obdobje se prekine v primeru sodnih postopkov ali na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije.

Ob upoštevanju rokov za hranjenje dokumentacije, določenih s strani EK, je treba upoštevati tudi veljavne nacionalne predpise, predvsem s področja:

* davka na dodano vrednost, davčnega postopka, davčne službe,
* graditve objektov in druge predpise s področja gradbeništva,
* evidenc na področju dela, zaposlovanja, delovnih razmerij, matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in socialnega varstva,
* računovodstva, knjigovodstva, slovenskih računovodskih standardov in
* splošnega upravnega postopka, obligacijskih razmerij, kazenskega zakonika in druge predpise, ki določajo zastaralne roke.

V spodnji tabeli so navedeni nekateri pomembnejši roki hranjenja dokumentacije, ki so navedeni v nacionalni zakonodaji:

|  |  |
| --- | --- |
| **VRSTA DOKUMENTACIJE** | **ROK HRAMBE** |
| računovodske oz. knjigovodske listine (računi, pogodbe) | najmanj 10 let |
| poslovne knjige | najmanj 10 let |
| obdavčenje nepremičnin | 20 let |
| končni obračuni plač  | trajno |
| proračunska dokumentacija, zaključni računi in poslovna poročila | arhivsko gradivo |
| zapisniki in gradivo za seje Državnega zbora in Vlade RS | najmanj 2 leti |
| najpomembnejše zadeve iz upravnih in drugih postopkov (odločbe, sklepi, poročila, analize) | trajno |
| gradivo za državne pomoči | najmanj 10 let |
| dokumenti iz upravnih in drugih postopkov (vloge, soglasja, mnenja, mesečna poročila) | najmanj 10 let |

Vir: [Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13673) (Uradni list RS, št. 49/19)

Ne glede na raznolikost rokov hranjenja dokumentacije po nacionalni zakonodaji je treba za dokumente in podatke, vezane na operacijo, ki se je sofinancirala iz sredstev strukturnih skladov ali Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2014–2020 upoštevati, da se hranijo do datuma, ki ga bo v skladu z navedbami v teh navodilih določila EK.

# SPREMLJANJE OPERACIJ 5 LET (oz. 10 let) PO ZAKLJUČKU OPERACIJE

Operacije, za katere je potrebno zagotavljanje spremljanja trajanja, so v skladu z 71. členom (Trajnost operacij) [Uredbe (EU) št. 1303/2013](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=sl). Operacije, ki vključuje naložbe v infrastrukturo ali produktivne naložbe, ki morajo vrniti prispevek iz skladov ESI, če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu ali v času, ki je določen v pravilih o državni pomoči, kadar je ustrezno, nastopi karkoli od naslednjega:

(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji.

Neupravičeno plačane zneske za operacijo izterja država članica sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene. Države članice lahko skrajšajo rok iz prvega pododstavka **na tri leta v primerih, ko gre za vzdrževanje naložb ali delovnih mest, ki so jih ustvarila MSP.**

Pri operaciji, ki vključuje naložbe v infrastrukturo ali produktivne naložbe, je treba prispevke iz skladov ESI vrniti, **če se proizvodna dejavnost v 10 letih od zadnjega izplačila upravičencu premesti iz Unije**, razen kadar je upravičenec MSP. Kadar je prispevek iz skladov ESI v obliki državne pomoči, se namesto desetletnega obdobja uporabi rok, ki velja v okviru pravil o državni pomoči.

Operacije, ki jih podpira ESS, in operacije, ki jih podpirajo drugi skladi ESI, ki niso naložbe v infrastrukturo ali produktivne naložbe, vrnejo prispevek iz sklada samo, kadar zanje velja obveznost za vzdrževanje naložb v skladu z veljavnimi pravili o državni pomoči in kadar gre za prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti v obdobju iz navedenih pravil.

Zgoraj navedeno se ne uporablja za prispevke finančnim instrumentom ali iz finančnih instrumentov ali za kakršno koli drugo operacijo, pri kateri preneha proizvodna dejavnost zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.

Prav tako se zagotavljanje spremljanja trajanja ne uporablja za fizične osebe, ki so upravičenci do investicijske podpore in po koncu investicijske operacije postanejo upravičene do pomoči ter prejmejo pomoč v okviru [Uredbe (EU) št. 1309/2013](http://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/%3Furi%3DCELEX:32013R1309&ved=2ahUKEwjI7Lzeqf7zAhW3_rsIHX7fC7AQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw2V-z1RwIAarYf2DGiSzhP3) Evropskega parlamenta in Sveta, kadar so zadevne naložbe neposredno povezane z vrsto dejavnosti, ki je upravičena do podpore iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji.

PO mora v okviru zagotavljanja spremljanja pregledati, ali je projekt dosegel cilje in namene potrjene operacije v primerjavi s predvidenimi v investicijskem programu, vključno s kazalniki ter druge specifike, kjer relevantno, v skladno s 16. členom [Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3708).

Operacije, za katere je potrebno zagotavljanje spremljanja trajanja, se bodo spremljale v sistemu eMA v modulu za spremljanje in poročanje. PO (skrbnik pogodbe) k operaciji v sistemu pripne relevantna poročila o izvajanju oziroma o spremljanju rezultatov in učinkov.

# Priloga 1: POROČILO O ZAKLJUČKU OPERACIJE[[5]](#footnote-6)

ŠIFRA OPERACIJE-VERZIJA PZO

**POSREDNIŠKI ORGAN**

**POROČILO O ZAKLJUČKU OPERACIJE**

**1. PODATKI O OPERACIJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. (19.) | operativni program: CCI številka / šifra / naziv |  |
| 2. (-) | Prednostna os: šifra / naziv |  |
| 3. (20.) | prednostna naložba: šifra / naziv  |  |
| 4. (-) | Verzija INOP: |  |
| 5. (-) | vrsta NIO:  |  |
| 6. (21.) | Sklad:  |  |
| 7. (22.) | regija:  |  |
| 8. (5.) | Šifra operacije  |  |
| 9. (-) | kratek naziv operacije |  |
| 10. (-) | Vloga za odločitev o podpori |  |
| 11.(5.) | naziv operacije |  |
| 12. (6.) | Opis operacije: |  |
| 13. (7.) | Datum vložitve vloge za operacijo |  | 14.(11.). | Organ, ki izda dokument o pogojih za podporo - Naziv |  |
| 15.(12.) | Datum dokumenta o pogojih za podporo |  |  |  |  |
|  |  |
| 16. (8.) | Datum začetka, kot je naveden v dokumentu o pogojih za podporo |  | 17. (9.) | Datum zaključka, kot je naveden v dokumentu o pogojih za podporo |  |
| 18. (-) | Datum začetka obdobja upravičenosti izdatkov |  | 19. (10.) | Dejanski datum, ko se operacija fizično zaključi ali v celoti izvede |  |
|  |  |  | 20. (-) | Datum zaključka spremljanja operacije |  |
| (13.) | Veliki projekt | 21. (13a) | Veliki projekt |  |
| 22. (13b) | CCI Številka  |  |
| (14.) | Skupni akcijski načrt  | 23. (14a) | Skupni akcijski načrt |  |
| 24. (14b) | CCI Številka  |  |
| 25.(15.) | Pobuda za zaposlovanje mladih |  |
| 26. (-) | Posredniški organ - NAZIV |  |
| 27. (-) | Skrbnik pogodbe na posredniškem organu |  |

**2. PODATKI O UPRAVIČENCU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. (1.) | 29. (4.) | 30. (4.) | 31. (4.) | 32. (4.) | 33. (2.) |
| Naziv upravičenca | Občina | Davčna št. Upravičenca | Matična št. Upravičenca | EMŠO | Tip upravičenca |
|  |  |  |  |  |  |

**2.1. Kontaktni podatki upravičenca**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. (1.) | 34. (4.) | 35. (4.) | 36. (4.) | 37. (4.) |
| Naziv upravičenca | ulica | pošta | občina | statistična regija |
|  |  |  |  |  |

**2.2. Kontaktni podatki upravičenca – odgovorna oseba upravičenca**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. (1.) | 38. (4.) | 39. (4.) | 40. (4.) | 41. (4.) |
| Naziv upravičenca | ime  | položaj  | telefonska številka | e - naslov |
|  |  |  |  |  |

**2.3. Kontaktni podatki upravičenca – kontaktna oseba upravičenca**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. (1.) | 42. (4.) | 43. (4.) | 44. (4.) |
| Naziv upravičenca | ime  | telefonska številka | e - naslov |
|  |  |  |  |

**3. FINANČNI NAČRT**

**3.1. Skupni stroški, analiza stroškov in koristi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. (1.) | Naziv upravičenca | 45. (3.) | Upravičenost za DDV  |  |
| 46. (16.) | Državna pomoč/de minimis |  |
| (17.) | javno-zasebno partnerstvo | 47. (17.) | javno-zasebno partnerstvo |  |
| 48. (17.) | konzorcijska struktura |  |
| 49. (18.) | Valuta operacije | EUR |

**4. PODATKI O KATEGORIJAH INTERVENCIJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.(21.)  | 51.(22.) | 52. (23.) | 53. (24.) | 54.(25.) | 55.(26.) | 56. (27.) | 57. (28.) | 58. (28.) | 59. (28.) | 60. (28.) | 61. (28.) | 62. (28.) | 63. (28.) | 64. (28.) | 65. (29.) | 66. (30.) | 67. (-) | 68. (-) | 69.(-) |
| **Sklad** | **regija** | **domena ukrepa** | **oblika financi-ranja** | **vrsta ozem-lja** | **mehani-zmi za ozemelj-sko izvrše-vanje** | **temat-ski cilj** | **sek. tema ess 1** | **sek. tema ess 2** | **sek. tema ess 3** | **sek. tema ess 4** | **sek. tema ess 5** | **sek. tema ess 6** | **sek. tema ess 7** | **sek. tema ess 8** | **gospo-darska dejav-nost** | **loka-cija** | **narava naložbe** | **zade-vni proi-zvod** | **odsto-tek delitve** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. PODATKI O KAZALNIKIH**

**5.1. Preglednica 1 - Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.(35.) | 71.(35.) | 72. (36.) | 73.(22.) | 74.(37.) | 75.(-) |
| Id. številka | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto |
|  |  |  |  |  |  |

**\* OP 14-20 nima razdeljenih ciljnih vrednosti po spolu**

**5.2. Preglednica 2A: Skupni kazalniki rezultatov za ESS (prvi del)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id. št.** | **Kazalnik** | **Katego-rija regije** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **kumulativna vrednost za 2023** **(oz. končno leto operacije)** | **2023** |
| **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** |
| 76.(35.) | 77. (35.) | 78. (22.) | 79. (36.+39.) | 80. (40.) | 81. (40.) | 82. (40.) | 83. (40.) | 84. (40.) | 85. (40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2A: Skupni kazalniki rezultatov za ESS (drugi del)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id. št**  | **Katego-rija regije** | **2022** | **2021** | **2020** |
| **Skupaj** | **moški** | **ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** |
| 86. (35.) | 87. (22.) | 88. (40.) | 89. (40.) | 90. (40.) | 91. (40.) | 92. (40.) | 93. (40.) | 94. (40.) | 95. (40.) | 96. (40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2A: Skupni kazalniki rezultatov za ESS (tretji del)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id. št**  | **Katego-rija regije** | **2019** | **2018** | **2017** |
| **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** |
| 97. (35.) | 98.(22.) | 99.(40.) | 100.(40.) | 101.(40.) | 102.(40.) | 103.(40.) | 104.(40.) | 105.(40.) | 106.(40.) | 107.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2A: Skupni kazalniki rezultatov za ESS (četrti del)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id. št**  | **Katego-rija regije** | **2016** | **2015** | **2014** |
| **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** |
| 108. (35.) | 109.(22.) | 110.(40.) | 111.(40.) | 112.(40.) | 113.(40.) | 114.(40.) | 115.(40.) | 116.(40.) | 117.(40.) | 118.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.3. Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (prvi del)**

| **Id. št.** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **kumulativna vrednost (2023 oz. končno leto operacije)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 119. (31.) | 120.(31.) | 121. (22.) | 122. (32.) | 123. (34.) | 124. (34.) | 125. (34.) |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 4A: Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (drugi del)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id. št**  | **Katego-rija regije** | **2023** | **2022** | **2021** |
| **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** |
| 126.(31.) | 127.(22.) | 128.(34.) | 129.(34.) | 130.(34.) | 131.(34.) | 132.(34.) | 133.(34.) | 134.(34.) | 135.(34.) | 136.(34.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 4A: Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (tretji del)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id. št**  | **Katego-rija regije** | **2020** | **2019** | **2018** |
| **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** |
| 137.(31.) | 138.(22.) | 139.(34.) | 140.(34.) | 141.(34.) | 142.(34.) | 143.(34.) | 144.(34.) | 145.(34.) | 146.(34.) | 147.(34.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 4A: Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (četrti del)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id. št**  | **Katego-rija regije** | **2017** | **2016** | **2015** |
| **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** |
| 148.(31.) | 149.(22.) | 150.(34.) | 151.(34.) | 152.(34.) | 153.(34.) | 154.(34.) | 155.(34.) | 156.(34.) | 157.(34.) | 158.(34.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 4A: Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (peti del)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id. št**  | **Kategorija regije** | **2014** |
| **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** | **Abs. vrednost** |
| 159.(31.) | 160.(22.) | 161.(34.) | 162.(34.) | 163.(34.) |
|  |  |  |  |  |

**Preglednica 2B: Kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih glede na prednostno os ali del prednostne osi (prvi del)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. št. | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) | kumulativna vrednost za 2023 (oz. končno leto operacije) | 2023 |
| Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost |
| 164. (35.) | 165.(35.) | 166.(22.) | 167.(36.+39.) | 168.(38.) | 169.(38.) | 170.(38.) | 171.(40.) | 172.(40.) | 173.(40.) | 174.(40.) | 175.(40.) | 176.(40.) | 177.(40.) | 178.(40.) | 179.(40.) | 180.(40.) | 181.(40.) | 182.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2B: kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih glede na prednostno os ali del prednostne osi (drugi del)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. št  | Katego-rija regije | 2022 | 2021 | 2020 |
| Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost |
| 183. (35.) | 184.(22.) | 185.(40.) | 186.(40.) | 187.(40.) | 188.(40.) | 189.(40.) | 190.(40.) | 191.(40.) | 192.(40.) | 193.(40.) | 194.(40.) | 195.(40.) | 196.(40.) | 197.(40.) | 198.(40.) | 199.(40.) | 200.(40.) | 201.(40.) | 202.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2B: kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih glede na prednostno os ali del prednostne osi (tretji del)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. št  | Katego-rija regije | 2019 | 2018 | 2017 |
| Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost |
| 203. (35.) | 204.(22.) | 205.(40.) | 206.(40.) | 207.(40.) | 208.(40.) | 209.(40.) | 210.(40.) | 211.(40.) | 212.(40.) | 213.(40.) | 214.(40.) | 215.(40.) | 216.(40.) | 217.(40.) | 218(40.) | 219.(40.) | 220.(40.) | 221.(40.) | 222.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2B: kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih glede na prednostno os ali del prednostne osi (četrti del)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. št  | Katego-rija regije | 2016 | 2015 | 2014 |
| Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost | % | Abs. vrednost |
| 223. (35.) | 224.(22.) | 225.(40.) | 226.(40.) | 227.(40.) | 228.(40.) | 229.(40.) | 230.(40.) | 231.(40.) | 232.(40.) | 233.(40.) | 234.(40.) | 235.(40.) | 236.(40.) | 237.(40.) | 238.(40.) | 239.(40.) | 240.(40.) | 241.(40.) | 242.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2C: Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (prvi del)**

| **Id. št.** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023 ) Skupaj** | **Stopnja uresničevanja****(2023 oz. končno leto operacije) Skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243.(35.) | 244.(35.) | 245.(22.) | 246.(36.) | 247.(-) | 248.(36.) | 249.(38.) | 250.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2C: Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (drugi del)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id. št.** | **Kategorija regije**  | **2023** | **2022** |
| **kumulativna vrednost Skupaj** | **Letno skupaj**  | **Opisna** | **kumulativna vrednost Skupaj** | **Letno skupaj**  | **Opisna** |
| **Abs. vred.** | **Abs. vred.** | **Abs. vred.** | **Abs. vred.** |
| 251.(35.) | 252.(22.) | 253.(40.) | 254.(40.) | 255.(40.) | 256.(40.) | 257.(40.) | 258.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2C: Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (tretji del)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id. št.** | **Kategorija regije**  | **2021** | **2020** |
| **kumulativna vrednost Skupaj** | **Letno skupaj**  | **Opisna** | **kumulativna vrednost Skupaj** | **Letno skupaj**  | **Opisna** |
| **Abs. vred.** | **Abs. vred.** | **abs. vred.** | **Abs. vred.** |
| 259.(35.) | 260.(22.) | 261.(40.) | 262.(40.) | 263.(40.) | 264.(40.) | 265.(40.) | 266.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2C: Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (četrti del)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id. št.** | **Kategorija regije**  | **2019** | **2018** |
| **kumulativna vrednost Skupaj** | **Letno skupaj**  | **Opisna** | **kumulativna vrednost Skupaj** | **Letno skupaj**  | **Opisna** |
| **Abs. vred.** | **Abs. vred.** | **Abs. vred.** | **Abs. vred.** |
| 267.(35.) | 268.(22.) | 269.(40.) | 270.(40.) | 271.(40.) | 272.(40.) | 273.(40.) | 274.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2C: Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (peti del)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id. št.** | **Kategorija regije**  | **2017** | **2016** |
| **kumulativna vrednost Skupaj** | **Letno skupaj** | **Opisna** | **kumulativna vrednost Skupaj** | **Letno skupaj** | **Opisna** |
| **Abs. vred.** | **Abs. vred.** | **Abs. vred.** | **Abs. vred.** |
| 275.(35.) | 276.(22.) | 277.(40.) | 278.(40.) | 279.(40.) | 280.(40.) | 281.(40.) | 282.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 2C: Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (šesti del)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id. št.** | **Kategorija regije**  | **2015** | **2014** |
| **kumulativna vrednost****Skupaj** | **Letno skupaj** | **Opisna** | **kumulativna vrednost****Skupaj** | **Letno skupaj** | **Opisna** |
| **Abs. vred.** | **Abs. vred.** | **Abs. vred.** | **Abs. vred.** |
| 283.(35.) | 284.(22.) | 285.(40.) | 286.(40.) | 287.(40.) | 288.(40.) | 289.(40.) | 290.(40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (prvi del)\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | 31. | 32. | 22. | 33. | 34. | 34. | 34. | 34. | 34. | 34. | 34. | 34. | / |
| Id. številka | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Končna Ciljna vrednost  | Končna stopnja reali-zacije | Končna realizacija Skupaj | 2022 stopnja reali-zacije | 2022 Skupaj | 2021 stopnja reali-zacije | 2021 Skupaj | 2020 stopnja reali-zacije | 2020 Skupaj | Pripombe |
| 291. (31.) | 292. (31.) | 293. (32.) | 294. (22.) | 295. (33.) | 296. (34.) | 297. (34.) | 298. (34.) | 299. (34.) | 300. (34.) | 301. (34.) | 302. (34.) | 303. (34.) | 304.(-) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* OP 14-20 nima razdeljenih ciljnih vrednosti po spolu**

**Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (drugi del)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. številka | Kategorija regije | 2019 stopnja reali-zacije | 2019 Skupaj | 2018 stopnja reali-zacije | 2018 Skupaj | 2017 stopnja reali-zacije | 2017 Skupaj | 2016 stopnja reali-zacije | 2016 Skupaj | 2015 stopnja reali-zacije | 2015 Skupaj | 2014 stopnja realizacije | 2014 Skupaj |
| 305.(31.) | 306.(22.) | 307.(34.) | 308.(34.) | 309.(34.) | 310.(34.) | 311.(34.) | 312.(34.) | 313.(34.) | 314.(34.) | 315.(34.) | 316.(34.) | 317.(34.) | 318.(34.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* OP 14-20 nima razdeljenih ciljnih vrednosti po spolu**

**Preglednica 4B : kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (prvi del)**

| **Id. št.** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Ciljna vrednost** **(za leto 2023 ) Skupaj** | **kumulativna vrednost** **(2023 oz. končno leto operacije) Skupaj** | **Stopnja uresničevanja****(2023 oz. končno leto operacije) Skupaj** | **2023 Skupaj** | **2022 Skupaj** | **2021 Skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** |
| 319.(31.) | 320.(31.) | 321.(22.) | 322.(32.) | 323.(33.) | 324.(34.) | 325.(34.) | 326.(34.) | 327.(34.) | 328.(34.) | 329.(34.) | 330.(34.) | 331.(34.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 4B: kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih (drugi del)**

| **Id. št.** | **Kategorija regije** | **2020 Skupaj** | **2019 Skupaj** | **2018 Skupaj** | **2017 Skupaj** | **2016 Skupaj** | **2015 Skupaj** | **2014 Skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** |
| 332.(31.) | 333.(22.) | 334.(34.) | 335.(34.) | 336.(34.) | 337.(34.) | 338.(34.) | 339.(34.) | 340.(34.) | 341.(34.) | 342.(34.) | 343.(34.) | 344.(34.) | 345.(34.) | 346.(34.) | 347.(34.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti (prvi del)**

| **Id. št.** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Končna ciljna vrednost** **(za leto 2023 ) Skupaj** | **Stopnja uresničevanja****(2023 oz. končno leto operacije) Skupaj** | **2023** **Skupaj** | **2022** **Skupaj** | **2021** **Skupaj** | **Opombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** |
| 348.(31./35.) | 349.(31./35.) | 350.(22.) | 351.(32./36.) | 352.(33./38.) | 353.(34./40.) | 354.(34./40.) | 355.(34./40.) | 356.(34./40.) | 357.(34./40.) | 358.(34./40.) | 359.(34./40.) | 360.(-) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti (drugi del)**

| **Id. št.** | **Kategorija regije** | **2020 Skupaj** | **2019 Skupaj** | **2018 Skupaj** | **2017 Skupaj** | **2016 Skupaj** | **2015 Skupaj** | **2014 Skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** | **%** | **Abs. vred.** |
| 361.(31./35.) | 362.(22.) | 363.(34./40.) | 364.(34./40.) | 365.(34./40.) | 366.(34./40.) | 367.(34./40.) | 368.(34./40.) | 369.(34/40) | 370.(34./40.) | 371.(34./40.) | 372(34./40.) | 373.(34./40.) | 374.(34./40.) | 375.(34./40.) | 376.(34./40.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. FINANČNI PODATKI O POSAMEZNI OPERACIJI**

**realizacija zzi / realizacija po viru financiranja / realizacija po virih in stroških**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 377. (41.) | Znesek skupnih upravičenih stroškov operacije, kot je bil odobren v dokumentu o pogojih za podporo:  |  |
| 378. (42.) | Znesek skupnih upravičenih stroškov, ki pomenijo javne izdatke v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013:  |  |
| 379. (43.) | Znesek javne podpore, naveden v dokumentu o pogojih za podporo |  |

**7. PODATKI O ZAHTEVKIH UPRAVIČENCA ZA PLAČILO**

**Seznam vseh Zzi z vsemi zahtevanimi parametri je EXCEL priloga k PZO in se nahaja v IS eMA v sekciji Operacija-Dokumenti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380.(-) | 381.(44.) | 382.(45.) | 383. (46.) | 384.(47.) | 385.(48.) | 386.(49.) |
| eMA Šifra ZzI  | Datum prejema posameznega zahtevka za plačilo od upravičenca | Datum posameznega plačila upravičencu na podlagi zahtevka za plačilo | Znesek upravičenih izdatkov v zahtevku za plačilo, ki so podlaga za vsako plačilo upravičencu, ki mu je pri operacijah, pri katerih se uporablja oblika podpore iz točke (e) prvega pododstavka člena 67(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, dodan sklic na ustrezno izpolnjen pogoj financiranja | Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustreza upravičenim izdatkom, ki so podlaga za posamezno plačilo | Znesek posameznega plačila upravičencu na podlagi zahtevka za plačilo | Neto prihodek, ki ga ustvari operacija med izvajanjem ter ni bil upoštevan v dokumentu o pogojih za podporo in je bil odštet od upravičenih izdatkov |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Vsota |  |  |  |  |

**8. PREVERJANJE NA KRAJU SAMEM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 387.(-) | 388.(50.) | 389. (52.)  | 390.(-)  |
| Številka končnega poročila | Datum začetka preverjanj operacije na kraju samem v skladu s členom 125(5)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Organ, ki izvede revizijo ali preverjanje | Datum končnega poročila |
|  |  |  |  |

**9. REVIZIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 391.(-)  | 392.(51.) | 393.(52.)     | 394.(-)  |
| Šifra revizije | Datum revizij operacije na kraju samem v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 28 te uredbe | Organ, ki izvede revizijo ali preverjanje (Nadzorni organ) | Datum končnega poročila |
|  |  |  |  |

**10. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO / REALIZACIJA ZZI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 395.(-) | 396.(21.) | 397.(22.) | 398.(-.)  | 399.(53.)  | 400.(54.) | 404.(-) |
| Upravičenec in pogodba | Sklad | Regija | Vir financiranja | Upravičeni izdatki, prijavljeni Komisiji ter določeni na podlagi dejansko nastalih in plačanih stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo | Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi dejansko povrnjenih in plačanih stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo | / |
| 401.(54a) | 402.(54b) | 403.(54c) |
| Državni proračun (PP Kohezija) | Javni vir iz državnega proračuna | Javni vir iz ostalih virov | Zasebni vir |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(celotna tabela pojasnjuje podatke iz polja 57. Upravičeni izdatki, nastali in plačani na podlagi naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive 2014/23/EU)

**11. POSTOPKI IZBIRE IZVAJALCA IN ZAPOSLENIH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405.(-) | 406.(58.) | 407.(55.) | 408.(56.) | 409.(-) | 410.(59.) |
| Postopek(ime oz. šifra) | Uporabljeni postopek oddaje javnega naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive 2014/23/EU | Vrsta naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES (4) ali Direktive 2004/18/ES (5)(gradnje/storitve/blago) ali Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6) | Znesek naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive 2014/23/EU | Številka pogodbe | Ime ali edinstvena identifikacijska oznaka izvajalca, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive 2014/23/EU |
|  |  |  |  |  |  |

**12. PODATKI O IZDATKIH V ZAHTEVKU UPRAVIČENCA ZA PLAČILO NA PODLAGI STANDARDNIH STROŠKOV NA ENOTO (V VALUTI, KI SE UPORABLJA ZA OPERACIJO)**

**Seznam vseh Zzi z vsemi zahtevanimi parametri je EXCEL priloga k PZO in se nahaja v IS eMA v sekciji Operacija-Dokumenti**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411.(-) | 412.(62.) | 413.(60.) | 414.(61.) | 415.(64.) | 416.(63.) |
| Šifra zahtevka | Opredelitev enote, ki se uporablja za standardne stroške na enoto | Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi standardnih stroškov na enoto | Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi standardnih stroškov na enoto | Stroški na enoto za posamezno enoto za vsako postavko enote | Število dobavljenih enot v skladu z zahtevkom za plačilo za vsako postavko enote |
|  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |   |

**PAVŠAL**

**13. PODATKI O IZDATKIH V ZAHTEVKU UPRAVIČENCA ZA PLAČILO NA PODLAGI PLAČIL PAVŠALNIH ZNESKOV**

**Seznam vseh Zzi z vsemi zahtevanimi parametri je EXCEL priloga k PZO in se nahaja v IS ema v sekciji Operacija-Dokumenti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra zahtevka | Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi pavšalnih zneskov | Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi pavšalnih zneskov | Za vsak pavšalni znesek dogovorjeni znesek iz dokumenta o pogojih za podporo | Za vsak pavšalni znesek dogovorjeni dosežki (učinki ali rezultati) iz dokumenta o pogojih za podporo kot podlaga za izplačilo pavšalnih zneskov |
| 417. (-) | 418. (65.) | 419. (66.) | 420. (68.) | 421. (67.) |
|  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14. PODATKI O IZDATKIH V ZAHTEVKU UPRAVIČENCA ZA PLAČILO NA PODLAGI PAVŠALNIH STOPENJ (V VALUTI, KI SE UPORABLJA ZA OPERACIJO)**

**Seznam vseh Zzi z vsemi zahtevanimi parametri je EXCEL priloga k PZO in se nahaja v IS eMA v sekciji Operacija-Dokumenti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 422.(-) | 423.(69.) | 424.(70.) |
| Šifra zahtevka | Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi pavšalne stopnje | Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi pavšalne stopnje |
|  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |

**15. Podatki o izterjavah od upravičenca – se nahajajo v sistemu eCA**

**Seznam vseh ZaP s podatki o izterjavah od upravičenca z vsemi zahtevanimi parametri je EXCEL priloga k PZO in se nahaja v IS eMA v sekciji OPERACIJA-DOKUMENTI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425.(71.)  | 426.(-) | 427.(72.) | 428.(73.)  | 429.(74.) | 430.(75.) | 431.(76.) | 432.(77.)  | 433.(78.) |
| Datum posame-znega sklepa o izterjavi  | Šifra posamez-nega sklepa o izterjavi | Znesek javne podpore, ki ga zadeva posamezen sklep o izterjavi | Skupni upravičeni izdatki, ki jih zadeva posamezen sklep o izterjavi | Datum prejema posameznega zneska, ki ga upravičenec vrne na podlagi sklepa o izterjavi | Znesek javne podpore, ki ga upravičenec vrne na podlagi sklepa o izterjavi (brez obresti ali kazni) | Skupni upravičeni izdatki, ki ustrezajo javni podpori, ki jo vrne upravičenec | Znesek javne podpore, ki je na podlagi sklepa o izterjavi ni mogoče izterjati | Skupni upravičeni izdatki, ki ustrezajo neizterljivi javni podpori |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**16. Podatki o vlogah za plačilo, predloženih Komisiji (v EUR) – se nahajajo v sistemu eca**

**Seznam vseh ZaP s podatki o vlogah za plačilo, predloženih komisiji z vsemi zahtevanimi parametri je EXCEL priloga k PZO in se nahaja v IS eMA v sekciji OPERACIJA-DOKUMENTI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434.(-)  | 435.(-) | 436. (79.) | 437.(79.) | 438.(79.) | 439.(80.) | 440.(81.) | 441.(89.) |
| Šifra zahtevka za plačilo (ZaP) | Šifra zahtevka za izplačilo (ZzI) | Datum vložitve posamez-ne vloge za plačilo | upravičeni izdatki operacije v vloženi posamezni vlogi za plačilo | V posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih je imel upravičenec in plačani pri izvajanju operacije  | Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih je imel in plačal upravičenec pri izvajanju operacije, v vsaki vlogi za plačilo, ki mu je pri operacijah, pri katerih se uporablja oblika podpore iz točke (e) prvega pododstavka člena 67(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, dodan sklic na ustrezno izpolnjen pogoj financiranja | Znesek upravičenih izdatkov, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013 | Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442. (-)  | 443. (-) | 444. (79.) | 445. (79.) | 446. (79.) | 447. (80.) | Operacija – Finančni instrument | 452. (89.) | 453. (90.) |
| 448. (82.) | 449. (83.) | 450. (84.) | 451. (85.) |
| Šifra zahtevka za plačilo (ZaP)  | Šifra zahtevka za izplačilo (ZzI) | Datum vložitve posamez-ne vloge za plačilo | upravi-čeni izdatki operacije v vloženi posa-mezni vlogi za plačilo | V posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih je imel upraviče-nec in plačani pri izvajanju operacije  | Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih je imel in plačal upravičenec pri izvajanju operacije, v vsaki vlogi za plačilo, ki mu je pri operacijah, pri katerih se uporablja oblika podpore iz točke (e) prvega pododstavka člena 67(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, dodan sklic na ustrezno izpolnjen pogoj financiranja | \* v posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek prispevkov programa, izplačan finančnim instru-mentom | \* skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustreza skupnemu znesku prispevkov programa, izplačanemu finančnim instru-mentom in vključe-nemu v posamezno vlogo za plačilo | \*skupni znesek prispevkov programa, dejansko plačanih kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, kakor so bili vključeni v posamezne vloge za plačilo | \*skupni znesek javnih izdatkov, ki ustreza skupnemu znesku prispevkov programa, dejansko plačanih kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, kakor je bil vključen v posamezno vlogo za plačilo | Znesek upravičenih izdatkov, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013 | Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Če je operacija finančni instrument

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 454.(-) | 455.(-) | 456.(79.) | 457.(79.)  | 458.(80.) | 459.(81.) | Operacija – Državna pomoč | 464.(90.) |
| 460.(86.) | 461.(87.) | 462.(88.) | 463.(89.) |
| Šifra zahtevka za plačilo (ZaP)  | Šifra zahtevka za izplačilo (ZzI) | Datum vložitve posa-mezne vloge za plačilo | upravi-čeni izdatki operacije v vloženi posamez-ni vlogi za plačilo | Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih je imel in plačal upravičenec pri izvajanju operacije, v vsaki vlogi za plačilo, ki mu je pri operacijah, pri katerih se uporablja oblika podpore iz točke (e) prvega pododstavka člena 67(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, dodan sklic na ustrezno izpolnjen pogoj financiranja | V posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki so bili uporab-ljeni v okviru operacije | \*\* v posamezno vlogo za plačilo vključeni znesek, izplačan upravičen-cu v okviru operacije kot pred-plačilo | \*\* v vlogo za plačilo vključeni znesek pred-plačila, zajet z izdatki, ki jih je v treh letih po izplačilu predplačila plačal upravičenec, ali če se je država članica odločila, da je upravičenec organ, ki dodeli pomoč v skladu s točko (a) člena 2(10), organ, ki je prejel pomoč | \*\* v vlogo za plačilo vključeni znesek, izplačan v okviru operacije kot predplačilo upravičencu, ali če se je država članica odločila, da je upravičenec organ, ki dodeli pomoč v skladu s točko (a) člena 2(10), organu, ki je prejel pomoč, ki ni zajet z izdatki, ki jih je plačal upravičenec, in za katerega obdobje treh let še ni poteklo | \*\*Znesek upravičenih izdatkov, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013 | Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*\* V primeru državne pomoči, za katero se uporablja člen 131(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013

**17. Podatki o računovodskih izkazih, predloženih Komisiji v skladu s členom 138 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR)**

465. *(91.)* Datum predložitve posameznega sklopa računovodskih izkazov, v katere so vključeni izdatki, nastali v okviru operacije:

466. *(92.)* Datum predložitve računovodskih izkazov, v katere so vključeni končni izdatki zaključene operacije (če skupni upravičeni izdatki znašajo 1 000 000 EUR ali več (člen 140 Uredbe (EU) št. 1303/2013)):

467. *(93.)* V računovodske izkaze vključen skupni znesek upravičenih izdatkov operacije, ki je bil vnesen v računovodske sisteme organa za potrjevanje:

468. *(94.)* V računovodske izkaze vključen skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, nastalih pri izvajanju operacije, ki ustreza skupnemu znesku upravičenih izdatkov, vnesenemu v računovodske sisteme organa za potrjevanje;

469. *(95.)* V računovodske izkaze vključen skupni znesek plačil upravičencu v skladu s členom 132(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustreza skupnemu znesku upravičenih izdatkov, vnesenemu v računovodske sisteme organa za potrjevanje:

470. *(96.)* V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, umaknjeni med obračunskim letom:

471. *(97.)* V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo skupnim upravičenim izdatkom, umaknjenim med obračunskim letom:

472. *(98.)* V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, izterjani med obračunskim letom:

473. *(99.)* V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki, ki ustrezajo skupnim upravičenim izdatkom operacije, izterjanim med obračunskim letom

474. *(100.)* V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, ki jih je treba izterjati na koncu obračunskega leta:

475. *(101.)* V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki operacije, ki ustrezajo skupnim upravičenim izdatkom, ki jih je treba izterjati na koncu obračunskega leta:

476. *(102.)* Za operacije, vključene v posamezen sklop računovodskih izkazov: skupni upravičeni znesek izdatkov, izterjanih v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 med obračunskim letom:

477. *(103.)* Za operacije, vključene v posamezen sklop računovodskih izkazov: javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo skupnemu upravičenemu znesku izdatkov, izterjanih v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 med obračunskim letom:

478. *(104.)* V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni znesek izdatkov operacije, ki jih ni mogoče izterjati na koncu obračunskega leta:

479. *(105.)* V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki operacije, ki ustrezajo skupnemu upravičenemu znesku izdatkov, ki jih ni mogoče izterjati na koncu obračunskega leta:

**18. Podatki o posebnih vrstah izdatkov, za katere velja zgornja meja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 480. *(106.)* | Znesek nastalih in plačanih izdatkov vrste ESRR, ki jih sofinancira ESS v skladu s členom 98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 481. *(107.)* | Znesek nastalih in plačanih izdatkov vrste ESS, ki jih sofinancira ESRR v skladu s členom 98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 482.*(108.)* | Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj programskega območja, vendar znotraj Unije v skladu s členom 70(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 13(2) Uredbe (EU) št. 1304/2013 |  |
| 483. *(109.)* | Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj Unije v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) št. 1304/2013 |  |
| 484.*(110.)*   | Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj dela programskega območja, ki pripada Uniji, v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013 |  |
| 485.*(111.)*   | Znesek nastalih in plačanih izdatkov za nakup zemljišča v skladu s členom 69(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 486.*(112.)*   | Znesek prispevkov v naravi v korist operacije v skladu s členom 69(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 487.*(113.)* | Znesek nastalih in plačanih izdatkov v tretjih državah, ki jih zajema instrument za predpristopno pomoč ali evropski instrument sosedstva za dejavnosti evropskega teritorialnega sodelovanja |  |

# Priloga 2: POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV

Vzorec za poročanje o finančnih instrumentih (kot opredeljen v Prilogi I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014)

|  |  |
| --- | --- |
| **Št.** | **Informacije, ki se zahtevajo za vsak finančni instrument** |
| **I.  Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**  |
| 1 | Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI |
| 1.1 | Sklic (številka in naslov) vsake prednostne osi ali ukrepa, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI |
| 2 | Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa |
| 3 | Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument |
| 4 | Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |
| 4.1 | Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |
| **II.  Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**  |
| 5 | Ime finančnega instrumenta |
| 6 | Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) |
| 7 | Ureditev za izvajanje |
| 7.1 | Finančni instrument, vzpostavljen na ravni Unije, ki ga neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |
| 7.1.1 | Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |
| 7.2 | Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b), (c) in (d) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |
| 7.3 | Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je naveden v členu 38(1)(c) |
| 8 | Vrsta finančnega instrumenta |
| 8.1 | Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje |
| 8.2 | Finančni instrumenti, organizirani v okviru sklada skladov ali izven sklada skladov |
| 8.2.1 | Ime sklada skladov, vzpostavljenega za izvajanje finančnih instrumentov |
| 9 | Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |
| 9.1 | Opis drugega finančnega produkta |
| 9.2 | Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |
| 10 | Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) in členom 39a(5)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(1)(b) in (c)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije |
| **III.  Navedba organa, ki izvaja finančni instrument, in organa, ki izvaja sklad skladov, kjer je primerno, v skladu s členom 38(1)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**  |
| 11 | Organ, ki izvaja finančni instrument |
| 11.1 | Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) in členom 39a(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013: obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; Evropska investicijska banka; Evropski investicijski sklad; mednarodna finančna institucija, v kateri je država članica udeležena; banka ali institucija v javni lasti, ustanovljena kot pravni subjekt, ki profesionalno opravlja finančne dejavnosti; oseba javnega ali zasebnega prava; organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) |
| 11.1.1 | Ime organa, ki izvaja finančni instrument |
| 11.1.2 | Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument |
| 12 | Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek |
| 12.1 | Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |
| 13 | Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument |
| **IV.  Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**  |
| 14 | Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) |
| 14.1 | od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) |
| 15 | Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) |
| 15.1 | od tega zneski prispevkov iz skladov ESI (v EUR) |
| 15.1.1 | od tega ESRR (v EUR) |
| 15.1.2 | od tega Kohezijski sklad (v EUR) |
| 15.1.3 | od tega ESS (v EUR) |
| 15.1.4 | od tega EKSRP (v EUR) |
| 15.1.5 | od tega ESPR (v EUR) |
| 15.2 | od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) |
| 15.2.1 | od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) |
| 15.2.2 | od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) |
| 16 | Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih [(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0821-20190215#E0003) (v EUR) |
| 17 | Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) |
| 17.1 | od tega osnovno nadomestilo (v EUR) |
| 17.2 | od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) |
| 18 | Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |
| 19 | Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |
| 20 | Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |
| 21 | Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |
| **V.  Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**  |
| 22 | Imena vseh finančnih produktov, ki jih ponuja finančni instrument |
| 23 | Datum podpisa sporazuma o financiranju za finančni produkt |
| 24 | Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) |
| 24.1 | od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) |
| 25 | Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) |
| 25.1 | od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) |
| 25.1.1 | od tega ESRR (v EUR) |
| 25.1.2 | od tega Kohezijski sklad (v EUR) |
| 25.1.3 | od tega ESS (v EUR) |
| 25.1.4 | od tega EKSRP (v EUR) |
| 25.1.5 | od tega ESPR (v EUR) |
| 25.2 | od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) |
| 25.3 | od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) |
| 26 | Skupna vrednost posojil, ki so bila dejansko izplačana končnim prejemnikom v povezavi s podpisanimi pogodbami o jamstvu (v EUR) |
| 27 | Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih |
| 28 | Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih |
| 29 | Število končnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt |
| 29.1 | od tega velika podjetja |
| 29.2 | od tega MSP |
| 29.2.1 | od tega mikropodjetja |
| 29.3 | od tega posamezniki |
| 29.4 | od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |
| 29.4.1 | opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |
| **VI.  Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**  |
| 30 | Datum zaključka predhodne ocene |
| 31 | Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |
| 31.1 | število že začetih postopkov izbire |
| 31.2 | število že podpisanih sporazumov o financiranju |
| 32 | Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen |
| 32.1 | Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |
| 33 | Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila |
| 34 | Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) |
| **VII.  Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, zneski, uporabljeni za različno obravnavo iz člena 43a, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**  |
| 35 | Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) |
| 36 | Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) |
| 36.1 | od tega poplačila kapitala (v EUR) |
| 36.2 | od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) |
| 37 | Znesek sredstev, ki se lahko pripišejo skladom ESI, uporabljenih v skladu s členoma 43a in 44 |
| 37.1 | od tega zneski, ki so bili plačani za različno obravnavo vlagateljev, ki delujejo po načelu tržnega gospodarstva in zagotovijo partnerska sredstva za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) |
| 37.2 | od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) |
| 37.3 | od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu vodenju zakladništva s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) |
| 40 | Vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (v EUR) |
| **VIII.  Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**  |
| 38 | Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |
| 38.1 | Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) |
| 38.1A | Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, dodeljen v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |
| 38.2 | Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) |
| 38.2A | Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, plačan finančnemu instrumentu (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |
| 38.2.1 | od tega javni prispevki (v EUR) |
| 38.2.2 | od tega zasebni prispevki (v EUR) |
| 38.3 | Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) |
| 38.3A | Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |
| 38.3.1 | od tega javni prispevki (v EUR) |
| 38.3.2 | od tega zasebni prispevki (v EUR) |
| 39 | Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |
| 39.1 | Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih |
| 39.2 | Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih |
| **IX.  Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**  |
| 41 | Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva |
| 41.1 | Ciljna vrednost kazalnika učinka |
| 41.2 | Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka |
| (1) To vključuje posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS. |

# Priloga 3: PREVEDBENA TABELA

| **Poglavje v PZO / Uredbi št. 480/2014, Priloga III** | **Zap. št. v PZO**  | **Zap. št. v Uredbi št. 480/2014, Priloga III** | **Naziv v PZO** | **Polje v eMA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODATKI O OPERACIJI |  |  | **PODATKI O OPERACIJI** |
| PODATKI O OPERACIJI | **1** | 19 | **OPERATIVNI PROGRAM : CCI številka / šifra / naziv** | 2014SI16MAOP001 / Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 |
| **2** | n.r. | **PREDNOSTNA OS : šifra / naziv** | Operacije / Uredi operacijo / Podatki vloge / Prednostna os |
| **3** | 20 | **PREDNOSTNA NALOŽBA: šifra / naziv**  | Operacije / Uredi operacijo / Podatki vloge / Prednostna naložba |
| **4** | n.r. | **VERZIJA INOP:** | Operacije / Uredi operacijo / Podatki vloge / NIO |
| **5** | n.r. | **VRSTA NIO:**  | Operacije / Uredi operacijo / Podatki vloge / Vrsta NIO |
| **6** | 21 | **SKLAD:** | Operacije / Uredi operacijo / Podatki vloge / Sklad in regija |
| **7** | 22 | **REGIJA** | Operacije / Uredi operacijo / Podatki vloge / Sklad in regija |
| **8** | 5 | **ŠIFRA OPERACIJE** | Operacija / Uredi operacijo / Osnovni podatki / Šifra operacije |
| **9** | n.r. | **KRATEK NAZIV OPERACIJE** | Operacija / Uredi operacijo / Osnovni podatki / Kratek naziv operacije |
| **10** | n.r. | **VLOGA ZA ODLOČITEV O PODPORI** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Odločitev za dodelitev sredstev / Št. Potrditve OU oziroma Št. Spremembe odločitve o podpori (če je navedena)\* pri vseh ostalih operacijah: "n.r." |
| **11** | 5 | **IME OPERACIJE** | Operacija / Uredi operacijo / Opis / Naziv operacije |
| **12** | 6 | **Opis operacije** | Operacija / Uredi operacijo / Opis / Opis operacije |
| **13** | 7 | **Datum vložitve vloge za operacijo** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Odločitev za dodelitev sredstev / Datum prejema vloge na OU\* pri vseh ostalih operacijah: ema.OperacijaOsnovniPodatki.SistemskiDatum. |
| **14** | 11 | **Organ, ki izda dokument o pogojih za podporo - Naziv** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko\* pri vseh ostalih operacijah: Operacija / Institucija, ki izda sklep o izboru operacije na JR |
| PODATKI O OPERACIJI | **15** | 12 | **Datum dokumenta o pogojih za podporo** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Odločitev o dodelitvi sredstev / Datum potrditve vloge na OU\* pri vseh ostalih operacijah: Operacija / Datum podpisa sofinancerske pogodbe (Datum začetka iz sofinancerske) Operacija/Pogodbe/Sofinancerske pogodbe (vrsta pogodbe POJRJP)/ Datum začetka |
| **16** | 8 | **Datum začetka, kot je naveden v dokumentu o pogojih za podporo** | Operacija / Uredi operacijo / Časovni razpored / Obdobje aktivnosti/Datum začetka |
| **17** | 9 | **Datum zaključka, kot je naveden v dokumentu o pogojih za podporo** | Operacija / Uredi operacijo / Časovni razpored / Obdobje aktivnosti/Datum zaključka |
| **18** | n.r. | **Datum začetka obdobja upravičenosti izdatkov** | Operacija / Uredi operacijo / Časovni razpored / Obdobje upravičenih izdatkov/Datum začetka |
| **19** | 10 | **Dejanski datum, ko se operacija fizično zaključi ali v celoti izvede** | Datum odredbe na zadnjem certificiranem ZzI-ju. |
| **20** | n.r. | **Datum zaključka spremljanja operacije** | Operacija / Uredi operacijo / Časovni razpored / Spremljanje operacije |
| **21** | 13a | **Veliki projekt** | Operacija / Uredi operacijo / Podatki vloge/Velik projekt |
| **22** | 13b | **CCI ŠTEVILKA**  | Operacija / Uredi operacijo / Osnovni podatki / Številka CCI |
| **23** | 14a | **Skupni akcijski načrt** | Operacija / Uredi operacijo / Osnovni podatki / Skupni akcijski načrt *- indikator DA/NE* |
| **24** | 14b | **CCI Številka**  | Operacija / Uredi operacijo / Osnovni podatki / Skupni akcijski načrt *-*  |
| **25** | 15 | **Pobuda za zaposlovanje mladih** | Operacija / Uredi operacijo / Podatki vloge/Sklad in regija |
| **26** | n.r. | **POSREDNIŠKI ORGANnaziv** | Operacija / Uredi operacijo / Podatki vloge/Posredniški organ |
| **27** | n.r. | **SKRBNIK POGODBE NA POSREDNIŠKEM ORGANU**  | Operacija /Pogodbe / pregled /Skrbnik pogodbe |
| PODATKI O UPRAVIČENCU |  |  | **PODATKI O UPRAVIČENCU** |
| PODATKI O UPRAVIČENCUPODATKI O UPRAVIČENCUPODATKI O UPRAVIČENCU | **28** | 1 | **Naziv upravičenca** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Naziv\* vse druge operacije: Operacija / Upravičenci / Naziv |
| **29** | 4 | **Občina** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Občina\* vse druge operacije: Operacija / Upravičenci / Občina  |
| **30** | 4 | **Davčna št. upravičenca** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Davčna št.\*vse druge operacije: Operacija / Upravičenci / Davčna št. |
| **31** | 4 | **Matična št. upravičenca** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Matična št.\* vse druge operacije: Operacija / Upravičenci / Matična št. |
| **32** | 4 | **EMŠO** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / EMŠO\* vse druge operacije: Operacija / Upravičenci / EMŠO |
| **33** | 2 | **Tip upravičenca (ali je upravičenec oseba javnega ali zasebnega prava ali fizična oseba )** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Operacija / Upravičenci (upošteva še istega upravičenca, kot je opredeljen v polju št. 29) / Tip upravičenca\* vse druge operacije: Operacija / Upravičenci / Tip upravičenca |
| **34** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA - ulica** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Ulica\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Ulica |
| **35** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA - pošta** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o Podpori / Identifikacija / Upravičenci / Pošta\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Pošta |
| **36** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA - občina** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Občina\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Občina |
| **37** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA - statistična regija** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Operacija / Upravičenci (upošteva še istega upravičenca, kot je opredeljen v polju št. 29) / Statistična regija\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Statistična regija |
| **38** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA – ODGOVORNA OSEBA UPRAVIČENCA - ime**  | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Odgovorna oseba / Ime\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Odgovorna oseba / Ime |
| **39** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA – ODGOVORNA OSEBA UPRAVIČENCA - položaj**  | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Odgovorna oseba / Položaj\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Odgovorna oseba / Položaj |
| **40** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA – ODGOVORNA OSEBA UPRAVIČENCA - telefonska številka** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Odgovorna oseba / Telefonska številka\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Odgovorna oseba / Telefonska številka |
| **41** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA – ODGOVORNA OSEBA UPRAVIČENCA - e - naslov** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Odgovorna oseba / E -naslov\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Odgovorna oseba / e-naslov |
| **42** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA – KONTAKTNA OSEBA UPRAVIČENCA - ime**  | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Kontaktna oseba / Ime\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Kontaktna oseba / Ime |
| **43** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA – KONTAKTNA OSEBA UPRAVIČENCA - telefonska številka** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Kontaktna oseba / Telefonska številka\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Kontaktna oseba / Telefonska številka |
| **44** | 4 | **KONTAKTNI PODATKI UPRAVIČENCA – KONTAKTNA OSEBA UPRAVIČENCA - e - naslov** | Tip vloge = NPO, ko je NPU=Upravičenec: Vloga za odločitev o podpori / Identifikacija / Upravičenci / Kontaktna oseba / e-naslov\* vse druge operacije: Operacija / Uredi upravičenca / Kontaktna oseba / e-naslov |
| FINANČNI NAČRT |  |  | **FINANČNI NAČRT** |
| FINANČNI NAČRT | **45** | 3 | **Upravičenost za DDV**  | Operacija / Skupni stroški, analiza stroškov in koristi / Državna pomoč/de minimis / Upravičenost za DDV  |
| **46** | 16 | **Državna pomoč/****de minimis** | Operacija / Skupni stroški, analiza stroškov in koristi / Državna pomoč/de minimis / Državna pomoč/de minimis \*Če odgovor na tej poti "Da", potem se izpiše šifra in ime sheme državne pomoči/deminimis iz poti Operacija / Skupni stroški, analiza stroškov in koristi / Stopnje sofinanciranja / Shema državne pomoči/deminimis ter vrsta pomoči iz poti Operacija / Skupni stroški, analiza stroškov in koristi / Stopnje sofinanciranja / Vrsta pomoči  |
| **47** | 17 | **Javno-zasebno partnerstvo** | 1. Operacija / Finančni načrt / Drugi viri financiranja / Ali bo operacija izvajana preko javno-zasebnega partnerstva - lahko je DA/NE/DELNO. 2. Operacija / Skupni stroški, analiza stroškov in koristi / Državna pomoč/de minimis / Konzorcijska struktura - lahko je DA/NEGlej opombo pri polju 29. Menim, da bi tu bila pravilna navedba 1. poti. |
| **48** | 17 | **Konzorcijska struktura** | Operacija / Skupni stroški, analiza stroškov in koristi / Državna pomoč/de minimis / Konzorcijska strukturaGlej opombo pri polju 29. Če odgovor Da, se pri upravičencu, ki je označen kot vodilni partner (prejemnik proračunskih sredstev), dopiše - Vodilni partner.  |
| **49** | 18 | **Valuta operacije** | Predizpis vedno »EUR« |
| PODATKI O KATEGORIJAH INTERVENCIJ |  |  | **PODATKI O KATEGORIJAH INTERVENCIJ** |
| PODATKI O KATEGORIJAH INTERVENCIJPODATKI O KATEGORIJAH INTERVENCIJ | **50** | 21 | **Sklad** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Sklad |
| **51** | 22 | **Regija** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Regija |
| **52** | 23 | **Domena ukrepa** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Domena ukrepa/Področje intervencije/Področje ukrepa |
| **53** | 24 | **Oblika financiranja** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Oblika financiranja |
| **54** | 25 | **Vrsta ozemlja** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Vrsta ozemlja/Teritorialna razsežnost |
| **55** | 26 | **Mehanizmi za ozemeljsko izvrševanje** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Mehanizmi za ozemeljsko izvrševanje/Teritorialni mehanizem izvajanja |
| **56** | 27 | **Tematski cilj** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Tematski cilj |
| **57** | 28 | **Sek. tema ESS 1** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Sekundarno področje/Sekundarna tema ESS (prvi stolpec) |
| **58** | 28 | **Sek. tema ESS 2** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Sekundarno področje/Sekundarna tema ESS (drugi stolpec) |
| **59** | 28 | **Sek. tema ESS 3** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Sekundarno področje/Sekundarna tema ESS (tretji stolpec) |
| **60** | 28 | **Sek. tema ESS 4** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Sekundarno področje/Sekundarna tema ESS (četrti stolpec) |
| **61** | 28 | **Sek. tema ESS 5** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Sekundarno področje/Sekundarna tema ESS (peti stolpec) |
| **62** | 28 | **Sek. tema ESS 6** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Sekundarno področje/Sekundarna tema ESS (šesti stolpec) |
| **63** | 28 | **Sek. tema ESS 7** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Sekundarno področje/Sekundarna tema ESS (sedmi stolpec) |
| **64** | 28 | **Sek. tema ESS 8** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Sekundarno področje/Sekundarna tema ESS (osmi stolpec) |
| **65** | 29 | **Gospodarska dejavnost** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Gospodarska dejavnost |
| **66** | 30 | **Oznaka lokacija** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Lokacija NUTS III |
| **67** | n.r. | **Narava naložbe** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij /Narava naložbe |
| **68** | n.r. | **Zadevni proizvod** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Zadevni proizvod |
| **69** | n.r. | **Odstotek delitve** | Operacija / Kategorizacija / Kategorije intervencij / Odstotek delitve |
| PODATKI O KAZALNIKIH |  |  | **PODATKI O KAZALNIKIH** |
| PODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIH | **70** | 35 | **PREGLEDNICA 1 - KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESRR IN KS - Id. številka** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki rezultata operativnega programa / Naziv |
| **71** | 35 | **PREGLEDNICA 1 - KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESRR IN KS - Kazalnik** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki rezultata operativnega programa / Naziv |
| **72** | 36+39 | **PREGLEDNICA 1 - KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESRR IN KS - Merska enota** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki rezultata operativnega programa / Merska enota |
| **73** | 22 | **PREGLEDNICA 1 - KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESRR IN KS - Kategorija regije** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki rezultata operativnega programa / Regija |
| **74** | 37 | **PREGLEDNICA 1 - KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESRR IN KS - Izhodiščna vrednost** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki rezultata operativnega programa / Izhodiščna vrednost |
| **75** | n.r. | **PREGLEDNICA 1 - KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESRR IN KS - Izhodiščno leto** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki rezultata operativnega programa / Datum izhodiščne vrednosti |
| **76 (+86 + 97+108)** | 35 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - Id. št.** | Operacija / podatki o udeležencih/šifra R01-R05 |
| **77** | 35 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - Kazalnik** | Operacija / podatki o udeležencih/šifra R01-R05/kazalnik (naziv) |
| **78****(+87 + 98+109)** | 22 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - Kategorija regije** | Operacija / podatki o udeležencih/šifra R01-R05/regija |
| **79** | 36+39 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | Število |
| **80** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - kumulativna vrednost za 2023 (oz. končno leto operacije) - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec skupaj-za kazalnike s šifro R01-R05 |
| **81** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - kumulativna vrednost za 2023 (oz. končno leto operacije) - Moški - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec moški-za kazalnike s šifro R01-R05 |
| **82** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - kumulativna vrednost za 2023 (oz. končno leto operacije) - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske-za kazalnike s šifro R01-R05 |
| **83** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2023 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec skupaj-za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2023 podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **84** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2023 - Moški - Abs. vred.**  | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec moški-za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2023 podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **85** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2023 - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske-za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2023 podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **88** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2022 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec skupaj-za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2022 - podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **89** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2022 - Moški - Abs. vred.**  | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec moški-za Kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2022 - podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **90** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2022 - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske-za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2022 - podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **91** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2021 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske-za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2021- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **92** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2021 - Moški - Abs. vred.**  | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec moški-za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2021- podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **93** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2021 - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske-za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2021- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **94** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2020 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec seštevek M+Ž -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2020- podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **95** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2020 - Moški - Abs. vred.**  | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec Moški -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2020- podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **96** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2020 - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2020- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **99** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2019 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec seštevek ženske+moški -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2019- podatek je vedno v absolutni vrednosti.  |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **100** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2019 - Moški - Abs. vred.**  | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec moški -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2019- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **101** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2019 - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2019 |
| **102** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2018 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec seštevek Moški+ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2018- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **103** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2018 - Moški - Abs. vred.**  | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2018- podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **104** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2018 - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2018- podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **105** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2017 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec seštevek moški + ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2017- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **106** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2017 - Moški - Abs. vred.**  | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec seštevek moški -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2017- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **107** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2017 - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2017- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **110** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2016 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec seštevek moški+ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2016- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **111** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2016 - Moški - Abs. vred.**  | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec moški -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2016- podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **112** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2016 - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2016- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **113** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2015 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske + moški -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2015- podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| PODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIH | **114** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2015 - Moški - Abs. vred.**  | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec moški -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2015- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **115** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2015 - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2015- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **116** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2014 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske + moški -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2014- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **117** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2014 - Moški - Abs. vred.**  | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec moški -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2014- podatek je vedno v absolutni vrednosti |
| **118** | 40 | **PREGLEDNICA 2A: SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV ZA ESS - 2014 - Ženske - Abs. vred.** | Operacije-poročanje o udeležencih-kazalniki-stolpec ženske -za kazalnike s šifro R01-R05 - stolpec leto 2014- podatek je vedno v absolutni vrednosti. |
| **164 (+183 +203 + 223)**  | 35 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Id. št.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/šifra |
| **165** | 35 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Kazalnik** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/Kazalnik |
| **166** **(+184 +204 + 224)** | 22 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Kategorija regije** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/regija |
| **167** | 36+39 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | Število |
| **168** | 38 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Ciljna vrednost (za leto 2023) - Skupaj** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/Ciljna vrednost skupaj (za leto 2023) |
| **169** | 38 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Ciljna vrednost (za leto 2023) - Moški** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/Ciljna vrednost moški (za leto 2023) |
| **170** | 38 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Ciljna vrednost (za leto 2023) - Ženske** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/Ciljna vrednost ženske (za leto 2023) |
| **171** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - kumulativna vrednost za 2023 (oz. končno leto operacije) - Skupaj - %** | Izračun ="polje 172 "/"polje 168"\*100  |
| **172** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - kumulativna vrednost za 2023 (oz. končno leto operacije) - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/skupaj |
| **173** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - kumulativna vrednost za 2023 (oz. končno leto operacije) - Moški - %** | Izračun ="polje 174"/"polje 169"\*100 |
| **174** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - kumulativna vrednost za 2023 (oz. končno leto operacije) - Moški - Abs. vred.**  | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/skupaj M |
| **175** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - kumulativna vrednost za 2023 (oz. končno leto operacije) - Ženske - %** | Izračun ="polje 176"/"polje 170"\*100 |
| **176** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - kumulativna vrednost za 2023 (oz. končno leto operacije) - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/skupaj Ž |
| **177** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Skupaj - %** | Izračun ="polje 178"/"polje 168"\*100 |
| **178** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2023 (M+Ž) |
| **179** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Moški - %** | Izračun ="polje 180"/"polje 169"\*100 |
| **180** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Moški - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2023 M |
| **181** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Ženske - %** | Izračun ="polje 182"/"polje 170"\*100 |
| **182** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2023 Ž |
| **185** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Skupaj - %** | Izračun ="polje 186"/"polje 168"\*100 |
| **186** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2022 (M+Ž) |
| **187** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Moški - %** | Izračun ="polje 188"/"polje 169"\*100 |
| **188** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Moški - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2022 M |
| **189** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Ženske - %** | Izračun ="polje 190"/"polje 170"\*100 |
| **190** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2022 Ž |
| **191** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Skupaj - %** | Izračun ="polje 192"/"polje 168"\*100 |
| **192** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2021 (M+Ž) |
| **193** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Moški - %** | Izračun ="polje 194"/"polje 169"\*100 |
| **194** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Moški - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2021 M |
| **195** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Ženske - %** | Izračun ="polje 196"/"polje 170"\*100 |
| **196** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2021 Ž |
| **197** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Skupaj - %** | Izračun ="polje 198"/"polje 168"\*100 |
| **198** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2020 (M+Ž) |
| **199** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Moški - %** | Izračun ="polje 200"/"polje 169"\*100 |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **200** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Moški - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2020 M |
| **201** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Ženske - %** | Izračun ="polje 202"/"polje 170"\*100 |
| **202** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2020 Ž |
| **205** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Skupaj - %** | Izračun ="polje 206"/"polje 168"\*100 |
| **206** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2019 (M+Ž) |
| **207** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Moški - %** | Izračun ="polje 208"/"polje 169"\*100 |
| **208** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Moški - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2019 M |
| **209** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Ženske - %** | Izračun ="polje 210"/"polje 170"\*100 |
| **210** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2019 Ž |
| PODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIH | **211** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Skupaj - %** | Izračun ="polje 212"/"polje 168"\*100 |
| **212** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2018 (M+Ž) |
| **213** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Moški - %** | Izračun ="polje 214"/"polje 169"\*100 |
| **214** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Moški - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2018 M |
| **215** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Ženske - %** | Izračun ="polje 216"/"polje 170"\*100 |
| **216** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2018 Ž |
| **217** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Skupaj - %** | Izračun ="polje 217"/"polje 168"\*100 |
| **218** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2017 (M+Ž) |
| **219** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Moški - %** | Izračun ="polje 220"/"polje 169"\*100 |
| PODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIH | **220** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Moški - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2017 M |
| **221** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Ženske - %** | Izračun ="polje 222"/"polje 170"\*100 |
| **222** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2017 Ž |
| **225** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Skupaj - %** | Izračun ="polje 226"/"polje 168"\*100 |
| **226** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2016 (M+Ž) |
| **227** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Moški - %** | Izračun ="polje 228"/"polje 169"\*100 |
| **228** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Moški - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2016 M |
| **229** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Ženske - %** | Izračun ="polje 230"/"polje 170"\*100 |
| **230** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2016 Ž |
| **231** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Skupaj - %** | Izračun ="polje 232"/"polje 168"\*100 |
| **232** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2015 (M+Ž) |
| **233** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Moški - %** | Izračun ="polje 234"/"polje 169"\*100 |
| **234** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Moški - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2015 M |
| **235** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Ženske - %** | Izračun ="polje 236"/"polje 170"\*100 |
| **236** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2015 Ž |
| **237** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Skupaj - %** | Izračun ="polje 238"/"polje 168"\*100 |
| **238** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2014 (M+Ž) |
| **239** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Moški - %** | Izračun ="polje 240"/"polje 169"\*100 |
| **240** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Moški - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2014 M |
| **241** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Ženske - %** | Izračun ="polje 242"/"polje 170"\*100 |
| **242** | 40 | **PREGLEDNICA 2B: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Ženske - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje/udeleženci ESS/preglednica 2B/2014 Ž |
| **243 (+251 +259** **+267** **+275 +283)** | 35 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Id. št.** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki rezultata operativnega programa / Naziv |
| **244** | 35 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH -Kazalnik** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki rezultata operativnega programa / Naziv |
| **245****(260 +268** **+276 +284)** | 22 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Kategorija regije** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki rezultata operativnega programa / Regija |
| **246** | 36 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Merska enota za kazalnik** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki rezultata operativnega programa / Merska enota |
| **247** | n.r. | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | Opredeljeno za vsak ESS / YEI kazalnik posebej - Kolegice ESS z resorji. |
| **248** | 36 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Merska enota |
| **249** | 38 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Ciljna vrednost (za leto 2023 ) - Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Ciljna vrednost |
| **250** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH -Stopnja uresničevanja (2023 oz. končno leto operacije) - Skupaj** | Spremljanje in poročanje/ šifra operacije/ izračun( vrednost kazalnik rezultata leto realizacije zadnjega poročanja / vrednost kazalni učinka leto realizacije zadnjega poročanja \* 100) |
| **253** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - kumulativna vrednost - Skupaj - Abs. vred.** | spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs |
| **254** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Letno skupaj - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs. |
| **255** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Opisna** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Opomba |
| **256** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - kumulativna vrednost - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs. |
| **257** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Letno skupaj - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs. |
| **258** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Opisna** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2022, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Opomba |
| **261** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - kumulativna vrednost - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs. |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **262** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Letno skupaj - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs. |
| **263** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Opisna** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2021, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Opomba |
| **264** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - kumulativna vrednost - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs. |
| **265** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Letno skupaj - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs. |
| **266** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Opisna** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2020, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Opomba |
| **269** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - kumulativna vrednost - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs. |
| **270** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Letno skupaj - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs. |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **271** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Opisna** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2019, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Opomba |
| **272** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - kumulativna vrednost - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje- kazalniki-operacija-vrsta kazalnika: kazalnik rezultata - podatek je vedno v abs. |
| **273** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Letno skupaj - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2018, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Realizirana vrednost Skupaj -Zadnje poročanje -vrednost Skupaj |
| **274** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Opisna** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2018, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Opomba |
| **277** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - kumulativna vrednost - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2017, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Realizirana vrednost Skupaj - Izhodiščna vrednost Skupaj |
| **278** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Letno skupaj - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2017, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Realizirana vrednost Skupaj -Zadnje poročanje -vrednost SkupajMetodologija izračuna je določena za vsak kazalnik posebej - Kolegice ESS z resorji. |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **279** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Opisna** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2017, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Opomba |
| **280** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - kumulativna vrednost - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2016, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Realizirana vrednost Skupaj - Izhodiščna vrednost Skupaj |
| **281** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Letno skupaj - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2016, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Realizirana vrednost Skupaj -Zadnje poročanje -vrednost Skupaj |
| **282** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Opisna** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2016, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Opomba |
| **285** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - kumulativna vrednost - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2015, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Realizirana vrednost Skupaj - Izhodiščna vrednost SkupajMetodologija izračuna je določena za vsak kazalnik posebej - Kolegice ESS z resorji. |
| **286** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Letno skupaj - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2015, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Realizirana vrednost Skupaj -Zadnje poročanje -vrednost Skupaj |
| **287** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Opisna** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2015, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Opomba |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **288** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014- kumulativna vrednost - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2014, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Realizirana vrednost Skupaj - Izhodiščna vrednost Skupaj |
| **289** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Letno skupaj - Skupaj - Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2014, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Realizirana vrednost Skupaj -Zadnje poročanje -vrednost Skupaj |
| **290** | 40 | **PREGLEDNICA 2C: KAZALNIKI REZULTATOV ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Opisna** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2014, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik rezultata / Opomba |
| **291****(+ 305)** | 31 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - Id. številka** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki učinka operativnega programa / Naziv |
| **292** | 31 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - Kazalnik** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki učinka operativnega programa / Naziv |
| **293** | 32 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - Merska enota** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki učinka operativnega programa / Merska enota |
| **294****(+306)** | 22 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - Kategorija regije** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki učinka operativnega programa / Regija |
| **295** | 33 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - Končna ciljna vrednost (za leto 2023)** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki učinka operativnega programa / Ciljna vrednost  |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **296** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2023 Končna stopnja realizacije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / stopnja realizacije 2023 |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **297** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2023 Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednost |
| **298** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2022 stopnja realizacije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / stopnja realizacije 2022 |
| **299** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2022 Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2022, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednost |
| **300** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2021 stopnja realizacije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / stopnja realizacije 2021 |
| **301** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2021 Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2021, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednost |
| **302** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2020 stopnja realizacije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / stopnja realizacije 2020 |
| PODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIH | **303** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2020 Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2020, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednost |
| **304** | n.r. | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - Pripombe** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - Ciljno leto operacije, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Opomba |
| **307** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2019 stopnja realizacije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / stopnja realizacije 2019 |
| **308** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2019 Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2019, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednost |
| **309** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2018 stopnja realizacije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / stopnja realizacije 2018 |
| **310** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2018 Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2018, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednost |
| **311** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2017 stopnja realizacije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / stopnja realizacije 2017 |
| **312** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2017 Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2017, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednost |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **313** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2016 stopnja realizacije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / stopnja realizacije 2016 |
| **314** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2016 Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2016, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednost |
| **315** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2015 stopnja realizacije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / stopnja realizacije 2015 |
| **316** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2015 Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2015, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednost |
| **317** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2014 stopnja realizacije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / stopnja realizacije 2014 |
| **318** | 34 | **PREGLEDNICA 3A: SKUPNI KAZALNIKI UČINKA IN KAZALNIKI UČINKA ZA POSAMEZNI PROGRAM ZA ESRR IN KOHEZIJSKI SKLAD - 2014 Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2014, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednost |
| **119 (+126 + 137 +148 +159)** | 31 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Id. št.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19 |
| PODATKI O KAZALNIKIHPODATKI O KAZALNIKIH | **120** | 31 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Kazalnik** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19 (nazivi kazalnikov)  |
| **121 (+127 +138 + 149 + 160)** | 22 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Kategorija regije** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec regija  |
| **122** | 32 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Merska enota za kazalnik** | Število |
| **123** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - kumulativna vrednost (2023 oz. končno leto operacije) - Skupaj** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec skupaj |
| **124** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - kumulativna vrednost (2023 oz. končno leto operacije) - Moški** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec skupaj M  |
| **125** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - kumulativna vrednost (2023 oz. končno leto operacije) - Ženske** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec skupaj Ž  |
| **128** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- skupaj l. 2023 (M+Ž) |
| **129** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Moški - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec M 2023 |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **130** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Ženske - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž 2023 |
| **131** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- skupaj l. 2022 (M+Ž) |
| **132** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Moški - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec M 2022 |
| **133** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Ženske - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž 2022 |
| **134** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- skupaj l. 2021 (M+Ž) |
| **135** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Moški - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec M 2021 |
| **136** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Ženske - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž 2021 |
| **139** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- skupaj l. 2020 (M+Ž) |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **140** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Moški - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec M za 2020 |
| **141** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Ženske - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž za 2020 |
| **142** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž+M za 2019 |
| **143** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Moški - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec M za 2019 |
| **144** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Ženske - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž za 2019 |
| **145** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž+M za 2018 |
| **146** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Moški - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec M za 2018 |
| **147** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Ženske - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž za 2018 |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **150** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž+M za 2017 |
| **151** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017- Moški - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec M za 2017 |
| **152** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Ženske - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž za 2017 |
| **153** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž+M za 2016 |
| **154** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Moški - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec M za 2016 |
| **155** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Ženske - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž za 2016 |
| **156** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž+M za 2015 |
| **157** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Moški - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec M za 2015 |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **158** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Ženske - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž za 2015 |
| **161** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Skupaj - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž+M za 2014 |
| **162** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Moški - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec M za 2014 |
| **163** | 34 | **PREGLEDNICA 4A : SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Ženske - Abs. vred.** | Operacija-poročanje o udeležencih-kazalniki-šifre U1-U19- stolpec Ž za 2014 |
| **319****(+332)** | 31 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - Id. št.** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki učinka operativnega programa / Naziv |
| **320** | 31 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH Kazalnik** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki učinka operativnega programa / Naziv |
| **321****(+333)** | 22 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH Kategorija regije** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki učinka operativnega programa / Regija |
| **322** | 32 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH Merska enota za kazalnik** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki učinka operativnega programa / Merska enota |
| **323** | 33 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH Ciljna vrednost (za leto 2023 ) - Skupaj** | Operacija / Kazalniki / Kazalniki učinka operativnega programa / Ciljna vrednost |
| **324** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH kumulativna vrednost - (2023 oz. končno leto operacije) - Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - Ciljno leto operacije, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Vrsta kazalnika - Kazalnik učinka / Realizirana vrednostMetodologija izračuna je določena za vsak kazalnik posebej - Kolegice ESS z resorji. |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **325** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH Stopnja uresničevanja (2023 oz. končno leto operacije) - Skupaj** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stopnja realizacija |
| **326** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2023 stopnja realizacije |
| **327** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2023 - Skupaj -Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2023 realizacija |
| **328** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2022 stopnja realizacije |
| **329** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2022 - Skupaj -Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2022 realizacija |
| **330** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2021 stopnja realizacije |
| **331** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2021 - Skupaj -Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2021 realizacija |
| **334** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2020 stopnja realizacije |
| **335** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2020 - Skupaj -Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2020 realizacija |
| **336** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Skupaj - %** | spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2019 stopnja realizacije |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **337** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2019 - Skupaj -Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2019 realizacija |
| **338** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2018 stopnja realizacije |
| **339** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2018 - Skupaj -Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2018 realizacija |
| **340** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2017 stopnja realizacije |
| **341** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2017 - Skupaj -Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2017 realizacija |
| **342** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2016 stopnja realizacije |
| **343** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2016 - Skupaj -Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2016 realizacija |
| **344** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2015 stopnja realizacije |
| **345** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2015 - Skupaj -Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2015 realizacija |
| **346** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2014 stopnja realizacije |
| **347** | 34 | **PREGLEDNICA 4B : KAZALNIKI UČINKA ZA ESS IN POBUDO ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH - 2014 - Skupaj -Abs. vred.** | Spremljanje in poročanje-kazalniki-tabela plan in realizacija (vrsta kazalnika kazalnik učinka)-stolpec 2014 realizacija |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **348 (+361)** | 31+35 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI - Id. št.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - Ciljno leto operacije, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da, Šifra kazalnika |
| **349** | 31+35 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -Kazalnik** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - Ciljno leto operacije, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da, Naziv kazalnika |
| **350 (+362)** | 22 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -Kategorija regije** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - Ciljno leto operacije, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da, Regija |
| **351** | 32+36 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -Merska enota za kazalnik** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - Ciljno leto operacije, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da, Merska enota |
| **352** | 33+38 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -Končna ciljna vrednost (za leto 2023 ) - Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - Ciljni leto operacije, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da, Ciljna vrednost 2023  |
| **353** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -Stopnja uresničevanja (2023 oz. končno leto operacije) - Skupaj** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - Ciljni leto operacije, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da, stopnja realizacije |
| **360** | n.r. | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -Opombe** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - Ciljno leto operacije, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da, Opomba |
| **354** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2023 -Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje/ kazalniki- šifra operacije- tabela plan in realizacija/okvir uspešnosti - da/leto 2023-stopnja realizacije |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **355** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2023 -Skupaj - kumul. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2023, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da / Realizirana vrednost |
| **356** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2022 -Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje/ kazalniki- šifra operaicje- tabela plan in realizacija/okvir uspešnosti - da/leto 2022-stopnja realizacije |
| **357** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2022 -Skupaj - kumul. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2022, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da / Realizirana vrednost |
| **358** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2021 -Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje/ kazalniki- šifra operaicje- tabela plan in realizacija/okvir uspešnosti - da/leto 2021-stopnja realizacije |
| **359** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2021 -Skupaj - kumul. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2021, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da / Realizirana vrednost |
| **363** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2020 -Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje/ kazalniki- šifra operaicje- tabela plan in realizacija/okvir uspešnosti - da/leto 2020-stopnja realizacije |
| **364** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2020 -Skupaj - kumul. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2020, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da / Realizirana vrednost |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **365** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2019 -Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje/ kazalniki- šifra operaicje- tabela plan in realizacija/okvir uspešnosti - da/leto 2019-stopnja realizacije |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **366** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2019 -Skupaj - kumul. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2019, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da / Realizirana vrednost |
| **367** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2018 -Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje/ kazalniki- šifra operaicje- tabela plan in realizacija/okvir uspešnosti - da/leto 2018-stopnja realizacije |
| **368** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2018 -Skupaj - kumul. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2018, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da / Realizirana vrednost |
| **369** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2017 -Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje/ kazalniki- šifra operaicje- tabela plan in realizacija/okvir uspešnosti - da/leto 2017-stopnja realizacije |
| **370** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2017 -Skupaj - kumul. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2017, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da / Realizirana vrednost |
| **371** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2016 -Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje/ kazalniki- šifra operaicje- tabela plan in realizacija/okvir uspešnosti - da/leto 2016-stopnja realizacije |
| **372** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2016 -Skupaj - kumul. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2016, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da / Realizirana vrednost |
| **373** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2015 -Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje/ kazalniki- šifra operaicje- tabela plan in realizacija/okvir uspešnosti - da/leto 2015-stopnja realizacije |
| PODATKI O KAZALNIKIH | **374** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2015 -Skupaj - kumul. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2015, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da / Realizirana vrednost |
| **375** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2014 -Skupaj - %** | Spremljanje in poročanje/ kazalniki- šifra operacije- tabela plan in realizacija/okvir uspešnosti - da/leto 2014-stopnja realizacije |
| **376** | 34+40 | **PREGLEDNICA 5 : INFORMACIJE O MEJNIKIH IN CILJNIH VREDNOSTIH, DOLOČENIH V OKVIRU USPEŠNOSTI -2014 -Skupaj - kumul. vred.** | Spremljanje in poročanje / Kazalniki / Operacija: Leto - 2014, Polletje - 2. polletje, Šifra operacije - kot v polju 8, Okvir uspešnosti - Da / Realizirana vrednost |
| FINANČNI PODATKI |  |  | **FINANČNI PODATKI** |   |
| FINANČNI PODATKI | **377** | 41 | **Znesek skupnih upravičenih stroškov operacije, kot je bil odobren v dokumentu o pogojih za podporo:**  | 94. a – Načrtovani upravičeni stroški operacije (Smernice Organa za potrjevanje, april 2019) |
| **378** | 42 | **Znesek skupnih upravičenih stroškov, ki pomenijo javne izdatke v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013:**  | 94. z – Načrtovani upravičeni javni izdatki do sofinanciranja (Smernice Organa za potrjevanje, april 2019) |
| **379** | 43 | **Znesek javne podpore, naveden v dokumentu o pogojih za podporo** | 94. c – Načrtovani Javni prispevek (Smernice Organa za potrjevanje, april 2019) |
| **PODATKI O ZAHTEVKIH UPRAVIČENCA ZA PLAČILO** |  |  | **PODATKI O ZAHTEVKIH UPRAVIČENCA ZA PLAČILO** |   |
| PODATKI O ZAHTEVKIH UPRAVIČENCA ZA PLAČILO  | **380** | n.r. | **eMA Šifra ZzI**  | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ Šifra |
| **381** | 44 | **Datum prejema posameznega zahtevka za plačilo od upravičenca** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/Datum izdaje ali Kontrola/Kontrola AP/Datum |
| **382** | 45 | **Datum posameznega plačila upravičencu na podlagi zahtevka za plačilo** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/iz seznama ZZI izbereš ZZI/zavihek Odredbe ali Kontrola/Kontrola AP/iz seznama ZZI izbereš ZZI/zavihek Odredbe (zadnje oz. najpoznejše plačilo na ZzI) |
| PODATKI O ZAHTEVKIH UPRAVIČENCA ZA PLAČILO  | **383** | 46 | **Znesek upravičenih izdatkov v zahtevku za plačilo, ki so podlaga za vsako plačilo upravičencu, ki mu je pri operacijah, pri katerih se uporablja oblika podpore iz točke (e) prvega pododstavka člena 67(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, dodan sklic na ustrezno izpolnjen pogoj financiranja**  | Operacija/Zahtevki za izplačilo/iz seznama ZZI izbereš ZZI/zavihek Seznam prijavljenih plačil listin/ stolpec Znesek upravičen do sofinanciranja  |
| **384** | 47 | **Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustreza upravičenim izdatkom, ki so podlaga za posamezno plačilo** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/iz seznama ZZI izbereš ZZI/zavihek Seznam prijavljenih plačil listin/ stolpec Znesek upravičen javni do sofinanciranja |
| **385** | 48 | **Znesek posameznega plačila upravičencu na podlagi zahtevka za plačilo** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ stolpec Znesek za izplačilo ali Operacija/Zahtevki za izplačilo/iz seznama ZZI izbereš ZZI/zavihek Seznam prijavljenih plačil listin/ stolpec Znesek upravičen do sofinanciranja  |
| **386** | 49 | **Neto prihodek, ki ga ustvari operacija med izvajanjem ter ni bil upoštevan v dokumentu o pogojih za podporo in je bil odštet od upravičenih izdatkov** | Operacija / Skupni stroški, analiza stroškov in koristi / Državna pomoč/de minimis / Operacija ustvarja prihodke |
| **387** | n.r. | **PREVERJANJE NA KRAJU SAMEM - Številka končnega poročila** | Poročila/PKS-Izpis kontrol, izbereš PO in potem klik poišči zapise/ vpišeš šifro operacije/ številka končnega poročila ali Operacije- Preverjanje na kraju samem/ številka končnega poročila |
| **388** | 50 | **PREVERJANJE NA KRAJU SAMEM - Datum začetka preverjanj operacije na kraju samem v skladu s členom 125(5)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | Kontrola/Kontrola-PKS, izbereš izveden PKS/kontrola /številka kontrole (datum najave PKS) |
| **389** | 52 | **PREVERJANJE NA KRAJU SAMEM - Organ, ki izvede revizijo ali preverjanje** | Kontrola/Kontrola-PKS/ime priimek in institucija kontrolorja ali Poročila/PKS-Izpis kontrol, izbereš PO in PKS izvedel, potem klik poišči zapise/PKS izvedel  |
| **390** | n.r. | **PREVERJANJE NA KRAJU SAMEM - Datum končnega poročila** | Poročila/PKS-Izpis kontrol, izbereš PO, potem klik poišči zapise/datum končnega poročila |
| PODATKI O ZAHTEVKIH UPRAVIČENCA ZA PLAČILO  | **391** | n.r. | **REVIZIJE - Šifra revizije** | Revizija/revizija operacije/stolpec šifra revizije ali Revizija/revizija operacije/iz seznama izbereš revizijo/osnovni podatki/šifra revizije |
| **392** | 51 | **REVIZIJE - Datum revizij operacije na kraju samem v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 28 te uredbe** | Revizija/revizija operacije/iz seznama izbereš revizijo/osnovni podatki/termin izvedbe revizije na terenu |
| **393** | 52 | **REVIZIJE - Organ, ki izvede revizijo ali preverjanje (Nadzorni organ)** | Revizija/revizija operacije/stolpec Nadzorni organ ali Revizija/revizija operacije/iz seznama izbereš revizijo/osnovni podatki/nadzorni organ |
| **394** | n.r. | **REVIZIJE - Datum končnega poročila** | Revizije/revizija operacije/stolpec datum končnega poročila ali Revizija/revizija operacije/iz seznama izbereš revizijo/končno revizijsko poročilo/datum končnega poročila |
| **ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO - REALIZACIJA ZZI** |
| ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO - REALIZACIJA ZZI | **395** | n.r. | **Upravičenec in pogodba** | Operacija/realizacija ZZI/Upravičenec in pogodba |
| **396** | 21 | **Sklad** | Operacija/realizacija ZZI/sklad |
| **397** | 22 | **Regija** | Operacija/realizacija ZZI/regija |
| **398** | n.r. | **Vir financiranja** | Operacija/realizacija ZZI/ državni proračun/vir financiranja |
| **399** | 53+57 | **Upravičeni izdatki, prijavljeni Komisiji ter določeni na podlagi dejansko nastalih in plačanih stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo** | Operacija/realizacija ZZI/realizacija po viru financiranja/ znesek |
| **400** | 54 | **Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi dejansko povrnjenih in plačanih stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo** | Operacija/realizacija ZZI/realizacija po viru financiranja/ državni proračun in javni vir iz DP in Javni vir iz ostalih virov ( vse skupaj) |
| **401** | 54 | **Državni proračun (PP Kohezija)** | Operacija/realizacija ZZI/realizacija po viru financiranja/ državni proračun  |
| ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO - REALIZACIJA ZZI | **402** | 54 | **Javni vir iz državnega proračuna** | Operacija/realizacija ZZI/realizacija po viru financiranja/Javni vir iz DP |
|  | **403** | 54 | **Javni vir iz ostalih virov** | Operacija/realizacija ZZI/realizacija po viru financiranja/ Javni vir iz ostalih virov  |
|  | **404** | n.r. | **Zasebni vir** | Operacija/realizacija ZZI/realizacija po viru financiranja/zasebni vir  |
|  | **405** | n.r. | **Postopek (ime oz. šifra)** | Operacija/Postopki izbire izvajalca in zaposlenih/postopek |
|  | **406** | 58 | **Uporabljeni postopek oddaje javnega naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive 2014/23/EU** | Operacija/Postopki izbire izvajalca in zaposlenih/postopek/ tip (vrsta) postopka |
|  | **407** | 55 | **Vrsta naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES (4) ali Direktive 2004/18/ES (5)(gradnje/storitve/blago) ali Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6)** | Operacija/Postopki izbire izvajalca in zaposlenih/postopek/tip (vrsta) postopka in podšifrant tipa (vrste) postopka (v primerih ko je naveden) |
|  | **408** | 56 | **Znesek naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive 2014/23/EU** | Operacija/Postopki izbire izvajalca in zaposlenih/ pravna podlaga/vrednost naročila (izpis obeh zneskov: vrednost z DDV in vrednost brez DDV) |
|  | **409** | n.r. | **Številka pogodbe** | Operacija/Postopki izbire izvajalca in zaposlenih/pravna podlaga/št.pogodbe |
|  | **410** | 59 | **Ime ali edinstvena identifikacijska oznaka izvajalca, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive 2014/23/EU** | Operacija/Postopki izbire izvajalca in zaposlenih/pravna podlaga/naziv izbranega izvajalca |
| **PODATKI O IZDATKIH V ZAHTEVKU UPRAVIČENCA ZA PLAČILO NA PODLAGI STANDARDNIH STROŠKOV NA ENOTO**  |
| PODATKI O IZDATKIH V ZAHTEVKU UPRAVIČENCA ZA PLAČILO NA PODLAGI STANDARDNIH STROŠKOV NA ENOTO  | **411** | n.r. | **Šifra zahtevka** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ Šifra  |
| **412** | 62 | **Opredelitev enote, ki se uporablja za standardne stroške na enoto** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ iz seznama ZZI izbereš ZZI/ seznam prijavljenih plačil listine/izbereš listino glede na šifro stroška- SSE/urejanje prijave plačila/vrednost enote  |
| **413** | 60 | **Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi standardnih stroškov na enoto** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ iz seznama ZZI izbereš ZZI/ seznam prijavljenih plačil listine/izbereš listino glede na šifro stroška- SSE/urejanje prijave plačila/znesek upravičen do sofinanciranja |
| **414** | 61 | **Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi standardnih stroškov na enoto** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ iz seznama ZZI izbereš ZZI/ seznam prijavljenih plačil listine/izbereš listino glede na šifro stroška- SSE/urejanje prijave plačila/upravičeni javni izdatki |
| **415** | 64 | **Stroški na enoto za posamezno enoto za vsako postavko enote** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ iz seznama ZZI izbereš ZZI/ seznam prijavljenih plačil listine/izbereš listino glede na šifro stroška- SSE/urejanje prijave plačila/vrednost enote |
| **416** | 63 | **Število dobavljenih enot v skladu z zahtevkom za plačilo za vsako postavko enote** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ iz seznama ZZI izbereš ZZI/ seznam prijavljenih plačil listine/izbereš listino glede na šifro stroška- SSE/urejanje prijave plačila/število enot |
| **PODATKI O IZDATKIH V ZAHTEVKU UPRAVIČENCA ZA PLAČILO NA PODLAGI PLAČIL PAVŠALNIH ZNESKOV** |
| PODATKI O IZDATKIH V ZAHTEVKU UPRAVIČENCA ZA PLAČILO NA PODLAGI PLAČIL PAVŠALNIH ZNESKOV  | **417** | n.r. | **Šifra zahtevka** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ Šifra  |
| **418** | 65 | **Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi pavšalnih zneskov** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ iz sezname ZZI izbereš ZZI/ seznam prijavljenih plačil listine/izbereš listino glede na šifro stroška- pavšalni zneski/urejanje prijave plačila/znesek upravičen do sofinanciranja |
| **419** | 66 | **Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi pavšalnih zneskov** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ iz seznama ZZI izbereš ZZI/ seznam prijavljenih plačil listine/izbereš listino glede na šifro stroška- pavšalni zneski/urejanje prijave plačila/upravičeni javni izdatki |
| **420** | 68 | **Za vsak pavšalni znesek dogovorjeni znesek iz dokumenta o pogojih za podporo** | Če v planu stroškov vrsta stroška 8.3, potem znesek upravičenih stroškov do sofinanciranja iz plana stroškov |
| **421** | 67 | **Za vsak pavšalni znesek dogovorjeni dosežki (učinki ali rezultati) iz dokumenta o pogojih za podporo kot podlaga za izplačilo pavšalnih zneskov**  | Kratek opis operacije - samo v primeru, ko je vrsta stroška 8.3 |
| **Podatki o izdatkih v zahtevku upravičenca za plačilo na podlagi pavšalnih stopenj** |
| Podatki o izdatkih v zahtevku upravičenca za plačilo na podlagi pavšalnih stopenj  | **422** | n.r. | **Šifra zahtevka** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ Šifra  |
| **423** | 69 | **Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi pavšalne stopnje** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ iz seznama ZZI izbereš ZZI/ seznam prijavljenih plačil listine/izbereš listino glede na šifro stroška-pavšalne stopnje/ urejanje prijave plačila/znesek upravičen do sofinanciranja ali Operacija/Zahtevki za izplačilo/ iz seznama ZZI izbereš ZZI/ seznam prijavljenih plačil listine/znesek upravičen do sofinanciranja |
| **424** | 70 | **Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi pavšalne stopnje** | Operacija/Zahtevki za izplačilo/ iz seznama ZZI izbereš ZZI/ seznam prijavljenih plačil listine/izbereš listino glede na šifro stroška-pavšalne stopnje/ urejanje prijave plačila/ upravičeni javni izdatki |
| **Podatki o izterjavah od upravičenca** |
| Podatki o izterjavah od upravičenca  | **425** | 71 | **Datum posameznega sklepa o izterjavi**  | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **426** | n.r. | **Šifra posameznega sklepa o izterjavi** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **427** | 72 | **Znesek javne podpore, ki ga zadeva posamezen sklep o izterjavi** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **428** | 73 | **Skupni upravičeni izdatki, ki jih zadeva posamezen sklep o izterjavi** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **429** | 74 | **Datum prejema posameznega zneska, ki ga upravičenec vrne na podlagi sklepa o izterjavi** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **430** | 75 | **Znesek javne podpore, ki ga upravičenec vrne na podlagi sklepa o izterjavi (brez obresti ali kazni)** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **431** | 76 | **Skupni upravičeni izdatki, ki ustrezajo javni podpori, ki jo vrne upravičenec** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **432** | 77 | **Znesek javne podpore, ki je na podlagi sklepa o izterjavi ni mogoče izterjati** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **433** | 78 | **Skupni upravičeni izdatki, ki ustrezajo neizterljivi javni podpori** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **Podatki o vlogah za plačilo, predloženih Komisiji** |
| Podatki o vlogah za plačilo, predloženih Komisiji  | **434** | n.r. | **Šifra zahtevka za plačilo (ZaP)** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **435** | n.r. | **Šifra zahtevka za izplačilo (ZzI)** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **436** | 79 | **Datum vložitve posamezne vloge za plačilo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **437** | 79 | **upravičeni izdatki operacije v vloženi posamezni vlogi za plačilo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **438** | 80 | **Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih je imel in plačal upravičenec pri izvajanju operacije, v vsaki vlogi za plačilo, ki mu je pri operacijah, pri katerih se uporablja oblika podpore iz točke (e) prvega pododstavka člena 67(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, dodan sklic na ustrezno izpolnjen pogoj financiranja**  | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **439** | 81 | **V posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki so bili uporabljeni v okviru operacije** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **440** | 89 | **Znesek upravičenih izdatkov, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **441** | 90 | **Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| Podatki o vlogah za plačilo, predloženih Komisiji  | **442** | n.r. | **Šifra zahtevka za plačilo (ZaP)**  | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **443** | n.r. | **Šifra zahtevka za izplačilo (ZzI)** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **444** | 79 | **Datum vložitve posamezne vloge za plačilo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **445** | 79 | **upravičeni izdatki operacije v vloženi posamezni vlogi za plačilo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **446** | 80 | **Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih je imel in plačal upravičenec pri izvajanju operacije, v vsaki vlogi za plačilo, ki mu je pri operacijah, pri katerih se uporablja oblika podpore iz točke (e) prvega pododstavka člena 67(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, dodan sklic na ustrezno izpolnjen pogoj financiranja**  | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **447** | 81 | **V posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki so bili uporabljeni v okviru operacije** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **448** | 82 | **Operacija – Finančni instrument - v posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek prispevkov programa, izplačan finančnim instrumentom** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **449** | 83 | **Operacija – Finančni instrument - skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustreza skupnemu znesku prispevkov programa, izplačanemu finančnim instrumentom in vključenemu v posamezno vlogo za plačilo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **450** | 84 | **Operacija – Finančni instrument - skupni znesek prispevkov programa, dejansko plačanih kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, kakor so bili vključeni v posamezne vloge za plačilo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| Podatki o vlogah za plačilo, predloženih Komisiji  | **451** | 85 | **Operacija – Finančni instrument -skupni znesek javnih izdatkov, ki ustreza skupnemu znesku prispevkov programa, dejansko plačanih kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, kakor je bil vključen v posamezno vlogo za plačilo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **452** | 89 | **Znesek upravičenih izdatkov, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **453** | 90 | **Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **454** | n.r. | **Šifra zahtevka za plačilo (ZaP)**  | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **455** | n.r. | **Šifra zahtevka za izplačilo (ZzI)** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **456** | 79 | **Datum vložitve posamezne vloge za plačilo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **457** | 79 | **Upravičeni izdatki operacije v vloženi posamezni vlogi za plačilo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **458** | 80 | **Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih je imel in plačal upravičenec pri izvajanju operacije, v vsaki vlogi za plačilo, ki mu je pri operacijah, pri katerih se uporablja oblika podpore iz točke (e) prvega pododstavka člena 67(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, dodan sklic na ustrezno izpolnjen pogoj financiranja**  | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| Podatki o vlogah za plačilo, predloženih Komisiji  | **459** | 81 | **V posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki so bili uporabljeni v okviru operacije** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **460** | 86 | **Operacija – Državna pomoč - v posamezno vlogo za plačilo vključeni znesek, izplačan upravičencu v okviru operacije kot predplačilo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **461** | 87 | **Operacija – Državna pomoč - v vlogo za plačilo vključeni znesek predplačila, zajet z izdatki, ki jih je v treh letih po izplačilu predplačila plačal upravičenec, ali če se je država članica odločila, da je upravičenec organ, ki dodeli pomoč v skladu s točko (a) člena 2(10), organ, ki je prejel pomoč**  | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **462** | 88 | **Operacija – Državna pomoč - v vlogo za plačilo vključeni znesek izplačan v okviru operacije kot predplačilo upravičencu, ali če se je država članica odločila, da je upravičenec organ, ki dodeli pomoč v skladu s točko (a) člena 2(10), organu, ki je prejel pomoč, ki ni zajet z izdatki, ki jih je plačal upravičenec, in za katerega obdobje treh let še ni poteklo** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **463** | 89 | **Operacija – Državna pomoč - Znesek upravičenih izdatkov, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| Podatki o vlogah za plačilo, predloženih Komisiji  | **464** | 90 | **Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **Podatki o računovodskih izkazih, predloženih Komisiji v skladu s členom 138 Uredbe (EU) št. 1303/2013** |
| Podatki o računovodskih izkazih, predloženih Komisiji v skladu s členom 138 Uredbe (EU) št. 1303/2013  | **465** | 91 | **Datum predložitve posameznega sklopa računovodskih izkazov, v katere so vključeni izdatki, nastali v okviru operacije** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **466** | 92 | **Datum predložitve računovodskih izkazov, v katere so vključeni končni izdatki zaključene operacije (če skupni upravičeni izdatki znašajo 1 000 000 EUR ali več (člen 140 Uredbe (EU) št. 1303/2013))** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **467** | 93 | **V računovodske izkaze vključen skupni znesek upravičenih izdatkov operacije, ki je bil vnesen v računovodske sisteme organa za potrjevanje** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **468** | 94 | **V računovodske izkaze vključen skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, nastalih pri izvajanju operacije, ki ustreza skupnemu znesku upravičenih izdatkov, vnesenemu v računovodske sisteme organa za potrjevanje** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **469** | 95 |  **V računovodske izkaze vključen skupni znesek plačil upravičencu v skladu s členom 132(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustreza skupnemu znesku upravičenih izdatkov, vnesenemu v računovodske sisteme organa za potrjevanje** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| Podatki o računovodskih izkazih, predloženih Komisiji v skladu s členom 138 Uredbe (EU) št. 1303/2013  | **470** | 96 | **V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, umaknjeni med obračunskim letom** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **471** | 97 | **V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo skupnim upravičenim izdatkom, umaknjenim med obračunskim letom** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **472** | 98 | **V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, izterjani med obračunskim letom** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **473** | 99 | **V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki, ki ustrezajo skupnim upravičenim izdatkom operacije, izterjanim med obračunskim letom** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **474** | 100 | **V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, ki jih je treba izterjati na koncu obračunskega leta** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **475** | 101 | **V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki operacije, ki ustrezajo skupnim upravičenim izdatkom, ki jih je treba izterjati na koncu obračunskega leta** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
|  | **476** | 102 | **Za operacije, vključene v posamezen sklop računovodskih izkazov: skupni upravičeni znesek izdatkov, izterjanih v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 med obračunskim letom** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| Podatki o računovodskih izkazih, predloženih Komisiji v skladu s členom 138 Uredbe (EU) št. 1303/2013  | **477** | 103 | **Za operacije, vključene v posamezen sklop računovodskih izkazov: javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo skupnemu upravičenemu znesku izdatkov, izterjanih v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 med obračunskim letom** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **478** | 104 | **V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni znesek izdatkov operacije, ki jih ni mogoče izterjati na koncu obračunskega leta** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **479** | 105 | **V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki operacije, ki ustrezajo skupnemu upravičenemu znesku izdatkov, ki jih ni mogoče izterjati na koncu obračunskega leta**  | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |
| **Podatki o posebnih vrstah izdatkov, za katere velja zgornja meja** |
| Podatki o posebnih vrstah izdatkov, za katere velja zgornja meja  | **480** | 106 | **Znesek nastalih in plačanih izdatkov vrste ESRR, ki jih sofinancira ESS v skladu s členom 98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | Potrebno je definirati pogoj zajema podatkov.Polje Operacija / Aktivnost in plan stroškov / Ali so predvidena skupna podpora iz skladov? Če na prejšnjem polju odgovor "DA", potem polje Operacija / Aktivnost in plan stroškov /Rekapitulacija/Skupna podpora iz skladov |
| **481** | 107 | **Znesek nastalih in plačanih izdatkov vrste ESS, ki jih sofinancira ESRR v skladu s členom 98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | Potrebno je definirati pogoj zajema podatkov.Polje Operacija / Aktivnost in plan stroškov / Ali so predvidena skupna podpora iz skladov? Če na prejšnjem polju odgovor "DA", potem polje Operacija / Aktivnost in plan stroškov /Rekapitulacija/Skupna podpora iz skladov |
| **482** | 108 | **Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj programskega območja, vendar znotraj Unije v skladu s členom 70(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 13(2) Uredbe (EU) št. 1304/2013** | Potrebno je definirati pogoj zajema podatkov.Polje Operacija / Aktivnost in plan stroškov / Ali so predvideni izdatki nastali izven programskega območja znotraj območja Unije? Če na prejšnjem polju odgovor "DA", potem polje Operacija / Aktivnost in plan stroškov /Rekapitulacija/Izdaki, nastali izven programskega območja znotraj območja Unije |
| Podatki o posebnih vrstah izdatkov, za katere velja zgornja meja  | **483** | 109 | **Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj Unije v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) št. 1304/2013** | Potrebno je definirati pogoj zajema podatkov.Polje Operacija / Aktivnost in plan stroškov / Ali so predvideni izdatki nastali izven programskega območja zunaj območja Unije? Če na prejšnjem polju odgovor "DA", potem polje Operacija / Aktivnost in plan stroškov /Rekapitulacija/Izdaki, nastali izven programskega območja zunaj območja Unije |
| **484** | 110 | **Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj dela programskega območja, ki pripada Uniji, v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013** | Potrebno je definirati pogoj zajema podatkov.Polje Operacija / Aktivnost in plan stroškov / Ali so predvideni izdatki nastali izven programskega območja zunaj območja Unije? Če na prejšnjem polju odgovor "DA", potem polje Operacija / Aktivnost in plan stroškov /Rekapitulacija/Izdatki, nastali izven programskega območja zunaj območja Unije |
| **485** | 111 | **Znesek nastalih in plačanih izdatkov za nakup zemljišča v skladu s členom 69(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | Potrebno je definirati pogoj zajema podatkov.Certificirani ZZI-ji/ Vrste stroška "Nakup nezazidanih zemljišč"+"Nakup zemljišč"+"Nakup zazidanih zemljišč" /Upravičenost stroškov "Neupravičeni" |
| **486** | 112 | **Znesek prispevkov v naravi v korist operacije v skladu s členom 69(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | *Ni primera – prispevki v naravi ne predstavljajo upravičenih stroškov.* |
| **487** | 113 | **Znesek nastalih in plačanih izdatkov v tretjih državah, ki jih zajema instrument za predpristopno pomoč ali evropski instrument sosedstva za dejavnosti evropskega teritorialnega sodelovanja** | *Podatki iz vmesnika eCA – eMA.* |

1. Definicijo »Operacije« in postopke v MFeRAC-U podrobneje pojasnjujejo [Pojasnila k načrtovanju, potrjevanju in evidentiranju projektov ter ukrepov, ki se finacirajo s sredstvi državnega proračuna](file:///%5C%5CMG-FS%5CSkupno%5CDEKP%5CJanika_sekretariat%5CZAKLJU%C4%8CEVANJE%202014-2020%5C29_Kon%C4%8Dni%20osnutek%20Navodil%20in%20odgovori%20na%20vpra%C5%A1anja%20resorjev%5CPojasnila%20k%20na%C4%8Drtovanju%2C%20potrjevanju%20in%20evidentiranju%20projektov%20ter%20ukrepov%2C%20ki%20se%20finacirajo%20s%20sredstvi%20dr%C5%BEavnega%20prora%C4%8Duna): <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/NRP/Pojasnila_NRP.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
2. Poročila predstavljajo izpis oz. elektronski prikaz nabora polj s podatki iz eMA ter ne predstavljajo fizičnih dokumentov. Celotni postopek zaključevanja OP EKP 2014-2020 se izvaja izključno preko eMA. [↑](#footnote-ref-3)
3. [Uredba (EU) 2021/1060](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R1060) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159). [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/opis-sistema-1> [↑](#footnote-ref-5)
5. Pripravljeno na podlagi Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 Priloga III – Seznam podatkov, ki se beležijo in hranijo v računalniški obliki v sistemu spremljanja (člen 24). Dodanih je tudi nekaj novih polj, ki so pomembni za OU. [↑](#footnote-ref-6)